Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 926

от        20   декември      2018 година

ЗА изменение на решение № 611 на министерския съвет от 2018 г. за одобряване на план за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на република българия за присъединяване към валутния механизъм ii (erm ii) и към банковия съюз

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В приложението към т. 1 мярка 4 „Рамка по несъстоятелността“ се изменя така:

„

| 4. Рамка по несъстоятелността - Реформа на съществуващата рамка за несъстоятелност и стабилизация | Кандидатстване с проект по програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) | одобрен проект от ППСР | изпълнено | МП, ВСС, МИ, МФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стартиране на проекта – създаване на работна група | Заповед за работна група | изпълнено заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-518 от 13 септември 2018 г. |  |
|  | Преразглеждане на съществуващата рамка за несъстоятелност и стабилизация и установяване на недостатъци и пречки пред ефективността на системата; изготвяне на препоръки за справяне с идентифицираните слабости на база на сравнителен анализ с други държави членки | Извършен преглед на законодателството и изготвени препоръки | април 2019 |  |
|  | Преглед на съществуващата система за събиране и публикуване на данни и определяне на стратегия за събиране и публикуване на данни; изготвяне на препоръки за подобряване на събирането и публикуването на данни; избор на модел за събиране и публикуване на данни въз основа на най-добрите практики на държавите членки; Законодателни промени за интегриране на модела | Разработен модел на ефективна електронна система за събиране и публикуване на данни за процедурите по несъстоятелност и стабилизация | април 2019 (текущо изпълнение) |  |
|  | Разработване на пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката по несъстоятелност и за внедряване на модела за събиране и публикуване на данни | Пътна карта с определена времева рамка, участници и дейности за изпълнение на препоръките и предложения модел за събиране и публикуване на данни и съответните законови изменения | май 2019 (текущо изпълнение) |  |
|  | Обучения на обучители, на синдици и доверени лица | Разработване на образователни програми и материали и провеждане на дейности за повишаване на капацитета | юни 2019 (текущо изпълнение) |  |
| - Провеждане на обучения на съдии | Разработване на самообучителен ресурс - Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и несъстоятелност Провеждане на обучения по апелативни райони | Изготвен Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и несъстоятелност Проведени обучения по апелативни райони | юни 2019 (текущо изпълнение) | НИП |

”

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков