приложение към т. 1

План за действие, включващ мерки ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на намеренията на Република България за ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ Валутния механизъм II (ERM II)  и КЪМ Банковия съюз

| Наименование на мярката | Етапи при изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението й | Резултат | Срок/статус | Отговорни звена/ангажирани институции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Банков съюз а) кандидатстване | - Подготовка на писмо за кандидатстване, предложения за промяна в законодателството и съпътстващи документи за Министерския съвет | - Писмо за кандидатстване | изпълнено | МФ, БНБ |
|  | - Решение на Министерския съвет | - Решение на Министерския съвет; изпратено писмо |  |  |
|  | - Изпращане на писмото заедно с приложените законодателни предложения |  |  |  |
| б) подготовка | - Промени в законодателството, свързани с правомощията на Европейската централна банка в периода на тясно сътрудничество | - Приети от Народното събрание промени в: - Закона за кредитните институции, - Закона за Българската народна банка, - Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. | декември 2018 | МФ, БНБ |
|  | - Подзаконова нормативна уредба |  | март 2019 |  |
|  | - Оценка на надзора/подзаконова нормативна уредба |  | май 2019 |  |
|  | - Преглед на качеството на активите, стрес тестове - Подготовка - Провеждане - Оценка/решение |  | септември–октомври 2018 (начало) юни–юли 2019 (край) | БНБ МФ, ЕЦБ (ЕНМ) |
| - Макро-пруденциален надзор | - Приемане от Народното събрание на промени в законодателството с цел въвеждане в Закона за кредитните институции на макропруденциални инструменти, позволяващи налагането на системно ниво на изисквания към кредитополучателите | - Приети от Народното събрание промени в Закона за кредитните институции | декември 2018 | МФ, БНБ |
| - Небанков надзор а) Прилагане и отчитане на Плана за действие за надзора на небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователи) приет от Комисията за финансов надзор през септември 2017 г. | - Предоставяне от Комисията за финансов надзор на Плана за действие за надзора на небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни компании) на Министерството на финансите | - Предоставен от Комисията за финансов надзор на Министерството на финансите План за действие за надзора в небанковия финансов сектор | изпълнено | КФН |
| б) Подготовка на насоки/методически указания за оценка на активите (неликвидните активи) и пасивите в небанковия финансов сектор | - Разработване и прилагане от Комисията за финансов надзор на подзаконова нормативна уредба по отношение на пенсионните фондове - създаване на задължение за документиране на процеса по определяне размера на рисковата премия на дългови ценни книжа, оценявани по метода на дисконтираните парични потоци; въвеждане на изисквания за професионален опит на независимия оценител на притежаваните от пенсионните фондове недвижими имоти, както и изисквания към методите, използвани за тяхната оценка; | - Изготвена и приета от Комисията за финансов надзор Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди. | октомври 2018 | КФН |
|  | - Разработване и прилагане от Комисията за финансов надзор на подзаконова нормативна уредба по отношение на застрахователите - във връзка с отчетността на застрахователите по МСС за начина и реда за оценка на активите и пасивите на застрахователите и презастрахователите, като ще бъдат доразвити изискванията относно оценката на някои трудноопределими стойности на активи и въвеждане на изисквания за професионален опит на независимия оценител на притежаваните от застрахователите и презастрахователите недвижими имоти, както и към методите, използвани за тяхната оценка; | - Изготвена и приета от Комисията за финансов надзор Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. - Допълнена Методология за заверка на годишни количествени данни по Регламент (ЕС) 2015/35 във връзка с отчетността на застрахователите по Платежоспособност 2 с процедури, които одиторите ще трябва да извършат по отношение на оценката на трудноопределими активи при извършване на проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите. | декември 2018 | КФН |
|  | - Сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители в България в изпълнение на Насоки на ЕОЗПО за подпомагане на ефективния диалог между компетентните органи, осъществяващи надзор върху застрахователните предприятия и регистрираните одитори, извършващи задължителния одит на тези предприятия (EIOPA-16/858), с цел приемане на съвместни указания с КФН към одиторите, които да станат задължителни за одиторските предприятия, и приложими при извършване на одитите по МСС и МСССУ 4400. | - Разработени и приети съвместни указания на КФН и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България към одиторите, приложими при извършване на одитите по МСС и МСССУ 4400. | декември 2018 | КФН |
| в) Разработване и прилагане на базирана на риска система на надзора съгласно „Платежоспособност 2“ | - Подобряване на надзорната дейност на Комисията за финансов надзор чрез въвеждане на изискванията за риск-базиран надзор: - Разработване и утвърждаване от Комисията за финансов надзор на проект на наръчник за прилагане на риск- базиран надзор върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове, както и на банките-попечители на пенсионните фондове, със заложени показатели и процеси, относими към модела на допълнителното пенсионно осигуряване. | - Разработен и утвърден наръчник за прилагане на риск базиран надзор | декември 2018 – тестване; началото на 2019 – въвеждане в практиката | КФН |
|  | - Приета и актуализирана от Комисията за финансов надзор система от критерии за категоризация на застрахователните дружества според степента им на риск и системна значимост. Цялостен преглед на вътрешната процедура на Комисията за финансов надзор за риск-базиран надзор на застрахователните дружества. | - Издадена е Заповед № 343/12.10.2017 г., с която в Комисията за финансов надзор е утвърдила система от критерии за категоризация на застрахователните дружества според степента им на риск и системна значимост. Практическо тестване на системата от критерии през 2018 г. и актуализиране на база резултатите на вътрешни документи. | декември 2018 – тестване; началото на 2019 – въвеждане в практиката |  |
| - Рамка по несъстоятелността | - Кандидатстване с проект по програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) | - одобрен проект от ППСР | изпълнено | МП, ВСС, МИ, МФ |
|  | - Стартиране на проекта – създаване на работна група | - Заповед за работна група | Август/септември 2018 |  |
|  | - Преразглеждане на съществуващата рамка за несъстоятелност и стабилизация и установяване на недостатъци и пречки пред ефективността на системата; изготвяне на препоръки за справяне с идентифицираните слабости на база на сравнителен анализ с други държави-членки | - Извършен преглед на законодателството и изготвени препоръки | април 2019 |  |
|  | - Преглед на съществуващата система за събиране и публикуване на данни и определяне на стратегия за събиране и публикуване на данни; Изготвяне на препоръки за подобряване на събирането и публикуването на данни; Избор на модел за събиране и публикуване на данни въз основа на най-добрите практики на държавите-членки; Законодателни промени за интегриране на модела | - Разработен модел на ефективна електронна система за събиране и публикуване на данни за процедурите по несъстоятелност и стабилизация | април 2019 |  |
|  | - Разработване на пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката по несъстоятелност и за внедряване на модела за събиране и публикуване на данни | - Пътна карта с определена времева рамка, участници и дейности за изпълнение на препоръките и предложения модел за събиране и публикуване на данни и съответните законови изменения; | май 2019 |  |
|  | - Обучения на обучители, на синдици и доверени лица | - Разработени на образователни програми и материали и проведени на дейности за повишаване на капацитета. | юни 2019 |  |
| - Рамка за борба с „изпирането на пари“ | - Адресиране на потенциални проблеми, идентифицирани от Комисията при оценката на транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (AMLD 4) | - Законова уредба, приета от Народно събрание | декември 2018 | ДАНС и МВР – водещи, МФ, АВ, МП, БНБ, КФН и други – подпомагащи институции |
|  | - Одобряване от Министерския съвет на законопроект, транспониращ Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (AMLD5). | - Законова уредба, приета от Народното събрание | март 2019 |  |
| - Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики | - Кандидатстване с проект по ППСР | - Изготвен проект | изпълнено | МФ, ОИСР, ЕК, всички министерства, НСИ, общини |
|  | - Стартиране на проекта | - Изготвено концептуално предложение от страна на ОИСР за изпълнение на проекта | изпълнено |  |
|  | - Събиране на информация за състоянието на сектора на базата на въпросници | - Попълнени въпросници | Края на септември 2018 |  |
|  | - Провеждане на проучвателна мисия на ОИСР в България с цел разработване на предварителен доклад за рамката на държавните предприятия | - Проведена проучвателна мисия и изготвен предварителен анализ на ОИСР за рамката на държавните предприятия в страната | октомври 2018 |  |
|  | - Обсъждане на практиките и приоритетите за реформа в рамките на работна група на ОИСР | - Проведено заседание на Работната група на ОИСР и изготвен подробен първи доклад за състоянието на държавните предприятия | 14-15 ноем. – декември 2018 |  |
|  | - Стартиране на работата по изготвяне на предложения за законодателни промени и провеждане на втора мисия за проверка на фактите представени в прегледа на държавните предприятия и ангажиране с институциите участващи в проекта | - Проведена втора мисия на ОИСР за обсъждане на доклада за състоянието на държавните предприятия | януари 2019 |  |
|  | - Провеждане на среща на работната група с представители на българската страна с цел постигане на заключение за позицията на България спрямо насоките за държавните предприятия | - Проведено заседание на Работната група на ОИСР | 11-12 март 2019 |  |
|  | - Провеждане на трета мисия за предоставяне на резултатите от дискусиите на работната група и финализиране на работата по предложенията за нормативни промени | - Проведена трета мисия и финализиране на предложенията за нормативни изменения в областта | март–април 2019 |  |
|  | - Подготовка на законопроект и съпътстващите го документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет | - Изготвен законопроект и съпътстващите го документи; проведена процедура по съгласуване по реда на УПМСНА | май 2019 |  |
|  | - Внасяне за разглеждане от Министерския съвет | - Одобрен от Министерския съвет законопроект | юни 2019 |  |
|  | - Внасяне на законопроекта за обсъждане в Народното събрание | - Приет от Народното събрание закон | юни 2019 |  |
| - Закон за ратификация на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране | - Междуведомствено съгласуване | Приет от Народното събрание закон за ратифициране | август 2018 | МФ |
|  | - Приемане на закон за ратифициране |  | септември 2018 |  |