Приложение към т. 1 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2019 г.

| РАЗДЕЛИ И ЦЕЛИ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛИ | ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛТА | ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛТА |
| Раздел І. Институционални и организационни мерки | Изграждане на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие | Стандартизиран подход в изпълнението на дейности по превенция и защита от домашно насилие |
| Раздел ІІ. Превенция | Повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие | Разпознаваемост на явлението „домашното насилие” и обществена нетърпимост към проявленията му |
| Раздел ІІІ. Обучение и квалификация | Повишаване капацитета на професионалисти и представители на институциите, отговорни за прилагане на мерките по превенция и защита от домашно насилие | Ефективност и висок стандарт в реализирането на дейности по превенция и защита от домашно насилие |
| Раздел ІV. Защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие/работа с извършителите | Осигуряване на качествена защита на пострадалите лица и услуги за пострадалите и извършителите на домашно насилие | Предотвратени рецидиви на домашно насилие и предоставяне на качествени услуги за пострадалите и извършителите на домашно насилие |
| Раздел V. Законодателни мерки | Усъвършенстване на законодателството в областта на защита от домашно насилие и социалната подкрепа на пострадалите и синхронизирането му с европейски законодателни практики | Промени в законови и подзаконови нормативни актове в посока своевременна и адекватна защита и помощ на пострадалите от домашно насилие |
| Раздел VІ. Контрол и оценка | Изработване на механизми за мониторинг и оценка на резултатите от прилаганата политика по превенция и защита от домашно насилие | Изготвяне на препоръки за усъвършенстване на политиките по превенция и защита от домашно насилие |

| № по ред | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ І. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Подписване на Национален координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. | Отговорен орган: МП и всички заинтересовани институции | Декември 2019 г. | Приет Координационен механизъм за взаимодействие на институциите при случаи на домашно насилие. | Не е необходимо финансиране |
| 2. | Обявяване на конкурс за финансиране на проекти за разработване и изпълнение на програмите и обученията по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН. | Отговорен орган: МП | 31 март 2019 г. | Изготвено обявление за провеждане на конкурс въз основа на осигурени целеви финансови средства. Брой финансирани проекти на НПО. | В рамките на одобрените разходи по бюджета със ЗДБРБ за 2019 г. |
| 3. | Разработване и въвеждане на национален Протокол за проследяване на изпълнението на мярката за защита по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН. | Отговорен орган: МВР, МП Партньори: НПО, работещи с извършители на ДН | Юни 2019 г. | Координирани действия на институциите при прилагането на Програмите за работа с извършители на домашно насилие (ДН) и при нарушаването на мярката за защита по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН. | Не е необходимо финансиране |
| РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕВЕНЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 4. | Разпространение (чрез интернет, СМО или чрез кампании) на инициативи, добри практики, информационни материали - брошури, дипляни, стикери, плакати с информация за услугите които се предоставят на пострадали от домашно насилие. | Отговорен орган: МВР, МТСП, МП, МОН, ДАЗД, АСП Партньори: НПО, МЗ | постоянен | Изготвени и разпространени добри практики и инициативи. Улеснен достъп до информация за пострадалите от домашно насилие. | В рамките на бюджета или проектно финансиране |
| 5. | Поддържане и популяризиране на Национална телефонна линия за деца 116 111. | Отговорен орган: ДАЗД Партньор: Доставчик на социалната услуга | постоянен | Осигурен 24 часов безплатен достъп до информация, консултация и възможност за подаване на сигнал. | В рамките на бюджета |
| 6. | Организиране на кампании, повишаващи обществения интерес към проблемите на домашното насилие. | Отговорен орган: МВР, МТСП, МП, МОН, ДАЗД, КЗД Партньор: НПО, МЗ | при необходимост | Повишена обществена чувствителност по теми, засягащи превенция и защита на жертвите от домашно насилие. Целенасочени усилия за обществено познаване на правата и начините за търсене на помощ, използване на застъпници по темата (например: публични фигури -разпознати писатели, артисти, спортисти). | В рамките на бюджета или проектно финансиране |
| 7. | Информиране и консултиране за възможностите за осигуряване на подкрепа на жертви на домашно насилие. | Отговорен орган: АСП-ДСП; МВР-РУ; МОН-РУО Партньор: МЗ-РЗИ | постоянен | По-добра осведоменост за правата на жертвите на домашно насилие и възможностите за оказване на подкрепа. | Не е необходимо финансиране |
| 8. | Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността, насочена както към работещите в системата на наказателното правосъдие, така и към потенциалните жертви на насилие, основано на полов признак. | Отговорен орган: МВР, МП Партньори: НПО и СМО | Октомври 2019 г. | Успешно реализиране на кампанията по проект: „Ефективни стратегии и практики в системата на наказателното правосъдие за борба с насилието по полов признак в Източна Европа“ на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) | В рамките на проекта |
| 9. | Изпълнение на дейността на Национална мобилна група за психологическа подкрепа. | Отговорен орган: МОН | постоянен | Популяризиране дейността на Националната мобилна група за педагогическа подкрепа. | В рамките на бюджета на МОН |
| 10. | Назначаване на психолози в училищата с брой ученици до 350 в изпълнение на политиката на МОН за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците и за превенция на агресията и насилието между тях и спрямо тях. | Отговорен орган: МОН | Септември 2019 г. | Селектиране и определяне на училищата. Брой назначени психолози в училищата. Брой консултации. | В рамките на бюджета на МОН |
| 11. | Повишаване на квалификацията на учителите в областта на справяне с агресията и насилието в образователните институции. | Отговорен орган: МОН | постоянен | Брой проведени обучения, обучени учители | По национална програма на МОН |
| 12. | Разработване на наръчник за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие над жени. | Отговорен орган: НИП Партньори: МП и НПО | Съобразно графика на дейностите по проекта | Реализиране на проект: Превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие“ по НФМ 2014-2021 г. Изготвяне на насоки за ефективно и навременно управление на делата за насилие, насочени към укрепване на капацитета на съдебната система за справяне с подобни случаи. | В рамките на проекта |
| 13. | Реализиране на дейности по предефиниран проект по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 на тема: „Подобряване ефикасността на полицейската дейност в областта на домашно насилие и насилие основано на полов признак“. | Отговорен орган: МВР Партньори: МП, НПО | Март 2019 г. | С проекта се цели изграждане на Автоматизирана информационна система за регистриране на всички случаи на домашно насилие и насилие основано на полов признак, изготвяне на алгоритъм за оценка на риска и провеждане на обучения на полицейски служители свързани с оценка на риска. | Целеви средства по НФМ 2014-2021 г. |
| 14. | Създаване на работна група за обсъждане на възможностите за формиране на интердисциплинарни конферентни органи/работни групи за оценка на риска по модела MARAC („Multi-Agency Risk Assessment Conference“). | Отговорен орган: МВР Партньори: всички заинтересовани институции и НПО | Май 2019 г. | Моделът, включва ежемесечни срещи на мултидисциплинарни екипи, с по един представител от различните релевантни институции, които объсъждат конкретни случаи и успешното справяне с тях и ПРЕВЕНЦИЯ на повторни случаи на насилие. | Не е необходимо финансиране |
| РАЗДЕЛ ІІІ. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 15. | Организиране на работна среща за подготовка на съвместни обучения и тренировки между МВР, структурите на БА и служба „Военна полиция”, както и МЗ и Военномедицинска академия за разпознаване на признаци на насилие и агресия и прилагането на политика за нулева толерантност към проявите на насилие и агресия. | Отговорен орган: МВР, МО Партньори: МЗ, ВМА | Април 2019 г. | Организирана работна среща, изготвен план за провеждане на съвместни обучения. | Не е необходимо финансиране |
| 16. | Провеждане на електронно дистанционно обучение на тема: „Наказателноправни аспекти на домашното насилие”. | Отговорен орган: НИП | В рамките на проекта | Проведено електронно дистанционно обучение на магистрати по проект № BG05SFOP001-3.002-0002-C01 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставено от НИП” Брой обучени служители. | В рамките на проекта |
| 17. | Обучение на полицейски служители в електронно дистанционно обучение на тема: „Прилагане на интегрален подход за защита от домашно насилие”. | Отговорен орган: МВР Партньор: Център „Надя“ | Април 2019 г. | Повишени умения и квалификация на полицейските служители и подобрена координация между различните институции и неправителствените организации. | Проектно финансиране от ЕК |
| 18. | Провеждане на обучения на полицейски служители за работа с жертви на престъпления, включително и жертви на домашно насилие. | Отговорен орган: МВР Партньор: „Център за изследване на демокрацията“ | Март-Април 2019 г. | Изпълнение на международен проект „Pro Victims Justice - подобряване на положението на пострадалите от престъпления и на взаимодействието между заинтересованите страни“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. | В рамките на проекта |
| 19. | Провеждане на обучение „Производство по Закона за закрила на детето” и „Производство по налагане на мерки за защита от домашно насилие”. | Отговорен орган: НИП | Май 2019 г. | В рамките на задължителния курс за първоначално обучение на кандидатите за младши съдии Випуск 2018-2019 | В рамките на бюджета на НИП |
| 20. | Провеждане на регионално обучение на обучители (с участието на български полицейски служители и прокурори) и на национално специализирано обучение за полицейски служители, прокурори и следователи, с участието на обучителите. | Отговорен орган: НИП, МВР, МП, Прокуратурата на РБ Партньори: ОССЕ и НПО | Март-Септември 2019 г. | Успешно реализиране на дейности по проект: „Ефективни стратегии и практики в системата на наказателното правосъдие за борба с насилието по полов признак в Източна Европа“ на ОССЕ. Брой проведени обучения, обучени служители. | В рамките на проекта |
| 21. | Разработване и пилотно провеждане на присъствено обучение и свързаните с него материали, по актуални въпроси, свързани с домашното насилие и насилието над жени. | Отговорен орган: НИП, МП Партньори: НПО | Съобразно графика на дейностите по проекта | Реализиране на дейности по проект: „Превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие“ по НФМ 2014-2021 г. Брой проведени обучения, обучени служители. | В рамките на проекта |
| 22. | Адаптиране и пилотно провеждане на електронен обучителен курс на програма HELP по темата „Насилие над жени и домашно насилие”. | Отговорен орган: НИП, МП Партньори: НПО | Съобразно графика на дейностите по проекта | Адаптиран и проведен електронен обучителен курс на програма HELP по проект „Превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие“ по НФМ 2014-2021 г. Брой проведени обучения, обучени служители. | В рамките на проекта |
| 23. | Провеждане на обучения на медицински специалисти в областта на превенцията и защита от насилие в рамките на действащите програми за обучение по специалностите „Спешна медицина“, „Обща медицина“, „Хигиена на детско-юношеската възраст“, „Педиатрия“, „Акушерство и гинекология“, „Детска психиатрия“, „Спешна медицинска помощ“, „Първични здравни грижи“, „Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене“, с оглед последващо обслужване при необходимост. | Отговорен орган: МЗ съвместно с медицинските университети | постоянен | Обучени медицински специалисти за разпознаване и стратегия на комуникация и докладване при признаци на насилие с оглед изпълнението на ангажиментите на Министерството на здравеопазването, посочени в Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. | В рамките на бюджета на самите университети |
| 24. | Обучение на медицински специалисти за разпознаване на симптомите на сексуално посегателство и домашно насилие над деца и възрастни, уязвими групи. Запознаване с правната и институционална рамка на защитата и превенцията от домашно насилие. | Отговорен орган: БЛС, БЗС, БФС, БАПЗГ Партньори: НПО | Септември 2019 г. | Обучени медицински специалисти за разпознаване на симптомите на сексуално посегателство и домашно насилие над деца и възрастни, уязвими групи. | По проекти или в рамките на бюджетите на съсловните организации на лекарите. |
| РАЗДЕЛ ІV. ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ/РАБОТА С ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ |  |  |  |  |  |
| 25. | Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие – 0800 1 8676 или 02/981 76 86 | Отговорен орган:МП Партньори: НПО | постоянен | Денонощно консултиране и насочване на жертви на домашно насилие. | В рамките на одобрените разходи по бюджета на МП със ЗДБРБ за 2019 г. |
| 26. | Предоставяне на социални услуги за подкрепа на жертви на домашно насилие на територията на цялата страна. | Отговорен орган: Общини Партньори: АСП, ДАЗД, НПО | постоянен | Преодоляване на регионалните диспропорции в предоставянето на социални услуги за жертви на домашно насилие. Осигуряване на подкрепа на лицата, пострадали от домашно насилие чрез предоставяне на социални услуги. Разкрити нови социални услуги в общността. Брой лица получили подкрепа. | Държавен бюджет като държавна делегирана дейност. Проектно финансиране от МП и Фонд „Социална закрила“ - МТСП |
| 27. | Анализ и оценка на съществуващите Кризисни центрове за лица пострадали от домашно насилие и разкриване на нови. | Отговорен орган: НПО Партньори: общини | Януари-Декември 2019 г. | Изготвен анализ на всички кризисни центрове и аргументирани предложения за разкриване на нови такива. Брой настанени лица. Брой разкрити кризисни центрове. | Проектно финансиране |
| 28. | Разкриване на консултативни услуги за пострадали от насилие. | Отговорен орган: НПО Партньори: общини | При необходимост | Брой разкрити услуги. Брой консултирани пострадали. | Проектно финансиране |
| 29. | Въвеждане на продължаващи услуги за реинтеграция - насърчаване и популяризиране на онлайн услуги за подкрепа, достъпни в цялата страна, надграждащи след изтичане на кризисната интервенция и подкрепа. | Отговорен орган: НПО Партньори: всички заинтересовани институции | постоянен | Осигуряване на дългосрочна подкрепа, след изтичане на финансираните от държавата 3-6 месеца, насърчаване на икономическото овластяване, с помощта на ментори и обучителни материали. Разпознаване на дигиталните инструменти за подкрепа в тази сфера. | Проектно финансиране |
| РАЗДЕЛ V. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| 30. | Изготвяне на нормативни изменения, регламентиращи защита на правата на жертвите на насилие, включително на домашно насилие. | Отговорен орган: МП Партньори: всички държавни институции и НПО | Декември 2019 г. | Внесени проекти на ЗИД на нормативни актове в НС и МС. | Не е необходимо финансиране |
| РАЗДЕЛ VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |
| 31. | Събиране на информация, отчет и анализ за изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и защита от домашно насилие. | Отговорен орган: МВР Партньори:МП, МТСП, МЗ, МОН, ДАЗД, АСП, НИП, НПО | постоянен | Периодично предоставяне на информация от страна на ангажираните институции с изпълнение на конкретни дейности от програмата. Изготвяне на отчети и анализи, с цел планиране на дългосрочни инициативи и дейности по превенция на домашното насилие. | Не е необходимо финансиране |
| 32. | Изготвяне и разпространение на независими мониторингови доклади от НПО на годишна база. | Отговорен орган: НПО Партньори:всички държавни институции | Ноември 2019 г. | Изготвени и разпространени независими мониторингови доклади. | Проектно финансиране |
| 33. | Изготвяне на анализ и оценка на ефективността от изпълнение на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие. | Отговорен орган: МВР Партньори: всички заинтересовани институции и НПО | Декември 2019 г. | Изготвени анализ и оценка. Предложение за законодателни промени и изготвен проект на нова програма. | Не е необходимо финансиране |
| 34. | Изготвяне на доклад и оценка на ефективността от изпълнението на дейностите в проектите финансирани от МП. | Отговорен орган: МП Партньори: НПО | Януари 2019 г. | Изготвени и разпространени доклад и оценка на ефективността на проектите. | Не е необходимо финансиране |