Приложение № 2

ФИНАНСОВ ПЛАН

ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП 2019-2022

| № по ред | Дейност | Изпълнител | СТОЙНОСТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |
| 1. | Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за повишаване на ваксиналния обхват на населението срещу сезонен грип |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сформиране на Национален координационен съвет и утвърждаване на правилник за дейността му. | МЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Определяне на Национален координатор и секретариат за програмата. | МЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3. | Изграждане на система за мониториране и контрол по изпълнението на програмата на национално ниво. | НКС, Национален координатор, МЗ, НЗОК | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Разработване на механизми за изпълнение на имунизацията, отчет и осигуряване ниво на заплащане с публични средства на ваксините срещу сезонен грип за целевата група |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Въвеждане на код на имунизацията срещу сезонен грип като такава по национална програма в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. | МЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Изготвяне на указания относно реда за предписване, отпускане и получаване на ваксините, съобразени с действащата нормативна уредба. | НЗОК,МЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.3. | Ваксини срещу сезонен грип (ниво на заплащане от НЗОК 100 %). | НЗОК | 1 500 000 | 1 700 000 | 2 000 000 |  | 2 500 000 |
| 3. | Дейности, целящи повишаване нивото на информираност на населението, с насоченост и към целевата група и изпълнителите на програмата, за значимостта и възможностите за профилактика чрез имунизация |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали за грипа и методите на профилактика чрез печатни издания, интернет страници на пациентски организации и медицински сдружения, средства за масово осведомяване. | МЗ, НКС, РЗИ | 20 000 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |
| 3.2. | Организиране на годишни форуми, насочени към профилактиката на сезонния грип. | МЗ, НЗОК, НКС, Национален координатор, пациентски организации | 10 000 | 15 000 | 15 000 |  | 15 000 |
| 3.3. | Провеждане на срещи с медиите за информиране за дейностите по програмата. | МЗ, НКС, Национален координатор, РЗИ | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |
| 3.4. | Провеждане на семинари за обучение на медицинските специалисти, изпълнители по програмата, НПО по въпросите на грипа и необходимостта от профилактика чрез имунизация. | МЗ, НКС, Национален координатор, РЗИ | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  | 15 000 |
| 4. | Мониторинг и оценка на дейностите по програмата |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Периодична оценка и анализ на дейностите за повишаване нивото на информираност сред населението за рисковете от заболяването и за профилактичния ефект на ваксините. | МЗ, НКС, Национален координатор | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.2. | Периодична оценка и анализ на изпълнението на имунизациите на целевата група. | МЗ, НКС, Национален координатор, НЗОК | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.3. | Изготвяне на годишни отчети за дейностите по програмата. | НКС, Национален координатор | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.4. | Изготвяне на окончателен анализ и оценка на програмата. | МЗ, НЗОК, НКС, Национален координатор | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Общо: | 1 548 000 | 1 763 000 | 2 063 000 |  | 2 563 000 |