Приложение № 1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП 2019-2022

РАБОТНА ПРОГРАМА

| № по ред | Дейност | Отговорни институции/ Изпълнители | Срок | Целеви групи/ бенефициенти | Резултати/Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 |  |  |  |  |
| 1.1. | Сформиране на Национален координационен съвет и утвърждаване на правилник за дейността му. | МЗ | 2019 г. | Участници в програмата | Сформиран НКС, одобрен от министъра на здравеопазването правилник за дейността му |
| 1.2. | Определяне на Национален координатор и секретариат за програмата. | МЗ | 2019 г. | Участници в програмата | Определен национален координатор и секретариат |
| 1.3. | Изграждане на система за мониториране и контрол по изпълнението на програмата на национално и регионално ниво. | НКС, Национален координатор, МЗ, НЗОК | 2020 г. | Участници в програмата | Определени показатели за мониториране и контрол на програмата |
| 2. | Разработване на механизми за изпълнение на имунизацията, отчет и осигуряване ниво на заплащане с публични средства на ваксините срещу сезонен грип за целевата група |  |  |  |  |
| 2.1. | Въвеждане на код на имунизацията срещу сезонен грип като такава по национална програма в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. | МЗ | 2019 г. | Целева група | Въведен код на имунизациите |
| 2.2. | Изготвяне на указания относно реда за предписване, отпускане и получаване на ваксините, съобразени с действащата нормативна уредба. | НЗОК, МЗ | 2019 г. | Целева група | Изготвен и внедрен единен алгоритъм (СОП) за приложение на ваксините |
| 3. | Дейности, целящи повишаване нивото на информираност на населението, с насоченост и към целевата група и изпълнителите на програмата, за значимостта и възможностите за профилактика чрез имунизация |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали за грипа и методите на профилактика чрез печатни издания, интернет страници на пациентски организации и медицински сдружения, средства за масово осведомяване. | МЗ, НКС, РЗИ | Текущ | Целева група, медицински специалисти | Разработени, издадени и разпространени информационни и обучителни материали |
| 3.2. | Организиране на годишни форуми, насочени към профилактиката на сезонния грип. | МЗ, НЗОК, НКС, Национален координатор, пациентски и неправителствени организации | Ежегодно | Пациентски организации, медицински специалисти и др. | Проведени ежегодни срещи на национално и регионално ниво |
| 3.3. | Провеждане на срещи с медиите за информиране за дейностите по програмата. | МЗ, НКС, Национален координатор, РЗИ | Текущ | Журналисти, отразяващи здравна тематика | Проведени информационни срещи |
| 3.4. | Провеждане на семинари за обучение на медицинските специалисти, изпълнители по програмата, НПО по въпросите на грипа и необходимостта от профилактика чрез имунизация. | МЗ, НКС, Национален координатор, РЗИ | Текущ | Медицински специалисти, НПО | Проведени семинари |
| 4. | Мониторинг и оценка на дейностите по програмата |  |  |  |  |
| 4.1. | Периодична оценка и анализ на дейностите за повишаване нивото на информираност сред населението за рисковете от заболяването и за профилактичния ефект на ваксините. | МЗ, НКС, Национален координатор | Текущ | Участници в програмата | Представен годишен анализ на извършените дейности |
| 4.2. | Периодична оценка и анализ на изпълнението на имунизациите на целевата група. | МЗ, НКС, Национален координатор, НЗОК | Текущ | Участници в програмата | Представен годишен анализ на извършените имунизации |
| 4.3. | Изготвяне на годишни отчети за дейностите по програмата. | НКС, Национален координатор | Ежегодно | Участници в програмата | Представен годишен отчет |
| 4.4. | Изготвяне на окончателен анализ и оценка на програмата. | МЗ, НЗОК, НКС, Национален координатор | 2023 г. | Участници в програмата | Изготвен заключителен доклад с анализ и оценка на програмата |