ПРИЛОЖЕНИЕ

- План

- за действие за 2019 година

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | ЗАБЕЛЕЖКА/ ПОСТИГНАТ РЕЗУЛТАТ |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията |  |  |  |  |
| 1.1. Приемане на нова нормативна уредба |  |  |  |  |
| - Преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС с цел актуализация или изготвяне на нова такава, в т.ч. законови и под-законови нормативни актове, наредби, инструкции, вътрешни правилници, правила, контролни процедури, включително и за изпълнение на изискванията на чл. 125 от Регламент 1303/2013. | Институциите, представени в Съвета АФКОС, в т.ч. Управляващи, Сертифициращи и Одитни органи | декември, 2019 г. | Приета нова или актуализирана нормативна уредба/инструкции/вътрешни правилници/правила/контролни процедури и др. |  |
| - а) Запознаване на членовете на Съвета АФКОС с напредъка по транспониране на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза. | Министерство на правосъдието | 31 март 2019 г. | Представена информация на заседание на Съвета АФКОС |  |
| б) Изготвяне на предложения за нови допълнителни изменения на действащата нормативна уредба при идентифицирана необходимост и предприемане на съответни мерки на национално ниво. | Институциите, представени в Съвета АФКОС | 30 юни 2019 г. | Изготвени изменения и допълнения в нормативната уредба |  |
| - Въвеждане на правила относно налагане на финансови корекции на етап последващ контрол по проведени процедури за избор на изпълнител по ПМС 160/01.07.2016. | Дирекция “Морско дело и рибарство”, МЗХГ | декември, 2019 | Въведени правила |  |
| 1.2. Изготвяне и приемане на национална Стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 година |  |  |  |  |
| - Подготовка за оценка на действащата стратегия и изготвяне на пътна карта за разработване на нова национална Стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 година. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Изготвена пътна карта |  |
| 1.3. Укрепване на административния капацитет |  |  |  |  |
| - Поддържане на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата. | ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МЗХГ, ИА ОПНОИР, АСП, МФ, ДФЗ | декември, 2019 | Брой служители |  |
| - Поддържане на минимум двама служители с длъжностни характеристики по противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП ГДНП | декември, 2019 | Брой служители |  |
| - Провеждане на годишна работна среща на служителите по нередности с цел обучение, обсъждане на проблеми и обмяна на опит по администрирането на нередности. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Проведена работна среща; Брой участници |  |
| - Провеждане на съвместни обсъждания, с участието на прокурори и разследващи органи с висока експертиза, по наказателно правни въпроси, за съгласуване на принципни позиции, необходими за изготвянето на стратегически документи за повишаване на ефективността в противодействието на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС и национални бюджет. | ДФЗ | декември, 2019 | 2 работни срещи |  |
| - Предоставяне на управляващите, контролни и одитни органи на анализи, наръчници, насоки и други материали, изготвени от експертни групи на европейско и национално ниво, с цел обмен на добри практики в борбата с нередностите, резултатите от които да се използват при контрол и мониторинг изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от ЕС. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Брой изпратени документи |  |
| - Подобряване и усъвършенстване системата за оценка и управление на риска от нередности и измами, провеждане на обучение на екипа за самооценка в УО с участие на представители на дирекция АФКОС. | ИА ОПНОИР Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Обучение – 1 бр.; Брой обучени |  |
| - Подобряване и усъвършенстване системата за оценка и управление на риска от нередности и измами, чрез провеждане на обучения. | ДФЗ | декември, 2019 | Брой обучения; Брой обучени |  |
| - Изготвяне на доклад за оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет за ДФЗ, по програми, по мерки и схеми за подпомагане. | ДФЗ | декември, 2019 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Провеждане на общи обучения на служителите от институциите, представени в Съвета АФКОС, във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. | Институциите, представени в Съвета АФКОС | декември, 2019 | Брой обучения; Брой обучени |  |
| - Организиране на специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите или други специфични обучения за борба с измамите. | УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ | декември, 2019 | Брой обучения; Брой обучени |  |
| - Организиране на специализирани обучения за служителите на УО, НФ-МФ, ИА ОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Aрахне, както и за администриране на програмата. | ИПА ЦКЗ-АМС | декември, 2019 | Брой обучения; Брой обучени |  |
| - Провеждане на обучения за повишаване на експертния капацитет на служители на ДАНС, специализирани в работата по случаи, свързани с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. | ДАНС | декември, 2019 | Брой обучения; Брой обучени |  |
| - Организиране на специализирани обучения във връзка с превенция на корупцията за служителите от УО, РА, СО, ИА ОСЕС и ИА СОСЕЗФ. | КПКОНПИ | декември, 2019 | Брой обучения; Брой обучени |  |
| - Провеждане на работни срещи на служители на ГДБОП със служителите по нередности на УО за обмен на информация относно нередности и измами. | ГДБОП | декември, 2019 | Брой работни срещи |  |
| 1.4. Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост |  |  |  |  |
| - С цел предотвратяване на нередности при кандидатстване и възлагане на обществени поръчки, публикуване на интернет страниците на Управляващите органи на програмите на информация /в т.ч. препратки към публикувана на други места информация/ относно: а) често срещани грешки; | ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, АСП, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ), ИА ОПНОИР, ДФЗ | декември, 2019 | Брой публикации |  |
| б) добри практики, които да се ползват от бенефициентите. |  | декември, 2019 | Брой публикации |  |
| - Увеличаване на информацията в публичния модул на ИСУН 2020 по отношение на подадените проектни предложения и сключените договори. | ЦКЗ - АМС | декември, 2019 | Разширен обхват на информацията в публичния модул на ИСУН 2020 |  |
| - В провежданата разяснителна кампания по чл. 27 от ПМС 162/2016 г. и въвеждащи обучения за бенефициентите Управляващите органи задължително включват добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съфинансирани от ЕСИФ. | ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МИ, АСП, Дирекция “Морско дело и рибарство”(МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“(МЗХГ), ИА ОПНОИР, ДФЗ; със съдействието на АОП | декември, 2019 | Брой кампании |  |
| - Информиране на служителите на ДФЗ, бенефициентите, частния бизнес, неправителствени организации и гражданското общество за резултатите от проведените административни проверки в ДФЗ, разследвания от компетентните органи и осъдени лица за злоупотреби, засягащи финансовите интереси на ЕС чрез страницата ДФЗ и чрез други средства. | ДФЗ | декември, 2019 | Брой публикации |  |
| - Изготвяне на годишен анализ за получените сигнали на електронните адреси, горещите телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами по фондове и програми на ЕС. Включване на информация от анализа в годишния доклад за дейността на Съвета АФКОС. | Дирекция АФКОС със съдействието на ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, МФ, ДФЗ, АСП, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ) | декември, 2019 | Представена информация в годишния доклад за дейността на Съвета АФКОС |  |
| - Обявяване на приеми по ПРСР 2014-2020 г. в ИСУН 2020. | дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХГ, ДФЗ ЦКЗ - АМС | декември, 2019 | Брой обявени приеми в ИСУН 2020 по ПРСР през 2019 г. |  |
| 1.5. Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на информация и отчетност |  |  |  |  |
| - Своевременно въвеждане и актуализиране на информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация, и докладване до дирекция АФКОС и ОЛАФ. | ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, АСП, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ); дирекция „Оперативна програма „Добро управление“ в АМС | декември, 2019 | % на докладванията в срок от общия брой докладвания |  |
|  | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | % на докладванията в срок от общия брой докладвания |  |
| - Изготвяне анализ на засечени нередности и подозрения за измами със средства на ЕС, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информиране на дирекция АФКОС за предприетите мерки. | ГДБОП | декември, 2019 | 2 броя анализи |  |
| - Увеличаване броя на потребителите за текущо използване на АРАХНЕ при управлението на средствата от ЕСИФ като инструмент за превенция на нередности и борба с измамите с цел оптимизация на процесите по въведените процедури за текущ мониторинг на риска и идентифициране на свързани лица. | ЦКЗ – АМС, ЦКЗ – ДУ, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, АСП, МФ, ИА ОСЕС, Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Брой нови потребители през 2019 г.; Общ брой регистрирани потребители |  |
| - Текущо използване, получаване на достъп и обучение на нови служители от ГДНП и ГДБОП за работа с ИСУН 2020. | ГДНП и ГДБОП със съдействието на ЦКЗ – АМС | декември, 2019 | Брой потребители |  |
| - Изготвяне на годишен анализ на нередностите за 2018 г. и обобщена информация за нередностите за 2018 г. по чл. 25 от НОПАНФИПСЕС и чл. 24 от НАНЕСИФ. | Дирекция АФКОС | 15.03.2019 | Анализ - 1 бр. |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите |  |  |  |  |
| 2.1. Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество |  |  |  |  |
| - Преглед и актуализиране на съществуващите споразумения/ изготвяне и подписване на нови споразумения за сътрудничество между институциите, представени в Съвета, в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС, при необходимост. | Дирекция АФКОС Институциите, представени в Съвета АФКОС ПРБ | декември, 2019 | Брой подписани нови /актуализирани споразумения |  |
| - Сключване на споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и Сметната палата на Република България. | Дирекция АФКОС Институциите, представени в Съвета АФКОС | декември, 2019 | Сключено споразумение |  |
| - Сключване на споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и КПКОНПИ. | Дирекция АФКОС Институциите, представени в Съвета АФКОС | декември, 2019 | Сключено споразумение |  |
| 2.2. Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните и правоприлагащите органи |  |  |  |  |
| - Извършване на контролни действия по рискови браншове, организирани и координирани от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, съвместно със структури на МВР, АМ, НАП и други администрации. | ГДБОП (МКЦПККДРСТ) | декември, 2019 | Брой проведени операции; Брой изготвени обобщени месечни доклади за дейността на Центъра |  |
| - Засилване на контролната дейност. Подобряване на взаимодействието между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество. |  |  |  |  |
| - Преглед и запознаване с одитния доклад на Европейска сметна палата, изготвен след посещение в България от 16 до 20 април 2018 г. с цел одит на изпълнението относно мерките за борба с измамите при разходването на средства по политиката на сближаване на ЕС. Идентифициране на мерки за изпълнение на дадените в доклада препоръки. | Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета АФКОС ПРБ | декември, 2019 | Изготвен план за действие за изпълнение на мерките |  |
| - Провеждане на информационни кампании за гражданите за програмите, за които е приложимо, по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередност”, „съмнение за измама” и „измама“; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ДУ - АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, АСП, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” – (МЗХГ) | декември, 2019 | Брой кампании |  |
| - Провеждане на обучения за кандидати, когато е приложимо, за финансиране със средства от ЕС и за одобрени бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | Всички УО | декември, 2019 | Брой обучения |  |
| - Провеждане на работни срещи със служители от Управляващите и Сертифициращите органи и бенефициенти за споделяне на практиката на Одитния орган и на резултати от одитните ангажименти. | ИА ОСЕС | декември, 2019 | Брой работни срещи |  |
|  | ИАСОСЕЗФ | декември, 2019 | Брой срещи |  |
| - Предоставяне на копия от окончателни одитни доклади, съдържащи съмнения за измама, на компетентните органи за предприемане на разследващи действия. | ИА ОСЕС ИА СОСЕЗФ | декември, 2019 | Брой предоставени доклади |  |
| - Изготвяне на Анализ на отклоненията, установени от Одитния орган, застрашаващи ефективното усвояване на средствата от ЕС, и разпространяване до всички членове на Съвета. | ИА ОСЕС | декември, 2019 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности и установени съмнения за измама при сертификационните одити по Европейските земеделски фондове, и разпространяване до всички членове на Съвета. | ИА СОСЕЗФ | декември, 2019 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Изпращане на одитни доклади за изпълнените одитни ангажименти на отговорния Сертифициращ орган. | ИА ОСЕС | след издаване на окончателни одитни доклади | Предоставени окончателни одитни доклади – бр. |  |
| - Провеждане на работни срещи и обучения на служители от Управляващите органи относно указанията на Сертифициращия орган и обмен на добри практики. | МФ-НФ | декември, 2019 | Брой проведени срещи; Брой проведени обучения; Брой обучени |  |
| - Изготвяне на годишен анализ на административно-контролната дейност за 2018 г. | Дирекция АФКОС | март, 2019 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на заседания на ПРГН. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Брой заседания |  |
| - Подобряване на взаимодействието между ГДБОП, дирекция АФКОС, Прокуратурата, Агенция „Митници” и ДАНС. | ГДБОП | декември, 2019 | Брой проведени срещи |  |
| - Координация на оперативно-издирвателната, информационната и организационна дейност, свързана с извършване на закононарушения със средства на ЕС между териториалните сектори БОП в страната и ГДБОП. | ГДБОП | декември, 2019 | Брой участия в съвместни операции на национално ниво |  |
| - Среща с представителите на специализираните служби по чл. 106 и 107 от ЗМИП. | ДАНС | 2019 г. | Брой срещи -1 бр. |  |
| - Провеждане на обучения за задължените лица по чл.4 и 5 от ЗМИП. | ДАНС | 2019 г. | 5 броя обучения; Брой обучени |  |
| - При проверки на място на задължените лица по чл. 4 и 5 от ЗМИП извършване и на проверки за участие по проекти по оперативни програми на ЕС Докладване в рамките на правомощията на САД ФР – ДАНС при установяване на съмнения за измами/нередности. | ДАНС | 2019 г. | 25 броя проверки |  |
| - Изготвяне на годишен анализ относно докладваните измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10 000 евро посредством системата OWNRES. | АМ | декември, 2019 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Създаване на финансови рискови профили за стоки, декларирани за допускане за свободно обръщение, във връзка с необходимостта от защита финансовите интереси на Съюза, съгласно Проект на Решение за изпълнение от 17.10.2017 г., определящо подробни правила за установяване на общи критерии за финансов риск и стандарти за анализ на риска за хармонизирано прилагане на някои митнически проверки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013. | АМ | декември, 2019 | Брой създадени профили |  |
| 2.4. Преминаване към изцяло електронно докладване |  |  |  |  |
| - Обучение за използване на IMS 5 за нови служители по нередностите от институциите, представени в Съвета АФКОС, потребители на IMS. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Брой обучения; Брой обучени |  |
| 2.5. Провеждане на целеви обучения, кръгли маси, семинари за специализираните органи |  |  |  |  |
| - Провеждане на обучения на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ“, предназначено за аудитория от 40 обучаеми - съдии, прокурори и следователи, и съдебни служители. | НИП ПРБ | декември, 2019 | Брой обучения; 40 броя обучени |  |
| - Провеждане на кръгла маса, организирана от дирекция АФКОС, с участието на служители от специализираните отдели на УО, ГДНП, ОДМВР, ГДБОП и ПРБ за обсъждане на въпроси в областта на борбата с измамите със средства на ЕС. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 г. | Проведена кръгла маса; Брой участници |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави |  |  |  |  |
| 3.1. Активно участие в разработване на стратегически документи и политики |  |  |  |  |
| - Участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. | Институциите, представени в Съвета АФКОС | декември, 2019 | Брой участия в заседания; Брой представени позиции на заседанията |  |
| - Участия в заседания на Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF) и подгрупите на COCOLAF. Представяне на обсъжданите въпроси и документи на членовете на Съвета за предприемане на мерки. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Брой участия в заседания; Брой представени позиции на заседанията |  |
| - Създаване на организация по подготовката от българска страна на Доклада на ЕК по чл. 325 от ДФЕС до ЕП и Съвета за 2018 г.: а) попълване на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС за 2018 г.; б) предоставяне на информация по изпълнение на Препоръките на ЕК във връзка с Доклада на ЕК по чл. 325 от ДФЕС до ЕП и Съвета за 2017 г. в) изготвен и съгласуван на национално ниво Доклад по чл. 325 от ДФЕС за 2018 г. в частта за Република България. | Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ | 28.02.2019 | Попълнен въпросник |  |
|  |  |  | Представена информация по изпълнение на препоръките |  |
|  |  | 10.06.2019 | Съгласуван проект на доклад |  |
| - Участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от пресцентровете на МВР, ПРБ и Агенция „Митници”) за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | МВР – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“, дирекция АФКОС ПРБ АМ | според календара на ЕК за 2019 г. | Брой участия |  |
| 3.2. Разширяване на оперативното сътрудничество |  |  |  |  |
| - Оказване на съдействие на ОЛАФ при отправени искания за предоставяне на информация, провеждане на проверки на място в България, оперативни срещи в България и Белгия във връзка с разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ от дирекция АФКОС за оперативното сътрудничество с ОЛАФ. | Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета АФКОС ПРБ | декември, 2019 | Брой искания за съдействие от ОЛАФ Брой мисии, оперативни срещи и проверки на място на ОЛАФ Изготвен анализ |  |
| - Оказване на съдействие от дирекция АФКОС на институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ, ГДБОП, ГДНП и ГДГП във връзка с искане за предоставяне на информация от ОЛАФ и/или за извършване на проверки в други държави членки. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Брой искания за съдействие към ОЛАФ |  |
| - Провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, като се използва НКЦ – ГДГП и Черноморски граничен координационно – информационен център. Изготвяне на годишен доклад. | ГДГП | декември, 2019 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Създаване на организация, подготовка и участие на представители на българските компетентни институции в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от Европейската служба за борба с измамите. | Дирекция АФКОС АМ ГДБОП | декември, 2019 | Изготвен доклад |  |
| 3.3. Обмяна на опит |  |  |  |  |
| - Участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. | Институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ, Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Брой участия Брой участници |  |
| - Изготвяне на предложения и изпълнение на проекти по Програма Херкулес III, с цел организиране и провеждане на конференции и семинари в България за засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, с участието на компетентните институции на държавите членки, кандидат членки и трети страни. | Институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ | декември, 2019 | Брой изготвени/одобрени проекти Брой изпълнени проекти |  |
| - Провеждане на международни срещи на служители от ДФЗ с други държави членки с цел обмяна на опит включително в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ДФЗ | декември, 2019 | Проведени посещения/работни срещи |  |
| - Провеждане на работно посещение в аналогична на АФКОС служба в друга ДЧ с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Проведено посещение |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на дейностите по разследване, възстановяване и санкции |  |  |  |  |
| 4.1. Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите |  |  |  |  |
| - Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП, ГДНП | декември, 2019 | Брой проведени мероприятия |  |
| - Предоставяне на информация от дирекция АФКОС на ГДНП и/или ГДБОП, свързана с оперативното взаимодействие с ОЛАФ, в следните случаи: а) при установяване на информация за съмнение за измама със средства на ЕС в хода на оказвано от дирекция АФКОС съдействие на ОЛАФ при проверки на място на територията на Република България; б) при изпращане в дирекция АФКОС на искания за съдействие от Отдел 0.1 в ОЛАФ във връзка с информация за съмнения за измами със средства на ЕС и с искане за проверка относно водени полицейски преписки и/или досъдебни производства. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Брой представени случаи |  |
| - Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията и ГДНП. Изготвяне на годишен анализ. | ГДНП | декември, 2019 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на срещи за обмен на оперативна информация по линия на борбата с измамите със средства на Европейския съюз. | Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2019 | Брой проведени срещи |  |
| - Уведомяване на ГДНП и ГДБОП за наличие на информация за извършено престъпление от общ характер и/или друга оперативно-интересна информация, свързана с измами със средства на ЕС, получена в хода на работа по постъпили сигнали в дирекция АФКОС. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Брой уведомления |  |
| - Съвместно участие в проверки на място от служители на дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП в съответствие с компетенциите им по линия на борбата с измамите със средства на ЕС. | Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2019 | Брой съвместни проверки |  |
| - Създаване на организация и провеждане, при необходимост, на съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на Управляващите органи и други държавни органи и институти. | Дирекция АФКОС Управляващите органи | декември, 2019 | Брой съвместни проверки |  |
| - Разработване на детайлни правила за обмен на информация и координация при извършване на административни проверки съвместно от експерти на Управляващ орган и служители на дирекция АФКОС в МВР. | Дирекция АФКОС Управляващите органи | декември, 2019 | Разработени правила |  |
| 4.2. Оптимизиране на правилата за налагане на санкции |  |  |  |  |
| - Преглед и анализ относно необходимостта от изготвяне и приемане на вътрешни правила/инструкции във връзка с утвърдените от НС промени в ЗОП (ЗИДЗОП - обн. ДВ, бр. 86 от 2018 г.) в административно-наказателната част, насочени към разширяване обхвата на нарушенията, които подлежат на санкциониране. | АДФИ УО | декември, 2019 | Изготвени вътрешни правила/инструкции |  |
| - Споделяне на опита и обмен на добри практики на Управляващите органи относно процеса на налагане на финансови корекции и при необходимост изготвяне на предложения за изменение на вътрешните им правила или правилата на национално ниво. | Управляващите органи | декември, 2019 | Изготвени анализи Представени добри практики |  |
| 4.3. Установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване |  |  |  |  |
| - Приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз или свързани с „традиционните собствени ресурси“, като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз. Изготвяне на годишен доклад за 2018 г. | НАП | февруари, 2019 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Провеждане на срещи между представители на УО и на ВАС с цел обмяна на добри практики и опит във връзка с производствата по реда на ЗУСЕСИФ, в случай на идентифицирана необходимост. | ЦКЗ-АМС със съдействието на УО на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, СО по ЕФРР, ЕСФ, КФ, ИМЗ, ФЕПНЛ, ПТСВГ, СО на ПРСР, ИА ОСЕС и ВАС | декември, 2019 | Проведени срещи |  |
| 4.4. Подобряване ефективността на административните и наказателните производства |  |  |  |  |
| - Годишен анализ на установени и регистрирани нарушения при разходване на средства при извършените финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС. | АДФИ | декември, 2019 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ. Изготвяне на годишен анализ и представянето му на членовете на Съвета. | Дирекция АФКОС | декември, 2019 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Годишен анализ относно разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства на ЕС. | ГДНП | декември, 2019 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Годишен доклад относно образувани, водени и приключени производства от ГДБОП по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП | декември, 2019 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Годишен доклад относно образуване, разследване, приключване и решаване на производства, водени от компетентните правоприлагащи органи по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ПРБ | февруари, 2019 | Доклад - 1 бр. |  |

Използвани съкращения:

| АДФИ | Агенция за държавна финансова инспекция; |
| --- | --- |
| АМ | Агенция „Митници“; |
| АСП | Агенция за социално подпомагане; |
| ВАС | Върховен административен съд; |
| ГД СППРР | Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството; |
| ГДБОП | Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ГДГП | Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ГДНП | Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност“; |
| ДУ – АМС | Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет; |
| ДФЗ | Държавен фонд „Земеделие“; |
| ЕЗФРСР | Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони ; |
| ЕСИФ | Европейски структурни и инвестиционни фондове; |
| ЕСФ | Европейски социален фонд; |
| ЕФГЗ | Европейски фонд за гарантиране на земеделието; |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие; |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки; |
| ИА ОПНОИР | Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; |
| ИА ОСЕС | Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; |
| ИА СОСЕЗФ | Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“; |
| ИМЗ | Инициатива за младежка заетост; |
| ИПА | Институт по публична администрация; |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение; |
| КПКОНПИ | Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; |
| КФ | Кохезионен фонд; |
| МВР | Министерство на вътрешните работи; |
| МЗХГ | Министерство на земеделието, храните и горите; |
| МИ | Министерство на икономиката; |
| МОН | Министерство на образованието и науката; |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите; |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството; |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика; |
| МФ | Министерство на финансите; |
| НАП | Национална агенция за приходите; |
| НИП | Национален институт на правосъдието; |
| НС | Народно събрание; |
| НФ-МФ | Дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите; |
| ОДМВР | Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи; |
| ОЛАФ | Европейска служба за борба с измамите; |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет; |
| ПРБ | Прокуратура на Република България; |
| ПРГН | Постоянна работна група по нередности; |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони; |
| ПТСВГ | Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС; |
| РА | Разплащателна агенция; |
| СО | Сертифициращ орган; |
| Съвет АФКОС | Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС); |
| УО | Управляващ орган; |
| УТС | Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“- Министерство на регионалното развитие и благоустройството; |
| ФЕПНЛ | Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица; |
| ЦКЗ – АМС | Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет; |