НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2019 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. |

| Дейност 1.1. | Повишаване на капацитета на секретарите на МКБТХ и администрацията на НКБТХ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Общини, към които има създадени МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства по програми и проекти. |
| Срок | Март – юни, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Ефективно изпълнение на ЗБТХ и НМН; повишаване качеството и ефективността на изпълнението на дейностите. |
| Индикатори за изпълнение | Осъществена работна среща и обучителни сесии, като препоръка от мониторингов доклад за изпълнението на политиките за противодействие на трафика на хора на местно ниво, индикатор за изпълнение на дейността по Националната програма от 2018 г. |

| Дейност 1.2. | Провеждане на Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите с МКБТХ и доставчици на специализирани услуги за жертви на трафик, с цел по-ефективно прилагане на институционалната рамка за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, Общини, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства по програми и проекти. |
| Срок | Ноември – декември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Представяне на отчет на дейностите за 2019 г., представяне на анализ на тенденциите при престъплението трафик на хора; предложения за целенасочени мерки и дейности, които да залегнат в осъществяваните дейности през 2020 г. |
| Индикатори за изпълнение | Проведена среща, брой участници, вкл. от институциите и организациите, представени в МКБТХ. |

| Дейност 1.3. | Управление и мониторинг на структурите по закрила - Приютите за временно настаняване на жертвите на трафика на хора и центрове за закрила и помощ на жертвите и МКБТХ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, Общини, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства по програми и проекти. |
| Срок | юни – ноември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на всички задължения по чл. 7- 11 от ЗБТХ; повишаване качеството и ефективността на изпълнените дейности. Развитие на институционалната рамка на национално и местно ниво. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени срещи и изготвени протоколи; брой участия на представители на АНКБТХ в заседания и обучителни форуми, организирани от МКБТХ. |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |
|  | - Целенасочена превенция и детекция на трафика на хора |
|  | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора. |
| Дейност 2.1. | Провеждане на информационно-комуникационна кампания за превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация, включително провеждане на целенасочени дейности по превенция и ранна идентификация сред уязвими групи. |
| Отговорна институция/организация | АЗ - ДБТ, ИА“ГИТ, АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МТСП и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; АЗ и МТСП |
| Срок | Февруари – май 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени целенасочени превенционно-информационни сесии за трафика на хора с лица, заминаващи да работят извън България, с фокус върху сезонната работа. Участие на секретарите на МКБТХ в трудови борси, организирани от АЗ – ДБТ в регионите на 10те общини, където има създадени МКБТХ; изработени и разпространени информационни материали; брой лица, участвали в срещите. |

| Дейност 2.2. | Провеждане на Анти-трафик доброволческа Академия – 2019 г. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МКБТХ, АНКБТХ, МОН (РУО) |
| Партньори | Център за безопасен интернет, други организации и институции |
| Финансиране | Фондация „Ханс Зайдeл“; от бюджета на НКБТХ; други външни програми. |
| Срок | Март – април, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Разширяване на мрежата от доброволци към МКБТХ. Повишаване на информираността на млади хора и ученици относно рисковете и предпоставките за трафик на хора. Повишаване на уменията на доброволците за работа сред връстници. |
| Индикатори за изпълнение | Проведена Академия за доброволци, брой участници; обучени младежи. |

| Дейност 2.3. | Взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата в риск. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МОН |
| Партньори | МВР, МТСП, МЗ, МРРБ, МФ, ДАЗД, АСП, ЦКБППМН, МКБТХ, представители на областната и местна власт |
| Финансиране | Съгласно Постановление № 100 на МС от 08.06.2018 г. |
| Срок | До 30.12.2019 г. |
| Очаквани резултати | Увеличаване на информираността и на капацитета на училищата за справяне с проблема. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обхванати училища и брой върнати деца в образователната система. |

| Дейност 2.4. | Ангажиране на родителите в процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното образование и училищното образование и повишаване възпитателния потенциал на семейството. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МОН |
| Партньори | НПО, институции |
| Финансиране | От бюджета на МОН |
| Срок | До 30.12.2019 г. |
| Очаквани резултати | Увеличаване на информираността на родители за справяне с проблема. |
| Индикатори за изпълнение | Брой програми за работа с родителите, родителски срещи и мерки. |

| Дейност 2.5. | Кампания в часа на класа „Трафикът на хора – заедно да се защитим от съвременното робство!“ |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МОН |
| Партньори | МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на МОН |
| Срок | До 30.05.2019 г. |
| Очаквани резултати | Увеличаване на информираността и на капацитета на училищата за справяне а проблема. |
| Индикатори за изпълнение | Брой училища с проведени кампании. |

| Дейност 2.6. | Разпространение на информационни материали за превенция на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация и просия сред български граждани, намиращи се временно и/или постоянно зад граница. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МВнР |
| Партньори | НКБТХ, МТСП, АСП (с оглед предоставяне на информационни материали за ползване и участие в информационни кампании и на трудовите аташета) |
| Финансиране | От бюджета на МВнР и партниращите институции. |
| Срок | Февруари –септември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на съгражданите ни зад граница по проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация и просия. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени събития, на които са разпространени информационни материали, както и брой разпространени материали. |

| Дейност 2.7. | Провеждане на национална кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация (по повод 30-ти юли, Международен ден за борба с трафика на хора). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МКБТХ |
| Партньори | АНКБТХ; други институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Юни – август, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени събития, произведени информационни материали, използвани комуникационни канали. |

| Дейност 2.8. | Провеждане на кампания по повод 18-ти октомври – Ден на ЕС за борба с трафика на хора, с фокус новите тенденции при трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Фондация „Кампания А21“; Институциите-членове на комисията и други организации. |
| Финансиране | Фондация „Кампания А21“, съфинансиране от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми. |
| Срок | Октомври – ноември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Проведени събития и повишена информираност на широката общественост за рисковете от попадане в трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали. |

| Дейност 2.9. | Провеждане на Столична Академия по здравно и сексуално образование (обучения за връстници-гимназиален курс). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) |
| Партньори | Столична община и БЧК; АНКБТХ (в модул „трафик на хора“) |
| Финансиране | По проекти и програми |
| Срок | Февруари – октомври, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишен брой на информираните млади хора и ученици по темата здравно и сексуално образование, както и за рисковете от попадане в трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Обхващане на 7 столични училища, с включен модул „трафик на хора: рискове, идентификация и насочване“. |

| Дейност 2.10. | Здравно образование с модул „трафик на хора: трудова и сексуална експлоатация“ в градовете София, Монтана и Ямбол. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | БАСП |
| Партньори | Партньори от Сърбия, Румъния и България; МКБТХ |
| Финансиране | По проекти и програми |
| Срок | Март – октомври, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишен брой на информираните млади хора и ученици по темата здравно и сексуално образование, както и за рисковете от попадане в трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучителни модули и обхванати лица. |

| Дейност 2.11. | Издаване на информационен материал за възможността да се получи обезщетение от жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори |  |
| Финансиране | По проекти и програми. |
| Срок | Септември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на информираността на ангажираните специалисти относно възможността жертвите да получат компенсация. |
| Индикатори за изпълнение | Разпространени материали. |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. |
|  | - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия. |

| Дейност 3.1. | Провеждане на обучителен модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и полицейски аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МВнР, Дипломатически институт на МВнР |
| Партньори | АНКБТХ, членове на НКБТХ, международни организации и НПО |
| Финансиране | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и международни организации |
| Срок | Март – юли 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени. |

| Дейност 3.2. | Тематично обучение за повишаване на капацитета на прокурорите „Трафик на хора и използването на интернет - базирани технологии. Защита на правата на жертвите на трафик“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, Асоциация на прокурорите в България; МКБТХ |
| Партньори | Фондация „Ханс Зайдел“ |
| Финансиране | Фондация „Ханс Зайдел“; НКБТХ |
| Срок | Май - юни, 2019 г . |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. Практически ползи за разследванията по дела за трафик на хора; подобрена и по-качествена работа на прокурорите; подобрена защита на правата на пострадалите. |
| Индикатори за изпълнение | Обучени магистрати; Изведени добри практики и препоръки; Изготвен списък с прокурори-лектори по темата трафик на хора. |

| Дейност 3.3. | Провеждане на две специализирани обучения за служители на МВР и магистрати в рамките на международен проект „Повишаване капацитета на ГДБОП за по-ефективно разследване на организираната и трансграничната престъпност“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ГД“БОП“ – МВР |
| Партньори | Релевантните институции |
| Финансиране | Норвежки финансов мехнаизъм |
| Срок | Ноември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени 2 специализирани обучения; Обучени специалисти. |

| Дейност 3.4. | Обучение на педагогически специалисти по темата „Превенция на трафика на хора “. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МОН и РИО |
| Партньори | МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на МОН; по външни програми и проекти |
| Срок | До 30.05.2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на специалистите за разпознаване и ранна идентификация на потенциален риск от трафик на хора и взаимодействие по насочване, съгласно НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения, подобрено и по-ефективно взаимодействие. |

| Дейност 3.5. | Разработване и реализиране на програми за обучение на полицейски служители от охранителна полиция за противодействие на трафика на хора, засилване на превантивната дейност и работа с жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МВР – ГДНП |
| Партньори | АНКБТХ; МКБТХ; НПО |
| Финансиране | По външни проекти и програми; фондация „Ханс Зайдел“; съфинансиране от бюджетни средства на НКБТХ |
| Срок | Април – септември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на специалистите за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора и познаване на НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучителни сесии и обучени специалисти. |

| Дейност 3.6. | Провеждане на информационно-обучителни модули за ранна идентификация и насочване, както и рискове от въвличане в престъплението трафик на хора на граждани от страни извън ЕС (граждани на „трети страни“). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | Дирекция „Миграция“ към МВР; ДАБ; Съвет на жените бежанки в България (СЖББ); НПО и международни организации. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; от външни проекти и програми |
| Срок | Март – юни, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на специалистите за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора и познаване на НМН; Познаване на правата на жервтите на трафик и спецификите на поведение на жертвите. |
| Индикатори за изпълнение | Проведена сесия със специалисти; брой участници, получили информация. |

| Дейност 3.7. | Обучения на социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ за работа съгласно НМН: Идентификацията, насочване и закрила на жертвите на трафик и работа по реинтеграцията им (включително след престоя в Приют и/или Кризисен център). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АСП |
| Партньори | АНКБТХ, ЦРЧРРИ, МТСП, НПО |
| Финансиране | Бюджетни средства; Финансирана по проекти и програми |
| Срок | Февруари – ноември 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена капацитет на социалните работници за работа по случаи на трафик на хора и координация, съгласно НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени специалисти. |

| Дейност 3.8. | Провеждане на обучения на ромски медиатори в „Бюро по труда“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АЗ, МКБТХ |
| Партньори | МКБТХ, НПО, общини и др. заинтересовани институции |
| Финансиране | От бюджета на АЗ |
| Срок | Постоянен, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност относно актуалните тенденции при трафика на хора, както и профила на жертвите на трафик и техните законови права. |
| Индикатори за изпълнение | Две проведени обучения; брой обучени магистрати и разследващи. |

| Дейност 3.9. | Обучения на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АЗ; МТСП. |
| Партньори | НКБТХ; МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на МТСП/АЗ, ИА“ГИТ“, АСП |
| Срок | Януари – ноември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет относно идентифицирането на случаи на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени. |

| Дейност 3.10. | Обучение на здравни медиатори от цялата страна. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | БАСП |
| Партньори | НМЗМ, ФОЗ към МУ – София; АНКБТХ, други институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на НМЗМ; От проекти и програми |
| Срок | Февруари – май, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена капацитет за идентификация и насочване на потенциални случаи на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени. |

| Дейност 3.11. | Продължение на ежегоден проект и платформа за обмен на практики: Партньорство за учене и действие“ (ПУДА) за предотвратяване на сексуалната експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | БАСП, НПО |
| Партньори | Институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на БАСП; от външни проекти и програми |
| Срок | Срещите на мрежата са веднъж на всеки 3 месеца (последната среща през 2018 г. ще се състои на 05.12.2019 г.) |
| Очаквани резултати | Повишаване на капацитета на специалистите в мрежата за работата по НМН и във връзка предотвратяване на трафика на хора и закрила на жертвите; Работа в мрежа и използване на ресурси от организациите в мрежата. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени срещи и съвместни инициативи. |

| Дейност 3.12. | Обучение за адвокати, магистрати и правни експерти. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус“ |
| Партньори | АНКБТХ; Други релевантни институции и организации |
| Финансиране | Осигурено финансиране по проект |
| Срок | Февруари 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на знания, умения и капацитета за предявяване на компенсации и подкрепа на жертвите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници; Брой случаи на успешно получена компенсация |

| Дейност 3.13. | Обучение за социални работници, консултанти и др. специалисти от услуги за жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | НКБТХ |
| Финансиране | Осигурено финансиране по проект |
| Срок | Февруари, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на знания, умения и капацитета за информиране на жертвите за възможността да се получи обезщетение и подкрепа в процеса. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници; Брой случаи на успешно получена компенсация. |

| Дейност 3.14. | Провеждане на 2 национални семинара за надграждане на сътрудничеството, обмен на добри практики и опит и предизвикателства в подкрепата на жертви на престъпления (с фокус трафика на хора). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | НКБТХ |
| Финансиране | Осигурено по проект |
| Срок | Март – декември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена информираност, партньорство и ангажираност на съответните институции и неправителствени организации за подкрепа на жертвите на престъпления. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници; Подписването на Протокол за сътрудничество, с цел да се гарантира по-лесно и по-ефективно сътрудничество. |

| Дейност 3.15. | Разработване на модел и СОП за предоставяне на общи услуги за жертви на престъпления (вкл. трафик на хора). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | НКБТХ |
| Финансиране | Осигурено финансиране по проект |
| Срок | Януари – Април, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Разработен модел и Стандартни оперативни процедури (СОП) за предоставянето на общи услуги за подкрепа на жертви на престъпления, които покриват най-малко минимума услуги посочени в Директива 2012/29/ЕС. |
| Индикатори за изпълнение | Разработени СОП. |

| Дейност 3.16. | Подготовка и провеждане на 2 Обучения за повишаване на капацитета на заинтересованите страни за превенция и идентификация на жертви на насилие основано на пола, вкл. жертвите на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Международна организация по миграция (МОМ) |
| Партньори | НКБТХ, ДАБ, ДАЗД |
| Финансиране | По програми и проекти на организацията |
| Срок | Май – октомври, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Обмяна на опит и знания по темата, дебатиране, разискване на казуси. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници. |

| Дейност 3.17. | Изработване на "Наръчник по овластяване на жертви на насилие основано на пола“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МОМ |
| Партньори | НКБТХ; експерти от институции и организации с опит по темата |
| Финансиране | По програми и проекти |
| Срок | Февруари – декември, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на капацитета и информираността на експертите. |
| Индикатори за изпълнение | Иготвен и разпространен Наръчник. |

| Дейност 3.18. | Наръчник за разследване и чеклист. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦИД |
| Партньори | HEUNI (Европейски институт за превенция и контрол на престъпленията), Университет Тарту - Естония, Министерство на Вътрешните Работи - Латвия |
| Финансиране | По проекта |
| Срок | Януари – Ноевмри 2020 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничесвто между полиция и инспекторат по труда. Брой съвместни работни срещи на полиция и инспекторат по труда. |
| Индикатори за изпълнение | Брой отбелязани случаи на сътрудничество или обмен на информация (въпросник). |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик, получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центрове за подкрепа. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др. |

| Дейност 4.1. | Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване (НМН) и подпомагане на жертвите на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ; Релевантните институции, международни и неправителствени организации, особено тези част от институционалната рамка на НМН |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена координация на работата по случаите на трафик на хора; Функциониращи услуги, обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно НМН и ЗБТХ. Спазване на правата на жертвите на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Водени и координирани сигнали и случаи; Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ. |

| Дейност 4.2. | Предоставяне на подкрепа в специализирани услуги за временно настаняване и центрове за консултиране на жертви на трафик на хора към НКБТХ: - 2 услуги в гр. Варна (приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и център за консултиране и подкрепа) - 3 услуги в гр. Бургас (приют за временно настаняване; приют за последваща реинтеграция и център за консултиране и подкрепа). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ, НПО, доставчици на услуги; Общини и МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Постоянен, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Подкрепени и обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно ЗБТХ и НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени и настанени жертви на трафик в услугите към НКБТХ. |

| Дейност 4.3. | Ремонтни дейности и оборудване на имот, предназначен за Приют за временно настаняване на жертви на трафик и център за подкепа в гр. София. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | НКБТХ |
| Партньори | Институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; от външни програми и проекти |
| Срок | Януари – юли, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Оборудвано жилищно помещение с цел превеждане в експлоатация и продължение на функционирането на специализирани услуги за жертви на трафик в гр. София. |
| Индикатори за изпълнение | Приключени ремонтни дейности и оборудване. |

| Дейност 4.4. | Предоставяне на специализирана услуга - кризисен център за деца, жертви на трафик и/или във висок риск от попадане в трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Столична община |
| Партньори | НКБТХ; Институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на Столична община |
| Срок | Постоянен, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Функциониращ и профилиран кризисен център, предоставящ специализирани услуги за деца, жертви на трафик на хора и/или във висок риск от попадане в трафик в гр. София. |
| Индикатори за изпълнение | Приключени ремонтни дейности и оборудване. |

| Дейност 4.5. | Подобряване на осведомеността на гражданите и поддържане на „гореща телефонна линия“ към „Ситуационния център“ на МВнР за подаване на сигнали на и за лица, изпаднали в бедствена ситуация, в т.ч. трафик на хора. Поддържане на въведената през м. август 2018 г. система за автоматично известяване чрез есемес съобщение при влизане в роуминг за дежурния телефон на МВнР при кризи и за изпаднали в беда български граждани зад граница. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МВнР |
| Партньори |  |
| Финансиране | От бюджета на МВнР |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена осведоменост на гражданите за възможността да получат адекватна закрила от МВнР и дипломатическите и консулските представителства на Р България в случаите, когато са изпаднали в бедствено положение. |
| Индикатори за изпълнение | Брой граждани, потърсили съдействие и подпомогнати от „горещата линия“ на МВнР. |

| Дейност 4.6. | Включване на лица, ЖТХ в програми и мерки за обучение и заетост към АЗ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АЗ и ДБТ |
| Партньори | АНКБТХ, НПО, МКБТХ; общини; синдикати; работодатели |
| Финансиране | От бюджета на АЗ, средства по програми и проекти |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Реинтеграция на лица, приобщаване на ЖТХ към трудовия пазар, придобиване на нови знания и умения. |
| Индикатори за изпълнение | Брой лица, включени в дейности по програми и мерки за заетост и обучение. |

| Дейност 4.7. | Оказване на помощ и подкрепа на жертвите на трафик, след напускането на приютите на НКБТХ, чрез насочването им към подходяща социална услуга или отпускане на парична помощ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АСП |
| Партньори | АНКБТХ, НПО, МКБТХ; общински администрации |
| Финансиране | От бюджета на АЗ, средства по програми и проекти |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик, включително чрез предоставяне на социални услуги за жени и деца жертви на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подпомогнати жертви на трафик; Брой новоразкрити социални услуги за жени и деца жертви на трафик. |

| Дейност 4.8. | Подобряване на сигнализирането и взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ДАЗД и МВР; АСП; МВнР |
| Партньори | МВнР, Дирекциите „Социално подпомагане“; НПО, общински администрации |
| Финансиране | В рамките на бюджета на институциите |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Намаляване на броя на случаите с деца, жертви на трафик с цел трудова и сексуална експлоатация; Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружените деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| Индикатори за изпълнение | Брой случаи, разпределени по пол и възраст; брой върнати български деца от чужбина; брой предложения за налагане на административни мерки по чл.76 а, от Закона за българските лични документи. |

| Дейност 4.9. | Реализиране на дългосрочен проект за създаване на Център за настаняване на непридружени деца чужденци. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ДАЗД |
| Партньори | ДАБ и БЧК |
| Финансиране | Средства предвидени по Програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм“ 2014-2021 |
| Срок | Стартиране на дейността – м. януари, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Създаване на качествена грижа за непридружените деца чужденци на територията на нашата страна с оглед гарантиране на техните права. |
| Индикатори за изпълнение | Постигане на съгласие с местната общност, на чиято територия ще се създаде центъра. Стартиране на строително-монтажните работи и сформиране на работните групи по създаване на методика за грижа, механизъм за насочване и настаняване на децата чужденци. |

| Дейност 4.10. | Завръщане, подпомагане и реинтеграция на жертви на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Международна организация по миграция (МОМ) |
| Партньори | НКБТХ, ГД“БОП“; други релевантни институции и организации |
| Финансиране | По програми и проекти на организацията |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Ефективна подкрепа, подпомагане и реинтеграция на жертвите на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Брой завърнати и подпомогнати жертви. |

| Дейност 4.11. | Предоставяне на подкрепа на жертвите на трафик чрез Транзитен център/ Кризисен център за лица, жертви на насилие и трафик на хора |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” (ФАА) |
| Партньори | Столична община, релевантни институции и организации |
| Финансиране | Държавен бюджет, като делегирана от държавата дейност; средства по проекти |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Предоставена подкрепа на жертви на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени жертви, брой предоставени услуги. |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Поддържане на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. |
|  | 2. Подобряване на механизма за събиране на данни от всички ведомства и НПО. |

| Дейност 5.1. | Проучване и анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, Прокуратура на Р България, НСлС; МВР; МКБТХ |
| Партньори | Отдел ЕИСПП, Дирекция "Информационно обслужване и технологии“ в Администрацията на главния прокурор на Република България |
| Финансиране | Средства по програми и проекти, средства от бюджета на институциите. |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Събиране на качествена и количествена статистическа информация и анализ на данните. Разработване на политики за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални емпирични данни. |
| Индикатори за изпълнение | Събрана статистическа информация и разработени целенасочени дейности на базата на анализа им. |

| Дейност 5.2. | Събиране на данни, анализ и докладване по силата на ЗБТХ и международни споразумения – съгласно Директива 2011/36/ЕС и Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (ГРЕТА). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ и институции; МКБТХ; НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и институциите |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Предоставяне на актуални данни и резулати от политиките за борба с трафик на хора, съгласно поетите международни ангажименти на страната. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени проучвания, брой изготвени доклади. |

| Дейност 5.3. | Сравнително проучване на тема „Връзките между трафика на хора и отделни икономически сектори“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Център за изследване на демокрацията (ЦИД) |
| Партньори | Асоциация „Про Рефугиу“, Румъния, Асоциация за международни младежки дейности, Германия, Център за европейско конституционно право, Гърция, Италианска асоциация за свободи и граждански права |
| Финансиране | Осигурено по проекта |
| Срок | Януари, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Описание на рискови икономически сектори, modus operandi на трафикантите във връзка с всеки от секторите, насоки за практическо идентифициране на случаи на трафик в отделните сектори, основни заключения за всеки сектор. |
| Индикатори за изпълнение | Брой икономически сектори и техни представители, обхванати в проучването и неговото разпространение. |

| Дейност 5.4. | Набор от инструменти, насочени към отделните икономически сектори, за противодействие на трафика на хора и взаимодействие с други заинтересовани страни и провеждане на Национална конференция за представяне на набора от инструменти, насочен към отделните икономически сектори. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦИД |
| Партньори | Асоциация „Про Рефугиу“, Румъния, Асоциация за международни младежки дейности, Германия, Център за европейско конституционно право, Гърция, Италианска асоциация за свободи и граждански права |
| Финансиране | По проекта |
| Срок | Май-юли 2019 г |
| Очаквани резултати | Наборът от инструменти се предвижда да включва: ръководство по въпросите на трафика на хора, наръчник за обучители, основни процедури, етичен кодекс. Повишен капацитет на представителите на отделни икономически сектори за противодействие на трафика на хора и взаимодействие с други заинтересовани страни. |
| Индикатори за изпълнение | Брой икономически сектори и техни представители, обхванати в консултациите по изготвяне на инструментите и тяхното разпространение. Брой представители на икономическите сектори, обхванати в разпространението и представянето на набора от инструменти. |

| Дейност 5.5. | Развиване на инструментариум за стратегиески анализ и идентификация на рисковете и уязвимите групи. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦИД |
| Партньори | HEUNI, Университет Тарту - Естония, Министерство на Вътрешните Работи – Латвия |
| Финансиране | По проекта |
| Срок | Декември 2018 – декември 2019 г. |
| Очаквани резултати | Полиция и разследващи в BG, EE, FI и LV имат подобрен капацитет (включително практически ориентирани пособия) да разследват трафик на хора по-ефикасно, особенно във връзка с разследвания на финансови престъпления. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници от правооохранителни органи в националните кръгли маси и работни срещи. |

| Дейност 5.6. | Инструмент за оценка на риска от трафик и трудова експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦИД |
| Партньори | HEUNI, Университет Тарту - Естония, Министерство на Вътрешните Работи – Латвия |
| Финансиране | По проекта |
| Срок | Ноември 2019 – Февруари 2020 г. |
| Очаквани резултати | Бизнесът в BG, EE, FI и LV разбира рисковете свързани с трафик на хора и включва мерки за превенция в своите програми за корпоративна социална отговорност (КСО). |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници от бизнеса в националните кръгли маси и работни срещи. Брой фирми, които използват инструментите развити в рамките на инициативата или са включили превантивни мерки в своити програми по КСО. |

| Дейност 5.7. | Събиране на статистическа информация и анализ на интернет платформа: https://www.ctdatacollaborative.org/. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Международна организация по миграция (МОМ) |
| Партньори | Офиси на МОМ |
| Финансиране | По програма на Международната организация по миграция |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Създадена общодостъпна и интернет базирана платформа за данни по линия трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Събрана информация от всички офиси на МОМ; брой ползватели. |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Обмен на опит, добри практики и участие в международни проекти по противодействие и закрила на жертвите на трафик. |
|  | 2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 3. Разработване и реализиране на международни проекти, насочени към противодействие трафика на хора. |

| Дейност 6.1. | Представяне на националната институционална и нормативна рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на сътрудничеството и в изпълнение на ангажиментите по линия на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | МВнР, Международни партньори, международни организации и НПО |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ и съответните институции и организации |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Подобрени сътрудничество и международен образ на страната, обмен на информация и успешни практики. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участия в проведени срещи, национални представяния на международни форуми, доклади. |

| Дейност 6.2. | Взаимодействие с компетентни институции от заинтересованите държави–членки на Европейския съюз в рамките на чл. 4 от Директива 96/71/ЕО и по силата на Директива 2014/97/ЕС за решаване на възникнали проблеми, свързани с български работници на тяхна територия, при случаи на нарушаване на трудово законодателство. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ИА „ГИТ“ |
| Партньори | МТСП; НКБТХ; компетентните институции от заинтересовани държави–членки на ЕС |
| Финансиране | Бюджет на ИА „ГИТ“/МТСП |
| Срок | Постоянен за 2019 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересованите държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави–членки. |
| Индикатори за изпълнение | Брой отработени искания за събиране на публични вземания, брой наложени имуществени санкции или глоби за нарушение на трудовото законодателство относно командироването и изпращането на работници или служители в чужбина. |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |
|  | 2. Актуализиране на нормативната база за по-ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |
| Дейност 7.1. | Съгласуване и приемане на промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора от Министерски съвет и Народно събрание. |
| Отговорна институция/организация | НКБТХ |
| Партньори | Членове на НКБТХ; АНКБТХ |
| Финансиране | Средства от бюджета на НКБТХ |
| Срок | До м. юли, 2019 г. |
| Очаквани резултати | Приети промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора (ЗБТХ) и Правилника за прилагане на закона за борба с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Приети на заседание на МС и предложено за разглеждане в Народното събрание на промени и допълнения в ЗБТХ и Правилника за прилагане на ЗБТХ, синхронизирани с европейското законодателство и подобрено национално законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АНКБТХ | Администрация на Националната комисия за борба с трафика на хора |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| БАСП | Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве |
| БПМР | Българска платформа за международно развитие |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ИА „ГИТ” | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МО | Международни организации |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МЦРМП | Международен център за развитие на миграционните политики |
| НМЗМ | Национална мрежа на здравните медиатори |
| НСлС | Национална следствена служба |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| РУО | Регионално управление на образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| ФОЗ | Факултет по обществено здраве |
| ЦИД | Център за изследване на демокрацията |