ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

КЪМ ЕДИННАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРИХОДИТЕ, СПРАВЯНЕ СЪС СЕНЧЕСТАТА ИКОНОМИКА И НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

2015 - 2017 Г.

В Плана за действие към Стратегията са планирани мерки и действия, които интегрират всички аспекти на поставените цели и представляват единна мярка за създаване на общ междуинституционален подход за повишаване на събираемостта на приходите, намаляване дела на сивата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството.

За постигане на стратегическите цели в Плана за действие към Стратегията за периода 2015 - 2017 г. са предвидени конкретни мерки и дейности, срокове и отговорни институции за тяхното изпълнение.

Избрани са следните подходи, чрез които да бъдат постигнати набелязаните цели:

- прилагане на единен подход  за управление на риска от неспазване на законодателството;

- законодателен подход за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството;

- междуинституционален подход за координация и тясно оперативно сътрудничество на компетентните национални институции, чрез подобрен електронен обмен на информация и ефективно споделяне и използване на информационни технологии и ресурси на национално ниво.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегическа цел | Наименование на мярката | Дейности за реализиране на мярката | Очаквани резултати | Краен срок за изпълнение | Отговорна институция | Индикатори за изпълнение | Отчет за изпълнението към .. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 (СЦ1) – СПРАВЯНЕ СЪС СЕНЧЕСТАТА ИКОНОМИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | СЦ1 | Разширяване на обхвата на въведения механизъм за контрол на доставките и движението на акцизни стоки (в момента само за течните горива), чрез включване на още две групи акцизни стоки – алкохол и тютюневи изделия | - Разработване на план за разширяване, въз основа на анализ по отношение на риска при движението и търговските сделки с обект тютюневи изделия и алкохолни напитки; - Подготовка и изграждане на нови или усъвършенстването на настоящи информационни системи на АМ и НАП; - Преценка и предложения за изменение и допълнение на съответните нормативни актове (ЗДДС, ЗАДС, други); - Внедряване на съответните модули или нови информационни системи. | Изграждане на автоматизиран канал за обмен на информация между АМ и НАП (подобно на обмена на данните за горивата между БАЦИС и ИСКГ); Проследяване на продажбите на акцизните стоки по веригата за доставки, както и правилното отчитане и осчетоводяване на доставените/продадените тютюневи изделия, етилов алкохол и алкохолни напитки; Предотвратяване на участието в стоковия оборот на търговци на едро, единствено с цел неправомерно приспадане на данъчен кредит. | 2015 - 2017 г. 31.08.2017 г. | НАП и АМ НАП и АМ НАП, МФ, АМ НАП, МФ, АМ | Изготвен план Изготвено техническо задание Изготвени проекти за изменение и допълнение на съответните нормативни актове Внедрени в реална експлоатация съответните модули или нови информационни системи |  |
| 1.2 | СЦ1 | Единно противодействие на митнически и данъчни нарушения с предмет акцизни стоки, както и на данъчните измами с акциз и ДДС | - Съвместна оценка на риска от АМ и НАП по отношение на лица, извършващи дейности с акцизни стоки. - Извършване на съвместни проверки от АМ и НАП с цел предотвратяване и разкриване на данъчни нарушения и престъпления; - Извършване на целеви проверки на лица, въвеждащи на територията на страната смазочни и базови масла; - Съвместни проверки на АМ и НАП в обекти за съхранение и продажба на енергийни продукти; - Съвместни проверки на АМ и НАП, а при необходимост и със съответните органи за контрол на МЗХ, на лица, отглеждащи, изкупуващи и/или обработващи суров тютюн. | Засилване на контрола по отношение на незаконното производство и/или превозване на акцизни стоки чрез извършване на проверки на сезонен, тематичен или друг принцип, определен в съответствие с оценката на риска; Предотвратяване на извършването на нарушения на данъчното законодателство, респективно нанасянето на щети за бюджета. | 2015 - 2017 г. | НАП и АМ | Брой извършени проверки Брой образувани ревизионни производства на лицата, участвали в схеми за данъчни измами с акциз и ДДС Брой извършени последващи проверки от АМ Брой извършени проверки (на място и по документи) от НАП Брой образувани ревизионни производства на лицата, участвали в схеми за данъчни измами с акциз и ДДС Брой образувани ревизионни производства от НАП Брой образувани досъдебни производства от разследващ митнически инспектор за престъпления с предмет акцизни стоки. |  |
| 1.3 | СЦ 1 | Разширяване на обхвата и усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск | - Въвеждане на идентификационен код за проследяване движението на стоки с висок фискален риск; | По-пълна информация относно придвижването на тези стоки; Повишаване ефективността от дейността на контролните органи, която ще се насочва от анализа на информацията | 2015 - 2016 г. | НАП, МФ | Изготвен проект на ЗИД на ДОПК Брой установени случаи на злоупотреби при търговията със стоки с висок фискален риск |  |
|  |  |  | - Съдействие от служителите на МВР при осъществяване на контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. | Повишаване ефективността от дейността на контролните органи | 2015 - 2017 г. | НАП, МВР | Издадена заповед на Главния секретар на МВР Брой извършени проверки от Дирекция „Фискален контрол“ в НАП |  |
| 1.4 | СЦ 1 | Усъвършенстване на нормативната уредба и повишаване ефективността на контрола по отношение укриването на продажби, включително чрез извършването на контролни покупки | - Анализ на съществуващите актове, регламентиращи отчетността на продажбите; - Изготвяне на проект на Закон за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, който да замени Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства; - Регламентиране в Закона по т. 2 на изисквания към използваните от задължените лица информационни системи за управление на продажбите в търговски обекти; - Утвърждаване на вътрешни правила за НАП за прилагане на отделните способи за контрол върху укриването на обороти - използване на данните от системата за дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП, контролни покупки, действия по сигнали на граждани, екипи за бързо реагиране и други. | По-качествен контрол на НАП и АМ по отношение нерегламентираните продажби на разнородни стоки и услуги, вкл. продажби чрез интернет Повишаване на отчитаните приходи и намаляване дела на сивата икономика в сектора „Продажби на дребно“ | 2015 - 2016 г. 2016 г. 2015 - 2017 г. 2016 г. | МФ, НАП МФ, НАП НАП НАП | Изготвен анализ Изготвен проект на закон Изготвени изисквания, включени в проект на закон Утвърдени вътрешни правила на НАП |  |
| 1.5 | СЦ1 | Намаляване на обществената търпимост към сенчестата икономика и популяризиране на правата и задълженията на гражданите и бизнеса и увеличаване на доверието в публичната администрация и политиките | Провеждане на единни информационни кампании за популяризиране на негативите от участието в сенчестата икономика, ползите от данъци, възможни санкции, както и за повишаване на осведомеността сред всички заинтересовани публично и частно правни субекти, както и физическите лица за настъпващия негативен ефект от експлоатацията на механизмите за осъществяване на данъчните измами и за вредоносния резултат, настъпващ за националната икономика. | Повишаване на данъчно-осигурителната култура на наети, самонаети и предприемачи. Изграждане на адекватна информационна среда – чрез балансирано и ясно представяне на проблема за сивата икономика в медиите | 2015 - 2017 г. | МФ, НАП, АМ, ДАНС | Прилагана единна информационната кампания |  |
| 1.6 | СЦ1 | Провеждане на лотария с предметни награди | Организиране и провеждане на лотарийна игра с фискални касови бележки. | Стимулиране на доброволното изпълнение чрез засилване на гражданския контрол | 2016 г. | МФ и НАП | Ръст на отчетените обороти в обектите за търговия на дребно |  |
| 1.7 | СЦ1 | Използване на системите за електронни и картови плащания за повишаване на прозрачността на трансакциите | - Намаляване прага за разплащане в брой; | Повишаване на броя на плащанията, извършвани по банков път или чрез банкови карти/ ПОС терминали | 2015 г. | МФ | Изготвен проект на ЗИД на ЗОПБ; Брой и обем на електронните и картовите разплащания в страната |  |
|  |  |  | - Анализ на възможностите за повлияване в посока намаление на таксите, събирани от банките при безналични плащания. |  | 2016 г. | МФ, БНБ | Изготвен анализ |  |
| 1.8 | СЦ1 | Електронни регистри на издадените актове | Въвеждане на електронни регистри и система за контрол на извършените проверки, издадените протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, размер на наложените и внесени глоби и имуществени санкции. | Възможност за анализ на ефективността и планиране на контролната дейност | 2016 г. | НАП, АМ | Налични електронни регистри |  |
| 1.9 | СЦ1 | Повишаване на ефективността на административните наказания | Анализ на административно- наказателните разпоредби в данъчните закони относно съответствие с тежестта на нарушенията. | Единен подход и справедливост при налагане на наказанията от органите по приходите | 2016 г. | МФ, НАП, АМ | Изготвен анализ |  |
| 1.10 | СЦ1 | Засилване на контролните функции, увеличаване разкриваемостта на нарушения и престъпления | Засилване и разширяване на контролните функции на Главна инспекция по труда, Агенция по заетостта, Национален осигурителен институт, прецизиране на дейността им и усъвършенстване на организационните им структури с цел обхващане на всички форми на заетост. | Подобряване на качеството на контролната дейност | 2015 - 2017 г. | МФ, МТСП, ГИТ, НОИ, АЗ, други институции | Приети промени в съответните законови и подзаконови нормативни актове |  |
| 1.11 | СЦ1 | Подобряване на контрола, осъществяван от ИА ГИТ по наемане на работа, работното време, отпуските, заплащането на труда, полагане и отчитане на извънреден труд. | 1. Извършване на проверки в малки и средни предприятия, с цел противодействие и превенция на сенчеста икономика във всичките й проявления и осигуряване на ЗБУТ; | Спазване на трудовото законодателство от страна на работодателите; Изплащане на трудово възнаграждение в действително дължимия размер и като резултат извеждане „на светло“ на работещи в сенчестата икономика и изплащане на социални и здравни осигуровки върху възнагражденията,които са били платени в размер по-нисък от действително дължимия; | 2015 - 2017 г. | ИА ГИТ | 1. Брой на регистрираните след проверка на ИА ГИТ трудови договори; 2. Изплатени след намеса на ИА ГИТ забавени трудови възнаграждения и други плащания; 3. Брой констатирани случаи на полагане на труд над уговореното с трудовия договор работно време, без да е налице извънреден труд („фалшиви“ трудови договори); 4. Брой констатирани случаи на незаконно полагане и незаплащане на извънреден труд; 5. Изплатени след намеса на ИА ГИТ възнаграждения) |  |
|  |  |  | 2. Извършване на съвместни проверки и обмен на информация, въз основа на Инструкция за взаимодействие между НАП и ИА ГИТ с цел засилване на борбата срещу недекларираната заетост и ограничаване на сивата икономика като цяло; | Постигане на по-голяма ефективност в борбата срещу недекларираната заетост и ограничаване на сивата икономика; | Годишно | ИА ГИТ и НАП |  |  |
|  |  |  | 3. Дейност, произтичаща от промяна в трудовото законодателство, невключена в годишния план на ИА ГИТ: От 21.07.2015 г. чрез създаване на чл. 114а от КТ се предприе мярка за борба със случаите на работа без трудов договор в икономическа дейност. „Растениевъдство“ за ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. | Чрез тези договори една част работещите в селското стопанство, ангажирани основно с неквалифициран труд ще излязат на светло; Авансово ще бъдат заплащани по сметки на НАП осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, „Трудова злополука и професионална болест“, за здравно осигуряване и за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд | 2015 г. и ежегодно | ИА ГИТ | В ИА ГИТ: 6. Брой регистрирани в ИА ГИТ образци на трудови договори по чл. 114а от КТ; В НАП: 7. Авансово внесени средства по чл. 7, ал. 13 от КСО във връзка с трудови договори по чл. 114а от КТ |  |
| 1.12 | СЦ1 | Засилване на контрола по наемане на чуждестранни граждани, в т. ч. на незаконно пребиваващи чужденци, и приемането на командировани работници и служители от държави-членки на ЕС и от трети държави | Извършване на проверки относно законосъобразното наемане на чуждестранни граждани, в т. ч. на незаконно пребиваващи чужденци, и приемането на командировани работници и служители от държави-членки на ЕС и от трети държави в предприятия на територията на Република България. | Ограничаване на случаите на наемане на работа „на черно“ на чужденци или приемане на командировани чужденци без да е спазена съответната административна процедура | 2015 г. и ежегодно | ИА ГИТ | Брой констатирани случаи на незаконно наети на работа на чужденци; Брой констатирани случаи на неспазена процедура по приемането на командировани работници и служители от държави-членки на ЕС и от трети държави в предприятия на територията на Република България. |  |
| 1.13 | СЦ1 | Засилване на контрола по законосъобразното осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа и на предприятия осигуряващи временна работа. | Извършване на проверки по законосъобразното осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа и на предприятия осигуряващи временна работа. | Ограничаване и преустановяване на случаите на извършване на посредническа дейност без регистрация в АЗ; Ограничаване на случаите на извършване на дейност като предприятие осигуряващо временна работа без регистрация в АЗ | 2015 г. и ежегодно | ИА ГИТ | Брой констатирани случаи на извършвана посредническа дейност без регистрация в АЗ; Брой констатирани случаи осъществявана на дейност като предприятие осигуряващо временна работа без регистрация в АЗ |  |
| 1.14 | СЦ1 | Анализи и периодични оценки на сенчестата икономика | - Анализи на индикаторите за проявление на сенчестата икономика по икономически сектори и набелязване на специфични мерки; | Повишаване на ефективността от контролната дейност; | 2015 - 2017 г. | МФ, НАП, АМ | Изготвени анализи |  |
|  |  |  | - Периодични оценки на предприетите мерки и политики за намаляване на сенчестата икономика. | По-добра ефективност на управленските решения относно намаляване обема на сенчестата икономика | Ежегодно | МФ | Изготвени оценки на мерките и политиките |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 (СЦ2) – ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРИХОДИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | СЦ2 | Предотвратяване на възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане (увеличаване на акцизните ставки за тежки и маркирани горива, забрани свързани с акционери, собственици и управители на лица с неуредени задължения към бюджета) | - Изготвяне на проект на ЗИД на ЗАДС; - Изготвяне на проект на ПИД на ППЗАДС | Повишаване на ефективността по събиране на акцизите | 31.12.2015 г. | МФ, АМ | Изготвен проект на ЗИД на ЗАДС Изготвен проект на ПИД на ППЗАДС |  |
| 2.2 | СЦ2 | Усъвършенстване на акцизното законодателство и включване на разпоредби за ефективна превенция и борба с укриването на акцизи и отклонение от акцизно облагане | - Изготвяне на проект на нов закон за облагане с акцизи - Изготвяне на правилник за прилагане на новия закона за облагане с акцизи | Повишаване ефективността по събиране на акцизите | 31.12.2016 г. | МФ,АМ | Изготвен проект на нов закон за акцизите; Изготвен проект на правилник за прилагане на новия закон за акцизите |  |
| 2.3 | СЦ2 | Управление на риска от неспазване на данъчното и осигурителното законодателство | 1. Приемане на стратегия на НАП за управление на риска от неспазване на данъчното и осигурителното законодателство; | Ефективно използване на ресурсите на НАП спрямо нивата на риск; | Приемане на стратегия – 31.12.2015 г. | НАП | Приета стратегия за управление на риска от неспазване на данъчното и осигурителното законодателство |  |
|  |  |  | 2. Разработване и изпълнение на програма (за 2016 и 2017 г.) за повишаване на спазването и намаляване на нивата на риск. | Подобряване на спазването на данъчното и осигурителното законодателство; Намаление на рисковото поведение | Планирани мерки за 2016 г. – 31.12.2015 г. Планирани мерки за 2017 – 31.12.2016 г. | НАП | Приета и изпълнявана програма; Намаление на рисковото поведение на включените в програмата рискове |  |
| 2.4 | СЦ2 | Подобряване на условията за доброволно спазване на законодателството за клиенти, за които след анализ на декларираните данни, вкл. в хода на контролни действия и производства, е установено, че са допуснали грешки при изпълнение на данъчни и осигурителни задължения | - Промяна в данъчното и осигурителното законодателство по отношение допуснати грешки; | Подобряване на спазването на законодателството; | 2016 г. | МФ и НАП | Подобрено доброволно спазване на законодателството |  |
|  |  |  | - Прилагане на специфични мерки за подобряване на доброволното изпълнение на задълженията; | Намаление на рисковото поведение; | 2017 г. | НАП | Намалено рисково поведение; |  |
|  |  |  | - Постоянен мониторинг и комуникация със задължени лица, формиращи значим дял от икономиката в страната; | Преустановяване и/или предотвратяване на участие в данъчни измами на задължени лица, формиращи значим дял от икономиката в страната; | 2015 - 2017 г. | НАП | Намален брой лица, формиращи значим дял от икономиката в страната, участващи в схеми за данъчни измами; |  |
|  |  |  | - Налагане на използването на подход в хода на контролни действия и производства за изискване на информация относно установени несъответствия в подадени декларации и/или коригиране на допуснати грешки в подадени декларации. | Намаляване на административната тежест, свързана с установяване на задълженията и обжалването на издаваните актове | 2015 - 2017 г. | НАП | Брой подадени коригиращи декларации в резултат на извършвани контролни дейности и производства; Относителен дял на обжалваните актове |  |
| 2.5 | СЦ2 | Подобряване на събирането на просрочени публични задължения | - Сегментиране на подходите за събиране на просрочени публични задължения според класифицирани по поведение и вид на задължените лица и категоризацията им; | Повишаване на ефективността от дейностите по събиране на просрочени задължения; | 2016 г. | НАП | Изготвени анализ и оценка на динамиката в развитието и ефективността на предприетите мерки |  |
|  |  |  | - Ранно прилагане на способи, стимулиращи доброволното плащане на просрочени задължения; | Стимулиране на доброволното изпълнение. Избягване на необходимостта от прилагане на принудителни действия; | 2015 - 2017 г. | НАП | Повишен дял на задълженията, погасени преди предприемане на принудителни действия; |  |
|  |  |  | - Постоянен мониторинг на длъжници с просрочени задължения; | Намаляване на загубите за бюджета; | 2015 - 2017 г. | НАП | Намален брой на некоректните длъжници; |  |
|  |  |  | - Увеличаване на електронния обмен на документи и данни с публични взискатели, както и с институции, поддържащи информация за имущество/активи на задължените лица; | Увеличаване на приходите от просрочени публични вземания; | 2015 - 2017 г. | НАП | Намален размер на просрочените публични вземания; |  |
|  |  |  | - Внедряване на информационна система, обезпечаваща дейностите по събиране на публичните вземания; | Разширяване на възможностите за автоматизирана обработка на данни, свързани със събиране на просрочените задължения; | 2016 г. | НАП | Внедрена система; |  |
|  |  |  | - Изпълнение върху вземанията на длъжници от разпоредители с бюджет - Изпълнение на РМС №788 от 28.11.2014 г.; | Подобряване на ефективността на принудителното събиране и управлението на дълговете; Увеличена събираемост | 2015 - 2017 г. | ДФ „Земеделие“, НАП, АМ | Намален размер на просрочените публични вземания; |  |
|  |  |  | - Изграждане на информационна система на МФ с информация за задълженията към бюджета – НАП, АМ и общини. | Повишаване на приходите | 2015 г. | МФ | Изградена ИС; Намален размер на просрочените публични вземания |  |
| 2.6 | СЦ2 | Засилена координация между органите на НАП, АМ, ИА „Автомобилна администрация” към МТИТС и органите на досъдебното производство при установяване на данъчни измами в хода на ревизионни производства и проверки | - Утвърждаване на правила за взаимодействие между ведомствата; | Намаляване на загубите за бюджета от извършвани данъчни и митнически нарушения и престъпления и от контрабанда на стоки и товари; | 2016-2017 г. | МФ, НАП, АМ, МВР, ДАНС, ПРБ, ИА „Автомобилна администрация” към МТИТС | Утвърдени и прилагани инструкции, правила; |  |
|  |  |  | - Създаване на координационен механизъм за противодействие на корупционните престъпления, финансовите и данъчни измами и контрабандата; | Обединяване на усилията на Прокуратурата, МВР, ДАНС, МФ, НАП и Агенция „Митници“; | 2015 - 2017 г. | ПРБ, МВР, ДАНС, МФ, НАП, АМ | Създаден координационен механизъм; |  |
|  |  |  | - Осъществяване на обмен на информация между НАП, МВР, ДАНС и Прокуратурата (ПРБ), свързана с конкретни случаи на избягване на установяването и плащането на данъчни задължения; | Повишаване на ефективността при разкриване и преустановяване на данъчните измами и използваните схеми за отклонение от данъчното облагане; Увеличаване на броя на образуваните наказателни производства, повишаване на разкриваемостта на данъчните престъпления и минимизиране размерът на настъпващите щети за фиска; | 2015 - 2017 г. | ДАНС, НАП, МВР, ПРБ | Намалено ниво на данъчните измами и отклонение от данъчно облагане; |  |
|  |  |  | - Функциониране в Специализираната прокуратура на Специализирано звено за разследване на данъчни престъпления, свързани с организирани престъпни групи; | Повишаване ефикасността на производствата; | 2015 - 2017 г. | ПРБ, НАП, ДАНС, МВР, АМ | Брой наблюдавани и образувани от специализираното звено досъдебни производства; Стойност на установени по наказателното производство щети за бюджета на РБ; |  |
|  |  |  | - Създаване на съвместни екипи за разследване, включващи представители на МВР, ДАНС, НАП, АМ и ПРБ; | Повишаване на ефективността на водените разследвания; Минимизиране размерите на щетите за фиска, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито в резултат от осъществяване на данъчните измами; Повишаване броя на осъдителните присъди за извършителите на данъчни престъпления; | 2017 г. | ДАНС, НАП, АМ, МВР, ПРБ | Създадени съвместни екипи за разследване и постигнати резултати на структурните звена; |  |
|  |  |  | - Създаване на съвместен междуведомствен център между НАП, МВР, ДАНС, ПРБ, АМ и Автомобилна администрация; | Наблюдение на стоковите потоци на рискови стоки и проследяване на потенциални данъчни злоупотреби; | 2015 г. | НАП, МВР, ДАНС, ПРБ, АМ и Автомобилна администрация | Подобрено взаимодействие между институциите с крайна цел изпълнение на бюджетните приходи; |  |
|  |  |  | - Създаване на набор от критерии за оценка на риска на лица, участващи в данъчни и осигурителни престъпления, митнически нарушения и контрабанда. | Разработване на единни критерии за оценка на риска | 2016 г. | НАП, АМ, МВР, ДАНС | Одобрени критерии за оценка на риска |  |
| 2.7 | СЦ2 | Оптимизиране и развитие на бизнес процесите и информационна система в контролната дейност на НАП | - Разширяване на използването на електронни програмни продукти за анализ на бази данни при т.нар. е-ревизии на НАП; | Повишаване на ефективността от дейността на екипите; | 2015 - 2017 г. | НАП | Брой контролни производства, в които е използван софтуер за анализ на данни в електронен вид; Увеличен размер на допълнително установените задължения; |  |
|  |  |  | - Сформиране на специализирани екипи за компютърни разследвания /IT-Forensic/ и осигуряване на инструменти за обезпечаване на доказателства в електронен вид; | Повишаване на ефективността на контролната дейност; | 2015 - 2017 г. | НАП | Сформирани екипи за компютърни разследвания; Увеличен брой електронни ревизии; |  |
|  |  |  | - Засилване на контролните дейности на НАП, базирани на информацията, получавана посредством дистанционната свързаност на фискалните устройства с НАП и внедрената ИС „Контрол на горивата“; | Подобряване на селекцията; | 2015 - 2017 г. | НАП | Брой селектирани случаи за проверки и ревизии; |  |
|  |  |  | - Развитие и усъвършенстване на ИС „Контрол“. | Електронна комуникация със задължените лица при изпълнение на контролните дейности – в рамките на администрацията и извън нея, вкл. връчването на документи | 2015 - 2017 г. | НАП | Повишена електронна комуникация |  |
| 2.8 | СЦ2 | Наблюдение и ефективен контрол на електронната търговия | Реализиране на проект за изграждане на административен капацитет на НАП за осъществяване на системен и ефективен контрол върху задължените лица, извършващи търговска дейност в интернет. | Сформиране на специализирано звено/екип за мониторинг и контрол върху търговията в интернет; Осъществяване на контрол върху търговията в интернет | 2016 г. 2017 г. | НАП | Сформирано звено/екип; Брой контролни производства на лица, извършващи електронна търговия |  |
| 2.9 | СЦ2 | Механизъм за обратно начисляване на ДДС | Удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури до максимално установения срок – 31.12.2018 г. | Превенция срещу неправомерно ползване на данъчен кредит | 2016-2017 г. | МФ | Изготвен проект на ЗИД на ДОПК |  |
| 2.10 | СЦ2 | Хармонизиране с ЕС законодателството | Въвеждане на разпоредбите на Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 08.07.2014 и Директива 2015/96/ЕС на Съвета от 27.01.2015 относно общо правило на ниво ЕС за борба със злоупотребите и отклонение от данъчно облагане и мерки за предотвратяване на възможностите за двойно необлагане на доходите от дивиденти. | Постигане на съответствие с нормите на ЕС и предотвратяване на възможно необлагане на доходи | 2015 г. | МФ | Изготвен проект на ЗИД на ЗКПО |  |
| 2.11 | СЦ2 | Периодичен анализ за влиянието на изпълнението на мерките по СЦ1 и СЦ3 върху събираемостта на публичните задължения | Извършване на комплексен анализ на ефектите от изпълнение на мерките по Стратегията. | Повишаване на събираемостта на приходите като резултат от мерките по СЦ1 и СЦ3 | 2015 - 2017 г. | МФ, НАП, АМ | Изготвен ежегоден доклад за изпълнение на мерките по прилагане на Стратегията |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 (СЦ3) – НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | СЦ3 | Облекчаване на административните режими и процедури и съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги от АМ | - Изготвяне на проект на ЗИД на ЗАДС; - Изготвяне на проект на ПИД на ППЗАДС; - Изготвяне на проект на нов закон за облагане с акцизи; - Изготвяне на правилник за прилагане на новия закона за облагане с акцизи. | Намаляване на административната тежест за бизнеса | 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. | МФ, АМ МФ,АМ | Изготвен проект на ЗИД на ЗАДС; Изготвен проект на ПИД на ППЗАДС; Изготвен проект на нов закон за акцизите; Изготвен проект на правилник за прилагане на новия закона за акцизите |  |
| 3.2 | СЦ3 | Облекчаване на административните процедури и изисквания за клиентите на НАП | Опростяване на формуляри и процеси. | Намаляване на разходите на физическите лица по деклариране на доходи и данъци | 2015-2017 г. | НАП, МФ | Намален размер на разходите за изпълнение на данъчните задължения от клиентите |  |
| 3.3 | СЦ3 | Повишаване на дела на информацията, обменяна по служебен път с други държавни структури, включително и във връзка с прилагането на комплексно административно обслужване. Осигуряване на достъп до бази данни и информационни системи на други институции | - Законодателни промени свързани с отпадане на изискването от други институции за предоставяне на удостоверение за наличие и липса на задължение от лицата; | Служебен обмен на информация между администрациите; | 2016 г. | МФ, НАП и всички заинтересовани институции | Степен на удовлетвореност на клиентите; |  |
|  |  |  | - Осигуряване на техническа и информационна обезпеченост за обмен на информация и ползване на разработените е-услуги от НАП, предназначени за администрации / институции (услугата да/не, справка за актуално състояние на трудови договори и др.). | Недопускане на задължения за лицата да предоставят информация, която може да се получи по служебен път | 2015-2017 г. | НАП, други заинтересовани институции | Дял на електронен обмен на информация с партньори спрямо общия обем |  |
| 3.4 | СЦ3 | Изграждане на диференцирани канали за услуги спрямо потребностите на клиентите и с фокус върху използването на съвременни технологии | - Взаимодействие с клиентите по е-път – предоставяне на данни и документи, напомнителни писма, връчване на актове и документи и др.; | Увеличаване взаимодействието по електронен път между клиентите и НАП; | 2015-2017 г. | НАП | Намален размер на разходите за изпълнение на данъчните задължения от клиентите; |  |
|  |  |  | - Предоставяне на по-детайлна и навременна информация на гражданите и бизнеса; | Усъвършенстване на електронните услуги на НАП и АМ; | 2015-2017 г. | МФ, НАП и АМ |  |  |
|  |  |  | - Интернет сайта на НАП - единна точка за предоставяне на информация на лицата за наличие или липса на задължения за републикански и местни данъци; | Подобряване на обслужването; Повишаване на дела на ползваемостта на е-услугите; Намаляване разходите на задължените лица. | 2015-2017 г. | НАП и МФ |  |  |
|  |  |  | - Разработване и внедряване на нови е-услуги в НАП и АМ, съобразно потребностите на клиентите. |  | 2015-2017 г. | НАП, АМ | Дял на електронно подаване на документи |  |
| 3.5 | СЦ3 | Насърчаване използването на електронно фактуриране | - Въвеждане на единен задължителен стандарт за електронно фактуриране; | Унифицирана възможност за електронно фактуриране на територията на страната; | 2015-2017 г. | МФ, НАП | Брой регистрирани по ЗДДС лица, използващи електронно фактуриране; |  |
|  |  |  | - Въвеждане на задължително електронно фактуриране в областта на обществените поръчки; | Въведено задължение за електронно фактуриране при обществените поръчки; | 2015-2017 г. | МФ, НАП, Агенция за обществени поръчки | Изготвен проект на нормативен акт; |  |
|  |  |  | - Въвеждане на възможност за заявяване на принципно и публично съгласие от всички регистрирани по ЗДДС лица за получаване на електронни фактури и поддържане на информация за това от НАП в публичен регистър; | Създаване на среда за електронно фактуриране; | 2015-2017 г. | НАП | Създаден публичен регистър; |  |
|  |  |  | - Въвеждане на задължение за подаване в НАП на информацията от всички издадени електронни фактури в реално време, както и създаване в НАП на капацитет за получаването й; | Възможност за контрол в реално време на трансакции, стокови потоци и намаляване на административната тежест на лицата, свързана с извършване на насрещни проверки; Отпадане на задължението на регистрираните по ЗДДС лица да подават дневници по ДДС; | 2015-2017 г. | НАП | Намалена административна тежест; Повишено качество на информацията и на контролната дейност; |  |
|  |  |  | - Създаване на платформа за електронно фактуриране, поддържана от НАП. | Обезпечаване на електронното фактуриране за всички държавни и местни органи, както и предоставяне на възможност за безплатно електронно фактуриране от малки предприятия | 2015-2017 г. | НАП | Създадена платформа за електронно фактуриране |  |
| 3.6 | СЦ3 | Подаване по електронен път на документи и данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО към НОИ от осигурители и самоосигуряващи се | - Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; - Разработване и внедряване на информационна система за заявяване по електронен път на административните услуги по изплащане на паричните обезщетения от ДОО. | Намаляване на административната тежест върху бизнеса - изчислената в рамките на Втори план за действие за намаляване на административната тежест по мерки от №74 до №79 | 31.12.2015 г. | НОИ | Изготвен проект на наредба Разработена и внедрена Интегрирана Система за Електронен Обмен на Данни на НОИ (ИСЕОДД); Внедрени онлайн административни услуги; Интегрирани регистри на администрацията: Електронен регистър на болничните листове и Регистър на паричните обезщетения и помощи от ДОО |  |