#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2019 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2019 Г.

От общо  82 мерки към 31 март 2019 г. са изпълнени 47 мерки. Неизпълнените мерки са 35 (42.6 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МВР

Дата за нотификация: 14.09.2018

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е приет на първо четене в пленарна зала на НС на 12.12.2018 г. Водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред е разгледала законопроекта на 06.02.2019 г. За нетранспониране в срок на изискванията на Директива 2017/853 на 22.11.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за храните

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е нотифициран съгласно Директива 2015/1535, като срокът за становища и  коментари на държавите членки и на ЕК е удължен до 19.4.2019 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

3. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект, който ще се приеме след приемане на новия Закон за храните (мярка 2).

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

4. Неизпълнена мярка № 8 / Краен срок за приемане-31.01.2019 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът ще бъде изготвен след приемане на новия Закон за храните (мярка 2).

5. Неизпълнена мярка № 10 / Краен срок за приемане-31.01.2019 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремарке и за отмяна на Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите

Информация за хода на изпълнението:

На 22 март 2019 г. приключи общественото обсъждане по проекта. Към момента се отразяват бележките по постъпилите предложения от общественото обсъждане.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

6. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Продължава работата по отразяването на допълнителните изменения, свързани с Регламент № 273/2018 г. на Комисията, който допълва Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент № 274/2018 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013.

7. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за собствеността и използването на земеделски земи

Информация за хода на изпълнението:

В рамките на общественото обсъждане, стартирало на 17 декември 2018 г., са постъпили голям брой  становища от граждани и браншови организации, поради което същите са поискали удължаване на определения от НС срок 28 февруари 2019 г., с цел ново обществено обсъждане и участие на техни представители при изготвяне на  законопроекта. С Решение на НС от 27 февруари 2019 г. срокът за изготвяне на законопроекта е удължен до 31 декември 2019 г.  За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка с закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март т.г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХГ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХГ.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 70 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.02.2019 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

В началото на месец април 2019 г. проектозаконът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

9. Неизпълнена мярка № 71 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 25.12.2018

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на УП на ИАЖА е преминал обществено обсъждане и съгласуване в РГ 9. Очаква се до 5 април 2019 г. проектът и пакета от документи към него да бъдат изпратени за междуведомствено съгласуване. На 31.01.2019 г. ЕК откри процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2016/2370 на ЕП и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

10. Неизпълнена мярка № 74 / Краен срок за приемане-31.01.2019 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 25.12.2018

Проект на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура е съгласуван в РГ 9 и публикуван за обществено обсъждане на 27 март 2019 г. Срокът за общественото обсъждане ще приключи на 10 април 2019 г., след което проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.На 30.01.2019 г. ЕК откри процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2016/2370 на ЕП и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 142 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.01.2019 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 23.09.2018

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Информация за хода на изпълнението:

Към настоящия момент все още се отразяват бележките от общественото обсъждане по законопроекта.  Предстои съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.  На 22 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

12. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.03.2019 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 15.05.2019

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

На 27 март 2019 г. приключи общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Предстои обработка на постъпилите становища.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

13. Неизпълнена мярка № 110 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.02.2019 г./ - МФ

Дата за нотификация: 30.06.2019

Проект на ЗИД на Данъчно - осигурителен процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

В процес на разработване на законопроекта.

14. Неизпълнена мярка № 114 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.01.2019 г./ - МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Данъчно - осигурителен процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Директивата ще бъде въведена със ЗИД на ДОПК по мярка 110. Изготвен е законопроект и предстои провеждането на обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. За липса на съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Директива 2011/16/ЕС на 09.11.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

15. Неизпълнена мярка № 172 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 10.01.2020

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е междуведомствена РГ под ръководството на МВР и ДАНС. Законопроектът и таблицата на съответствие са в напреднал етап на подготовка. Срокът за въвеждане и нотифициране на Директива (ЕС) 2018/843 е 10 януари 2020 г.

16. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане от НС-15.03.2019 г./ - МФ

Дата за нотификация: 29.12.2018

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 20.02.2019 г. и внесен за обсъждане в НС. На 05.04.2019 г. НС прие законопроекта на второ четене в пленарна зала. Предстои обнародване в ДВ и нотификация в системата НИМ. За нетранспониране на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност, на 30.01.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

17. Неизпълнена мярка № 174 / Краен срок за приемане-05.03.2019 г./ - КФН

Дата за нотификация: 13.01.2019

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на НИД, който допълва ЗИД на КСО (ДВ, бр.12 от 8.02.2019 г., който вече е нотифициран на ЕК), транспониращ Директива (ЕС) 2016/2341. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация, се извършва  съгласуване с компетентните структурни звена в администрацията на КФН преди внасянето им на заседание на КФН.  Предвижда се провеждане на общественото обсъждане по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и съгласуването в РГ 26 „Финансови услуги“ в най-кратки срокове. За нетранспониране на Директива (ЕС) 2016/2341, на 20.03.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

18. Неизпълнена мярка № 175 / Краен срок за приемане-07.03.2019 г./ - КФН

Дата за нотификация: 13.01.2019

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на НИД, който допълва ЗИД на КСО (ДВ, бр.12 от 8.02.2019 г., който вече е нотифициран на ЕК), транспониращ Директива (ЕС) 2016/2341. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация, се извършва  съгласуване с компетентните структурни звена в администрацията на КФН преди внасянето им на заседание на КФН.  Предвижда се провеждане на общественото обсъждане по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и съгласуването в РГ 26 „Финансови услуги“ в най-кратки срокове. За нетранспониране на Директива (ЕС) 2016/2341, на 20.03.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

19. Неизпълнена мярка № 122 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

Дейностите по изготвяне на проекта на ЗИД на ЗПБ се финализират. Очакванията са законопроектът да бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет през м. март 2019 г. На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително Официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 8 март 2019 г. по процедурата е получено допълнително мотивирано становище.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

20. Неизпълнена мярка № 126 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.03.2019 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.04.2008

Проект на НИД на Наредбата за управление на минните отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредбата да минните отпадъци е в процес на съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително Официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 8 март 2019 г. по процедурата е получено допълнително мотивирано становище.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

21. Неизпълнена мярка № 130 / Краен срок-31.01.2019 г./ - МЕ

Национална оценка на риска по отношение на сигурността на доставките на газ

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният проект на Национална оценка на риска за сигурността на доставките на газ в България е съгласуван със заинтересованите ведомства в рамките на създадена работна група и е представен за утвърждаване в МЕ.

22. Неизпълнена мярка № 131 / Краен срок-31.01.2019 г./ - МЕ

Първа обща оценка на риска, съгласувана в рисковата група по отношение на сигурността на доставките на газ

Информация за хода на изпълнението:

Първата обща оценка на риска за рискова група Украйна е финализирана и публикувана в CIRKA.  Оценката на Трансбалканската рискова група се финализира. Предстои съгласуването и с участващите страни, Румъния и Гърция.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

23. Неизпълнена мярка № 140 / Краен срок за приемане-29.03.2019 г./ - МТ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод"

Информация за хода на изпълнението:

Към 31 март получените бележки от общественото обсъждане са отразени и проектът на Наредбата е изпратен за одобрение от министъра на туризма. Следва изпращането му в най-кратък срок за съгласуване от МОН в качеството му на съгласуващо по чл. 146, ал. 2 от Закона за туризма и изпращане за съгласуване в РГ 16. За неизпълнение на задълженията по разпоредби на Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС, както и по членове 49 и 56 от ДФЕС, на 20.07.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 08.03.2019 г. България получи мотивирано становище.

24. Неизпълнена мярка № 141 / Краен срок за приемане-29.03.2019 г./ - МТ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"

Информация за хода на изпълнението:

Към 31 март получените бележки от общественото обсъждане са отразени и проектът на Наредбата е изпратен за одобрение от министъра на туризма. Следва изпращането му в най-кратък срок за съгласуване от МОН в качеството му на съгласуващо по чл. 146, ал. 2 от ЗТ и изпращане за съгласуване в РГ 16. За неизпълнение на задълженията по разпоредби на Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС, както и по членове 49 и 56 от ДФЕС, на 20.07.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 08.03.2019 г. България получи мотивирано становище.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

25. Неизпълнена мярка № 147 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е приет от Колегиума на МОСВ, съгласуван е в рамките на Работна група 20 „Околна среда“ към СЕВ и е преминал обществено обсъждане. След отразяване в справка на постъпилите становища от обществената консултация предстои внасянето на законопроекта за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

26. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 07.12.2018

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273/2010 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273/2010 г., е публикуван за обществено обсъждане със срок до 14.04.2019 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2017/845 на 30.01.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

27. Неизпълнена мярка № 152 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 01.07.2018

Проект на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители е преминал процедура на съгласуване в рамките на Работна група 20 „Околна среда“ към СЕВ, съгласуван е със структурите на МОСВ и е приет от Колегиума на МОСВ. Проектът на ПМС е публикуван за обществено обсъждане със срок до 27.04.2019 г., а на 04.04.2019 г. е изпратен за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Правното основание е въведено в ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух, обнародван в ДВ, бр. 1/3.1.2019 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2016/2284 на 25 септември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

28. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 01.07.2018

Проект на РМС за приемане на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха

Информация за хода на изпълнението:

Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха се разработва в рамките на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, относно подкрепа за управлението на качеството на въздуха. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2016/2284 на 25 септември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

29. Неизпълнена мярка № 157 / Краен срок за приемане-29.03.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Разработва се проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. За липса на съответствие на националното законодателство с разпоредби на Директива 2008/50/ЕО на 09 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

30. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане-15.02.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, е преминал обществено обсъждане. След отразяване на постъпилите становища предстои да бъде утвърден от министъра на околната среда и водите.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

31. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на ЗМВР

Информация за хода на изпълнението:

Общественото обсъждане и междуведомственото съгласуване на проекта на ЗИД на Закона за МВР приключиха. В момента се анализират постъпилите бележки и предложения. Предстои изпращане на законопроекта за одобрение от Министерския съвет.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

32. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - МП

Дата за нотификация: 25.05.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест и Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство в Министерството на правосъдието е сформирана Работна група. Работната група продължава работата си по анализ на законодателството, като за целта са изготвени детайлни таблици за съответствието по двете директиви.

33. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - МП

Дата за нотификация: 06.07.2019

ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред в Министерството на правосъдието е сформирана работна група със задачата да анализира и при необходимост да направи предложения за изменения на законодателството в срок до края на месец февруари 2019г. Работата по анализ на законодателството продължава в рамките на сформираната работна група.

34. Неизпълнена мярка № 183 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МП

Дата за нотификация: 05.12.2011

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с въвеждането на изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, изготвеният проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода е одобрен от Министерския съвет на 6 март 2019г. и е внесен за разглеждане в Народното събрание на 11 март.  На 25.01.2019 г.  е получено официално уведомително писмо (ОУП) от Европейската комисия за стартиране на  процедура за нарушение № 2018/2067 във връзка с неизпълнението на чл. 29 от Рамково решение 2008/909/ПВР. На 25.03.2019г. беше изпратена на ЕК официалната позиция на Република България по ОУП.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 184 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - ПВ

Дата за нотификация: 14.01.2019

Проект на Закон за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е качен на портала за обществени консултации на 7.02.2019 г. със срок до 8.03.2019 г. Той е съгласуван в РГ 34 и в РГ 7. С писмо № 04-00-21/ 08.03.2019 на МИ, проектът на ЗМГО е изпратен за междуведомствено съгласуване. С приемането на законопроекта ще бъде постигнато и съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на географските означения и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. На 24.01.2019 г. България получи мотивирано становище по процедура за нарушение № 2017/4062 по описа на Европейската комисия. На 20.03.2019 г. се получи и официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2019/0102 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2436.