Приложение

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ  ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ БЕЗ СПОРАЗУМЕНИЕ

(към 31 март 2019 г.)

| Дейност | Мярка | Отговорна институция | Срок за изпълнение | Степен на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Законодателни дейности и адаптация на нормативната уредба | - Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. | МВР | 15 март 2019 г. (за внасяне в НС) | Законопроектът е одобрен от Министерския съвет на 13 февруари 2019 г. и на 19 февруари 2019 г. е внесен в НС. На 20 март 2019 г. НС прие законопроекта на първо четене. |
|  | - Решение относно добавянето на Обединеното Кралство (ОК) в списъка на държавите, за които по реда на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. се възстановява платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Съюза. | МФ НАП | Не е възможно да бъде посочен срок, тъй като възстановяването е на реципрочен принцип |  |
| - Двустранни/ многостранни споразумения Тези мерки се предприемат в случаите, в които ЕС не предвижда общ подход за действие и са необходими за запълване на правния вакуум, който би се създал при оттегляне на Обединеното кралство без Споразумение | - Изготвяне на двустранна спогодба за социална сигурност между Република България и ОК, в случай че между Европейския съюз (ЕС) и ОК не бъде постигната договореност за общ подход за уреждане на социалните права, взаимното признаване на здравноосигурителните права и ползването на медицинска помощ на осигурените в Република България и ОК граждани. | МТСП, НОИ, НЗОК, МЗ, АСП НАП | Февруари 2019 г. – представяне на проект на спогодба като основа за водене на преговори 1 – 2 години – за сключване на спогодбата | На ниво ЕС е приет Регламент за координация на системите за социална сигурност, който урежда съответните социални права на гражданите до датата на оттеглянето. С оглед развитието на преговорите между ЕС и ОК за бъдещите отношения ще се направи преценка за възможността да се предприемат действия за стартиране на преговори за сключване на двустранна спогодба за социална сигурност. След получаване на проекта на спогодба от МТСП, ще бъде формирана позиция на НОИ по разпоредбите от негова компетентност. Постигната договореност с ОК: Да се изчака развитието на преговорите между ЕС и ОК, след което да се направи преценка за възможността за стартиране на преговори за сключване на двустранна спогодба за социална сигурност. Министерство на здравеопазването участва в РГ „Брекзит“ към МТСП. Представители на МЗ са номинирани за участие в преговорите при сключване на двустранна спогодба за социална сигурност, които ще предприемат действия при необходимост. |
|  | - Готовност за стартиране на двустранни договорености по отношение на български и британски здравноосигурени лица, които към датата на оттегляне на ОК от ЕС провеждат планово лечение в другата държава по реда на регламентите за координация на системите за социална сигурност. (в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС) | МЗ, НЗОК | Максимално най-кратък срок | Постигната договореност с ОК: Да се изчака развитието на преговорите между ЕС и ОК, след което да се направи преценка за възможността за стартиране на преговори за сключване на двустранна спогодба за социална сигурност. Британската страна изпрати проект на Меморандум в сферата на здравеопазването, който да действа до края на 2020 г. Българската страна очерта необходимостта от споразумение, което да не се разделят социалните и здравните права, поради споделена компетентност на двамата министри. |
|  | - Готовност за стартиране на преговори по двустранно споразумение относно въздушния транспорт. (в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС) | МТИТС | Максимално най-кратък срок | Приети са регламенти за въздушния транспорт, публикувани в Официалния вестник на ЕС (общ подход). Към момента не се налага пристъпването към двустранни договорености. (Проведена среща на 12.02.2019 г. в София с представители на Департамента по транспорт на ОК. Получен типов проект на ОК за спогодба, близък до българския, но по-осъвременен. Готовност за преговори от двете страни при необходимост. |
|  | - Готовност за стартиране на преговори по двустранно споразумение относно автомобилни превози на пътници и товари, като основа за водене на преговори. (в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС) | МТИТС | Максимално най-кратък срок | Приет е регламент за автомобилните превози на пътници и товари, публикуван в Официалния вестник на ЕС (общ подход). Към момента не се налага пристъпването към двустранни договорености. |
|  | - Изготвяне на двустранна спогодба със Статистическата служба на ОК. (в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС) | НСИ | Максимално най-кратък срок | Ръководството на Статистическата служба на ОК потвърди, че при всички форми на Брекзит те ще продължат да използват единните хармонизирани методологии на ЕСС, което значително ще улесни бъдещата ни съвместна работа, вкл. евентуалното двустранно споразумение. Очертава се единен подход на ГД „Евростат“ и НСИ на 27-те ДЧ в бъдещите им отношения със Статистическата служба на ОК на базата на двустранни споразумения. |
|  | - Подготовка и сключване на двустранно споразумение между България и ОК в областта на обмен на информация по отношение на ДДС и събиране на публичните вземания. (в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС) | НАП, МФ | Максимално най-кратък срок | ЕК ще предприеме стъпки към постигане на споразумение, след като ОК стане трета страна за ЕС. |
|  | - Подготовка и сключване на споразумение между България и ОК по прилагане на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси. (в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС) | НАП, МФ | Максимално най-кратък срок | ЕК ще предприеме стъпки към постигане на споразумение, след като ОК стане трета страна за ЕС. Направен е анализ на текущите преписки за административно сътрудничество по ДДС и събиране на вземания и е създадена организация за обработване и приключване на тези, които е възможно преди датата на Брекзит. Дадени са указания на ТД на НАП за преглед на всички събрани суми по искания за събиране от ОК и своевременно изпращане на разпорежданията към дирекция ЦЗВ в НАП (компетентен орган за България) с цел превеждане на сумите към ОК преди датата на Брекзит. |
|  | - Готовност за стартиране на преговори по двустранно споразумение в областта на туризма между Република България и ОК. (в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС) | МТ | Юни 2019 г. | МТ изчаква решението на британската страна по отношение на начина на оттегляне на ОК от ЕС. В момента, в който има яснота в тази насока, МТ ще предприеме конкретни действия по тази мярка. |
|  | - Сондиране на възможността за сключване на Споразумения за сътрудничество в областта на туризма с национално представени британски туристически асоциации и ключови британски туроператори (Асоциация на британските туристически агенти, Томас Кук, JET2FLY – ДжетТуФлай). (в случай че не се постигне общ подход на ниво ЕС и в съответствие с правото на ЕС) | МТ | Края на март 2019 г. | МТ изчаква решението на британската страна по отношение на начина на оттегляне на ОК от ЕС. В момента, в който има яснота в тази насока, МТ ще предприеме конкретни действия по тази мярка. |
| - Координационни мерки | - Провеждане на консултации с Европейската комисия, държавите-членки и с ОК по адаптацията на нормативната уредба. | МВнР и секторните ведомства и агенции | Постоянен | Проведени са разговори с държавите членки по подготвеността, както и серия тематични работни срещи с представители на държавната администрация и британското посолство в София. Проведени са срещи от Посолството на България в Лондон с представители на британската администрация, вкл. министерството на вътрешните работи на ОК. |
|  | - Изготвяне на методически указания до регионалните звена на дирекция „Миграция“ – МВР. | МВР - ДМ | След приемане на измененията в ЗЧРБ | Мярката ще бъде изпълнена след приемане на ЗИД на ЗЧРБ. |
|  | - Изготвяне на указания до всички компетентни структури на МВР относно прекратяване обмена на информация с ОК чрез системите и каналите, предназначени за обмен на информация между държавите членки на ЕС. | МВР - ДМОС | Март 2019 г. | ДМОС-МВР има готовност за изпращане на указания до всички компетентни структури на МВР относно прекратяване обмена на информация с ОК чрез системите и каналите, предназначени за обмен на информация между държавите членки на ЕС. Изчаква се развитието на преговорния процес и вземането на окончателно решение за излизане на ОК от ЕС без споразумение. |
|  | - Провеждане на консултации с ВКП, МВР и МВнР с цел предприемане на мерки за преодоляване на последиците от прекратяване действието на актовете на ЕС в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела, включително по висящи заповеди за арест. | МП, МВР, ВКП, МВнР | 1 февруари 2019 г. | Проведени срещи на 30.01.2019 г. и 19.02.2019 г. |
|  | - Изготвяне на указания до органите на съдебната власт в България относно: - международните актове в сферата на правното сътрудничество по наказателни дела, които се прилагат между Република България и ОК; - международните актове в сферата на правното сътрудничество по граждански дела, които се прилагат между Република България и ОК. | МП | 29 март 2019 г. | МП има готовност да изпрати указания до органите на съдебната власт в България относно правното сътрудничество по наказателни и граждански дела, след като се изяснят начинът и времето на оттегляне на ОК от ЕС. |
|  | - Оказване на съдействие на органите на съдебната и изпълнителната власт и гражданите по въпроси от компетентност на Министерството на правосъдието, свързани с последиците от оттеглянето на ОК от ЕС. | МП | Постоянен | МП оказва съдействие на органи на съдебната власт по конкретни случаи. |
|  | - Анализ на прилагането на Конвенциите на Съвета на Европа, действащи между България и ОК в сферата на правното сътрудничество по наказателни дела, с оглед преценка на необходимостта от присъединяване на Република България към други многостранни споразумения или сключване на двустранни договори с ОК. | МП | 30 март 2020 г. | Анализ на прилагането на конвенциите ще бъде изготвен след оттегляне на ОК без споразумение. |
|  | - Изготвяне на указания и провеждане на семинари/работни срещи с митническите служители и икономическите оператори. | Агенция „Митници“ | Март 2019 г. | Подготвените подробни насоки от ЕК са преведени на български език и публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници“ с цел информираност на икономическите оператори и митническите служители. На 20 и 21 март 2019 г. са проведени работни срещи за запознаване на митническите служители с подготвените указания и бизнес сценарии във връзка с оттеглянето на ОК. Предстои през първите две седмици на м. април провеждане на среща със засегнатите браншови организации/асоциации/сдружения. |
|  | - Управление и координиране на усилията и действията във връзка с придобити права и задължения, възникнали по време на прилагане на координационните регламенти в областта на социалната сигурност. | НОИ | Постоянен | Със Заповед № 1016-40-23 от 10/01/2019 г. на Управителя на НОИ е сформирано Координационно звено „Брекзит“; (КЗБ); - КЗБ е разработило и предложило план за действие на НОИ за оттегляне на ОК от ЕС без споразумение (утвърден на 14.02.2019 г. от Управителя на НОИ); - КЗБ поддържа и актуализира информацията от вътрешния и външния сайт на НОИ по отношение рубриката „Брекзит“; - КЗБ е разработила проекта на указателно писмо до ТП на НОИ (изх. № 1052-40-9/08.02.2019) относно обработка на заявления за обезщетения при придобити осигурителни периоди, съгласно законодателството на Великобритания; - Към текущите задачи на КЗБ е изготвянето на писмо до ТП на НОИ, както и до компетентната институция на Великобритания за неприключените случаи, възникнали по време на действието на регламентите за координация на системите за социална сигурност. |
|  | - Участие в работни срещи, предложения и съгласуване на разпоредби във връзка с продължаване на административния обмен на информация. | НАП | Постоянен | Проведени са вътрешни срещи в НАП. Анализиран и обсъден е приетият документ (Насоки) за общ подход от ДЧ в случай на оттегляне без споразумение. |
|  | - Участия в междуведомствени срещи и комитети в Република България и в ЕС за изготвяне на съответните ръководства на ниво ЕС. | НАП | Постоянен | Участие в технически експертен семинар по отношение ДДС законодателството и административното сътрудничество по ДДС за Брекзит. Приет с писмена процедура общ подход от ДЧ в случай на оттегляне без споразумение. Участие в среща на Комитета по събиране на публични вземания при ЕК с 27-те ДЧ на ЕС, проведена на 19.02.2019 г. Получено указание от ЕК за действия при събрани, но непреведени към 29.03.2019 г. суми по искания за събиране на вземания, получени от ОК. |
| - Административен капацитет | - Назначаване на допълнителни служители в ДМОС – МВР (увеличение на личния състав на ДМОС – МВР с 2 щатни бройки) с цел засилване на международния обмен на полицейска информация по каналите на Интерпол и на двустранното полицейско сътрудничество. | МВР - ДМОС | Март - септември 2019 г. | На този етап не е взето решение по тази мярка. |
|  | - Разширяване на консулската служба в Лондон. Кадрово обезпечаване в състав: - консул (разкриване на една нова бройка по щата на ДП); - сътрудник (разкриване на една нова бройка по щата на ДП). | МВнР | Командироване на служители в периода май 2019 г. – 31 декември 2021 г. | Взето е решение за командироване на допълнителните консулски служители. |
|  | - Предприемане на действия за откриване на консулска служба в Единбург, Шотландия. | МВнР, МФ, МС | Втората половина на 2019 г. | Предприети са необходимите предварителни дейности. Извършено е проучване по процедурите за откриване на консулска служба в Единбург и изготвен план за мерките по откриването на консулството. |
|  | - Организиране на обучителен семинар за регионалните структури на дирекция „Миграция“ - МВР. | МВР - ДМ | След обнародване на измененията в ЗЧРБ | Мярката ще бъде изпълнена след обнародване на измененията в ЗЧРБ. |
|  | - Провеждане на обучения за представители на съдебната власт и за държавни служители относно съдебното сътрудничество с Обединеното кралство след оттеглянето му от ЕС. | МП | 2019 г. | Служители на МП участваха в подготвителните семинари по въпросите на съдебното сътрудничество и дружественото право в Брюксел, организирани от ЕК и Съвета на ЕС през м. ноември 2018 г. и през м. февруари 2019 г., както и в срещата с представители на ГСК в София на 30.01.2019 г. |
|  | - Организиране на експертни семинари/обучения за приложимите правила и разпоредби след оттеглянето на ОК от ЕС - в частта от компетентност на МТСП с участието на представители от НЗОК, НОИ, НАП, АСП, АЗ и ГИТ. | МТСП | 2019 г. | Планирането и провеждането на експертни семинари/обучения за приложимите правила и разпоредби след оттеглянето на ОК от ЕС е в зависимост от развитието на преговорите между ЕС и ОК. |
|  | - Участие на експерти в обучения/семинари, организирани от отговорните институции в рамките на ЕС в частта от компетентност на НОИ. | НОИ | 2019 г. - текущо | НОИ има готовност за участие в експертни семинари, в случай че такива бъдат организирани. |
|  | - Организиране на вътрешни обучения/семинари за всички 28 териториални подразделения на НОИ за действията от компетентността на НОИ при преценката и изплащането на обезщетенията от ДОО. | НОИ | 2019 г. - текущо | За 2019 г. са предвидени две обучения на служителите от ТП на НОИ на тема: „Координация на правата по социалната сигурност при оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз“. |
|  | - Организиране на обучения/семинари на територията на ОК, с подкрепата на българската дипломатическа мисия там, за промяната при преценката и изплащането на обезщетенията от ДОО. | НОИ | 2019 г. - текущо | НОИ има готовност за участие в такива обучения/семинари, в случай че такива бъдат организирани от българската дипломатическа мисия |
|  | - Организиране на вътрешни обучения/срещи със служители от НАП във връзка с промените, в съответствие с общия подход на ЕК. | НАП | 2019 - текущо | Проведени работни срещи за необходимите промени в информационните системи за обмен на информация с ДЧ на ЕС в случай на оттегляне без споразумение. Обсъдени са приетите документи свързани с общият подход на ДЧ. Представена тема и проведена дискусия последиците от оттегляне без споразумение на Годишна национална среща на дирекция ЦЗВ (направление Събиране), ЦУ на НАП, със служителите за контакт – началници на отдели в дирекция „Събиране“ в ТД на НАП/СДО София/ГДО. |
| - Информационни дейности | - Стратегическо координиране на съобщенията и планиране на комуникационната кампания с всички заинтересовани ведомства, като съответните ведомства акцентират върху въпросите от съответната компетентност. | МВнР, ПЦ и всички заинтересовани ведомства | За цялото времетраене на комуникационната кампания | МВнР, МВР, МИ, МТИТС, НАП, НОИ, Агенция „Митници“ имат обособени рубрики, посветени на Брекзит на сайтовете си, като такива се подготвят и от МОН, МП и МТ. В хода на информационната кампания по оттеглянето на ОК от ЕС на електронната страница на МТИТС е създаден тематичен раздел за Брекзит. Той съдържа обща информация за процеса на напускане, последствията от него за ЕС и България, както и секторна такава за съобщенията, авиационния, автомобилния, морския и железопътния транспорт. |
|  | - Създаване на раздел в сайта на МВнР, посветен на Брекзит, с линкове към електронните страници на съответните ведомства. | МВнР, ПЦ | Януари 2019 г. | На електронната страница на МВнР е създаден раздел Брекзит, обхващащ различните аспекти на процеса, включително с линкове към страниците на други компетентни ведомства. |
|  | - Предоставяне на всекидневни консултации на българските граждани, пребиваващи в ОК, свързани с правата им след Брекзит и процедурата за кандидатстване за статут на уседналост. | МВнР | 01 април 2018 г. – 31 декември 2019 г. | Предоставяне на консултации на българските граждани, пребиваващи в ОК, свързани с правата им след Брекзит и процедурата за кандидатстване на статут на уседналост. Мярката се извършва съвместно от Посолството на Р България в Лондон- МТСП-СТСВ. Организират се регулярни информационни срещи с българската общност в ОК, като актуална информация за графика на срещите може да бъде намерена на сайта на посолството. |
|  | - Изготвяне на подробна информация за процеса на подмяна на документите на британските граждани, която да е налична на сайта на МВР и на страницата на дирекция „Миграция“ – МВР | МВР – ДМ | Март 2019 г. | На Интернет страницата на МВР, както и на страницата на дирекция „Миграция“ е създадена рубрика „Брекзит“, в която е публикувана информация за внесени в Народното събрание законодателни предложения във връзка с оттеглянето на ОК от ЕС без споразумение. |
|  | - Обособяване на специална секция относно Брекзит на уебстраницата на Министерството на правосъдието във версиите на български език и на английски език. | МП | 29 март 2019 г. | МП има готовност за обособяване на специална секция относно Брекзит на уебстраницата си, след като станат ясни начинът и времето на оттегляне на ОК от ЕС. |
|  | - Информиране на дружествата, регистрирани на територията на Република България, за последиците от излизането на ОК от ЕС в сътрудничество с Българска стопанка камара, Българска търговско-промишлена палата и Агенция по вписванията. | МП, АВп | 29 март 2019 г. | Съвместно с АВп е извършен анализ във връзка с отражението на оттеглянето на ОК от ЕС върху дружествата, използвали европейските дружествени форми, регистрирани в България. В допълнение МП изпрати информация до БСК, БТПП, Асоциацията на индустриалния капитал и АВп с оглед информиране на българските дружества за последиците от оттеглянето на ОК от ЕС |
|  | - Създаване в МТСП, с участието на представители от МЗ, ДАЗД, ВРБ, НЗОК, НОИ, НАП, на постоянна РГ „Брекзит“ за осигуряване на оперативност при разглеждането на постъпили документи и подготовката на становища и препоръки. | МТСП | 20 ноември 2018 г. - 30 юни 2021 г. | Създадена РГ „Брекзит“ със заповед на министъра на труда и социалната политика от 20 ноември 2018 г. Проведени са две заседания – на 23 ноември 2018 г. и 1 февруари 2019 г. |
|  | - Възможни съвместни инициативи с Британското посолство относно разясняване правата в областта на заетостта и социалната сигурност на британските поданици, пребиваващи или работещи в Република България след Брекзит. | МТСП-МВнР- | 2019 - 2020 г. | На 13 март 2019 г. е проведен разговор на техническо ниво между експерти на Република България и ОК относно признаването на здравните и социални права на гражданите на двете страни във връзка с оттеглянето на ОК. , |
|  | - Предоставяне на консултации и отговори на постъпили запитвания от български граждани, пребиваващи в ОК относно техните права след Брекзит (по телефон, електронна поща и срещи лице в лице). | МТСП-СТСВ | От 27 ноември 2018 г. - текущо | Дадени са 118 индивидуални консултации на български граждани по 3 канала на комуникация (период 27 ноември 2018 г. – 25 март 2019 г.). Проведени са 23 информационни събития (период 27 ноември 2018 г. – 25 март 2019 г.). Регулярно публикуване на интернет страницата на МТСП на информация относно провеждане от страна на СТСВ-МТСП на информационни дни за разясняване на правата на българите в ОК след Брекзит. На интернет страницата на Посолство на Република България в ОК също се публикува актуална информация за планираните информационни събития за българската общност във Великобритания на тема Брекзит и правата на гражданите. |
|  | - Информация относно реда за ползване на медицински услуги от гражданите на Република България с легален престой или пребиваване в ОК, както и по отношение на лицата, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (чл. 82 от Закона за здравето). | МЗ, НЗОК, МВнР, МТСП (Посолство на РБ в ОК – аташе по социални и трудови въпроси) | Текущо | Изготвена таблица за здравноосигурителния статут на британските граждани в България, която бе съгласувана с всички компетентни институции и предоставена на МВнР и Британското посолство в България. Изчаква се развитието на преговорите, като МЗ има пълна готовност за незабавно официализиране на информацията на официалната интернет страница на министерството. |
|  | - Изготвяне и представяне на актуална информация на официалната страница в интернет на ИАЛ по отношение на процеса по пререгистрация на Притежател на разрешение за употреба (ПРУ) | ИАЛ; НСЦРЛП | Март 2019 г. | ИАЛ и НСЦРЛП са подготвили информацията, актуализират я ежедневно, като при яснота за развитието на преговорите и при вземане на решение за оттеглянето на ОК от ЕС, информацията незабавно ще бъде качена на сайта на ИАЛ, респ. МЗ |
|  | - Представена информация на официалната страница на ИАЛ за лекарствените продукти с ПРУ от ОК, които не са прехвърлили правата на своите продукти върху субекти в ЕС. Представяне на генерични алтернативи на тези продукти в лицето на разрешени за употреба в рамките на ЕС лекарствени продукти. | ИАЛ; НСЦРЛП | Март 2019 г. | ИАЛ и НСЦРЛП са подготвили информацията, актуализират я ежедневно, като при яснота за развитието на преговорите и при вземане на решение за оттеглянето на ОК от ЕС, информацията незабавно ще бъде качена на сайта на ИАЛ, респ. МЗ. |
|  | - Провеждане на срещи между институциите и заинтересованите страни ПРУ, НПО, медицински специалисти с цел информиране и предоставяне на адекватна информация по процеса на пререгистрация на ПРУ от ОК. | МЗ,ИАЛ, НЗОК | Постоянен | Проведени са няколко срещи, създадена бе организация за обмен на информация, с уточнение при необходимост да се проведат допълнителни срещи. |
|  | - Предоставяне по подходящ начин чрез сайта на Патентно ведомство на информация на заинтересованите страни за необходимостта от предприемане на незабавни действия с оглед защита на притежаваните от тях права на територията на ОК. | Патентно ведомство | Февруари 2019 - март 2019 | На 21.02.2019 г. Патентното ведомство публикува на интернет страницата си съобщение във връзка с възможността за оттегляне на ОК без споразумение. |
|  | - Регулярно актуализиране на публикуваната информация за бизнеса и гражданите на електронната страница на Агенция „Митници“. | Агенция „Митници“ | Постоянен | Публикуваната информация за бизнеса и гражданите на електронната страница на Агенция „Митници“ се допълва и актуализира своевременно. |
|  | - Публикуване на информация на външната страница на НАП с актуална информация и препоръки за задължените лица | НАП | 31.12.2019 г. | Създадена е специална рубрика на интернет страницата на НАП, свързана с Брекзит. Изпратени по електронна поща персонализирани съобщения до лица, осъществяващи вътреобщностни придобивания и вътреобщностни доставки с Великобритания с конкретна информация за оттеглянето на ОК, изготвена съвместно между НАП и АМ. Уведомени са браншови, работодателски организации и счетоводната общност за последиците от оттеглянето на ОК. |
|  | - Изготвяне на комуникационна стратегия за адекватното и ефективно комуникиране на предстоящите промени и провеждане на дългосрочна информационна кампания (минимум 3 години) в частта социално осигуряване, насочена към засегнатите. | НОИ | 2019 - текущо | Във вътрешната страница на НОИ е създадена рубрика „Брекзит“, на която се поставя актуална информация за служителите от ТП на НОИ. На външната Интернет страница на НОИ е създадена рубрика „Брекзит”, която включва обща информация за Брекзит и Регламента за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност. НОИ има готовност за изработване на брошури за промените в социалното осигуряване след оттеглянето на ОК, след като има яснота по въпроса. |
|  | - Съставяне на уебстраница, свързана с промените в областта на туризма след Брекзит. | МТ | Края на 2019 г. | В процес на подготовка на концепция за съдържание на уебстраницата. |
|  | - Провеждане на информационни кампании за българския туристически бранш на регионално ниво за състоянието на отношенията между двете страни след Брекзит | МТ | Края на 2019 г. | Изготвен е план за комуникация с туристическия сектор по въпросите на Брекзит. |
|  | - Организиране и провеждане на маркетингови кампании на територията на България и ОК относно възможностите за туристически посещения след Брекзит. | МТ | Края на 2019 г. | В процес на предварителна подготовка на организацията на два форума „Бизнес за бизнеса“ (B2B) на територията на двете страни. |
|  | - Предоставяне по подходящ начин чрез сайта на Министерството на икономиката на информация на бизнеса и заинтересованите страни по въпросите, свързани с оттеглянето на ОК от ЕС от компетентността на министерството | МИ | 2019 г. | Подготвената информация може да бъде намерена на адреса на МИ. Информацията е структурирана в 5 области, които могат де се изберат от падащо меню. |
| - Актуализиране на информационни системи | - Адаптиране на информационни системи VIES, MOSS, VAT Refund и MARC към оттеглянето на Великобритания | НАП | Датата на оттегляне | Проведени са работни срещи за необходимите промени в информационните системи за обмен на информация с ДЧ на ЕС в случай на оттегляне без споразумение. Обсъдени са приетите документи свързани с общия подход на ДЧ. На 01.03.2019 г. е изпратена заявка до изпълнителя, поддържащ ИС MARC (ИС Взаимна помощ при събиране на публични вземания) за осигуряване на номенклатура в системата за преписки по Конвенцията – единствения начин, по който ОК/България може да поиска събиране на публични вземания след оттеглянето. |