СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (АФКОС)

- Отчет

- за изпълнение на Плана за действие за 2018 година

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

- (към 31.12.2018 г.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | ЗАБЕЛЕЖКА/ ПОСТИГНАТ РЕЗУЛТАТ | СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (към 31.12.2018) |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приемане на нова нормативна уредба |  |  |  |  |  |
| - Преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС с цел актуализация или изготвяне на нова такава, в т.ч. законови и под-законови нормативни актове, наредби, инструкции, вътрешни правилници, контролни процедури, включително и за изпълнение на изискванията на чл. 125 от Регламент 1303/2013. Изпращане на резултатите на дирекция АФКОС. | Институциите, представени в Съвета, в т.ч. специално Управляващи, Сертифициращи и Одитиращи органи | декември, 2018 г. | Приета нова или актуализирана нормативна уредба | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим. - 2-ро трим. 3-то трим. - 4-то трим. – Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. – не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. МИ 1-во трим. - през отчетното тримесечие УО на ОПИК е изразил становище по изготвен от Министерство на финансите проект на Наредба по чл.7, ал.4, т.4 от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 2-ро трим. - През отчетното тримесечие УО на ОПИК е изразил становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 3-то трим. - През отчетното тримесечие УО на ОПИК е изразил становище по проект на постановление за изменение на Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. 4-то трим. – МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. - Не е констатирана необходимост от актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - Не е констатирана необходимост от актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. - Не е констатирана необходимост от актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. МТИТС 1-во трим.- изпратени коментари при съгласуване на предложение за промяна в НАНЕСИФ, свързана със срока за разглеждане на сигнал за нередност. 2-ро трим.- - 3-то трим. - 4-то трим. - МФ 1-во трим. - Изготвяне на проект на наредба на министъра на финансите по чл. 7, ал. 4, т. 4 от ЗУСЕСИФ за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество, и за отмяна на Наредба № Н-3/2016 г. 2-ро трим. - Издадена от министъра на финансите Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.). 3-то трим. - Съгласуване на проект на Постановление на МС за изменение на Наредбата за администриране на нередности по ЕСИФ, приета с Постановление на МС № 173/2016. 4-то трим. - Изменение на Процедурния наръчник на Сертифициращия орган (дирекция „Национален фонд“), ЧАСТ I ОБЩА, глава Г„Вътрешен контрол“; ЧАСТ III Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Инициатива за младежка заетост 2014-2020, глава Б“Финансово управление“ и глава А „Сертификация“; Част V Двустранни програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз 2014-2020, глава А „Сертификация“, одобрено от Ръководителя на СО и влязло в сила от 17.12.2018 г. МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим. - В процес на изпълнение. Като резултат, до момента е изготвен проект на Вътрешни правила за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане и решение за финансова корекция по Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020), които предстоят да бъдат утвърдени. 2-ро трим. - През 2-ро тримесечие на 2018 г. са изготвени и утвърдени: 1. Политика за превенция и борба с нередностите, измамите и корупцията при прилагане на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020; 2. Методика за оценка на риска от измами при планиране на проверки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020; 3-то трим. - Утвърдени са Вътрешни правила за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане и решение за финансова корекция по Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020). 4-то трим - Изготвен е проект на Вътрешни правила за администриране на нередности по ПМДР 2014-2020 МТСП 1-во трим. - предоставени коментари при съгласуване на промените в Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. 2-ро трим. - предоставени коментари в рамките на ПРГН по предложение от Министерство на земеделието, храните и горите, което касае промяна в Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. 3-то трим. - Не е констатирана необходимост от актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. - Не е констатирана необходимост от актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. МРРБ 1-во трим.- Д УТС и ГД СППРР: - Участие в дискусия на УО за изменение на НАНЕСИФ (срокове по администриране на сигнали за нередности); - Участие в обсъждане на промени по НОПАНФИПСЕС; ГД СППРР - Участие в обсъждането на проект на Наредба за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите. 2-ро трим. - Д УТС Изготвени и приети Вътрешни правила за администриране на нередности по програмите за европейско териториално сътрудничество. ГД СППРР В рамките на създадена работна група, бе извършен анализ на законодателните предложения на ЕК относно Кохезионната политика след 2020 г., разгледани на работна среща на дирекцията през юни 2018 г. 3-то трим. – ГД СППРР Не са извършвани дейности. Д УТС През отчетния период не са извършвани дейности по т. 1.1. 4-то трим. – ГД СППРР Предоставено е становище относно възможността за налагане на финансови кроекции при липса на предприети мерки за осигурена достъупна среда и предложение за изменение на Наредбата за финансови корекции с оглед налагане на такива, при констатиране на некачествено изпълнение на СМР. С оглед приемането и влизането в сила на Регламент (ЕС, Евратом) 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 18.07.2018г. за финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) №1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) №1304/2013, (ЕС) №1309/2013 (ЕС), № 1316/2013 (ЕС), № 223/2014 (ЕС), № 283/2014 (ЕС) и на Решение № 541/2013/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012, Управляващият орган на ОПРР установи значителни изменения, свързнаи с: - Дефиницията на термина „конфликт на интереси“, посочено в чл. 61, нейното тълкуване и приложение; - Правомощията и функциите на разпоредителите с бюджетни кредити – чл. 74; - Третиране на финансови нередности, допуснати от служител – чл. 93; - Приходни и разходни операции (Глави 6 и 7); - Възможността за спиране, прекратяване и намаляване на операциите – чл. 131; - Създаване на нови институти в процесите на договаряне и контрол на операциите и др. Д УТС Не са предприемани действия за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. ДАНС 1-во трим.- В ДВ 27 от 27.03.2018 г. е обнародван новият ЗМИП. През отчетния период е поставено началото на изготвяне на проект на Правилник за прилагане на ЗМИП. 2-ро трим. – Усилена работа по изготвяне на проект за Правилник за прилагане на ЗМИП. 3-то трим. – Проектът на ППЗМИП е финализиран. Продължава съгласуването на текстовете с определени надзорни органи и други компетентни институции. Получено е становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС по предварителната частична оценка на въздействието, като са отразени и дадените препоръки. Изготвена е финансова обосновка. 4-то трим. - С Постановление № 357 на Министерски съвет е приет Правилник за прилагане на ЗМИП; През отчетния период е създадена междуведомствена работна група за изготвяне на предложения за законодателни изменения с цел транспониране на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поставено е началото на изготвяне на предложения за законодателни изменения с цел транспониране на Директива (ЕС) 2018/843 и започна изготвянето на предложения за законодателни промени при установяване на потенциални проблеми, идентифи-цирани от Европейската комисия при оценката на транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и Съвета от 20 май 2015 г. ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - Не са извършвани дейности. ИА ОСЕС 1-во трим.- Извършен е преглед на действащата Наредба № Н-3 от 8.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество и са предоставени предложения за промяна на Сертифициращия орган. На 2 март 2018 г. ИА ОСЕС е предоставила на Сертифициращия орган предварително становище по изготвения проект на нова наредба, след което е проведена среща за обсъждане на предложенията. На 23.03.2018 г. и 13.04.2018 г. са предоставени официални становища по проекта на нормативен акт. 2-ро трим. - Извършен е анализ на функциите на агенцията и е установена необходимост от изменение на Устройствения правилник за постигането на следните цели: 1. Обезпечаване на информационните и комуникационните технологии на агенцията и поддръжката на компютърната техника и програмното осигуряване, и 2. Оптимизиране на извършването на специфични одитни дейности по програмите, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за период 2014-2021 г. чрез обезпечаване на необходимия човешки ресурс и осигуряване на качествено и срочно изпълнение на отделните одитни ангажименти, съгласно утвърдените одитни процедури, включително процедурите за контрол и осигуряване на качеството на одиторската работа. Подготвен е проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ИА ОСЕС. 3-то трим. - С Постановление № 181 на МС от 24.08.2018 г. е изменен и допълнен Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. Направените промени водят до оптимизиране на извършването на специфични одитни дейности по програмите, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за период 2014-2021 г. и до обезпечаване на дейността по осигуряване на информационните и комуникационните технологии на агенцията и поддръжката на компютърната техника и програмното осигуряване. Със заповед № 3-43/13.07.2018 г. на изпълнителния директор на ИА ОСЕС е утвърдена четвърта версия на Наръчника за одит на средствата от ЕС за програмен период 2014-2020. Текстът на наръчника е съобразен с промените в нормативната уредба и издадените от ЕК указания за изпълнение на одитните ангажименти. Изменение е направено в част ХI. Етичен кодекс във връзка с обстоятелствата, които следва да се декларират от служителите от специализираната администрация, както и външните лица, включени в одиторски екипи. Актуализирани са образците на декларации за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и поверителност. Допълнително е извършена и актуализация на практическите ръководства и по-специално на тези, свързани с одитите на системите, одитите на операциите, одитът на отчетите и контролът на качеството по одитните ангажименти, като е актуализирано съдържанието на приложимите контролни листове. 4-то трим. - Със заповед № З - 70 от 29.10.2018 г. са утвърдени Вътрешни правила за организацията по прилагане на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ИА „Одит на средствата от ЕС“. АДФИ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. АОП 1-во трим. - Подготвя се проект на ЗИДЗОП във връзка с въвеждане на изискванията, свързани с националната електронна платформа за обществени поръчки. Същевременно, в него ще се прецизират и някои разпоредби, които създават затруднения при прилагането им. 2-ро трим. - На 14.06.2018г. проектът на ЗИДЗОП е изпратен за междуведомствено съгласуване с министерствата и други администрации, чиято дейност е ангажирана със ЗОП. На същата дата проектът е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на сайта на Министерството на финансите. 3-то трим. – На 25.07.2018 г. проектът на ЗИДЗОП е приет на заседание на Министерския съвет. На 01.08.2018 г. законопроектът е внесен в Народното събрание. 4-то трим. - На 04.10.2018 г. ЗИДЗОП е приет на второ чете от Народното събрание. На 18.10.2018 г. ЗИДЗОП е обнародван в ДВ, бр. 86 от 2018 г. НАП 1-во трим.- 2-ро трим. – - внедряване на нов програмен продукт „Единен електронен регистър за уведомления до институции“ (ЕЕРУИ) във всички структури на Националната агенция за приходите, считано от 11.06.2018 г., който включва регистрирането и движението на подадените уведомления до органите на Прокуратурата по реда на чл. 34, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл. 205 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), както и до органите на дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на чл. 4, т. 33 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Със заповед №ЗЦУ-798/08.06.2018 г. са утвърдени: „Създаването на ред и организация за регистриране в ПП ЕЕРУИ на издадените уведомления и актуализация на същите във връзка с постъпили данни от институциите за образувани досъдебни и съдебни производства“ и „Ръководство за потребителя на ПП ЕЕРУИ“, публикувани на вътрешната страница на НАП в директория „Вътрешни регламенти“; - актуализиране на действащ вътрешен регламент за служебно ползване в НАП, а именно Процедура № К44 „Организиране и участие в мероприятия по присъствие в административни производства“, утвърдена със заповед на Изпълнителния директор № ЗЦУ-798/08.06.2018 г. Процедурата регламентира действията на органите по приходите и публичните изпълнители в НАП при получаване на искане от друга държава членка (ДЧ) за присъствие в административни служби или участие в административни производства (ПАСУАП) на територията на Република България, както и действията при изпращане на такова искане от органи по приходите, съответно от публичните изпълнители на НАП, към приходните администрации на други държави членки на ЕС. Осъществяването на ПАСУАП и извършването на съвместни контролни действия от администрациите на няколко ДЧ в ЕС са част от инструментите за международно административно сътрудничество в рамките на програма „Фискалис“ на ЕК. 3-то трим. - Актуализиране на действащи вътрешни регламенти за служебно ползване в НАП, а именно: - Процедура №К40 “Извършване на многостранна ревизия по инициатива на НАП“, утвърдена с Заповед № З-ЦУ-1058 от 08.08.2018 г. на зам. изпълнителния директор на НАП. Процедурата описва действията, които следва да бъдат предприемани при определянето на случаи, които да бъдат предложени от НАП на приходните администрации на други страни-членки за извършване на съвместни контролни действия/многостранна ревизия, организацията и провеждането на тези действия; - Процедура №К41 “Извършване на многостранна ревизия по повод на получена покана от друга страна членка на Европейския съюз“, утвърдена с Заповед № З-ЦУ-1058 от 08.08.2018 г. на зам. изпълнителния директор на НАП. Процедурата описва действията, които следва да бъдат предприемани при получаване на покана от друга страна-членка на Европейския съюз за извършване на съвместни контролни действия /многостранна ревизия/. Извършването на многостранни ревизии по инициатива на страна членка на Европейския съюз от администрациите на няколко ДЧ в ЕС е част от инструментите за международно административно сътрудничество в рамките на програма „Фискалис“ на ЕК. 4-то трим. – Внедряване на нова електронна услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“ по чл. 220, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с функциите на НАП, регламентирани в чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за националната агенция за приходите (ЗНАП) за обезпечаване и принудително събиране на публични вземания, установени /наложени с акт на държавни, общински органи или органи на съдебната власт. Със Заповед № ЗЦУ-1600/06.11.2018 г. са утвърдени „Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане“, предназначени за публичните взискатели (органи на държавната, общинска или съдебна власт), които установяват публични вземания или предявяват такива по силата на нормативен акт, съответно предоставят в НАП данни за принудително събиране на публични вземания. Изготвено е Ръководство на потребителя за работа със система „Приемане на актове, от които произтича публичното вземане на външни взискатели“. С писмо, изх. № 91-00-100#107/03.12.2018 г. на изпълнителния директор на НАП до взискатели за е-услуга за предявяване на публични вземания е указан реда за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК чрез въведената електронна услуга за предявяване на изпълнителни основания, с които е установено публичното вземане. Достъпът до въведената електронна услуга се осъществява чрез официалната интернет страница на НАП (www.nap.bg) в портала за „Е – услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)“, секция „Услуги с контролиран достъп с персонален идентификационен номер на КЕП“. АМ 1-во трим. - Не е установена необходимост към 31.03.2018 г. 2-ро трим. – Не е установена необходимост към 30.06.2018 г. 3-то трим. - Не е установена необходимост към 30.09.2018 г. 4-то трим. - Не е установена необходимост към 31.12.2018 г. ИА ОПНОИР 1-во трим.- 1.Съгласуване на Проект на ПМС за изменение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансиране от ЕС. 2.Участие в срещата на 28.03.2018г. на Постоянната работна група по нередности за обсъждане на предложенията на НСОРБ за изменение на НАНЕСИФ и изпращане на становище на ИА ОПНОИР относно направените изменения. 3. Със Заповед № РД09-23/16.02.2018г. се изменя Наръчника за управление на ОП НОИР-вариант 3.1. като в глава 6 е разписана процедурата по оценка на риска от измами по ОП НОИР съгласно Насоките на Комисията за оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите (EGESIF_14-0021-0016/06/2014). Към същия вариант на наръчника като приложение № 12.7 от глава 12 е Утвърдената от РУО на ОП НОИР Политика на борба с измамите, която е публикувана на страницата на ИА ОПНОИР. 4. Със Заповед № РД 09-24/16.02.2018 г. на РУО са утвърдени вътрешни правила за работата по оценка на риска от измами включващи конкретни изисквания и правила за пълно и цялостно документиране на процеса и изготвяне на планове за действие при високи и средни нетни остатъчни рискове, с конкретни документи, отговорни лица и срокове. 5. Със Заповед № РД 09-24/16.02.2018 г. на РУО е възложено на екипа за самооценка на риска от измами да извърши нова оценка на риска от измами по програмата по реда и условията на актуализираната т. 6.8 на глава 6 от Наръчника и утвърдените вътрешни правила. Със същата заповед е възложено на председателя на екипа в срок до 28.02.2018 г. да представи на ИА ОСЕС изготвената оценка на риска от измами по ОП НОИР, включително план за действие за минимизиране на рисковете от нередности и измами, в който да са определени конкретните стъпки, действия, отговорности и срокове с цел реализиране на планираните контролни дейности. Актуализираната оценка на риска от измами и Плана за действие за тяхното минимизиране са утвърдени от РУО на ОПНОИР и изпратени на ИА ОСЕС на 28.02.2018г. Във вариант 3.1 на Наръчника за управление на ОП НОИР е разписано използването на инструмента АРАХНЕ в глави 6,7,10 и 12. Във вариант 3.1. на Наръчника за управление на ОП НОИР УО е включил в контролните листове за проверка на ключовите процеси за избор на операции, изпълнението на проектите от бенефициентите и верифициране и изплащане на разходите, детайлни указания за анализ наличието на индикатори за измама. 2-ро трим. - Със Заповед № РД09-79/17.05.2018г. се изменя Наръчника за управление на ОП НОИР-вариант 4 като в глава 12 „Нередности“ са разписани правила за Сигнали за нередности, открити от служители на УО. 3-то трим. 1. С писмо с изх. №0207-11 от 23.08.2018г. РУО на ОПНОИР съгласува без забележки проект на ПМС за изменение на НАНЕСИФ в частта намаляване на срока по чл.10,ал.3.; 2. С писмо по електронна поща от 30 август 2018 г. до дирекция АФКОС е изпратено становището на членовете на ПРГН ат УО на ОПНОИР относно необходимостта от създаване на единен национален регистър на червените флагове, предложено на заседание на Съвета АФКОС; 3. Подготвено е изменение на Устройствения правилник за укрепване на капацитета на главна дирекция „Верификация“ и дирекция „Управление на риска и контрол“. 4. Актуализиран Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (Вариант 4, версия 1), утвърден със Заповед № РД 09-137/08.08.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. 4-то трим. - 1.Изготвяне на предложения за дейности, които да бъдат включени в Плана за 2019г. и изпращането им до Съвета АФКОС. 2.Съгласуване на комплект документи относно проект на РМС за приемане на Плана за действие за 2019г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите , засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2014 г. -2020 г.. ИА СОСЕЗФ 1-во трим. - Изготвен е Наръчник за одит на средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2014 -2020. 2-ро трим. - не са извършвани промени/актуализиране на съществуващи нормативни актове, в това число вътрешни. 3-то трим. - не са извършвани промени/актуализиране на съществуващи нормативни актове, в това число вътрешни правила. 4-то трим. - не са извършвани промени/актуализиране на съществуващи нормативни актове, в това число вътрешни. МВР Дирекция АФКОС 1-во трим.- проведена редовна среща на ПРГН, на която са обсъдени предложения за изменение на НАНЕСИФ. 2-ро трим. - в ДАФКОС е получено предложение за изменение на НАНЕСИФ от заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев. Дирекция АФКОС е изразила становище в подкрепа на предложението и са предприети действия в посока иницииране процедура за приемане на ПМС за изменение на НАНЕСИФ. 3-то трим. – Изготвен е проект за изменение и допълнение на НАНЕСИФ. Проведена е съгласувателна процедура по чл. 32 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация. 4-то трим. - Изменението и допълнението на НАНЕСИФ е прието с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., Обн. ДВ. 90 от 30 Октомври 2018 г. ГДБОП 1-во трим.- не са извършвани. 2-ро трим. - не са извършвани 3-то трим. – не са извършвани 4-то трим. - не са извършвани ГДНП 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим.- няма приета нова или актуализирана нормативна уредба. 4-то трим. - ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не 4-то трим. - не ПРБ 1-во трим. - През първото тримесечие на 2018 г. не е налице информация за извършван преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС с цел актуализация или изготвяне на нова такава. 2-ро трим. – През второто тримесечие на 2018 г. не е налице информация за извършван преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС с цел актуализация или изготвяне на нова такава. 3-то трим. - През третото тримесечие на 2018 г. не е налице информация за извършен преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС, с цел актуализация или изготвяне на нова. 4-то трим. – Не е установена необходимост към 31.12.2018 г. | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на проект за изменение на ПМС № 18 от 04 февруари 2003 г. | Дирекция АФКОС, със съдействието на институциите представени в Съвета | март, 2018 г. | Изготвен проект за изменение на ПМС 18/2003. Внесен за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет | Дирекция АФКОС 1-во трим. - Прието Постановление № 46 от 29 март 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. в ДВ Бр. 30 от 4 април 2018 г.). С него се променят Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и Правилникът за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Обн. ДВ, бр.71 от 2012 г.). | Задачата е изпълнена. |
| - Създаване на правила за отстраняване на бенефициенти, кандидати и оференти съгласно изискванията на Регламент 966/2012. | МЗХГ | декември, 2018 | Изготвени правила | МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим. - Изпълнено. Със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите, на 14.12.2017 г. са утвърдени Правила за прилагане на критерии за отстраняване на кандидати за финансово подпомагане или ползватели на финансова помощ, съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета. 2-ро трим. - Изпълнено в предходно тримесечие. 3-то трим. - Изпълнено в предходно тримесечие. 4-то трим. - Изпълнено в предходно тримесечие. | Задачата е изпълнена. |
| - Въвеждане на правила относно мерките срещу изпирането на пари. | МЗХГ | декември, 2018 | Въведени правила | МЗХГ 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение до декември 2018 г. 3-то трим. - 4-то трим. - | Задачата не е изпълнена. |
| - Създаване на наредба за реда и начина за извършване на проверка и установяване на наличие на изкуствено създадени условия и предприемане на коригиращи действия. | МЗХГ | декември, 2018 | Изготвена Наредба | МЗХГ 1-во трим.- 2-ро трим. - Подготвен проект на наредба. Срок за изпълнение до декември 2018 г. 3-то трим. - 4-то трим. – Не е изпълнено поради необходимост от по-детайлно съгласуване с бранша и законодателни промени. | Задачата е в процес на изпъление. |
| - Изготвяне на проект за извършване промени на действащите „Вътрешни правила за администриране на нередности и нарушения по програми, схеми и мерки финансирани от бюджета на ЕС и националния бюджет” и създаване на инструкции, имащи нормативен характер. | ДФЗ | февруари, 2018 | Актуализирани Вътрешни правила Брой изготвени инструкции | ДФЗ 1-во трим. - изготвеният проект на „Вътрешни правила за администриране на нередности и нарушения по програми, схеми и мерки, финансирани от бюджета на ЕС и националния бюджет”, и двете инструкции към тях, са на етап съгласуване с дирекция „Вътрешен одит”. 2-ро трим. - „Вътрешни правила за администриране на нередности и нарушения по програми, схеми и мерки финансирани от бюджета на ЕС и националния бюджет” и двете инструкции, имащи нормативен характер, са съгласувани от дирекция „Вътрешен одит”. Предстои утвърждаването им от Изпълнителния директор на ДФЗ. 3-то трим. - Изпълнено. Актуализираните правила са утвърдени на 25.07.2018 г. 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Актуализация на Правилника за дейността на Дирекция „Противодействие на измамите“ при ДФЗ Разплащателна агенция. | ДФЗ | април, 2018 | Актуализиран правилник | ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. – започната е процедура по актуализация на Правилника за дейността на Дирекция „Противодействие на измамите“ при ДФЗ Разплащателна агенция. 4-то трим. – | Задачата е в процес на изпълнение. |
| - Разработване на приложим за всички програми, финансирани с европейски средства, наръчник със систематизирани видове нередности и случаите, които задължително се докладват на дирекция АФКОС. | ДФЗ | декември, 2018 | Разработен наръчник | ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – | Задачата не е изпълнена. |
| 1.2. Укрепване на административния капацитет |  |  |  |  |  |
| - а) Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата; | Дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ, ДФЗ | април, 2018 | Брой служители | МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим. - Изпълнено. Осигурени са през 2017 г. двама взаимозаменяеми служители по нередностите с длъжностни характеристики по темата. ДФЗ 1-во трим. - Изпълнено. Осигурени са през 2017 г. двама взаимозаменяеми служители. | Задачата е изпълнена. |
| б) Поддържане на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата за институциите, при които дейността не е изпълнена през 2017 г. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МЗХГ, МОН, МФ | декември, 2018 | Брой служители | МТСП 1-во трим.- двама служители. 2-ро трим. - двама служители. 3-то трим. - двама служители 4-то трим. – трима служители МОСВ 1-во трим.- 8 служители по нередностите в УО на ОПОС, за което е изпратена актуална информация до дирекция АФКОС. 2-ро трим. - За МОСВ дейността е изпълнена през 2017 г. 3-то трим. - За МОСВ дейността е изпълнена през 2017 г. 4-то трим. – За МОСВ дейността е изпълнена през 2017 г. МРРБ ГД СППРР 1-во трим. - Изпълнена в предходен период. 2-ро трим. – Изпълнението се осигурява текущо. 3-то трим. - Изпълнението се осигурява текущо. 4-то трим. – Изпълнението се осигурява текущо. Дирекция УТС 1-во трим. - Изпълнението се осигурява текущо. 2-ро трим. - Изпълнението се осигурява текущо. 3-то трим. - Изпълнението се осигурява текущо. 4-то трим. - Изпълнението се осигурява текущо. МТИТС 1-во трим. - УО на ОПТТИ разполага с петима служители по нередностите. 2-ро трим. - УО на ОПТТИ разполага с петима служители по нередностите. 3-то трим. - УО на ОПТТИ разполага с петима служители по нередностите. 4-то трим. - УО на ОПТТИ разполага с петима служители по нередностите. МИ 1-во трим.- Мярката е била изпълнена през 2017 г. През първото тримесечие на 2018 г. в УО на ОПИК работят 11 служители по нередности. 2-ро трим. - Мярката е била изпълнена през 2017 г. През второто тримесечие на 2018 г. в УО на ОПИК работят 11 служители по нередности. 3-то трим. - Мярката е била изпълнена през 2017 г. През третото тримесечие на 2018 г. в УО на ОПИК работят 11 служители по нередности. 4-то трим. – Мярката е била изпълнена през 2017 г. През четвъртото тримесечие на 2018 г. в УО на ОПИК работят 11 служители по нередности. МЗХГ УО ПРСР 1-во трим.- 2-ро трим. - определени са служители 3-то трим. - 4-то трим. – Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим. - Изпълнено през 2017 г. Осигурени са двама взаимозаменяеми служители по нередностите с длъжностни характеристики по темата. 2-ро трим. - Изпълнено през 2017 г. 3-то трим. - Изпълнено през 2017 г. 4-то трим. – Изпълнено през 2017 г. ИА ОПНОИР 1-во трим.- Със Заповед №РД09-16/05.02.2018 г. на РУО са определени четирима служители по нередности за осигуряване на ефективното изпълнение на процеса по администриране на нередности, в която са включени правила за заместване. 2-ро трим. - Със Заповед №РД09-57/23.04.2018 г. на РУО са определени петима служители по нередности за осигуряване на ефективното изпълнение на процеса по администриране на нередности, в която са включени правила за заместване. 3-то трим. – без промяна 4-то трим. – Със Заповед № РД 09-184 от 16.10.2018г. са определени четирима служители по нередности за осигуряване на ефективното изпълнение на процеса по администриране на нередности, в която са включени правила за заместване. МФ 1-во трим.- задачата е отчетена като изпълнена през 2017 г.: Осигурени са по двама взаимозаменяеми „служители по нередностите“ както в дирекция НФ, така и в дирекция ЦВОП. 2-ро трим. - задачата е отчетена като изпълнена през 2017 г. Изпълнението се осигурява текущо. 3-то трим. - задачата е отчетена като изпълнена през 2017 г. Изпълнението се осигурява текущо. 4-то трим. – задачата е отчетена като изпълнена през 2017 г. Изпълнението се осигурява текущо. | Задачата е изпълнена. |
| - Определяне на минимум двама служители с длъжностни характеристики по противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП ГДНП | март, 2018 | Брой служители | ГДБОП 1-во трим. - щатно-структурни промени в ГДБОП–МВР, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи. Създава се сектор „Корупция в териториалните органи на държавната власт и измами с фондове на ЕС“ към отдел „Корупция и изпиране на пари“. 2-ро трим. - назначени 7 служители в новосформирания сектор с функционални задължения по противодействие на корупцията в териториалните органи на държавна власт и измами с имущество от фондове на ЕС. 3-то трим. - назначен 1 служител в сектор „Корупция в териториалните органи на държавна власт и измами с имущество от фондове на ЕС“. 4-то трим. – без промени ГДНП 1-во трим. - ГДНП – 6 служители, ОД МВР – 27, Общо 33 2-ро трим. - ГДНП – 5 служители ОД МВР – 27, Общо 32 3-то трим. - ГДНП – 3 служители ОД МВР – 27, Общо 30 4-то трим. – 3 служители ОД МВР – 27, Общо 30 | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на работна среща със служителите по нередности на УО за представяне на информация за най-често допускани грешки и за обмен на добри практики при докладването на нередности. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой работни срещи Брой участници | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - В периода 10 – 12 декември 2018 г. в гр. Сандански беше проведена годишна работна среща на служителите по нередности за 2018 г., финансирана по бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0010 с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“, съгласно договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. В събитието участваха служители по нередности – представители на структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ, както и представител на дирекция ЦКЗ при АМС, общо 30 служители. Като лектори и участници в дискусиите, от страна на дирекция АФКОС бяха командировани 7 служители. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на съвместни обсъждания, с участието на прокурори и разследващи органи с висока експертиза, по наказателно правни въпроси, за съгласуване на принципни позиции, необходими за изготвянето на стратегически документи за повишаване на ефективността в противодействието на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС и национални бюджет. | ДФЗ | декември, 2018 | 2 работни срещи | ДФЗ 1-во трим. - 1 работна среща между представителите на Специализираната прокуратура и ДФ ”Земеделие” със съдействието и координацията на дирекция АФКОС. 2-ро трим. - 3-то трим. - 1 работна среща между представителите на ВКП и ДФ ”Земеделие” със съдействието и координацията на дирекция АФКОС. | Задачата е изпълнена. |
| - Предоставяне на управляващите, контролни и одитни органи на анализи, наръчници, насоки и други материали, изготвени от експертни групи на европейско и национално ниво, с цел обмен на добри практики в борбата с нередностите, резултатите от които да се използват при контрол и мониторинг изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от ЕС. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой изпратени документи | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 1. Предоставена информация на ГДБОП, ГДНП, ДОП и ДУССД за публикувана нова версия на „Ръководство за практици за избягване на най-честите грешки в обществените поръчки за проекти финансирани от ЕСИФ“, което съдържа практически обяснения, добри практики, примери от ежедневното управление, специфични казуси и модели, както и полезни препратки. 2. Предоставен на УО в превод на български език „Наръчник за докладване на нередности в областта на споделеното управление“. 3. Предоставена на МЗХГ и ДФЗ презентация на Естонското председателство на Съвета на ЕС и материали на тема: „Модел за управление на риска в областта на селскостопанската политика“. 2-ро трим. 1. Предоставен е на членовете на Съвета и ПРБ „Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган“, изготвен от ИА ОСЕС. 2. Предоставен е на членовете на Съвета и ПРБ „Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки и съмнения за измама“, установени от СОСЕЗФ“. 3-то трим. - 4-то трим. - Предоставен е на членовете на Съвета АФКОС и ПРБ документ „Проект на Методология за създаване на профили на държавите членки в областта на борбата с измамите“, представен на 08.11.2018 г. на заседание на Работна група „Превенция на измамите“ към COCOLAF. В документа са разгледани четирите основни стълба, върху които се базира новата методология – превенция (Prevention), проверка/установяване (Detection), разследване (Investigation and Prosecution) възстановяване на средства (Reparation – recovery and sanctions). | Задачата е изпълнена. |
| - Подобряване и усъвършенстване системата за оценка и управление на риска от нередности и измами, провеждане на обучения и изготвяне на нормативни актове. | ДФЗ | декември, 2018 | Ревизирана процедура – 1 бр. Брой обучения Брой обучени Брой изготвени нормативни актове | ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - Участие на служители на ДСПМ в проведено обучение във връзка с „Вътрешни правила за администриране на нередности в ДФ „Земеделие“. 4-то трим. - Във В.Търново 05.11-07.11.2018г проведено обучение за докладване на нередности ,организирано от дирекция „Противодействие на измамите”, на тема индикатори „Червени флагове”.Обучени са 170 служители от областните и централни дирекции на ДФЗ. | Задачата е частично изпълнена. |
| - Поддържане на регистър на „червените флагове“ - схеми за нередности и измами и индикатори за разкриването им. | ДФЗ | декември, 2018 | Регистър – 1 бр. | ДФЗ 1-во трим. - Сформиране на работна група за изготвяне на списък с индикации и основания за допълнителни проверки, свързани с административната обработка на проектите и заявленията за подпомагане, администрирани от ДФ „Земеделие" - „Червени флагове" по администриращи звена със Заповед № 03-РД/247 от 09.02.2018 г. 2-ро трим. - 3-то трим. - Списъкът с индикаторите „Червени флагове" по администриращи звена е съгласуван от дирекция „Вътрешен одит”. 4-то трим. – | Задачата е в процес на изпълнение. |
| - Изготвяне на доклад за оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет за ДФЗ, по програми, по мерки и схеми за подпомагане. | ДФЗ | декември, 2018 | Доклад - 1 бр. | ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – | Задачата не е изпълнена. |
| - Провеждане на общи обучения на служителите от институциите, представени в Съвета, във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. | Институциите, представени в Съвета | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим. - 2-ро трим. - През първото и второто тримесечие експерти от дирекция ЦКЗ не са участвали в обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС в областта на защита на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - През третото тримесечие експерти от дирекция ЦКЗ не са участвали в обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС в областта на защита на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. – През четвъртото тримесечие експерти от дирекция ЦКЗ не са участвали в обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС в областта на защита на финансовите интереси на ЕС. Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- служители на УО на ОПДУ не са участвали в общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. 2-ро трим. - 8 служители на УО са взели участие в организирани обучения на следните теми „Борба с измами при усвояване на средства от ЕС“, „Нередности и измама по ЕСИФ и обществените поръчки“ и „Обучение за работа със системата на ЕК за измерване на риска от измами и нередности ARACHNE“. 3-то трим. - служители на УО на ОПДУ не са участвали в общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. 4-то трим.– 10 служители на УО на ОПДУ са взели участие в организирани обучения на следните теми „Грешки, нередности и измами. Оценка и управление на допустимия процент грешки“ и „Обучение за УО по Наредба Н-3, организирано от НФ“. МИ 1-во трим.- 2-ро трим. - Участие на 32 служители от УО на ОПИК в общи обучения, организирани от ИПА, Школата по публични финанси и други обучителни институции във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. 3-то трим. - Служители на УО на ОПИК не са участвали в обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. 4-то трим. – 32 служители от УО са участвали в 2 обучения, свързани с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. МОСВ 1-во трим.- 4 бр. обучения, 37 обучени служители 2-ро трим. - В рамките на тримесечието служители на ГД ОПОС са взели участие в 23 бр. обучения, 83 обучени служители 3-то трим. - В рамките на тримесечието служители на ГД ОПОС са взели участие в 5 бр. обучения, 7 обучени служители. 4-то трим. - В рамките на тримесечието служители на ГД ОПОС са взели участие в 15 бр. обучения, 48 обучени служители. МТИТС 1-во трим.- 2 обучения, 5 обучени 2-ро трим. 2 обучения, 6 обучени 3-то трим. – 11 обучения, 81 обучени. 4-то трим. - 6 обучения, 80 обучени. МФ 1-во трим.- 3 бр. обучения, 9 бр. обучени 2-ро трим. - 13 бр. обучения, 39 бр. обучени 3-то трим. - 3 бр. обучения, 9 бр. обучени 4-то трим. – 10 бр. обучения, 25 бр. обучени МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение до 31.12.2018 г. 3-то трим. - Проведено обучение на служителите в дирекция „Морско дело и рибарство“ във връзка със защита финансовите интереси на ЕС – 16-17 август 2018 г. 4-то трим. – Изпълнено в предходно тримесечие Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - През третото тримесечие експерти от дирекция „Развитие на селските райони“ не са участвали в обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС в областта на защита на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. – МТСП 1-во трим.- 3 обучения; 21 обучени служители 2-ро трим. – 14 обучения; 72 обучени служители 3-то трим. – 10 обучения; 25 обучени 4-то трим. - 7 обучения, 27 обучени. МРРБ ГД СППРР и Д УТС 1-во трим.- Не са провеждани. 2-ро трим - Служители на ГД СППРР и Д УТС не са участвали в общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. 3-то трим. - не са провеждани. 4-то трим. - не са провеждани. ДАНС 1-во трим.- не са провеждани обучения 2-ро трим. - не са провеждани обучения 3-то трим. - не са провеждани обучения 4-то трим. – Участие на представител на ДАНС като лектор в обучение на служители на Дирекция АФКОС – МВР. ДФЗ 1-во трим.- не са провеждани обучения 2-ро трим. Участие на служители в обучение на тема: Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 - GDPR 3-то трим. - не са провеждани обучения. 4-то трим. - ИА ОСЕС 1-во трим.- На 12 и 13.03.2013 г. в гр. София е проведено обучение за служителите на ИА ОСЕС на тема „Възлагане на обществени поръчки – прилагане на изискванията на ЗОП“. 2-ро трим. - На 30.05-01.06.2018 г. в гр. Велинград е проведено практическо обучение за служителите на ИА ОСЕС на тема „Извършени промени и въведени контроли във функционалностите на ИСУН“. Общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област не са провеждани. 3-то трим. - Общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област не са провеждани. 4-то трим. - На 11-13 декември 2018 г. в гр. Сандански за служителите на ИА ОСЕС беше проведен работен семинар на тема „Практическо прилагане на етичните норми в одиторската професия“. АДФИ 1-во трим.- 1 обучение 8 обучени 2-ро трим. – Проведени са 11 обучения в областта на обществените поръчки, концесиите, превенция на корупцията, финансовото управление и контрол в публичния сектор и проблеми при административните нарушения и наказания, като са обучени 40 служители. Обученията са провеждани със съдействието на ИПА. 3-то трим. – Проведени са 5 обучения в областта на превенция на корупцията, лична ефективност, ИТ лидери, публична дипломация и комуникационна политика и протокол и етикет в контекса на ЕС, като са обучени 14 служители. 4-то трим. – Проведени са 19 обучения в областта на обществените поръчки, концесиите, проблеми на административните нарушения и наказания, законодателство и методология по финансово управление и контрол, публична дипломация и комуникационна политика, протокол и етикет в контекса на ЕС и други, като са обучени 113 служители АОП През 2018 г. от Института по публична администрация (ИПА) са организирани обучения на тема „Прилагане на Закона за обществени поръчки“. Те са разработени в изпълнение на план, подготвен по проект на ИПА с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Обученията са предназначени за служители от централната и териториалната администрация. Те са включени в Каталога на ИПА за 2018 г., а експерти от АОП са участвали като лектори в 11 обучения. НАП 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - АМ 1-во трим. – Служители на Агенция „Митници“ не са взели участие в подобен тип обучения. 2-ро трим. – Служители на Агенция „Митници“ не са взели участие в подобен тип обучения. 3-то трим. – Служители на Агенция „Митници“ не са взели участие в подобен тип обучения. 4-то трим. – Служители на Агенция „Митници“ не са взели участие в подобен тип обучения. ИА ОПНОИР 1-во трим.- Изготвен е План за обучение на служителите в ИА ОП НОИР, който включва обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС на следните теми: - Финансово управление на програми по ЕСИФ за периода 2014-2020, организирано от ИПА; - Специфики на европейско и национално възлагане на обществени поръчки, организирано от ИПА; - Управление на средствата от структурните инструменти на ЕС - Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица - 3 модула, организирано от ШПФ; - First Level Control and Verifications of ESI Funds 2014-2020, Lexxion; - Financial Control and Audit of ESI Funds Summer Course, Lexxion; 2-ро трим. - План за обучение на служителите в ИА ОП НОИР без промяна и в процес на изпълнение. 3-то трим.- 1. Тема „Financial Management toolkit: carrying out administrative and on-the-spot verifications“, 16-20 юли 2018 г., Валета, Малта, 4 човека 2. Тема „Practical Risk Management Techniques“, гр. Лондон, Великобритания, 2 човека 4-то трим. –Проведени обучения - Тема „Irregularities toolkit: how to prevent,detect&treat errors“, 03-07.12.2018 г., Малта – 2-ма служители - На 04.12.2018 г. в дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет се проведе обучение за потребителите на системата Arachne v.2. Обучението се проведе от представител на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия-2ма служители.. - Обучения на 14 служителя от УО по Наредба Н-3/22.05.2018 г. проведено на 14.11.2018 г. - „Предварителен контрол за законосъобразност върху финансовата дейност“-19.10.2018 г. – 1 служител - „Електронно възлагане на обществени поръчки: работа с Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ – задължения на възложителите и участниците. Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки. Измами и нередности при възлагане на обществените поръчки, разгледани през погледа на одита на обществените поръчки“, 05.10.2018 г. - 9 служителя - “Промените в Административнопроцесуалния кодекс”, 29.11.2018 г. – 3 служителя - „Предизвикателствата на промените в ЗОП ППЗОП от октомври 2018 г. първи стъпки в електронното възлагане на обществени поръчки - работа с платформата на ЦАИС“,8-9.11.2018г. – 3 служителя - "Казуси и актуални въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП. Практиката на Комисията за защита на конкуренцията“, 29-30.11.2018 г. гр.София – 4 служителя - „Представяне на практиката при възлагане на обществени поръчки. Грешки и нарушения. Практиката на АДФИ по административното наказване по ЗОП и ППЗОП", гр. София – 2 служителя ИА СОСЕЗФ 1-во трим. - 2 бр. обучения: 1 обучение на тема Одит на системите УО/МЗ по ПМДР (17 бр. служители); 1 обучение на тема „Възлагане на обществени поръчки и прилагане на Закона за обществените поръчки.“(3 бр. служители); 2-ро трим. - 2 бр. обучения, общо 8 бр. служители: 1. Обучителен семинар на тема „Анализът на данни като средство за идентифициране на измами“(4 бр. служители); 2. Обучителен семинар на тема „Финансово управление, контрол и одит на средствата от Европейски структурни и инвестиционни фондове“, в който служителите на ИА СОСЕЗФ взеха участие в панели, засягащи теми: „Как да се предотвратяват, откриват и коригират измами“, „Как да се справим с грешки, нередности и финансови корекции в ЕСИФ“ и др. (4 бр. служители) 3-то трим. - 2 бр. обучения и 7 бр. служители на ИА СОСЕЗФ общо, както следва: 1. Служители на ИА СОСЕЗФ взеха участие в практически семинар на тема „Изисквания при провеждане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕСИФ“, където сред засегнати въпроси относно прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки, нередности в проекти, финансирани от ЕС и оперативните програми, финансови корекции и др. (5 бр. служители); 2. Служители на ИА СОСЕЗФ взеха участие в обучителен семинар на тема „Превантивни мерки, прилагани срещу рискове от измама и корупция в Европейски структурни и инвестиционни фондове“, организиран от Главна дирекция Регионална политика на Европейската Комисия (DG REGIO), където бяха засегнати въпроси, свързани с ползите и предизвикателствата в процеса на анализ на данни, различните видове техники споделени от лектори, представители на страни членки с разработени и/или интегрирани добри практики за превенция, идентифициране и борба с измамите, свързани с Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и разгледани практически примери при анализа на данни и тестове, които се прилагат с цел идентифицирането на различните видове измами – (2 бр. служители). 4-то трим. -1. Вътрешно обучение тема „Основни моменти, изводи и препоръки от докладите на Сметна палата на РБългария, Европейска сметна палата и ОЛАФ (17 бр. служители); 2. ,,Антикорупция и етика“- обучение, проведено от КПКОНПИ за служители на ИА СОСЕЗФ (17 бр. служители); 3. „Грешки, нередности и измами при проекти и програми финансирани със средства от ЕСИФ, 2014-2020 г.“, организирано от Lexxion Publisher (9 бр. служители); 4. „Годишни отчети и придружаващите ги документи за предоставяне на увереност“, организирано от Lexxion Publisher, където бяха зсегнати теми за най-често срещани грешки и нередности, които трябва да бъдат идентифицирани при годишни отчети и придружаващите ги документи за предоставяне на увереност; разликите в определенията за грешки, нередности и измами, който бяха демонстрирани с примери от практиката; нередности в контекста на държавни помощи и обществени поръчки и се проведе дискусия относно допустими и недопустими разходи, ролята на управляващи органи и междинни звена при установяването на нередности, как да се процедира при установяване на нередности в годишните счетоводни отчети и др. (7 бр. служители). МВР Дирекция АФКОС 1-во трим.- 1. 1 участие на 3 служители от дирекция АФКОС в обучителен курс на тема: „Борба с измамите и корупцията по проекти, финансирани от ЕС“, проведен в периода 13-17.02.2018 г. в Малта; 2. 1 участие на 3 служители от дирекция АФКОС в обучителен семинар на тема: „Измами при изпълнението на проекти, финансирани със средствата от Европейските фондове: откриване, обработка, противодействие“, проведен в периода 19.02 – 20.02.2018 г. в гр. Берлин, Германия. 2-ро трим. – 1. 2 служители от дирекция АФКОС през периода 23.04.-27.04. 2018 г., взеха участие в обучение на тема „Управление на средствата от ЕС“, проведено в Европейски център за обучение в Париж, гр. Париж, Франция; 2. 2 служители от дирекция АФКОС участваха в интерактивен обучителен курс на тема „Индикатори, мониторинг и оценка на Европейските структурни и инвестиционни фондове и управление на проекти“, проведен в периода 26 – 27.04.2018 г. в гр. Рим, Италия; 3. 2 служители от дирекция АФКОС взеха участие в тридневни обучения, проведени от Института по публична администрация в периодите 11 – 13 юни 2018 г. и 20 – 22.06.2018 г., на тема „Прилагане на Закона за обществените поръчки“. 4. Служители от дирекция АФКОС участваха в обучение на тема: „Работа с ИСУН 2020 – Мониторинг и финансов контрол“, проведено на 12.06.2018 от Института по публична администрация; 5. 4 служители от дирекция АФКОС участваха в обучения на тема „Борба с измами при усвояване на средства от ЕС“, проведени в периода 21 – 22.06.2018 г. и в периода 28 – 29.06.2018 г. от Института по публична администрация; 3-то трим. - В периода 26.09 - 27.09.2018 г. двама служители от дирекция АФКОС взеха участие в обучение на тема „Одит на средствата от Европейския съюз“, организиран от Института по публична администрация. 4-то трим. – 1. Двама служители взеха участие в обучение на тема „Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции - обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане“, проведено в периода 23 - 24.10.2018 г. в Учебната база на Института по публична администрация. 2. 3 служители от дирекция АФКОС участваха в обучителен курс на тема: „Семинар за финансови корекции: поръчки, финансови инструменти и други грешки“, проведен в периода 06 - 10.11.2018 г. в Малта; 3. Служител от дирекция АФКОС участва в обучение на тема: „Електронни таблици (по ECDL)“, проведено в периода 31.10.2018 г. - 13.11.2018 от Института по публична администрация; 4. Служител от дирекция АФКОС участва в обучение на тема: „Анализ и визуализация на бази данни“, проведено в периода 04.10.2018 г. - 19.10.2018 г. от Института по публична администрация; ГДБОП 1-во трим.- не са провеждани 2-ро трим. - не са провеждани 3-то трим. - не са провеждани 4-то трим. – не са провеждани ГДНП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не са провеждани 3-то трим. - не са провеждани 4-то трим. - не са провеждани ПРБ 1-во трим.- Няма регистрирано участие на представители на ПРБ в общи обучения с представители на другите институции в Съвета във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС в тази област. 2-ро трим. - Няма регистрирано участие на представители на ПРБ в общи обучения с представители на другите институции в Съвета във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС в тази област. 3-то трим. - Няма участие 4-то трим. – Няма учатия | Задачата е изпълнена. |
| - Организиране на специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите или други специфични обучения за борба с измамите. | УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- не са проведени специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама. 2-ро трим. - не са проведени специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама 3-то трим. - не са проведени специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама. 4-то трим. – не са проведени специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама. МИ 1-во трим.- 2-ро трим. - Участие на 25 служители от УО на ОПИК в специализирани обучения за борба с измамите, организирани от ИПА, Школата по публични финанси и други обучителни организации. 3-то трим. - Служители на УО на ОПИК не са участвали в специализирани обучения за борба с измамите. 4-то трим. – Служители на УО на ОПИК не са участвали в специализирани обучения за борба с измамите- МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. - В рамките на тримесечието служители на ГД ОПОС са взели участие в 2 бр. обучения, 6 обучени служители 3-то трим. - В рамките на тримесечието служители на ГД ОПОС са взели участие в Конференция на тема "Предотвратяване на измами и корупция в ЕСИФ“, 2 обучени служители. 4-то трим. - В рамките на тримесечието служители на ГД ОПОС не са вземали участие в специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите или други специфични обучения за борба с измамите. МТИТС 1-во трим. - 2-ро трим. - Подготвя се провеждането на специализирано обучение по темата 3-то трим. – Участие на 17 служители на УО на ОПТТИ в обучение на тема „Оперативни, цифрови и координационни действия в борбата с нередностите и измамите в областта на ЕСИФ. Дейност на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) в България. Индикатори за измами при фалшифицирани документи“, организирано от Школа по публични финанси при Министерство на финансите. 4-то трим. - На 07.11.2018г. бе проведено обучение с участието на 35 служители на УО на ОПТТИ на тема „Административни проверки за идентифициране на нередности и измами. Административно разследване-нарушения при провеждането на процедура за изпълнител на СМР“. МТСП 1-во трим. - 0 2-ро трим. - 6 3-то трим. - 0 4-то трим. - 1 МРРБ ГД СППРР 1-во трим: 1 тема „Работа с инструмента за измерване на риска от измами и нередности ARACHNE, предварителен контрол и нередности.“ – 42 участници 2-ро трим. – 1 тема „Практически аспекти при възлагане на обществените поръчки. Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по спорни въпроси. Често срещани грешки при изготвяне на заявленията и офертите на кандидатите и участниците“ – 2 участника; -„Опит и практики на възложители и изпълнители при прилагането на Закона за обществените поръчки и ППЗОП.“ - 2-ма участника; -„Решаване на казуси и актуални въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП. Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по спорни въпроси.“ - 2-ма участника. 3-то трим. - Не са провеждани. 4-то трим. – Проведено е обучение на тема „Мониторинг на проекти, финансирани от ЕСИФ – прилагане на мерки за борба с измамите“ на всички служители в УО на ОПРР. Дирекция УТС 1-во трим.- За периода не са провеждани специализирани обучения по темата. 2-ро трим. - За периода не са провеждани специализирани обучения по темата. 3-то трим. - не са проведени специализирани обучения по прилагане на индикаторите за измама. 4-то трим. –1 тема „Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности“ – 1 участник МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим.- 2-ро трим. - Приета е Политика за превенция и борба с нередностите, измамите и корупцията при прилагане на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, с приложени към нея документи, включващи индикатори за установяване на измами, вкл. за подправени документи, измами при обществени поръчки, конфликт на интереси и др. Сред приложенията към Политиката са документите „Оценка на риска от измами и други сериозни нередности в ущърб на бюджета на ОСП“ на ЕК-ГД „Земеделие“, „Индикатори за нередности и измами“ на ИА „ОСЕС“ и др. 3-то трим. - Проведено обучение на служителите в дирекция „Морско дело и рибарство“ на 16-17 август 2018 г. във връзка със защита финансовите интереси на ЕС. Включени презентации относно 1.Индикатори за финансиране на активи втора употреба 2.„Прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите“3.Манипулирани тръжни процедури. 4-то трим. - Изпълнено в предходно тримесечие Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 1 експерт от УО участва в обучение, организирано от дирекция „Морско дело и рибарство“ на 16-17 август 2018 г. В обучението са включени теми по отношение превенция и администриране на нередности – изкуствено създаване на условия за финансиране, манипулиране на тръжни процедури, индикатори за финансиране на активи втора употреба, прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, администриране на нередности, конфликт на интереси, превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация и др. 4-то трим. - ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. – 1. Обучителен семинар на тема -Борба с измамите при усвояване на средства от ЕС 2. Обучителен семинар на тема -Практически проблеми на административните нарушения и наказания. 3. Обучителен семинар на тема -Вътрешен контрол 3-то трим. – Обучение на тема: работа със Системата на ЕК измерване на риска от измами и нередности ARACHNE. 4-то трим. - Обучителен семинар на тема „Финансово управление, контрол и одит на средствата от Европейски структурни и инвестиционни фондове. ИА ОПНОИР 1-во трим.- 1.На 16.02.2018г. служители на ИА ОПНОИР преминаха обучение от ИА ОСЕС на тема: Нередности и измами- ключови понятия и отговорности на УО и ОО. 2. Изготвен План за обучение на служителите от ИА ОПНОИР, включващ специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите и други специфични обучения за борба с измамите на следните теми: 1. Административни разследвания в България и контрол върху процедурите за администриране на нередности в областта на ЕСИФ. Функция на AFСOS службите на ЕС, организирано от ШПФ; 2. Обучение за работа със Системата на ЕК за измерване на риска от измами и нередности ARAСHNE, организирано от ИПА; 3. Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности организирано от ИПА; 4. Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансова корекция - обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане, организирано от ИПА; 5. Борба с измамите при усвояване на средствата от ЕС, организирано от ИПА; 6. Практика на одитния орган относно нередности за обществени поръчки по финансирани със средствата на ЕСИФ проекти, организирано от ШПФ; 7. Оперативни, цифрови и координационни действия с борба с нередностите и измамите в областта на ЕСИФ. Дейност на Европейската служба за борба с имамите /ОЛАФ/ в България - усвояване на методите, координирането им в борба с нередностите и измамите в областта на ЕСИФ, организирано от ШПФ; 8. Irregularities toolkit: how to prevent, detect& treat errors, European Funds; 9. Irregularities and Fraud in ESI Funds, Lexxion; 10. Errros, Irregularities and Fraud in ESIF Projects and Programmes 2014-2020 Intensive Workshop, Lexxion; 2-ро трим. - Няма промяна в плана за обучение на служителите в ИА ОПНОИР. 3-то трим. – Подготви се обучение на служителите по нередности в ИА ОПНОИР на място на 19.10.2018г. с лектори от дирекция АФКОС на тема „Администриране на нередности – превенция, идентифициране, регистриране, докладване, закриване и практически решения“. 4-то трим. – Проведе се обучение на служителите по нередности в ИА ОПНОИР на място на 19.10.2018г. с лектори от дирекция АФКОС на тема „Администриране на нередности – превенция, идентифициране, регистриране, докладване, закриване и практически решения“, в това число и за индикатори за измама „червени флагове“. | Задачата е изпълнена. |
| - Организиране на специализирани обучения за служителите на УО, НФ-МФ, ИАОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Aрахне. | ИПА | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени | ИПА 1-во трим.- 2-ро трим. – 5 обучения, 84 обучени 3-то трим. - 1 обучение, 18 обучени 4-то трим. – 2 обучения, 44 обучени Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2-ро трим. – 2 обучения, 3 обучени служители. 3-то трим. - 4-то трим. Дирекция ЦКЗ 4-то трим. - През м. декември дирекция ЦКЗ организира и проведе едно обучение съвместно с представители на ЕК. Брой обучени 15. | Задачата е изпълнена. |
| - Обучения за повишаване административния капацитет в областта на нередностите и измамите за служителите на Управляващия орган. | УО на ПМДР, МЗХГ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени | МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим.- 2-ро трим. - В периода 21-22 юни 2018 г. е проведено обучение в Школата по публични финанси – Министерство на финансите на тема „Управление на средствата от структурни инструменти“, с включена тема „Неправомерни разходи“. Обучени са пет служители. 3-то трим. - Проведено обучение на дирекция „Морско дело и рибарство“ на 16-17 август 2018г. Включени теми по отношение превенция и администриране на нередности – изкуствено създаване на условия за финансиране, манипулиране на тръжни процедури, индикатори за финансиране на активи втора употреба, прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, администриране на нередности, конфликт на интереси, превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация и др. 4-то трим. – Изпълнено в предходно тримесечие | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на периодични обучения за служители с функции по администриране на сигнали за нередности и нередности при изпълнение на програмите, финансирани със средства от ЕС. | ДФЗ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени | ДФЗ 1-во трим. - Проведено обучение от дирекция „Противодействие на измамите“ на служители от дирекция „Директни плащания“ на тема- Администриране на сигнали за нередности и самите нередности във връзка с новите вътрешни нормативни документи. 2-ро трим. – 1. Проведено обучение от дирекция „Противодействие на измамите„на служители от дирекция „Технически инспекторат“, на тема: Съмнения за измама, изкуствени условия, „червени флагове”. Комуникация с АФКОС и др 2. Проведено обучение от дирекция „Противодействие на измамите на служители от ДТИ и ДСПМ – в периода 02.05.2018г. – 04.05.2018 г.;- на тема Администриране на сигнали за нередности. 3-то трим. - Във В.Търново 12.09-14.09.2018г проведено обучение от дирекция „Противодействие на измамите” във връзка с новите Вътрешни правила за администриране на нередности. Обучени са 94 служители от областните и централни дирекции на ДФЗ. 4-то трим. – Във В. Търново 05.11-07.11.2018г проведено обучение от дирекция „Противодействие на измамите” във връзка с новите Вътрешни правила за администриране на нередности. Обучени са 170 служители от областните и централни дирекции на ДФЗ. 2. Във В. Търново 05.11-07.11.2018 г проведено обучение от д с участието на отдел „Нередности и лоши вземания”, на тема – Докладване на нередности. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на обучения за служители с функции по докладване на нередности за периода 2014 – 2020 г., организирани от ОЛАФ и обмяна на опит с представители на компетентните институции, представени в Съвета. | ДФЗ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени Брой инициативи за обмяна на опит | ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. -Няма организирано. | Задачата не е изпълнена. През 2018 г. от ОЛАФ не са организирани подобни обучения. |
| - Обучения на тема „Превенция и борба с измамите и нередностите”. | ДФЗ | декември, 2018 | Брой обучения-3 Брой обучени-200 | ДФЗ 1-во трим.- 1. Проведен семинар в гр. Велико Търново: за запознаване с новостите за Кампания 2018 г. по приема и обработката на Заявления за подпомагане и запознаване с промените в националното и европейско законодателство; обучени 173 служители. 2. Проведен семинар на 31.01.2018 г. до 02.02.2018 г. на тема: „Прилагането на подмерки 6.1, 6.3, 112, извършването на посещения на място, издаването на РФК и докладването на лоши вземания.“ 2-ро трим. 1. Проведени два семинара на служители от отдел „Технически Инспекторат” в гр. Велико Търново в периода: 16.04.2018г - 18.04.2018 г и 02.05.2018 г-04.05.2018 г на тема: „Администриране на сигнали за нередности по отношение ПРСР 2014-2020, процедури по отношение установени нередности и проверки за наличие на опит за измама. Различия в същите процедури по отношения предишния програмен период.“; „Червени флагове“ – общи понятия, видове, приложение, допълнителни проверки. 2. В периода 04-09.05.2018 г. в сградата на ЦУ-ДФЗ е проведено обучение на служители на Фонда на тема: „Противодействие на измамите в Държавните структури”. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на обучения за служители на ДАНС, специализирани в работата по случаи, свързани с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. | ДАНС | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени | ДАНС 1-во трим.- не са провеждани обучения 2-ро трим. - не са провеждани обучения 3-то трим. - не са провеждани обучения. 4-то трим. Проведено 1 бр. обучение на 50 служители от компетентни дирекции на ДАНС със следните разгледани теми: - Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. - Национална оценка на риска по отношение изпирането на пари и финансирането на тероризма. - Дейност на доставчиците на платежни услуги. Трансфериране на престъпен актив чрез използване на български и чужди дружества, предоставящи платежни услуги. - Финансово управление и контрол при разходване на средства от еврофондовете. Разкриване и предотвратяване на измами със средства от еврофондовете. | Задачата е изпълнена. |
| 1.3. Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост |  |  |  |  |  |
| - С цел предотвратяване на нередности при възлагането на обществени поръчки, публикуване на интернет страниците на Управляващите органи на програмите на информация /в т.ч. препратки към публикувана на други места информация/ относно: а) често срещани грешки; | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ), МОН – ИА ОП НОИР, МФ, ДФЗ, | декември, 2018 | Брой публикации | МТСП 1-во трим.- В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. 2-ро трим. - В презентациите представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. 3-то трим. – през отчетения период няма провеждани обучения и кампании. На страницата на Оперативната програма е публикуван анализ на ИА ОСЕС за най-честите грешки - http://esf.bg/informatsiya/, раздел общи указания. 4-то трим. – В презентациите представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. МОСВ 1-во трим.- На интернет страницата на ОПОС е публикувано Ръководство на ЕК за избягване на най-често допускани грешки при обществени поръчки, както и Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г. 2-ро трим. - На интернет страницата на ОПОС е публикувано Ръководство на ЕК за избягване на най-често допускани грешки при обществени поръчки, както и Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г. 3-то трим. - Няма нови публикации за периода. Организирани са обучения на бенефициенти с цел недопускане на нарушения при планиране и провеждане на обществени поръчки. Проведени са 2 бр. обучения с участието на 70 представители на бенефициенти. 4-то трим. - Няма нови публикации за периода. Организирани са обучения на бенефициенти с цел недопускане на нарушения при планиране и провеждане на обществени поръчки. Проведени са 18 бр. обучения с участието на 101 представители на бенефициенти. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Публикувани през февруари 2018 често срещани грешки, установени от УО на ОПРР. 2-ро трим. - На интернет страницата на ОПРР е публикувана информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми. 3-то трим. - През периода не е публикувана нова информация на интернет страницата. 4-то трим. – През периода не е публикувана нова информация на интернет страницата. Дирекция УТС 1-во трим.- На страниците на програмите е публикуван Наръчник за изпълнение на проекти, който съдържа и информация избягване на чести грешки при възлагане на обществени поръчки. 2-ро трим. – 3-то трим. - През периода не е публикувана нова информация на интернет страниците. 4-то трим. – През периода не е публикувана нова информация на интернет страниците. МТИТС 1-во трим.- На 13.03.2018 г. на интернет страницата на ОПТТИ е публикуван анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при одитите за приключване на оперативните програми за програмен период 2007-2013. 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МИ 1-во трим.- 2-ро трим. - При провеждане на обучения на бенефициенти за изпълнение на сключените административни договори за БФП се дават конкретни примери за неправомерни критерии за подбор/възлагане, както и често допускани грешки от страна на бенефициенти при обявяване и провеждане на процедури за избор на изпълнител и при изпълнение на сключените договори с избраните изпълнители. В допълнение, на Интернет страницата на УО е публикуван линк към страницата на ИА ОСЕС, където се публикуват анализи на често допусканите грешки, установени от Одитния орган: http://opik.bg/news/upravlyavashchiya-organ-na-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-21-014-2020-g-uvedomyava-che 3-то трим. – На Интернет страницата на УО на ОПИК са публикувани най-често допусканите грешки от страна на бенефициентите по ОПИК http://opic.bg/izbor-na-izplnitel/chesto-dopuskani-greshki. В допълнение, при провеждане на обучения на бенефициенти за изпълнение на сключените административни договори за БФП от УО се дават конкретни примери за неправомерни критерии за подбор/възлагане, както и често допускани грешки от страна на бенефициенти при обявяване и провеждане на процедури за избор на изпълнител и при изпълнение на сключените договори с избраните изпълнители. 4-то трим. – В допълнение към публикуваните на Интернет страницата на УО на ОПИК най-често допусканите грешки от страна на бенефициентите по ОПИК http://opic.bg/izbor-na-izplnitel/chesto-dopuskani-greshki, при провеждане на обучения на бенефициенти за изпълнение на сключените административни договори за БФП от УО се дават конкретни примери за неправомерни критерии за подбор/възлагане, както и често допускани грешки от страна на бенефициенти при обявяване и провеждане на процедури за избор на изпълнител и при изпълнение на сключените договори с избраните изпълнители. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение декември 2018 г. 3-то трим. - 4-то трим. – Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - Дирекция „Развитие на селските райони“ съвместно с ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция изготви анализ, в който обобщава най-често допусканите грешки по ЗОП, които правят възложителите при подготовката и провеждането на тръжните процедури, финансирани по Програмата за развитие на селски райони (ПРСР) 2014-2020 г. Целта на анализа е да даде допълнителна информация на кандидатите за подобряване качеството на проведените от тях обществени поръчки по бъдещите приеми по ПРСР. Анализът с най-често допусканите грешки по ЗОП при проектите по ПРСР 2014-2020 г. е публикуван на страницата на ДФ „Земеделие“:http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/-/. В допълнение, на Интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите е публикуван линк към страницата на ДФ „Земеделие“. 4-то трим. – ИА ОПНОИР 1-во трим.- - На сайта на ИА ОПНОИР в рубрика „Документи“, подрубрика „Други документи“ е публикуван изготвеният от ИА ОСЕС „Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки“; - С цел предотвратяване на нередности при възлагането на обществени поръчки, ИА ОПНОИР е публикувала на интернет страницата на Управляващия орган в раздел документи, ръководства и указания на УО информация за често допуснатите грешки при изпълнението на проекти, финансирани по ОПНОИР; - В презентациите на обученията на бенефициентите УО на ОПНОИР представя често допускани грешки при възлагането на обществени поръчки, представляващи нередности, за които се налагат финансови корекции, както и ги запознава с изготвения годишен анализ на ИА ОСЕС за допуснати нередности при възлагането на обществени поръчки от бенефициенти по оперативните програми. 2-ро трим. - На сайта на ИА ОПНОИР са публикувани Указания на Управляващия орган към бенефициентите по ПО 1 във връзка с Наредба Н-3 от 22.05.2018 г. и PUBLIC PROCUREMENT GUIDANCE FOR PRACTITIONERS 2018_EC. 3-то трим. - На страницата на УО на ОП НОИР са публикувани: - „Насоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки. Документът представлява практическо ръководство за ръководители за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия. Разработката е на експертна група на държавите членки, координирана от отдел D2 на OLAF за предотвратяване на измами. Целта е да се улесни прилагането на оперативните програми и да се насърчи следването на добри практики. Документът не е правно обвързващ за държавите членки, а осигурява общи насоки с препоръки и отразява най-добрите практики. На сайта на ИА ОП НОИР са публикувани: -Информация за често допусканите грешки при изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; -Насоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки -Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки установени от Одитния орган при одитите за приключване. 4-то трим. –На сайта на ИА оп НОИР е публикувано Ръководство на ЕК за специалисти за възлагането на обществени поръчки относно избягване на най-често срещаните грешки при проекти , финансирани от ЕСИФ. Във връзка с проведени обучения на на бенефициентите по ос 1 на сайта на ИА ОП НОИР е публикувана презентация за примери за нередности по проекти за научни изследвания и финансирани от ЕФРР, както и процеса на администриране на нередности. Във връзка с проведено обучение на МИГ на сайта на ИА ОП НОИР е публикувана презентация за администриране на сигнали за нередности. На сайта на ИА ОПНОИР е публикувано актуализирано Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с цел предотвратяване на нередности по проекти по ОПНОИР. Оперативната цел е изпълнена. МФ 1-во трим.- 0 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. - 0 ДФЗ 1-во трим.- ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция изготви анализ, в който обобщава най-често допусканите грешки по ЗОП, които правят възложителите при подготовката и провеждането на тръжните процедури, финансирани по Програмата за развитие на селски райони (ПРСР) 2014-2020 г. Целта на анализа е да даде допълнителна информация на кандидатите за подобряване качеството на проведените от тях обществени поръчки по бъдещите приеми по ПРСР. Анализът с най-често допусканите грешки по ЗОП при проектите по ПРСР 2014-2020 г. е публикуван на страницата на ДФ „Земеделие“:http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/-/. 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - | Задачата е изпълнена. |
| б) добри практики, които да се ползват от бенефициентите; | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ), МОН – ИА ОП НОИР, МФ, ДФЗ, | декември, 2018 | Брой публикации | МТСП 1-во трим.- В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. 2-ро трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. 3-то трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. 4-то трим. – В презентациите представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. - Няма публикации за периода. 3-то трим. - Няма публикации за периода. Организирани са обучения на бенефициенти с цел недопускане на нарушения при планиране и провеждане на обществени поръчки. Проведени са 2 бр. обучения с участието на 70 представители на бенефициенти. 4-то трим. - Няма публикации за периода. Организирани са обучения на бенефициенти с цел недопускане на нарушения при планиране и провеждане на обществени поръчки. Проведени са 18 бр. обучения с участието на 101 представители на бенефициенти. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Включени препоръки към бенефициентите, как да избегнат нарушения в публикацията за често срещани грешки. 2-ро трим. - На интернет страницата на ОПРР е публикувана информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми и съвети, как да бъдат избегнати. 3-то трим. - През периода не е публикувана нова информация на интернет страниците. 4-то трим. – През периода не е публикувана нова информация на интернет страниците. Дирекция УТС 1-во трим.- Публикуван Наръчник за борба с измамите, в който са посочени примери за избягване на нарушения при изпълнението на проекти, както и добри практики за преодоляване на възможните грешки. 2-ро трим. – На електронните страници на програмите са публикувани Наръчник и Стратегия за борба с измамите, в които са посочени добри практики за избягване на нарушения при възлагане на обществени поръчки в т.ч. конфликт на интереси, двойно финансиране и др. 3-то трим. - През периода не е публикувана нова информация, която може да се ползва от бенефициентите. 4-то трим. – През периода не е публикувана нова информация МТИТС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МИ 1-во трим.- На интернет страницата на УО е публикувано актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК. Следва да се има предвид, че бенефициентите по ОПИК са основно възложители по реда на ПМС 160/2016 г. 2-ро трим. - На интернет страницата на УО е публикувано актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК. Следва да се има предвид, че бенефициентите по ОПИК са основно възложители по реда на ПМС 160/2016 г. В допълнение, при провеждане на обучения на бенефициенти за изпълнение на административни договори за БФП се посочват конкретни примери за добри практики, които да използват. 3-то трим. – На Интернет страницата на УО са публикувани най-често допусканите грешки от страна на бенефициентите по ОПИК http://opic.bg/izbor-na-izplnitel/chesto-dopuskani-greshki, като са посочени също примери за добри практики, На интернет страницата на УО е публикувано актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК. Следва да се има предвид, че бенефициентите по ОПИК са основно възложители по реда на ПМС 160/2016 г. Също така на страницата на УО на ОПИК са публикувани примери за успешно приключили проекти по сключени ДПБФП. В допълнение, при провеждане на обучения на бенефициенти за изпълнение на административни договори за БФП се посочват конкретни примери за добри практики, които да използват. 4-то трим. – На Интернет страницата на УО са публикувани най-често допусканите грешки от страна на бенефициентите по ОПИК http://opic.bg/izbor-na-izplnitel/chesto-dopuskani-greshki, като са посочени също примери за добри практики, На интернет страницата на УО е публикувано актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК. Следва да се има предвид, че бенефициентите по ОПИК са основно възложители по реда на ПМС 160/2016 г. Също така на страницата на УО на ОПИК са публикувани примери за успешно приключили проекти по сключени ДПБФП. В допълнение, при провеждане на обучения на бенефициенти за изпълнение на административни договори за БФП се посочват конкретни примери за добри практики, които да използват. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение декември 2018 г. 3-то трим. - 4-то трим. – Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - Предстои разработване на интернет страница на Национална селска мрежа, където ще бъдат публикувани добри практики 3-то трим. - Няма публикации за периода. 4-то трим. – ИА ОПНОИР 1-во трим.- В рубриката „Новини“ на сайта на ИА ОП НОИР е публикувана информация за успешни проекти/добри практики по ОП НОИР за проекти: „Студентски стипендии – фаза 1“, „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“;„Студентски практики“ – Фаза 1; „Твоят час“. 2-ро трим. - В рубриката „Новини“ на сайта на ИА ОП НОИР регулярно се публикува информация за успешни проекти. 3-то трим. – На началната страница на сайта на ИА ОП НОИР регулярно се публикува информация за проекти - пример за добри практики. 4-то трим. - На сайта на ИА ОП НОИР регулярно се публикува информация за проекти - пример за добри практики.При провеждане на обучения на бенефициенти за изпълнение на административни договори за БФП се посочват конкретни примери за добри практики, които да използват. МФ 1-во трим.- 0 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. - 0 ДФЗ 1-во трим.- в края на предходната година бяха изготвени и публикувани а интернет страницата на ДФ"Земеделие" анализи по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”; 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”; 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”; 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Обект на анализите е представянето на обобщена информация на бъдещите кандидати за често допусканите грешки при подаването на заявленията за подпомагане по съответните подмерки. Съдържанието е насочено към няколко основни направления – в кои области са сключени най-голям брой договори, къде е договорено най-голямо финансиране, кои приоритетни сектори са били представени в тези приеми и т.н. По този начин ще се постигне по-голяма публичност относно интереса към програмите на потенциалните бенефициенти, техните нужди, спецификите на подадените проекти. 4-то трим. - | Задачата е изпълнена. |
| - Увеличаване на информацията в публичния модул на ИСУН 2020 по отношение на подадените проектни предложения и сключените договори. | ЦКЗ - АМС | декември, 2018 | Въведени допълнителни функционалности в публичния модул на ИСУН 2020 | ЦКЗ – АМС 1-во трим. - През първото тримесечие на 2018 г. не са въвеждани нови функционалности в публичния модул на ИСУН 2020. Предстои сключване на договор с избран изпълнител. 2-ро трим. – Понастоящем публичният модул на ИСУН 2020 съдържа цялата налична информация за сключените договори, която се актуализира в реално време. На 04.06.2018 г. е сключен договор за развитие, оптимизация и поддръжка на ИСУН 2020, в рамките на който публичният модул на системата ще бъде доразвит. 3-то трим. - През отчетния период не са извършвани актуализации на публичния модул на ИСУН 2020. 4-то трим. – През отчетния период не са извършвани актуализации на публичния модул на ИСУН 2020. През последното тримесечие на 2018 г. е въведена нова функционалност в ИСУН, за програмен период 2007-2013, в резултат на която в публичния модул на системата се вижда информация за изпълнителите по проекти – седалище и БУЛСТАТ на бенефициентите, както и стойността на сключените договори по всеки от проектите. | Задачата е в процес на изпълнение. През м. юни, 2018 г. е сключен договор за развитие, оптимизация и поддръжка на ИСУН 2020. Задачата е заложено за изпълнение и през 2019 г. |
| - В провежданата разяснителна кампания по чл. 27 от ПМС 162/2016 г. Управляващите органи задължително включват добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съ-финансирани от ЕСИФ. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МИ, Дирекция “Морско дело и рибарство”(МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“(МЗХГ), МОН – ИА ОП НОИР, ДФЗ със съдействието на АОП | декември, 2018 | Брой кампании | МТСП 1-во трим.- 5 бр. 2-ро трим. - 2 бр. 3-то трим. – в рамките на тримесечието няма проведени кампании. 4-то трим. – 4 бр. МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. - Няма организирани кампании за периода. 3-то трим. - Няма организирани кампании за периода по смисъла на чл..27 от ПМС 162/2016 г. Организирани са обучения на бенефициенти с цел недопускане на нарушения при планиране и провеждане на обществени поръчки. Проведени са 2 бр. обучения с участието на 70 представители на бенефициенти. 4-то трим. - 18 бр. обучения с участието на 101 представители на бенефициенти. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- не са провеждани. 2-ро трим. - УО на ОПРР се включва в работните срещи/ информационните дни по всички процедури теми, свързани с добри практики и с предотвратяване на най-често срещаните грешки при провеждането на обществени поръчки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а за отчетния период е както следва: - 24.04.2018 г., тема: „Информационен ден по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“; - 25.04.2018 г., тема: „Информационен ден по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“. 3-то трим. - не са провеждани. 4-то трим. – не са провеждани Дирекция УТС 1-во трим.- не са провеждани разяснителни кампании преди или след обявяване на процедурите за подбор на проектни предложения. 2-ро трим. - не са провеждани разяснителни кампании преди или след обявяване на процедурите за подбор на проектни предложения. 3-то трим. - не са провеждани. 4-то трим. – не са провеждани. Предвижда се да бъдат проведени при връчването на договорите за БФП през 2019 г. МИ 1-во трим.- 1 бр. 2-ро трим. - През отчетния период не е провеждана информационна кампания по ОПИК. 3-то трим. - 1 бр. 4-то трим. - През отчетния период не е провеждана информационна кампания по ОПИК. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение декември 2018 г. 3-то трим. - 4-то трим. – Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - При 2 бр информационни срещи с потенциални кандидати е представяна информация за често допускани грешки. 3-то трим. - не са провеждани разяснителни кампании преди или след обявяване на процедурите за подбор на проектни предложения. 4-то трим. – ИА ОПНОИР 1-во трим.- В рамките на първото тримесечие УО не е провеждал разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти, в рамките на 30 дни от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата., тъй като няма отворени процедури за кандидатстване в този период. В периода 27-29 март 2018 г. е проведено въвеждащо обучение на екипите за управление на проекти на бенефициентите по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, включващо добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съ-финансирани от ЕСИФ. 2-ро трим. - В периода април-юни 2018 г. са проведени три обучения на екипите за управление на проекти на бенефициентите по ПО 1, включващи добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съ-финансирани от ЕСИФ. 3-то трим. – В периода не са провеждане разяснителни кампании за кандидатите. Управляващият орган включи във въвеждащото обучение на бенефициентите по приоритетна ос 1 на ОПНОИР добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съ-финансирани от ЕСИФ вкл. с лектори от ИА ОСЕС. 4-то трим. – Няма организирани кампании за периода по смисъла на чл..27 от ПМС 162/2016 г. Организирани са обучения на бенефициенти с цел недопускане на нарушения при планиране и провеждане на обществени поръчки. Проведени са 3 бр. обучения и работната среща между екипите за управление на проектите по Приоритетна ос 1 на ОП НОИР и представители на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), на които е представен анализа на ОО за най-често допусканите грешки при обществени поръчки, за които се налагат финансови корекции. Анализът е публикуван и страницата на ИА ОПНОИР. ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - АОП Не е искано съдействие. | Задачата е изпълнена. |
| - Информиране на служителите на ДФЗ, бенефициентите, частния бизнес, неправителствени организации и гражданското общество за резултатите от проведените административни проверки в ДФЗ, разследвания от компетентните органи и осъдени лица за злоупотреби, засягащи финансовите интереси на ЕС чрез страницата ДФЗ и чрез други средства. | ДФЗ | декември, 2018 | Брой публикации | ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим.- През третото тримесечие на 2018 г. ДФ „Земеделие“ стартира приемите в ИСУН по следните подмерки от ПРСР 2014-2020 г.: подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"; подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" и подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" – за дейности свързани с производство, услуги и занаяти. (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active). Съгласно утвърдените условия за кандидатстване по съответните подмерки проектните предложения се подават по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ на следната интернет страница. https://eumis2020.government.bg/. В едномесечен срок след приключване на периода на прием се извършва предварително класиране и се изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий и се публикува на интернет страницата на ДФ “Земеделие“. Така всеки кандидат може да провери заявените и присъдени след предварителната проверка точки по критериите за подбор. Към края на третото тримесечие на 2018 г. в интернет страницата на ДФЗ е публикувана информация относно получения брой точки от предварителната оценка по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”; 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” – за дейности улици, училища, детска градина, площи и енергийна ефективност, както и подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ и мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители". като предстои публикуването на същата информация и по останалите стартирали подмерки/мерки от приема в ИСУН за 2018 г. - http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane-ISUN/ 4-то трим. – През четвъртото тримесечие на 2018 г. в интернет страницата на ДФЗ е публикувана информация относно получения брой точки от предварителната оценка по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители | Задачата не е изпълнена. Подадената информация не е релевантна към изпълнението на заложената задача. |
| - Актуализиране и поддържане на електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ за получените сигнали. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН – ИА ОП НОИР, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ), Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Анализи - 11 бр. | МТСП 1-во трим. - На електронната страница на програмата е наличен електронен адрес за подаване на сигнали. В сградата на МТСП е налична специална кутия за подаване на сигнали на хартиен носител. 2-ро трим. - На електронната страница на програмата е наличен електронен адрес за подаване на сигнали. В сградата на МТСП е налична специална кутия за подаване на сигнали на хартиен носител. 3-то трим. - На електронната страница на програмата е наличен електронен адрес за подаване на сигнали. В сградата на МТСП е налична специална кутия за подаване на сигнали на хартиен носител. 4-то трим. – На електронната страница на програмата е наличен електронен адрес за подаване на сигнали. В сградата на МТСП е налична специална кутия за подаване на сигнали на хартиен носител. МОСВ 1-во трим.- На интернет страницата на ОПОС 2014-2020 е налична възможност за подаване на сигнали за нередности. 2-ро трим. - На интернет-страницата на ОПОС 2014-2020 е налична възможност за подаване на сигнали за нередности. 3-то трим. - На интернет-страницата на ОПОС 2014-2020 е налична възможност за подаване на сигнали за нередности. 4-то трим. - На интернет-страницата на ОПОС 2014-2020 е налична възможност за подаване на сигнали за нередности. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Изпълнява се със срок постоянен по отношение на възможности за подаване на сигнали. 2-ро трим. - Изпълнява се със срок постоянен по отношение на възможности за подаване на сигнали. 3-то трим. - Изпълнява се със срок постоянен. 4-то трим. – Изпълнява се със срок постоянен по отношение на възможности за подаване на сигнали. Дирекция УТС 1-во трим. - Изпълнява се текущо. Осигурена е възможност за подаване на сигнали на електронните страници, публикувани са телефонни номера. 2-ро трим. – Осигурено е текущо изпълнение. 3-то трим. - Изпълнява се. 4-то трим. – Изпълнява се. МТИТС 1-во трим.- На официалната електронна страница на УО на ОПТТИ се поддържа секция „Сигнали за нередности“. 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МИ 1-во трим.- УО на ОПИК на интернет страницата си www.opic.bg поддържа рубрика нередности, чрез която всяко лице може електронно да подаде сигнал за нередност (http://opic.bg/obratna-vrazka/nerednosti). Сигналите, подадени чрез бутон нередности се регистрират в деловодната система на МИ. Годишен анализ на получените сигнали ще бъде изготвен до края на месец декември 2018 г. съгласно Вътрешните правила за администриране и докладване на нередности по ОПИК. 2-ро трим. - УО на ОПИК на интернет страницата си www.opic.bg поддържа рубрика нередности, чрез която всяко лице може електронно да подаде сигнал за нередност (http://opic.bg/obratna-vrazka/nerednosti). Аналогична рубрика се поддържа и е активна на интернет страницата на ОПРКБИ http://www.opcompetitiveness.bg/irr.php . Сигналите, подадени чрез бутон нередности се регистрират в деловодната система на МИ. Годишен анализ на получените сигнали ще бъде изготвен до края на месец декември 2018 г. съгласно Вътрешните правила за администриране и докладване на нередности по ОПИК. 3-то трим. - УО на ОПИК на интернет страницата си www.opic.bg поддържа рубрика нередности, чрез която всяко лице може електронно да подаде сигнал за нередност (http://opic.bg/obratna-vrazka/nerednosti). Аналогична рубрика се поддържа и е активна на интернет страницата на ОПРКБИ http://www.opcompetitiveness.bg/irr.php . Сигналите, подадени чрез бутон нередности се регистрират в деловодната система на МИ. Годишен анализ на получените сигнали ще бъде изготвен до края на месец декември 2018 г. съгласно Вътрешните правила за администриране и докладване на нередности по ОПИК. 4-то трим. – УО на ОПИК на интернет страницата си www.opic.bg поддържа рубрика нередности, чрез която всяко лице може електронно да подаде сигнал за нередност (http://opic.bg/obratna-vrazka/nerednosti). Аналогична рубрика се поддържа и е активна на интернет страницата на ОПРКБИ http://www.opcompetitiveness.bg/irr.php. Сигналите, подадени чрез бутон нередности се регистрират в деловодната система на МИ. Изготвен е Годишен анализ на получените сигнали, одоберн от ръководителя на УО на 31.12.2018 г. ИА ОПНОИР 1-во трим. - УО осигурява на интернет страницата на програмата специално място за подаване на сигнали / http://sf.mon.bg/ и бутон „Нередности“, където може да се подава информация в случаите на съмнение за нередност или разкрита нередност при спазване конфиденциалността на информацията. Информация постъпва на електронен адрес, който се следи от служителя по нередности. Служителите по нередности предстои да изготвят годишен анализ за получените сигнали. 2-ро трим. - УО осигурява на интернет страницата на програмата специално място за подаване на сигнали / http://sf.mon.bg/ и бутон „Нередности“. 3-то трим.- Сигналите, подадени чрез бутон нередности се регистрират в деловодната система на ИА ОПНОИР. Годишен анализ на получените сигнали ще бъде изготвен до края на месец декември 2018 г. 4-то трим. - УО осигурява на интернет страницата на програмата специално място за подаване на сигнали / http://sf.mon.bg/ и бутон „Нередности“. Сигналите, подадени чрез бутон нередности се регистрират в деловодната система на ИА ОПНОИР. Анализ на получените сигнали и регистрираните нередности, както и превенативни мерки беше представен на работната среща с ЕК преди Комитета за наблюдение на програмата в края на ноември. Изготвеният годишен анализ на получените сигнали ще бъде представен на дирекция АФКОС до 15.02.2019 г. МФ 1-во трим.- На интернет-страницата на МФ има възможност за подаване на сигнали за нередности по проекти на ЕС. 2-ро трим. - Задачата е отчетена като изпълнена първото тримесечие. Текущо се осигурява изпълнението й. 3-то трим. - Текущо се осигурява изпълнението на задачата. 4-то трим. - На интернет-страницата на МФ има възможност за подаване на сигнали за нередности по проекти на ЕС. Съгласно чл. 12 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове всеки сигнал за нередност, който не се отнася до дейността на административната структура, в която е получен, се препраща до тази, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателят на сигнала, ако е посочен адрес. До момента получените в рамките на СО сигнали касаят изключително дейността на УО. ДФЗ 1-во трим. - Дирекция „ИТ“ системно поддържа електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами. Няма актуализация на горещите телефони по отношение на схемите и мерките администрирани от дирекция „Директни плащания“ Телефоните за бенефициенти са съответно 02/ 81-87-449, 02/ 81-87-479 за директни плащания на площ и 02/ 81-87-203 за Мярка 214 „Агроекологични плащания“, Мярка 10 „Агроеколoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие. На интернет-страницата на ДФЗ-РА има специално място за подаване на сигнали /електронен адрес SIGNALI@DFZ.BG телефон за сигнали 0700-106-16/, където може да се подава информация за сигнали за измами и корупционни практики. 2-ро трим. - Дирекция „ИТ“ системно поддържа електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами. Няма актуализация на горещите телефони по отношение на схемите и мерките администрирани от дирекция „Директни плащания“ Телефоните за бенефициенти са съответно 02/ 81-87-449, 02/ 81-87-479 за директни плащания на площ и 02/ 81-87-203 за Мярка 214 „Агроекологични плащания“, Мярка 10 „Агроеколoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие. На интернет-страницата на ДФЗ-РА има специално място за подаване на сигнали /електронен адрес SIGNALI@DFZ.BG телефон за сигнали 0700-106-16/, където може да се подава информация за сигнали за измами и корупционни практики. 3-то трим. - Дирекция „ИТ“ системно поддържа електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами. Няма актуализация на горещите телефони по отношение на схемите и мерките администрирани от дирекция „Директни плащания“ Телефоните за бенефициенти са съответно 02/ 81-87-449, 02/ 81-87-479 за директни плащания на площ и 02/ 81-87-203 за Мярка 214 „Агроекологични плащания“, Мярка 10 „Агроеколoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие. На интернет-страницата на ДФЗ-РА има специално място за подаване на сигнали /електронен адрес SIGNALI@DFZ.BG телефон за сигнали 0700-106-16/, където може да се подава информация за сигнали за измами и корупционни практики. 4-то трим. -Дирекция „ИТ“ системно поддържа електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами. Няма актуализация на горещите телефони по отношение на схемите и мерките администрирани от дирекция „Директни плащания“ Телефоните за бенефициенти са съответно 02/ 81-87-449, 02/ 81-87-479 за директни плащания на площ и 02/ 81-87-203 за Мярка 214 „Агроекологични плащания“, Мярка 10 „Агроеколoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие. На интернет-страницата на ДФЗ-РА има специално място за подаване на сигнали /електронен адрес SIGNALI@DFZ.BG телефон за сигнали 0700-106-16/, където може да се подава информация за сигнали за измами и корупционни практики. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим.- Дирекция „Морско дело и рибарство“ осигурява на интернет страницата на МЗХГ, секция „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“ място за подаване на сигнали /електронен адрес: nerednosti_pmdr@mzh.government.bg/ където може да се подава информация в случаите на съмнение за нередност при спазване конфиденциалността на информацията от всяко лице. Информацията постъпва на електронен адрес, който се следи от служителите по нередности. Друг канал за постъпване на информация са писмени сигнали/уведомления, подадени в УО. 2-ро трим. - съгласно докладваната информация за 1-во трим. 3-то трим. - съгласно докладваната информация за 1-во трим. 4-то трим. – Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – Дирекция АФКОС 1-во трим.- В дирекция АФКОС за първото тримесечие на 2018 г. са получени 27 сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - В дирекция АФКОС за второто тримесечие на 2018 г. са получени 29 сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - В дирекция АФКОС за третото тримесечие на 2018 г. са получени 20 сигнала за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. – В дирекция АФКОС за четвъртото тримесечие на 2018 г. са получени 21 сигнала за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. | Задачата е частично изпълнена. Не е постигнат заложеният индикатор. |
| - а) Еднократно прехвърляне на данни от ИСАК за инвестиционните мерки, обявени преди включването на програмата в ИСУН 2020; | ЦКЗ - АМС дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХГ, ДФЗ | декември, 2018 | Прехвърлени данни за ПРСР | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим. Прехвърлянето на данните от ИСАК за инвестиционните мерки, обявени преди включването на програмата в ИСУН 2020, ще бъде направено след сключване на договор с изпълнител. 2-ро трим. – През отчетния период е сключен договор с изпълнител и се очаква данните от ИСАК за инвестиционните мерки, обявени преди включването на програмата в ИСУН 2020, да бъдат прехвърлени до края на третото тримесечие на 2018 г. 3-то трим. - Осигурени са всички предпоставки, вкл. наличието на интерфейс за пренос от ИСАК в ИСУН на необходимия набор от структурирани данни за инвестиционните мерки, обявени преди включването на ПРСР в ИСУН 2020. 4-то трим. – Част от данните от ИСАК вече са налични в ИСУН 2020. Окончателното прехвърляне на данни за вече стартирали мерки по ПРСР все още не е завършено. МЗХГ Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - неотносимо към дирекция „Развитие на селските райони“. 4-то трим. – ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – проведени са няколко работни срещи, относно прехвърляне на данни от ИСАК за инвестиционните мерки, обявени преди включването на програмата в ИСУН 2020, все още се работи по дефиницията. | Задачата е в процес на изпълнение. |
| б) Обявяване на приеми по ПРСР в ИСУН 2020. | ЦКЗ - АМС дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХГ, ДФЗ | декември, 2018 | Брой обявени приеми по ПРСР в ИСУН 2020 | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим. - През първото тримесечие на 2018 г. има обявени 10 процедури по ПРСР чрез ИСУН. От друга страна по ПРСР има обявени 3 процедури от МИГ, една от които е приключила подбора на проектни предложения от кандидати. 2-ро трим. – През периода са обявени 4 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР чрез ИСУН и са обявени още 16 процедури от МИГ, по 6 от които приемът на проектни предложения е приключил. 3-то трим. - През периода са обявени 7 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР чрез ИСУН и са обявени още 36 процедури от МИГ, по 15 от които приемът на проектни предложения е приключил. 4-то трим. – През отчетния период са обявени 85 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР чрез ИСУН, за 32 от които приемът на проектни предложения е приключил. Задачата се изпълнява. Обявени са общо над 160 процедури за предоставяне на БФП по ПРСР чрез ИСУН, като над 85 % от тях са процедури от МИГ. Задачата е заложена за изпълнение и през 2019 г. МЗХГ Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - През второто тримесечие на 2018 г. има обявени 4 процедури по ПРСР чрез ИСУН. Допълнително местните инициативни групи са обявили прием по 8 процедури в ИСУН. 3-то трим. - През третото тримесечие на 2018 г. са обявени 7 процедури по ПРСР чрез ИСУН. Допълнително местните инициативни групи са обявили прием по 37 процедури в ИСУН. 4-то трим. – ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - През третото тримесечие на 2018 г. ДФ „Земеделие“ стартира приемите в ИСУН по следните подмерки от ПРСР 2014-2020 г.: подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"; подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" и подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" – за дейности свързани с производство, услуги и занаяти. (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active). 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на анализ на получените сигнали за нередности, регистрираните нередности и наложените финансови корекции по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. | МТИТС | декември, 2018 | Анализ - 1 бр | МТИТС 1-во трим.- Анализът е в процес на изготвяне. 2-ро трим. - Анализът е в процес на изготвяне. 3-то трим. - Анализът е в процес на изготвяне. 4-то трим. – | Задачата е в процес на изпълнение. |
| 1.4. Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на информация и отчетност |  |  |  |  |  |
| - Своевременно въвеждане и актуализиране на информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация, и докладване до дирекция АФКОС. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ) | декември, 2018 | Брой докладвания в срок | МТСП 1-во трим.- изпълнява се текущо, при необходимост. 2-ро трим. - изпълнява се текущо, при необходимост. 3-то трим. - изпълнява се текущо, при необходимост. 4-то трим. – изпълнява се текущо, при необходимост. МОСВ 1-во трим.- 1 бр. докладвания 2-ро трим. - Информацията се въвежда и актуализира своевременно в ИСУН 2020 и IMS (ако е приложимо). 3-то трим. - Информацията се въвежда и актуализира своевременно в ИСУН 2020 и IMS (ако е приложимо). 4-то трим. - Информацията се въвежда и актуализира своевременно в ИСУН 2020 и IMS (ако е приложимо). МРРБ ГД СППРР 1-во трим. - Изпълнява се със срок постоянен, докладване на 3-месечна база. 2-ро трим. - Изпълнява се със срок постоянен, докладване на 3-месечна база. 3-то трим. - Изпълнява се със срок постоянен, докладване на 3-месечна база. 4-то трим. – Изпълнява се със срок постоянен, докладване на 3-месечна база. Дирекция УТС 1-во трим.- Изпълнява се текущо. 2-ро трим. – Осигурено е текущо изпълнение. 3-то трим. - Изпълнява се текущо при необходимост. 4-то трим. – Изпълнява се текущо при необходимост от актуализиране на информация. МТИТС 1-во трим.- Информацията в регистрите за сигнали и нередности се въвежда и актуализира своевременно. 2-ро трим. - Информацията в регистрите за сигнали и нередности се въвежда и актуализира своевременно. 3-то трим. - Информацията в регистрите за сигнали и нередности се въвежда и актуализира своевременно. 4-то трим. - Информацията в регистрите за сигнали и нередности се въвежда и актуализира своевременно. МИ 1-во трим.- Постъпилите през отчетния период сигнали за нередност са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Активните през първото тримесечие на 2018 г. нередности по ОПРКБИ са докладвани на дирекция АФКОС с писмо с 91-00-171/ 25.04.2018 г. 2-ро трим. - Постъпилите през отчетния период сигнали за нередности са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Активните през второ тримесечие на 2018 г. нередности по ОПРКБИ са докладвани на дирекция АФКОС в месец юли 2018 г., в съответствие с изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Относно активните нередности по ОПИК, докладването се извършва посредством ИСУН 2020, в съответствие с изискванията на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. 3-то трим. - Постъпилите през отчетния период сигнали за нередности са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Активните през трето тримесечие на 2018 г. нередности по ОПРКБИ са докладвани на дирекция АФКОС в месец октомври 2018 г., в съответствие с изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Относно активните нередности по ОПИК, докладването се извършва посредством ИСУН 2020, в съответствие с изискванията на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. 4-то трим. – Постъпилите през отчетния период сигнали за нередности са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Активните през четвъртото тримесечие на 2018 г. нередности по ОПРКБИ са докладвани на дирекция АФКОС с писмо, изпратено на 25.01.2019 г., в съответствие с изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Относно активните нередности по ОПИК, докладването се извършва посредством ИСУН 2020, в съответствие с изискванията на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. ИА ОПНОИР 1-во трим.- 1. Служителите по нередности в УО на ОПНОИР своевременно въвеждат и актуализират информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на ИА ОПНОИР в ИСУН 2020. 2. Доклад за първото тримесечие е изпратен на АФКОС на 20.04.2018 г. от ИА ОПНОИР. 2-ро трим. - Постъпилите сигнали за нередност са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Доклад за второто тримесечие е изпратен на АФКОС на 25.07.2018 г. от ИА ОПНОИР. 3-то трим. - Постъпилите сигнали за нередност са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Доклад за нередности за третото тримесечие е изпратен на АФКОС от ИА ОПНОИР и по ОПРЧР до МТСП. 4-то трим. -- Постъпилите сигнали за нередност са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Доклад за нередности за четвъртото тримесечие е изпратен на АФКОС от ИА ОПНОИР през AFIS mail system и по ОПРЧР до МТСП. МФ 1-во трим. - информация, засягаща финансовите интереси на ЕС, се въвежда и актуализира своевременно в регистрите за сигнали и нередности. 2-ро трим. - информация, засягаща финансовите интереси на ЕС, се въвежда и актуализира своевременно в регистрите за сигнали и нередности. 3-то трим. - информация, засягаща финансовите интереси на ЕС, се въвежда и актуализира своевременно в регистрите за сигнали и нередности. 4-то трим. - информация, засягаща финансовите интереси на ЕС, се въвежда и актуализира своевременно в регистрите за сигнали и нередности. ДФЗ 1-во трим. - изпълнява се текущо. 2-ро трим. - изпълнява се текущо. 3-то трим. - изпълнява се текущо. 4-то трим. - изпълнява се текущо. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим.- Съгласно Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“ от Наръчника по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.: „УО проверява и анализира всеки постъпил сигнал за нередност в ръководената от него организация. В резултат на направената проверка от служителите по нередности се изготвя първа писмена оценка за наличието или липса нередност и се прилага към документацията на УО. Информацията се попълва и в ИСУН 2020 в модул „Проверки” и съответния раздел в него.“ За 1-во тримесечие на 2018 г. няма постъпили сигнали за нередности, както и регистрирани нередности от предходни периоди. 2-ро трим. - За 2-ро тримесечие на 2018 г. няма постъпили сигнали за нередности, както и регистрирани нередности от предходни периоди. 3-то трим. - информацията по постъпили сигнали е отразена в ИСУН 2020 За 3-то тримесечие на 2018г. няма регистрирани нередности. 4-то трим. – Изпълнено | Задачата е изпълнена. |
|  | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой докладвания в срок | Дирекция АФКОС 1-во трим. - Докладване за 4-то тримесечие на 2017 г. 2-ро трим. – Докладване за 1-во тримесечие на 2018 г. 3-то трим. - Докладване за 2-ро тримесечие на 2018 г. 4-то трим. – Докладване за 3-то тримесечие на 2018 г. | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне анализ на засечени нередности и подозрения за измами със средства на ЕС, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информиране на дирекция АФКОС за предприетите мерки. | ГДБОП | юни, 2018 декември, 2018 | Анализи - 2 бр. | ГДБОП 1-во трим.- 2-ро трим. - извършен е анализ във връзка с отчет на службата за първото 6-месечие 3-то трим. - 4-то трим. – извършен е анализ във връзка с годишния отчет на службата | Задачата е изпълнена. |
| - Увеличаване броя на потребителите за текущо използване на АРАХНЕ при управлението на средствата от ЕСИФ като инструмент за превенция на нередности и борба с измамите с цел оптимизация на процесите по въведените процедури за текущ мониторинг на риска и идентифициране на свързани лица. | ЦКЗ – АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), ИАОСЕС, Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой потребители Общ брой регистрирани нови потребители | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим. - За първото тримесечие на 2018 г. има създадени 125 нови профила за достъп до системата, така общо създадените профили в системата са 254. 2-ро трим. – През периода са създадени 146 нови профила за достъп до системата, с което общо създадените профили са 400. 3-то трим. - Създадени са 5 нови профила за достъп до системата, с което общо създадените профили са 405. 4-то трим. – Създадени са още 2 нови профила, общо създадените профили са 407. Задачата се изпълнява. Общият брой на регистрирнате потребители е 407, от които 278 през 2018 г. Задачата ще се изпълнява и през 2019 г. Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- инструмента АРАХНЕ се използва от всички служители на отдел „Мониторинг и верификация“ и от 5 служители от отдел „Програмиране и договаряне“ 2-ро трим. - инструмента АРАХНЕ се използва от всички служители на отдел „Мониторинг и верификация“ и от 5 служители от отдел „Програмиране и договаряне“ 3-то трим. - инструментът АРАХНЕ се използва от всички служители на отдел „Мониторинг и верификация“ и от 6 служители от отдел „Програмиране и договаряне“. 4-то трим. – инструментът АРАХНЕ се използва от всички служители на отдел „Мониторинг и верификация“ и от 6 служители от отдел „Програмиране и договаряне“. МТСП 1-во трим. - със заповед на Ръководителя на УО са определени общо 137 служители с достъп до системата. 2-ро трим. – всички служители, които съгласно длъжностната си характеристика имат необходимост от достъп до системата са с осигурен достъп 3-то трим. - всички служители, които съгласно длъжностната си характеристика имат необходимост от достъп до системата са с осигурен достъп. 4-то трим. - всички служители, които съгласно длъжностната си характеристика имат необходимост от достъп до системата са с осигурен достъп. МОСВ 1-во трим.- 5 бр. потребители 2-ро трим. - Със Заповед № РД-289/17.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите 5-ма служители на ГД ОПОС са определени за потребители в АРАХНЕ. 3-то трим. - Със Заповед № РД-289/17.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите 5-ма служители на ГД ОПОС са определени за потребители в АРАХНЕ. В периода няма ново регистрирани потребители в АРАХНЕ. 4-то трим. - Няма извършвана промяна на броя потребители. МРРБ ГД СППРР 1-во трим. - Увеличен брой потребители на АРАХНЕ – 24 бр. 2-ро трим. - Увеличен брой потребители на АРАХНЕ – 28 бр. 3-то трим. - Няма извършвана промяна на броя потребители. 4-то трим. – Няма извършвана промяна на броя потребители. Дирекция УТС 1-во трим.- неприложимо. Д УТС не използва инструмента АРАХНЕ. Самооценката на риска от измами се извършва чрез Инструмента на ЕК – приложение от Насоките за борба с измамите 2-ро трим. - неприложимо. Д УТС не използва инструмента АРАХНЕ. Самооценката на риска от измами се извършва чрез Инструмента на ЕК – приложение от Насоките за борба с измамите 3-то трим. - неприложимо. Д УТС не използва инструмента АРАХНЕ. През отчетния период не е извършвана самооценка на риска от измами. 4-то трим. – неприложимо. Съгласно Описанието на системите за управление и контрол и с оглед спецификите на изпълнението по двустранните програми за ТГС в дирекция УТС не се използва инструмента АРАХНЕ. МТИТС 1-во трим. - Достъп до инструмента АРАХНЕ версия 2 е предоставен на 10 служители от УО на ОПТТИ. 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МИ 1-во трим.- 19 бр. служители с достъп до системата АРАХНЕ съгласно Заповед РД-16-453/02.04.2018г. Няма ново-регистрирани потребители. 2-ро трим. - 19 бр. служители с достъп до системата Арахне съгласно Заповед РД-16-453/02.04.2018 г. През второто тримесечие няма новорегистрирани потребители. 3-то трим. - 19 бр. служители с достъп до системата Арахне съгласно Заповед РД-16-453/02.04.2018 г. През третото тримесечие няма новорегистрирани потребители. 4-то трим. – 19 бр. служители с достъп до системата Арахне съгласно Заповед РД-16-453/02.04.2018 г. През четвъртото тримесечие няма новорегистрирани потребители. ИА ОПНОИР 1-во трим.- Със Заповед РД 09-7/16.01.2018 г. РУО е определил 66 служители на ИА ОПНОИР, които следва да имат достъп до системата АРАХНЕ, като в Заповедта са определени конкретните им правомощия за роля „ръководител“, „наблюдател“ и „експерти“. Заповедта заедно със заявките са изпратени от РУО до директора на дирекция ЦКЗ в МС. Софтуера за инсталиране на инструмента АРАХНЕ версия 2.0 беше изпратен до служителите в обхвата на заповедта и съответно инсталиран. Използването на инструмента АРАХНЕ е разписано в глави 6,7,10 и 12 от Наръчника вариант 3.1 на ОП НОИР. 2-ро трим. - През второто тримесечие няма увеличение в броя на потребителите на АРАХНЕ. 3-то трим. – През третото тримесечие бе инсталирана последната версия на АРАХНЕ. В момента се подготвя заповед за увеличаване на броя служители с достъп до АРАХНЕ. 4-то трим. – През четвъртото тримесечие няма увеличение в броя на потребителите на АРАХНЕ. Оперативната цел е изпълнена МФ 1-во трим. - общ брой потребители 40, брой новорегистрирани потребители в периода януари - март 2018 г. – 36 бр. 2-ро трим. - Задачата е отчетена като изпълнена първото тримесечие. 3-то трим. - Задачата е отчетена като изпълнена първото тримесечие. 4-то трим. - Задачата е отчетена като изпълнена първото тримесечие. ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – ДФЗ не използва инструмента АРАХНЕ МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим. - В Глава 2 „Система за вътрешен контрол и управление на риска“ и в Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“ от Наръчника по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. УО на ПМДР е предвидил използването на АРАХНЕ. 2-ро трим. - Към настоящия момент от страна на Европейската комисия е осигурен достъп до системата за оценка на риска от измами и нередности – АРАХНЕ, единствено за програмите, финансирани от Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. За програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство към момента не е предвиден достъп. 3-то трим. - съгласно докладваната информация за 2-ро трим. 4-то трим. – съгласно докладваната информация за 2-ро трим. ИА ОСЕС 1-во трим. - През отчетния период няма увеличение в броя на потребителите на АРАХНЕ. Всички одитори от ИА ОСЕС имат достъп до системата АРАХНЕ. 2-ро трим. - През отчетния период няма увеличение в броя на потребителите на АРАХНЕ. Всички одитори от ИА ОСЕС имат достъп до системата АРАХНЕ. 3-то трим. - През отчетния период няма увеличение в броя на потребителите на АРАХНЕ. Всички одитори от ИА ОСЕС имат достъп до системата АРАХНЕ. 4-то трим. - През отчетния период няма увеличение в броя на потребителите на АРАХНЕ. Всички одитори от ИА ОСЕС имат достъп до системата АРАХНЕ. Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2-ро трим. Със заповед рег. №8 176з-34/18.05.2018 г. на директора на дирекция АФКОС са определени 11 служителя на дирекцията, за които са подадени заявки до дирекция ЦКЗ-АМС за получаване на достъп до инструмента АРАХНЕ. 3-то трим. - 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Текущо използване, получаване на достъп и обучение на нови служители от ГДНП и ГДБОП за работа с ИСУН 2020. | ЦКЗ – АМС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2018 | Брой потребители | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- През първото тримесечие на 2018 г. не са получавани запитвания за провеждане на обучения и не са провеждани обучения на нови служители на ГДНП и ГДБОП за работа с ИСУН 2020. 2-ро трим. - През периода не е предоставян достъп до ИСУН 2020 на нови потребители от ГДНП и ГДБОП и съответно не са провеждани обучения за работа със системата. 3-то трим. - През периода не е предоставян достъп до ИСУН 2020 на нови потребители от ГДНП и ГДБОП и съответно не са провеждани обучения за работа със системата. 4-то трим. – През периода не са получени нови заявления за достъп до ИСУН от страна на ГДНП и ГДБОП и съответно не са създавани нови профили за досъп и не са провеждани обучения за работа със системата. Мярката се изпълнява текущо. Същата ще бъде изпълнявана и през 2019 г. ГДНП 1-во трим. - Без промяна от 2017. 2-ро трим. - Без промяна от I-во трим. 3-то трим. - Без промяна. 4-то трим. – Без промяна. ГДБОП 1-во трим. - със заповед на директора на ГДБОП-МВР са определени 4 служители, на които им е осигурен достъп до ИСУН и 1 служител с достъп до ИСАК. Информационните системи са използвани при извършване на ОИМ по сигнали, пр. пр. и ДОО. 2-ро трим. - без промени 3-то трим. - без промени 4-то трим. – без промени | Задачата е изпълнена. |
| - Поддържане и актуализиране на база данни „Нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС. Изготвяне на годишен анализ. | Дирекция АФКОС | 15.03.2018 | Анализ - 1 бр. | Дирекция АФКОС 1-во трим. - 1 бр. Годишен анализ на нередностите за 2017 г. 1 бр. – Обобщена информация за нередностите за 2017 г. по чл. 25 от НОПАНФИПСЕС и чл. 24 от НАНЕСИФ; База данни „Нередности“ е актуализирана с информацията за докладването до четвърто тримесечие на 2017 г. 2-ро трим. - База данни „Нередности“ е актуализирана с информацията за докладването до първо тримесечие на 2018 г. 3-то трим. - База данни „Нередности“ е актуализирана с информацията за докладването до второ тримесечие на 2018 г. 4-то трим. – База данни „Нередности“ е актуализирана с информацията за докладването до трето тримесечие на 2018 г. | Задачата е изпълнена. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите |  |  |  |  |  |
| 2.1. Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество |  |  |  |  |  |
| - Преглед и актуализиране на съществуващите споразумения/ изготвяне и подписване на нови споразумения за сътрудничество между институциите, представени в Съвета, в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС, при необходимост. | Институциите, представени в Съвета ПРБ Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой актуализирани/ изготвени нови споразумения | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- УО на ОПДУ не е подписвал Споразумения за сътрудничество. 2-ро трим. - УО на ОПДУ не е подписвал Споразумения за сътрудничество. 3-то трим. - УО на ОПДУ не е подписвал Споразумения за сътрудничество. 4-то трим. – УО на ОПДУ не е подписвал Споразумения за сътрудничество. МИ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. – неприложимо. 3-то трим. - неприложимо. 4-то трим. - неприложимо. МТИТС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МФ 1-во трим.- 0 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. - 0 МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение декември 2018 г. 3-то трим. - За 3-то тримесечие не са подписвани споразумения за сътрудничество. 4-то трим. – Не е възникнала необходимост от подписване на споразумения. Дирекция “Развитие на селските райони” 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - Дирекция „Развитие на селските райони“ не е подписвала Споразумения за сътрудничество. 4-то трим. - МТСП 1-во трим.- изпълнява се при необходимост. 2-ро трим. - изпълнява се при необходимост. 3-то трим. - изпълнява се при необходимост. 4-то трим. - изпълнява се при необходимост. МРРБ Д УТС и ГД СППРР 1-во трим.- Не са сключвани. 2-ро трим. - Не са сключвани 3-то трим. - Не са сключвани. 4-то трим. - Не са сключвани. ДАНС 1-во трим.- не е възникнала необходимост. 2-ро трим. - не е възникнала необходимост. 3-то трим. - не е възникнала необходимост. 4-то трим. - не е възникнала необходимост. ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - През отчетния период не са изготвяни и сключвани нови споразумения, 4-то трим. - През отчетния период не са изготвяни и сключвани нови споразумения. ИА ОСЕС 1-во трим.- През отчетния период не са изготвяни и сключвани нови споразумения, както и не са актуализирани действащите към момента споразумения. 2-ро трим. - През отчетния период не са изготвяни и сключвани нови споразумения, както и не са актуализирани действащите към момента споразумения. 3-то трим. - През отчетния период не са изготвяни и сключвани нови споразумения, както и не са актуализирани действащите към момента споразумения. 4-то трим. - През отчетния период не са изготвяни и сключвани нови споразумения, както и не са актуализирани действащите към момента споразумения. АДФИ 1-во трим.- 2-ро трим. – Подписана е Инструкция за взаимодействие между НАП и АДФИ. 3-то трим. - 4-то трим. - АОП Не е възникнала необходимост. НАП 1-во трим.- не 2-ро трим. - Подписване на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция №6/14.05.2008 г. за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите (НАП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), утвърдена с рег. №02/24.04.2018 г. по описа на НАП и Рег.№ І-3/18.04.2018 г. по описа на ДАНС. 3-то трим. - не 4-то трим. Подписано Споразумение № 130/22.10.2018 г. за предоставяне на информация от Национална агенция за приходите на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) с рег. № 32860-48553/17.10.2018 г. по описа на ГДНП. АМ 1-во трим. - Не е установена необходимост към 31.03.2018 г. 2-ро трим. – Не е установена необходимост към 30.06.2018 г. 3-то трим. - Не е установена необходимост към 30.09.2018 г. 4-то трим. – Инструкция И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие мюу ДАНС и АМ (обн. ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. ИА ОПНОИР 1-во трим. - За първото тримесечие на 2018г. ИА ОПНОИР няма актуализирани/изготвени нови споразумения. 2-ро трим. - За второто тримесечие на 2018г. ИА ОПНОИР няма актуализирани/изготвени нови споразумения. 3-то трим. - За третото тримесечие на 2018г. ИА ОПНОИР няма актуализирани/изготвени нови споразумения. 4-то трим. - За четвъртото тримесечие на 2018г. ИА ОПНОИР няма актуализирани/изготвени нови споразумения. ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- не е извършвано актуализиране на споразумения, както и изготвяне на нови такива. 2-ро трим. - инициирана е промяна на Споразумение между членовете на Съвета АФКОС, което е подписано с дата 03.10.2017г., предвид добавянето на ИА СОСЕЗФ като член на Съвета. 3-то трим. - не е извършвана промяна на съществуващи, както и подписване на нови споразумения. 4-то трим. - не е извършвана промяна на съществуващи, както и подписване на нови споразумения МВР Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - ГДБОП 1-во трим.- не са актуализирани, нито изготвяни нови споразумения. 2-ро трим. - не са актуализирани, нито изготвяни нови споразумения 3-то трим. - не са актуализирани, нито изготвяни нови споразумения 4-то трим. - не са актуализирани, нито изготвяни нови споразумения ГДНП 1-во трим.- Няма. 2-ро трим. - Няма. 3-то трим. – Няма актуализирани/ изготвени нови споразумения. 4-то трим. - Няма. ГДГП 1-во трим. - не 2-ро трим. – не са сключвани 3-то трим. - не 4-то трим. - не са сключвани ПРБ 1-во трим.- На този етап не са налице основания за актуализиране на Споразумението за взаимодействие и сътрудничество между АФКОС и ПРБ. 2-ро трим. – Не е постъпило искане за актуализиране на подписаното през 2015 г. Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между АФКОС и ПРБ. 3-то трим. – Не е постъпвало искане за актуализация на Споразумението за взаимодействие и сътрудничество. 4-то трим. – Не е установена необходимост към 31.12.2018 г. | Задачата е изпълнена. |
| 2.2. Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните и правоприлагащите органи |  |  |  |  |  |
| - Извършване на контролни действия по рискови браншове, организирани и координирани от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, съвместно със структури на МВР, АМ, НАП и други администрации. | ГДБОП (МКЦПККДРСТ) | декември, 2018 | Брой проведени операции Брой изготвени обобщени месечни доклади за дейността на Центъра | ГДБОП (МКЦПККДРСТ) 1-во трим.- проведени са 14 бр. операции. 2-ро трим. - проведени са 9 бр. операции 3-то трим. – проведени са 5 бр. операции 4-то трим. – проведени са 4 бр. операции | Задачата е изпълнена. |
| - Засилване на вътрешния контрол и взаимодействието между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на информационни кампании за гражданите по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередност”, „съмнение за измама” и „измама“; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН – ИА ОП НОИР, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” – (МЗХГ) | декември, 2018 | Брой кампании | МТСП 1-во трим.- В презентациите представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. При подписване на договор за БФП, всеки бенефициент е длъжен да представи декларация за запознаване с понятията за нередност, съмнение за измама и измама и начините за сигнализиране. 2-ро трим. - В презентациите представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. При подписване на договор за БФП, всеки бенефициент е длъжен да представи декларация за запознаване с понятията за нередност, съмнение за измама и измама и начините за сигнализиране. 3-то трим. - В презентациите представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. При подписване на договор за БФП, всеки бенефициент е длъжен да представи декларация за запознаване с понятията за нередност, съмнение за измама и измама и начините за сигнализиране. 4-то трим. – В презентациите представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. При подписване на договор за БФП, всеки бенефициент е длъжен да представи декларация за запознаване с понятията за нередност, съмнение за измама и измама и начините за сигнализиране. МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. - Не е провеждана информационна кампания за гражданите през тримесечието. 3-то трим. - Не е провеждана информационна кампания за гражданите през тримесечието. 4-то трим. - Не е провеждана информационна кампания за гражданите през тримесечието. МРРБ ГД СППРР 1-во трим. - Проведена работна среща за потенциални бенефициенти по ОС 1, ОС 2, ОС 3 и ОС 7 с включена информация за нередности. 2-ро трим. - През периода не са провеждани информационни кампании за гражданите. 3-то трим. - През периода не са провеждани информационни кампании за гражданите. 4-то трим. – През периода не са провеждани информационни кампании за гражданите. Дирекция УТС 1-во трим. - Проведено обучение на лицата, осъществяващи ПНК по Програма ИНТЕРРЕГ Гърция –България 2014-2020. 2-ро трим. – През периода не са провеждани информационни кампании за гражданите. 3-то трим. - През периода не са провеждани информационни кампании за гражданите. 4-то трим. – През периода не са провеждани информационни кампании за гражданите. МТИТС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МИ 1-во трим. - Проведена е една инфо кампания за кандидати по процедура за БФП, финансирана от ОПИК. Кампанията се провежда на принципа на отворените врати с възможност за посещение от всички заинтересовани лица, включително граждани. 2-ро трим. – Не е провеждана информационна кампания по ОПИК. 3-то трим. - Проведена е една инфо кампания за кандидати по процедура за ПБФП, финансирана от ОПИК. Кампанията се провежда на принципа на отворените врати с възможност за посещение от всички заинтересовани лица, включително граждани. 4-то трим. – Не е провеждана информационна кампания по ОПИК. ИА ОПНОИР 1-во трим. - За първото тримесечие на 2018 г. ИА ОПНОИР не е провела информационни кампании за гражданите по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередност”, „съмнение за измама” и „измама“; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС., но е публикувала на интернет страницата си в рубрика нередности, подрубрика сигнали за нередности начините за сигнализиране за нередност; понятията „нередност”, „съмнение за измама” и „измама“; 2-ро трим. - За второто тримесечие на 2018 г. ИА ОПНОИР по време на информационни дни и встъпителни обучения на бенефициенти по ОП НОИР е предоставена информация за начините за сигнализиране за нередност; всеки бенефициент при подписване на договор за предоставяне на БФП подписва декларация, че е запознат с понятията за нередност, съмнение за измама и измама; на интернет страницата на ИА ОПНОИР в рубрика нередности, подрубрика сигнали за нередности са описани начините за сигнализиране за нередност и са дадени определения на понятията „нередност”, „съмнение за измама” и „измама“. 3-то трим. - За третото тримесечие на 2018 г. ИА ОПНОИР е провел 2 броя встъпителни обучения и 1 бр презентация на месечна среща за бенефициентите по ПО1 на ОП НОИР, на които е предоставена информация за определенията за нередност и съмнение за измама, начините за сигнализиране за нередност, задължението им да съдействат на европейски и национални контролни органи, представен е анализа на дирекция АФКОС за 2017г. 4-то трим. – На страницата на ИА ОП НОИР са публикувани презентациите от обученията и срещите на тема нередности и измами с ЕСИФ, както и политиката на УО за борба с нередностите и измамите с ЕСИФ. ДФЗ 1-во трим.- При подписване на договор, всеки бенефициер е длъжен да представи декларация за запознаване с понятията за нередност, съмнение за измама и измама и начините за сигнализиране. 2-ро трим. - При подписване на договор, всеки бенефициент е длъжен да представи декларация 3-то трим. - При подписване на договор, всеки бенефициент е длъжен да представи декларация 4-то трим. - При подписване на договор, всеки бенефициент е длъжен да представи декларация. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение декември 2018 г. 3-то трим. - 4-то трим. – Проведени 5 бр. информационни кампании, с включени разяснения относно подаване на сигнали, понятия за “нередност“ и „измама“, др. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на обучения за кандидати за финансиране със средства от ЕС и за одобрени бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | Всички УО | декември, 2018 | Брой обучения | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - Проведени са 2 обучения за бенефициенти, на които е застъпена темата за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Бенефициентите подписват Декларация за нередност, съгласно определението за нередност в чл. 2 Регламент /ЕС/ 1303/2013 и определението за измама в чл. 1, §1, б. “а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на ЕО; Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, §2 от Регламент 966/2012. 2-ро трим. – за отчетния период не са провеждани обучения за бенефициенти, с изключение на обучение за представители на МП (26 служителя) за работа с ИСУН 2020. 3-то трим. - за отчетния период не са провеждани обучения за бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Проведени са 4 бр. общи обучения за бенефициенти с 95 участника. 4-то трим. – за отчетния период не са провеждани обучения за бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Проведени са 10бр. общи обучения за бенефициенти с 158 участника. МИ 1-во трим.- 1 бр. 2-ро трим. - 1 бр. обучение 3-то трим. - 2 бр. обучения 4-то трим. – 1 бр. обучение МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. - Не са провеждани обучения за кандидати за финансиране със средства от ЕС и за одобрени бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС през тримесечието. 3-то трим. - УО на ОПОС организира обучения на бенефициенти с цел недопускане на нарушения при планиране и провеждане на обществени поръчки .Проведени 2 бр. обучения с участието на 70 представители на бенефициенти. 4-то трим. - Не са провеждани обучения за кандидати за финансиране със средства от ЕС и за одобрени бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС през тримесечието. МТИТС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. – Служители на бенефициентите по ОПТТИ се включиха в обучение на тема „Оперативни, цифрови и координационни действия в борбата с нередностите и измамите в областта на ЕСИФ. Дейност на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) в България. Индикатори за измами при фалшифицирани документи“ проведено от Школа по публични финанси при Министерство на финансите. 4-то трим. - МТСП 1-во трим.- В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. 2-ро трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържат такава информация, с конкретни примери. 3-то трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържа такава информация, с конкретни примери. 4-то трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържа такава информация, с конкретни примери. ИА ОПНОИР 1-во трим.- В рамките на първото тримесечие УО не е провеждал разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти, в рамките на 30 дни от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата., тъй като няма отворени процедури за кандидатстване в този период. В периода 27-29 март 2018 г. е проведено въвеждащо обучение на екипите за управление на проекти на бенефициентите по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, включително по теми, свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - В периода април – юни 2018 са проведени обучения на бенефициенти по ПО1, включително по теми, свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. – В отчетния период са проведени две въвеждащи обучения и една месечна среща с бенефициентите по приоритетна ос 1 по теми свързани с превенцията и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. 4-то трим.– На страницата на ИА ОП НОИР са публикувани презентациите от обученията и срещите на тема нередности и измами с ЕСИФ, както и политиката на УО за борба с нередностите и измамите с ЕСИФ. За всеки проект по ос 1 на програмата е създаден екип за наблюдение от страна на УО на ОПНОИР, в който участват служители по нередности, към които бенефициентите могат да се обръщат с цел превенция на нередности. С тази цел се провеждат ежемесечно проверки на място при бенефициента от екипа на УО на ОПНОИР. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не са провеждани. 2-ро трим. - УО на ОПРР се включва в работните срещи/ информационните дни по всички процедури теми, свързани с добри практики и с предотвратяване на най-често срещаните грешки при провеждането на обществени поръчки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а за отчетния период е както следва: - 24.04.2018 г., тема: „Информационен ден по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ - 25.04.2018 г., тема: „Информационен ден по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ 3-то трим. - Не са провеждани. 4-то трим. – През периода не са провеждани. Дирекция УТС 1-во трим.- Не са провеждани. 2-ро трим. - Не са провеждани 3-то трим. - Не са провеждани 4-то трим. – Не са провеждани МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение декември 2018 г. 3-то трим. - 4-то трим. – Проведени 5 бр. информационни кампании, с включени разяснения относно подаване на сигнали, понятия за “нередност“ и „измама“, др. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - Не са провеждани обучения за кандидати за финансиране със средства от ЕС и за одобрени бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС през тримесечието. 4-то трим. - ДФЗ 1-во трим.- Не са провеждани 2-ро трим. - .Не са провеждани 3-то трим. - .Не са провеждани 4-то трим. .- Не са провеждани | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на работни срещи със служители от Управляващите и Сертифициращите органи и бенефициенти за споделяне на практиката на Одитния орган и на резултати от одитните ангажименти. | ИАОСЕС | декември, 2018 | Брой срещи | ИА ОСЕС 1-во трим.- 4 работни срещи и 11 обучения за бенефициенти и УО за споделяне на практиката на Одитния орган и на резултатите от одитните ангажименти. 2-ро трим. - проведени са 4 работни срещи (с ЦКЗ, УО на програмите за ТГС, УО на ОПДУ и УО на ОПНОИР) и 2 обучения за споделяне на практиката на Одитния орган при нередностите, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки. 3-то трим. – проведени са 4 работни срещи (с УО на ОПХ ФЕПНЛ, с УО на ОПНОИР, със СО и с ФМФИБ) и едно обучение на тема „Нередностите в областта на обществените поръчки от опита на Одитния орган“ за служители и бенефициенти на ОП НОИР, на 12.07.2018 г. в гр. София. 4-то трим. – На 25.10.2018 г. в Школата по публични финанси, гр. София бе проведено обучение за представители на УО на ОПИК на тема „Нередностите в областта на обществените поръчки от опита на Одитния орган“. | Задачата е изпълнена. |
|  | ИАСОСЕЗФ | декември, 2018 | Брой срещи | ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- 1 бр. откриваща среща за стартиране на одит на системите и контрол по ПМДР 2014 -2020 с УО – МЗХГ и 1 бр. откриваща среща за стартиране на сертификационен одит за финансова 2018 г. с УО -МЗХГ и ДФЗ - РА. 2-ро трим. - 5 бр. за периода срещи във връзка с одитен ангажимент – одит на системите, между одитния орган и УО и МЗ по ПМДР 2014-2020 – включително обсъждане на наличие на политика и процедури за борба с измамите, както и заключителна среща. 3-то трим. - Общо 5 бр. срещи за периода, както следва: 1 бр. среща във връзка с одитен ангажимент – одит на системите, между одитния орган и УО и МЗ по ПМДР 2014-2020 за обсъждане на резултати от одитния ангажимент; 1 бр откриваща среща за одитен ангажимент одит на операциите между одитния орган и УО и МЗ по ПМДР 2014-2020 ; 1бр. откриваща среща за стартиране на одит на системите на СО Проведени 2 бр. срещи във връзка със сертификационен одит за финансова 2018 г. с ДФЗ – РА относно формиране на популация за избор на заявления за проверка през 2018 г. 4-то трим. – 3 бр. за периода срещи във връзка с одитен ангажимент – одит на системите, между одитния орган Сертифициращия орган по ПМДР 2014-2020; 2 бр срещи във връзка със сертификационен одит за финансова 2018 г. с ДФЗ – РА относно обсъждане ан резултати от одитния ангажимент. | Задачата е изпълнена. |
| - Предоставяне на копия от одитни доклади, съдържащи съмнения за измама, на компетентните органи за предприемане на разследващи действия. | ИАОСЕС ИАСОСЕЗФ | декември, 2018 | Брой предоставени доклади | ИА ОСЕС 1-во трим.- Предоставени са 5 бр. копия от одитни доклади, съдържащи съмнения за измама. 2-ро трим. - Предоставен е 1 бр. копие от одитен доклад, съдържащ съмнение за измама. 3-то трим. - През отчетния период не са предоставяни копия от одитни доклади, съдържащи съмнения за измама. 4-то трим. – През отчетния период не са предоставяни копия от одитни доклади, съдържащи съмнения за измама. ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- 1 бр. писмо с докладвани 3 бр. съмнения за измама. 2-ро трим. - няма новопостъпили данни за съмнения за измама за периода, които да бъдат докладвани до компетентните органи. 3-то трим. - няма новопостъпили данни за съмнения за измама за периода, които да бъдат докладвани до компетентните органи. 4-то трим. – няма новопостъпили данни за съмнения за измама за периода, които да бъдат докладвани до компетентните органи | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности и установени съмнения за измама при одитите на операциите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и разпространяване до всички членове на Съвета. | ИАОСЕС | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. | ИА ОСЕС 1-во трим.- Дейността по изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности и установени съмнения за измама при одитите на операциите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ е в процес на изпълнение. 2-ро трим. - Няма промяна в статуса на изпълнение. 3-то трим. - Няма промяна в статуса на изпълнение. 4-то трим. – ИА ОСЕС изготви Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при извършените през 2017 г. одитни ангажименти за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020. Анализът е изпратен на членовете на Съвета АФКОС и е публикуван на Интернет страницата на Одитния орган. | Задачата е изпълнена. |
|  | ИАСОСЕЗФ | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. | ИА СОСЕЗФ 1-во трим. - Изготвен анализ на нередностите в областта на обществените поръчки и съмненията за измама, установени от ИА СОСЕЗФ при сертификационните одити за 2016 и 2017 година по Европейските земеделски фондове. 2-ро трим. - в процес на изготвяне за 2018 г. 3-то трим. - в процес на изготвяне за 2018 г. 4-то трим. - За 2018 г ще бъде завършен анализа през 2019 предвид периода на одита, който приключва през първото тримесечие на 2019 . В края на първото тримесечие на 2018 е изготвен анализ за 2016 и 2017 г | Задачата е изпълнена. |
| - Изпращане на одитни доклади за изпълнените одитни ангажименти на отговорния Сертифициращ орган. | ИАОСЕС | след издаване на одитни доклади | Предоставени одитни доклади – бр. | ИА ОСЕС 1-во трим.- Предоставени са 15 броя одитни доклади от изпълнени одитни ангажименти. 2-ро трим. - Предоставени са 27 броя одитни доклади от изпълнени одитни ангажименти. 3-то трим. – Предоставени са 19 броя одитни доклади от изпълнени одитни ангажименти. 4-то трим. – Предоставени са 136 броя одитни доклади от изпълнени одитни ангажименти. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на работни срещи и обучения на служители от Управляващите органи относно указанията на Сертифициращия орган и обмен на добри практики. | МФ-НФ | декември, 2018 | Брой проведени срещи Брой проведени обучения Брой обучени | МФ-НФ 1-во трим.- 3 проведени срещи 2-ро трим. - 3 проведени срещи 3-то трим. – 1 проведена среща 4-то трим. – 1 проведена среща; 5 броя обучения с обучени 175 служители на УО. | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на годишен анализ във връзка с проведената административно-контролна дейност на дирекция АФКОС през годината и представяне на анализа на членовете на Съвета. | Дирекция АФКОС | март, 2018 | Анализ - 1 бр. | Дирекция АФКОС 1-во трим. - изготвен 1 бр. Анализ на констатациите и препоръките от извършените административно-контролни проверки през 2017 г. 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на заседания на ПРГН. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой заседания | Дирекция АФКОС 1-во трим. - Проведено присъствено заседание на ПРГН на 28.03.2018 г. 2-ро трим. - 3-то трим. - В рамките на Постоянната работна група по нередностите се извърши анализ относно необходимостта от създаване на единен национален регистър на „червените флагове”, по предложение на МЗХГ на заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, проведено на 27.04.2018 г. 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Подобряване на взаимодействието между ГДБОП, дирекция АФКОС, Прокуратурата, Агенция „Митници” и ДАНС. | ГДБОП | декември, 2018 | Брой проведени срещи | ГДБОП 1-во трим.- 2-ро трим. - проведена работна среща в Специализирана прокуратура с участието на служители на АФКОС и OLAF във връзка с водено разследване. 3-то трим. - 4-то трим. – проведени редица срещи в Специализирана прокуратура във връзка с извършване на разследване по накзателно производтсво по чл.321, ал.2, т.3 вр. ал.2 и чл.248а, ал.5 вр. ал.2 и чл.253 от НК. | Задачата е изпълнена. |
| - Координация на оперативно-издирвателната, информационната и организационна дейност, свързана с извършване на закононарушения със средства на ЕС между териториалните сектори БОП в страната и ГДБОП. | ГДБОП | декември, 2018 | Брой участия в съвместни операции на национално ниво | ГДБОП 1-во трим.- участие в 1 бр. специализирана полицейска операция съвместно със СБОП-Перник във връзка с наказателно производство под наблюдението на Специализирана прокуратура, образувано за извършени престъпления по чл.321 във вр. с чл.248а, ал.5 и чл.254б от НК. 2-ро трим. - не са провеждани съвместни операции със СБОП в страната. 3-то трим. - не са провеждани съвместни операции със СБОП в страната. 4-то трим. – не са провеждани съвместни операции със СБОП в страната. | Задачата е изпълнена. |
| - Среща с представителите на специализираните служби по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП и методическа помощ относно идентифицирането на съмнения, свързани с измами и нередности. | ДАНС | 2018 г. | Брой срещи -1 бр. | ДАНС 1-во трим.- 2-ро трим. - На 3 май 2018 г. е проведен семинар с участието на 41 служители на общо 20 търговски банки. На семинара се представиха новите изисквания на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и бе получена обратна връзка за проблемите, които биха възникнали при прилагане на новия ЗМИП. 3-то трим. - 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на обучения за задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. | ДАНС | 2018 г. | Брой обучения – 5 бр. Брой обучени - | ДАНС 1-во трим.- 1 обучение – 350 обучени представители на задължено лице по чл.4 от ЗМИП. 2-ро трим. - 2 обучения – 71 обучени представители на две категории задължени лица по чл.4 от ЗМИП. 3-то трим. - 3 обучения – 156 обучени представители на седем категории задължени лица по чл.4 от ЗМИП. 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на годишен анализ относно докладваните измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10000 евро посредством системата OWNRES. | АМ | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. | АМ 1-во трим. - В изпълнение на чл. 6, ал. 5 от Регламент на Съвета № 1150/2000 г. е осъществено докладване на случаите на измами/ нередности за четвърто тримесечие на 2017 г. с писмо № 32-63939 от 01.03.2018 г. На 15.03.2018 г., по електронна поща, е предоставен годишен анализ за 2017 г. относно докладваните измами/ нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10 000 евро, регистрирани посредством системата OWNRES. 2-ро трим. – В изпълнение на чл. 6, ал. 5 от Регламент на Съвета № 1150/2000 г. е осъществено докладване на случаите на измами/нередности за първо тримесечие на 2018 г. с писмо № 32-155040/31.05.2018 г. 3-то трим. - В изпълнение на чл. 6, ал. 5 от Регламент на Съвета № 1150/2000 г. е осъществено докладване на случаите на измами/нередности за второ тримесечие на 2018 г. с писмо № 32-252636/31.08.2018 г. 4-то трим. – В изпълнение на чл. 6, ал. 5 от Регламент на Съвета № 1150/2000 г. е осъществено докладване на случаите на измами/нередности за трето тримесечие на 2018 г. с писмо № 32-349058/30.11.2018 г. | Задачата е изпълнена. |
| - Създаване на финансови рискови профили за стоки, декларирани за допускане за свободно обръщение, във връзка с необходимостта от защита финансовите интереси на Съюза, съгласно Проект на Решение за изпълнение от 17.10.2017 г., определящо подробни правила за установяване на общи критерии за финансов риск и стандарти за анализ на риска за хармонизирано прилагане на някои митнически проверки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013. | АМ | декември, 2018 | Брой създадени профили | АМ 1-во трим. - Към 31.03.2018 г. не са налице създадени рискови профили. Поради забавяне приемането на регламента на ниво ЕК, липсва основание за създаването им. 2-ро трим. – На 31.05.2018 г. Комисията прие Решение за изпълнение за определяне на мерки за еднакво извършване на митническия контрол чрез установяване на общи критерии и стандарти за финансовия риск съгласно Регламент (ЕС) 952/2013 за създаване на МКС по отношение на стоките, декларирани за допускане за свободно обращение. Дванадесет месеца след полученото уведомление за Решението, общите критерии за финансовия риск следва да се прилагат чрез средствата за електронна обработка на данните. 3-то трим. - Към 30.09.2018 г. рисковите профили, касаещи защита на финансовите интереси съгласно Решението, са в процес на разработване поради необходимост от създаване на нови функционалности. Срокът за интегрирането им е до средата на следващата календарна година. 4-то трим. – Рисковите профили са в процес на разработване и предстои да бъдат интегрирани през първата половина на 2019 г. Комисията все още не е публикувала Наръчника, с който се определят правилата за интегриране на профилите. | Задачата е в процес на изпълнение |
| 2.4. Преминаване към изцяло електронно докладване |  |  |  |  |  |
| - Обучение за използване на IMS 5 за нови служители по нередностите от институциите, представени в Съвета, потребители на IMS. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени | Дирекция АФКОС 1-во трим. - 1 бр. обучение на 2 служители по нередности от ОПДУ 1 бр. обучение на 1 служител по нередности от ОПРР 2-ро трим. – 1 бр. обучение на 1 служител по нередности от ОП „Морско дело и рибарство 2020“ 3-то трим. - 4-то трим. – През 2018 г. са проведени общо 4 обучения с 41 обучени | Задачата е изпълнена. |
| 2.5. Провеждане на целеви обучения за специализираните органи |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на обучения на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ“, предназначено за аудитория от 40 обучаеми - съдии, прокурори и следователи, и съдебни служители. | НИП ПРБ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени – 40 | НИП 1-во трим.- няма проведени обучения 2-ро трим. – няма проведени обучения 3-то трим. – няма планирани обучения 4-то трим. – проведено обучение на тема "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура", 3-4.12.18, гр. София (проведено в рамките на проект "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", изпълняван по ОПДУ) – Обучени общо 33 участници, от които 8 съдии, 14 прокурори, 5 следователи, 3 служители на МВР, 1 прокурорски помощник и 2 съдебни служители; В допълнение, предоставяме информация и за проведените през 2018 г. обучения, свързани с приложението на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове: 1 Обучение на тема „Правни проблеми в производствата по оспорване на актове във връзка с подпомагането със средства от европейските фондове и националното съфинансиране”, 13-14.09.2018 г., в партньорство с Административен съд Разград (Обучението е проведено в рамките Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите, изпълнявана по проекта на НИП "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", ОПДУ) – Обучени общо 15 участници, от които 14 съдии и 1 съдебен помощник; 2."Актуални въпроси по прилагане на ЗУСЕСИФ в практиката на ВАС. Законът за местните данъци и такси – проблеми при правоприлагането в практиката на ВАС", в партньорство с Административен съд Габрово, 11-13.10.2018 г.,Трявна (Обучението е проведено в рамките Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите, изпълнявана по проекта на НИП "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", ОПДУ). Обучени общо 21 участници, от които 18 съдии и 3 съдебни служители; 3. Дистанционно обучение „Съдебна практика по ЗУСЕСИФ – административноправни аспекти”, 23.10 – 23.11.2018 г. – Обучени общо 15 участници, от които 1 съдебен заседател, 6 съдебни помощници, 1 съдебен служител, 6 съдии, 1 съдия по вписванията. ПРБ 1-во трим.- През първото тримесечие на 2018 г. не са провеждани обучения на тема „Защита на финансовите интереси на ЕС“. 2-ро трим. - През второто тримесечие на 2018 г. не са провеждани обучения на тема „Защита на финансовите интереси на ЕС“. 3-то трим. - Не са провеждани обучения. 4-то трим. – Не са провеждани обучения. | Задачата е изпълнена. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави |  |  |  |  |  |
| 3.1. Активно участие в разработване на стратегически документи и политики |  |  |  |  |  |
| - Участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. | МФ, АМ, МВР ПРБ | декември, 2018 | Брой участия в заседания | МФ 1-во трим.- 1 бр. Участие на служител от дирекция „ИФП“, като заместник-председател на РГ „Борба с измамите“ на заседанието проведено на 05.02.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия относно изменението на Регламент 883/2013 на ЕП и Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите. 2-ро трим. - 1 бр. Участие на служител от дирекция „ИФП“, като заместник-председател на РГ „Борба с измамите“, на заседанието проведено на 11.06.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия. На заседанието на РГ „Борба с измамите“ под Българското председателство Европейската комисия представи три законодателни предложения: - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, касаещ сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ. - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за борба с измамите за периода 2021-2027 г. - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за обмяна, подкрепа и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021-2027 г. („Перикъл“ IV). По време на заседанието държавите-членки представиха първи общи бележки и коментари в подкрепа на законодателните предложения, като детайлната дискусия по трите предложения ще продължи по време на Австрийското председателство на РГ „Борба с измамите“. 3-то трим. - Няма участие в заседания на институциите на ЕС. 4-то трим. – 1бр. Участие на служител от дирекция „ИФП“, като представител на България на редовните заседания на РГ „Борба с измамите“ на 29.11.2018 г. и 12.12.2018 г.Брюксел, Белгия. Под Австрийско председателство продължиха дискусиите на следните три законодателни предложения: - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, касаещ сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ. - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за борба с измамите за периода 2021-2027 г. - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за обмяна, подкрепа и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021-2027 г. („Перикъл“ IV). Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, касаещ сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ ще продължи да се дискутира при следващото Румънско председателство, а другите две досиета бяха приключени и изпратени на КОРЕПЕР. АМ 1-во трим. – Представител на Агенция „Митници“ не е взел участие в този тип заседания. 2-ро трим. – Представител на Агенция „Митници“ не е взел участие в този тип заседания. 3-то трим. – Представител на Агенция „Митници“ не е взел участие в този тип заседания. 4-то трим. – Представител на Агенция „Митници“ не е взел участие в този тип заседания. МВР 1-во трим. Служител на дирекция АФКОС участва в работна среща, проведена на 13.03.2018 г. и организирана от ЕК/ОЛАФ, в Брюксел, с цел обсъждане на бъдещата Програма за борба с измамите за следващата Многогодишна финансова рамка. Програмата ще подкрепи усилията на държавите членки и на Комисията в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и ще бъде разработена като продължение и обединение на програма Херкулес III и Информационната система за борба с измамите (AFIS). 2-ро трим. – Служител на дирекция АФКОС участва в работна среща, проведена на 10.04.2018 г., организирана от ЕК/ОЛАФ, в Брюксел, с цел обсъждане на подготовката за провеждане на междуинституционална среща в изпълнение на чл. 16 от Регламент 883/2013 г. относно разследванията провеждани от ОЛАФ. 3-то трим. 1. Служител на дирекция АФКОС участва в заседание на РГ „Борба с измамите“ на 19.07.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, на което беше обсъждано: - Предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, касаещ сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ; - доклада на ОЛАФ за 2017 г. - доклада на Надзорния съвет на ОЛАФ за 2017 г. 2. Двама служители на дирекция АФКОС участваха в заседания на РГ „Борба с измамите“, проведени на 13 и 27.09.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, на което бяха обсъждани: - Предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г. - Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за борба с измамите за периода 2021-2027 г. - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за обмяна, подкрепа и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021-2027 г. („Перикъл“ IV); - Доклада на ЕК до ЕП и Съвета по чл. 325 от ДФЕС. 4-то трим. – Двама служители на дирекция АФКОС участваха в заседание на РГ „Борба с измамите“, проведено на 29.10.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, на което са обсъдени компромисни предложения на Председателството по: - Предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г. - Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за борба с измамите за периода 2021-2027 г. - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за обмяна, подкрепа и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021-2027 г. („Перикъл“IV). ПРБ 1-во трим. - Не е налице информация и не се води статистическа отчетност относно участие на прокурори в заседания на институциите на ЕС, с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - Не е налице информация и не се води статистическа отчетност относно участие на прокурори в заседания на институциите на ЕС, с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. – Не е налице информация и не се води статистическа отчетност относно участие на прокурори в заседания на институциите на ЕС. 4-то трим. – Не е налице информация и не се води статистическа отчетност относно участие на прокурори в заседания на институциите на ЕС. | Задачата е изпълнена. |
| - Участие в заседания на институциите на ЕС, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., касаещи борбата с измамите със средства на ЕС. | МФ, АМ, МВР | декември, 2018 | Брой участия в заседания | МФ 1-во трим.- 1 бр. (виж дейност 1) Участие на служител от дирекция „ИФП“, като заместник-председател на РГ „Борба с измамите“ на заседанието проведено на 05.02.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия. Под Българско председателство заседанието бе успешно проведено, като Председателството представи документ, обобщаващ позициите на ДЧ относно изменението на Регламент 883/2013 на ЕП и Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите. Проведени бяха задълбочени дискусии по предложения проект на документ във връзка с постъпилите множество предложения от страна на ДЧ. Председателството предложи да бъде изготвен проект на нов документ за обобщаване на дискусиите, като компромисното предложение на Председателството беше прието по процедурата на мълчаливо съгласие. 2-ро трим. - 1 бр. (виж дейност 1) Участие на служител от дирекция „ИФП“, като заместник-председател на РГ „Борба с измамите“ на заседанието проведено на 11.06.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия. На заседанието на РГ „Борба с измамите“ под Българското председателство Европейската комисия представи три законодателни предложения: - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, касаещ сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ. - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за борба с измамите за периода 2021-2027 г. - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за обмяна, подкрепа и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021-2027 г. („Перикъл“ IV). По време на заседанието държавите-членки представиха първи общи бележки и коментари в подкрепа на законодателните предложения, като детайлната дискусия по трите предложения ще продължи по време на Австрийското председателство на РГ „Борба с измамите“. 3-то трим. - Няма участие. 4-то трим. – Няма участие. АМ 1-во трим. – Представител на Агенция „Митници“ не е взел участие в този тип заседания. 2-ро трим. – Представител на Агенция „Митници“ не е взел участие в този тип заседания. 3-то трим. – Представител на Агенция „Митници“ не е взел участие в този тип заседания. 4-то трим. – Представител на Агенция „Митници“ не е взел участие в този тип заседания. МВР 1-во трим.- 1 бр. Екипът на Българското председателство на Работна група „Борба с измамите“ към Съвета на ЕС в състав от четирима служители на дирекция АФКОС-МВР-председател, водещ експерт и двама експерти и с участието на служител от дирекция ИФП-МФ като заместник –председател, подготви, създаде организация и проведе на 05.02.2018 г. в Брюксел заседание на работната група. 2-ро трим. 1 бр. Екипът на Българското председателство на Работна група „Борба с измамите“ към Съвета на ЕС в състав от четирима служители на дирекция АФКОС-МВР-председател, водещ експерт и двама експерти и с участието на служител от дирекция ИФП-МФ като заместник–председател, подготви, създаде организация и проведе на 11.06.2018 г. в Брюксел заседание на работната група. 3-то трим. - 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Участия в заседания на Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF) и подгрупите на COCOLAF. Представяне на обсъжданите въпроси и документи на членовете на Съвета за предприемане на мерки. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой участия в заседания Брой разпространени документи | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2-ро трим. - 2 бр. 1. Участие в заседание на работна група „Анализ и докладване на нередности“, подгрупа към COCOLAF, на двама служители от дирекция АФКОС, проведено в Брюксел на 26.04.2018 г. Представен е анализ, статистика и презентация по ТСР на Агенция „Митници“. 2. Участие в заседание на COCOLAF на трима служители от дирекция АФКОС, проведено в Брюксел на 24.05.2018 г. Представен е проекта на доклад на ЕК до ЕП и Съвета по чл. 325 от ДФЕС на членовете на Съвета АФКОС и ПРБ за запознаване, бележки и коментари. 3-то трим. - 4-то трим. – 1. Двама представители на дирекция АФКОС участваха в гр. Брюксел, Кралство Белгия, в заседание на Работна група „АФКОС“, което се проведе на 16.10.2018 г. . На заседанието бяха обсъдени сътрудничеството на ОЛАФ със звената АФКОС на държавите членки при обмяната на оперативна информация и проверките на място, конфиденциалността на докладите на ОЛАФ, хоризонталното сътрудничество между АФКОС, както и годишния план за 2019 г. по Програма Херкулес III. 2. Двама представители на дирекция АФКОС участваха на 6.12.2018 г. в заседание на експертна работна група „Докладване и анализ на нередности и измами“ към COCOLAF. На заседанието бяха представени работата на създадената експертна група по темата: „Методология за създаване на профили на държавите членки в областта на борбата с измамите“, презентация и изследване от ГД „Регионална и селищна политика“ на тема: „Предотвратяване на измами и корупция по линия на Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове – практики в държавите членки“. ОЛАФ представи проект на документ на тема :„Обществени поръчки: анализ на докладваните нередности от държавите членки“. Представена беше подготовката за изготвяне на годишния доклад на ЕК до ЕП и Съвета по чл. 325 ДФЕС за 2018 г., работата при попълването на Въпросника по чл. 325 ДФЕС за 2018 г., както и по Препоръките на ЕК до държавите членки по доклада по чл. 325 ДФЕС за 2017 г. Представено беше десетгодишното развитие на Системата за управление на нередностите (IMS), както и насоките за развитието й през 2018 -2019 г. 3. Двама служители на дирекция АФКОС участваха в шестата среща на Работна група „Превенция на измамите”, която се проведе на 08.11.2018 г. Беше представен резултата от дейността на специално създадената от ОЛАФ експертна работна група, а именно: „Проект на Методология за създаване на профили на държавите членки в областта на борбата с измамите.“ Бяха разгледани четирите основни стълба, върху които се базира новата методология - превенция (Prevention), проверка/установяване (Detection), разследване (Investigation and Prosecution), възстановяване на средства (Reparation - recovery and sanctions). МТИТС 1-во трим. - Представител на УО на ОПТТИ бе номиниран и одобрен като експерт за участие в заседание на експертна работна група към Fraud prevention group, подгрупа на COCOLAF, което се проведе на 27.02.2018г. в сградата на ОЛАФ в Брюксел. Експертната работна група е фокусирана по темата „Методология за изготвяне на профили на държавите членки в областта на борбата с измамите“. | Задачата е изпълнена. |
| - Създаване на организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на ЕК по чл. 325 от ДФЕС: а) попълване на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС; б) предоставяне на информация по изпълнение на Препоръките на ЕК във връзка с доклада на ЕК до ЕП и Съвета - Борба с измамите; в) изготвен и съгласуван на национално ниво Доклад по чл. 325 от ДФЕС в частта за Република България. | Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета, ПРБ | 28.02.2018 | Попълнен въпросник | Дирекция АФКОС 1-во трим. - Въпросникът по чл. 325 от ДФЕС за 2017 г. е попълнен, изпратен и регистриран от ЕК/ОЛАФ на 15.02.2018 г. | Задачата е изпълнена. |
|  |  |  | Представена информация по изпълнение на препоръките | Дирекция АФКОС 1-во трим.- Информацията по изпълнението от българските власти на Препоръките на ЕК по Доклада по чл. 325 от ДФЕС за 2016 г. е попълнена и изпратена до ЕК/ОЛАФ на 15.02.2018 г. | Задачата е изпълнена. |
|  |  | 10.06.2018 | Съгласуван проект на доклад | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2-ро трим. - Проектът на Доклад по чл. 325 от ДФЕС за 2017 г., с приложенията, в т.ч. Въпросника и Препоръките, на 25.05.2018 г. е представен за съгласуване на национално ниво до членовете на Съвета АФКОС и ПРБ. 3-то трим. - Докладът по чл. 325 от ДФЕС за 2017 г., с приложенията, в т.ч. Въпросника и Препоръките, е изпратен, след публикуването му на 03.09.2018г. до членовете на Съвета АФКОС и ПРБ за сведение и за изпълнение на дадените от ЕК препоръки към държавите членки 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от пресцентровете на МВР, ПРБ и Агенция „Митници”) за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | МВР – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“, дирекция АФКОС ПРБ АМ | според календара на ЕК за 2018 г. | Брой участия | МВР Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ 1-во трим. - 1 бр. Представител на ДПВО-МВР участва в XIV-ия семинар на OAFCN, проведен на 25-26 януари 2018 г. в Брюксел, Белгия. 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – Представител на ДПВО-МВР участва в XXVIII-ия семинар на OAFCN, проведен на 15-16 ноември 2018 г. в Брюксел, Белгия. Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – ПРБ 1-во трим. - Не е налице информация и не се води статистическа отчетност относно участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ на съответните представители от пресцентровете на ПРБ, МВР и Агенция „Митници“. 2-ро трим. - Не е налице информация и не се води статистическа отчетност относно участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ на съответните представители от пресцентровете на ПРБ, МВР и Агенция „Митници“. 3-то трим. – Не е налице информация и не се води статистическа отчетност. 4-то трим. – Не е налице информация и не се води статистическа отчетност. АМ 1-во трим. – 1 бр. Представител на Агенция „Митници“ е взел участие в обучителен семинар по покана на Комуникационната мрежа на ОЛАФ, проведен в периода 25–26 януари 2018 г. в Брюксел, Белгия. 2-ро трим. – Представител на Агенция „Митници“ е взел участие в подобен тип семинар през първото тримесечие на 2018 г. 3-то трим. - Представител на Агенция „Митници“ е взел участие в подобен тип семинар през първото тримесечие на 2018 г. 4-то трим. – Представител на Агенция „Митници“участва в XXVIII-ия семинар на OAFCN, проведен на 15-16 ноември 2018 г. в Брюксел, Белгия. | Задачата е изпълнена. |
| 3.2. Разширяване на оперативното сътрудничество |  |  |  |  |  |
| - Оказване на съдействие на ОЛАФ при отправени искания за предоставяне на информация, провеждане на проверки на място в България, оперативни срещи в България и Белгия във връзка с разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ, в т.ч. оказано съдействие от ГДБОП, ГДНП и ГДГП. | Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета ПРБ | декември, 2018 | Брой искания за съдействие от ОЛАФ Брой мисии, оперативни срещи и проверки на място на ОЛАФ | Дирекция АФКОС 1-во трим.- През първо тримесечие на 2018 г. в дирекция АФКОС са получени 37 искания за съдействие от ОЛАФ. В периода са проведени 3 мисии на ОЛАФ. В рамките на мисиите са проведени 7 проверки на място и 6 оперативни срещи. 2-ро трим. - През второто тримесечие на 2018 г. в дирекция АФКОС са получени 22 искания за съдействие от ОЛАФ. В периода са проведени 2 мисии на ОЛАФ. В рамките на мисиите са проведени 6 проверки на място и 2 оперативни срещи. 3-то трим. - През трето тримесечие на 2018 г. в дирекция АФКОС са получени 14 искания за съдействие от ОЛАФ. В периода са проведени 2 мисии на ОЛАФ. В рамките на мисиите са проведени 4 проверки на място, една оперативна среща и едно интервю. 4-то трим. – През четвъртото тримесечие на 2018 г. в дирекция АФКОС са получени 19 искания за съдействие от ОЛАФ. В периода са проведени три мисии на ОЛАФ на територията на България, с пет проверки на място, три оперативни срещи и две интервюта по шест разследвания на ОЛАФ. | Задачата е изпълнена. |
|  | ГДБОП | декември, 2018 | Брой искания за съдействие | ГДБОП 1-во трим.- 2 бр. искания 2-ро трим. – 2 бр. искания за съдействие 3-то трим. 1 бр. искане от OLAF за предоставяне на информация 4-то трим. –не са постъпвали искания за съдействие от OLAF. | Задачата е изпълнена. |
|  | ГДНП | декември, 2018 | Брой искания за съдействие | ГДНП 1-во трим.- Съдействия – 7 2-ро трим. - Съдействия – 2 3-то трим. - получени искания за съдействия – 1 бр. 4-то трим. – Няма | Задачата е изпълнена. |
|  | ГДГП | декември, 2018 | Брой искания за съдействие | ГДГП 1-во трим.- 2 броя 2-ро трим. – 2 броя 3-то трим. - няма 4-то трим. –2 броя | Задачата е изпълнена. |
| - Оказване на съдействие на институциите, представени в Съвета, ПРБ, ГДБОП, ГДНП и ГДГП във връзка с искане за предоставяне на информация от ОЛАФ и за извършване на проверки в други държави членки. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой искания за съдействие към ОЛАФ | Дирекция АФКОС 1-во трим.- През първото тримесечие на 2018 г. в дирекция ДАФКОС са получени 3 бр. искания за съдействие от български институции, като те съответно са препратени към ОЛАФ 2-ро трим. - През второто тримесечие на 2018 г. в дирекция ДАФКОС е получено едно искане за съдействие от български институции, което е препратено към ОЛАФ. 3-то трим. – няма нови искания трето тримесечие 4-то трим. – През четвъртото тримесечие на 2018 г. в дирекция ДАФКОС е получено едно искане за съдействие от български институции, което е изпратено към ОЛАФ. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, като се използва НКЦ – ГДГП и Черноморски граничен координационно – информационен център. Изготвяне на годишен доклад. | ГДГП | декември, 2018 | Доклад - 1 бр, | ГДГП 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – изготвен 1 бр. Доклад. | Задачата е изпълнена. |
| - Създаване на организация, изготвяне на ситуационен доклад и участие в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от Европейската служба за борба с измамите. | Дирекция АФКОС ГДГП, ГДНП, ГДБОП АМ | декември, 2018 | Доклад - 1 бр. Брой участници | Дирекция АФКОС 1-во трим. - В периода 31.01.2017 г. – 02.02.2017 г. беше оказано съдействие от страна на дирекция АФКОС при посещение в България и провеждане на среща с Агенция „Митници“ на представител на ОЛАФ във връзка с организацията по подготовката и провеждането на Годишната конференция на Работна група „Цигари“, която през 2018 г. ще бъде проведена в България с домакин Агенция „Митници“. 2-ро трим. Създаване на организация по подготовката за провеждането на Годишната конференция на Работна група „Цигари“ в България, 10-13.09.2018 г. 3-то трим. - Създаване на организация по подготовката за провеждането и участие на четирима служители от дирекция АФКОС в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, проведена в периода 10-13.09.2018 г. в България. ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не 4-то трим. – не ГДНП 1-во трим.- 1 бр. доклад до АФКОС 2-ро трим. - 1 бр. доклад до АФКОС 3-то трим. – участие на един служител от ГДНП в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от ОЛАФ в България в периода 10-13.09.2018 г. ГДБОП 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - участие на двама служители от ГДБОП и направена презентация по време на Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от ОЛАФ в България в периода 10-13.09.2018 г. 4-то трим.- не АМ 1-во трим. – Проведена е оперативна среща в Агенция „Митници“ с ОЛАФ във връзка с организацията на Годишната конференция на Работна група „Цигари“, която ще се проведе през 2018 г. в България. 2-ро трим. – Годишната конференция на Работна група „Цигари“ предстои да се проведе през месец септември 2018 г. 3-то трим. - Годишната конференция на Целевата група по цигарите, организирана от ОЛАФ, се проведе в периода 10.09. - 13.09.2018 г. в Правец, България, с участието на шест представители на Агенция „Митници“, като домакин на конференцията. На база изготвен ситуационен доклад, Агенция „Митници“ изнесе презентация по време на Годишната конференция по цигарите на ОЛАФ. 4-то тримесечие – годишна среща с тютневата индустрия във връзка със споразуменията между ОЛАФ и БАТ, JTI и ITL и четвъртата среща на РГ за борба с незаконната тютюнева търговия на ОЛАФ (21-22 ноември 2018 г.) – 1 участник. | Задачата е изпълнена. |
| 3.3. Обмяна на опит |  |  |  |  |  |
| - Участие в конференции, семинари, работни групи в държави членки или в България, в т.ч. организирани по проекти по Програма Херкулес III, с цел обмяна на опит и добри практики. | Институциите, представени в Съвета, ПРБ, Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой участия Брой участници | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - През първото и второто тримесечие експерти от дирекция ЦКЗ не са участвали в конференции и семинари с цел обмяна на опит и добри практики в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - През третото тримесечие експерти от дирекция не са участвали в конференции и семинари с цел обмяна на опит и добри практики в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. – През четвъртото тримесечие експерти от дирекция ЦКЗ не са участвали в конференции и/или семинари с цел обмяна на опит и добри практики в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - служители на УО на ОПДУ не са участвали в мероприятия с цел обмяна на опит 2-ро трим. - служители на УО на ОПДУ не са участвали в мероприятия с цел обмяна на опит. 3-то трим. - служители на УО на ОПДУ не са участвали в мероприятия с цел обмяна на опит. 4-то трим. – служители на УО на ОПДУ не са участвали в мероприятия с цел обмяна на опит. МИ 1-во трим.- 2 бр. 2-ро трим. - 15 служители от УО на ОПИК са взели участие в конференции, семинари и обучения в държави членки и в България с цел обмяна на опит и добри практики. 3-то трим. - Служители на УО на ОПИК не са участвали в мероприятия с цел обмяна на опит. 4-то трим. – Служители на УО на ОПИК не са участвали в мероприятия с цел обмяна на опит и добри практики. МОСВ 1-во трим.- 1 бр. конференция, 3 бр. участника 2-ро трим. - Няма участия 3-то трим. - 1 бр. конференция, 2 броя участника. 4-то трим. - Няма участия. МТИТС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МФ 1-во трим.- 0 2-ро трим. -0 3-то трим. - 0 4-то трим. - 0 МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение декември 2018 г. 3-то трим. - Не е постъпвала покана за участие. 4-то трим. – Не е постъпвала покана за участие. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - служители на дирекция „Развитие на селските райони“ не са участвали в мероприятия с цел обмяна на опит. 4-то трим. – МТСП 1-во трим. - служителите по нередности взимат участие в ПРГН 2-ро трим. – служителите по нередности взимат участие в ПРГН 3-то трим. - служителите по нередности взимат участие в ПРГН 4-то трим. - служителите по нередности взимат участие в ПРГН. МРРБ Д УТС и ГД СППРР 1-во трим.- Не са провеждани мероприятия. 2-ро трим. – Д УТС Не са провеждани мероприятия. ГД СППРР Участие в международна конференция на тема „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“ – 29-30 май, в София – 1 служител. 3-то трим. - Скужители на УО не са участвали в мероприятия с цел обмяна на опит. 4-то трим. – ГД СППРР Служители на УО не са участвали в конференции, семинари, работни групи в държави членки или в България с цел обмяна на опит за въпросния период. Д УТС 4–ма служители от дирекция УТС са взели участие в годишна работна среща на служителите по нередности състояла се през м. декември 2018 г. ДАНС 1-во трим.- няма участие 2-ро трим. - няма участие 3-то трим. - няма участие 4-то трим. - няма участие ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - 15 служители от ДФЗ са взели участие в конференции, семинари в България с цел обмяна на опит и добри практики. ИА ОСЕС 1-во трим.- 2 участия, 5 участници: 1) Техническа среща, организирана от ЕК на 7 март 2018 г. (с участието на 3-ма служители от ИА ОСЕС) 2) Конференция с представители на одитни органи от 8 държави-членки (Вишеградска четворка+) на 26 и 27 март 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария (с участието на 2-ма служители от ИА ОСЕС). 2-ро трим. - 7 работни групи/семинари/конференции – 19 участника: 1) Посещение на представители на Одитния орган на Хърватска в периода 18-19.04.2018 г. в гр. София; 2) Работна среща за обмяна на опит между структурите, управляващи програми със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и ФМ на ЕИП и НФМ по мерките в областта на правосъдие и вътрешни работи, 2 и 3 май 2018 г. в гр. София; 3) Първи съвместен работен семинар за одитните органи и сертифициращите органи по ФМ на ЕИП и НФМ за програмни периоди 2009–2014 и 2014-2021, организиран от Офиса на финансовия механизъм, гр. Атина, Гърция в периода 30.05-02.06.2018 г.; 4) Семинар на мрежата на одитни органи по Европейските трансгранични програми, 29-30 май 2018 в гр. Валенсия, Испания; 5) Техническа среща на Одитните органи, м. юни 2018 г.; 6) Годишна координационна среща с одиторите от ЕК – 28.юни.2018 г.; 7) 9-та среща на тематичната мрежа за опростени разходите по Европейския социален фонд на тема „Одит и сътрудничество между Одитните органи и Управляващите органи“,в гр. Прага, в периода от 25 до 27 юни 2018. 3-то трим. - На 24 и 25 септември 2018 г. в гр. София ИА ОСЕС беше домакин на 27-та Годишна среща на одитните органи по ЕСИФ. Събитието беше организирано съвместно с ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК. Участниците бяха 171 представители на: Европейската сметна палата, Европейската комисия (генерални дирекции „Регионална и селищна политика“, „Бюджет“, „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, „Земеделие и развитие на селските райони“, „Морско дело и рибарство“, „Политика за съседство и преговори за разширяване“ и др.), ОЛАФ, националните одитни органи от всички държави членки на ЕС. 4-то трим. – На 16 октомври 2018 г. се състоя работна среща с представители на Румънската структура за борба с измамите и защита на финансовите интереси на Европейския съюз – ДЛАФ и дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към МВР на Република България – АФКОС. В рамките на срещата беше представен подходът на Одитния орган при установяване на нарушения, представляващи нередности и анализа, който прилага Одитният орган за установяване на индикатори на измама. - На 18 декември 2018 г. в гр. София се проведе среща на членовете на Групите на одиторите по ИНТЕРРЕГ ИПА ІІ програмите за ТГС „България – Македония”, „България – Сърбия” и „България – Турция”. ИА ОСЕС организира срещата, на която беше обсъдена методологията и практиката на Одитния орган, като беше обърнато специално внимание по отношение на обществените поръчки. - Двама служители на Одитния орган участваха в 10-та среща на тематичната мрежа за опростените разходи по Европейския социален фонд в гр. Лисабон, Португалия, в периода 25-26 октомври 2018 г. АДФИ 1-во трим.- 2-ро трим. – В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС на 19.06.2018 г. е проведена международна конференция организирана от АДФИ на тема: “Предизвикателства пред контролните органи при защита на публичните финансови интереси.“ Делегати на конференцията бяха представители на контролни органи от 12 страни членки на ЕС и Р. Турция, както и експерти от Световната банка и български институции. 3-то трим. - 4-то трим. –На 17.10.2018 г. в АДФИ е проведена работна среща със служители на Румънската структура за борба с измамите и защита на финансовите интереси на ЕС-ДЛАФ и дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“ към МВР в рамките на Европейската програма за обмен на правоприлагащи служители през 2018 г.-CEPOL/CEP 2018. Обсъдиха се въпроси и конкретни казуси, свързани с обхвата на дейността на АДФИ и защита на публичните финанси, както на национално, така и на общоевропейско ниво. АОП 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - НАП 1-во трим.- 2-ро трим.- Участие в национална работна среща организирана от дирекция АФКОС към МВР на 19.04.2018 г. с презентация на тема: "Дейността на НАП в процеса за противодействие срещу измами, засягащи бюджета на ЕС и националния бюджет" по повод проведен Одит от Европейската сметна палата (ЕСП) в периода от 16 до 20 април 2018 г. на тема: „Изпълнението на мерките за борба с измамите при разходването на средства по политиката на сближаване на ЕС в Република България“; - участие на представител на НАП в редовните заседания и изпълнението на поставените задачи относно разработването на „Методология за изготвяне на профили на държавите членки в областта на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС“ в качеството на член на работна група, създадена към работна група „Превенция на измамите“, подгрупа на Консултативния комитет за борба с измамите (COCOLAF). 3-то трим. - Участие на представител на НАП в работна среща на група “Превенция на измамите“, проведена на 25.09.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия и изпълнение на поставените задачи относно разработването на „Методология за изготвяне на профили на държавите членки в областта на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС“ в качеството на член на работна група „Превенция на измамите“, организирана от Консултативния комитет за борба с измамите (COCOLAF) към Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). 4-то трим. – - Подписано Споразумение № 831524 – BG-NRA-ITF-2018 с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) във връзка с одобрен проект за финансиране по европейска програма „ЕРКЮЛ – ІІІ – 2019 г.“ на тема: „Подкрепа за борбата с данъчните измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническите средства на НАП за извършване на компютърни разследвания“; - Подписано Грантово споразумение № 831515-BG-NRA-REG4200-4000 с OLAF във връзка с одобрен проект за финансиране по европейска програма „ЕРКЮЛ - ІІІ- 2019“ на тема: „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“, който предвижда провеждането на шест работни срещи през 2019 г. между представители на българската, румънската, гръцката и турската данъчни и митнически администрации от Балканския регион в областта на превенцията и разкриването на финансови измами, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет. - Участие на представител на НАП в дейността на работна група „Превенция на измамите“ към Консултативния комитет за борба с измамите (COCOLAF) със задача за разработване на „Методология за изготвяне на профили на държавите членки в областта на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС“, във връзка с която е представен доклад на заседание на Съвета АФКОС, проведено на 28.11.2018 г. АМ 1-во трим. - Представител на Агенция „Митници“ е взел участие в конференция на тема „Повишаване на информираността като инструмент за превенция на измамите и корупцията“ по проект „Укрепване на капацитета на институциите, участващи в мрежата на АФКОС, за създаване и определяне на стратегически и контролни инструменти за борба с измамите и корупцията“, финансиран по програма Херкулес III. 2-ро трим. – Представител на Агенция „Митници“ е взел участие в първата среща по проект „Програма за обмен на служители с цел противодействие контрабандата на цигари“ (Anti-Cigarette Smuggling Staff Exchange Program” по програма Hercule III, ръководен от унгарската митническа администрация. Двама служители на Агенция „Митници“ са участвали в обмена по проекта през месец юни. 3-то трим. - Агенция „Митници“ участва в дейностите по проект „Програма за обмен на служители с цел противодействие контрабандата на цигари“ (Anti-Cigarette Smuggling Staff Exchange Program) по програма Hercule III, ръководен от унгарската митническа администрация. През месец април 2018 г. беше проведена първата среща. В периода от месец май 2018 г. до месец януари 2019 г. всяка от участващите митнически администрации осъществява едномесечен обмен на служители. Двама служители на Агенция „Митници“ са участвали в обмена по проекта през месец юни 2018 г. 4-то трим. - Представител на Агенция „Митници“ не е взел участие в този тип заседания. ИА ОПНОИР 1-во трим.- Представители на ИА ОПНОИР в Съвета не са взели участие в конференции, семинари, работни групи в държави членки, в т.ч. организирани по проекти по Програма Херкулес III, с цел обмяна на опит и добри практики. 2-ро трим. - Представители на ИА ОПНОИР в Съвета не са взели участие в конференции, семинари, работни групи в държави членки, в т.ч. организирани по проекти по Програма Херкулес III, с цел обмяна на опит и добри практики. 3-то трим. – ИА ОПНОИР е представил предложение за включване на дейности насочени към УО годишната програма за 2019 по Програма Херкулес III, с цел обмяна на опит и добри практики между УО от държавите членки. 4-то трим. – 3 ма служители по нередности от УО на ОП НОИР взеха участие в годишната среща на служителите по нередности с цел обмяна на опит и добри практики с други УО и дирекция АФКОС. ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- Участие в 13-и Европейски годишен симпозиум Средства от ЕС 2018, Средносрочен преглед и ЕСИФ след 2020 г в гр. Берлин, Германия. (4бр.служители) 2-ро трим. - Участие на служители на ИА СОСЕЗФ в международната конференция „Euro CACS” по въпроси за информационната сигурност, контрол и ИТ одит (5 бр. служители) - Проведена среща с представители на холандския Сертифициращ орган за обмяна на добри практики в областта на сертификационния одит (17 бр. служители от ИА СОСЕЗФ). 3-то трим. - Проведена среща за обмяна на опит с представители на холандски и словенски одитни органи относно извършване на одит по ЕФМДР (20 бр. служители). 4-то трим. - служители на ИА СОСЕЗФ не са участвали в периода в събития с обмяна на опит с други държави членки МВР Дирекция АФКОС 1-во трим.- 1. Двама служители на дирекция АФКОС и трима представители на ПРБ, АМ и ГДНП участваха в заключителен семинар на тема „Повишаване на осведомеността, като ефективен инструмент за предотвратяване на измамите и корупцията“, проведен на 22 и 23 февруари 2018 г. в гр. Рига, Латвия 2-ро трим. 1. Служител на дирекция АФКОС в периода 25 – 27 април, 2018 взе участие в международна конференция, проведена в гр. Букурещ, Румъния на тема „Очертаване на корупционни схеми със средства от Европейския съюз“. Събитието беше финансирано по проект на програма „Херкулес ІІІ“ 2014 – 2020, изпълняван от Центъра за правни изследвания на Румъния и подкрепен от Европейската служба за борба с измамите; 2. Участие на 4 служители в конференция на тема: „По-нататъшно укрепване на институциите, компетентни в областта на предотвратяването, разкриването, отработването, докладването и последващите действия по установените нередности и подозрения за измама с цел защита на финансовите интереси на ЕС“, финансиран със средства по Програма „Херкулес III”, проведена в периода 7-11.05.2018 г. в гр. Загреб, Република Хърватска; 3. Двама служители участваха в международна конференция на тема: „Проекти, финансирани от ЕС: Разкриване и предотвратяване на нередности и измами по проекти за международно сътрудничество и развитие“, проведена на 14.05.2018 г. в гр. Милано, Италия. 4. Четирима служители участваха в международна конференция „Проект за сътрудничество в областта на борбата с измамите II“, проведена в периода 7 – 8.06.2018 г. в гр. Рим, Италия. Конференцията е организирана от АФКОС – Италия, с подкрепата на ОЛАФ и финансирана по програма „Херкулес ІІІ“; 5. Двама служители взеха участие в Международна конференция в гр. София, България, на 19 юни, 2018 г. на тема „Предизвикателствата пред контролните органи при защита на публичните финансови интереси“, организирана от Агенцията за държавна финансова инспекция в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. 3-то трим. – конференция в София, проведена на 13.09.2018 г. – На 13 и 14 септември 2018 г. в гр. София се проведе международна конференция на тема „Заедно срещу завладяването на държавата. Иновативни методи за разследване на измамите и корупцията в усвояването на европейските средства за земеделие“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията, с подкрепата на ОЛАФ. На конференцията участие взе служител от дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ с изказване по темата „Разкриване и разследване на измами и корупционни практики при усвояването на европейски средства за земеделие“. На конференцията беше дискутирано въздействието на организираната престъпност и завладяването на държавата върху селските райони и земеделието в ЕС, както и ключови аспекти на рисковете за финансовите интереси на ЕС, свързани с престъпления на т.нар. „бели якички” в земеделския сектор. 4-то трим. - Дирекция АФКОС организира в периода 24-26.10.2018 г. посещение на делегация в състав от десет представители на Разплащателната агенция за земеделските фондове, развитие на селските райони и рибарство, двама от Министерството на земеделието и един от Агенцията за одит на системите за внедряване на програми на Европейския съюз на Република Хърватска в Държавен фонд „Земеделие” за обмяна на опит. В рамките на три дни хърватската делегация беше запозната с дейността на дирекция „Противодействие на измамите“, дирекция „Технически инспекторат“ и отдел „Нередности и лоши вземания“ в Държавен фонд „Земеделие”, като бяха обсъдени направените презентации по предложените от хърватска страна теми. Служители от дирекция АФКОС участваха активно по време на посещението и оказваха съдействие на хърватските колеги. Вторият ден хърватската делегация посети два успешно реализирани проекта, финансирани с европейски средства от Земеделските фондове - спортен комплекс в гр. Долна Баня и ферма за производство на сребърна тихоокеанска сьомга в с. Горни Окол. ГДБОП 1-во трим.- служители на ГДБОП-МВР не са участвали 2-ро трим. - служители на ГДБОП-МВР не са участвали 3-то трим. - 1 служител на тема: „Заедно срещу завладяването на държавата: иновативни методи за разследване на измамите с европейски средства за земеделие“- Център за изследване на демокрацията 4-то трим. – 2-ма служители на ГДБОП-МВР са участвали в обучения, организирани от OLAF по модул „Разследване на компютърни престъпления“ ГДНП 1-во трим.- Не 2-ро трим. - Не 3-то трим. – - 7 участника от ОДМВР по проекти по програма Херкулес III. 4-то трим. -1 семинар с участието на 3-ма служители ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - През посочения период не е регистрирано участие в конференции, семинари, работни групи в държави членки или в България, в т.ч. организирани по проекти по Програма Херкулес III. 3-то трим. - не 4-то трим. - не ПРБ 1-во трим.- През посочения период не е регистрирано участие в конференции, семинари, работни групи в държави членки или в България, в т.ч. организирани по проекти по Програма Херкулес III. 2-ро трим. - През посочения период не е регистрирано участие в конференции, семинари, работни групи в държави членки или в България, в т.ч. организирани по проекти по Програма Херкулес III. 3-то трим. – Няма такова участие. 4-то трим. – Няма участия. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на международни срещи на служители от ДФЗ с други държави членки с цел обмяна на опит включително в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ДФЗ Дирекция „Противодействие на измамите“ | декември, 2018 | Срещи – 1 бр. | ДФЗ Дирекция „Противодействие на измамите“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. – участие в международна среща организирана от „Център за изследване на демокрацията”. 4-то трим. – 1. В периода 15-18.10.2018г. служители на дирекцията участваха в двустранна среща, проведена в гр. София, организирана във връзка с визита на румънски служители на ДЛАФ по обменна програма CEPOL. 2. В периода 24.10-26.10.2018г., бе проведена двустранна среща между компетентните институции на представители от Агенцията за земеделските фондове, развитие на селските райони и рибарство при Република Хърватска и ДФ”Земеделие”. Целта на срещата бе обмяна на опит в областта на превенцията и борбата с нередностите и измамите. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на учебно посещение в аналогична на АФКОС служба в други ДЧ с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Посещение - 1 бр. | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2-ро трим. - Проведени са разговори и срещи, създадена е организация за провеждане на учебно посещение на делегация на дирекция АФКОС през септември 2018 г. в Хелзинки, Финландия, по покана на АФКОС-Финландия. 3-то трим. – Проведено е учебно посещение на делегация на дирекция АФКОС в гр. Хелзинки в периода 18-20.09.2018 г., по покана на АФКОС-Финландия. 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на конференция в България с участието на представители на звената АФКОС и ОЛАФ. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Проведена конференция | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - | Задачата не е изпълнена. Задачата е отменена. Дейността беше заложена като част от финансовия план на дирекция АФКОС с период за изпълнение 01.01.2016 – 31.12.2018 г., финансиран със средства по ОПДУ. Съгласно Насоките за кандидатстване на оперативната програма, разходите за провеждане на конференция с участието на звената АФКОС и ОЛАФ са недопустими, тъй като, посредством Програмата Херкулес III, ЕК финансира дейности, насочени към борбата с измамите, корупцията и всички останали незаконни действия, които нанасят вреда на финансовите интереси на ЕС. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на дейностите по разследване, възстановяване и санкции |  |  |  |  |  |
| 4.1. Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП, ГДНП | декември, 2018 | Брой проведени мероприятия | ГДБОП 1-во трим.- провеждани са ОИМ по 5 случая. 2-ро трим. - провеждани са ОИМ по 3 случая. 3-то трим. – провеждани са ОИМ по 5 случая 4-то трим. – провеждане на ОИМ по 8 случая ГДНП 1-во трим.- 81 получени сигнала (ГДНП и ОДМВР). 2-ро трим. - 61 получени сигнала (ГДНП и ОДМВР). 3-то трим. - проведени мероприятия от ГДНП и ОДМВР по 79 сигнала 4-то трим. – 51 | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на справки и предоставяне на информация при постъпване на искания от ГДНП и ГДБОП за извършване на проверки в База данни на дирекция АФКОС за докладвани нередности и съмнения за измама. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой справки | Дирекция АФКОС 1-во трим.- Постъпило е едно искане от ГДБОП за извършване на проверка в база данни на дирекция АФКОС за докладвани нередности във връзка със съмнение за измама по проект по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018. 2-ро трим. Няма постъпили искания от ГДНП и ГДБОП. 3-то трим. – Няма постъпили искания от ГДНП и ГДБОП. 4-то трим. – Няма постъпили искания от ГДНП и ГДБОП. | Задачата е изпълнена. |
| - Предоставяне на информация от дирекция АФКОС на ГДНП и ГДБОП, свързана с оперативното взаимодействие с ОЛАФ, в следните случаи: а) при установяване на информация за съмнение за измама със средства на ЕС в хода на оказвано от дирекция АФКОС съдействие на ОЛАФ при проверки на място на територията на Република България; б) при наличие на данни за съмнения за измами и препоръки за предприемане на действия от Прокуратурата на РБ в получени от дирекция АФКОС заключителни доклади от разследвания на ОЛАФ; в) при изпращане в дирекция АФКОС на сигнали и жалби от Отдел 0.1 в ОЛАФ с информация за съмнения за измами със средства на ЕС. | Дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой представени случаи | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 1. 11 случая, за които е предоставена информация в рамките на ежемесечните срещи между ДАФКОС, ГДНП и ГДБОП; 2. 3 случая, при които е предоставена информация вследствие на изпращане на сигнали и жалби в дирекция АФКОС от страна на отдел 0.1 в ОЛАФ 2-ро трим. - 2 случая, за които е предоставена информация от дирекция АФКОС на ГДБОП, получена в хода на оказване на съдействие на ОЛАФ. 3-то трим. - няма представени случаи. 4-то трим. – 6 случая, при които е предоставена информация на ГДНП и ГДБОП за получени сигнали в дирекция АФКОС от отдел 0.1 в ОЛАФ и във връзка с водени разследвания от Службата. | Задачата е изпълнена. |
| - Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията и ГДНП. Изготвяне на годишен анализ. | ГДНП | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. | ГДНП 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. Информация е представена в т.4.4.3. |
| - Провеждане на срещи за обмен на оперативна информация по линия на борбата с измамите със средства на Европейския съюз. | Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2018 | Брой проведени срещи | Дирекция АФКОС 1-во трим.- проведени 2 бр. оперативни срещи в дирекция АФКОС на 04.01.2018 г. и 01.02.2018 г. с ГДНП и ГДБОП. 2-ро трим. проведени са две срещи с представители на ГДБОП за обмен на оперативна информация свързана с измами със средства на ЕС. 3-то трим. не са провеждани срещи 4-то трим. Проведени са две срещи с ГДНП и ГДБОП на 26.10.2018 г. и 31.10.2018 г. ГДНП 1-во трим.- – 2 срещи между ГДНП - АФКОС 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – проведена среща ГДНП – АФКОС на 26.10.2018 г. ГДБОП 1-во трим.- 2 2-ро трим. - 1 3-то трим. – не са провеждани 4-то трим. – не са провеждани | Задачата е изпълнена. |
| - Уведомяване на ГДНП и ГДБОП за наличие на информация за извършено престъпление от общ характер, свързано с измами със средства на ЕС, получена в хода на водено от дирекция АФКОС административно разследване. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой уведомления | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 1 бр. 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |
| - Създаване на организация за съвместно участие в проверки на служители от дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП в съответствие с компетенциите им по линия на борбата с измамите със средства на ЕС. | Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2018 | Брой съвместни проверки | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 1 бр. Извършена е проверка на място съвместно със служители на отдел ПИП при ОДМВР гр. София по проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и образувание за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 2-ро трим. Отдел „Оперативно сътрудничество“ уведоми ГДБОП и създаде организация за участие в две съвместни проверки, проведени през май и юни 2018 г. на територията на град София във връзка с две разследвания на ОЛАФ. 3-то трим. - Не са провеждани. 4-то трим. – ГДНП 1-во трим.- 7 2-ро трим. - 1 3-то трим. - проведени съвместни проверки – 1 бр. 4-то трим. – ГДБОП 1-во трим.- не са извършвани 2-ро трим. - проведени са 2 съвместни проверки, едната е на ГДБОП и АФКОС, другата е с участието на ГДБОП, АФКОС, Специализрана прокуратура и OLAF. 3-то трим. – не са извършвани. 4-то трим. – не са извършвани | Задачата е изпълнена. |
| - Създаване на организация и провеждане на съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на Управляващите органи. | Дирекция АФКОС Управляващите органи | декември, 2018 | Брой съвместни проверки | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2 бр. 1. Извършена е проверка на място съвместно със служители на Агенция за социално подпомагане и ГД ЕФМПП при МТСП в периода 20.03.2018 г. – 21.03.2018 г., по проект, финансиран по ОПРЧР. 2. Извършена е проверка на място съвместно със служители на ГД ЕФМПП при МТСП в периода 15.01.2018 г. – 17.01.2018 г., по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 2-ро трим. - не са извършвани 3-то трим. – Извършена е проверка на място съвместно със служители на ГД ЕФМПП при МТСП в периода 19.07.2018 г. – 20.07.2018 г., по проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Извършена е проверка на място съвместно със служители на ГД ЕФМПП при МТСП в периода 25.09.2018 г. – 27.09.2018 г., по проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 4-то трим. – Извършена е проверка на място съвместно със служители на ГД ЕФМПП при МТСП в периода 17.12.2018 г. – 18.12.2018 г., по проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- не са провеждани съвместни проверки. 2-ро трим. - не са провеждани съвместни проверки 3-то трим. - не са провеждани съвместни проверки. 4-то трим. – не са провеждани съвместни проверки. МИ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. - Не са организирани и извършвани съвместни проверки с дирекция АФКОС през тримесечието. 3-то трим. - Не са организирани и извършвани съвместни проверки с дирекция АФКОС през тримесечието. 4-то трим. - Не са организирани и извършвани съвместни проверки с дирекция АФКОС през тримесечието. МТИТС 1-во трим.- УО на ОПТТИ изразява готовност за участие в съвместни административни проверки със служители на дирекция АФКОС. 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МТСП 1-во трим.- създадена е организация и е проведена една проверка в тримесечието. 2-ро трим. - създадена е организация и е проведена една проверка в тримесечието. 3-то трим. - създадена е организация и са проведени две проверка в тримесечието. 4-то трим. - създадена е организация и са проведени две проверки в тримесечието. ИА ОПНОИР 1-во трим.- За първото тримесечие на 2018 г. не са проведени съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на ИА ОПНОИР. 2-ро трим. - За второ тримесечие на 2018 г. не са проведени съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на ИА ОПНОИР. 3-то трим. - За третото тримесечие на 2018 г. не са проведени съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на ИА ОПНОИР. 4-то трим. - За четвърто тримесечие на 2018 г. не са проведени съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на ИА ОПНОИР. МРРБ ГД СППРР 1-во трим. - Няма организирани съвместни проверки, само искания за изпращане на информация. 2-ро трим. - Няма организирани съвместни проверки, само искания за изпращане на информация. 3-то трим. - Няма организирани съвместни проверки, само искания за изпращане на информация. 4-то трим. – Няма организирани съвместни проверки, само искания за изпращане на информация. Дирекция УТС 1-во трим.- Не са извършвани съвместни проверки. Текущо е изисквана и предоставяна информация по образувани в предходни периоди административни проверки 2-ро трим. – През периода не са извършвани съвместни проверки 3-то трим. - През периода не са извършвани съвместни проверки. 4-то трим. – През периода не са извършвани съвместни проверки. МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение 31.12.2018 г. 3-то трим. - Към трето тримесечие не е възникнала необходимост. 4-то трим. – Към четвърто тримесечие не е възникнала необходимост. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - не са провеждани съвместни проверки. 4-то трим. - ДФЗ 1-во трим. - не са провеждани съвместни проверки 2-ро трим. - не са провеждани съвместни проверки 3-то трим. - не са провеждани съвместни проверки 4-то трим. - не са провеждани съвместни проверки | Задачата е изпълнена. |
| 4.2. Оптимизиране на националните правила за налагане на санкции |  |  |  |  |  |
| - Преглед и анализ на националните правила относно налагането на санкции при неизпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки и при необходимост изготвяне на предложение за оптимизирането им. | АОП АДФИ УО | декември, 2018 | Извършен преглед и анализ | АОП 1-во трим. - Със ЗИДЗОП се предвиждат промени в административно-наказателната част, насочени към разширяване обхвата на нарушенията, които подлежат на санкциониране. 2-ро трим. - На 14.06.2018г. проектът на ЗИДЗОП е изпратен за междуведомствено съгласуване с министерствата и други администрации, чиято дейност е ангажирана със ЗОП. На същата дата проектът е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на сайта на Министерството на финансите. 3-то трим. – На 25.07.2018 г. проектът на ЗИДЗОП е приет на заседание на Министерския съвет. На 01.08.2018 г. законопроектът е внесен в Народното събрание. 4-то трим. - На 04.10.2018 г. ЗИДЗОП е приет на второ чете от Народното събрание. На 18.10.2018 г. ЗИДЗОП е обнародван в ДВ, бр. 86 от 2018 г. АДФИ 1-во трим.- 2-ро трим. – направени са конкретни предложения до АОП за изменение на ЗОП и административно-наказателните разпоредби в него относно разширяване на административно-наказателната отговорност при установяване на нарушения и уеднаквяване на правилата за извършване на проверки по реда на чл. 238, ал. 4 от ЗОП с тези при извършване на финансови инспекции по ЗДФИ. Направени са и предложения за прецизиране на конкретни текстове в ЗОП. 3-то трим. - 4-то трим. - АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- извършен е вътрешен преглед и анализ на констатираните нарушения от УО при провеждането на обществени поръчки за 2017 г. Общият брой проверени обществени поръчки по ОПДУ за 2017 г. е 241. Проверени обществени поръчки без наложени ФК са 154 броя, като по 12 бр. от тях е изискана обосновка/липсващи документи, като след получаването им е прекратено производството по eналагане на ФК. Броят на проверени обществени поръчки с наложени ФК е 87. От всички обществени поръчки проверените от НФ са 24 броя, като за 1 от тях е констатирано нарушение и е наложена ФК по тяхна препоръка. Три от всички обществени поръчки са проверени от ОСЕС (във втори системен одит), като по една от тях е констатирано нарушение и са предприети действия по налагане на ФК от УО. 2-ро трим. – не е извършван анализ 3-то трим. - не е извършван анализ 4-то трим. – не е извършван анализ МИ 1-во трим.- 2-ро трим. - УО на ОПИК не е констатирал необходимост от изменение на нормативната уредба, касаеща процедурата по налагане на финансови корекции на бенефициенти, които са възложители по реда на ЗОП. Следва да се има предвид, че преимуществено бенефициентите по ОПИК провеждат процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016 г. 3-то трим. - УО на ОПИК не е констатирал необходимост от изменение на нормативната уредба, касаеща процедурата по налагане на финансови корекции на бенефициенти, които са възложители по реда на ЗОП. Следва да се има предвид, че преимуществено бенефициентите по ОПИК провеждат процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016 г. 4-то трим. - УО на ОПИК не е констатирал необходимост от изменение на нормативната уредба, касаеща процедурата по налагане на финансови корекции на бенефициенти, които са възложители по реда на ЗОП. Следва да се има предвид, че преимуществено бенефициентите по ОПИК провеждат процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016 г. МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. - Не е извършван преглед и анализ 3-то трим. - Не е извършван преглед и анализ 4-то трим. - Не е извършван преглед и анализ МТИТС 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МТСП 1-во трим. - МТСП няма правомощия в областта на налагането на санкции по ЗОП. По отношение на определянето на финансови корекции, което не е санкционно производство, не е идентифицирана необходимост от промяна на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 2-ро трим. - МТСП няма правомощия в областта на налагането на санкции по ЗОП. По отношение на определянето на финансови корекции, което не е санкционно производство, не е идентифицирана необходимост от промяна на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 3-то трим. - МТСП няма правомощия в областта на налагането на санкции по ЗОП. По отношение на определянето на финансови корекции, което не е санкционно производство, не е идентифицирана необходимост от промяна на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 4-то трим. – МТСП няма правомощия в областта на налагането на санкции по ЗОП. По отношение на определянето на финансови корекции, което не е санкционно производство, не е идентифицирана необходимост от промяна на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. ИА ОПНОИР 1-во трим.- В първото тримесечие на 2018 г. представители на ИА ОПНОИР не са участвали заедно с експерти от АОП, АДФИ и други УО в преглед и анализ на националните правила относно налагането на санкции при неизпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки и при необходимост изготвяне на предложение за оптимизирането им. 2-ро трим. - Във второ тримесечие на 2018 г. представители на ИА ОПНОИР не са участвали заедно с експерти от АОП, АДФИ и други УО в преглед и анализ на националните правила относно налагането на санкции при неизпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки. 3-то трим. - представители на ИА ОПНОИР не са участвали заедно с експерти от АОП, АДФИ и други УО в преглед и анализ на националните правила относно налагането на санкции при неизпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки. 4-то трим. – служителите на УО на ОП НОИР се запознаха с проекта на нови Насоки на ЕК за налагане на финансови корекции. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не е извършван анализ. 2-ро трим. - По отношение на определянето на финансови корекции, не е установявана необходимост от промяна на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 3-то трим. - Не е извършван анализ. 4-то трим. – УО на ОПРР е изпратило искане за предоставяне на становище от ЦКЗ относно възможността за налагане на финансови корекции при лиспа на предприети мерки за осигурена достъпна среда, както и с предложение за измнениее на Наредбата за финансови корекции с оглед възможността за налагане на такива при констатирано некачествено изпълнение на СМР. УО на ОПРР е изискало информация за предстоящи инициативи, свързани с актуализирането ан относимото национално законодателство и евентуални указания до УО за прилагане на новия регламент 1046/2018г. на ЕП и на Съвета от 18.07.2018г. Дирекция УТС 1-во трим.- Не е извършван преглед/анализ. 2-ро трим. - Не е извършван преглед/анализ. 3-то трим. - Не е извършван анализ. 4-то трим. – Не е извършван анализ МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим.- 2-ро трим. - Срок за изпълнение 31.12.2018 г. 3-то трим. - Към 3-то тримесечие не е възникнала необходимост от изготвяне на предложение за изменение. 4-то трим. – Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - По отношение на определянето на финансови корекции, което не е санкционно производство, не е идентифицирана необходимост от промяна на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 4-то трим. – ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - Към 4-то тримесечие УО на ДФЗ не е констатирал необходимост от изготвяне на предложение за изменение. | Задачата е изпълнена. |
| - Споделяне на опита и обмен на добри практики на Управляващите органи относно процеса на налагане на финансови корекции и при необходимост изготвяне на предложения за изменение на вътрешните им правила или правилата на национално ниво. | Управляващите органи | декември, 2018 | Изготвени анализи Представени добри практики Споделен опит на заседания на Съвета или други форуми | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- служители на УО на ОПДУ са взели участие през месец януари в организираната от НФ месечна среща на Управляващите органи и Национален фонд на тема „Финансови корекции“. 2-ро трим. – изпълнява се текущо на ниво експерти при възникнала необходимост. 3-то трим. - изпълнява се текущо на ниво експерти при възникнала необходимост. 4-то трим. – изпълнява се текущо на ниво експерти при възникнала необходимост. МИ 1-во трим.- Проведени са срещи, организирани от дирекция „Национален фонд“ на Министерство на финансите с представители на всички УО. 2-ро трим. - При необходимост в оперативен порядък се провеждат консултации със служители на други оперативни програми. Проведена е среща и с представители на ОПНОИР с цел обмяна на опит и уеднаквяване на практиката при аналогични казуси. 3-то трим. - През отчетния период не са провеждани срещи за обмен на опит и на добри практики 4-то трим. - През отчетния период не са провеждани срещи за обмен на опит и на добри практики МОСВ 1-во трим.- 2-ро трим. - Не са организирани срещи за споделяне на опит и обмен на добри практики 3-то трим. - Не са организирани срещи за споделяне на опит и обмен на добри практики 4-то трим. - Не са организирани срещи за споделяне на опит и обмен на добри практики МТИТС 1-во трим.- УО на ОПТТИ изготвя анализ на наложените финансови корекции по ОПТ 2007-2013. 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. - МТСП 1-во трим. - изпълнява се в оперативен порядък, като се провеждат консултации със служители от други УО и се споделя съдебна практика. 2-ро трим. - изпълнява се в оперативен порядък, като се провеждат консултации със служители от други УО и се споделя съдебна практика. 3-то трим. - изпълнява се в оперативен порядък, като се провеждат консултации със служители от други УО и се споделя съдебна практика. 4-то трим. – изпълнява се в оперативен порядък, като се провеждат консултации със служители от други УО и се споделя съдебна практика. ИА ОПНОИР 1-во трим.- В първото тримесечие на 2018 г. представители на ИА ОПНОИР не са участвали заедно с експерти от други УО в обмен на добри практики относно процеса на налагане на финансови корекции и изготвяне на предложения за изменение на вътрешните им правила или правилата на национално ниво. 2-ро трим. – Във второ тримесечие на 2018 г. е проведена работна среща за обмяна на опит и добри практики между служителите по нередности в ИА ОПНОИР и служител по нередности от УО на ОП РЧР. 3-то трим. – При необходимост в оперативен порядък се провеждат консултации със служители на други управляващи органи на оперативни програми. 4-то трим. – При необходимост в оперативен порядък се провеждат консултации със служители на други управляващи органи на оперативни програми. МРРБ ГД СППРР 1-во трим. - Не е провеждан обмен. 2-ро трим. - Не е провеждан обмен. 3-то трим. - Не е провеждан обмен. 4-то трим. – Не е провеждан обмен. Дирекция УТС 1-во трим. - Не е осъществяван обмен на опит с други УО. 2-ро трим. - Не е осъществяван обмен на опит с други УО. 3-то трим. - Не е осъществяван обмен на опит с други УО. Изискани са методически указания от АФКОС във връзка с унифициране на подхода при установяване на нередности и налагане на ФК по Програма „Черно море“, финансирана от ЕИДП. 4-то трим. – Не е осъществяван обмен на опит с други УО. МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим.- 2-ро трим. - Използван е опита на ДФ „Земеделие“ при изготвяне на вътрешни правила за издаване на решения за финансови корекции и актове за установяване на публични държавни вземания. 3-то трим. - Изпълнено в предходно тримесечие. 4-то трим. – Изпълнено в предходно тримесечие. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - Не са организирани срещи за споделяне на опит и обмен на добри практики. 4-то трим. – ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. Не е провеждан обмен. | Задачата е изпълнена. |
| 4.3. Установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване |  |  |  |  |  |
| - Приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз или свързани с „традиционните собствени ресурси“, като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз. Изготвяне на годишен доклад за 2016 г. | НАП | февруари, 2018 | Доклад - 1 бр. | НАП 1-во трим.- Текущо докладвано с писма изх. № 04-04-8/11.01.2018 г., № 04-04-33/15.02.2018 г. и № 92-00-329/21.03.2018 г. С писмо, изх. № М-04-04-12#6/15.2.2018 г. е предоставен и годишен Доклад за предприетите мерки и действия от НАП през 2017 г. за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. – Изготвени и предоставени в Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) към МВР са 6 броя ежемесечни Справки по ПМС 18/2003 за предприетите действия във връзка с принудителното събиране на възникналите по силата на договор или административен акт частни и публични държавни вземания, предадени на НАП като случаи на нередности и/или измами, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет на Република България. През 2-ро тримесечие на 2018 г. справките са изпратени с писма, изх. №04-04-76/19.04.2018 г., №04-04-88/16.05.2018 г. и №04-04-97/14.06.2018 г. С писмо изх.№М-04-04-68/20.04.2018 г. на НАП е предоставено изпълнението на плана за действие през І-во тримесечие на 2018 г. относно борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет. 3-то трим. – Текущо e докладвано с писма, изх. №04-04-131/18.07.2018 г., №04-04-154/17.08.2018 г. и №04-04-176/19.09.2018 г. на НАП. С писмо изх. № 04-04-128/16.07.2018 г. на НАП е предоставено изпълнението на плана за действие през ІI-ро тримесечие на 2018 г. относно борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет. 4-то трим. – Текущото изпълнение е докладвано с писма, изх. № 04-04-187/18.10.2018 г., № 04-04-203/13.11.2018 г. и № 04-04-207/11.12.2018 г. с изготвени справки по чл. 8а от ПМС №18/2003 за събирането на възникналите по силата на договор или административен акт частни и публични държавни вземания, предадени на НАП като случаи на нередности или измами, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет. С писмо изх. № М-04-04-197/25.10.2018 г. е отчетено изпълнението на плана за действие през ІІІ-то тримесечие на 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода от 2014 г. до 2020 г. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на две срещи между представители на УО и на ВАС с цел обмяна на добри практики и опит във връзка с производствата по реда на ЗУСЕСИФ. | ЦКЗ, със съдействието на УО на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, СО на СКФ, СО на ПРСР, ОСЕС и ВАС | декември, 2018 | Проведени срещи | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- През отчетния период не е идентифицирана необходимост от провеждане на среща. 2-ро трим. – През отчетния период не е идентифицирана необходимост от провеждане на среща. 3-то трим. - С ръководителите на УО, НФ, ИА ОСЕС, ИА СОСЕЗФ регулярно се провеждат оперативки за обсъждане на актуални въпроси, свързани с изпълнението на програмите. През отчетния период не е идентифицирана необходимост от провеждане на среща. 4-то трим - С ръководителите на УО, НФ, ИА ОСЕС, ИА СОСЕЗФ регулярно се провеждат оперативки за обсъждане на актуални въпроси, свързани с изпълнението на програмите. През отчетния период не е идентифицирана необходимост от провеждане на такава среща. | Задачата е в процес на изпълнение. |
| 4.4. Подобряване ефективността на административните и наказателните производства |  |  |  |  |  |
| - Годишен анализ на установени и регистрирани нарушения при разходване на средства при извършените финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС. | АДФИ | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. | АДФИ 1-во трим.- 2-ро трим. - За първо тримесечие анализирано и докладвано с писмо № 04-04-63/21.05.2018 г. 3-то трим. – 4-то трим. – За трето тримесечие е докладвано с писмо № 04-04-135/29.11.2018 г. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ. Изготвяне на годишен анализ. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. | Дирекция АФКОС 1-во трим.- В отдел „Административни разследвания“ са водени общо 15 броя административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, от които са приключени 2 бр. 2-ро трим. - В отдел „Административни разследвания“ са водени общо 16 броя (13 неприключени от предходното тримесечие и 3 новообразувани) административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, от които са приключени 4 бр. 3-то трим. - В отдел „Административни разследвания“ са водени общо 15 броя (12 неприключени от предходното тримесечие и 3 новообразувани) административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, от които са приключени 2 бр. 4-то трим. – В отдел „Административни разследвания“ са водени общо 15 броя (13 неприключени от предходното тримесечие и 2 новообразувани) административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, от които са приключени 3 бр. | Задачата е изпълнена. |
| - Годишен анализ относно разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства на ЕС. | ГДНП | декември, 2018 | Доклад - 1 бр. | ГДНП 1-во трим.- Дейност на ГДНП и ОДМВР касаеща деяния, свързани със засягане финансовите интереси на ЕС: -Брой извършвани проверки – 81; -Брой новобразувани Досъдебни производства – 14; -Брой приключени Досъдебни производства за тримесечието – 9; -Брой налични към 31.03.2018 г. Досъдебни производства – 78 ; Образуваните и водени Досъдебни производства са основно по следните текстове от НК: 212, 248a, 254б, 310. 2-ро трим. – Дейност на ГДНП и ОДМВР касаеща деяния, свързани със засягане финансовите интереси на ЕС: -Брой извършвани проверки – 61; -Брой новобразувани Досъдебни производства – 10; -Брой приключени Досъдебни производства за тримесечието – 9; -Брой налични към 31.06.2018 г. Досъдебни производства – 79; Образуваните и водени Досъдебни производства са основно по следните текстове от НК: 212, 248a, 254б, 310 3-то трим. - Дейност на ГДНП и ОДМВР касаеща деяния, свързани със засягане финансовите интереси на ЕС: -Брой извършвани проверки – 79; -Брой новобразувани Досъдебни производства – 56; -Брой приключени Досъдебни производства за тримесечието – 50; -Брой налични към 30.09.2018 г. Досъдебни производства – 120 ; Образуваните и водени Досъдебни производства са основно по следните текстове от НК: 212, 248a, 254а, 254б, 310, 282, 316 и 309. 4-то трим. – Дейност на ГДНП и ОДМВР касаеща деяния, свързани със засягане финансовите интереси на ЕС: -Брой извършвани проверки – 51; -Брой новобразувани Досъдебни производства – 14; -Брой приключени Досъдебни производства за тримесечието – 15; -Брой налични към 31.12.2018 г. Досъдебни производства – 99; Образуваните и водени Досъдебни производства са основно по следните текстове от НК: 248a, 316 и 309. | Задачата е изпълнена. |
| - Годишен доклад относно образувани, водени и приключени производства от ГДБОП по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП | декември, 2018 | Доклад - 1 бр. | ГДБОП 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – образувани 6 броя досъдебни производства, 5 от които са в условията чл. 321 от НК- извършени от организирана престъпна група. | Задачата е изпълнена. |
| - Годишен доклад относно образуване, разследване, приключване и решаване на производства, водени от компетентните правоприлагащи органи по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ПРБ | февруари, 2018 | Доклад - 1 бр. | ПРБ 1-во трим.- Съгласно чл. 12 от Споразумението между Съвета АФКОС и ПРБ, последната предоставя на Съвета обобщена годишна информация за резултатите от дейността си в борбата срещу престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, като няма задължение да предоставя статистически данни за всяко тримесечие. 2-ро трим. - Съгласно чл. 12 от Споразумението между Съвета АФКОС и ПРБ, последната предоставя на Съвета обобщена годишна информация за резултатите от дейността си в борбата срещу престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, като няма задължение да предоставя статистически данни за всяко тримесечие. За предходната година, такава информация е предоставена през м. февруари 2018 г. 3-то трим. – представя се само годишна информация. 4-то трим. – Предстои предоставяне на годишна информация. | Задачата е изпълнена. |

| Използвани съкращения: Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) - Съвета АФКОС. ЦКЗ – АМС – Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет; МТСП – Министерство на труда и социалната политика; МОСВ – Министерство на околната среда и водите; МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството; МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; МИ- Министерство на икономиката; МОН – Министерство на образованието и науката; МФ – Министерство на финансите; МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите; ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“; АДФИ – Агенция за държавна финансова инспекция; ИАОСЕС – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; ИАСОСЕЗФ - Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“; ИА ОПНОИР - Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; | НИП – Национален институт на правосъдието; ПРБ – Прокуратура на Република България; НАП – Национална агенция за приходите; АМ – Агенция „Митници“; ДФР – ДАНС – Дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“; ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи; ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи; ГДБОП – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи; УО на ОПТП – Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ“; ОДМВР – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи; УО – Управляващ орган; ИПА – Институт по публична администрация. НФ-МФ – Дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите ГД СППРР – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ УТС – „Управление на териториалното сътрудничество“ |
| --- | --- |