План за действие за 2019 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Планът за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 г.- 2020 г. е изготвен в рамките на Секретариата на Националния съвет по миграция и интеграция (НСМИ) и включва стратегически цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в Стратегията, които са от компетентността на всички институции, участващи в НСМИ.

Изготвянето на годишен план за изпълнение на Националната миграционна стратегия  е заложено в Глава IV, т.10 от нея. Там е посочено, че като отделен раздел от плана се разработва и приема от Министерския съвет Национален план за действие по интеграция за всяка календарна година със специфичните мерки, насочени за интеграция на лицата, получили международна закрила в България.

Всички дейности, заложени в настоящия план, се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, както и от финансовите инструменти на ЕС и други международни донорски програми, съгласно т.9 от Глава IV на Националната миграционна стратегия.

Планът е съобразен с изискванията на „Методологията за стратегическо планиране в Република България“ (април, 2010 г.), одобрена в рамките на Съвета за административна реформа.

Планът за 2019 г. включва изпълнението на 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в България.

| Стратегическа цел | Дейности за изпълнение | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гранична сигурност. Противодействие на незаконното преминаване на държавната граница и нелегална миграция. | Провеждане на работни срещи на ръководно и експертно ниво между ДАБ при МС, ГД „Гранична полиция“ и дирекция „Миграция“ и ДАНС | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | По инициатива на отговорните институции | Усъвършенстване на взаимодействието и обмена на информация между държавните органи, отговорни за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция. | Брой проведени работни срещи | МВР, ДАБ при МС, ДАНС |
| 2. Гранична сигурност. Противодействие на незаконното преминаване на държавната граница и нелегалната миграция. | 2.1. Организиране и провеждане на работни семинари и обучения със служители на ГДГП по въпросите на убежището, достъп до територия и процедура за определяне на международна закрила в Република България в изпълнение на Тристранния меморандум за разбирателство между ГДГП, ВКБООН и БХК -Програма за правна защита на бежанци и мигранти. | Бюджет на ВКБООН | по график на ВКБООН | Повишаване на административния капацитет за покриване на международните стандарти в работата с търсещите закрила лица. | Брой обучени служители. | МВР, ВКБООН, БХК |
|  | 2.2. Планиране на мероприятия относно извършване на мониторинг на границите, включително и на помещенията за настаняване на задържани лица в ГДГП, в изпълнение на Тристранния меморандум за разбирателство между ГДГП, Представителство-то на ВКБООН и БХК-Програма за правна защита на бежанци и мигранти. | Бюджет на ВКБООН | по инициа-тива на ВКБООН и БХК | Подобряване на условията и облекчаване на реда за предоставяне на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Република България и до производство за предоставяне на закрила в страната. | Изготвяне на доклад за 2018 г. относно мониторинг на границите и достъп до международна закрила. | МВР, ВКБООН, БХК |
|  | Провеждане на работни срещи на ръководно и експертно ниво между ДАБ-МС, МВР и ДАНС. Подобряване на информационния обмен. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | Ежемесечно | Усъвършенстване на взаимодействието и обмена на информация между държавните органи, отговорни за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция. | Брой проведени работни срещи. | МВР, ДАБ-МС, ДАНС. |
| 3.Повишаване ефективността на граничното наблюдение. | 3.1. Реализиране на етапите от Стратегията за техническото обезпечение на граничния контрол в периода 2014 -2020 г. | 38 026 848,20 лева без ДДС (осигурено финансиране в рамките на подписани Грантови споразумения) 658 452,66 лева без ДДС (осигурено финансиране в рамките на подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ). | м.декември 2019 г. | Повишаване възможностите на ГДГП за ефективно противодействие на нелегалната миграция и други форми на трансгранична престъпност чрез придобиване на нови технически средства и изграждането на системи за наблюдение в рамките на подписаните Грантови споразумения. | Завършване на дейностите по договори: 1. Разширяване на ИСН по българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение; 2. Доставка на преносими периметрови системи за наблюдение с възможност за мониторинг на работата им. Избор на изпълнител и изпълнение на дейности: 3. Доставка на три мобилни системи за наблюдение; 4. Доставка на една мобилна система за наблюдение – оборудване за ФРОНТЕКС. | МВР |
|  | 3.2. Включване в учебните планове на ГКПП, на теми в областта на убежището и миграцията. | Дейността се в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.декември 2019 г. | Повишаване на административния капацитет за покриване на международните стандарти в работата с търсещите закрила лица. | Липса на пропуски в подготовката и знанията на служителите. Реакция при отработване на случаите в съответствие с международните стандарти. | МВР, МОМ |
| 4. Постоянно проследяване и събиране на информация, свързана с незаконната миграция по границите на Р България. | Изготвяне на стратегически и аналитични документи за незаконната миграция. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.декември 2019 г. | Извеждане на фактори, влияещи върху средата за сигурност, конкретни заплахи за границата, прогнози и тенденции за развитие на оперативната обстановка. | Изготвяне на стратегически анализ на риска, разработване на планове и методики за противодействие на незаконната миграция, изготвяне на периодични доклади. | МВР |
| ВИЗОВА ПОЛИТИКА |  |  |  |  |  |  |
| 5.Постигане на техническа готовност за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система на ЕС. | Република България ще участва активно във формирането и прилагането на визовата и миграционната политика на ЕС. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.декември 2019 г. | Поддържане готовността до момента, в който страната да започне да прилага изцяло достиженията на правото от Шенген. | Постигане на техническа готовност за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система на ЕС. | МВнР, МВР |
| НЕРЕГУЛЯРНА МИГРАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6.Повишаване на ефективността при предотвратяването и противодействието на незаконната миграция. | 6.1. Засилване на контрола върху установяване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни на територията на страната чрез провеждане на специализирани полицейски операции | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Намаляване на броя на незаконно пребиваващите чужденци. | Брой незаконно установени чужденци. Брой проведени специализирани полицейски/ полицейски операции. | МВР |
|  | 6.2. Засилване контрола по пребиваване спрямо чужденци с влезли в сила откази за получаване на международна закрила в страната, чужденци, отклонили се от зоната си на пребиваване, както и спрямо такива, с издадени обезпечителни мерки по реда на чл. 44, ал. 5 от Закона за чужденците в Република България. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.декември 2019 г. | Предприемане на ефективни мерки за намаляване на незаконно пребиваващите чужденци във вътрешността на страната | Извършени справки в автоматизираните информационни системи на МВР, издадени заповеди за налагане на принудителни административни мерки и проведени беседи с лицата | МВР |
| 7. Повишаване на ефективността при изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | 7.1.Изпълнение на процедури по връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни на територията на Република България | Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) | м. декември 2019 г. | Увеличаване на броя на върнатите от страната чужденци и ефективно противодействие на незаконната миграция. | Брой върнати чужденци | МВР |
|  | 7.2.Изпълнение на дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция в България | Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | м. декември 2019 г. | Увеличаване на броя на чужденците, върнати от страната в изпълнение на програми за асистирано доброволно връщане. | Брой чужденци, върнати при програми за асистирано доброволно връщане. | МВР, МОМ |
|  | 7.3.Участие на Република България като страна-организатор или страна-партньор в операции за връщане, и съфинансирани по линия на Агенцията за гранична и брегова охрана (Frontex). | Агенция „Фронтекс“ | м. декември 2019 г. | Оптимизиране на процедурите по принудително връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | Брой осъществени съвместни, събирателни и национални полети по връщане. Брой принудително върнати чужденци. | МВР Агенция-та за гранична и брегова охрана (Frontex) |
| 8.Създаване на подходящи условия за настаняване на незаконно пребиваващи чужденци, подлежащи на връщане. | Подобряване на условията за пребиване на настанените в СДВНЧ към ДМ чужденци. Психологически и социални консултации от страна на екипите за закрила на МОМ. Предоставяне на извънредна подкрепа под формата на материални придобивки и малки ремонтни дейности. | Споразумения за безвъзмездна финансова помощ по ФУМИ-Спешни мерки HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046; HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0054 HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0050 | м. декември 2019 г. | Обезпечаване на основните нужди на лицата, настанени в СДВНЧ. | Осигурени оперативни разходи за домовете. Извършени строително-ремонтни дейности. Доставено оборудване. | МВР, МОМ |
|  | 9.1. Ефективно прилагане на Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия). | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.декември 2019 г. | Повишаване на броя на лицата, върнати по силата на споразуменията за обратно приемане. | Брой изведени лица. | МВР |
|  | 9.2. Изготвяне на проекти на споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица с рискови трети държави и протоколи за прилагането на реадмисионни спогодби, сключени на ниво ЕС. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.декември 2019 г. | Облекчаване на процедурите за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. | Брой изготвени проекти на Споразумения и протоколи. | МВР, МВнР |
|  | 9.3. Провеждане на работни срещи с консулските служби, с които РБ или ЕС има сключени споразумения за реадмисия, за идентифициране и своевременно издаване на документи за пътуване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.декември 2019 г. | Повишаване ефективността по прилагане на разпоредбите на споразуменията. | Проведени работни срещи с консулските служби, с които Р България или ЕС имат сключени споразумения. | МВР |
|  | 9.4. Провеждане обучения на служителите за повишаване професионалния капацитет. - Подобряване на взаимодействието между службите имащи отговорност за противодействие на незаконната миграция. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.декември 2019 г. | Ефективно противодействие на лица, престъпни групи/организирани престъпни групи, подпомагащи процеса на незаконна миграция. | Брой проведени обучения. | МВР |
| БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА |  |  |  |  |  |  |
| 10.Превенция на трафика и повторния трафик | 10.1. Провеждане на информационно-комуникационна кампания за превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация, включително провеждане на целенасочени дейности по превенция и ранна идентификация сред уязвими групи. | От бюджетите на НКБТХ, АЗ и МТСП | м.февруари – м.май 2019 г. | Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация | Проведени целенасочени превенционно-информационни сесии за трафика на хора с лица, заминаващи да работят извън България, с фокус върху сезонната работа. Участие на секретарите на МКБТХ в трудови борси, организирани от АЗ – ДБТ в регионите на 10те общини, където има създадени МКБТХ; изработени и разпространени информационни материали; брой лица, участвали в срещите | АНКБТХ, МКБТХ, АЗ - ДБТ, ИА ГИТ, МОМ |
|  | 10.2. Провеждане на Антитрафик доброволческа Академия – 2019 г. | Oт бюджетите на НКБТХ и Фондация „Ханс Зайдeл“ | м.април 2019 г. | Разширяване на мрежата от доброволци към МКБТХ. Повишаване на информираността на млади хора и ученици относно рисковете и предпоставките за трафик на хора. Повишаване на уменията на доброволците за работа сред връстници | Проведена Академия за доброволци, брой участници; обучени младежи | МКБТХ, АНКБТХ, МОН (РУО) |
|  | 10.3 Провеждане на национална кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация (по повод 30-ти юли, Международен ден за борба с трафика на хора) | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми | м.юни- м.август 2019 г. | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация | Проведени събития, произведени информационни материали, използвани комуникационни канали | МКБТХ, АНКБТХ, МОМ |
|  | 10.4 Провеждане на кампания по повод 18-ти октомври – Ден на ЕС за борба с трафика на хора, с фокус новите тенденции при трафика на хора | Фондация „Кампания А21“, съфинансиране от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми | м.октомври 2019 г. м.ноември 2019 г. | Проведени събития и повишена информираност на широката общественост за рисковете от попадане в трафик на хора | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали | АНКБТХ, МКБТХ |
| 11.Усъвършенстване на процедурите за връщане, закрила и интеграция на жертвите | 11.1 Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване (НМН) и подпомагане на жертвите на трафик на хора.Предоставяне на психосоциална и правна помощ от страна на екипите за закрила на МОМ. | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми | м.декември 2019 г. | Подобрена координация на работата по случаите на трафик на хора; Функциониращи услуги, обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно НМН и ЗБТХ. Спазване на правата на жертвите на трафик на хора | Водени и координирани сигнали и случаи; Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ | АНКБТХ,МОМ |
|  | 11.2 Предоставяне на подкрепа в специализирани услуги за временно настаняване и центрове за консултиране на жертви на трафик на хора към НКБТХ: 2 услуги в гр. Варна (приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и център за консултиране и подкрепа); 3 услуги в гр. Бургас (приют за временно настаняване; приют за последваща реинтеграция и център за консултиране и подкрепа). | От бюджета на НКБТХ | м.декември 2019 г. | Подкрепени и обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно ЗБТХ и НМН | Брой подкрепени и настанени жертви на трафик в услугите към НКБТХ | АНКБТХ,МОМ |
|  | 11.3 Ремонтни дейности и оборудване на имот, предназначен за Приют за временно настаняване на жертви на трафик и център за подкрепа в гр. София | От бюджета на НКБТХ; от външни програми и проекти | м.януари – м.юли 2019 г. | Оборудвано жилищно помещение с цел превеждане в експлоатация и продължение на функционирането на специализирани услуги за жертви на трафик в гр. София | Приключени ремонтни дейности и оборудване | АНКБТХ |
|  | 11.4 Предоставяне на специализирана услуга - кризисен център за деца, жертви на трафик и/или във висок риск от попадане в трафик на хора | От бюджета на Столична община. | м.декември 2019 г. | Функциониращ и профилиран кризисен център, предоставящ специализирани услуги за деца, жертви на трафик на хора и/или във висок риск от попадане в трафик в гр. София | Приключени ремонтни дейности и оборудване | АНКБТХ, Столична община, в партньорство с НПО |
| 12.Укрепване на международното сътрудничество | 12.1 Представяне на националната институционална и нормативна рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на сътрудничеството и в изпълнение на ангажиментите по линия на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. | От бюджетите на НКБТХ и съответните институции и организации | м.декември 2019 г. | Подобрени сътрудничество и международен образ на страната, обмен на информация и успешни практики | Брой участия в проведени срещи, национални представяния на международни форуми, доклади | АНКБТХ |
| УБЕЖИЩЕ |  |  |  |  |  |  |

| 13. Подобряване условията за настаняване и поддръжка на материални-техническата база. | 13.1. Ремонтни дейности на жилищни помещения в териториалните центрове на ДАБ при МС. 13.2. Изграждане на помещенията за настаняване на непридружени деца и други уязвими групи на територията на РПЦ-София. 13.3. Изграждане на инфраструктура за провеждане на културни дейности в рамките на териториални поделения на ДАБ при МС. | ФУМИ | м. декември 2019 г. | Постигане на провежданата политика в областта на международната закрила. Подобрена инфраструктура на териториалните поделения на ДАБ при МС. | Пълно съответствие с предвидените дейности. | ДАБ при МС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Доставка на необходими услуги | 14.1. Осигуряване на достъп до класифицирана медицинска грижа за търсещите международна закрила ГТС. 14.2. Осигуряване на услуги по сигурността. 14.3. Осигуряване на преводачески услуги по време на процедурата и в ежедневната комуникация, осигуряване на транскултурни посредници, социални работници, психолози. | ФУМИ | м. декември 2019 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила. Подобрени условия на прием. | Пълно съответствие с предварително предвидените дейности. | ДАБ при МС |
| 15. Поддържане на компетентността административния капацитет на ДАБ при МС. Повишаване на административния капацитет на ДАБ при МС и служители на местните власти за работа с лица от уязвими групи. | Участие на служители на ДАБ при МС в обучителни програми (професионална квалификация): -Обучения в сферата на Европейската правна рамка в областта на международната закрила и обмен на опит с други държави-членки. - Идентификация и работа с уязвими групи. - Обучения за регистратори и интервюисти. - Обучения на социални работници от ДАБ при МС за работа с деца и семейства/уязвими групи. - Обучение на персонал от ДАБ при МС представители на местните власти за работа с лица от уязвими групи, търсещи закрила. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции, ФУМИ, Норвежки финансов механизъм, Еразмус. | м. декември 2019 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила. Подобряване качеството на процедурата за международната закрила. Укрепване на административния капацитет на работещите в областта на убежището. Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила. Укрепване на административния капацитет на работещите в областта на убежището, чрез системно обучение на държавната администрация и местната власт. | Брой обучени служители на ДАБ при МС и местните власти, обучени за работа с лица от уязвими групи, търсещи закрила. | ДАБ при МС |

| 16. Ефективното използване на инструментите на ЕС | - Прилагане на законодателството на ЕС в сферата на международната закрила и практическо прилагане на инструментите за качество на производството за предоставяне на закрила. - Идентифициране на уязвими лица, включително непридружени непълнолетни лица. | ДАБ при МС и други източници. | м.октомври 2019 г. | Повишаване на капацитета на българската система за предоставяне на международна закрила и прием. Засилване на практическото сътрудничество с държавите-членки на ЕС в областта на убежището и бежанците. | Брой идентифицирани уязвими лица. | ДАБ при МС, МВР, Национален институт на правосъдието. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИГРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 17.Осъществяване на политиката за миграция и развитие в рамките на Глобалния подход към миграцията и мобилността и неговите инструменти, както и по инициативи като Глобалния форум по миграция и развитие, Източното партньорство и Евромед, включително и по национални инициативи. | Осъществяване на консултации с Украйна, Беларус, Грузия и др. (при идентифициран интерес на Република България) за спогодби за регулиране на трудовата миграция. Консултации и с Армения, Грузия, Азербайджан и Беларус за спогодби за социална сигурност. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Сключени спогодби за регулиране на трудовата миграция; Проведени консултации по проекти на спогодби за социална сигурност със страни от Южен Кавказ. | Брой сключени спогодби. Брой проведени консултации. | МТСП, МВнР, АЗ, НОИ, НАП и др. |
| 18.Постигане на балансиран прием на работна ръка от трети държави за подпомагане на българския бизнес и икономическото развитие. | Регулиране на приема на граждани от трети държави за заетост в България при спазване на нормативните актове по отношение на режима на пребиваване и заетост на чужденци | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Регулиран прием на граждани на трети страни за заетост в Република България и подпомагане на икономическото развитие на страната. | Брой издадени разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави в България. | МТСП, МВР, МВнР, АЗ. |
| 19. Усъвършенстване на организацията на работа и подобряване на административно-то обслужване на гражданите на трети страни, гражданите на ЕС и членовете на техните семейства | 19.1 Изпълнение на мерките от компетентност на дирекция „Миграция“, заложени в Плана за действие на Република България за оттеглянето на Кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.март 2019 | Създаване на организация за оттеглянето на Великобритания и Северна Ирландия от ЕС без споразумение | Изготвени методически указания. Проведен семинар. Публикувана информация на интернет-страницата на ДМ за подмяната на документите на британските граждани. | МВР |
|  | 19.2 Участие в работни групи за разработване и предлагане на мерки за контрол на чужденците в Република България и мерки за намаляване на административната тежест при административното обслужване. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м.декември 2019 г. | Подобряване на административното обслужване. | Брой участия в работни групи през 2019 г. | МВР |
| 20.Гарантиране на сигурността и осигуряване на адекватни грижи за непридружените непълнолетни деца-чужденци | Изработване на методология за оценка на възрастта на установените незаконно пребиваващи в страната чужденци | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Разписване на ясни правила за определяне на възрастта на лицата, в случай на съмнение, че същите са непълнолетни | Разработена методология. | МВР, АСП, ДАЗД, ДАБ, МОМ, НПО и междуна-родни организации |
| 21.Развитие и управление на законната миграция | Подобряване на междуинституционалното взаимодействие. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Подобряване на контрола по пребиваване и заетост на чужденци в страната и взаимодействието с институциите на други държави. | Брой осъществени проверки за контрол. | МВР, МВнР, ДАНС, МТСП, ИАГИТ |
| 22.Предложения за нормативни промени по отношение на заетостта на чужденци | Подобряване на междуинституционалното взаимодействие и координация при прилагането на единна процедура. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Приемане на предложения във връзка с наложителни подобрения, включително в резултат на установени несъответствия със законодателството на ЕС. | Направени предложения. Извършени нормативни промени. | МСТП, МВР, МВнР, ДАНС, АЗ |
| 23.Предложения за нормативни промени по отношение на децата чужденци | Участие в преглед на нормативната уредба за гарантиране правата и интересите на децата. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Приемане на направените предложения от 2017 г. насам. | Брой изготвени предложения. | ДАЗД и компетентни институции по отношение на децата чужденци. |
| 24.Осъществяване на наблюдение в Регистрационно-приемателните центрове с оглед спазване правата на децата търсещи международна закрила. | Извършване на мониторинг в Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за закрила на детето. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Препоръки за подобряване условията на живот. | Брой извършени мониторинги. | ДАЗД |

Национален план за действие по интеграция за 2019 г.

в изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020)

| Стратегическа цел | Дейности за изпълнение | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и създаване на възможности за развитие и участие във всички аспекти на живота на общността. | 1.1 Записване на деца търсещи или получили международна закрила, в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Повишен обхват на децата, търсещи или получили международна закрила в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата. | Брой деца, търсещи или получили международна закрила, записани в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата. | МОН, ДАБ при МС |
|  | 1.2.Записване на ученици, търсещи или получили международна закрила, в училищата. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Повишен обхват на учениците, търсещи или получили международна закрила в училищата. | Брой ученици, търсещи или получили международна закрила, записани в училищата. | МОН, ДАБ при МС |
|  | 1.3. Организиране при необходимост на допълнително обучение по български език като чужд за децата, търсещи или получили международна закрила. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Осигурено допълнително обучение по български език като чужд за децата, търсещи или получили международна закрила, за подкрепа на приобщаването им и осигуряване на равен старт при започване на училище. | Брой деца, търсещи или получили международна закрила, с осигурено допълнително обучение по български език като чужд. | МОН |
|  | 1.4. Организиране при необходимост на допълнително обучение по български език като чужд за ученици, търсещи или получили международна закрила. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Осигурено допълнително обучение по български език като чужд за ученици, търсещи или получили международна закрила, за подкрепа на приобщаването им и повишаване на образователните им резултати. | Брой ученици, търсещи или получили международна закрила, с осигурено допълнително обучение по български език като чужд език. | МОН |
|  | 1.5. Обучение на учители, търсещи или получили международна закрила, за работа в мултикултурна среда. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Учители, търсещи или получили международна закрила, подготвени за работа в мултикултурна среда. | Брой учители, търсещи или получили международна закрила, обучени за работа в мултикултурна среда. | МОН |
| ЗАЕТОСТ |  |  |  |  |  |  |
| 2.Активно поведение на пазара на труда. | Предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране за включване в подходящо обучение. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. |  |  | МТСП-АЗ |
| 3.Трудова реализация и интеграция в българското общество | Посредничество за реализация на първичния пазар на труда, насочване и включване в програми за заетост и обучение, включително по проекти от ОПРЧР, в съответствие с НПДЗ 2019 г. на регистрирани в ДБТ търсещи работа лица. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. |  |  | МТСП-АЗ |
| 4.Подпомагане на трудовата реализация и интеграция на бежанците | Провеждане на информационни срещи в центровете на ДАБ, в които има временно настанени бежанци и търсещи закрила, които имат право да работят. Иницииране на съвместни действия с българския бизнес за наемане на лица, получили международна закрила. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. |  |  | МТСП-АЗ |
| СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 5.Гарантиране правата на децата | Координиране на работата по случаи на деца от трети страни. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Брой случаи | Брой приключени случаи и предприети мерки за закрила. | ДАЗД |
| 6.Подобряване на координацията в работата на администрациите по отношение на непридружените деца чужденци | Приемане с акт на Министерски съвет на разработения Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на република България, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Много добро и ефективно взаимодействие и бърза координация между различните институции, организации, НПО и други | Подписан координационен механизъм. | ДАЗД, МТСП, МВР, МОН, МЗ, ДАБ, НКБТХ, НЗОК, АСП, НСОРБ |
| 7.Създаване и поддържане на база данни за целевата група | Разработване на инструментариум за събиране на информация за непридружените деца чужденци, пребиваващи на територията на Р България, от участниците – страни по Координационния механизъм, както и създаване на интегрирана база данни за непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци, търсещи или получили международна закрила. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Всяко дете да бъде включено в базата данни, на което са описани неговите потребности и бъдещо развитие | Разработен инструментариум. | ДАЗД, АСП и всички ангажирани институции |
| 8.Подобряване на възможностите за социално включване и интеграция на децата чужденци | Лицензиране на доставчици на социални услуги за деца, работещи с целевата група деца чужденци | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Повече деца чужденци да имат възможност да ползват социални услуги | Брой лицензирани доставчици на социални услуги за деца. | ДАЗД |
| 9.Повишаване на административния и организационен капацитет на служителите от АСП и териториалните поделения (РДСП и ДСП) за работа с лица, деца и семейства - чужди граждани, в т.ч. търсещи или получили международна закрила. | Организиране и провеждане на работни семинари и обучения със служители на ЦУ на АСП, РДСП и ДСП по въпросите на миграцията, убежището и интеграцията, работа с уязвими групи, лица и деца, чужди граждани, в т.ч. търсещи убежище и международна закрила | Средства на международни организации и НПО (ВКБООН, МОМ, УНИЦЕФ, НПО и т.н.) (в рамките на бюджета на АСП няма предвидени средства за изпълнението на тези дейности). | Съобразно плана на всяка между-народна и неправител-ствена организация – партньор | Повишен административен капацитет на АСП за покриване на международните и национални стандарти за работа с лица, деца и семейства - чужди граждани, в т.ч. бежанци | Брой проведени обучения, информационни срещи и семинари, с участието на служители от АСП и териториалните поделения. | АСП; Между-народни организации и НПО, които финансират и осигуряват обученията. |
| ЗДРАВНИ ГРИЖИ |  |  |  |  |  |  |
| 10. Оказване на спешна медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут. | Организиране оказването на спешна медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут. | Разходите по оказване на спешна медицинска помощ на лицата и хоспитализиране на пациента са за сметка на ЦСМП. | м. декември 2019 г. | Повишаване на качеството на оказаната спешна медицинска помощ. | Брой на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут, на които е оказана спешна медицинска помощ. | ЦСМП на съответната област |
| 11.Осигуряване на достъп до медицински услуги. | 11.1. Организиране предоставянето на информация, относно реда за извършване на профилактични прегледи и изследвания на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут и изготвяне на план за тяхното извършване. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Повишаване на информираността на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут за техните права и отговорности по отношение на здравето им. |  | РЗИ на съответната област, ДАБ (по отношение на лицата търсещи закрила) |
|  | 11.2. Предоставяне на информация относно правото на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми, действащи на територията на съответната община. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции. | м. декември 2019 г. | Повишаване на информираността на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут за възможностите на действащите национални и регионални здравни програми, предоставяни на територията на съответната община. |  | РЗИ на съответната област, ДАБ |
|  | 11.3. Организиране оказването на медицинската помощ на лицата, в процес на производство за получаване на бежански хуманитарен статут, или получили такъв, съгласно действащото национално законодателство. | Дейността е в рамките на бюджетите на отговорните институции | м. декември 2019 г. | Подобряване на качеството на медицинската помощ на лицата в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут. |  | Териториални поделения на ДАБ, НЗОК, здравни и лечебни заведения. |