ОТЧЕТ НА

План за действие за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 г.-2020 г.

Отчетът на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 г.- 2020 г. е изготвен в рамките на Секретариата на Националния съвет по миграция и интеграция (НСМИ) .

Планът за 2018 г. включва изпълнението на 44 стратегически цели, като 10 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в България. Всички дейности са изпълнени, с изключение на Мярка 5:.Република България ще продължи да полага всички необходими усилия, с които да поддържа своята готовност до момента, в който страната да започне да прилага изцяло достиженията на правото от Шенген от раздел „Граничен контрол“, която преминава в новия План за действие за 2019 г.

Акценти:

I. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ

- Продължава реализиране на етапите от Стратегията за техническото обезпечение на граничния контрол в периода 2014-2020 г. за повишаване на ефективността на граничното управление.

- Изготвени са стратегически и аналитични документи по отношение на контрола на нерегулярната миграция за извеждане на фактори, влияещи върху средата за сигурност, конкретни заплахи за границата, прогнози и тенденции за развитие на оперативната обстановка.

- Чрез провеждане на семинари и работни срещи е повишен административния капацитет за покриване на международните стандарти в работата с търсещите закрила лица.

- В изпълнение на  дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция в България, Министерството на вътрешните работи е оказало съдействие на МОМ за доброволното връщане на 298 ГТС, при изпълнение на програми за асистирано доброволно връщане, финансирани от ФУМИ.

II. БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

- През отчетния период са проведени общо 25 специализирани обучения на над 400 специалисти (разследващи, магистрати, социални работници, трудови посредници, дипломати, консулски служители, служители на миграционните власти и агенцията за бежанци, студенти, ученици и др.).

-  Проведена бе превантивна кампания и фокус групи за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.  В рамките на кампанията са реализирани различни събития и инициативи, които включват провеждането на информационни срещи с ученици, представители на уязвими групи.

III. УБЕЖИЩЕ

- Подобрени са  условията за настаняване и поддръжка на материално-техническата база и подобряване на инфраструктурата чрез извършването на множество ремонтни дейности. Обособена е защитена зона за настаняване на непридружени непълнолетни лица, търсещи международна закрила в ПЦ-София.

- Проведени са редица обучения на служители от ДАБ-МС относно достъп до територия и процедура по международна закрила, ранна идентификация на жертви на трафик, различни обучения, свързани с работата с лица от уязвими групи.

- по отношение на интеграцията на лица, получили международна закрила, има 2 сключени споразумения за интеграция, а три общини са подали 4 заявления и са проявили интерес да интегрират 23 лица, получили статут.

- Изпълнени са ангажиментите на страната ни в съответствие с Рамката за националния механизъм за презаселване като в страната са презаселени 21 сирийски граждани.

IV. МИГРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

-  В рамките на осъществяване на политиката за миграция и развитие в рамките на Глобалния подход към миграцията и мобилността и неговите инструменти, както и по инициативи като Глобалния форум по миграция и развитие, Източното партньорство и Евромед, включително и по национални инициативи са  сключени две Спогодби за регулиране на трудовата миграция с Армения и Молдова; в начална фаза са преговорите за сключване на такава Спогодба с Украйна; МС е одобрил два проекта на Спогодби с Репулика Беларус и с Грузия. Извършени са 2 консултации по проекти на Спогодби за социална сигурност със страни от Южен Кавказ	.

- В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС в София бе организирана Председателска конференция на Европейската мрежа за миграция, на която присъстваха над 150 участици, сред които представители на държавите членки, на европейски институции, международни организации.

- Хармонизиране на българското законодателство в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност с най-новите достижения на правото на ЕС (Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“) с приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.) и изменен и допълнен Правилник за неговото прилагане (с ПМС № 81 на МС от 21 май 2018 г.).

-  За постигане на балансиран прием на работна ръка от трети държави за подпомагане на българския бизнес и икономическото развитие. Агенцията по заетостта е предоставила решения за достъп до българския пазар на труда на 1904 работници-граждани на 54 трети държави. От тях на 636 чужденци са предоставени решения за упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа“ от органите на МВР; 273 лица са с решения за висококвалифицирана заетост във връзка с издаването на „Синя карта на ЕС“ от органите на МВР; 219 чужди граждани са с решения за сезонна заетост, във връзка с издаване на „Разрешени за сезонен работник “ от МВР; 739 са командированите специалисти с издадени разрешения за работа от АЗ и 37 са предоставените от АЗ решения на лица, преместени по вътрешнокорпоративния трансфер. Постановени са 35 решения за отказ за достъп до пазара на труда на ГТС. През отчетния период в Агенцията по заетостта е регистрирана краткосрочна заетост на 9 044.

Национален план за действие по интеграция за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020)

Съгласно Глава IV, т.10 от Националната миграционна стратегия,   Националният план по интеграция е разработен и приет като отделен раздел от Плана за действие за нейното изпълнение.

Акценти:

I. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- С цел осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и създаване на възможности за развитие и участие във всички аспекти на живота на общността 127 ученици в процедура за  международна закрила са записани в държавни и общински училища.

II. ЗАЕТОСТ

- с цел трудова реализация и интеграция в българското общество през 2018 г. на работа с посредничеството на дирекции „Бюро по труда“ са устроени 23 лица с предоставена международна закрила и 688 ГТС. От устроените на работа лица:

- на първичен пазар – 12 лица с предоставена международна закрила и 625 ГТС;

-по  програми и мерки за заетост и обучение – 9 лица с предоставена международна закрила, от тях 6 лица по Програмата за заетост и обучение на бежанци, включена в Националния план за действие по  заетостта през 2018 г., финансирана със средства от държавния бюджет и 31 ГТС.

- по  проекти на ОПРЧР –  2 лица с предоставена международна закрила и 32 ГТС.

III. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

- проектът на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила се актуализира, за да отрази последните промени в релевантното законодателство (ЗЧРБ).

IV. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

- В рамките на отчетния период е оказана спешна медицинска помощ на 780 лица, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут.

- При изпълнение на дейностите по медицинско осигуряване на територията на страната се е осъществил контрол за недопускане на внос и разпространение на заразни заболявания.

| Стратегическа цел | Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет за 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Гранична сигурност. Противодействие на незаконното преминаване на държавната граница и нелегалната миграция. | 1.1. Организиране и провеждане на работни семинари и обучения със служители на ГДГП по въпросите на убежището, достъп до територия и процедура за определяне на международна закрила в Република България в изпълнение на Тристранния меморандум за разбирателство между ГДГП, ВКБООН и БХК -Програма за правна защита на бежанци и мигранти. | По график на ВКБООН | Повишаване на административния капацитет за покриване на международните стандарти в работата с търсещите закрила лица. | Брой обучени служители. | МВР-ГДГП, ВКБООН, БХК | ИЗПЪЛНЕНО. Провеждани са регулярни срещи на ръководно и експертно ниво на служителите на ДАБ-МС. Проведени са пет обучителни семинари с участието на 50 служители от РДГП в изпълнение на сключения меж-ду ВКБООН, БХК и ГДГП Тристранен меморандум за разбирателство. |
|  | 1.2. Планиране на мероприятия относно извършване на мониторинг на границите, включително и на помещенията за настаняване на задържани лица в ГДГП, в изпълнение на Тристранния меморандум за разбирателство между ГДГП, Представителството на ВКБООН и БХК-Програма за правна защита на бежанци и мигранти. | По инициатива на ВКБООН и БХК | Подобряване на условията и облекчаване на реда за предоставяне на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Република България и до производство за предоставяне на закрила в страната | Изготвяне на доклад за 2017 г. относно мониторинг на границите и достъп до международна закрила. | МВР-ГДГП, ВКБООН, БХК | ИЗПЪЛНЕНО. Регулярно са провеждани работни срещи за набелязване на мероприятия за подобряване на взаимодействието между службите. В тази връзка са изготвени указания до РДГП с ред за действие при краткосрочно настанява-не на чужденци в СДВНЧ и промените в нормативната база, свързана с настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци. Изготвен е доклад за 2017 г. относно мониторинг на границите и достъп до международна закрила. |
|  | 1.3. Провеждане на работни срещи на ръководно и експертно ниво между ДАБ-МС, ГД „Гранична полиция” и дирекция „Миграция” и ДАНС. | Ежемесечно | Усъвършенстване на взаимодействието и обмена на информация между държавните органи, отговорни за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция. | Брой проведени работни срещи | МВР-ГДГП, ДМ, ДАБ-МС, ДАНС | ИЗПЪЛНЕНО. Регулярно са провеждани работни срещи на ръководно и експертно ниво. |
|  | 1.4.Преглед на подзаконовите нормативни актове, свързани с гарантиране на сигурността на границите. | м. декември 2018г. | Повишаване на ефективността в сътрудничеството между компетентните институции |  | МВР, ДАБ-МС, ДАНС, МВнР и др. | ИЗПЪЛНЕНО. Регулярно се извършва преглед на подзаконовите нормативни актове, свързани с гарантиране на сигурността на границите. |
| 2. Повишаване ефективността на граничното наблюдение | 2.1.Реализиране на етапите от Стратегията за техническото обезпечение на граничния контрол в периода 2014-2020 г. | м. декември 2018г. | Повишаване възможностите на ГДГП за ефективно противодействие на нелегалната миграция и други форми на трансгранична престъпност чрез придобиване на нови технически средства и изграждането на системи за наблюдение в рамките на подписаните Грантови споразумения. | Изпълнение на следните дейности: - Разширяване на ИСН по българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение; - Изграждане на АСН по българо-сръбската граница; - Доставка на три преместваеми поста за наблюдение; - Доставка на три мобилни системи за наблюдение; - Доставка на преносими периметрови системи за наблюдение с възможност за мониторинг на работата им; - Доставка на една мобилна система за наблюдение – оборудване за ФРОНТЕКС; Възстановяване работоспособността и upgrade на три броя стационарни термовизионни системи NEXUS и изграждане на стационарни постове за техническо наблюдение с тях. | МВР-ГДГП | ИЗПЪЛНЕНО. 1. Договорът за разширяването на ИСН по българо-турската граница е в процес на изпълнение. 2. Договорът за “Изграждане на АСН по българо-сръбската граница” се изпълнява. Към момента е в ход отстраняване на констатирани несъответствия. Очаква се изпълнението. 3. Договорът за доставка на три преместваеми поста за техни-ческо наблюдение е изпълнен и постовете са въведени в ГН. 4. Процедурата за избор на изпълнител за доставка на три мобилни системи за наблюдение все още не е завършила след повторно обжалване пред КЗК. 5. Договорът за доставка на преносими периметрови системи за наблюдение се изпълнява. Крайния срок за завършването му е края на м. юли 2019 г. 6. Обявена е обществена поръчка за доставка на една мобилна система за наблюдение – оборудване за ФРОНТЕКС. 7. Договорът за възстановяване работоспособността, обновяване и надграждане на три броя стационарни термовизионни системи NEXUS и изграждане на стационарни постове за техническо наблюдение с тях е изпълнен. СПТН са въведени в граничното наблюдение. |
|  | 2.2.Придобиване на три мобилни рентгенови системи за проверка на превозни средства и контейнери за укрити лица. | м. декември 2018 г. | Повишаване на техническата обезпеченост на РДГП-Елхово за противодействие на незаконната миграция | Успешно проведена обществена поръчка. | МВР-ДОП и ГДГП | ИЗПЪЛНЕНО. Проведена е обществена поръчка за доставката на 3 бр. мобилни рентгенови системи за откриване на укрити лица в транспортни средства. Изборът на изпълнител е обжалван, като на последна инстанция в края на м. ноември 2018 г. жалбата е отхвърлена. |
|  | 2.3.Включване в учебните планове на ГКПП на теми в областта на убежището и миграцията. | м. декември, 2018 г. | Повишаване на административния капацитет за покриване на международните стандарти в работата с търсещите закрила лица. | Липса на пропуски в подготовката и знанията на служителите. Реакция при отработване на случаите в съответствие с международните стандарти. | МВР-ГДГП | ИЗПЪЛНЕНО. Включени са теми за обучение в областта на убежището и миграцията в учебните планове на ГКПП. |
| 3. Постоянно проследяване и събиране на информация, свързана с незаконната миграция по границите на Република България. | 3.1.Изготвяне на стратегически и аналитични документи за незаконната миграция | м. декември 2018 г. | Извеждане на фактори, влияещи върху средата за сигурност, конкретни заплахи за границата, прогнози и тенденции за развитие на оперативната обстановка | Изготвяне на стратегически анализ на риска, разработване на планове и методики за противодействие на незаконната миграция, изготвяне на периодични доклади | МВР-ГДГП | ИЗПЪЛНЕНО. Изготвен е „Стратегически анализ на риска“ за 2018 г. Утвърден е План на Главна дирекция „Гранична полиция” за действие при възникване на извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по българо-турската граница. В Риск-регистъра на ГДГП са определени факторите, влияещи върху средата за сигурност, конкретни заплахи за границата и действията за минимизиране на риска. В стратегическия анализ на риска са изведени прогнози и тенденции за развитие на оперативната обстановка. |
| 4. Изготвяне на Стратегия за Интегрирано гранично управление на Република България. | 4.1.Създаване на РГ | м. декември 2018г. | Укрепване на управлението и сигурността на границите на ЕС | Изготвен проект на Стратегия. | МС | ИЗПЪЛНЕНО. Създадена е РГ с председател заместник-министър на вътрешните работи. |
| 5.Република България ще продължи да полага всички необходими усилия, с които да поддържа своята готовност до момента, в който страната да започне да прилага изцяло достиженията на правото от Шенген. | Република България ще участва активно във формирането и прилагането на визовата и миграционната политика на ЕС. | м.октомври 2018 г. | Постигане на техническа готовност за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система на ЕС. | Постигане на техническа готовност за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система на ЕС. | МВнР, МВР | МВнР предлага да се промени срока на целта на м. декември 2019 г. |
| 6.Засилване контрола на външните граници на ЕС. | 6.1.Преглед на процедурите по съгласуване на заявленията за визи с МВР, ДАНС и МВнР, промени в НУРИВОВР. | м.декември 2018г. | Оптимизиране на сроковете по съгласувателната процедура и контрола по влизане в страната на чужденци. | Оптимизиране на сроковете по съгласувателната процедура и контрола по влизане в страната на чужденци. | МВР, ДАНС, МВнР | ИЗПЪЛНЕНО. Промените в НУРИВОВР са в сила и сроковете са оптимизирани. |
| 7.Повишаване на ефективността при предотвратяването и противодействието на незаконната миграция. | 7.1. Засилване на контрола върху установяване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни на територията на страната чрез провеждане на специализирани полицейски операции | м. декември 2018г. | Намаляване на броя на незаконно пребиваващите чужденци. |  | МВР, ДАНС | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. в страната са проведени специализирани полицейски операции за разкриване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Извършени са 967 проверки на хотели, 109 на частни адреси, проверени са 32 търговски обекта и още 858 обществени места. В резултат на преприетите действия през 2018 г. във вътрешността на страната са задържани общо 2168 незаконно пребиваващи ГТС, което е увеличение с 9 % в сравнение със задържаните през 2017 г. |
|  | 7.2.Ефективно прилагане на Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия). | м. декември 2018г. | Повишаване на броя на лицата, върнати по силата на споразуменията за обратно приемане | Брой изведени лица. | МВР-ГДГП | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. по силата на реадмисионни споразумения от Република България са изведени общо 308 лица. |
|  | 7.3.Изготвяне на проекти на споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица с рискови трети държави и протоколи за прилагането на реадмисионни спогодби, сключени на ниво ЕС. | м. декември 2018г. | Облекчаване на процедурите за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица | Брой изготвени проекти на Споразумения и протоколи. | МВР-ГДГП, ДЕСМС, МВнР | ИЗПЪЛНЕНО. Изготвени проекти на Протоколи между правителството на Република България и правителствата на Украйна и Армения за прилагане на Споразуменията между Европейската общност с двете държави за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица. Същите са одобрени от Министерски съвет на Република България. Изпратен е проект на Споразумение в Щаба на гръцката полиция в Атина. Очакваме от гръцка страна коментари и съвместно обсъждане на предоставения от българска страна проект на Протокол за прилагането на “Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество” за излъчване на съвместни патрули за осъществяване на граничен контрол по българо-гръцката граница. |
|  | 7.4.Провеждане на работни срещи с консулските служби, с които РБ или ЕС има сключени споразумения за реадмисия, за идентифициране и своевременно издаване на документи за пътуване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | м. декември 2018г. | Повишаване ефективността по прилагане на разпоредбите на споразуменията | Брой издадени пътни документи | МВР-ГДГП | ИЗПЪЛНЕНО. Регулярно са провеждани срещи с консулските служби на Пакистан, Шри Ланка, Армения, Украйна, Македония и др. |
|  | 7.5. Подобряване на взаимодействието между службите имащи отговорност за противодействие на незаконната миграция | м. декември 2018г. | Ефективно противодействие на лица, престъпни групи/организирани престъпни групи, подпомагащи процеса на незаконна миграция | Ефективно противодействие на лица, престъпни групи/организирани престъпни групи, подпомагащи процеса на незаконна миграция | МВР-ГДГП | Осъществено е взаимодействие с други структури на МВР, ДАНС и партньорски служби от ЕС и съседните страни. |
| 8. Повишаване на ефективността при изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | 8.1.Изпълнение на процедури по връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни на територията на Република България | м. декември 2018г. | Увеличаване на броя на върнатите от страната чужденци и ефективно противодействие на незаконната миграция. | Брой върнати чужденци | МВР-ДМ | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. от страната са върнати общо 885 незаконно пребиваващи ГТС, което е намаление с 53% спрямо предходната година. Същевременно те съставляват 68% от броя на чужденците, подлежащи на връщане през отчетния период. Преобладават граждани на Ирак, Афганистан, Турция, Сирия, Пакистан и Иран. През периода МВР е върнало от Република България и 9 граждани със заповеди, наложени от ДАНС. |
|  | 8.2.Изпълнение на дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция в България | м. декември 2018г. | Увеличаване на броя на чужденците, върнати от страната в изпълнение на програми за асистирано доброволно връщане. | Брой чужденци,върнати при програми за асистирано доброволно връщане. Оказано съдействие на МОМ при изпълнение на програми за повишаване на осведомеността относно възможностите за доброволно връщане в страна на произход. | МВР-ДМ, МОМ | ИЗПЪЛНЕНО. МВР е оказало съдействие на МОМ за доброволното връщане на 298 ГТС, при изпълнение на програми за асистирано доброволно връщане, финансирани от ФУМИ. |
|  | 8.3.Участие на Република България като страна-организатор или страна-партньор в операции за връщане, и съфинансирани по линия на Агенцията за гранична и брегова охрана (Frontex). | м. декември 2018г. | Оптимизиране на процедурите по принудително връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | Брой осъществени съвместни, събирателни и национални полети по връщане. Брой принудително върнати чужденци. | МВР-ДМ, Агенцията за гранична и брегова охрана (Frontex) | ИЗПЪЛНЕНО. МВР-ДМ е взела участие в 7 съвместни полета, организирани от ДЧ на ЕС и координирани от Агенцията за гранична и брегова охрана. Операциите се проведоха до Пакистан, Нигерия, Афганистан и Косово, като в резултат от тях в страна на произход са върнати 8 незаконно пребиваващи в България чужденци. |
| 9.Създаване на подходящи условия за настаняване на незаконно пребиваващи чужденци, подлежащи на връщане. | 9.1.Подобряване на условията за пребиване на настанените в СДВНЧ към ДМ чужденци | м. декември 2018г. | Обезпечаване на основните нужди на лицата, настанени в СДВНЧ | Осигурени оперативни разходи за домовете. Извършени строително-ремонтни дейности. Доставка на оборудване. | МВР-ДМ | ИЗПЪЛНЕНО. През периода, със средства на ФУМИ, са осъществени следните дейности: - В рамките на проект 0044- осигурени са оперативни разходи за домовете ( до пролетта на 2018 г.) и средства за храна за настанените чужденци. В СДВНЧ-София са извършени ремонти на: спални помещения, коридори, тоалетни, общи части, подмяна на външното осветление и др. За СДВНЧ-Любимец, са сключени 6 договора за извършване на ремонт на спалните и санитарните помещения, трапезарията, водохранилището, порталните врати и за подмяна на външното осветление и асфалтовата настилка на двора, както и за ремонт на полицейските постове и зоните около тях. Доставени са 2 хидрофорни помпи. Обявена е ОП за ремонт на системите за сигурност. В рамките на ГС 0046 – осигурени са оперативни разходи (от пролетта на 2018 г.): доставени са 54 контейнера за контейнерното селище в Любимец (като дарение от МОМ по ГС 0051)м през ноември 2018 г. са сключени договори за доставка на домакински материали и почистващи препарати и предпазни средства и санитарни изделия. - в рамките на ГС 0054: обявена е ОП за доставка на 10 автомобила за дирекция „Миграция“м обявена е ОП за оборудване на телевизионни стаи за ГТС в СДВНЧ-София и Любимец; обявена е ОП за изграждане и оборудване на външни игрища за деца в СДВНЧ-София Любимец;обявена е ОП за изграждане на оборудване на външни игрища за деца в СДВНЧ и Любимец, както и за фитнес зона в СДВНЧ-София;в СДВНЧ-София е оборудвана вътрешна зона за игри на деца, детско библиотечно отделение, оборудвана е библиотека и зона за учене на възрастни ГТС, като е обявена ОП за 15 компютърни конфигурации;в СДВНЧ-София и Любимец са доставени и монтирани два бойлера, оборудвана е зала а фитнес, поставени са 4 видеостени. - в рамките на ГС 0051 МОМ дари на МВР-дирекция „Миграция“ 5 минибуса и 4 автобуса; - в рамките на ГС 0050 МОМ дари на МВР-ДМ хладилници, телевизори и пейки за двата СДВНЧ. |
| 10. Съдействие на ЕСВД и ЕК за повишаване на координацията на европейските мерки в областта на политиката за връщане и увеличаване броя и ефективността на споразуменията за реадмисия и оперативните договорености на ниво ЕС с трети страни | Всички възможности, произтичащи от ролята на Председателство на Съвета на ЕС, за насърчаване използването в максимална степен на съществуващите инструменти, стимули и средства | м.януари – м.юни 2018 г. | Сключени нови двустранни протоколи за прилагане на такива спогодби и по-добро изпълнение на съществуващите. | Брой споразумения/протоколи; брой върнати нелегални мигранти | МВР, МВнР | Наличие на общо 17 реадмисионни споразумения и 6 практически договорености на ниво ЕС с трети страни. През 2018 г. по силата на реадмисионни споразумения от Република България са изведени общо 308 лица. Изготвени проекти на Протоколи между правителството на Република България и правителствата на Украйна и Армения за прилагане на Споразуменията между Европейската общност с двете държави за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица. Същите са одобрени от Министерски съвет на Република България. Изпратен е проект на Споразумение в Щаба на гръцката полиция в Атина. Очакваме от гръцка страна коментари и съвместно обсъждане на предоставения от българска страна проект на Протокол за прилагането на “Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество” за излъчване на съвместни патрули за осъществяване на граничен контрол по българо-гръцката граница. |
| БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА |  |  |  |  |  |  |
| 11.Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. | 11.1. Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване (НМН) и подпомагане на жертвите на трафик на хора. | м. декември 2018г. | Повишаване на ефективността на работа по случаи на трафик на хора и постигане на по-добра координация и комуникация между изпълняващите НМН, във връзка с изготвената оценка на НМН от МЦРМП по проект-компонент на фондация „Асоциация Анимус“ и в рамките на българо-швейцарска анти-трафик програма. Практическо прилагане на процедурите и мерките в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. | Брой координирани сигнали, съгласно НМН, брой подпомогнати жертви, съгласно НМН. | Администрацията на НКБТХ, НПО | ИЗПЪЛНЕНО. В качеството си на координатор на НМН, администрацията на НКБТХ (АНКБТХ) приема сигнали за потенциални случаи на трафик на хора и предприема действия за подкрепа и закрила на жертвите, формално или неформално идентифицирани, както и на лица, за които се смята, че са в повишен риск от трафик. Сигналите се подават от партньорски български и чуждестранни институции, междуправителствени организации, НПО, медии и граждани на телефонните линии на АНКБТХ, в страниците на Комисията в социалните мрежи, по имейли/или на място в администрацията. За периода 01.01. - 31.12.2018 г. в АНКБТХ са получени общо 97 сигнала, отнасящи се за 155 лица.  25 сигнала са в категория „Други“ и касаят други и/или сходни престъпления - сигнали за порнографкси материали, нарушени трудови права, заплахи в интернет, сигнали за на съмнителни обяви за работа, каналджийство, домашно насилие;  130 лица от общия брой лица (от 155 лица) са формално и неформално идентифицирани като потърпевши от престъплението трафик на хора са получили подкрепа по линия на НМН. През 2018 г. по инициатива на АНКБТХ се проведоха два външни мониторинга от страна на Международния център за развитие на миграционните политики (Виена): мониторинг на НМН и мониторинг на специализираните услуги за деца, жертви на трафик на хора, и тези за последваща дългосрочна реинтеграция. Резултатите от мониторингите са публично достъпни. НКБТХ взе предвид основните заключения от тези наблюдения при подготовката на Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г. |
| 12.Развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. | 12.1. Провеждане на специализирани обучения за съдии, магистрати, разследващи полицаи и адвокати. | м.септември – м.декември 2018 г. | Повишена квалификация на служителите. | Брой проведени обучения, брой обучени служители, брой включени лектори. | Администрацията на НКБТХ, Прокуратура на Република България (ВКП) | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. АНКБТХ организира, съорганизира или допринесе с експерти за общо 25 обучения, които достигнаха до над 400 специалисти (разследващи, магистрати, социални работници, трудови посредници, дипломати, консулски служители, служители на миграционните власти и агенцията за бежанци, студенти, ученици и др.) |
| 13. Провеждане на превантивна кампания и фокус групи за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. | 13.1. Провеждане на превантивна кампания и фокус групи за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. | м.май 2018 г. | Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. | Проведени фокус групи и събития, изработени и разпространени информационни материали. | Администрацията на НКБТХ, Местни комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) | ИЗПЪЛНЕНО. Националната кампания за превенция на трафика с цел трудова експлоатация стартира в началото на м. март 2018 г. и се осъществи с подкрепата на Посолството на Великобритания в София и в партньорство с Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. В рамките на кампанията са реализирани различни събития и инициативи, които включват провеждането на информационни срещи с ученици, представители на уязвими групи, осъществявани със съдействието на Център „Амалипе“, съвместно с МКБТХ в градовете Бургас, Варна, Велико Търново и Сливен, и доброволците към тях, Академията за доброволци 2018 г. и др. В кампанията бяха планирани също участия на всички десет Местни комисии на регионални трудови борси, в партньорство с Агенция по заетостта, както и провеждането на кръгла маса. |
|  | 13.2. Провеждане на таргетирани информационно-превантивни дейности за рисковете от трафик на хора сред мигранти, граждани на трети страни и лица, търсещи закрила. | м.септември – м.декември 2018 г. | Повишена информираност за рисковете от трафик сред уязвими групи, вкл. мигранти и граждани на трети страни. | Проведени сесии и брой достигнати хора. | Администрацията на НКБТХ, МВР | ИЗПЪЛНЕНО. От АНКБТХ беше проведено обучение на тема „Жертви на трафик на хора сред бежанци, търсещи закрила лица и мигранти: Идентификация, насочване, подкрепа“ (18-19 септември 2018 г.) в гр. София, с участието на експерти от администрацията на ДАБ, от регистрационно-приемателните центрове на ДАБ в страната, ГД“ГП“, дирекция „Миграция“ на МВР и “Специален дом за временно настаняване на чужденци“ (СДВНЧ) в гр. София и гр. Любимец; представители на международни и неправителствени организации (социални работници, медиатори, преводачи, психолози и медицински работници), работещи с търсещи закрила и бежанци от ВКБООН, БЧК, Каритас, Международна организация по миграция (МОМ), фондация „Асоциация Анимус, Фондация за достъп до права „ФАР“, фондация „Лумос“ и др. |
|  | 13.3. Провеждане на лятна превантивни кампания и съвместни дни на действие за детекция и превенция на трафик на хора с цел сексуална експлоатация. | м.май – м.юли 2018 г. | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора. | Проведени събития, произведени информационни материали, използвани комуникационни канали. | МКБТХ, МВР | ИЗПЪЛНЕНО. Националната кампания за превенция на трафика с цел сексуална експлоатация се осъществи под формата на едновременни локални кампании на МКБТХ по случай Международния ден за борба с трафика на хора – 30 юли. Част от кампаниите включваха дискусионни форуми със социални експерти и магистрати, например реализирания такъв от МКБТХ – гр. Варна, със съдействието на Община Варна, НКБТХ и фондация „Кампания А21“, с паралелни дискусии за магистрати и разследващи, както и социални работници, психолози и педагози |
|  | 13.4. Провеждане на кампания по повод 18-ти октомври – Ден на ЕС за борба с трафика на хора, с фокус новите тенденции при трафика на хора. | м.февруари – м.май 2018 г. | Повишен брой на информираните хора за рисковете от попадане в трафик и трудова експлоатация. | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали и оценка на кампанията. | Администрацията на НКБТХ, МКБТХ | ИЗПЪЛНЕНО. Кампанията стартира през месец октомври и продължи до средата на месец декември 2018 г. Беше създадена и платформа за подаване на сигнали на превенционния сайт www.antitraffic.bg с практични съвети за превенция от престъплението Ден на ЕС за борба с трафика на хора, с фокус новите тенденции при трафика на хора“ – „Националната кампания по случай Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври, беше с фокус върху интернет като инструмент за въвличане, но и за превенция на престъплението. Основни партньори на НКБТХ бяха социалната мрежа Facebook, Българската национална телевизия, Столична община и „Метрополитен“ ЕАД. Общият брой на достигнатите активни потребители на двете социални мрежи беше 2 332 500 души. Общият брой на достигнатите импресии от всички канали е близо 20 милиона. |
| 14.Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. | 14.1. Закрила и подкрепа на ЖТХ в услугите към НКБТХ в региони Варна, Бургас и София. | м.декември, 2018 г. | Функциониращи услуги, обгрижени жертви на трафик на хора и постигната реинтеграция в обществото. | Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ. | Администрацията на НКБТХ | ИЗПЪЛНЕНО:. През 2018 г. към НКБТХ действат общо осем държавно финансирани специализирани услуги за подкрепа на жертви на трафик на хора, управлявани от НПО: три приюта за временно настаняване в Бургас, Варна и София; един кризисен център за деца, жертви на трафик в София; един приют за последваща реинтеграция в Бургас; и три консултативни центрове в Бургас, Варна и София. В отчетния период специализираните услуги към НКБТХ са обгрижили общо 29 лица: 22 пълнолетни (20 жени и 2 мъже) и 7 деца. Към 31л12л2018 г. има 11 настанени лица във всички приюти. |
| 15.Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора | 15.1. Представяне на националната институционална рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. | м. декември 2018г. | Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики. | Брой участие в проведени срещи, доклади. | Администрацията на НКБТХ | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. ръководството и експертите на АНКБТХ участваха в две редовни срещи (юни и декември) на Мрежата на националните докладчици и/или еквивалентни механизми за трафика на хора на държавите-членки (ДЧ) на Европейския съюз. Срещите се домакинстват от Анти-трафик координатора на ЕС към Европейската комисия и дават възможност за обсъждане на актуални тенденции и предизвикателства в областта на трафика на хора на ниво ЕС, както и за обмен на добри практики между ДЧ. Членове на АНКБТХ участваха в международни събития в рамките на ООН, ОССЕ, по покана на научни организации и др. в Швейцария, Словения, Австрия, Норвегия, Унгария, Белгия и др. |
|  | 15.2. Обмен на опит и добри практики между анти-трафик координаторите на страните от Югоизточна Европа, в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС. Международен форум за обмен на опит и практики (София) и съвместна сесия с Анти-трафик координатора на ЕС (Брюксел) – председателство на България на Съвета на ЕС. | м.юни 2018 г. | Повишен капацитет на анти-трафик координаторите от Югоизточна Европа и постигнат напредък в предприсъединителния процес към ЕС на страните от Западните балкани. Анализ на институционалната рамка и постигнатите резултати в противодействие на трафика на хора в страните от Западните Балкани. | Идентифицирани добри практики и проведен международен форум. | Администрацията на НКБТХ | ИЗПЪЛНЕНО. В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, АНКБТХ си постави за цел да създаде платформа за обмяна на опит в областта на противодействието на трафика на хора между европейските институции, държавите-членки на ЕС и тези от Западните Балкани. България е естествен лидер в един такъв диалог, с оглед че страната започва да влага усилия в институционален план именно в предприсъединителния процес към Съюза в началото на миналото десетилетие. |
|  | 15.3. Обмен на опит и практики за превенция, идентификация и подкрепа на жертви на трафик на хора в България и Чехия. | м.февруари – м.април 2018 г. | Повишен капацитет на информираност на обществото по проблемите, свързани с трафика на хора, актуалните профилни характеристики на жертвите и специфичните нови способи за въвличане. | Проведени събития, изработени и разпространени информационни материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри практики и синхронизиране на общите действия и работа. | Администрацията на НКБТХ, МКБТХ, НПО Диакония – Чехия | ИЗПЪЛНЕНО. В рамките на кампанията за противодействие на трафика с цел трудова експлоатация през лятото на 2018 г. беше проведена кръгла маса, на която бяха обсъдени добри практики за детекция и превенцията на престъплението, включително конкретни случаи на български граждани, станали жертва на трафик на хора с цел трудова експлоатация в страните от Западна Европа, с акцент върху случаите в Чехия |
|  | 15.4. Утвърждаване на сътрудничеството между Р България и Конфедерация Швейцария в областта на идентифициране и закрила на жертвите на трафик чрез провеждане на съвместни операции в Швейцария (Action Week) с участието на представител на правоприлагащите органи и социален работник от България. | декември, 2018 г. | Повишена квалификация на служителите и експертите. | Проведени срещи, брой участници при чуждестранни визити за обмен на опит. | Администрацията на НКБТХ, Федерална полиция на Конфедерация Швейцария | ИЗПЪЛНЕНО. През март 2018 г. в Берн и Цюрих бе проведен Action Week - съвместна инициатива между българския и швейцарския полицейски и неправителствен сектор. |
| УБЕЖИЩЕ |  |  |  |  |  |  |
| 16.Отстояване на националните интереси на България по въпросите, свързани с убежището и бежанците. Координирана и балансирана позиция на ЕС в процеса на изработването и приемането на Глобалния пакт на ООН за бежанците при отчитане на приоритетите на Българското председателство в областта на убежището. | Активно участие на България като държава-председател на Съвета на ЕС за сближаването на позициите на държавите-членки на ЕС по въпросите на Глобалния пакт на ООН за бежанците. | м.февруари – м.юли 2018 г. - формални преговори по текста на Глобалния пакт за бежанците м.септември – м.ноември 2018 г. – представяне на проекта на Пакта в ОС на ООН | Постигната координирана и балансирана позиция на ЕС по въпросите на Пакта. Отчетени национални интереси на България в хода на преговорите по текста на Пакта | Координирана позиция за участие на страните от ЕС в шестте кръга формални преговори в Женева. Проведени в Женева координационни срещи на страните от ЕС. Изготвени общи изказвания. Отразяване на националните позиции на България по въпросите на убежището и бежанците. | МВнР, ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. Участие в 6 кръга формални консултации на ВКБООН по текста на ГПБ с държавите-членки на ООН в Женева, в съвещания на държавите-членки на ЕС и проведени директни разговори с представители на ВКБООН. Съгласувано с МВР и ДАБ, бяха направени две национални изказвания и конкретни коментари, отразени в общите писмени бележки и в изявленията на ЕС. Участието на България бе съобразено, от една страна, със задълженията й на председател на ЕС, и от друга – с националните й интереси в областта на убежището и бежанците. Успешно защитени и отразени в текста на ГПБ бяха позициите относно: необходимостта от споделянето на отговорността в случаите на значителни бежански потоци и продължителни бежански ситуации; отчитането на приноса на държавите и техните различни капацитет и ресурси – икономически, институционален и др.; специалното внимание върху преодоляване на първопричините за бежанските потоци в страните на произход; спазването на основните права на лицата, търсещи закрила, с акцент върху децата и хората с увреждания; ясното разграничение между понятията „бежанци” и „мигранти” в текста на Пакта. На 17 декември 2018 г. ОС на ООН прие със 181 гласа „за“ годишната резолюция за дейността на Комисаря (Omnibus resolution), с която одобри доклада и ГПБ.“ |
| 17.Подобряване условията за настаняване и поддръжка на материално-техническата база. | - ремонтни дейности на жилищни помещения в териториалните центрове на ДАБ при МС; - ремонтни дейности на битови и технически инсталации; - доставка на оборудване и консумативи. | м.декември 2018 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила; Подобрени условия на прием. | Пълно съответствие с предвидените дейности. | ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. -СМР и ремонт на парни котли и подмяна на бойлери в сутерена на РПЦ-София/ кв. Овча купел; - цялостен ремонт на санитарните помещения в РПЦ-София-кв. Враждебна и кв. Военна рампа- със съдействието на МОМ; - ремонтни дейности в жилищни помещения на територията на РПЦ-Харманли; - основен ремонт и преустройство на хал 9; - изграждане на отоплителни инсталации в хале 10 и хале 11; - обзавеждане на хале 11 и корпус 1. |
| 18.Подобряване на инфраструктурата | - изграждане на помещения за настаняване на непридружени деца и други уязвими групи на територията на РПЦ-София; -изграждане на пречиствателни станции в териториални поделения на ДАБ; -създаване на достъпна среда за хора с увреждания; -изграждане на инфраструктура за провеждане на културни дейности в рамките на териториални поделения на ДЗАБ при МС. | м. декември 2018г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила; Подобрена инфраструктура на териториалните поделения на ДАБ при МС. | Пълно съответствие с предварително предвидените дейности. | ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. - обособена е защитена зона за настаняване на непридружени непълнолетни лица, търсещи международна закрила в ПЦ-София; - изградена е рампа, осигуряваща достъп за хора в неравностойно положение, както и стаи за настаняване на лица от уязвими групи; - изграждане на модулна пречиствателна станция в РПЦ-гр.Харманли – на етап процедура по ЗОП; -изграждане на модулна пречиствателна станция в РПЦ-с. Баня- на етап процедура по ЗОП. |
| 19.Доставка на необходими услуги. | - осигуряване на достъп до квалифицирана медицинска грижа за търсещите международна закрила ГТС; - осигуряване на услуги по сигурността; - осигуряване на преводачески услуги по време на процедурата и в ежедневната комуникация; - осигуряване на транскултурни посредници, социални работници, психолози. | м. декември 2018 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила. Подобрени условия на прием. | Пълно съответствие с предварително предвидените дейности. | ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. - осигурен достъп до медицинско обслужване на настанените в териториалните поделения на ДАБ; - осигурена денонощна физическа невъоръжена охрана от охранителни фирми в териториалните поделения на ДАБ; - осигурени преводачески услуги по време на процедурата и ежедневната комуникация с преводачи от следните езици: кюрдски, арабски, дари, пащу и английски; -осигурени медикаменти и медицински консумативи, осигуряване на транскултурни посредници на етап процедура по ЗОП. |
| 20.Допълнително укрепване на административния капацитет на ДАБ при МС. | Участие на служители на ДАБ при МС в обучителни програми: - Обучения в сферата на Европейската правна рамка в областта на международната закрила; -Обучения на служители и медицински персонал от териториалните поделения на ДАБ при МС; - Идентификация и работа с уязвими групи; - Обучения за регистратори и интервюисти; - Обучения на социални работници от ДАБ за работа с деца и семейства, преживели травма. - Обучение на персонал на ДАБ на тема провеждане на процедура за международна закрила и обмен на опит с други държави-членки. | м. декември 2018 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила; Подобряване качеството на процедурата за международната закрила; Укрепване на административния капацитет на работещите в областта на убежището. | Брой обучени служители на ДАБ при МС. | ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. Проведени са следните обучения: -достъп до територия и процедура по международна закрила – 1 обучен служител; -ранна идентификация на жертви на трафик на хора от трети страни – 2 обучени служители; - укрепване на административния капацитет по отношение на общото управление и изпълнение на ФУМИ- 4 обучени служители; - управление на индивидуални случаи 3 обучени служители; - програма за стабилизиране след преживяна травма-9 обучени служители; - обучение за изпълнение и отчитане на проектите в ИСУН и наблюдение на средствата от ЕС – 10 обучени служители; - междуинституционално обучение за противодействие на трафика на хора- 24 обучени служители; - обучение за начални учители – 4 обучен и служители; - представяне на Наръчник за страна на произход Афганистан – 18 обучени служители; -идентификация на Дъблински случаи – 28 обучени служители; - подкрепа при управление на центрове за лица, търсещи международна закрила – 21 обучени служители. |
| 21.Повишаване на административния капацитет на ДАБ при МС и служители на местните власти за работа с лица от уязвими групи. | - Обучение на персонал от ДАБ представители на местните власти за работа с лица от уязвими групи, търсещи закрила; - обучения за представители на непридружени деца; - обучения на служители на ДАБ при МС за насилие, базирано на пола. | м. декември 2018 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила; Укрепване на административния капацитет на работещите в областта на убежището, чрез системно обучение на държавната администрация и местната власт. | -Брой служители на ДАБ при МС, и местните власти, обучени за работа с лица от уязвими групи, търсещи закрила. | ДАБ-МС | ИЗПЪЛНЕНО. Проведени са следните обучения: - насилие, основано на пола – 2 обучени служители; - достъп до процедура за предоставяне на международна закрила и предизвикателства в работата с деца, търсещи закрила – 5 обучени служители; - учебно посещение в Брюксел, в съответствие с Мярка 4 от СПП на ЕСПОУ, за обмяна на опит за работа и ръководство в „Сигурни зони“ за непридружени деца в центрове за настаняване – 5 обучени служители; - защита от насилие, основано на пола – 15 обучени служители; - изграждане на капацитет във връзка с идентификацията и намаляване на риска от насилие, основано на пола, в рамките на европейския отговор в сферата на международната закрила и миграцията – 2 обучени служители; - определяне на най-добрия интерес на непридружените и разделени деца в България – 2 обучени служители; - сексуална ориентация, полова принадлежност и приемане на друга вяра – 15 обучени служители; -да изпълним (не) възможните мечти – 9 обучени служители; |
| 22.Създаване на условия за благоприятна интеграционна среда. | - курсове по български език; -провеждане на информационни сесии, касаещи трудова реализация; - съдействие при записване на личен лекар и придружаване на болнични заведения. - социални консултации - организиране на културни мероприятия. | През цялата година. | Повече лица, включени в заявените дейности. | - брой лица, включени в курсове; - брой лица, участвали в информационни сесии; - брой медицински консултации; - брой социални консултации; - брой организирани културни мероприятия. | ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. - 280 търсещи закрила ГТС са се обучавали по български език от наетите от ДАБ преподаватели; -участвали в информационните сесии за наемане на работа – 420 търсещи закрила; - издадени служебни бележки за достъп до пазара на труда – 110 ГТС; -наети на работа – 81 търсещи закрила ГТС; -съдействие при записване на личен лекар – на 1199 ГТС в производство по международна закрила, придружаване до ДКЦ и лечебни заведения- на 412 търсещи закрила; - медицински прегрели по Споразумение за сътрудничество с МИ-МВР- на 87 търсещи международна закрила лица; - социални консултации са дадени на 653 чужденци в производство по международна закрила; -изготвени документи за здравен статус на чужденци в производство по международна закрила- 339 броя, на получили закрила лица-84 броя; -организиране на музикални занимания (95) деца, културни мероприятия, организирани от ДАБ или сътрудничество с НПО-135 събития. |
| 23.Бърз и лесен достъп до информация, касаеща Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. | - Провеждане на информационни сесии за ГТС в процедура за международна закрила, запознаване с условията и реда за сключване на споразумение за интеграция; -Изготвяне на интеграционни профили на лицата, заявили желание за сключване на споразумение за интеграция. | През цялата година. | Повече граждани на трети страни да бъдат информирани за реда и условията за сключване на споразумение за интеграция. | - брой лица, заявили желание за сключване на споразумения, респ. брой интеграционни профили. | ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. - информационни сесии/социални консултации са проведени на 653 ГТС в производство по международна закрила; -изготвени са интеграционни профили на 49 ГТС в производство, заявили желание за интеграция; - три общини са подали 4 заявления и са проявили интерес да интегрират 23 лица, получили статут; -сключени са 2 споразумения за интеграция. |
| 24. Подобряване на многостранното сътрудничество и ефективното използване на инструментите на ЕС. | Изпълнение на дейности по Плана на ЕСПОУ за специална подкрепа на България: -Прилагане на законодателството на ЕС в сферата на международната закрила и практическо прилагане на инструментите за качество на производството за предоставяне на закрила; -Идентифициране на уязвими лица, включително неридружени непълнолетни лица; - Дейности за професионално развитие (в това число практически семинари и обучения по модулите от учебната програма на ЕСПОУ) и учебни посещения за споделяне на опит и добри практики в други ДЧ. Подкрепа с разработването на информационни и комуникационни технологични инструменти и подобряване на достъпа до превод: електронна картова система вход/изход и услуги за настанените в приемателните центрове на ДАБ;изграждане на повече станции за висококонферентна връзка;изграждане на електронна база данни за административни и съдебни решения в сферата на международната закрила. | м. октомври 2018 г. | Повишаване на капацитета на българската система за предоставяне на международна закрила и прием;Засилване на практическото сътрудничество с държавите-членки на ЕС в областта на убежището и бежанците. | -брой осъществени мисии на експерти на ЕСПОУ; -Брой обучения за идентифициране на уязвими лица; - Брой експерти, обучени по обучителните модули на ЕСПОУ; -Брой учебни визити на експерти в други държави-членки; -Брой консултации за разработка на софтуерни приложения; -брой технологични трансфери от други държави-членки и ЕСПОУ. | ДАБ при МС, МВР (ДЕСМС, ДМП, ГДГП, ДМ), Национален институт на правосъдието | ИЗПЪЛНЕНО. -28 експерти са преминали обучение по модул „Идентификация на Дъблински случаи“от учебната програма на ЕСПОУ; - 33 експерти са преминали обучителни сесии на ЕСПОУ по „Сексуална ориентация, полова принадлежност и приемане на друга вяра и „Представяне на Наръчник за страна на произход Афганистан“-5 експерти на ДАБ са участвали в учебна визита в Белгия, в съответствие с Мярка 4 от Специалния план на ЕСПОУ за подкрепа на България; Общо 66 експерти на ДАБ са участвали в дейности за професионално развитие по линия на ЕСПОУ; В областта на информация за страни на произход експерти от ДАБ участват в експертни мрежи за обмен на информация за Украйна, Руската федерация, Афганистан, Иран, Ирак, Пакистан, Сомалия, Сирия. |
| 25. Изпълнение на ангажименти по общата европейска политика за убежище и принос към усилията на ЕС за увеличаване на законните пътища за миграция на лицата, нуждаещи се от международна закрила. | Дейности по презаселване на граждани на трети страни в съответствие с Решение № 750 от 30.11.2017 г. за изменение на Решение № 263 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на рамка за национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване. | м. декември 2018 г. | Постигане на оптимално участие на страната в процеса на вземане на решения в областта на миграцията на равнище ЕС и съответно при изпълнение на взетите решения. | Брой презаселени лица. | ДАБ-МС, МВР, ДАНС, МВнР | ИЗПЪЛНЕНО: Изпълнени са ангажиментите на страната ни в съответствие с Рамката за националния механизъм за презаселване. Брой презаселени лица-21 сирийски граждани. |
| 26.Допълване на правните, институционални и практически гаранции за реализацията на правото на убежище и международна закрила на лицата, нуждаещи се от нея в съответствие с признатите международни и европейски стандарти. | Преобразуване на съществуващия капацитет за прием на търсещи международна закрила лица чрез преобразуване на ТЦ-Пъстрогор от център от открит в закрит тип и трансформирането на сгради от открит в закрит тип в РПЦ Харманли. Дейността ще бъде из пълнена във връзка с въвеждане в Закона за убежището и бежанците на Директива 2013/33/ЕС (Директива за условията на прием) и предвидената в Директивата възможност за задържане на търсещи закрила лица при изрично предвидени законови предпоставки. | м. декември 2018 г. | Предотвратяване на злоупотребите с правото да бъде потърсена международна закрила. | Изпълнение на дейностите по трансформирането в съответствие с предварително планираното. | ДАБ-МС | ИЗПЪЛНЕНО. -ТЦ-Пъстрогор технически преобразувано. С протоколно решение № 24 от 24 юни 2018 г.се одобрява ТЦ-с. Пъстрогор да продължи да функционира като център от открит тип. При необходимост, председателят на ДАБ да предложи трансформирането му от отворен в затворен тип; -извършено преустройство на корпус 1 от открит в закрит тип РПЦ-Харманли; |
| МИГРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 27.Отстояване на националните интереси на България по въпросите, свързани с миграцията. Принос на България към усилията на ЕСВД за постигането на координирана позиция на държавите-членки на ЕС в процеса на изработването и приемането на Глобалния пакт на ООН за сигурна, законна и редовна миграция при отчитане на приоритетите на Българското председателство в областта на миграцията в този процес. | Оказване на съдействие на ЕСВД като водещ преговорите от името на държавите-членки на ЕС във формулирането на координирана позиция на ЕС по въпросите на Глобалния пакт на ООН за сигурна, законна и редовна миграция. | м.февруари – м.юли 2018 г. – преговори по текста на Пакта. 11-12 декември 2018 г. в Мароко - Междуправителствена конференция за приемане на Пакта. | Координирана и балансирана позиция на ЕС по въпросите на Пакта. Отчетени национални интереси на България в хода на преговорите по текста на Пакта | Координирана и балансирана позиция на ЕС по въпросите на Пакта. Отчетени национални интереси на България в хода на преговорите по текста на Пакта | МВнР, МВР, МТСП, ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. Координирана е балансирана позиция на държавите-членки на ЕС по пакта. В хода на преговорите по текстовете на пакта националните интереси на Р България са отразени в голяма степен. Същевременно, предвид експертни и политически оценки за целесъобразност Р България да не се ангажира на този етап с изпълнението на всички цели в Пакта, вкл. в техния пълен обем, Министерският съвет с Решение № 895/06.12.2018 г. одобри позиция Р България да се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция на ООН. Съгласно Решение на МС № 895/06.12.2018 г. официалния превод на Пакта е Глобален пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция на ООН. Междуправителствената конференция за приемане на Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция на ООН се проведе на 10 и 11 декември в Маракеш, Кралство Мароко. |
| 28.Осъществяване на политиката за миграция и развитие в рамките на Глобалния подход към миграцията и мобилността и неговите инструменти, както и по инициативи като Глобалния форум по миграция и развитие, Източното партньорство и Евромед,включително и по национални инициативи. | Осъществяване на консултации с Молдова, Армения, Украйна, Беларус, Грузия, Азербайджан и др.(при идентифициран интерес на Република България)за спогодби за регулиране на трудовата миграция. Консултации и с Армения, Грузия, Азербайджан и Беларус за спогодби за социална сигурност. | м. декември 2018г. | Сключени спогодби за регулиране на трудовата миграция. Проведени консултации по проекти на спогодби за социална сигурност. | Сключени спогодби за регулиране на трудовата миграция. Проведени консултации по проекти на спогодби за социална сигурност. | МТСП, МВР, МВнР, АЗ, НОИ, НАП и др. | ИЗПЪЛНЕНО. 2 сключени Спогодби за регулиране на трудовата миграция с Армения и Молдова; в начална фаза са преговорите за сключване на такава Спогодба с Украйна; МС е одобрил два проекта на Спогодби с Репулика Беларус и с Грузия. 2 консултации по проекти на Спогодби за социална сигурност със страни от Южен Кавказ |
| 29.Поддържане на ефективно партньорство с другите държави членки, европейските агенции и международните и неправителствени организации, с цел обмен на информация относно развитието на политиките в областта на миграцията | Организиране на Председателска конференция по линия на Европейската мрежа за миграция. | 31 май – 01 юни 2018 г. | Представяне на миграционната политика на Република България. | Представяне на миграционната политика на Република България. | МВР-ДМ, ДКАО | ИЗПЪЛНЕНО. Организирана конференция за 150 участници, представители на държавите-членки, ЕК, европейските агенции и международните и неправителствени организации, работещи в областта на миграцията |
|  | Изготвяне на национален годишен доклад за политиките на Република България в областта на миграцията и убежището | м.април 2018 г. | Качествен анализ на развитието на политиките на страната в областта на миграцията и убежището. | Качествен анализ на развитието на политиките на страната в областта на миграцията и убежището. | МВР-ДМ, ДКАО | ИЗПЪЛНЕНО. Изготвени и предоставени в срок две части на доклада и статистическо приложение |
| 30.Хармонизиране на българското законодателство в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност с най-новите достижения на правото на ЕС. | 30.1. Приемане от НС на ЗИД на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). 30.2. Приемане от МС на ПМС за изменение и допълнение на Правилник за неговото прилагане (ППЗТМТМ). Дейностите са с оглед въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) №2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми “au pair”. | 23 май 2018 г. | Въведени в българското законодателство разпоредби на Директива (ЕС) № 2016/801 | Въведени в българското законодателство разпоредби на Директива (ЕС) № 2016/801 | МТСП, МВР, МОН и др. | ИЗПЪЛНЕНО. Приет ЗИД на ЗТМТМ (обн., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.) ;Прието ПМС № 81 от 21 май 2018 г. за изменение и допълнение на ППЗТМТМ. |
| 31.Постигане на балансиран прием на работна ръка от трети държави за подпомагане на българския бизнес и икономическото развитие. | Регулиране на приема на граждани от трети страни за заетост в България при спазване на нормативните актове по отношение на режима на пребиваване и заетост на чужденци. | м. декември 2018 г. | Регулиран прием на граждани на трети страни за заетост в Република България и подпомагане на икономическото развитие на страната. | Брой издадени разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави в България. | МТСП, МВР, МВнР. | ИЗПЪЛНЕНО. С последните промени в ЗТМТМ (изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) и Правилника за неговото прилагане, се облекчиха допълнително процедурите на АЗ за достъп до пазара на труда на работници-граждани на трети държави, като са отчетени в голяма степен актуалното икономическо състояние и растеж, възможностите за откриване на нови работни места и свързаните с това съществуващи потребности от работна ръка. Агенцията по заетостта е предоставила решения за достъп до българския пазар на труда на 1904 работници-граждани на 54 трети държави. От тях на 636 чужденци са предоставени решения за упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа“ от органите на МВР;273 лица са с решения за висококвалифицирана заетост във връзка с издаването на „Синя карта на ЕС“ от органите на МВР;219 чужди граждани са с решения за сезонна заетост, във връзка с издаване на „Разрешени за сезонен работник “ от МВР; 739 са командированите специалисти с издадени разрешения за работа от АЗ и 37 са предоставените от АЗ решения на лица, преместени по вътрешнокорпоративния трансфер. Постановени са 35 решения за отказ за достъп до пазара на труда на ГТС. През отчетния период в АЗ е регистрирана краткосрочна заетост на 9 044 чужденци от трети държави, като 601 от тях са командированите до 90 дни чужденци по договори за изпълнение на услуги на територията на Република България. |
| 32.Развитие и управление на законната миграция | Подобряване на междуинституционалното взаимодействие и изготвяне на проект за миграционен кодекс | м. декември 2018 г. | Подобряване на контрола по пребиваване на чужденци в страната и взаимодействието с институциите на други държави. |  | МВР, МВнР, ДАНС | ИЗПЪЛНЕНО. Работи се в посока подобряване на междуинституционалното взаимодействие с цел развитие и управление на законната миграция. |
| 33.Предложения за нормативни промени | Участие в преглед на нормативната уредба за гарантиране правата и интересите на децата. | м. декември 2018 г. | Да бъдат приети направените предложения. | Брой изготвени предложения. | ДАЗД и всички институции, които имат отношение по проблемите на децата чужденци. | ИЗПЪЛНЕНО. От МП е предвидена дейност за изпълнение „Участие в преглед на нормативната уредба за гарантиране правата и интересите на децата“. ДАЗД участва в работи групи за изготвяне на промени в Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане. |
| 34.Осъществяване на наблюдение в Регистрационно-приемателните центрове с оглед спазване правата на децата търсещи международна закрила | Извършване на наблюдение в Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за закрила на детето. | м. декември 2018 г. | Препоръки за подобряване условията на живот. | Брой извършени наблюдения. | ДАЗД | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. ДАЗД е осъществила мониторинг в РПЦ-Харманли-ДАБ. Дадени са препоръки, които са изпълнени. |

Национален план за действие по интеграция за 2018 г.

в изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020)

| Стратегическа цел | Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и създаване на възможности за развитие и участие във всички аспекти на живота на общността. | 1.1.Записване на деца, търсещи или получили международна закрила, в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата | м. декември 2018 г. | Повишен обхват на децата, търсещи или получили международна закрила, в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата | Брой деца, търсещи или получили международна закрила, записани в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата | МОН, ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. Записани деца в процедура за международна закрила на детска градина (9 деца); 16 деца, търсещи или получили международна закрила, са записани в групи за предучилищно образование през първия учебен срок на учебната 2018/2019 г. |
|  | 1.2.Записване на ученици, търсещи или получили международна закрила, в училищата | м. декември 2018 г. | Повишен обхват на учениците, търсещи или получили международна закрила, в училищата | Брой ученици, търсещи или получили международна закрила, записани в училищата | МОН, ДАБ при МС | ИЗПЪЛНЕНО. Записани деца в процедура за международна закрила в държавни и общински училища на РБ (127 деца); 121 ученици, търсещи или получили международна закрила, са записани през първия учебен срок на учебната 2018/2019 г. |
|  | 1.3.Организиране при необходимост на допълнително обучение по български език като чужд за децата, търсещи или получили международна закрила | м. декември 2018 г. | Осигурено допълнително обучение по български език като чужд за децата, търсещи или получили международна закрила, за подкрепа на приобщаването им и осигуряване на равен старт при започване на училище | Брой деца, търсещи или получили международна закрила, с осигурено допълнително обучение по български език като чужд | МОН | ИЗПЪЛНЕНО. На 12 деца, търсещи или получили международна закрила, е осигурено допълнително обучение по български език като чужд през учебната 2017/2018 г. |
|  | 1.4.Организиране при необходимост на допълнително обучение по български език като чужд за ученици, търсещи или получили международна закрила | м. декември 2018 г. | Осигурено допълнително обучение по български език като чужд за ученици, търсещи или получили международна закрила, за подкрепа на приобщаването им и повишаване на образователните им резултати | Брой ученици, търсещи или получили международна закрила, с осигурено допълнително обучение по български език като чужд | МОН | ИЗПЪЛНЕНО. На 73 ученици, търсещи или получили международна закрила, е осигурено допълнително обучение по български език като чужд през учебната 2017/2018 г. |
|  | 1.5.Подобряване на достъпа до образование чрез допълнителни мерки, включително учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за безвъзмездно ползване до завършване на VII клас; безплатен транспорт до 16-годишна възраст до населени места, в които има училище и/или детска градина | м. декември 2018 г. | Осигурени условия и осъществени мерки със социален ефект за подобряване на достъпа до образователната система. | Брой деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, с осигурени учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за безвъзмездно ползване. Брой деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, в задължителна предучилищна и училищна възраст, с осигурен безплатен транспорт | МОН | ИЗПЪЛНЕНО. На 60 ученици от I до VII клас, търсещи или получили международна закрила, са осигурени познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване. На 11 ученици, търсещи и получили международна закрила, е осигурен безплатен транспорт до средищни училища. |
|  | 1.6.Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за преподаване на български език като чужд | м. декември 2018 г. | Подготвени педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд | Брой педагогически специалисти, преминали обучения за преподаване на български език като чужд | МОН | ИЗПЪЛНЕНО. 80 педагогически специалисти са преминали обучения за придобиване на знания, умения и компетентности за преподаване на български език като чужд |
| ЗАЕТОСТ |  |  |  |  |  |  |
| 2.Активно поведение на пазара на труда. | Предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране за включване в подходящо обучение. | м. декември 2018 г. |  | ИНДИКАТОРИ | МТСП-АЗ | ИЗПЪЛНЕНО. През отчетния период в дирекции „Бюро по труда“(ДБТ) към АЗ в страната са регистрирани като безработни 29 лица с предоставена международна закрила/лица с бежански или хуманитарен статут и 1 053 ГТС. Към 31.12.2018 г- с активна регистрация са 7 лица с предоставена международна закрила, 202 чужденци с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България, 8 лица, членове на семейство на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване. През 2018 г. със ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) е разширен обхватът на лицата, имащи право на регистрация като търсещи работа лица в териториалните поделения на АЗ (чл. 18, ал. 3, т. 3 от ЗНЗ) в съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Така се реализира правото на чужденците, търсещи закрила, когато производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата им за международна закрила, поради независещи от тях причини, на достъп до пазара на труда, включително да участват по програми и проекти, финансирани от държавния бюджет или по линия на международно или европейско финансиране. Това се удостоверява с документ издаден от съответния регистрационно – приемателен център, при заявено желание за достъп до пазара на труда от лицата търсещи закрила. |
| 3.Трудова реализация и интеграция в българското общество | Посредничество за реализация на първичния пазар на труда, насочване и включване в програми за заетост и обучение, включително по проекти от ОПРЧР, в съответствие с НПДЗ 2018 г. на регистрирани в ДБТ лица, търсещи работа. | м. декември 2018 г. |  |  | МТСП-АЗ | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. на работа с посредничеството на ДБТ са устроени 23 лица с предоставена международна закрила и 688 ГТС. От устроените на работа лица: - на първичен пазар – 12 лица с предоставена международна закрила и 625 ГТС; -по програми и мерки за заетост и обучение – 9 лица с предоставена международна закрила, от тях 6 лица по Програмата за заетост и обучение на бежанци, включена в Националния план за действие по заетостта през 2018 г., финансирана със средства от държавния бюджет и 31 ГТС. - по проекти на ОПРЧР – 2 лица с предоставена международна закрила и 32 ГТС. |
| 4.Подпомагане на трудовата реализация и интеграция на бежанците | Провеждане на информационни срещи в центровете на ДАБ, в които има временно настанени бежанци и търсещи закрила, които имат право да работят. Иницииране на съвместни действия с българския бизнес за наемане на лица, получили международна закрила. | м. декември 2018 г. |  |  | МТСП-АЗ | ИЗПЪЛНЕНО. Изготвена е информационна брошура, преведена на арабски, френски и английски език за предлаганите посреднически услуги от ДБТ, която през 2018 г. е актуализирана. Брошурата е предоставена на ДАБ и в приемните центрове за бежанци в страната. ВКБООН, заедно с НПО и ДАБ-МС, са провели проучване за нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група, в което са се включили и представители от териториалните поделения на АЗ; - проведен семинар с участието на експерти от ДБТ , работодатели от гр. Хасково, участие в трудова борса за бежанци |
| СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 5.Гарантиране правата на децата | Координиране на работата по случаи на деца в трансгранична ситуация | м. декември 2018 г. |  |  | ДАЗД | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. ДАЗД е координирала работата по 5 случая на 9 деца в трансгранична ситуация. Случаите са свързани с координация на връщането им в страната, в която с получили статут или в страната на произход, както и случаи за промяна на мярката за закрила, съгласно ЗЗДт. |
| 6.Подобряване на координацията в работата на администрациите | Приемане с акт на Министерски съвет на разработения Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила | м. декември 2018 г. | Много добро и ефективно взаимодействие и бърза координация между различните институции, организации, НПО и други | Подписан координационен механизъм. | ДАЗД/МТСП, МВР, МОН, МЗ, ДАБ, НКБТХ, НЗОК, АСП, НСОРБ | ИЗПЪЛНЕНО. Към ДАЗД е създадена междуведомствена работна група за изработване на Координационния механизъм. Приетите нови разпоредби в ЗЧРБ и ППЗЧРБ налагат преразглеждането на съществуващия към момента проект на Координационен механизъм. Възобновена е работата на работната група и проектът е в процес на актуализиране, съобразно настъпилите законови промени. |
| 7.Създаване и поддържане на база данни за целевата група | Разработване на инструментариум за събиране на информация за непридружените деца чужденци, пребиваващи на територията на Р България, от участниците – страни по Координационния механизъм, както и създаване на интегрирана база данни за непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци, търсещи или получили международна закрила на територията на Република България. | м. декември 2018 г. | Всяко дете да бъде включено в базата данни, на което са описани неговите потребности и бъдещо развитие | Разработен инструментариум. | ДАЗД /всички ангажирани институции/ | ИЗПЪЛНЕНО. В ДАЗД редовно се води Регистър на непридружените деца на територията на страната, търсещи или получили международна закрила. Регистърът включва деца, за които ДАЗД получава официална информация от ДАБ, съгласно подписано Споразумение между двете агенции, както и от други компетентни институции. |
| 8.Подобряване на възможностите за социално включване и интеграция на децата чужденци | Лицензиране на доставчици на социални услуги за деца, работещи с целевата група деца чужденци | м. декември 2018 г. | Повече деца чужденци да имат възможност да ползват социални услуги | Брой лицензирани доставчици на социални услуги за деца. | ДАЗД | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. ДАЗД е издала лицензи на 6 доставчици за предоставяне на социални услуги за деца, работещи с целевата група деца чужденци. |
| ЗДРАВНИ ГРИЖИ |  |  |  |  |  |  |
| 9. Оказване на спешна медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут. | Организиране оказването на спешна медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут. | м. декември 2018 г. | Повишаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ. | Брой на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут, на които е оказана спешна медицинска помощ. | ЦСМП на съответната област | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. е оказана медицинска помощ на 780 лица, от които 203 са били транспортирани до лечебно заведение за диагностициране. Най-много обслужени лица са били от ЦСМП Хасково са 385, от които 37 са транспортирани до лечебно заведение. |
| 10. Осигуряване на достъп до медицински услуги. | - Организиране предоставянето на информация, относно реда за извършване на профилактични прегледи и изследвания на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут и съставянето на план за тяхното извършване. | м. декември 2018 г. | Повишаване на информираността на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут за техните права и отговорности по отношение на здравето им. | ИНДИКАТОРИ | МЗ-РЗИ на съответната област, ДАБ (по отношение на лицата търсещи закрила) | ИЗПЪЛНЕНО. При изпълнение на дейностите по медицинско осигуряване на територията на страната се е осъществил контрол за недопускане на внос и разпространение на заразни заболявания. Прилаган е ежедневен контрол на регистрираните заразни заболявания в центровете за настаняване на бежанци от отворен тип, съпроводен с предприемане на необходимите профилактични и противоепидемични мерки. През 2018 г. са извършени общо 9 927 изследвания (микробиологични, паразитологични и вирусологични). Проведени са 156 имунизации с комбинирани ваксини на лица до 15 навършени години, които са с открито производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище и нямат документи за извършени профилактични имунизации. Всеки ГТС, търсещ закрила, при прием в РПЦ/ТЦ на ДАБ преминава задължителен медицински преглед в съответното ТП. Всички лица са записани при ОПЛ. |
|  | - предоставяне на информация относно правото на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми, действащи на територията на съответната община. | м. декември 2018 г. | Повишаване на информираността на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут за възможностите на действащите национални и регионални здравни програми, предоставяни на територията на съответната община. |  | МЗ-РЗИ на съответната област, ДАБ | ИЗПЪЛНЕНО. През 2018 г. са извършени общо 361 проверки относно битовите условия, санитарно-хигиенното състояние и спазването на здравните изисквания в центровете от отворен тип. Всички ГТС в производство се уведомяват за правото на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми, действащи на територията на съответната община. |
|  | - организиране оказването на медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване на бежански или хуманитарен статут | м. декември 2018 г. | Подобряване на качеството на медицинската помощ на лицата в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут. |  | Териториални поделения на ДАБ, НЗОК, здравни и лечебни заведения. | ИЗПЪЛНЕНО. Насочени лица, търсещи международна закрила към лекар (412 лица); -записани лица на ОПЛ (1199); -насочени лица, търсещи международна закрила към психолог-155; към психиатър-33 лица; -обсъдени случаи, касаещи лица със специфични нужди с психиатър от център „Надя“-33 лица; - предоставена психологическа помощ на лица, търсещи международна закрила от : Център „Надя“-393 лица-индивидуални и групови терапии и МОМ- 248 лица-индивидуални и групови терапии. |

Презаселването се осъществява съобразно волята на ГТС.