| р№ | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2019 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор | 23.09.2018 | 02.12.2016 | МТИТС | 17 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2018/0305 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2019, мярка № 142- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление мярка 145- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги Ход на изпълнение: мярка № 142: Продължава процесът на изработване на проектозакона, като се провеждат срещи и на политическо ниво с цел изчистване на проблемните текстове. Предвижда се в най-кратък срок проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление да бъде пуснат за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. мярка 145: Проектът на ПМС е свързан с приемането на проекта на ЗИД на Закона за електронното управление (мярка № 142). След неговото обнародване в ДВ, проектът на ПМС ще бъде изпратен за приемане от Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките | 14.01.2019 | 23.12.2015 | ПВ | 34 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0102 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2019, мярка № 184- Проект на Закон за марките и географските означения Ход на изпълнение: Mярка № 184: Проектозаконът е одобрен на заседание на МС на 29 май 2019 г. и внесен в НС - 902-01-29 от 6/06/2019. На 27.06.2019 г. е приет в зала на първо гласуване. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2019 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива (ЕС) 2018/725 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на част III, точка 13 от Приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на хром(VI) | 17.11.2019 | 17.05.2018 | МИ | 1 | Не | План за действие 2019, мярка № 6- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките В Ход на изпълнение: Mярка № 6: В процес на изготвяне на първоначален проект. |
|  | Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите | 10.06.2019 | 20.05.2017. | MП | 4 | Не | План за действие 2019, мярка № 17- Проект на ЗИД на Закон за публичното предлагане на ценни книжа Ход на изпълнение: Mярка № 17: Във връзка с въвеждането на Директива (ЕС) 2017/828, със заповед на министъра на правосъдието е създадена междуведомствена работна група със задачата да се извърши анализ на действащата нормативна уредба с оглед идентифициране на необходимостта от законодателни изменения. До момента са проведени девет заседания на работната група и е изготвен проект на оценка на въздействието. Подготвят се предложения за проект на законодателни изменения и срокът за работа на работната група е удължен до 7 юни 2019 г. със заповед на министъра на правосъдието. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/114 на Комисията от 24 януари 2019 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане съответно на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове | 31.08.2019 | 25.01.2019 | МЗХГ | 7 | Не | Директивата ще се транспонира с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България. Проектът на наредба е изпратен за одобрение от министъра на земеделието, храните и горите и за обнародване в ДВ. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/523 на Комисията от 21 март 2019 година за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността | 31.08.2019 | 28.03.2019 | МЗХГ | 7 | Не | Директивата ще се транспонира с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол. Проектът на наредба е публикуван на сайта на Портала за обществени консултации с краен срок 22.07.2019 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска | 05.09.2019 | 16.05.2019 | МЗХГ | 7 | Не | Директивата ще се транспонира със Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Със заповед № РД 11-1156/20.06.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ е сформирана работна група, която в срок до 30.09.2019 г. да разработи проект на ЗИД на Закона за защита на растенията. |
|  | Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз | 16.06.2019 | 26.05.2016 | МТИТС | 9 | Частично | Директивата е частично въведена чрез ЗИД на Закона за железопътния транспорт и ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“. За пълното въвеждане са необходими следните изменения: План за действие 2019, Мярка 75- Проект на НИД на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз Мярка 76- Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт Ход на изпълнение: Mярка № 75: Очаква се НИД на Наредба № 57 да бъде изпратен за съгласуване в РГ 9 до 10 юли 2019 г. и публикуван за обществено обсъждане до 15 юли 2019 г. Mярка № 76: Очаква се проектът на НИД на Наредба № 59 да бъде обнародван в ДВ до 20 юли 2019 г. |
|  | Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт | 16.06.2019 | 26.05.2016 | МТИТС | 9 | Частично | Директивата е частично въведена чрез ЗИД на Закона за железопътния транспорт и ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“. За пълното въвеждане са необходими следните изменения: План за действие 2019, Мярка 75- Проект на НИД на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз Мярка 76- Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт Ход на изпълнение: Mярка № 75: Очаква се НИД на Наредба № 57 да бъде изпратен за съгласуване в РГ 9 до 10 юли 2019 г. и публикуван за обществено обсъждане до 15 юли 2019 г. Mярка № 76: Очаква се проектът на НИД на Наредба № 59 да бъде обнародван в ДВ до 20 юли 2019 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес | 30.06.2019 | 26.11.2018 | МТИТС | 9 | Не | План за действие 2019, мярка 77- Проект на НИД на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари Мярка 78- Проект на НИД на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари Мярка 79- Проект на НИД на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища Ход на изпълнение: Mярка № 77: Проектът на НИД на Наредба № 46 се подготвя за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, след което в срок до 15 юли 2019 г. ще бъде изпратен за обнародване в ДВ. Mярка № 78: Проектът на НИД на Наредба № 40 е изпратен за междуведомствено съгласуване с МВР и МОСВ. Mярка № 79: Проектът на Наредба е в процес на обществено обсъждане в срок до 8 юли 2019 г. |
|  | Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз | 30.06.2019 | 14.10.2017 | МФ | 10 | Не | План за действие 2019, Мярка 110- Проект на ЗИД на Данъчно - осигурителен процесуален кодекс Ход на изпълнение: Mярка № 110: Законопроектът е внесен на 22 май 2019 г. в НС и е приет на първо четене в пленарна зала на 5 юни 2019 г. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите | 19.10.2019 | 22.10.2018 | МЕ | 14 | Не | План за действие 2019, Мярка 123- Проект на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Ход на изпълнение: Mярка № 123: Резултатите от общественото обсъждане са анализирани, съответно са въведени допустимите промени. Подготвят се документите за процедурата по междуведомствено съгласуване, с оглед внасяне в Министерския съвет. Изготвена е и таблица за съответствието с правото на ЕС. |
|  | Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми | 29.09.2019 | 09.03.2018 | МЗХГ, МОСВ | 20 | Не | План за действие 2019, Мярка 149- Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми Мярка 155- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара Ход на изпълнение: Mярка № 149: Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е в процес на разработване. Mярка № 155: Проектът на ПМС е в процес на изготвяне. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2019 г. (с краен срок 31 май 2019 г.). |