#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2019 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2019 Г.

От общо  123 мерки към 30 юни 2019 г. са изпълнени 83 мерки. Неизпълнените мерки са 40 (32.5 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за храните

Информация за хода на изпълнението:

На 19.04.2019 г. е изпратен на ЕК и държавите членки на ЕС преработен проект на Закона за храните в съответствие с постъпилите подробни становища във връзка с нотификацията по Директива 2015/1535.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

2. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект, който ще се приеме след приемане на новия Закон за храните (мярка 2).

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

3. Неизпълнена мярка № 8 / Краен срок за приемане-31.01.2019 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът ще бъде изготвен след приемане на новия Закон за храните (мярка 2).

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 4 - Дружествено право

Проекти на закони

4. Неизпълнена мярка № 17 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.04.2019 г./ - МП

Дата за нотификация: 10.06.2019

Проект на ЗИД на Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с въвеждането на Директива (ЕС) 2017/828, със заповед на министъра на правосъдието е създадена междуведомствена работна група със задачата да се извърши анализ на действащата нормативна уредба с оглед идентифициране на необходимостта от законодателни изменения. До момента са проведени девет заседания на работната група и е изготвен проект на оценка на въздействието. Подготвят се предложения за проект на законодателни изменения и срокът за работа на работната група е удължен до 7 юни 2019 г. със заповед на министъра на правосъдието.

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

5. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - МП

Дата за нотификация: 25.05.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с пълното транспониране на Директива (ЕС) 2016/1919, на 13 май 2019 г. са направени необходимите нотификации в системата за национални изпълнителни мерки (НИМ) относно пълното съответствие на националното законодателството с изискванията на Директивата. Междуведомствената работна група, създадена за целите на транспонирането на Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, е изготвила проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който ще бъдат изпълнени ангажименти, произтичащи от Директивата. В работната група се обсъждат и евентуални изменения в други актове.

6. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - МП

Дата за нотификация: 06.07.2019

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Дейността на сформираната работна група продължава, като мерките по транспонирането на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, се разглеждат заедно с мерките по осигуряване на прилагането на Регламента за Европейската прокуратура. Законодателните изменения във връзка с двата акта ще бъдат внесени заедно в Министерски съвет.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

7. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Продължава отразяването в проекта на нов ЗВСН на настъпилите измененията в Регламент № 273/2018 г. на Комисията, който допълва Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент № 274/2018 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са в непосредствена връзка с предмета на закона.

8. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за собствеността и използването на земеделски земи

Информация за хода на изпълнението:

В рамките на общественото обсъждане, стартирало на 17 декември 2018 г., са постъпили голям брой  становища от граждани и браншови организации, поради което същите са поискали удължаване на определения от НС срок 28 февруари 2019 г., с цел ново обществено обсъждане и участие на техни представители при изготвяне на  законопроекта. С Решение на НС от 27 февруари 2019 г. срокът за изготвяне на законопроекта е удължен до 31 декември 2019 г.  За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март т.г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХГ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХГ.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

9. Неизпълнена мярка № 24 / Краен срок-30.06.2019 г./ - МЗХГ

Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2018 г.

Информация за хода на изпълнението:

Годишният доклад е пуснат за съгласуване в РГ 7 „Земеделие“ на 04.07.2019 г. със срок до края на работния ден на 8 юли 2019 г. След приключване на съгласувателната процедура и отразяване на евентуалните бележки докладът ще бъде изпратен с писмо от министър Десислава Танева  до ЕК.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 70 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.02.2019 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Срокът за обществено обсъждане на законопроекта изтече на 24 юни 2019 г. Получени са становища, бележки и предложения от 6 неправителствени организации и 1 физическо лице. В момента се работи по отразяване на получените бележки и предложения.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

11. Неизпълнена мярка № 75 / Краен срок за приемане-11.04.2019 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 16.06.2019

Проект на НИД на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се НИД на Наредба 57 да бъде изпратен за съгласуване в РГ 9 до 10 юли 2019 г. и публикуван за обществено обсъждане до 15 юли 2019 г.

12. Неизпълнена мярка № 76 / Краен срок за приемане-11.04.2019 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 16.06.2019

Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се проектът на НИД на Наредба №  59 да бъде обнародван в ДВ до 20 юли 2019 г.

13. Неизпълнена мярка № 77 / Краен срок за приемане-31.05.2019 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2019

Проект на НИД на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 46 се подготвя за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, след което в срок до 15 юли 2019 г. ще бъде изпратен за обнародване в ДВ.

14. Неизпълнена мярка № 78 / Краен срок за приемане-31.05.2019 г./ - ИААА, МВР, МОСВ, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2019

Проект на НИД на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба 40 е изпратен за междуведомствено съгласуване с МВР и МОСВ.

15. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок за приемане-10.06.2019 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2019

Проект на НИД на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е в процес на обществено обсъждане в срок до 8 юли 2019 г.

16. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане-23.05.2019 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и е в процес на обществено обсъждане в срок до 8 юли 2019 г.

17. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане-10.05.2019 г./ - БИМ, ДАМТН, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № РД -16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № РД -16-1054 е подписан от министъра на икономиката и се очаква до 15 юли 2019 г. да бъде обнародван в ДВ.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

18. Неизпълнена мярка № 142 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.01.2019 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 23.09.2018

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Информация за хода на изпълнението:

Продължава процеса на изработване на проектозакона, като се провеждат срещи и на политическо ниво с цел изчистване на проблемните текстове. Предвижда се в най-кратък срок проектът на Закон за изменение и допълненние на Закона за електронното управление да бъде пуснат за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. На 22 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

19. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.03.2019 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 15.05.2019

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения премина съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА и бе приет на заседание на МС на 03.07.2019г. Предстои внасяне в Народното събрание.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

20. Неизпълнена мярка № 145 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 23.09.2018

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е свързан с приемането на проекта на ЗИД на Закона за електронното управление (мярка № 142). След неговото обнародване в ДВ, проектът на ПМС ще бъде изпратен за приемане от Министерския съвет. На 22 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

21. Неизпълнена мярка № 110 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.02.2019 г./ - МФ

Дата за нотификация: 30.06.2019

Проект на ЗИД на Данъчно - осигурителен процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен на 22 май 2019 г. в НС и е приет на първо четене в пленарна зала на 5 юни 2019 г.

22. Неизпълнена мярка № 114 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.01.2019 г./ - МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Данъчно - осигурителен процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Директивата ще бъде въведена със ЗИД на ДОПК по мярка 110. За липса на съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Директива 2011/16/ЕС на 09.11.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

23. Неизпълнена мярка № 169 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.05.2019 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 21.07.2018

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на изготвяне.

24. Неизпълнена мярка № 170 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.05.2019 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 18.01.2019

Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата, секюритизиращи вземания

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на изготвяне.

25. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок за приемане от НС-28.06.2019 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 10.01.2020

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на заседанието му на 26 юни 2019 г.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

26. Неизпълнена мярка № 122 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

Приключи общественото обсъждане на законопроекта, като е финализиран и процесът на отразяване на бележките от общественото обсъждане. Законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация на 01.07.2019 г. На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително Официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 8 март 2019 г. по процедурата е получено допълнително мотивирано становище.

27. Неизпълнена мярка № 123 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.06.2019 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Дата за нотификация: 19.10.2019

Проект на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Информация за хода на изпълнението:

Резултатите от общественото обсъждане са анализирани, съответно са въведени допустимите промени. Подготвят се документите за процедурата по междуведомствено съгласуване, с оглед внасяне в Министерския съвет. Изготвена е и таблица за съответствието с правото на ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

28. Неизпълнена мярка № 126 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.03.2019 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.04.2008

Проект на НИД на Наредбата за управление на минните отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Подготвеният проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. Финализиран е процеса на отразяване на бележките от междуведомственото съгласуване. От МФ е получена одобрената финансова обосновка. Подготвен е пакетът с документи за внасяне на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци за приемане от Министерския съвет. Пакетът е представен за подпис, след което ще бъде изпратен в МС.  На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително Официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 8 март 2019 г. по процедурата е получено допълнително мотивирано становище.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

29. Неизпълнена мярка № 130 / Краен срок-31.01.2019 г./ - МЕ

Национална оценка на риска по отношение на сигурността на доставките на газ

Информация за хода на изпълнението:

За месец май 2019 г. е актуален отчета към 31 март 2019 г.: Изготвеният проект на Национална оценка на риска за сигурността на доставките на газ в България е съгласуван със заинтересованите ведомства в рамките на създадена работна група и е представен за утвърждаване в МЕ.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

30. Неизпълнена мярка № 139 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МОН, МТ

Дата за нотификация:  -

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 година за приемане Списък на регулираните професии в Република България (Обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 2012 г., бр. 2 от 2014 г. и бр. 57 от 2016 г.)

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на РМС е изпратен за междуведомствено съгласуване на 13.06.2019 г. и е публикуван за обществено обсъждане в срок до 15.07.2019 г. Съгласуван е с дирекция "КВЕС" и РГ 16.  След приключване на общественото обсъждане проектът ще бъде внесен за приемане от МС.  Във връзка с неизпълнение  от страна на Република България  на задълженията по редица  разпоредби на  Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС, както и по членове  49 и 56 от ДФЕС, ЕК стартира процедура за нарушение. На 8 март 2019 г. е получено мотивирано становище по процедурата.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

31. Неизпълнена мярка № 147 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е внесен в Министерския съвет. Включен е в дневния ред на заседанието на МС на 10 април 2019 г., като неговото разглеждане е отложено.

32. Неизпълнена мярка № 149 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МЗХГ, МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е в процес на разработване.

33. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-05.06.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 09.10.2019

Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е междуведомствена работна група, която да разработи проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата. Оценката на въздействие на законопроекта е в процес на разработване, като след нейното съгласуване с дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет ще бъдат предприети последващи действия.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

34. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 07.12.2018

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273/2010 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води е преминал обществено обсъждане. Изготвена е редактирана финансова обосновка съобразно указания от МФ. Същата е изпратена за съгласуване от министерствата, чиято компетентност е свързана с проекта на ПМС – МРРБ, МТИТС, МИ, МЕ, МТ, като са предприети действия за получаване на техните становища. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2017/845 на 30.01.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

35. Неизпълнена мярка № 153 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.06.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията за издаване на комплексни разрешителни

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за приемане на Наредба за условията за издаване на комплексни разрешителни е съгласуван в Работна група 20 „Околна среда“ към СЕВ и е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и на Портала за обществени консултации със срок до 22.07.2019 г.

36. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 01.07.2018

Проект на РМС за приемане на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и на Портала за обществени консултации със срок до 24 юли 2019 г. Предстои съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

37. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара е в процес на изготвяне.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

38. Неизпълнена мярка № 157 / Краен срок за приемане-29.03.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух е преминал процедура на вътрешно съгласуване в рамките на МОСВ и съгласуване в Работна група 20 „Околна среда“ към СЕВ. Проектът е одобрен от Колегиум на МОСВ на 4 юли 2019 г. и предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане. За липса на съответствие на националното законодателство с разпоредби на Директива 2008/50/ЕО на 09 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

39. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на ЗМВР

Информация за хода на изпълнението:

Общественото обсъждане и междуведомственото съгласуване на проекта на ЗИД на Закона за МВР приключиха. В момента се анализират постъпилите бележки и предложения. Предстои изпращане на законопроекта за одобрение от Министерския съвет.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

40. Неизпълнена мярка № 184 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - ПВ

Дата за нотификация: 14.01.2019

Проект на Закон за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е одобрен на заседание на МС на 29 май 2019 г. и внесен в НС - 902-01-29 от 6/06/2019. На 27.06.2019 г. е приет в зала на първо гласуване. С приемането на законопроекта ще бъде постигнато и съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на географските означения и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. На 26 януари 2018 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на задълженията си съгласно Регламента. На 25.01.2019 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 20.03.2019 г. стартира и процедура за нарушение за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.