Приложение № 2 към т. 2

Актуализация 2019 г.

София, България

ЕВРОПА 2020:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
ЗА РЕФОРМИ

### Специфична препоръка 1

Да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда. Да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство.

Табл. 1: Мерки, адресиращи СП 1, част от Приложение 1

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към юли 2019 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данъчна политика, подобряване на събираемостта на данъците | Подобряване на условията за доброволно спазване на законодателството | Постоянен мониторинг и комуникация със задължени лица, формиращи значим дял от икономиката в страната; Усъвършенстване на подхода, насърчаващ доброволното изпълнение на задълженията от страна на добросъвестните лица; Организиране на срещи със задължени лица с цел насърчаване доброволното изпълнение и предотвратяване на данъчни отклонения. Подобряване на обслужването с оглед стимулиране на доброволното изпълнение чрез: - Прилагане на иновативни решения при предоставянето на услуги; - Облекчаване на административните процедури и изисквания, свързани с деклариране и плащане на задължения; - Служебен обмен на информацията с други администрации; - Намаляване на обществената търпимост към сенчестата икономика и популяризиране на правата и задълженията на гражданите и бизнеса и увеличаване на доверието в публичната администрация и политиките. | 2019 г. | Текущо се наблюдават задължени лица със значителен принос за приходната част на бюджета или със съществено влияние за икономическия растеж в страната. Организират се срещи и се дават насоки на бизнеса за доброволно коригиране на констатирано неизрядно поведение. Предоставена е възможност едновременно с регистрацията в АВ да се заявява и регистрация по ЗДДС, която се извършва в съкратени срокове и опростена процедура. Проведени са 7 информационни кампании на НАП, в т.ч. напомнителни във връзка с различни казуси, свързани с подаването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с цел доброволно коригиране и/или прихващане на дължими публични задължения. Приети/издадени нормативни актове през периода: Правилник за изменение и допълнение на на Правилника за прилагане на ЗДДС ( ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.) Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници" ( ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.) | Ежемесечно наблюдение на икономическото поведение на задължени лица, в т. ч. и мониторинг на големи икономически оператори в страната; Изпращане на уведомителни писма до бизнеса с цел предотвратяване на данъчни злоупотреби и въвличане в данъчни измами; Провеждане на срещи между бизнеса и НАП при отклонение от обичайната търговска практика. Служебен обмен на информация между АВ и НАП по отношение на лицата заявили желание за регистрация по ЗДДС пред АВ. Планирани са различни информационни кампании, като например: - електронни съобщения до съставителите на финансови отчети, с които НАП им напомня да декларират своите доходи; - електронни съобщения до ЗЛ, с които НАП напомня, че следва да си обявят и публикуват ГФО в АВ; - електронни съобщения до лицата да коригират данни в подадените от тях ГДД за 2018 г., както по ЗДДФЛ, така и по ЗКПО в срок до 30.09.2019 г. и др. При несъответствия се прилагат различни мерки – информиране на лицата за възможността сами да коригират данните в декларациите си в рамките на законовия срок, покани за отстраняване на несъответствия след изтичане на срока за доброволна корекция и подаване на коригиращи декларации, извършване на проверки и др. | 2019 г. | Подобряване на събираемостта; Редуциране на правонарушенията и повишаване на общественото доверие към АМ и НАП; Повишаване ефективността на осъществявания от НАП и АМ данъчен контрол. | Брой подадени коригиращи декларации в резултат на извършвани контролни дейности и производства, изпратени писма и проведени срещи; Относителен дял на обжалваните актове; Приети нормативни актове; Проведена информационна кампания. |
|  | Подобряване на събирането на просрочени публични задължения | Промяна на подхода и механизмите за събиране на публичните задължения в съответствие с Концепцията за развитие на процесите и дейностите по събиране на публични вземания в периода 2016–2020 г. Сегментиране на подходите за събиране на просрочени публични задължения според класифицирани по поведение и вид задължени лица, размера и категоризацията на дълга им; Подобряване на комуникацията, в т.ч. и по електронен път, с длъжници, публични взискатели и заинтересовани страни за ранно третиране на новия дълг; Ранно прилагане на способи, стимулиращи доброволно плащане на просрочени задължения, с цел избягване на необходимостта от прилагане на принудителни действия.; Изпълнение върху вземанията на длъжници от разпоредители с бюджет - Изпълнение на РМС № 592 от 2018 г. Осъществяване на постоянен мониторинг спрямо лица със задължения на събираемостта на просрочените вземания с висок фискален ефект. | 2019 г. | 1.Създадени са критерии за обособяване на отделни групи/подгрупи на длъжници. 2.В края на 2018 г. е внедрена нова електронна услуга на НАП за предявяване по електронен път на публични вземания по актове, издадени от публични взискатели органи на държавна, общинска или съдебна власт, за принудително събиране в НАП. 3. Мярката включва различни комуникационни способи със задължените лица и е с постоянен характер, в т.ч. ранно уведомяване (чрез електронни съобщения и телефонни кампании). Предвиден е нов ред за разпоредителите с бюджет, а именно да уведомяват приходните администрации, както за предстоящите плащания по договори или първични платежни документи, така и за сключените от тях договори. Разработена и внедрена е нова информационна система „РМС Плащания“, обезпечаваща изпълнението на дейностите по РМС № 592/21.08.2018 г. Провеждане на персонални срещи от страна на директорите на ТД на НАП в цялата страна със селектирани лица, с цел ефективно наблюдение на поетите от тях ангажименти за плащане на дълга и навременен контрол за третирането им от страна на компетентните органи. | Разработване на единни правила относно подходите за събиране на просрочени публични задължения в зависимост от профила на длъжника. Усъвършенстване на профила на задълженото лице. Организиране на кампании за повишаване на събираемостта на просрочените публични вземания, в това число мониторинг на различни категории лица по браншове, извършващи дейности, подлежащи на лицензионни или разрешителни режими и други. | 2019 г. |  | Повишен дял на задълженията, погасени в срок; Ръст на събираемостта на просрочените публични задължения; Повишен дял на задълженията, погасени преди предприемане на принудителни действия; 5%-ен ръст на събираемостта на нововъзникналия дълг; намален брой на некоректните длъжници. |
|  | Оптимизиране и развитие на контролната дейност. Разширяване на целенасочените мерки за повишаване събираемостта на данъците върху горивата и върху труда. | Анализи и периодични оценки на риска от неспазване на законодателството и за наличие на индикации за укриване на печалби и други проявления на сенчестата икономика, участие в схеми на данъчни и/или осигурителни измами или отклонение от обичайна търговска практика; Усъвършенстване и осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск; Продължаване на съвместните действия на АМ и НАП: Провеждане на взаимни работни срещи и/или обучения; Оперативен обмен на информация и/или съвместен анализ на риска; Организиране и извършване на самостоятелни или съвместни проверки и други форми на контрол, като се извършват действия в следните направления: -Контролни действия – на обекти за търговия с горива и съдове за съхранение на горива за собствено потребление; -Контролни действия свързани с изпълнението на изискването за предоставяне на обезпечение от търговците на горива съгласно чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност; -Проверки в обекти, в които се използват ЕСФП във връзка с изпълнение на изискванията, пряко свързани с препятстване на нарушенията при търговията с горива са в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин; -Извършване на постоянен мониторинг на лицензираните складодържатели по Закона за акцизите и данъчните складове, като при установени рискови индикации се предлагат и организират фискални контролни пунктове за фискален контрол на горивата при постъпването и извеждането на горива от данъчните складове. -- Въвеждане на система за видеонаб-людение и контрол в данъчните складове, която ще подпомогне служителите на Агенция „Митници“ да извършват проучвателни действия и установяват рискови индикатори, с което ще се повиши качеството при извършване на общи контролни планови действия във връзка с Инструкцията за взаимодействие между НАП и Агенция „Митници“. Наблюдение и ефективен контрол на електронната търговия. | 2019 г. | 1. Контролираните стоки с висок фискален риск (СВФР) са 563 /в т.ч. горива/; фискалните контролни пунктове(ФКП) са 305 /в т.ч. митническите бюра и данъчни складове/ 2. Действащи екипи на ФКП; мобилни екипи; оперативен център в режим 24/7; извършват се: -проверки на МПС на ФКП; поставени технически средства за контрол /ТСК/; -проверки на местата на получаване/разтоварване; -проверки в търговски обекти 3. Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари в осигуряващ координация между ГДБОП, ГД „НП“ и ГД „ГП“ на МВР, ДАНС, АМ, НАП и ИААА. В сила от 01.01.2019 г. е налице промяна в чл. 99, ал. 6 от ЗАДС, като вече предлагането и продажбата на акцизните стоки чрез публикуване на обяви и съобщения, вкл. в електронен вид, са забранени. През 2018 г. разпоредбата налагаше забрани само по отношение акцизните стоки, подлежащи на облепване с бандерол. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г.) През първото тримесечие на 2019 г. са приети и изменения на Наредба Н-18 от 2006 г., които налагат лицата, които използват ЕСФП, да приведат функционалността на ЕСФП така, че при прекъсване на връзката/комуникацията между централно регистриращо устройство (ЦРУ) и нивомерна измервателна система да блокира работата на ЕСФП. В случай че връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на връзката. Подобрен е справочния капацитет на информационните продукти в НАП, свързани с горива, като е оптимизиран интерфейса на Информационна система „Контрол на горивата“ (ИСКГ), коригирани са и видовете обекти в базата данни на ИСКГ, съответстващи на промяната в нормативна база. Извършват се подобрения в информационната система „Фискални устройства с Дистанционна връзка“, съответстващи на промяната в нормативна база. | Извършване на проверки на транспортни средства, превозващи СВФР; Използване на ТСК; Налагане на обезпечителни мерки; Разкриване на нови ФКП на ГКПП и във вътрешността на страната; Допълване на списъка на СВФР; Усъвършенстване организацията на работа по осъществяване на фискален контрол и в търговски обекти; Съвместни контролни действия; Мониторинг на рискови лица; Взаимодействие с румънската данъчна администрация по граничните контролни пунктове, относно рискови стоки и товари. Увеличаване на броя на фискалните контролни пунктове /ситуирани до данъчни складове и петролни бази/. Проект - Предварително деклариране на данни за превоз на стоки на територията на Република България. Обсъждане на предложения за промени в съществуващата редакция на чл. 118 на ЗДДС, с цел прецизиране на кръга от лица, които са длъжни да подават в НАП данни за доставки и движение на доставени/получени количества течни горива, както и за промяната в тях. Съгласно предложеното, от т. 3 на ал. 11 се изключват доставените количества горива от обекти с монтирани разходомери и измервателни системи (петролни бази), от които зареждат търговци на горива, които не са крайни потребители и зареждат в автоцистерни извън резервоара на моторното превозно средство. Самите технически устройства са пригодени за зареждане на големи количества гориво. | 2019 г. |  | Извършени проверки; Установени административни нарушения - съставени АУАН (акт за установяване на административно нарушение) Наложени обезпечения издадени наказателни постановления; Ръст на: декларираната данъчна основа Увеличен размер на допълнително установените задължения; Брой образувани досъдебни производства от разследващ митнически инспектор за престъпления с предмет акциз-ни стоки; Брой контролни производства на лица, извършващи електронна търговия; |
|  | Засилена координация между органите на НАП, АМ, МВР, ИА „Автомобилна администрация” към МТИТС и органите на досъдебното производство при установяване на данъчни измами и нарушения в хода на ревизионни производства и проверки | Осъществяване на обмен на информация между НАП, МВР, ДАНС и Прокуратурата (ПРБ), свързана с конкретни случаи на избягване на установяването и плащането на данъчни задължения; Функциониране в Специализираната прокуратура на Специализирано звено за разследване на данъчни престъпления, свързани с организирани престъпни групи; Продължаване дейността на създадения през 2015 г. Междуведомствен координационен център. | 2019 г. | Денонощно осъществяване на експертна дейност в МКЦПККДРСТ към ГДБОП - постоянно действаща структура, осигуряваща координацията и взаимодействието между ГДБОП, ГД „Национална полиция” /ГДНП/, ГД „Гранична полиция” /ГДГП/, ДАНС, АМ, НАП и ИА „Автомобилна администрация. | Координиране и разпределяне на случаи на органите по приходите, извършващи фискален контрол; възлагане на проверки на ротационен принцип; Проследяване на предприетите фискални действия; Оказване на методическо съдействие на дежурните екипи, извършващи фискален контрол; Оперативно взаимодействие с МВР и други институции, извършващи експерт-на дейност в МКЦПККДРСТ. | 2019 г. |  | Редуциране на броя на данъчните злоупотреби и отклонение от данъчно облагане; Брой наблюдавани и образувани от специализираното звено в ПРБ досъдебни производства; Проведени съвместни специализирани операции от МКЦ. |
|  | Участие на Република България в структурите и дейността на ЕС и в инициативи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в областта на данъците и административното сътрудничество | Изпълнение на поетия с присъединяването на България към Приобщаващата рамка ангажимент за въвеждане на четирите минимални стандарти за борба с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбите (BEPS), както и за участие в партньорските проверки. | 2019 г. | Участие в заседания на РГ „Данъчни въпроси - пряко облагане ССТВ“ към Съвета – 2бр. Участие в заседание на Работна група към Комисията за имплементиране на Директива 2017/952 – 1 бр. | Участие в заседанията на РГ „Данъчни въпроси – пряко облагане“ в зависимост от броя на планираните от действащото председателство. Участие в работни групи към Комисията в зависимост от броя на определените от ЕК заседания. Въвеждане на Директива 2017/952 и Директива 2016/1164 в срок до 31.12.2019 г. Участие, съгласно графика на организацията, в заседанията на работни групи и инициативи на ОИСР в областта на данъчната политика като: Приобщаваща рамка за въвеждане на данъчните мерки против свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), Работна група 2 „Анализ на данъчната политика и данъчна статистика“, Работна група 6 "Данъчно облагане на многонационалните предприятия", Работна група 9 "Данъци върху потреблението", Работна група 11 „Агресивно данъчно планиране“, Целева група за дигитална икономика, Форум за вредни данъчни практики. | 2019 г. |  | Изготвени и приети законодателни промени; Участие в заседанията на работните групи към ОИСР. |
|  | Въвеждане на антикорупционно обучение като част от гражданското образование | Законовата рамка в образованието дава възможност в образователната програма да бъдат включени теми, свързани с превенцията и противодействието на корупцията. В тази връзка КПКОНПИ подпомага процеса на включване на антикорупционното образование и възпитание на всички образователни нива. Крайната цел е създаването на специалност във висшето образование за противодействие на корупцията, разширяването на обхвата на антикорупционното образование в средните училища, като елемент от гражданското образование и формирането на култура на нетолерантност към корупционното поведение от най-ранна детска възраст. | март 2018 | Висше образование: - през учебната 2018/2019 г. в УНСС, със съдействие от страна на Комисията, е открита специалност „Противодействие на корупцията“ в ОКС „магистър“ със срок на обучение 2 семестъра; Училищно образование: - темата корупция/антикорупция е включена в учебната програма на новия предмет за гражданско образование за XI и XII клас, като това обучение ще стартира през 2020/2021 година. В утвърдената на 16 август 2018 г. програма за гражданското образование за XI клас е включено и понятието „корупция“. | - Затвърждаване на антикорупционното образование във висшите училища; - Разширяване на обхвата на антикорупционното образование в средните училища. | постоянна мярка | Създаване на експерти в областта на превенцията и противодействието на корупцията. В резултат на това обучение се очаква учениците от средните класове да могат да идентифицират и оценяват негативното влияние на корупционните практики. | Промяна в нагласата и създаване на антикорупционна култура, отношение на нетърпимост и нетолерантност към прояви на корупция. |
| Корпоративно управление на държавните предприятия | Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики | Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба в областта на корпоративното управление на държавните дружества чрез изпълнение на проект „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“ по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи | юни 2018 | Прието РМС за одобряване на две искания за получаване на подкрепа по ППСР, в т.ч. за „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“. Проектът е одобрен от ЕК. Стартирана е реализацията на проекта: Одобрени параметрите на проекта и очакваните дейности и резултати; Попълнени въпросници на ОИСР от всички министерства и две общини; Проведена първа проучвателна мисия в България от ЕК и ОИСР - октомври 2018 г. Изготвен предварителен доклад на ОИСР за рамката на държавните предприятия в страната Проведена втора мисия на ОИСР в България – 23 и 24.01.2019 г. Стартиране на работа по изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба (януари 2019 г.) – обсъден документ на ОИСР с концепции и идеи за законодателни промени. Представен окончателен доклад на ОИСР за държаните предприятия, съдържащ заключения и препоръки. Представени от ОИСР предложения за нормативни изменения в областта на държавните предприятия (меморандум за структура на нов закон), обсъдени в Париж, и въз основа на които българските власти ще изготвят проект на нов закон. Изготвен законопроект и съпътстващите го документи; проведена е процедура по съгласуване по реда на УПМСНА и публично обсъждане; финализиране на предложенията за нормативни промени; Проведено работно посещение в Латвия на експерти от България, Литва и Швеция относно споделяне на добри практики за управление на държавните предприятия. Проектът на Закон за публичните предприятия е одобрен от Министерския съвет на заседание, проведено на 27.05.2019 г. На 05.06.2019 г., законопроектът е внесен за разглеждане в Народното събрание, като на 05.07.2019 г. е приет на първо гласуване. В периода 11-13 юни 2019 г. в България е проведена трета мисия на ОИСР. | Приемане на законопроекта от Народното събрание (септември 2019 г.). Изготвяне и приемане на подзаконовата нормативна уредба към Закона за публичните предприятия, в 6-месечен срок от приемането на закона, с подкрепата на ОИСР, в т.ч: -Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия; -Методика за подбор, номиниране и назначаване на членове на органи за управление и контрол в едноличните публични предприятия и определяне на кандидатите за заемането на тези длъжности в публичните предприятия, в които държавата е съдружник/акционер. | март 2020г. | - унифициране и модернизиране на правната уредба в областта - подобряване на управлението на държавните и общинските дружества; - подобряване на финансовото състояние и ограничаване на фискалните рискове. | - повишаване прозрачността и публичността при управлението на държавните дружества; - намаляване броя на дружествата, генериращи загуба; - намаляване на условните задължения, произтичащи от държавните дружества. |

### Специфична препоръка 2

Да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми. Да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. Да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище. Да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност. Да насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости.

Табл. 2: Мерки, адресиращи СП 2, част от Приложение 1

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към юли 2019 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма | Привеждането на българското законодателство в съответствие съсзаконодателството на Европейския съюз | Транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (AMLD 4) | 2017 г. | Въведени са изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 чрез новият Закон за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане. Със закона се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са доразвити контролните правомощия на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта, в качеството им на органи за надзор. При осъществяването на надзор върху дейността на поднадзорните им лица и установяване на административни нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари, тези органи ще имат правомощия да ангажират административнонаказателна отговорност. Осъществена бе интензивна работа по законодателни промени, свързани с потенциални проблеми, идентифицирани от Комисията при оценката на транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849. Приет е ЗИД на ЗМИП – обн. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г. | Внасяне в НС и приемане на изменения в ЗМИП с цел пълно въвеждане на Директива (ЕС) 2015/849. Последващи изменения в ППЗМИП с цел отразяване на последните изменения в ЗМИП. | 2019 г. | Повишаване на сигурността на бизнес средата в България в дългосрочен план. | Приети изменения в ЗМИП и подготвен проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗМИП |
|  | Изготвяне на Национална оценка на риска | Прилагане на разпоредбите на правото на ЕС и по-специално на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета | 2017 г. | Прието Решение на Министерски съвет № 314 от 30.05.2019 г. за създаване на постоянна междуведомствена работна група за процеса по изготвяне на НОР (съгласно чл. 96 от ЗМИП). Междуведомствената работна група ще изготви оценката на базата на Методология на Съвета на Европа. Формиран е Аналитичен и Координационен Екип (АКЕ) с представители от специализирани дирекции на ДАНС, САД ФР – ДАНС, БНБ, КФН, КПКОНПИ, ПРБ, МВР. Съгласно методологията е изготвен първи проект на доклад за НОР. Проведени срещи с фокус групи, с участието както на публичния и частния сектор, така и с представители на Съвета на Европа. Резултатите от дискусиите са обобщени и се подготвя втори доклад. | Изготвена Национална оценка на риска | 2019 г. | Повишаване на сигурността на бизнес средата в България в дългосрочен план. | Приета Национална оценка на риска |
|  | Привеждането на българското законодателство в съответствие с последните изменения на законодателството на Европейския съюз | Транспониране на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (AMLD5). | 2018 г. | Изготвени от междуведомствена група текстове за транспониране на Директива (ЕС) 2018/843. Законопроектът е одобрен от МС на заседанието му на 26 юни 2019 г. и е приет от НС на първо гласуване на 25.07.2019 г. | Приемане на ЗИД на ЗМИП | 2019 г. | Повишаване на сигурността на бизнес средата в България в дългосрочен план. | Приет ЗИД на ЗМИП. |
| Засилване на надзора и законодателството в небанковия финансов сектор | Изпълнение на План за действие, изготвен съвместно с EIOPA. | Изготвяне на средносрочна процедура за управление на ресурсите на КФН съобразно идентифицираните рискове за неизпълнение на функциите на КФН, нововъзникнали рискове и промяна в приоритетите. | януари 2018 г. | Идентифицирани са рисковете за 2018 г. относно функциите на КФН чрез Риск регистър за 2018 г. и изпълнението на предприетите действия се проследява. Изготвена е тригодишна бюджетна прогноза за 2019-2021 г., в която са отразени приоритетите на КФН; Извършен е преглед на действащите вътрешни правила; Извършена е оценка на адекватността на процедурите и правилата; Изготвен е график за актуализация и синхронизация на вътрешните правила на КФН; Изготвена е Политика за управление на човешките ресурси за периода 2019-2021, 2021 – приета с решение на КФН от 29 януари 2019 г. | Създадена е работна група, която ще изготви нови Правила за организиране на собствените приходи през 2019 г. | септември 2019 г. | Създаване на условия за ефективно управление на ресурсите на КФН. | Изготвени вътрешни правила и процедури. Изготвен средносрочен план |
| Подобряване на нормативната уредба в областта на застраховка ГО | Въвеждане на система „Бонус-малус“. | Изготвяне на проект на изменението на законодателството в областта на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за въвеждане на система „Бонус-малус“. | май 2019 г. | Със Заповед № З-178/23.05.2019 г. е създадена работна група с участие на представители на Комисията за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията за изготвяне на окончателен проект на Наредба за система „Бонус-малус“. Към средата на месец юли 2019 г. работната група е подготвила работен проект на наредба и на доклад за система „Бонус-малус“ в България. Понастоящем документите се съгласуват предварително с Държавна агенция за „Безопасност за движението по пътищата“, Гаранционния фонд и Асоциацията на българските застрахователи. | Изготвяне на предложение за изменение на законодателството за въвеждане на система „Бонус-малус“, съобразен с резултатите от общественото обсъждане. | декември 2019 г | По-добра оценка на риска при ценообразуването в задължителната застраховка „ГО“ на автомобилистите. Стимулиране на добросъвестните водачи на МПС. | Изготвен проект на нормативен акт. |
|  | Нова методика за по-справедливо определяне на размера обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди | Приемане на наредба за утвърждаване на методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице |  | С писмо от 26.07.2019 г. Гаранционният фонд е представил в КФН, МЗ и МТСП заключителен доклад по проект на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и на определяне на имуществените и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице. | Предстои приемането на доклада на заседание на Съвета на Гаранционния фонд. След което следва да бъде създадена междуведомствена работна група за разработване и предлагане на проект на наредба. Приемане на наредба за утвърждаване на методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице | декември 2019 г. | По-справедливо определяне на обезщетенията за неимуществени вреди. Създаване на условия за хармонизиране на практиката по определяне на такива обезщетения. Създаване на условия за намаляване на споровете за определяне на такива обезщетения в това число за намаляване на броя на съдените дела. | Приет нормативен акт. |
| Засилване на надзора върху застрахователния сектор | Eфективно прилагане на надзора, основан на риска | Изготвяне на надзорен план; Извършване на преглед за риск-базиран надзор. | май 2019 г. | Въведена е рамка за риск-базиран надзор със Заповед №3-494 от 31.12.2018г. на заместник-председателя, ръководещ Управление Застрахователен надзор. Утвърден е Наръчник за процеса на надзорен преглед по отношение на дейността на застрахователните и презастрахователни предприятия, ведно със: -Система от критерии за катего-ризация на застрахователните дружес-тва без право на достъп до единния пазар според степента им на риск и системна значимост; -Система от критерии за категоризация на застрахователните и пре-застрахователните дружества с право на достъп до единния пазар според степента им на риск и системна значи-мост. Въз основа на годишните отчети и справки на застрахователите и презастрахователите за 2018 г. се прилага системата от критерии с цел определяне оценката на риска. | Изготвяне на надзорен план; Организиране на срещи със застрахователите и презастрахователите, на които се обсъждат възможностите за отстраняване на слабостите. Преразглеждане на рамката за риск-базиран надзор, така че да се гарантира, че процесът остава подходящ и се прилага последователно. | март 2020 г. | Определяне на интензитета на надзора; Усъвършенстване на системата от критерии за категоризация на застрахователите и презастрастрахователите; Засилване на диалога с поднадзорните лица | Надзорен план; Актуализирана рамка за риск-базиран надзор |
|  | Eфективно прилагане на изискванията относно оценката на някои трудноопределими стойности на активи | Извършване на проверки; Организиране на срещи с одиторските предприятия. | 2019 г. | Въведени в подзаконовата нормативна уредба изисквания относно оценката на някои трудноопределими стойности на активи (изменена от 04.01.2019 г Наредба № 53 от 23.12.2016) | Извършване на дистанционни проверки и проверки на място; Провеждане на целеви срещи с одиторските предприятия. | постоянна мярка | Eфективно прилагане на изискванията | Извършени проверки; Проведени срещи с одиторските предприятия |
| Рамка на несъстоятелността | Изпълнение на Пътна карта за прилагане на рамката за несъстоятелност и стабилизация и разработване на процес за събиране на данни | Изпълнение на дейностите, заложени в пътната карта, разработена в изпълнение на проект по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи, включващ следните компоненти: Компонентите, заложени в Пътната карта, е предвидено да бъдат реализирани в периода 2019 – 2022 г. и включват: 1.Законодателни промени 2.Организационни промени 3.Обучителни програми за синдици, доверени лица и съдии 4.Специализирани електронни средства за комуникация в рамките на производствата по несъстоятелност и стабилизация 5.Разработване и представяне на наръчници, кодекси, образци и насоки 6.Събиране и публикуване на данни | септември 2019 г. | Сформиран екип за изпълнение на проекта и изработени проекти на заложениете документи Одобрена на 19.06.2019 г. от Министерски съвет Пътна карта за реформи в областта на несъстоятелността в България – юли 2019 г. | Провеждане на обучения Създаване на Експертна група за изменения в ТЗ – септември 2019 г. Пилотни обучения за синдици и доверени лица – ноември 2019 г. Създаване на Експертна група за разработване и представяне на наръчници, кодекси, образци и насоки – ноември 2020 г. Стартиране на програма за продължаващо обучение на синдици и доверени лица - януари 2021 г. Надграждане на системата на ТР и осигуряване на възможност за взаимосвързаност с Европейския регистър по несъстоятелността – април 2021 г. Пилотно стартиране на ЕИСС и система за електронно правосъдие – януари 2021 г. Пилотно стартиране на ИСПН – февруари 2022 г. Създаване на специализирано звено за регулиране на професията на синдика – юни 2022 г. | октомври 2019 г. - 2022 г. | Подобряване ефективността на производствата по несъстоятелност и по стабилизация; Създаване на надеждна статистическа система за производствата по несъстоятелност и процедурите за стабилизация; Повишаване на доверието в съдебната система; Предотвратяване на злоупотреби в производството по несъстоятелност. | Рамка на несъстоятелността |

### Специфична препоръка 3

Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.

Табл. 3: Мерки, адресиращи СП 3, част от Приложение 1

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към юли 2019 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Специфична препоръка 4

Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения. Да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение. Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи. Да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.

Табл. 4: Мерки, адресиращи СП 4, част от Приложение 1

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към юли 2019 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активни мерки на пазара на труда | Осигуряване на заетост на уязвимите групи на пазара на труда, вкл. и в по-слабо развитите региони. | Регионални програми за заетост насочени към групите в неравностойно положение на пазара на труда. | март 2019 г. | Стартирана процедура за разработване на Регионалните програми за заетост. | Разработване, утвърждаване и изпълнение на 28 регионални програми. | декември 2019 г. | 8.8 млн. лв. | Осигуряване на заетост на 2 000 лица |
|  |  | Операция„Работа“ - осигуряване на заетост към общините за безработни и неактивни лица от районите с високо равнище на безработица | 2019 г. | Към края на 2018 г, операцията се изпълнява в над 188 общини с високо равнище на безработица В процес на изпълнение на проектните дейности. Осигурена заетост на 9 237 лица, от които 1 091 са преходни от Национална програма „Работа”. | В процес на изпълнение на проектните дейности. | 2020 г. | 80 млн.лв. по ОП РЧР | Безработни и неактивни лица, включени в зае-тост – 9 635 бр. |
|  |  | Операция „Обучения и заетост за младите хора“ | 2015 г. | От началото на изпълнение на схемата е осигурена заетост на 23 100 лица, от които 385 лица с трайни увреждания по Компонент II по проекта. От тях в директна заетост са включени 21 363 лица, в заетост след преминато обуче-ние са включени 1737 лица. | В процес на изпълнение на проектните дейности. | 2023 г. | 123 854 936 лв. | Безработни участници от 15 до 29 г. – 24 700. Безработни лица с трайни увреждания от 15 до 29 г. – 200 |
|  |  | Операция „Обучения и заетост“ | 2015 г. | Включени в заетост общо по двата компонента са 14 367 лица, от които 13 271 лица в директна заетост и 1096 включени в заетост след вече преминато обучение. | В процес на изпълнение на проектните дейности. | 2023 г. | 201 млн. лв. Компонент 1 81 млн. лв. Компонент 2 120 млн. лв. | Неактивни и безработни лица над 29 г. – 7 400. Неактивни и безработни лица с трайни увреждания над 29 г. – 8 510 |
|  | Активиране на икономически неактивни лица в т.ч. NEETs | Младежки медиатори | 2019 г. | Наети 95 младежки медиатори към общините. | Идентифициране, информиране, консултиране и активиране на NEETs | 2020 г. | 0.9 млн. | 1500 активиране младежи |
|  |  | Операция „Готови за работа | 2015 г. | Операция „Готови за работа“ – в процес на изпълнение. Идентифицирани са 10 296 неактивни лица, от които са активирани 8 886 лица. | Операция „Готови за работа“ –продължаване изпълнението на дейностите по операцията. | 2023 г. | 15 млн. лв. (ИМЗ – 8 млн. лв., ЕСФ – 7 млн.лв.) | Неактивни участници от 15 до 29 г. извън обучение или образование – 17 500 |
|  | Повишаване пригодността за заетост и адаптивността на работната сила | Изпълнение на проекти на социални партньори и ДП БГЦПО, включени в плана, финансирани със средства от ДБ, както и провеждане на обучение на възрастни по реда на чл.63 от ЗНЗ. | януари 2018 г. | Организирана и проведена процедура съвместно от дирекции „Бюро по труда“ и социалните партньори за подбор на безработни лица за включване в обучение и заетост; формирани групи от обучаеми и преподавателски екипи; стартирали обучения по ключови компетентности и/или обучения за придобиване на професионална квалификация на безработните лица. | Реализиране на 7 проекта на социалните партньори. | декември 2019г. | 14.5 млн. лв. | Обучение 10 878 лица |
|  |  | Операция „Умения“ - програмирана в унисон с приоритетите за учене през целия живот, предоставяйки възможности на работодатели да обучат чрез професионална квалификация или специфични за даденото работно място/раб.процес, както заети лица, така и новоназначени безработни в техните предприятия. | 2019 г. | Открита е процедура по операция "Умения" е обявена за кандидатстване.Програмирана в унисон с приоритетите за учене през целия живот, предоставяйки възможности на работодатели да обучат чрез професионална квалификация или специфични за даденото работно място/раб.процес, както заети лица, така и новоназначени безработни в техните предприятия. | В процес на оценка на подадените проектни предложения. | 2023 г. | 30 млн. лв. | Обучение по професионална квалификация, ключови компетентности и специфични обучения на най-малко 5 500 заети, безработни и неактивни. |
|  |  | Операция „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване“. | 2017 г | В процес на изпълнение на проектните дейности. В схемата за обучение са включени574 лица. | Изпълнение на проектните дейности | 2019 г. | 1 млн. лв. | Безработни с ниска степен на образование (под средното - ISCED 3) – 500 преминали курсове за ограмотяване включени в обучение. |
|  | Гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението. | Осигуряване на социална защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез предоставяне на социални помощи. | 2016 г. | С ПМС № 305 от 19.12.2017 г. се увеличи размерът на гарантирания минимален доход на 75 лв., в сила от 01.01.2018 г. За отоплителен сезон 2018/2019 г. се предприеха мерки за недопускане отпадане на пенсионери от програмата вследствие на увеличението на пенсиите от 1 юли 2018 г. Регламентира се механизъм за автоматично осъвременяване на корекционния коефициент в съответствие с разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от КСО. Увеличен е и размерът на целевата помощ за отопление, който е 74,83 и компенсира изцяло увеличението на цената на електроенергията. С РМС № 833 от 22.11.2018 г. е оказана финансова подкрепа чрез отпускане на допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лв. на лицата и семействата, на които е отпусната целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. През зимния сезон се предвижда увеличение на общия размер на увеличение на програмата с 40 400 000 лв., като в прогнозния период тя ще се реализира в рамките на 121.2 млн. лв. Изменение и допълнение на Наредба №РД07-5/16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. | През 2019 г. ще продължи гарантирането на социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез предоставяне на социални помощи. Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане | постоянен август 2019 г. | 1/ Увеличен размер на целевата помощ за отопление и намалена административна тежест. Насърчаване на отговорното родителство и редовното посещение на децата на училище2019 г. - 163 75млн. лв. 2/ Стимулиране на трудовата активност и включването на пазарара на труда. | Осигуряване на социална защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез подобряване ефективността на предоставяне на социални помощи. |
| Подобряване условията на живот на уязвимите групи | Интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение чрез сигуряването на подходяща социална инфраструктура и подобряване на жилищните условия за уязвими групи . | По ОПРР 2014-2020: Строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища с оглед предотвратяване на бедността и социалното изключване и ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата. | 2015 г. | Изпълнение на проекти по процедура за предоставяне на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ за изграждане/реконструкция на социални жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи и за общинска социална инфраструктура за предоставяне на услуги в общността. Сключени са 9 бр. ДБФП за социални жилища на стойност 29 млн. лв. и 7 договора за общинска социална инфраструктура на стойност 8 млн. лева. Изпълнен 1 договор за социална инфраструктура. | Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - за проекти за изграждане/реконструкция на социални жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи и за общинска социална инфраструктура за предоставяне на услуги в общността. | 2023 г. | 55,8 млн. лв. по ПО1 на ОПРР | Рехабилитирани жилища в градските райони – целева стойност 560 бр. ., постигната 183 Население, ползващо подобрени социални услуги – целева стойност 44 576 лица |
|  | Деинституционализацията на грижата за децата, възрастните хора и хората с увреждания | По ОПРР 2014-2020: Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за осигуряване на подходяща за социални услуги в общността (в т.ч. за социални услуги от резидентен тип), във връзка с процеса на деинституционализация на грижата за деца, възрастни хора и хора с увреждания | 2017 г. | Изпълнени 7 и в процес на изпълнение 46 договори за предоставяне на БПФ за деинституционализация на грижата на деца на стойност 45 млн. лв. В процес на изпълнение 26 договори за предоставяне на БПФ за деинституционализация на грижата на възрастни хора и хора с увреждания на стойност 37,4 | Изпълнение на проектите. | 2023 г. | 99,5 млн. лв. по ОПРР | Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – целева стойност 138, постигната 13; Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – целева стойност 408 лица, постигната 548 |
| Предоставяне на качествено приобщаващо общо образование на групите в неравностойно положение | Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, включени в общообразователна среда в системата на предучилищното и училищното образование. | Осигуряване на условия и ресурси за допълнителна подкрепа за личностно развитие: -от педагогически специалисти от РЦПППО. -от педагогически специалисти в детските градини и училищата. Целта е да се осъществи постепенен плавен преход на преминаване на педагогическите специалисти, осигуряващи допълнителна подкрепа от РЦПППО към детските градини и училищата. | 2019 г. | През 2018 г. е осигурена обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности в самите детски градини и училища или от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование на общо 17 955 деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование и обучение. 10 269 деца и ученици са подпомагани от 3 933 педагогически специалисти, назначени в детските градини и училищата. | 1.Събиране и обобщаване на информация за: 1.1.Броя на специалистите (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.) , назначени в РЦПППО и в детски градини и училища, които подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности; 1.2. Броя на децата и учениците, за които е осигурена подкрепяща среда от специалисти на РЦПППО и от специалисти в детски градини и училища и др. 2.Анализ на осигурената допълнителна подкрепа. Предприемане на конкретни мерки за по-ефективно осъществяване на допълнителната подкрепа. 3. Предприемане на конкретни мерки за по-ефективно осъществяване на допълнителната подкрепа 4.Осигуряване на условия за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в детските градини и училищата, включително чрез назначаване на психолози и педагогически съветници в училища с над 350 ученици | 2019 г. | Осигурена подкрепяща среда от спе-циалистите, назначени към РЦПППО и в детски градини и училища за деца и ученици със специални образователни потребности, включени в общообразо-вателна среда в системата на предучилищното и училищното образование. | 1/ Брой специалисти; 2/ Брой деца и ученици, за които е осигурена подкрепяща среда от специалисти, назначени в РЦПППО и в детски градини и училища |
|  | Осигуряване на условия за приобщаване на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила и на деца и ученици от семейства на мигранти чрез усвояване на българския език. | Осъществяване на допълнително обучение по български език като чужд за лица, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст. | 2019 г. | През 2018 г.е осигурено допълнително обучение по български език като чужд за 12 деца и 73 ученици, търсещи или получили международна закрила. | Събиране и обобщаване на информация за осъществено допълнително обучение по български език като чужд с оглед възстановяването на средства за неговото провеждане от бюджета на МОН. Осигуряване на условия за осъществяване на допълнително обучение по български език като чужд на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила за мигранти, постъпили за първа година в образователна институция. | 2019 г. | Осигурена подкрепяща среда за деца и ученици, търсещи или получили междуна-родна закрила, и мигранти. | Брой деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, записани за първа година в образователна институция, за които е осигурено допълнително обучение по български език като чужд през 2019 г. |
|  |  | Подготвяне на педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд. | 2019 г. | Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за преподаване на български език като чужд на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила. | Номиниране на учители, които да бъдат включени в обучение за преподаване на български език като чужд или за работа в мултикултурна среда. | 2019 г. | Обучение на педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила. Финансирането на обучението е от Върховния комисариат на ООН за бежанците. | Брой обучени педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила. |
|  | Подобряване на достъпа до образование и качеството на образованието на децата и учениците от етническите малцинства | Изпълняват се мерки за постигане целите на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015-2020). | януари 2019 г. | Изпълнение на Плана за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015-2020) През 2018 г. 28 252 деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми) са участвали в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, подкрепени по ОП НОИР. | Осъществяване на мерките от Плана за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015-2020), за 2019 година, включително прилагане на подходящи комуникационни стратегии за създаване на позитивно отношение към образованието сред деца и родители от уязвими етнически общности. Провеждане на Четвърта национална конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция. | декември 2019 г. | Повишаване обхвата на деца и ученици от уязвими етнически общности в предучилищното и училищното образование. | Повишен нетен коефициент на записване на населението в предучилищното и училищното образование |
|  | Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ | С операцията се цели обогатяване на професионално-педагогическите компетентности на учителите, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, като се използват възможностите на различни квалификационни форми. | 2019 г. | Обогатяване на компетентностите на учителите, дректори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. чрез: 1.Актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища, подготвящи педагогически специалисти с цел обучение за ефективна работа в мултикултурна образователна среда (само за висши училища). 2.Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита. 3.Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда (само за висши училища). | Обявяване на процедура по ОПНОИР за повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. | 2023г. | 5 млн. лв. по ОП НОИР | Брой педагогически специалисти |
|  | Подобряване на материалната база в образователни институции. | По ОПРР 2014-2020: Строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища. Подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование. | 2014 г. | Изпълнение на проекти по процедури за предоставяне на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“. По ПО 1, инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ са сключени 39 бр. ДБФП на стойност 373,9 млн. лв., приключили са 9 бр. ДБФП на стойност 59,4 млн. лв. По ПО 3 са сключени 45 ДБФП за обновяване на професионални гимназии, спортни училища и училища по култура и изкуство на стойност на БФП 175.9 млн. лв., приключили са 11 бр. на стойност 18,2 млн. лв. | Изпълнение на проекти по ПО 1 и ПО 3 на ОПРР 2014-2020. | 2023 г. | 600 млн. лв. по ОПРР 2014-2020. | Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - целева стойност – 201 282 лица, (базова стойност - 0), постигната до момента 46 683 лица. |
|  | Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ по ОП РЧР и ОП НОИР | Създаването на механизми и условия за активно включване на уязвимите групи в икономическия и социален живот на страната, като предпоставка за предотвратяване мултиплицирането на модела за социално изключване и още по-засилено социално капсулиране. | 2019 г. | Изпълнение на интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование | Договаряне на проектите по компонент 1 и обявяване на компонент 2 на интегрирана процедура „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ по ОП РЧР и ОП НОИР | 2023 г. | 30 млн. лв. по ОП РЧР и 3 млн. лв. по ОП НОИР | Брой деца, ученици, младежи |
| Приложимост на професионалното образование и обучение за пазара на труда | Подкрепа за дуалната система на обучение | Въвеждането на дуалната система на обучение и създаване на тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. | 2019 г. | Индикативната годишна работна програма на ОП НОИР предвижда следните дейности за процедурата: 1. Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение 2. Дейности в подкрепа на образователната система 3. Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение 4. Дейности в подкрепа на работодателите 5. Дейности в подкрепа на родителите | Изпълнение на дейностите за процедурата в съответствие с Индикативната годишна работна програма на ОП НОИР | 2023 г. | 24,5 млн. лв.- Индикативна работна програма за 2019 г.на ОП НОИР | След обявяване на процедурата съгласно Индикативна работна програма на ОП НОИР за 2019 г. |
| Създаване на условия за засилване на уменията в сектора за учене на възрастни | Провеждане на национален консултативен процес и формулиране на пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните | Формулиране на предложения за пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните в изпълнение на Препоръката на Съвета от 19.12.2016 г. | 2019 г. | Разработен Първи вариант на консултативен документ http://lll.mon.bg/uploaded_files/Proekt1 | Доклад до министъра на образованието и науката с предложения за следващия програмен период | 2019 г. | Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” в изпълнение на Споразумение № 2017 - 2297 / 001 – 001 между МОН и ИАОАК към ЕК Общ размер на финансовите средства: 222 666,50 евро (от които: 55 666,62-национално съфинансиране и 166 998,62 - от ЕК) | Повишаване на участието на населението на 25-64 навършени години в образование и обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 г. – целева стойност Текущи стойности: за 2016 г. – 2,2 % за 2017 г. – 2,3 % за 2018 г. – 2,5 % |
|  | Повишаване на професионалната компетентност на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни | Национална подкрепа за създаване и публикуване на ресурси в съдържателните рубрики на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа - EPALE | 2019 г. | За 2019 г. Развитие на Националната мрежа EPALE BG – увеличение с 513 институции и организации Създаване на мрежа от посланици на EPALE - 0 Ангажиране на нови потребители на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) – увеличение със 721 потребители) | За 2019 г. 640 институции и организации 28 посланици 988 потребители на мрежата | 2020 г. | Проект № 604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS ,EPALE Национални звена за подкрепа (НЗП)” в изпълнение на Споразумение № 2018 - 2315 / 001 — 001 между МОН и ИАОАК към ЕК Общ размер на финансовите средства: 246 хил. евро (от които: 49,2 хил. - национално съфинансиране и 196, 8 хил. - от ЕК) | За 2019 г.: 25% увеличение на членовете на Националната мрежа EPALE BG 37% увеличение на новите потребители на Платформата |
| Подобряване ефективността на системата на здравеопазване | Изпълнение на Национална здравна стратегия 2020. | Изпълнение на Концепция „Цели за здраве 2020“ и на Плана за действие към Националната здравна стратегия 2020. Подобряване на условията за обучение по специалност Обща медицина с цел кадровото осигуряване на първичната медицинска помощ в средносрочен и дългосрочен план Осигуряване на патронажна грижа за възрастни - изпълнение на ангажиментите на МЗ по Плана за действие за периода 2018-2021 за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги за деца за ранна интервенция и превенция в семейна среда, както и здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания - изпълнение на ангажиментите на МЗ по Актуализирания план на Националната стратегия „Визия за деинституционализация“ Изпълнение на Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България. | 2017 г. 2019 г. 2019 г. 2018 г. 2018 г. | Разширен обхват на здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК чрез изменения на наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията и наредбата за определяне на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Сключен Националния рамков договор за 2019 г. Актуализация на медицинските стандарти във връзка с измененията в Закона за лечебните заведения, като всички медицински стандарти ще се утвърдят с една наредба на министъра. Осигуряване приложението на Националната здравна карта. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 58 от 27 юли 2019 г.). Подписан договор за изпълнение на проект по ОПРЧР „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 1“ Подготовка на проектното предложе-ние по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 2 на ОПРЧР. Подписани договори за изпълнение на проектите по процедура "Подкрепа за деинституализация на грижите за деца" на ОПРР. Създаден 1 Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Изпълнение на голям инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ – закупуване на специализирани превозни средства и оборудване, изпълнение на СМР. | Актуализиране на пакета здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, чрез сключване на Национален рамков договор за 2020 г. Обнародвана наредба за утвърждаване на медицинските стандарти. Осигуряване дейността на ИАМН, която разглежда заявления за стартиране на нови медицински дейности в съществуващи лечебни заведения или за разкриване на нови лечебни заведения, които искат финансиране от НЗОК. Стартиране прилагането на наредбата с оглед отстраняване на идентифицираните към момента проблеми и празноти и въвеждане на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти и подобряване ефективността на системата на здравеопазването. Реализиране на планираните дейности по проекта. Подписан договор за изпълнение на проекта по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 2 на ОПРЧР. Реализиране на планираните дейности по проекта на ОПРР Създадени още 2 ЦКОДУХЗ Реализиране на планираните дейности по проекта: изпълнение на сключени договори за доставка на превозни средства, възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и изпълнение на СМР. | 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2019 г. 2022 г. | Подобряване и укрепване на здравния статус, намаляване на здравното неравенство и осигуряване на здравна система с високо качество на медицинските услуги. ОПРЧР 2014-2020 – 200 000 лв. ОПРЧР 2014-2020 – 18 444 864,00 лева ОПРР 2014-2020 – 13 000 000 лв. ОПРР 2014-2020 – 163.5 млн. лв. | Постигане на петте основни цели от Стратегическата рамка (виж Национална здравна стратегия 2020). 1 Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ- 7 245 677; 2.Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ - 232; 3.Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) – целева стойност 400, постигнато до момента 32; 4. Деца обхванати от новосъздадените здравни и интегрирани здравносоциални услуги |
|  | Национална програма за профилактика на хронични незаразни болести 2014-2020 г. | Подобряване реализирането на ефективни скринингови програми за ранно откриване и ранна интервенция на социално значими онкологични заболявания. | 2015 г | Разширен обхват на скрининговите дейности и създаване на устойчивост по отношение на превенцията на онкологичните заболявания, по модела на проект “Спри и се прегледай“. За извършването на профилактичните прегледи през 2018 г. за рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво са сключени общо 30 договори с изпълнители на болничната и извънболничната помощ. | Реализиране на планираните дейности по Национална програма за профилактика на хронични незаразни болести 2014-2020 г. в съответствие с модела на проект “СПРИ и се прегледай“. | 2020 г. | Подобряване на ефективността от планираните и прилагани профилактични мерки за ранно откриване на онкологичните заболявания | Снижаване на смъртността при лицата в икономически активните групи от 20-65-годишна възраст През 2018 г. са извършени общо 3584 профилактични прегледа и 3527 изследвания сред лица на възраст 18-86 години, както следва: - За рак на млечната жлеза – 1299 прегледа и 1245 мамографии; - За рак на маточната шийка – 1151 прегледа и 1148 цитонамазки; - За рак на дебелото и правото черво – 1134 прегледа и изследвания за окултни кръвоизливи (797 жени и 337 мъже). |
|  | Подобряване на механизма на ценообразуване на лекарствените продукти и рационализиране на лекарствената употреба. | Въвеждане на механизми, гарантиращи финансова стабилност. Въвеждане на ясни правила за участниците на фармацевтичния пазар и на добри европейски практики. Въвеждане на механизъм на оценка на здравните технологии при прилагането на лекарствените продукти. Въвеждане на ефективно лекарствено лечение чрез създаване на възможност за генерично заместване и/или предписване на лекарствени продукти. | 2018 г. | Извършени промени в Закона за здравното осигуряване, чрез Закона за бюджета на НЗОК за 2019г., в частта, регламентираща договаряне на отстъпки. С обнародваната в ДВ, бр., 17 от 26.02.2019 г. Наредба по чл.45, ал.9 от ЗЗО - Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (Наредба № 10 от 2009г.), се регламентира: - Механизъм за уреждане условията и редът за заплащане на лекарствени продукти, за които между НЗОК и съответните притежатели на разрешения за употреба (ПРУ)/техни упълномощени представители (УП) е договорено заплащане след отчитане на резултата от терапията. -Механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. - Механизъм, който дава възможност на ПРУ да предоставя на НЗОК отстъпка за частично реимбурсираните лекарствени продукти, която да се разпределя изцяло в полза на здравноосигуреното лице с оглед компенсиране на доплащането. - Регламентира се правна възможност за НЗОК, при нова оценка на здравните технологии за лекарствен продукт, извършена по реда на чл. 262а, ал. 3 от ЗЛПХМ, за предоговаряне на отстъпка за същия продукт, както и за предоговаряне/договаряне на отстъпки за други лекарствени продукти със същите или сходни терапевтични показания, с оглед сравнителната им терапевтична ефективност съгласно оценката. Във връзка с промените в ЗЛПХМ, обнародвани в ДВ бр.84/12.10.2018г. Издадена в ДВ, бр., 46 от 11.06.2019 г. Наредба № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти. | Промени в нормативната база: Във връзка с промените в ЗЛПХМ, обнародвани в ДВ бр.84/12.10.2018г. предстои: - Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствени-те продукти в хуманната медицина, като се определят условията и редът за лечението с лекарствени продукти за състрадателна употреба съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета. Публикувана за обществено обсъждане в периода 05.07.2019 г. – 03.08.2019 г.). -Изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина: -Създаване на условия за прилагането на Директива 2011/62ЕС и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 свързани с конкретни мерки за въвеждане на националната система за верификация на лекарствените продукти за хуманна употреба по отношение на недопускане на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига за доставки. - Създаване на Национална аптечна карта и на предпоставки за подобряване на достъпа на гражданите до аптеки за осигуряване на лекарствени продукти; - Изпълнение на ангажименти, възложени с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване (РМС № 704/2018 г.); - Създаване на нормативни предпоставки за оптимизиране на контрола върху аптеките; - Забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области; В процес на изготвяне. | 2019 г. | Краткосрочен и дългосрочен контрол на разходите на НЗОК за лекарствени продукти, с оглед спазване на бюджетна дисциплина и недопускане на дефицит.. Оптимизиране на разходите на публични средства за лечение; Подобрен достъп до здравни грижи; Икономии в резултат от въвеждането на централизирано договаряне на отстъпки на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща напълно или частично. | Осигуряване на ефективно и качествено лечение на по-голям брой здравноосигурени лица, в рамките на установения бюджет за лекарствени продукти. |
| Електронно здравеопазване | Изграждане на Национална здравна информационна система. | Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административните услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване. | март 2017 г. | Министерството на здравеопазването изпълнява проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“ по Оперативна програма „Добро управление“. Проектът за изграждане на Националната здравна информационна система включва изграждане на 11 компонента, които ще интегрират една цялостна информационна система. Към настоящия момент 9 от компонентите на Националната здравна информационна система са в процес на възлагане и предстои окончателно определяне на изпълнители. В началото на м. юли 2019 г. е сключен договор с изпълнител по обществена поръчка за "Избор на изпълнител за разработване и въвеждане/внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на НЗИС". На 19.12.2018 г. в АОП е обявена обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на 2 (две) дейности“, включваща две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. "Избор на изпълнител на Дейност 9 - Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие/ Електронен здравен запис" Обособена позиция № 2. "Избор на изпълнител на Дейност 10 - Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление" със срок на кандидатстване 28.01.2019 г. С Решение № РД-11-184 /21.05.2019 г. на министъра на здравеопазването е прекратена обособена позиция № 1 "Избор на изпълнител на Дейност 9 - Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие/ Електронен здравен запис" , на основание чл.110, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Определен е и изпълнител по обособена позиция № 2 "Избор на изпълнител на Дейност 10 - Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление". Към 30.06.2019 г. в КЗК са постъпили са две жалби срещу Решение № РД-11-184 /21.05.2019 г. | Предстои сключване на договор за директно предоставяне на БФП с наименование „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в РБ за периода 2016 – 2020 г.“ по ОПДУ с приоритет електронно здравеопазване. Предстои да бъдат обявени обществените поръчки за дейностите, свързани с изграждане на система за мониторинг и контрол в здравеопазването, както и събиране на информация от болниците. | декември 2019 г. | 12 млн. лв. БФП по ОПДУ. | Изградена национална здравна информационна система. |
| Намаляване на преките плащания от страна на пациентите | Усъвършенстване на механизмите на заплащане на медицинските дейности и осъществяване на ефективен контрол при финансиране на здравни дейности с публичен ресурс. | Оптимизиране на дейностите, заплащани от НЗОК с цел извеждане на дейности в извънболничната помощ. Разширяване обхвата на здравните дейности, които се заплащат от бюджета на НЗОК. Усъвършенстване на механизмите за остойностяване на медицинските дейности. Усъвършенстване на механизмите за контрол при отчитане и заплащане на дейности от бюджета на НЗОК. | 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. | Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/2018 г. за определяне пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Сключен Национален рамков договор за 2019 г. и актуализирани цени на медицински дейности по 17 клинични пътеки и са включени две нови клинични процедури. Сключен Национален рамков договор за 2019 г. с актуализирани цени на клиничните пътеки. Сключен анекс към НРД за увеличение на цените на клиничните пътеки за лечение на деца. Приети нормативни промени в Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 102/11.12.2018 г.), свързани с разширяване на правомощията и подобряване на контрола върху дейността на лечебните заведения от страна на новосъздадената Изпълнителна агенция за медицински надзор. | Изготвяне на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/2018 г. с цел увеличение на броя на амбулаторните процедура, заплащани от НЗОК. Актуализиране на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, чрез изменения в Наредба № 3/2018 г. и сключване на Национален рамков договор за 2020 г. Оптимизиране дейността на НЗОК. Осигуряване дейността на Изпълнителната агенция за медицински надзор и усъвършенстване на механизмите за контрол върху дейността на лечебните заведения | 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. |  | 1/ Актуализирани норм. актове; 2/ Бр. КП с включени в заплащането от НЗОК медицински изделия /медицински дейности; 3/ Увеличен бр. амбулаторни процедури; 4/ Намалена финансова тежест за пациентите при заплащане на медицински дейности и медицински изделия извън стойността на КП; 5/ Бр. проверки с констатирани нарушения. |
| Справяне с недостига на здравни специалисти | Създаване на благоприятни възможности за професионално развитие на здравни специалисти в страната | Създаване на благоприятни условия за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и за подобряване на практическите умения на медицинските специалисти. Изготвяне на предложение за увеличен прием на студенти по специалности с установен недостиг. | 2017 г. 2017 г. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 58 от 27 юли 2019 г.). Актуализирани са учебни програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Изготвено предложение до МОН за увеличаване приема на студенти по специалност „медицинска сестра“. | Стартиране прилагането на наредбата с оглед отстраняване на идентифицираните към момента проблеми и празноти и въвеждане на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти и подобряване ефективността на системата на здравеопазването. Утвърждаване на актуализирани учебни програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. | 2019 г. |  | 1/ Изготвена е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 с цел подобряване на условията за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и са утвърдени 11 актуализирани учебни програми за придобиване на специалност. 2/ Увеличен прием на студенти по специалности с установен недостиг. |
|  |  | Реализиране на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”. Целта на проекта е да подпомогне финансово провеждането и завършването на обучението за придобиване на специалност от лекари и лекари по дентална медицина. | ноември 2016 г. | Реализиране на планираните дейности по проекта. Ежемесечно се изплащат такси за теоретично и практическо обучение и стипендии на участниците в проекта. До момента са финансирани 160 специализанти. Разширена е целевата група на проекта с финансиране на специализанти, обучаващи се по Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и е удължен срока за изпълнение на проекта до края на 2020 г. Обявената процедура за подбор на специализанти за финансиране по проекта е отворена с краен срок за кандидатстване 30.11.2020 г. | Предстоят изенения в проекта в резултат на взети решения за промени в критериите за избор на операция "Специализация в здравеопазването" на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, проведено на 20.06.2019 г. Промените касаят основно намаляване на бюджет и индикатори, удължаване на срока за изпълнение до края на програмния период. | декември 2020 г. | ОП РЧР – 5,5 млн. лв. | Участници, придобили квалификация (специалност) - 465 |
|  |  | Реализиране на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“.Проектът ще осигури подкрепа на работещите в системата за спешна медицинска помощ за придобиване на специфични знания, умения и ключови компетентности. | февруари 2017 г. | В изпълнение на дейност 3 по проекта е изготвен Анализ на нуждата от обучение на служителите от системата на спешната медицинска помощ. В изпълнение на дейност 4 по проекта са актуализирани анализите на необходимостта от обучение и са създадени методики и програми за първоначално и периодично обучение на всички категории персонал от ЦСМП и спешните отделения. В процес на изпълнение е Дейност 5 ,,Разработване и въвеждане на методики за първоначална и периодична оценка на професионалните компетентности в спешната медицинска помощ. Създаване на диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми“. След проведени обществени поръчки по реда на ЗОП са сключени всички необходими договори с външни изпълнители за доставка и извършване на строително-монтажни работи за създаване на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. В процес на изпълнение са строително-ремонтни дейности в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Ремонтните дейности в Центъра са извършени. Доставени са канцеларски материали и е монтирано предвиденото обзавеждане и медицинска апаратура за нуждите на Центъра. | По проекта предстоят да бъдат организирани и проведени обучения – първоначално и периодични за служителите от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите към тях филиали за спешна медицинска помощ (ФСМП) и изнесени екипи, както и за служителите от спешните отделения. | декември 2020 г | 7 млн. лв. по Оперативна програма „Развитие човешките ресурси“ 2014-2020 | Брой служители придобили квалификация: 6 892 Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги: 1 Заети лица: 6 892 Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище: 1 |