През 2019 г. Министерският Съвет на Република България приема Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019 – 2023 г., с която  правителството представя своята визия, приоритетни цели и ангажимент да насърчи способностите на компаниите да интегрират социално отговорните си практики в своята дейност с цел повишаване конкурентоспособността, устойчивостта на бизнеса и подпомагане реализацията на целите на устойчивото развитие. Сред целите на документа са да насърчи устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, както и да стимулира развитието на политика на социално отговорно управление на предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на публичната администрация.

В изпълнение на Стратегията са разработени Планове за действие, като предвидените дейности са в съответствие с целите на Стратегията и представляват координирани съвместни действия на заинтересовани страни. Плановете предвиждат самостоятелно изпълнение на част от дейностите от страна на държавните институции, а други - съвместно със заинтересовани страни от неправителствения сектор, социални партньори, сдружения на работодателите и други. Плановете се съставят след като бъдат разработени и консултирани от представителите на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика. Основна цел на предвидените мерки е да изградят култура на социално отговорно поведение и потребление на организациите спрямо общността, опазването на околната среда и създаването на качествени взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Изпълнението на Стратегията ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др.

Стратегическите цели и приоритетни области на развитие на социално отговорно поведение от страна на компаниите предполагат дейности от страна на правителството по отношение на диалога и дискусиите, взаимната ангажираност между компаниите, общностите и другите групи по интереси и заинтересовани страни. Целта е да се създаде позитивен климат за отговорно инвестиране и отговорно потребление.

| Стратегическа цел 1: Устойчиво прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел | Мярка | Дейности за изпълнение | Индикатор за изпълнение | Отговорна институция |  | Финансови средства |  | Източник на финансиране |  | Срок |  |
| Оперативна цел 1.1. Утвърждаване ролята на държавата като водещ фактор в популяризирането и насърчаване успешното прилагане на дейности и политики в областта на КСО и социално отговорното потребление. | 1.1.3 Стимулиране залагането на КСО дейности и въвеждане на инструменти за оценката им (в случай на наличие на такива) при създаване на партньорства между държавни/общински структури и представители на бизнеса | Провеждане на разяснителни семинари с участието на социалните партньори, представители на общинските структури, научните среди и гражданските организации за ползата от включването на КСО дейностите, представяне на примерни критерии, по които да се следи за наличието на КСО при партньорските организации. | Проведени 10 бр. семинари, изготвен 1 бр. наръчник с примерни критерии, 1 бр. каталог с добри практики | МТСП |  | 30 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 г. и 2021 г. на МТСП |  | Изготвен 1 наръчник и един каталог – 2020 г., проведени 5 бр. семинара през 2020 г. и 5 бр. семинара през 2021 г. |  |
| Оперативна цел 1.3 Повишаване на информираността относно ползите от реализирането на КСО практики. | 1.3.2 Медийно отразяване на добри практики в областта на КСО (включително) и на инициативите за насърчаването им от страна на държавата | 1. Създаване на телевизионна рубрика за популяризирането на добри практики в областта на КСО. 2. Популяризирането им в различни електронни и социални медии. 3. Учредяване на годишни награди в областта на КСО. | До 10 предавания на годишна база. Популяризиране на до 10 клипа в най-малко 3 електронни медии и социални мрежи Връчване на годишна награда | МТСП, БНТ МТСП |  | 120 000 лв. 13 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | До 10 бр. предавания през 2020 г. До 10 бр. предавания през 2021 г. 1 процедура по награждаване - 2020 г. и 1 процедура по награждаване през 2021 г. |  |
| Оперативна цел 1.4 Повишаване капацитета на ангажираните с КСО лица в рамките на заинтересованите структури. | 1.4.1 Разработване на обучителни програми и организиране на обучения | Организиране на обучителни семинари за главни секретари на държавни институции и областни администрации, социални партньори | организирани 4 бр. семинара | МТСП, ИПА |  | 8 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | 2 бр. семинара през 2020 г. 2 бр. семинара през 2021 г. |  |
|  | 1.4.2 Издаване на наръчници и ръководства за прилагане на добри практики | Разработване на електронен наръчник (ръководство) с описание на същността на КСО, примерни дейности, начини за прилагането им, методи за оценка, сборник с добри практики. | Изработен и разпространен наръчник (ръководство) по КСО | МТСП |  | - |  | - |  | 2021 г. |  |
| Оперативна цел 1.5 Насърчаване въвеждането на социално отговорни иновации в производствения процес | 1.5.1 Осигуряване на съдействие и улесняване на сътрудничеството между бизнеса и научните организации | Провеждане на изследване сред големите работодатели за потребностите им от специалисти по КСО | 1 бр. изследване | МТСП |  | 15 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | 2021 г. |  |
| Стратегическа цел 2: Стимулиране на КСО перспективата при ресурсното инвестиране и потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел | Мярка | Дейности за изпълнение | Индикатор за изпълнение |  | Отговорна институция |  | Финансови средства |  | Източник на финансиране |  | Срок |
| Оперативна цел 2.1. Иницииране на мрежи за улесняване на партньорства | 2.1.1 Осигуряване на пространство/платформи за диалог и дискусии, за проява на взаимна ангажираност между компаниите, общностите и другите групи по интереси и заинтересовани страни | 1. Разширяване формата на Консултативния съвет по КСО; 2. Създаване на рубрика за КСО диалог на специализираната интернет страница по социална икономика към МТСП | Разширен формат на КС по КСО Създадена рубрика |  | МТСП, НСОРБ, ИПА МТСП |  | - |  | - |  | 2020 г. 2021 г. |
| Оперативна цел 2.2 Улесняване на диалога между заинтересованите страни и на международно ниво за осигуряване на консултации в областта на КСО, отчитащи спецификата на конкретните страни, където оперират или ще оперират български компании | 2.1.2 Осигуряване на възможности чрез тристранния диалог и колективните трудови договори и подпомагане създаването на коалиции и клъстери по КСО на доброволна основа между браншови организации. | Организиране на мероприятия с участието на социални партньори от браншови съвети за тристранно сътрудничество | Организирани 4 мероприятия с браншови съвети за тристранно сътрудничество |  | МТСП, социални партньори и/или други заинтересовани страни |  | 5 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | 2 бр. семинари през 2020 г., 2 бр. семинари през 2021 г. |
|  | 2.2.2 Създаване на възможности за споделено информиране и консултиране | Подготовка и разпространение сред работодателите на информационни материали, които ще бъдат предоставяни в рамките на процедурите по информиране и консултиране чрез териториалните поделения на Агенцията по заетостта | 1 броя информационни брошури, предоставени за разпространение от ТП на АЗ |  | МТСП, АЗ |  | 1 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | 2020 г. |
|  | 2.2.3 Организиране на семинари за потенциални инвеститори, на които да бъде представена спецификата на КСО дейностите в България | Подготовка и провеждане на семинари с потенциални инвеститори в сътрудничество с Българска агенция за инвестиции (БАИ) | Проведени 2 бр. разяснителни семинара с представители на чуждестранни инвеститори |  | МТСП, БАИ, АДВИБ и/или други заинтересовани страни |  | 5 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | 1 бр. семинар 2020 г., 1 бр. семинар 2021 г. |
|  | 2.2.4 Насърчаване приемането на т.нар. Кодекс на поведение | Представяне в рамките на семинари по КСО на примерни текстове, които да залегнат в Кодексите на поведение на различните организации | Разработен примерен Кодекс на поведение |  | МТСП, социални партньори |  | - |  | - |  | 2021 г. |
|  | 2.2.5 Иницииране на информационни кампании сред потребителите относно ползите и печалбите от отговорното потребление | Провеждане на информационни кампании | 2 бр. информационни кампании |  | МТСП,КЗП граждански организации за защита на потребителите и/или други заинтересовани страни. |  |  |  |  |  | 1 бр. информационна кампания през 2020 г., 1 бр. информационна кампания през 2021 г. |
| Стратегическа цел 3: Утвърждаване на среда, която насърчава компаниите и публичните структури да включват в дейността си национални и международни практики и изисквания за социално отговорно поведение и управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел | Мярка | Дейности за изпълнение | Индикатор за изпълнение |  | Отговорна институция |  | Финансови средства |  | Източник на финансиране |  | Срок |
| Оперативна цел 3.1 Подобряване на координацията на хоризонтално ниво между държавните органи и независимите институции в областта на КСО | 3.1.1 Включване на теми в областта на КСО за разглеждане в Националния координационен механизъм по правата на човека, особено в случаи, в които темата КСО кореспондира с темата за правата на човека | Включване на темата за КСО в заседанията на Националния координационен механизъм към МВнР | 2 броя проведени заседания, на които е разгледана тематика в областта на КСО |  | МТСП, МВнР |  | - |  | - |  | 1 заседание – 2020 1 заседание - 2021 г. |
|  | 3.1.2 Включване на теми в областта на КСО за разглеждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество | Включване в дневния ред на заседания на НСТС на теми от областта на КСО | 1 броя проведени заседания, на които е разгледана тематика в областта на КСО |  | МТСП |  | - |  | - |  | 2021 г. |
| Оперативна цел 3.2 Интегриране на КСО в обучението, образованието и научната дейност | 3.2.1 Запознаване на учениците от средните училища и професионалните гимназии със същността на КСО | 1. Проучване на възможностите за разработване на програма за провеждане на учебен час/часове по КСО в средните училища; 2. Сътрудничество с Центъра за учебно-тренировъчни фирми, МОН за провеждане на съвместни дейности по темата КСО в Мрежата на българските учебни предприятия 3. Участие на представител на МТСП в комисията на конкурса за социално отговорен бизнес на академия “КСО“ – съвместна инициатива на ЦУТФ, БФБЛ и МТСП, щанд на Панаира на ЦУТФ. 4. Изготвяне на Книжка КСО за учебно-тренировъчните фирми и обучаваните в тях. | Включен урок в 1 бр. програма Сключен договор/споразумение за сътрудничество с ЦУТФ Организиран щанд за представяне на политиките по КСО на панаира на учебно-тренировъчните фирми 1 бр. макет на Книжка КСО |  | МТСП, МОН, ЦУТФ |  | 5 000 лв. 2 500 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | 2021 г 2021 г. 2020 г. 2020 г. |
|  | 3.2.2 „Продължаване на усилията по въвеждане на учебни дисциплини във висшите училища, свързани с корпоративната социална отговорност“ | 1. Организиране на срещи с ректорите на специализираните висши учебни заведения и институти, 2. Изграждане на сътрудничество с Центрове за кариерно ориентиране и развитие към висшите училища | Проведени срещи с представители на ръководствата на специализираните висши учебни заведения и институти Сключено споразумение за сътрудничество |  | МТСП, МОН, БАН |  | 1 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | 2021 г. |
|  | 3.2.3 Насърчаване на обучение в посочената област. | В рамките на организираните от Агенция по заетостта трудови борси за млади хора, кариерни форуми и др. да се представят кариерните възможности за КСО специалисти | 2 бр. проведени мероприятия, на които са представени кариерните възможности за КСО специалисти |  | МТСП, АЗ |  | 1 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | 2021 г. |
| Оперативна цел 3.3. Подобряване на нормативната база в подкрепа на социално отговорното потребление | 3.3.1 Насърчаване проучванията и изготвянето на предложения за подобряване на нормативната база | Въз основа на проведени проучвания на европейска нормативна база и документи на Европейската комисия, подготовка на предложения за оптимизиране на нормативната база, относима към социалната икономика, отговорното потребление и подпомагането на местните общности | 2 бр. изготвени предложения за оптимизиране на нормативната база |  | МТСП |  | 5 000 лв. |  | В рамките на предвидения бюджет за 2020 r. и 2021 г. на МТСП |  | 2021 г. |
| Оперативна цел 3.4. Подобряване на статистическата отчетност и утвърждаване на прозрачност в отчетността в областта на КСО | 3.4.2 Насърчаване на социалния одит, включително за изпълнението на индикаторите за отчитането на КСО практики | Запознаване на работодателските организации с предимствата от прилагането на социалния одит и от фирми, които не са задължени по закон | Проведени 4 разяснителни кампании в рамките на редовните срещи със социалните партньори в рамките на КС по КСО |  | МТСП, БАН, Социални партньори |  | - |  | - |  | 2 бр. през 2020 г. и 2 бр. през 2021 г. |

МТСП е водеща институция, КЗП и гражданските организации са партньор по изпълнение на дейността