Приложение № 1 към т. 1, буква „а“

# НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ“

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Гарантирането на равен достъп и на качествено образование за децата е възможно чрез осигуряване на условия за развитие на системата на училищното образование. Едно от най-важните от тях е функционирането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в образователния процес резултати. За да се подобри действащата система за вътрешно оценяване, трябва да се преодолеят традиционните и недостатъчно ефективни методи за проверка и оценка на знанията и на уменията, които предопределят наизустяване от страна на ученика и влиянието на субективните фактори при оценяването от учителя. Провеждането на външното оценяване дава възможност за обективна оценка на постигнатите резултати на учениците, както и за установяване на степента на постигане на държавните образователни стандарти и на знанията и уменията, заложени в учебните програми.

- Срок на програмата: 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

- Общ бюджет на програмата – 4 200 000 лв.

Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва от или чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата за осигуряване на дейностите по програмата се разпределят съгласно план-сметка, утвърдена от министъра на образованието и науката.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

2.1. Обща цел:

Основна цел на Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване” е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап чрез национални стандартизирани тестове. Въз основа на резултатите от националните външни оценявания в VII клас се осъществява и приемането на учениците в VIII клас за места по държавния прием. Продължава провеждането на онлайн национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас.

2.2. Конкретни (специфични) цели:

Наличието на национална система за външно оценяване позволява да се съизмерват постиженията на учениците от един випуск в различните училища, да се правят изводи за качеството на преподаването в училището и за качеството на работата на отделния учител, да се съпоставят резултатите на учениците от различни випуски, да се правят изводи за тенденциите в подобряване качеството на образованието в национален мащаб.

З. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Системата за национално стандартизирано външно оценяване ще гарантира постигането на следните резултати:

- Обществото ще се информира за състоянието на образователната система и ще може да постави нови изисквания към нея.

- Държавата ще установява актуалното състояние на училищното образование, ще

проследява тенденциите в неговото развитие и така контролът ще се превръща в коректив на провежданата образователната политика.

- Учителите ще получат възможност за обективна оценка на работата си въз основа на резултатите на учениците.

- Родителите ще имат реална представа за равнището на подготовка на своите деца;

- Учениците ще бъдат в условия на равнопоставеност при провеждането на стандартизирано обективно оценяване.

- ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

През учебната 2017/2018 година предстои провеждане на национално външно оценяване (НВО) на всички ученици в края на IV клас и в края на VII клас. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на VII клас ще бъдат използвани за класиране на учениците по места от държавния прием. Ще бъдат организирани и проведени в две сесии и държавни зрелостни изпити (ДЗИ). Ще се проведе оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас.

- БЕНЕФИЦИЕНТИ

- Министерството на образованието и науката;

- Регионалните управления на образованието;

- Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование;

- Училищата.

- ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

- Организирането и провеждането на стандартизирано външно оценяване изисква гарантиране на следните дейности:

- изработване на тестови задачи за НВО и за ДЗИ;

- апробиране на тестовите задачи за НВО и за ДЗИ;

- експертна оценка на тестови задачи за НВО и за ДЗИ;

- създаване на изпитни материали и размножаването им, в т. ч. за учениците със специални образователни потребности, за НВО и за ДЗИ;

- създаване и размножаване на изпитните комплекти за НВО и за ДЗИ;

- осигуряване на помощните материали и на консумативите за НВО и за ДЗИ;

- разпространение и транспорт на изпитните комплекти, на помощните материали и др. за НВО и за ДЗИ;

- осигуряване на квестори и на учители консултанти за НВО и за ДЗИ;

- обучителни семинари за изработване и за експертна оценка на тестови задачи за НВО и за ДЗИ;

- обучение на оценителите на изпитните работи за НВО и за ДЗИ;

- координиране и методическо подпомагане на дейностите по организиране и провеждане на НВО и ДЗИ на регионално равнище;

- подобряване на сигурността и осигуряване на системи за наблюдение за НВО и за ДЗИ;

- проверяване и оценяване на изпитните работи от НВО и от ДЗИ;

- подготовка на центрове за проверяване и оценяване на изпитните работи за ДЗИ;

- изграждане на комуникационна инфраструктура за целите на НВО и на ДЗИ;

- организиране и координиране на дейностите по осигуряване на инфраструктури за провеждане на ДЗИ и за осъществяване на оценяването на изпитните работи от дистанция;

- осигуряване на необходимата информационна инфраструктура за целите на НВО и на ДЗИ;

- изграждане и/или поддържане на сайтове за осъществяване на процесите по НВО и по ДЗИ;

- създаване и/или поддържане на различни софтуерни системи за осъществяване на процесите по НВО и по ДЗИ;

- анализ и обсъждане на резултатите от НВО и от ДЗИ;

- информационна кампания за НВО и за ДЗИ.

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И ИНДИКАТИВНИ ПАРАМЕТРИ

7.1. 56 737 ученици, положили държавните зрелостни изпити;

7.2. 61 717 ученици, участвали в националното външно оценяване в края на VII клас;

7.3. 63 910 ученици, участвали в националното външно оценяване в края на IV клас;

7.4. 50 000 ученици, участвали в онлайн оценяването на дигиталните компетентности в Х клас.

- МОНИТОРИНГ

При реализацията на дейностите по програмата се осъществява мониторинг от РУО.

- ДЕМАРКАЦИЯ

Посочените дейности не се финансират с други средства по европейски или национални програми.