| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2019 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор | 23.09.2018 | 02.12.2016 | МТИТС | 17 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2018/0305 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2019, мярка № 142- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление мярка 145- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги Ход на изпълнение: мярка № 142: Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на НС на 13.09.2019 г. На 24.09.2019 г. законопроектът е разгледан и приет на второ четене в Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Предстои да бъде разгледан и гласуван на второ четене в пленарна зала. мярка 145: Проектът на ПМС е свързан с приемането на проекта на ЗИД на Закона за електронното управление (мярка № 142). След неговото обнародване в ДВ, проектът на ПМС ще бъде изпратен за приемане от Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките | 14.01.2019 | 23.12.2015 | ПВ | 34 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0102 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2019, мярка № 184- Проект на Закон за марките и географските означения Ход на изпълнение: Mярка № 184: Проектозаконът е одобрен на заседание на МС на 29 май 2019 г. и внесен в НС - 902-01-29 от 06.06.2019. На 27.06.2019 г. е приет на първо четене в пленарна зала на НС. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2019 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите | 10.06.2019 | 20.05.2017. | MП | 4 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0163 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата е частично транспонирана. За пълното въвеждане е необходимо изпълнението на следната мярка: План за действие 2019, мярка № 17- Проект на ЗИД на Закон за публичното предлагане на ценни книжа Ход на изпълнение: Mярка № 17: Проектът на ЗИД на ЗППЦК е изпратен за междуведомствено съгласуване и ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет до края на месец октомври 2019 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска | 05.09.2019 | 16.05.2019 | МЗХГ | 7 | Не | Със заповед № РД 11-1156/20.06.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ е сформирана работна група, която в срок до 30.09.2019 г. да разработи проект на ЗИД на Закона за защита на растенията, с който да се транспонира Директивата. По молба на БАБХ, Дирекция “Правна” в МЗХГ изготви становище относно начина на въвеждане на Директивата, съгласно което транспонирането може да се извърши или чрез ЗИД на Закона за защита на растенията или чрез изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита. Предвид вече изтеклия срок за транспониране на Директивата, Дирекция “Правна” в МЗХГ счита за целесъобразно да се приложи изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт. Към момента се очаква окончателното становище на БАБХ относно начина на транспониране на директивата. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите | 19.10.2019 | 22.10.2018 | МЕ | 14 | Не | План за действие 2019, Мярка 123- Проект на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Ход на изпълнение: Mярка № 123: Проектът на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти е съгласуван по реда на чл.32 от УПМСНА и в Работна група 14 „Енергетика“. На 27.09.2019 г. проектозаконът е внесен за разглеждане от Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми | 29.09.2019 | 09.03.2018 | МЗХГ, МОСВ | 20 | Не | План за действие 2019, Мярка 149- Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми Мярка 155- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара Ход на изпълнение: Mярка № 149 и мярка № 155: Със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена междуведомствена работна група, включваща представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи. Изготвени са проекти на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми и на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара, които са изпратени на 27 септември 2019 г. до членовете на междуведомствената работна група за предоставяне на бележки и предложения в срок до 8 октомври 2019 г. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2019 г. (с краен срок 31 май 2019 г.). |