#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2019 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

От общо  138 мерки към 30 септември 2019 г. са изпълнени 108 мерки. Неизпълнените мерки са 30 (21.7 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за храните

Информация за хода на изпълнението:

На 19.04.2019 г. е изпратен на ЕК и държавите членки на ЕС преработен проект на Закона за храните в съответствие с постъпилите подробни становища във връзка с нотификацията по Директива 2015/1535.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

2. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на основание на действащото законодателство. Предстои изпращането му на службите на ЕК в рамките на запитване 6788/14/SNCO, постъпило чрез системата EU Pilot

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

3. Неизпълнена мярка № 8 / Краен срок за приемане-31.01.2019 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът ще бъде изготвен след приемане на новия Закон за храните (мярка 2).

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 4 - Дружествено право

Проекти на закони

4. Неизпълнена мярка № 17 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.04.2019 г./ - МП

Дата за нотификация: 10.06.2019

Проект на ЗИД на Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗППЦК е изпратен за междуведомствено съгласуване и ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет до края на месец октомври 2019 г. На 23.07.2019 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2019/0163 поради нетранспониране в срок на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си на ЕК. В системата НИМ е извършена нотификация за частичното транспониране на директивата в българското законодателство.

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

5. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - МП

Дата за нотификация: 25.05.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 23.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0164 нетранспониране в срок на Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. С оглед на пълното въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2016/800/ЕС е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК). На 27 септември 2019 г. проектът на ЗИД на НПК е финализиран на ниво работна група. Планираме междуведомственото съгласуване да се проведе през м. октомври и законопроектът да бъде внесен за одобрение от Министерски съвет през м. ноември 2019 г. До края на календарната година се планира внасянето му в Народното събрание.

6. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - МП

Дата за нотификация: 06.07.2019

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Изискванията на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза са въведени частично в националното законодателство в следните нормативни актове: Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и Гражданския процесуален кодекс. На 25.09.2019 г. на първо четене в пленарна зала в Народното събрание беше приет законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който напълно се въвеждат изискванията на Директивата. На 19.09.2019г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0261 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред.  Отговор по официалното уведомително писмо ще бъде изпратен в срок ( до 18.11.2019 г.).

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

7. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на закон е изпратен за подпис от министъра на икономиката в качеството му на съвносител, за да бъде изпратен за повторно съгласуване по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация, с оглед внасяне на законопроекта за разглеждане на заседание на МС.

8. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за собствеността и използването на земеделски земи

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. В рамките на общественото обсъждане, стартирало на 17 декември 2018 г., са постъпили голям брой  становища от граждани и браншови организации, поради което същите са поискали удължаване на определения от НС срок 28 февруари 2019 г., с цел ново обществено обсъждане и участие на техни представители при изготвяне на  законопроекта. С Решение на НС от 27 февруари 2019 г. срокът за изготвяне на законопроекта е удължен до 31 декември 2019 г.  За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с получено писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март т.г. в гр. Брюксел между представители на МЗХГ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХГ.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

9. Неизпълнена мярка № 42 / Краен срок-29.09.2019 г./ - ИАРА

Доклад за контролната дейност, относно плана за калкана

Информация за хода на изпълнението:

Докладът за контролната дейност ще бъде представен до 4 октомври, съгласно GFCM/39/2015/3, като годишната сесия на  GFCM ще се проведе на 4 ноември 2019.

10. Неизпълнена мярка № 56 / Краен срок-30.09.2019 г./ - ИАРА

Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се платформата за докладване да бъде отворена в най-добрия случай в края на октомври или началото на ноември, след което данните ще бъдат качени.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 70 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.02.2019 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

На 26.09.2019 г. Законът за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е изпратен за съгласуване в РГ 9 със срок 4 октомври т.г. Предстои провеждане на процедурата по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и разглеждане на ЗИД на Закона на заседание на МС до края на месец октомври т.г..

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

12. Неизпълнена мярка № 91 / Краен срок-30.09.2019 г./ - ИААА, МТИТС

Предоставяне на ЕК на доклад за дейността на компетентните органи по Регламент (ЕО) № 1071/2009 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г.

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е изготвен, като в рамките на следващата седмица ще бъде изпратен на ЕК.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

13. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок за приемане от НС-25.04.2019 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 23.09.2018

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 13.09.2019 г.  На 24.09.2019 г. законопроектът е разгледан и приет на второ четене в Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения в НС. Предстои да бъде разгледан и гласуван на второ четене в пленарна зала. На 22 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/0305 срещу България за нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. На 26 юли 2019 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

14. Неизпълнена мярка № 145 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 23.09.2018

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е свързан с приемането на проекта на ЗИД на Закона за електронното управление (мярка № 142). След неговото обнародване в ДВ, проектът на ПМС ще бъде изпратен за приемане от Министерския съвет. На 22 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/0305 срещу България за нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. На 26 юли 2019 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

15. Неизпълнена мярка № 122 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

В рамките на проведеното междуведомствено съгласуване са постъпили редица принципни бележки и предложения. Работата по отразяване на бележките, постъпили в рамките на съгласуването, е финализирана. Финансовата обосновка е върната неодобрена от МФ, предвид изразени бележки и предложения по законопроекта, включително и по негово допълнение, уреждащо предоставянето на права за добив на подземни богатства – строителни материали от държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Значителна част от бележките и предложенията на МФ са приети и отразени в законопроекта, като на 7 октомври 2019 г. е планирано провеждането на среща с експерти от Министерството на финансите за уточняване на някои спорни предложения, респ. последващо изготвяне на нова финансовата обосновка.

На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2013/2264 срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата. На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително Официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 8 март 2019 г. по процедурата е получено допълнително мотивирано становище.

16. Неизпълнена мярка № 123 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.06.2019 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Дата за нотификация: 19.10.2019

Проект на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти е съгласуван по реда на чл.32 от УПМСНА и в Работна група 14 „Енергетика“. На 27.09.2019 г. проектозаконът е внесен за разглеждане от Министерския съвет.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

17. Неизпълнена мярка № 127 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.08.2019 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 23.08.2013

Изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО са в процес на подготовка. Поради комплексният характер на документа е очертана необходимост от допълнително време за подготовката и съгласуването на документа. На 18.05.2018 г. ЕК откри процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

18. Неизпълнена мярка № 147 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е внесен в Министерския съвет. Включен е в дневния ред на заседанието на МС на 10 април 2019 г., като неговото разглеждане е отложено.

19. Неизпълнена мярка № 149 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МЗХГ, МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми

Информация за хода на изпълнението:

Със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена междуведомствена работна група, която да разработи проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми. В нейния състав са включени представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи. Изработен е първоначален проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми, който на 27 септември 2019 г. е изпратен на членовете на междуведомствената работна група за предоставяне на бележки и предложения в срок до 8 октомври 2019 г.

20. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-05.06.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 09.10.2019

Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата е преминал вътрешно съгласуване. Изготвена е частична предварителна оценка на въздействието. Предстои законопроектът да бъде разгледан на заседание на Колегиума на МОСВ в началото на месец октомври.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

21. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 07.12.2018

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273/2010 г.

Информация за хода на изпълнението:

Съобразно указания от МФ е изготвена редактирана финансова обосновка към проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води. В процеса на съгласуване по чл. 32 от УПМСНА са постъпили бележки от Министерството на туризма. Първоначално насрочената за 12 септември 2019 г. среща с представители на Министерството на туризма за обсъждане на бележките, е отменена по тяхна молба. Предстои да се определи нова дата за провеждането й. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2017/845 на 30 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0012 срещу България.

22. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Информация за хода на изпълнението:

Със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена междуведомствена работна група, която да разработи проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара. В нейния състав са включени представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи. Изработен е първоначален проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара, който на 27 септември 2019 г. е изпратен на членовете на междуведомствената работна група за предоставяне на бележки и предложения в срок до 8 октомври 2019 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

23. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок за приемане-30.07.2019 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИ на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИ на Наредба Н-4 е в процес на разработване.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони"

24. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.09.2019 г./ - ДАБ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

Стартира анализът на необходимите изменения в Закона за убежището и бежанците. Създадена е вътрешноведомствена работна група в ДАБ, която подготвя изменения в ЗУБ. Изготвен е законопроект за изменение на ЗУБ, който предстои да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване и обществено обсъждане.

25. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на ЗМВР

Информация за хода на изпълнението:

На 11 септември 2019 г. ЗИД на Закона за МВР е одобрен от Министерския съвет и на 18 септември е внесен за разглеждане от Народното събрание.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

26. Неизпълнена мярка № 169 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.05.2019 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 21.07.2018

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуван на Портала за обществени консултации на 16.08.2019 г. със срок до 16.09.2019 г. Законопроектът е  съгласуван в РГ 26 „Финансови услуги“ и по чл. 32 от УПМСНА.  Получените становища се обработват и предстои внасянето му за разглеждане от МС в рамките на първата половина на месец октомври 2019 г.

27. Неизпълнена мярка № 170 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.05.2019 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 18.01.2019

Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата, секюритизиращи вземания

Информация за хода на изпълнението:

В края на месец август е изготвен първоначален проект от страна на КФН и предстои финализирането му, след което ще бъде  изпратен за вътрешноведомствено съгласуване.

28. Неизпълнена мярка № 171 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.07.2019 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 21.07.2019

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

В началото на месец септември е изготвен първоначален проект от страна на КФН и предстои финализирането му, след което ще бъде  изпратен за вътрешноведомствено съгласуване.

29. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок за приемане от НС-28.06.2019 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 10.01.2020

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на заседанието му на 26 юни 2019 г. и внесен за обсъждане в НС.  Законопроектът е приет на първо четенe в пленарна зала на НС на 25.07.2019 г. Срокът за предложения преди второ гласуване на законопроекта бе 16 септември 2019 г., като за началото на октомври 2019 г. законопроектът е насрочен за разглеждане на второ четене в Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.  Очаква се веднага след това да бъде внесен за второ четене и в пленарна зала.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

30. Неизпълнена мярка № 184 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - ПВ

Дата за нотификация: 14.01.2019

Проект на Закон за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е одобрен на заседание на МС на 29 май 2019 г. и внесен в НС - 902-01-29 от 6/06/2019. На 27.06.2019 г. е приет в зала на първо гласуване. С приемането на законопроекта ще бъде постигнато и съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на географските означения и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. На 26.01.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2017/4062. На 25.01.2019 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 20.03.2019 г. се получи и официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2019/0102 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2436.