Приложение

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2016-2020 Г.

| Дейност/и | Срок | Индикатори за изпълнение | Източници на финансиране |  | Водеща/и институция/и | Партньор/и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ № 1: Осигуряване на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни услуги, до информация и до комуникации |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Извършване на установените с одобрената Концепция по чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията по отношение на достъпността на архитектурната среда, законодателни и нормативни промени, като отговорни са компетентните ведомства по съответните нормативни актове с установена необходимост от промени. Хармонизиране на националните нормативни актове с влезли в сила изисквания за достъпност на европейски регламенти, директиви и стандарти |  |  |  |  |  |  |
| Извършване на преглед по прилагане на изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г., изм., бр. 54 от 2011 г.) и разработване на нормативни промени в съответствие със Закона за хората с увреждания и с влезли в сила изисквания за достъпност на европейски регламенти, директиви и стандарти. | 2020 г. | Създадена междуведомствена работна група за извършване на преглед по прилагане на изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. Приети промени в Наредба № 4 от 2009 г. | В рамките на бюджета на МРРБ |  | МРРБ | Национално представителните организации на и за хората с увреждания Всички министерства НСОРБ |
| Мярка 2: Осигуряване на достъп на хората с увреждания до архитектурната среда |  |  |  |  |  |  |
| 1.Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради, в т.ч. подобряване достъпа за лица с увреждания | 2020 г. | Брой адаптирани сгради Размер на отпуснатите средства | ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“; (ЕФРР и национално съфинансиране) |  | Общини | МРРБ |
| 2.Подобряване на качеството на градската среда, в т.ч. подобряване достъпа за лица с увреждания | 2020 г. | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони в кв. м. | ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие; (ЕФРР и национално съфинансиране) |  | Общини | МРРБ |
| 3.Развитие на екологичен, достъпен и устойчив градски транспорт | 2020 г. | Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт в км | ОПРР 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ЕФРР и национално съ-финансиране) |  | Общини | МРРБ |
| Мярка 3: Създаване на условия за подпомагане на достъпността и мобилността на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на мярка за подкрепа на хората с увреждания, чрез финансиране на дейности за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания | 2020 г. | Брой финансирани проектни предложения за изграждане на достъпна жилищна среда (брой рампи, подемни платформи, асансьори и други съоръжения) Брой хора с увреждания, за които е осигурена достъпна жилищна среда, съгласно условията на Програмата Брой хора с трайни увреждания с реализирани предложения, чрез които е осигурено приспособяване на лично моторно превозно средство и/или обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП | МЗ МТИТС МРРБ МВР ИА АА АСП АХУ Общини |
| Мярка 4: Хармонизиране на националните нормативни актове с влезли в сила изисквания за достъпност на европейски регламенти, директиви и стандарти |  |  |  |  |  |  |
| 1.Определяне на субект, отговарящ за събирането, поддържането и обмена на данни за достъпността, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/772 на Комисията от 16.05.2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1300/2014 по отношение на списъка на активите, с оглед идентифициране на пречките пред достъпността, предоставяне на информация на потребителите, както и наблюдаване и оценяване на напредъка относно достъпността | Март 2020 г. | Определен субект, отговарящ за събирането, поддържането и обмена на данни за достъпността. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година | МТИТС Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ ДП НК „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) |  |  |
| 2. Наредба по чл. 24в., от Закона за автомобилните превози, регламентираща условията и редът за извършване на превоз на хора с увреждания със специални превозни средства | 2020 г. | Изготвен проект на Наредба по чл. 24в. от Закона за автомобилните превози, с който се регламентират условията и редът за извършване на превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност със специални превозни средства. В проекта е предвидено превозите на такива лица да могат да се извършват от общини, превозвачи и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по реда на тази наредба. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година | МТИТС ИА „Автомобилна администрация“ |  | Представители на организациите за превоз на пътниците |
| Мярка 5: Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до обекти с обществен достъп в пристанищата с национално значение |  |  |  |  |  |  |
| Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания чрез подходи и съоръжения (нива, рампи, платформи, асансьори и др.) в новострояща сграда „Конгресен, научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море“, гр. Бургас, Пристанище Бургас, многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, площи за изложения, кабинети за научноизследователска дейност и др. | 2020 г. | 1 бр. многофункционална сграда с изградени подходи и съоръжения (нива, рампи, платформи, асансьори и др.) „Конгресен, научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море“, гр. Бургас Пристанище Бургас | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТИТС Пристанище Бургас |  |
| Мярка 6: Осигуряване на достъп до адаптиран железопътен транспорт и железопътна инфраструктура за хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.Рехабилитация и ремонт на гарови комплекси (приемни здания, околни пространства, перони) и привеждането им в съответствие със съвременните европейски изисквания за достъпна среда за лица с увреждания и лица в неравностойно положение | 2020 г. | 6 бр. рехабилитирани и ремонтирани гарови комплекса (Подуяне, Искър, Казичене, Стара Загора, Нова Загора и Карнобат) Достъп и безпрепятствен маршрут (асансьори, рампи и т.н.) на лица с увреждания и лица в неравностойно положение (ЛНП), поставяне на тактилни и предупредителни ивици, врати, входове и обозначаване на маршрути за ЛНП, осигуряване на тоалетни и съоръжения, подови повърхности. | ОПТТИ 2014 – 2020 г. и национално съ-финансиране |  | МТИТС ДП НКЖИ |  |
| 2.Осигуряване на достъп на хората с увреждания до експлоатационни пунктове, приемни здания и перони | 2020 г. | 42 бр. гари с осигурен достъп до приемни здания и перони, тактилни обозначения, обособяване на топла чакалня, санитарни възли и рампи. | Бюджет на ДП НКЖИ |  | ДП НКЖИ |  |
| 3.Осигуряване на подемни устройства, монтирани в специализирани инвалидни вагони, за качване и слизане на/от вагона на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност | 2020 г. | 3 бр. закупени подемни устройства за оборудване на 2 бр. специализирани вагона | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година, в рамките на предвидените капиталови трансфери от бюджета за 2020 г., и на БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД |  | МТИТС БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД |  |
| 4. Осигуряване на нови вагони | 2020 г. | 40 бр. закупени нови вагони, вкл. 8 специализирани, с достъп на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година, в рамките на предвидените капиталови трансфери от бюджета за 2020 – 2021 г., и на БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД |  | МТИТС БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД |  |
| 5.Осигуряване на мотрисни влакове с обособени места за лица с увреждания и лица с ограничена подвижност | 2020 г. | 20 бр. закупени нови мотрисни влакове, с осигурени места за достъп на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, съгласно европейските стандарти и нормативни изисквания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година, в рамките на предвидените капиталови трансфери от бюджета за 2020 – 2021 г., и на БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД |  | МТИТС БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД |  |
| Мярка 7: Осигуряване на достъп до адаптиран въздушен транспорт за хората с увреждания и техните придружители |  |  |  |  |  |  |
| 1.Модернизация на техническото оборудване за осигуряване на достъп на хората с увреждания в летищата Бургас и Варна | 2020 г. | 10 бр. закупени инвалидни стола | Летище Бургас – „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (ФТСЕМ АД) |  | Летище Бургас ФТСЕМ АД | Авиокомпании |
|  | 2020 г. | Закупени: - високо технологична подемна машина за достъп до ВС; - 1 бр. бордови стол; - 1 бр. XXL стол; - 4 бр. стол Easy Roller; - 10 бр. нови инвалидни стола | Летище Варна – „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (ФТСЕМ АД) |  | Летище Варна – ФТСЕМ АД | Авиокомпании |
| 2. Повишаване на качеството на обслужване на хората с увреждания в летищата Бургас и Варна | 2020 г. | Брой проведени обучения Брой обучени лица Обучаване на втори инструктор | ФТСЕМ АД |  | Летище Варна ФТСЕМ АД | Авиокомпании |
| 3.Модернизация на съществуващата инфраструктура за осигуряване на достъп на хората с увреждания | 2019 г. | Рехабилитация на тротоарната зона пред изходи и изграждане на рампи | ФТСЕМ АД |  | Летище Варна ФТСЕМ АД | Авиокомпании |
| 4.Осигуряване на достъпна архитектурна среда (функциониращи асансьори, ескалатори, рампи), както и достъпност и алтернативност на информацията (брайл-панели в асансьори, аудио/видео на корпоративния сайт, широк принт на мониторите за полетна информация), достъпност на услуги и продукти (гишета за чекиране, бизнес салони и търговски обекти). Подобряване софтуера на системата за полетна информация, касаеща пътниците с увреждания | 2020 г. | Поддръжане на съществуващите съоръжения, вкл. периодичен ремонт и годишен абонамент Актуализиране на информацията в корпоративния сайт 2 бр. закупени нови специализирани средства за транспортиране на пътници с увреждания до/от самолетите на Летище София 1 бр. закупен нов, достъпен автобус между двата терминала Обучение в централата на водеща ИТ фирма на програмисти, създали летищната система за пътници с увреждания | „Летище София“ ЕАД |  | „Летище София“ ЕАД МТИТС | Авиокомпании |
| Мярка 8: Повишаване на качеството на съдействие на пътници с увреждания, пътуващи с въздушен транспорт при зачитане на тяхното достойнство и равнопоставеност |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обучение на целия летищен персонал, в т.ч. представители на институции, опериращи на Летище София – наземни оператори, Гранична полиция, Митница | 2020 г. | Първоначални курсове по „Информираност за правата на пътници с увреждания и спецификите на различните видове увреждания“; опреснителни курсове, извършвани на място в Учебния център на „Летище София“ ЕАД. | „Летище София“ ЕАД |  | „Летище София“ ЕАД МТИТС | Авиокомпании Наземни оператори Гранична полиция Митница |
| 2.Създаване на инструменти за оценка мнението на пътниците с увреждания и непрекъснато подобряване качеството на съдействие от страна на персонала | 2020 г. | Анкетни карти, раздавани на случаен принцип на пътниците с увреждания; извършване на непрекъснат мониторинг на представянето на служителите; участие в одити, извършвани от водещи авиокомпании и институции, като Европейска конференция по гражданска авиация, Европейски форум на хората с увреждания, подгрупата за пътници с увреждания към Европейската комисия и др. | „Летище София“ ЕАД |  | „Летище София“ ЕАД МТИТС | Авиокомпании |
| 3.Установяване на стандарти на качество, в съответствие с които ще се осигурява съдействие на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, използващи или имащи намерение да използват въздушен транспорт при заминаване, трансфер, през, и, или пристигане на дадено летище | 2020 г. | За мониторинг на процедурата се въвеждат: вътрешни процедури по мониторинг; изследване на удовлетвореността на лицата с увреждания и лицата с ограничена подвижност, чрез анкетни карти; провеждане на вътрешноведомствени и международни одити. | Летища |  | Летища | Комитетите на потребителите на съответното летище и с асоциациите на хора с увреждания в България |
| Мярка 9: Осигуряване на достъп до информация и комуникация на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осигуряване придвижването на несамостоятелни пътници до борда на ВС | 2020 г. | 1 бр. оборудване за несамостоятелни пътници | Летище Пловдив ЕАД |  | Летище Пловдив МТИТС | Авиокомпании |
| 2.Осигуряване на достъп до информация и комуникация за децата с увреждания | 2020 г. | Адаптиране на интернет страницата на ДАЗД за използване от деца и възрастни с намалено зрение; Изготвяне на информационни материали за правата на децата с увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | ДАЗД | НПО |
| ПРИОРИТЕТ 2.: Осигуряване на равен достъп до включваща образователна система на всички равнища и възможности за учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРИОРИТЕТ 2.1.: ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Изграждане на успешен модел за успешно включване в образователна среда на учениците със специални образователни потребности |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработване на проект на Закон за българския жестов език. | 2020 г. | Проект на Закон за българския жестов език | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МОН | Министерства Ведомства Организации на и за хора с увреден слух |
| 2.Обучение на учители от детски градини за прилагане на скрининг теста за ранно оценяване на риска от възникване на обучителни затруднения. | 2020 г. | 1 500 обучени учители от детски градини да прилагат скрининг теста за установяване на риск от обучителни затруднения при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца | Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ |  | МОН | Детски градини |
| 3.Осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети на ученици с пропуски при усвояване на учебното съдържание и със затруднения в обучението за предотвратяване на риска от отпадане от образователната система. | 2020 г. | 100 000 обхванати ученици в групи за допълнително обучение по учебни предмети | Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. |  | МОН | Училища |
| 4.Подобряване на условията за модерни образователни услуги | 2020 г. | Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, обхващаща определен брой лица | ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско и Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“; (ЕФРР и национално съфинансиране) |  | Общини МК ММС | МРРБ МОН |
| Мярка 2: Осигуряване на екипна подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в общообразователна среда |  |  |  |  |  |  |
| 1.Увеличаване на броя на педагогическите специалисти, осъществяващи подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. | 2020 г. | 8 % увеличение на педагогическите специалисти, осъществяващи подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в детските градини и училищата | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | Училища Регионални центрове за подкрепа процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) | МОН |
| 2.Обучение на педагогически специалисти за прилагане на ICF за функционална оценка на индивидуалните потребностите на децата и учениците. | 2020 г. | 75 обучени педагогически специалисти за обучители в прилагането на ICF за функционална оценка на индивидуалните потребностите на децата и учениците | Бюджета на МОН и в рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МОН | РЦПППО УНИЦЕФ - България |
| 3.Гарантиране на правото на равен достъп до включваща образователна система на всички равнища и възможности за учене през целия живот на децата с увреждания | 2020 г. | Брой проверки в държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центровете за подкрепа за личностно развитие | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | ДАЗД | МОН Общини МК ММС |
| Мярка 3:Подобряване на условията за интегрирано обучение в националните училища по изкуствата и културата |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и реконструкция на сгради на училища по изкуства и култура за осигуряване на достъп за хора с увреждания | 2020 г. | Брой ремонтирани сгради | Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ |  | МК МОН | Училища по изкуствата и културата |
| ПОДПРИОРИТЕТ 2.2. В сферата на висшето образование |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на облекчени условия за прием на студенти, докторанти и специализанти във висшите училища |  |  |  |  |  |  |
| 1.Освобождаване на студентите с трайни увреждания със 70 и над 70 % от заплащане на такса. | 2020 г. | Брой студенти с трайни увреждания със 70 и над 70%, освободени от заплащане на държавна такса | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | Висши училища |  |
| 2.Облекчени условия за отпускане на стипендии на студентите, докторантите и специализантите. | 2020 г. | Брой студенти, докторанти и специализанти, получили стипендии | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | Висши училища |  |
| ПРИОРИТЕТ 3.: Осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на хората с увреждания на здравни услуги, от които те се нуждаят според вида и степента на конкретното увреждане, ранно откриване и подходяща интервенция, водещи до намаляване и превенция на по-нататъшни увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разширяване на дейностите по промоция, първична и вторична профилактика на социално-значимите заболявания | 2020 г. | Актуализирана Наредба № 8/2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ | НЗОК |
| 2.Разширяване на дейностите по ранна диагностика и лечение на основните заболявания, причиняващи увреждания, загуба на работоспособността или смърт | 2020 г. | Актуализирана Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ | НЗОК |
| 3.Гарантиране на правото на ефективен достъп до качествени здравни услуги | 2020 г. | Брой проверки в лечебни заведения Брой проверки в лечебни заведения по повод сигнали за нарушени права на децата, касаещи достъпа им до качествени здравни услуги | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ ИАМН | РЗИ ДАЗД |
| 4.Обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна. | 2020 г. | Брой подкрепени обекти за спешна медицинска помощ с интервенции за строеж, ремонт или реконструкция, оборудване и обзавеждане. Брой закупени съвременни линейки осигурени с оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ. | ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ (ЕФРР и национално съфинансиране) |  | МЗ | МРРБ |
| Мярка 2: Изграждане на логистични мрежи за диагностика, лечение и рехабилитация на деца и хора с увреждания в рамките на съществуващата здравна системата |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осигуряване на дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве, които предоставят в центъра или в дома специализирани медицински консултации, психологическа подкрепа на родилки и бременни с патология на бременността, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца | 2020 г. | Брой функциониращи Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година и НППМДЗ |  | МЗ | Лечебни заведения |
| 2.Осигуряване на дейността на комисии за изготвяне на индивидуални медико-социални планове за деца с хронични заболявания в университетски болници | 2020 г. | Брой функциониращи комисии Брой деца с изготвени индивидуални медико-социални планове | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година и НППМДЗ |  | МЗ | Лечебни заведения |
| 3.Провеждане на масов неонатален слухов скрининг във всички лечебните заведения с разкрити родилни/ неонатологични структури с цел ранно диагностициране и лечение на увреждания на слуха | 2020 г. | Брой проведени изследвания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година и НППМДЗ |  | МЗ | Лечебни заведения |
| 4.Провеждане на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с увреждане | 2020 г. | Брой проведени изследвания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година НППМДЗ |  | МЗ | Лечебни заведения |
| 5.Развитие на модела за комплексно обслужване на пациентите с определени заболявания и мениджмънт и контрол на хроничните заболявания в рамките на съществуващите лечебни заведения за болнична помощ | 2020 г. | Брой заболявания, за които е въведено комплексно обслужване Брой ЛЗ/обединения/структури предоставящи комплексно лечение | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ | НЗОК |
| 6.Разкриване на центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/. | 2020 г. | Брой центрове Брой обхванати деца | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ | ЦКОДУХЗ |
| Мярка 3: Подобряване на координацията между различните здравни професионалисти, както и на социалните и други услуги, предоставяни на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| Регламентиране на нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно медицински и здравни грижи, манипулации и дейности свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. | 2020 г. | Приети промени в Закона за лечебните заведения | Не е необходим финансов ресурс от държавния бюджет за извършване на нормативни промени |  | МЗ |  |
| Мярка 4 Осигуряването на навременна рехабилитация като комплексна дейност, включваща медицинска, професионална и социална рехабилитация |  |  |  |  |  |  |
| Разширяване на дейностите, в обхвата на задължителното здравно осигуряване, свързани с ранна рехабилитация след заболявания и състояния, водещи до временна или трайна неработоспособност | 2020 г. | Актуализирана Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ | НЗОК |
| Мярка 5: Подобряване на механизмите за осигуряване на медицински изделия и технически помощни средства, включително и на индивидуални протези и ортези и други спомагателни устройства и технологии, предназначени за абилитация и рехабилитация на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.Прилагане на нов механизъм за финансиране на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, попадащи в обхвата на ЗХУ, чрез системата на здравеопазване. | 2019 г. 2020 г. | Осъществени промени в нормативната уредба: Изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК; Измениение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Създаване на условия и ред, по които НЗОК ще заплаща от 2020 г. помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ МТСП НЗОК | ИАЛ АСП АХУ |
| 2.Повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в областта на медицинската експертиза на степен на увреждане и оценка функционалността и потребностите от медицински изделия и технически помощни средства, предназначени за абилитация и рехабилитация на хората с увреждания | 2020 г. | Брой обучени медицински специалисти Апробиран пилотен модел на въвеждане на ICF класификация на степента на увреждане | ОПРЧР и в рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ МТСП |  |
| Мярка 6: Координиране на медицинската, социалната и професионалната рехабилитация за постигане на пълна интеграцията, реинтеграцията и включване на хората с увреждания в обществото, в т. ч. осигуряване на трудова заетост |  |  |  |  |  |  |
| Сформиране на експертна група в рамките на Съвет „Партньорство за здраве“ за координация, методическа подкрепа, супервизия, мониторинг и контрол по изпълнение на утвърдени дейности за подобряване на грижите за хора с увреждания. | 2020 г. | Брой проведени заседания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ | МТСП АХУ НПО и др. |
| Мярка 7: Прилагането на интегрирани подходи и услуги в общността за задоволяване на потребностите на хората с увреждания от поддържащо лечение, общи и специфични здравни грижи в амбулаторна или домашна обстановка, социална рехабилитация, образователно и професионално обучение и ориентиране, индивидуални програми за социално включване |  |  |  |  |  |  |
| 1.Създаване на механизми за развитие на патронажни грижи | 2020 г. | Мониторинг Супервизия | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година и ОПРЧР 2014-2020 |  | МЗ МТСП | АХУ Общини НПО и др. |
| 2.Провеждане на обучение на медицински персонал за осъществяване на патронажни грижи | 2020 г. | Брой проведени обучения Брой обучени лица | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година и ОПРЧР 2014-2020 |  | МЗ МТСП | АХУ Общини НПО и др. |
| Мярка 8: Въвеждане на оценка на увреждането и функционирането, използвайки Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация, чрез използването на обективни и съобразени с международните стандарти критерии за оценка на уврежданията от компетентните специалисти. Увреждането е комплексен феномен, който отразява проблемите на човешкото тяло и на факторите на обкръжаващата среда |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приемане на нов модел за медицинска и социална експертиза на степента на увреждане | 2020 г. | Приет пакет нормативни промени | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ МТСП | НЕЛК АХУ НПО и др. |
| 2.Обучение на медицинските специалисти, осъществяващи дейности по медицинска експертиза за степен на увреждане | 2020 г. | Брой обучени медицински специалисти | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година и ОПРЧР 2014-2020 |  | МЗ МТСП | НЕЛК лечебни заведения БЛС |
| 3.Поддържане на информационната база данни на медицинската експертиза, съгласно чл. 108а от Закона за здравето | 2020 г. | Достъп на заинтересованите страни по чл. 112 от Закона за здравето и други институции Извършени справки Подадени заявки за актуализиране на информацията, съдържаща се в електронните преписки на всяко освидетелствано лице | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МЗ МТСП | НЕЛК АХУ |
| ПРИОРИТЕТ 4.: Осигуряване на условия за заетост на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРИОРИТЕТ 4.1.: КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Включване в обучения за преквалификация на вече наети служители с увреждания | 2020 г. | Брой преквалифицирани служители | Летище Пловдив Летище София |  | Летище Пловдив Летище София МТИТС |  |
| 2.Финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания с цел обучения и придобиване на умения за самостоятелен живот, адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция. | 2020 г. | Брой обхванати хора с трайни увреждания /120 годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година 60 000 лв. ежегодно |  | АХУ | НПО |
| 3.Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения | 2020 г. | Брой организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ |  |
| ПОДПРИОРИТЕТ 4.2. Форми на заетост |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Устройване на работа |  |  |  |  |  |  |
| 1.Съдействие за устройване на работа на регистрирани безработни лица с трайни увреждания | 2020 г. | Брой устроени на работа лица с трайни увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП АЗ |  |
| 2.Осъществяване на специализирана контролна дейност по спазване на чл. 38, ал. 1, 3, 5 и 6 от Закона за хората с увреждания | 2020 г. | Брой проверени предприятия за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП ИА ГИТ | АЗ |
| 3.Осигуряване на подходяща форма на заетост на хора с увреждания | 2020 г. | 1 бр. служител 3 бр. служители | „Летище Пловдив“ ЕАД Летище София ЕАД |  | „Летище Пловдив“ ЕАД Летище София МТИТС | Авиокомпании Организации на и за хора с увреждания |
| Мярка 2: Защитена заетост |  |  |  |  |  |  |
| 1.Финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания. | 2020 г. | Брой финансирани проекта /2 броя годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година 600 000 лв. ежегодно |  | МТСП АХУ | Регистрирани ЮЛ |
| 2.Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения | 2020 г. | Брой организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ |  |
| Мярка 3. Насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/ или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.Финансиране на проектни предложения на работодатели/ органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания за осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места, за приспособяване на съществуващи работни места, за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване, за квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. |  | Брой хора с трайни увреждания, наети в обичайна работна среда /1 000 броя годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година /4 400 000 лв. годишно/ |  | АХУ | ЮЛ, регистрирани по българското законодателство |
| 2.Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения. | 2020 г. | Брой организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ |  |
| 3.Възстановяване на работодателите на 30 на сто от внесените осигурителни вноски за наетите хора с трайни увреждания. | 2020 г. | Работодатели на хора с увреждания, ползващи преференцията за възстановяване на внесените от тях осигурителни вноски /10 бр. годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година /20 000 лв. годишно/ |  | АХУ | ЮЛ, регистрирани по българското законодателство |
| Мярка 4: Подкрепена заетост в специализирана работна среда |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1.: Създаване на условия за конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за технологично обновяване на производствения процес. | 2020 г. | Брой технологично обновени специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания /10 броя годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година /900 000 лв. годишно/ |  | АХУ | Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания |
| Мярка 4.2.: Механизъм за стимулиране на работодателите от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| Възстановяване на специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хора с увреждания на 50 на сто от внесените осигурителни вноски на работещите по трудово правоотношение лица. | 2020 г. | Работодатели на хора с увреждания, ползващи преференцията за възстановяване на внесените от тях осигурителни вноски /72 бр. годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година /1 980 000 лв. годишно/ |  | АХУ | Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания |
| Мярка 4.3.: Насърчаване на работодателите за подобряване на достъпността, на здравословните и безопасни условия на труд и на социалния климат в специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| Стимулиране на работодатели от специализираната работна среда за подобряване условията на труд. |  | Брой хора с увреждания с подобрени условния на труд /660 броя годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година /600 000 лв. годишно/ |  | АХУ | Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания |
| Мярка 5: Създаване на по-добри условия за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1. Финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с трайни увреждания. | 2020 г. | Брой финансирани проекти /27 броя годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година /600 000 лв. годишно/ |  | АХУ | Предприемачи – хора с трайни увреждания. |
| 2. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения. | 2020 г. | Брой извършени проверки /27 бр. годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ |  |
| Мярка 6: Реализиране на проекти, програми и мерки по Националния план за действие по заетостта и по ОП РЧР |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.1.: Реализиране на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания |  |  |  |  |  |  |
| Осигуряване на заетост на хора с увреждания по реда на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. | 2020 г. | 400 лица с увреждания, включени в заетост по програмата, в т.ч.: През 2019 г. – 200 лица Съгласно бюджетна прогноза са планирани през 2020 г. - 200 лица | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП АЗ | Работодатели |
| Мярка 6.2.: Реализиране на насърчителни мерки за заетост и обучение на хора с трайни увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ); | 2020 г. | Общо 40 лица с увреждания включени в заетост, в т.ч.: - 2019г. – 20 лица; - 2020г. – 20 лица, съгласно бюджетната прогноза | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП АЗ | Работодатели |
| 2.Предоставяне на суми за подкрепена заетост за безработни с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение (чл. 43а от ЗНЗ) | 2020 г. | Общо 600 лица с увреждания включени в заетост, в т.ч.: 2019 г. – 300 лица; Съгласно бюджетната прогноза през 2020 г. – 300 лица с увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП АЗ | Работодатели |
| 3.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ); | 2020 г. | Общо 310 лица с увреждания включени в заетост, в т.ч.: 2019 г. – 150 лица; Съгласно бюджетната прогноза през 2020 г. – 160 лица с увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП АЗ | Работодатели |
| 4.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ). |  | Общо 210 лица с увреждания включени в заетост, в т.ч.: 2019 г. – 100 лица; Съгласно бюджетната прогноза през 2020 г. – 110 лица с увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП АЗ | Работодатели |
| Мярка 6.3.: Реализиране на схеми за обучение и заетост, финансирани със средства от ОП РЧР 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Схема „Обучение и заетост” (Компонент II) | 2020 г. | Общо 4 809 лица с увреждания, включени в заетост по схемата | ОП РЧР 2014-2020 |  | МТСП АЗ | Работодатели |
| 2. Схема „Обучение и заетост на младите хора” (Компонент II) | 2020 г. | Общо 219 лица с увреждания, включени в заетост по схемата. | ОП РЧР 2014-2020 |  | МТСП АЗ | Работодатели |
| ПРИОРИТЕТ 5.: Осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с действащото законодателството в областта на държавната политика за правата на хората с увреждания, във връзка с прилагането на Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и други закони. |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработване на проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. | 2019 г. | Приет и влязъл в сила Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП | АСП АХУ АЗ ИА ГИТ Национално представителни организации на и за хората с увреждания, работодателски и синдикални организации |
| 2.Разработване на проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. | 2019 г. | Приета и влязла в сила Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП |  |
| 3.Разработване на проект на Правилник за дейността и организацията на работа на националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност | 2019 г. | Приет и влязъл в сила Правилник за дейността и организацията на работа на националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП | Национално представителните организации на и за хората с увреждания |
| 4.Изготвяне на проект на Наредба за включване в механизма лична помощ | 2019 г. | Приета и влязла в сила Наредба за включване в механизма лична помощ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП | АСП АХУ НОИ Национално представителни организации на и за хората с увреждания НСОРБ общински администрации |
| 5.Изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания | 2019 г. | Приета и влязла в сила Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП | АХУ АСП Национално представителни организации на и за хората с увреждания |
| 6.Изготвяне на проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходване средствата от възстановените осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази | 2019 г. | Приета и влязла в сила Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходване средствата от възстановените осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП | АХУ |
| 7.Изготвяне на проект на Методика за финансиране на целеви проекти и програми за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. | 2019 г. | Приета и влязла в сила Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания в изпълнение на чл. 49 от Закона за хората с увреждания. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП | Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания |
| 8.Изготвяне на проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост | 2019 г. | Приета и влязла в сила Методика за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост към специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебни бази. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ | МТСП Национално представителни организации на и за хората с увреждания Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания |
| 9.Изготвяне на проект на Методика за финансиране на програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания | 2019 г. | Приета и влязла в сила Методика за финансиране на програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ | МТСП |
| 10.Изготвяне на проект на Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания | 2019 г. | Приета и влязла в сила Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ | МТСП |
| 11.Изготвяне на проект на Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти | 2019 г. | Приета и влязла в сила Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ | МТСП |
| 12.Изготвяне на проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания | 2019 г. | Утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП | АХУ Работодатели |
| 13.Изготвяне на проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност | 2019 г. | Утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП | МЗ МТИТС МРРБ МВР ИА АА АСП АХУ общински администрации |
| 14.Изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища, във връзка с реда и условията за предоставяне на безплатните годишни електронни винетки | 2019 г. | Изменена и влязла в сила Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТИТС МТСП | МРРБ АПИ АСП |
| Мярка 2: Осигуряване на материална подкрепа за хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осигуряване на месечна финансова подкрепа на хората с увреждания. От 01.01.2019 г. – нов Закон за хората с увреждания. | 2020 г. | Осигурена месечна финансова подкрепа на средномесечен брой лица | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП АСП |  |
| 2.Осигуряване на целеви помощи на хората с увреждания: - целева помощ за изработване, покупка и/ или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ); - целева помощ за приспособяване на жилище; - покупка на лично моторно превозно средство; - целева помощ за балнеолечение и/ или рехабилитационни услуги; - целева помощ за наем общинско жилище. | 2020 г. | Брой отпуснати целеви помощи за осигуряване на ПСПСМИ Брой отпуснати целеви помощи | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АСП |  |
| 3.Гарантиране на правото на адекватна подкрепа за живот в общността на децата с увреждания | 2020 г. | Брой проверки на доставчици на социални услуги за деца и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето по повод нарушени права на децата | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | ДАЗД | Общини Доставчици на социални услуги |
| 4.Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни | 2020 г. | Бр. подкрепени обекти | ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ |  | Общини МЗ | МРРБ МТСП |
| Мярка 3: Осигуряване на подкрепа на хората с увреждания за упражняване на правата им, чрез включване в механизма лична помощ |  |  |  |  |  |  |
| Предоставяне на механизма лична помощ | 2020 г. | Брой изготвени направления за лична помощ Брой лица, включени лица в механизма лична помощ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП АСП Общини | НОИ |
| Мярка 4: Прецизиране на механизма за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.Изпълнение на разпоредбите на чл. 61, ал. 1 от ЗХУ, § 8 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗХУ и чл. 68, ал. 2 от ППЗХУ. | 2019 г. | Изготвена и утвърдена (актуализирана) Заповед за утвърждаване на списък на помощните средства, приспособения и съоръжения за хора с увреждания; Изготвена и утвърдена (актуализирана) Заповед за утвърждаване на списък на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания; Изготвена и утвърдена (актуализирана) Заповед за определяне на максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП МЗ |  |
| 2.Финансиране и предоставяне на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, в рамките на системата на здравеопазването. | 2020 г. | Средно месечен брой хора с увреждания с предоставени помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | НЗОК | ИАЛ МТСП АСП АХУ |
| Мярка 4: Предоставяне на безплатни годишни електронни винетки за хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. |  | Средно месечен брой хора с трайни увреждания с осигурена безплатна годишна електронна винетка. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МТСП АСП | МТИТС МРРБ АПИ |
| ПРИОРИТЕТ 6.: Осигуряване на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда |  |  |  |  |  |  |
| 1.Финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически, спортни обекти. | 2020 г. | Брой финансирани проекти /9 обекта годишно/ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година /770 000 лв. годишно/ |  | АХУ | ЮЛ, регистрирани по българското законодателство |
| 2.Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения | 2020 г. | Брой организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ |  |
| 3.Ремонт и реконструкция на сгради в областта на културата за осигуряване на достъпна архитектурна среда | 2020 г. | Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони в квадратни метри | ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие; (ЕФРР и национално съфинансиране) |  | Общини | МРРБ |
| Мярка 2: Осигуряване на условия и възможности от спортните клубове в страната за разширяване на обхвата на хората с трайни увреждания, за участие в спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност, пълноценно използване на свободното време и социалната им интеграция |  |  |  |  |  |  |
| 1.Финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания с цел организиране на публични изяви – фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, литературни изяви, спортни състезания и др., изготвяне на различни материали, подпомагащи работата с хората с трайни увреждания за пълноправното им включване. | 2020 г. | Брой обхванати хора с трайни увреждания годишно /3 480 бр./ | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година /210 000 лв. годишно/ |  | АХУ | НПО |
| 2.Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения. | 2020 г. | Брой организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | АХУ |  |
| Мярка 2:Осигуряване на достъпна среда в спортните обекти |  |  |  |  |  |  |
| Изграждане и обновяване на спортни обекти и осигуряване на достъпна среда | 2020 г. | Брой финансирани проекти по Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост Брой изградени спортни обекти и осигурена достъпна среда | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | ММС | Спортни организации, които ползват или на които са предоставени за управление спортни обекти – държавна или общинска собственост Ведомства Общини Държавни спортни училища |
| Мярка 3: Осигуряване на условия и възможности за участие на хората с увреждания в спортни занимания в свободното им време |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“, направление „Спорт в свободното време за хора с увреждания“ | 2020 г. | Брой финансово подпомогнати спортни федерации Брой хора с увреждания, участващи в спортни занимания | Програмен бюджет на ММС, бюджетна програма „Спорт в свободното време“ |  | ММС | Спортни организации |
| Мярка 4: Осигуряване на условия и възможности за подготовка и участие на хора с увреждания в спортни състезания и прояви |  |  |  |  |  |  |
| 1.Изпълнение на „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“, направление „Спортно-състезателна дейност на хора с увреждания“ | 2020 г. | Брой финансово подпомогнати спортни федерации Брой спортисти с увреждания, участващи в спортни състезания | Програмен бюджет на ММС, бюджетна програма „Спорт в свободното време“ |  | ММС | Спортни организации |
| 2.Изпълнение на „Програма за развитие на спортните клубове“ и материално стимулиране на спортисти и треньори | 2020 г. | Брой финансово подпомогнати спортни клуба за спорт за хора с увреждания Брой финансово подпомогнати спортисти с увреждания Брой наградени спортисти с увреждания и техните треньори | Програмен бюджет на ММС, бюджетна програма „Спорт за високи постижения“ |  | ММС | Спортни организации |
| 3. Провеждане на Ученически игри за деца с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система | 2020 г. | Брой ученици със специални образователни потребности, участващи в спортни състезания Брой спортове, включени в състезанията | Програмни бюджети на ММС и МОН |  | ММС МОН | Спортни организации Общински администрации |
| Мярка 5:Осигуряване на условия и възможности от спортните клубове в страната за разширяване на обхвата на хората с увреждания, за участие в спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност, пълноценно използване на свободното време и социалната им интеграция |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приемане на изменение в Наредба № Н-3 за водене на регистъра на музеите и обстоятелствата подлежащи на вписване в него за отчет посещенията на деца, ученици и възрастни хора с увреждания, за статистика за работещ персонал с квалификация, обслужващ хора с увреждания. | 2020 г. | Подготвен проект и приети изменения на Наредба № Н-3 | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МК |  |
| 2.Промени в текста на Наредба № Н-4 от 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности за осигуряване на безплатен вход до музеите на придружители на хората с увреждания и създаване на архитектурен достъп до културни ценности, подходящи за незрящи посетители. | 2020 г. | Подготвен проект и приети изменения на Наредба № Н-4/08.10.2013 г. | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МК |  |
| Мярка 6: Подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитие на творческия потенциал и участие в културния живот на хора с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.Финансиране на проекти, свързани с осигуряване на достъп до културното наследство за хора с допълнителни потребности | 2020 г. | Брой финансирани проекти Размер на отпуснатите средства | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година и Програма 2 на МК |  | МК | Музеи Галерии |
| 2.Подкрепа на проекти в областта на сценичните изкуства | 2020 г. | Брой финансирани проекти Размер на отпуснатите средства | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година и по програми на МК |  | МК | Културни институти НПО |
| 3.Подкрепа на проекти в областта на любителското изкуство | 2020 г. | Брой финансирани проекти Размер на отпуснатите средства | Бюджет на МК |  | МК | Читалища НПО |
| 4.Подкрепа на проекти в областта на библиотечното дело | 2020 г. | Брой финансирани проекти Размер на отпуснатите средства | Бюджет на МК |  | МК | Библиотеки читалища |
| 5.Подкрепа на проекти в областта на издателската дейност | 2020 г. | Брой финансирани проекти Размер на отпуснатите средства | Бюджет на МК |  | МК | Издателства |
| Мярка 7: Оказване на методическа помощ на работещите в сферата на културата за подобряване на средата за достъпност на хора с увреждания и допълнителни потребности в музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организиране и провеждане на обучение на музейни специалисти за осигуряване на интелектуална и физическа достъпност на посетители с увреждания и допълнителни потребности. | 2020 г. | Брой участници Брой обучения | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МК |  |
| 2.Учредяване на Национална награда „Музейна образователна дейност“ | 2020 г. | Брой кандидатури Брой отличени | В рамките на бюджета на съответната организация за съответната година |  | МК |  |
| 3.Учредяване на Национална награда „Образователна дейност в библиотеката” | 2020 г. | Брой кандидатури Брой отличени | Бюджет на МК |  | МК |  |