#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2020 Г.

От общо  80 мерки към 31 март 2020 г. са изпълнени 46 мерки. Неизпълнените мерки са 34 (42.5 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-15.01.2020 г./ - МВР, МИ

Дата за нотификация: 17.01.2020

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Изпратено е писмо до МВР и МО за представяне на писмени предложения в срок до 06.04.2020 г., доколкото предложеният от МИ проект не беше подкрепен.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за храните

Информация за хода на изпълнението:

На 28.11.2019 г. България е изпратила отговор на коментарите на ЕК, както и редактиран проект на ЗХ в рамките на процедурата по нотификация съгласно Директива (ЕС) 2015/1535. На 15.01.2020 г. в изпратено писно до ГД "Здравеопазване и безопасност на храните" и ГД "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП" на ЕК с искане на информация за хода на процедурата по нотификация и за времевия график на ЕК по нея.

3. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

С решение на МС, взето на оперативно заседание на 18.12.2019 г., беше одобрен доклад, в който се предлага изготвянето на проект на един нов Закон за движението по пътищата, вместо приемането на три закона. Сформирана е междуведомствена работна група, която да разработи проект на Закон за движението по пътищата. На 21.02.2020 г. на Портала за обществени консултации на МС са публикувани консултационни документи по проекта на нов Закон за движението по пътищата. Очаква се до края на месец май 2020 г. създадената междуведомствена работна група да разработи проектозакона, като бъдат взети предвид и постъпилите становища по време на консултациите.

4. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МЗ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Отразяват се бележките на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на МС по оценката на въздействие, след което проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

5. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изпратена е допълнителна информация в рамките на запитване на ЕК  EU Pilot 6788/14/SNCO, като към нея е приложен и проект на наредба.

6. Неизпълнена мярка № 10 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е в процес на съгласуване с правната дирекция на МЗ. Проектът ще бъде предоставен в оперативен порядък за приемане от Ръководството на министерството, след финализиране на работата по проекта. След одобрение от ръководството, пакетът от документи ще бъде изпратен за съгласуване от РГ 1.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

7. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане-31.01.2020 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът ще бъде изготвен след приемане на новия Закон за храните.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Становище на КПКОНПИ, получено на 19.02.2020 г. - не съгласува разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от закона; Становището на КПКОНПИ по проекта на ЗВСН е изпратено в МИ. На 17.03.2020 г. е получено становище с бележки и неодобрена от министъра на финансите финансова обосновка. На 19.03.2020 г. е изпратено писмо до КПКОНПИ в изпълнение на задължението по чл. 32, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  Предстоящите действия: след преработване на проекта, същият ще бъде изпратен за преподписване от министъра на икономиката (като съвносител) и изпращането му за поредно съгласуване с МФ, КПКОНПИ и др.

9. Неизпълнена мярка № 24 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

На оперативно заседание на МС на 04.12.2019 г. е одобрен доклад, в който е предложено да бъде удължен отново, с най-малко една година, срокът, в който министърът на земеделието, храните и горите следва да внесе в МС проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Изготвеният в тази връзка проект на решение е депозиран до Председателя на НС на 06.12.2019 г. На пленарното заседание на НС на 18.12.2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. В Решението няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХГ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХГ.

10. Неизпълнена мярка № 25 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - БАБХ, МЗХГ

Дата за нотификация: 05.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

На 21.02.2020 г. проектът е изпратен за съгласуване по реда на чл. 32-34 от УПМСНА и е публикуван за обществена консултация на 21.02.2020 г. със срок за предложения и становища до 23.03.2020 г. КПКОНПИ не съгласува разпоредбите на чл. 19а, ал. 5; чл. 22, ал. 6; чл. 147; чл. 149 – чл. 152; чл. 162 и чл. 170 на законопроекта, като прави бележки и предложения относно наличието на корупционен риск. Срокът за предложения и становища от обществената консултация изтече на 23.03.2020 г., но не е сигурно дали обществената консултация реално приключва на 23.03.2020 г., защото трябва да се изяснят разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 (изв.) от 24.03.2020 г. На 22.11.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0304 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/782.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Понастоящем  се отразяват бележките, получени от председателя на Върховния административен съд  и Висшия съдебен съвет, като се планира целият комплект документи да се внесе за разглеждане в МС до 17 април 2020 г.

12. Неизпълнена мярка № 83 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.03.2020 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване е в процес на вътрешноведомствено съгласуване, като се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане в срок до края на април. На 11 октомври 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2218 срещу България за неизпълнение на задълженията по член 5, параграф 1, член 7, параграфи 1 и 4 от Директива 2014/90/ЕС за морското оборудване, както и по член 25, параграфи 1-2 от Директива 2014/90/ЕС във връзка с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

13. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 21.12.2019

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване

Информация за хода на изпълнението:

Предстои проектът на ПМС да бъде пуснат за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА и публикуван за обществено обсъждане. На 24 януари 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0008 срещу България за нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2109 за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

14. Неизпълнена мярка № 91 / Краен срок за приемане-13.03.2020 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

Информация за хода на изпълнението:

Продължава процеса на междуведомствено съгласуване с МОН на текстовете на Наредба № 56. МТИТС очаква отговор от МОН на писмо с изх № 10-05-11/04.03.2020 г.

15. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-27.03.2020 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с обявеното извънредно положение финализирането на проекта ще бъде отложено за втората половина на 2020 г. МТИТС счита, че отлагането няма да се отрази на прилагането на европейското законодателство, тъй като изменението цели само уеднаквяване на текстове от наредбата с текстове на регламента, които се прилагат  директно.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 126 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.02.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.03.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е проект на ЗИД на ЗЕЕ. Финализира се процесът по отразяване на вътрешно административни бележки. Проектът на ЗИД е съобразен и с изпратения на ЕК окончателен Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2338 за неправилно транспониране и прилагане на Директива 2012/27/ЕС.

17. Неизпълнена мярка № 127 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Дата за нотификация: 19.10.2019

Проект на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Информация за хода на изпълнението:

На 28 ноември 2019 г. проектът на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти е приет на първо четене в зала от Народното събрание. Очакванията са законопроектът да бъде окончателно приет в рамките на първото тримесечие на 2020 г. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0301 срещу България за нетранспониране в срок на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581.

18. Неизпълнена мярка № 129 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗПБ е приет на заседание на МС на 11 март 2020 г. на вносител, с бележка на МФ. Проектът на закон е съобразен с направеното уточнение и на 26 март 2020 г. е изпратен в МС. На 2 април е внесен за разглеждане в Народното събрание На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2013/2264 срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата. На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 8 март 2019 г. по процедурата е получено допълнително мотивирано становище.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

19. Неизпълнена мярка № 131 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Изменения и допълнения на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО са в процес на подготовка. Анализиран е опита на държави, използващи дълбоко геоложко погребване, предвид комплексния характер на необходимите изменения и допълнения на текстовете от документа. Проектът на стратегия се прецизира, с оглед отстраняване на определени вътрешни забележки за постигане на  компромисен и балансиран вариант на документа. На 18.05.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

20. Неизпълнена мярка № 133 / Краен срок за приемане-02.03.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.03.2020

Проект на НИД на Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба ще бъде приет след приемането на проекта на ЗИД на ЗЕЕ.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

21. Неизпълнена мярка № 136 / Краен срок-30.01.2020 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Представяне на ЕК на  доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации, както и контрол върху тях в случай на прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е представен на ЕК в съответните срокове и формат, оперативно по електронен път. След одобрение ще бъде изпратен и по официален път.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

22. Неизпълнена мярка № 147 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е внесен за разглеждане в Народното събрание на Република България на 5 март 2020 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО.

23. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МЗХГ, МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми

Информация за хода на изпълнението:

Изработен е проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми. В законопроекта са отразени, с някои промени, предложенията на Министерството на земеделието, храните и горите, изпратени до Министерството на околната среда и водите на 29.01.2020 г. Предстои да бъде изпратено писмо до министъра на земеделието, храните и горите с молба да одобри законопроекта и да бъде негов съвносител поради това, че значителна част от разпоредбите са предложени от МЗХГ. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

24. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Информация за хода на изпълнението:

Изработен е проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара. В проекта са отразени с някои промени предложенията на Министерството на земеделието, храните и горите, изпратени до Министерството на околната среда и водите на 29.01.2020 г. Предстои да бъде изпратено писмо до министъра на земеделието, храните и горите с молба да одобри проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара и да бъде негов съвносител поради това, че значителна част от разпоредбите са предложени от МЗХГ. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

25. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок за приемане-31.01.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИ на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води е приет на заседание на Колегиума на МОСВ. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МОСВ и на Портала за обществени консултации в срок до 30.04.2020 г.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

26. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.01.2020 г./ - ДАБ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

На 09.11.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2123 срещу България за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директива 2013/33. На 09.01.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението. В допълнение, в средата на м. януари 2020 г. ЕК организира и посещение на място. На 26.07.2019 г. България получи мотивирано становище по процедура за нарушение № 2015/0363 относно непълно транспониране на Директива 2013/32. На 09.09.2019 г. България изпрати позицията си по мотивираното становище, с която информираме, че ще бъдат извършени необходимите нормативни промени. Проектът на ЗИД на ЗУБ е преминал междуведомствената съгласувателна процедура по чл. 32 от УПМСНА  и процедурата по обществено обсъждане. Към момента получените предложения се анализират с оглед възможното им отразяване в законопроекта.

27. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за МВР

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на ЗМВР е приет на първо четене от Народното събрание.  Направени са предложения за текстове от народни представители между първо и второ гласуване. Предстои разглеждане на законопроекта на второ четене в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

28. Неизпълнена мярка № 166 / Дата за разглеждане на заседание на МС-18.03.2020 г./ - МВР, МВнР, МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

На 13.12.2018 г. ЕК изпрати запитване до България EU PILOT (2018) 9380 относно прилагането на Директива 2018/0098. На 19.02.2019 г. България изпрати отговор по запитването, след което ЕК поиска и допълнителна информация, която също беше изпратена на 27.05.2019. Проектът на ЗИД на ЗЧРБ премина процедурите по междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА, както и за обществено обсъждане. Стартира анализ на получените бележки и предложения. С оглед извънредната ситуация, свързана с пандемията от корона вируса (COVID-19) ЕК предостави възможност за удължаване срока за изпълнение ангажиментите на страната. Искането на България беше уважено и срокът за приемане на ЗИД на ЗЧРБ беше удължен до 15 октомври 2020 г.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

29. Неизпълнена мярка № 171 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за секюритизациите

Информация за хода на изпълнението:

Цялостната предварителна оценка на въздействието и резюмето към нея бяха съгласувани с „МА“ АМС, като становището по повторното съгласуване бе получено на 27 март 2020 г. В началото на месец април проектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане със срок 1 месец. След публичното консултиране се очаква да стартира процедурата по съгласуване в РГ 26 и по член 32 от УПМСНА.

30. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗППЦК е съгласуван в РГ 26 и е изпратен за междуведомствено съгласуване със срок края на месец март. На 22.03.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/0056 срещу България за  нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2366. Ангажиментите, които България е поела по нарушението са изпълнени със ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи, който е приет от НС, обнародван е в ДВ бр. 13 от 14.02.2020 г.  и по него е направена необходимата нотификация в системата НИМ. Допълнителна информация по нарушението е одобрена от СЕВ и изпратена на ЕК.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

31. Неизпълнена мярка № 180 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.01.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.06.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 23.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0164 за нетранспониране на Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 21.10.2019 г. - и допълнителна информация към нея за частичното транспониране на директивата в българското законодателство. В тази връзка са извършени необходимите нотификации в системата НИМ. На 08.03.2019 г. България получи мотивирано становище по процедура № 2016/0023 относно непълното транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. На 07.05.2019 г. България изпрати позицията си на ЕК. За изпълнение на ангажиментите по двете директиви е изготвен законопроект за изменение и допълнение на НПК, който включва и изменение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Законопроектът е съгласуван със заинтересовани компетентни институции, като предстоят обществени консултации по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове, за което е изготвена и съгласувана частична предварителна оценка на въздействието.

32. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.09.2015

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 11.10. 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, с която информираме, че ще бъдат извършени промени в Наказателния кодекс (НК). В тази връзка е изготвен законопроект за изменение и допълнение на глава Девета „А“ от НК относно компютърните престъпления. Законопроектът предстои да бъде съгласуван по реда на чл. 26 от ЗНА.

33. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.03.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 26.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография.  На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението. За целите на пълното транспониране на директивата в Министерството на правосъдието е инициирано сформирането на работна група.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

34. Неизпълнена мярка № 186 / Краен срок за приемане от НС-30.03.2020 г./ - ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 29 януари 2020 г. и внесен в Народно събрание - сигнатура 002-01-11/04/02/2020. Приет на първо четене от Комисията по правни въпроси.