НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2020 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. |

| Дейност 1.1. | Повишаване на капацитета на МКБТХ и администрацията на НКБТХ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Общини, към които има създадени МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства от общини; по програми и проекти; |
| Срок | юни - декември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Ефективно изпълнение на ЗБТХ и НМН; повишаване качеството и ефективността на изпълнението на дейностите. |
| Индикатори за изпълнение | Осъществени съвместни работни срещи и обучителни сесии. |
| Дейност 1.2. | Провеждане на Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите с МКБТХ и доставчици на специализирани услуги за жертви на трафик, с цел по-ефективно прилагане на институционалната рамка за борба с трафика на хора. |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, Общини, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства по програми и проекти; по споразумение с фондация „Ханс Зайдел“ |
| Срок | Септември - декември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Представяне на изпълнението на дейностите за шестмесечието на 2020 г., анализ на тенденциите при престъплението трафик на хора; предложения за надграждането на работата по превенция и закрила на жертвите. |
| Индикатори за изпълнение | Проведена среща, брой участници, вкл. от институциите и организациите, представени в МКБТХ. |

| Дейност 1.3. | Мониторинг на структурите по закрила - Приютите за временно настаняване на жертвите на трафика на хора и центрове за закрила и помощ на жертвите и МКБТХ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, Общини, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства по програми и проекти. |
| Срок | Юни – ноември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на всички задължения по чл. 7- 11 от ЗБТХ; повишаване качеството и ефективността на изпълнените дейности. Развитие на институционалната рамка на национално и местно ниво. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени срещи и изготвени протоколи. |
| Дейност 1.4. | Изготвяне на Годишна национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г. |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, НПО и международни организации. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ. |
| Срок | Октомври - декември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на задълженията по ЗБТХ и Националната стратегия за борба с трафика на хора. Развитие на институционалната рамка, включително чрез въвличане на Постоянна работна група (ПРГ) към НКБТХ. |
| Индикатори за изпълнение | Изготвена Национална програма за 2021 г., одобрена на заседание на НКБТХ. |

| Дейност 1.5. | Провеждане на заседания на НКБТХ през 2020 г. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, НКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ; други заинтересовани страни. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ. |
| Срок | Февруари - декември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на задълженията по ЗБТХ и Националната стратегия за борба с трафика на хора. В рамките на заседанията се разглеждат и съгласуват ключови за Комисията документи и/или други казуси, произтичащи от функциите на Комисията по закон – координатор на НМН и еквивалентен механизъм на национален докладчик. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени заседания на НКБТХ, взети решения и съгласвани документи. |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. |  |
| --- | --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |  |
|  | - Целенасочена превенция и детекция на трафика на хора |  |
|  | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора. |  |
| Дейност 2.1. | Провеждане на информационно-комуникационна кампания за превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация, включително провеждане на целенасочени дейности по превенция и ранна идентификация сред уязвими групи. |  |
| Отговорна институция/организация | НКБТХ, МКБТХ |  |
| Партньори | МТСП, АЗ - ДБТ, ИА“ГИТ”; НПО |  |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; АЗ и МТСП |  |
| Срок | Март – юни, 2020 г. |  |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация. |  |
| Индикатори за изпълнение | Проведени целенасочени превенционно-информационни сесии за трафика на хора с лица, заминаващи да работят извън България, с фокус върху сезонната работа. Участие на секретарите на МКБТХ в трудови борси, организирани от АЗ – ДБТ в регионите на 10те общини, където има създадени МКБТХ; изработени и разпространени информационни материали; брой лица, участвали в срещите. |  |
| Дейност 2.2. | Съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно |  |
| Отговорна институция/организация | МОН |  |
| Партньори | МВР, МТСП, МЗ, МРРБ, МФ, ДАЗД, АСП, ЦКБППМН, МКБТХ, представители на областната и местна власт |  |
| Финансиране | Съгласно Постановление № 100 на МС от 08.06.2018 г. |  |
| Срок | До края на м. декември, 2020 г. |  |
| Очаквани резултати | Пълно обхващане на всички подлежащи на образование деца и ученици и предотвратяване на отпадането от образователната система чрез прилагане на комплекс от мерки. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой деца и ученици в задължителна училищна възраст, вкл. в образователната система |  |
| Дейност 2.3. | Ангажиране на родители в процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и повишаване възпитателния потенциал на семейството. |  |
| Отговорна институция/организация | МОН |  |
| Партньори | НПО; Институции |  |
| Финансиране |  |  |
| Срок | До 30.12.2020 г. |  |
| Очаквани резултати | Увеличаване на информираността на родителите за справяне с проблема. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой програми за работа с родителите, родителски срещи и мерки. |  |
| Дейност 2.4. | Продължаване на дейността по разпространение на информационни материали за превенция на трафика на хора сред български граждани, намиращи се временно и/или постоянно зад граница, включително в допълнение на кампания на НКБТХ и ГДБОП. Дейността ще бъде осъществена с оглед на възможното предвид епидемиологичната обстановка в съответните държави, свързани с разпространението на вируса COVID-19 и актуалните мерки на националните правителства за неговото ограничаване. |  |
| Отговорна институция/организация | МВнР |  |
| Партньори | НКБТХ, МТСП, АСП (с оглед предоставяне на информационни материали за ползване и участие в информационни кампании и на трудовите аташета). |  |
| Финансиране | От бюджета на МВнР и партниращите институции. |  |
| Срок | След отмяна в съответната държава на ограничителните мерки, свързани с разпротраняването на COVID-19 |  |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на съгражданите ни зад граница по проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация и просия. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени събития, на които са разпространени информационни материали, както и брой разпространени материали. |  |
| Дейност 2.5. | Повишаване осведомеността на гражданите относно съдействието, което могат да получат от консулските служители зад граница в случай на трафик на хора. Публикуване на информация на Интернет страницата на МВнР относно консулското съдействие, което гражданите могат да получат в случай на трафика н хора. |  |
| Отговорна институция/организация | МВнР |  |
| Партньори | НКБТХ - относно създаване на линк на интернет страницата на Комисията в частта “Полезни връзки“ към страницата на МВнР по модела на настоящите към МТСП, ДАЗД, Омбудсмана на Р България. |  |
| Финансиране | МВнР |  |
| Срок | Януари – декември, 2020 г. |  |
| Очаквани резултати | Повишена осведоменост на гражданите за възможността да получат закрила от МВнР и дипломатическите и консулските представителства на Р България в случаите на трафик на хора. |  |
| Индикатори за изпълнение | Информация на Интернет страницата на МВнР относно оказваното консулско съдействие в случай на трафик на хора и функциите на ведомството по прилагането на Националния механизъм за насочване на жертвите на трафик на хора. |  |
| Дейност 2.6. | Повишаване на осведомеността на гражданите за възможността да подават сигнали на „горещата телефонна линия“ към „Ситуационния център“ на МВнР за лица, изпаднали в бедствена ситуация, в т.ч. трафик на хора. Поддържане на въведената през м. август 2018 г. система за автоматично известяване чрез есемес съобщение при влизане в роуминг за дежурния телефон на МВнР при кризи и за изпаднали в беда български граждани зад граница. |  |
| Отговорна институция/организация | МВнР |  |
| Партньори | НКБТХ; Други институции и организации |  |
| Финансиране | МВнР, НКБТХ, релевантни институции |  |
| Срок | Януари – декември, 2020 г. |  |
| Очаквани резултати | Повишена осведоменост на гражданите за възможността да получат закрила от МВнР и дипломатическите и консулските представителства на Р България в случаите, когато са изпаднали в бедствено положение. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой граждани, потърсили съдействие на „горещата линия“ на МВнР. |  |

| Дейност 2.7. | Провеждане на национална кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация (по повод 30-ти юли, Международен ден за борба с трафика на хора). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | АНКБТХ; ГД“БОП“ към МВР; други институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Юни – август, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени събития, произведени информационни материали, използвани комуникационни канали. |

| Дейност 2.8. | Провеждане на национална кампания по повод 18-ти октомври – Ден на ЕС за борба с трафика на хора, с фокус новите тенденции при трафика на хора, включително форум за обмен на опит и добри практики. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | НКБТХ; институции и организации; дипломатически представителства в България |
| Финансиране | съфинансиране от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми; от бюджета на фондация „Ханс Зайдел“ |
| Срок | Септември – ноември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Проведени събития и повишена информираност на широката общественост за рисковете от попадане в трафик на хора. Проведен международен форум |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали. |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. |
|  | - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия. |
| Дейност 3.1. | Провеждане на обучителен модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и полицейски аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. |
| Отговорна институция/организация | МВнР, Дипломатически институт на МВнР |
| Партньори | АНКБТХ, членове на НКБТХ, международни организации и НПО |
| Финансиране | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и международни организации |
| Срок | Март – юли 2020 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени. |

| Дейност 3.2. | Тематично обучение за повишаване на капацитета на прокурорите „Трафик на хора, информационни и комуникационни технологии и Интернет“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, Асоциация на прокурорите в България, Кралска прокурорска служба - Великобритания и Посолството на Великобритания в България |
| Партньори | АНКБТХ, Асоциация на прокурорите в България, Кралска прокурорска служба - Великобритания и Посолството на Великобритания в България |
| Финансиране | Посолството на Великобритания в България, НКБТХ, Асоциация на прокурорите в България |
| Срок | Януари, 2020 г . |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. Практически ползи за разследванията по дела за трафик на хора; подобрена и по-качествена работа на разследващи, следователи, прокурори и съдии. |
| Индикатори за изпълнение | Обучени разследващи, магистрати и съдии; Изведени добри практики и препоръки. |

| Дейност 3.3. | Обучение на педагогически специалисти по темата „Превенция на трафика на хора “. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МОН и РУО |
| Партньори | МКБТХ, АНКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на МОН; по външни програми и проекти |
| Срок | Януари – май, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на специалистите за разпознаване и ранна идентификация на потенциален риск от трафик на хора и взаимодействие по насочване, съгласно НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения, подобрено и по-ефективно взаимодействие. |

| Дейност 3.4. | Мултидисциплинарни обучителни сесии за разследващи, прокурори и съдии с цел надграждане на капацитета във връзка престъплението трафик на хора и паралелните възможности за разследване. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МВР, НСлС, ПРБ, НБПП, други релевантни институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; фондация „Ханс Зайдел“; от външни проекти |
| Срок | Септември – октомври, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на специалистите за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора и познаване на НМН; Познаване на правата на жервтите на трафик и спецификите на поведение на жертвите. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени сесии със специалисти; брой участници. |

| Дейност 3.5. | Обучения на социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ за работа съгласно НМН: Идентификацията, насочване и подкрепа на жертвите на трафик ха хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АСП (дирекции „социално подпомагане“ и ОЗД |
| Партньори | МТСП, АНКБТХ, НПО |
| Финансиране | Бюджетни средства; Финансирана по проекти и програми |
| Срок | Април – ноември 2020 г. |
| Очаквани резултати | Повишена капацитет на социалните работници за работа по случаи на трафик на хора и координация, съгласно НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени специалисти. |

| Дейност 3.6. | Обучение на здравни медиатори от цялата страна. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | БАСП |
| Партньори | НМЗМ, ФОЗ към МУ – София; АНКБТХ, други институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на НМЗМ; От проекти и програми |
| Срок | Май 2020 г. |
| Очаквани резултати | Повишена капацитет за идентификация и насочване на потенциални случаи на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени. |

| Дейност 3.7. | Продължение на ежегоден проект и платформа за обмен на практики: Партньорство за учене и действие“ (ПУДА) за предотвратяване на сексуалната експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | БАСП, НПО |
| Партньори | Институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на БАСП; от външни проекти и програми. |
| Срок | Срещите на мрежата са веднъж на всеки 3 месеца. |
| Очаквани резултати | Повишаване на капацитета на специалистите в мрежата за работата по НМН и във връзка предотвратяване на трафика на хора и закрила на жертвите; Работа в мрежа и използване на ресурси от организациите в мрежата. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени срещи и съвместни инициативи. |
| Дейност 3.8. | Повишаване на квалификацията на екипа от специалисти, работещи в Приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора в гр. София |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ; Институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на Проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ на МВР и изпълняван от НКБТХ |
| Срок | Август - октомври, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет и информираност на новоназначения екип на Приюта по отношение на престъплението трафик на хора, НМН и работата с жертвите; Подобрена ефективност на взаимоотношенията и комуникацията между членовете на екипа на Приюта. |
| Индикатори за изпълнение | Проведен обучителен семинар; Брой обучени специалисти. |
| Дейност 3.9. | Провеждане на обучение за работа с Интегрирана база данни (ИБД) на специалистите, работещи в приютите към НКБТХ, и на служителите на АНКБТХ. |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ; Институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на Проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ на МВР, осъществяван от НКБТХ. |
| Срок | Септември – декември, 2020 |
| Очаквани резултати | Придобиване на необходимите знания и умения за работа с ИБД; повишаване на равнището на професионалните умения и квалификацията на участниците при създаването на електронен архив за работата по случаи. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено обучениe; Брой обучени специалисти от специализираните услугите за жертви на трафик на хора към НКБТХ в градовете София, Бургас и Варна |
| Дейност 3.10. | Разработване на Наръчник за предоставяне на подкрепа за жени мигрантки, жертви на трафик или в риск с окус върху интеграцията им на пазара на труда. |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус“ |
| Партньори | КМОР и консорциум от организации от Австрия, Италия и Испания |
| Финансиране | По проект TOLERANT - TransnatiOnaL network for Employment integRAtion of womeN vicTims of trafficking |
| Срок | Януари – Декември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Издаден наръчник на български език |
| Индикатори за изпълнение | Издаден наръчник на български език |
| Дейност 3.11. | Разработване на електронна платформа за работа по случаи на жени мигрантки, жертви на трафик или в риск с фокус върху интеграцията им на пазара на труда. |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус“ |
| Партньори | КМОР и консорциум от организации от Австрия, Италия и Испания |
| Финансиране | По проект TOLERANT - TransnatiOnaL network for Employment integRAtion of womeN vicTims of trafficking |
| Срок | Януари – Декември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Българската част от платформата включва всички основни участници в процеса на интеграция на жертви от трети страни. |
| Индикатори за изпълнение | Платформата е приета и се използва от българските институции и организации, които работят по проблема. |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик, получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центрове за подкрепа. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др. |

| Дейност 4.1. | Повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване (НМН) и подпомагане на жертвите на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ; Всички релевантните институции организации, особено тези част от институционалната рамка на НМН |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и отговорните институции; средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена координация на работата по случаите на трафик на хора; Функциониращи услуги, обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно НМН и ЗБТХ. Спазване на правата на жертвите на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Водени и координирани сигнали и случаи; Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ. |

| Дейност 4.2. | Предоставяне на подкрепа в специализирани услуги за временно настаняване и центрове за консултиране на жертви на трафик на хора към НКБТХ: - 2 услуги в гр. Варна (приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и център за консултиране и подкрепа) - 3 услуги в гр. Бургас (приют за временно настаняване; приют за последваща реинтеграция и център за консултиране и подкрепа). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НПО, доставчици на услуги; Общини и МКБТХ; Участници в НМН |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Постоянен, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Подкрепени и обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно ЗБТХ и НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени и настанени жертви на трафик в услугите към НКБТХ. |

| Дейност 4.3. | Възстановяване на функционирането на Приют за временно настаняване на жертви на трафик и център за подкепа в гр. София. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ; Институции и организации. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; от външни програми и проекти/ По проект по ФВС към МВР и изпълняван от НКБТХ. |
| Срок | Юни – декември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Функциониращ Приют за временно настаняване на и център за закрила и помощ за жертви на трафик на хора в гр. София. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени жертви на трафик на хора в Приют за временно настаняване на и център за закрила и помощ за жертви на трафик на хора в гр. София. |

| Дейност 4.4. | Предоставяне на специализирана услуга - кризисен център за деца, жертви на трафик и/или във висок риск от попадане в трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Столична община и фондация „ПУЛС“ |
| Партньори | НКБТХ; Институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на Столична община |
| Срок | Постоянен, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Функциониращ и профилиран кризисен център, предоставящ специализирани услуги за деца, с приоритетно настаняване на деца жертви на трафик на хора и/или във висок риск от попадане в трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени жертви; Брой специалисти, преминали специализирани обучения; засилена и ефективна координация по случаи на трафик на деца. |

| Дейност 4.5. | Включване на лица, ЖТХ в програми и мерки за обучение и заетост към АЗ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АЗ и ДБТ |
| Партньори | АНКБТХ, НПО, МКБТХ; общини; синдикати; работодатели |
| Финансиране | От бюджета на АЗ, средства по програми и проекти |
| Срок | Постоянен за 2020 г. |
| Очаквани резултати | Реинтеграция на лица, приобщаване на ЖТХ към трудовия пазар, придобиване на нови знания и умения. |
| Индикатори за изпълнение | Брой лица, включени в дейности по програми и мерки за заетост и обучение. |

| Дейност 4.6. | Оказване на помощ и подкрепа на жертвите на трафик, след напускането на приютите на НКБТХ, чрез насочването им към подходяща социална услуга или отпускане на парична помощ. |  |
| --- | --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АСП |  |
| Партньори | АНКБТХ, НПО, МКБТХ; общински администрации |  |
| Финансиране | От бюджета на АЗ, средства по програми и проекти |  |
| Срок | Постоянен за 2020 г. |  |
| Очаквани резултати | Възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик, включително чрез предоставяне на социални услуги за жени и деца жертви на трафик. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой подпомогнати жертви на трафик; Брой новоразкрити социални услуги за жени и деца жертви на трафик. |  |
| Дейност 4.7. | Подобряване на сигнализирането и взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |  |
| Отговорна институция/организация | ДАЗД и МВР; АСП; МВнР |  |
| Партньори | МВнР, Дирекциите „Социално подпомагане“; НПО, общински администрации; АНКБТХ и МКБТХ |  |
| Финансиране | В рамките на бюджета на институциите |  |
| Срок | Постоянен за 2020 г. |  |
| Очаквани резултати | Намаляване на броя на случаите с деца, жертви на трафик с цел трудова и сексуална експлоатация; Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружените деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой случаи, разпределени по пол и възраст; брой върнати български деца от чужбина; брой предложения за налагане на административни мерки по чл.76 а, от Закона за българските лични документи. |  |

| Дейност 4.8. | Предоставяне на безусловна и незабавна подкрепа за жертви на трафик в Транзитен център за жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус“ |
| Партньори | Столична община, НКБТХ |
| Финансиране | В рамките на Кризисен Център „Света Петка“ държавно делегирана дейност към СО. |
| Срок | Постоянен/ Целогодишен |
| Очаквани резултати | 15 настанени; 30 подкрепени чрез социална работа и дистантно |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени жертви |
| Дейност 4.9. | Програма за овластяване и улесняване на достъпа до пазара на труда за жени мигрантки, жертви на трафик или в риск. |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус“ |
| Партньори | КМОР и консорциум от организации от Австрия, Италия и Испания |
| Финансиране | По проект TOLERANT - TransnatiOnaL network for Employment integRAtion of womeN vicTims of trafficking |
| Срок | Януари - Декември 2020 г. |
| Очаквани резултати | За 50 жени от трети страни в риск и и жертви на трафик - оценка на възможностите за работа и нуждата от образование и квалификация; Осигуряване на езикови и професионални курсове; обучение в социални умения; улесняване на достъпа до пазара на труда. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени жени |
| Дейност 4.10. | Интензивна дългосрочна подкрепа за интеграция на жени мигрантки, жертви на трафик или в риск |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус“ |
| Партньори | Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale и консорциум от организации от Италия и Испания |
| Финансиране | По проект WIN – Trafficked women integration |
| Срок | Януари - Декември 2020 г. |
| Очаквани резултати | Дългосрочна интензивна подкрепа за 10 жени мигрантки, жертва или в риск от трафик на база на съгласувани Лични планове заинтеграция |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени жени |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Поддържане на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. |
|  | 2. Подобряване на механизма за събиране на данни от ведомствата и НПО. |

| Дейност 5.1. | Събиране на данни и анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, Прокуратура на Р България, НСлС; МВР; МКБТХ |
| Партньори | Отдел ЕИСПП, Дирекция "Информационно обслужване и технологии“ в Администрацията на главния прокурор на Република България; отдел“Аналитичен“ към ВКП; други релевантни институции и организации |
| Финансиране | Средства по програми и проекти, средства от бюджета на институциите . |
| Срок | Постоянен за 2020 г. |
| Очаквани резултати | Събиране на качествена и количествена статистическа информация и анализ на данните. Разработване на политики за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални емпирични данни. |
| Индикатори за изпълнение | Събрана статистическа информация и разработени целенасочени дейности на базата на анализа им. |
| Дейност 5.2. | Събиране на данни, анализ и докладване по силата на ЗБТХ и международни споразумения – съгласно Директива 2011/36/ЕС; Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (ГРЕТА); докладване във връзка Доклад за трафика на хора на Държавен департамент на САЩ; други. |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ и институции; МКБТХ; НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и институциите |
| Срок | Постоянен за 2020 г. |
| Очаквани резултати | Предоставяне на актуални данни и резулати от политиките за борба с трафик на хора, съгласно поетите международни ангажименти на страната. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени проучвания, брой изготвени доклади. |
| Дейност 5.3. | Създаване на Интегрирана база данни (ИБД) за предоставените услуги за жертви на трафик в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и подкрепа, управлявани от НКБТХ |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ, други релевантни институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на Проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ на МВР, изпълняван от НКБТХ |
| Срок | Юни - септември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Подобряване на ефективността на работата на екипите на приютите; Осигурен достъп на експертите на НКБТХ и на персонала на услугите до статистически данни и информация относно дейността на услугите и работата по случаи; Разработен инструмент за извършване на текущ мониторинг върху приютите за временно настаняване и центровете за закрила и подкрепа към НКБТХ. |
| Индикатори за изпълнение | Разработен електронен инструмент за водене на случаи, събиране и обработване на информацията за обгрижените жертви и цялостната дейност на приютите. |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Обмен на опит, добри практики и участие в международни проекти по противодействие и закрила на жертвите на трафик. |
|  | 2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 3. Разработване и реализиране на международни проекти, насочени към противодействие трафика на хора. |

| Дейност 6.1. | Представяне на националната институционална и нормативна рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на сътрудничеството и в изпълнение на ангажиментите по линия на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | МВнР; Отговорни институции и организации |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ и от съответните институции и организации |
| Срок | Постоянен за 2020 г. |
| Очаквани резултати | Подобрени сътрудничество и международен образ на страната, обмен на информация и успешни практики. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участия в проведени срещи, национални представяния на международни форуми, доклади. |

| Дейност 6.2. | Взаимодействие с компетентни институции от заинтересованите държави–членки на Европейския съюз в рамките на чл. 4 от Директива 96/71/ЕО и по силата на Директива 2014/97/ЕС за решаване на възникнали проблеми, свързани с български работници на тяхна територия, при случаи на нарушаване на трудово законодателство. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ИА „ГИТ“ |
| Партньори | МТСП; компетентните институции българска страна и от заинтересовани държави–членки на ЕС |
| Финансиране | Бюджет на ИА „ГИТ“/МТСП |
| Срок | Постоянен за 2020 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересованите държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави–членки. |
| Индикатори за изпълнение | Брой отработени искания за събиране на публични вземания, брой наложени имуществени санкции или глоби за нарушение на трудовото законодателство относно командироването и изпращането на работници или служители в чужбина. |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |
|  | 2. Актуализиране на нормативната база за по-ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |
| Дейност 7.1. | Съгласуване и приемане на промени и допълнения в Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора към Закона за борба с трафика на хора от Министерски съвет. |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | Членове на НКБТХ; АНКБТХ |
| Финансиране | Средства от бюджета на НКБТХ |
| Срок | Януари - декември, 2020 г. |
| Очаквани резултати | Приети промени и допълнения в Правилника за приютите и центровете. |
| Индикатори за изпълнение | Приети на заседание на МС и предложено за разглеждане в Народното събрание на промени и допълнения в Правилника, синхронизирани с подобрено национално законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите (последни промени в ЗБТХ от 2019 г.). |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АНКБТХ | Администрация на Националната комисия за борба с трафика на хора |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| БАСП | Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве |
| БПМР | Българска платформа за международно развитие |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ИА „ГИТ” | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МО | Международни организации |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МЦРМП | Международен център за развитие на миграционните политики |
| НМЗМ | Национална мрежа на здравните медиатори |
| НСлС | Национална следствена служба |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| РУО | Регионално управление на образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| ФОЗ | Факултет по обществено здраве |
| ЦИД | Център за изследване на демокрацията |