Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 364

от     5 юни      2020 година

ЗА изменение на Решение № 148 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на 
План за действие по социална икономика 2020 – 2021 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приложението към т. 1 се изменя така:

„Приложение към т. 1

План за действие по социална икономика 2020 – 2021 г.

През 2012 г. Министерският съвет на Република България приема Национална концепция за социална икономика, с която  се поставя началото на целенасочена координирана държавна политика в тази област. В изпълнение на Националната концепция се разработват Планове за действие, като предвидените дейности са в съответствие с целите на Концепцията и новоприетата през 2018 г. правна рамка – Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. Предвидените дейности се изпълняват самостоятелно от страна на държавните институции или съвместно със заинтересовани страни  от неправителствения сектор, социални партньори, сдружения на работодателите и други. Разработването на плановете се осъществява координирано, в сътрудничество и след консултации с членовете на междуведомствената работна група към министъра на труда и социалната политика по въпросите на социалната икономика. Плановете се одобряват в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество и се приемат от Министерския съвет.

В Управленската програма на правителството (2017-2021 г.) и в Стратегическия план на МТСП до 2021 г. са посочени приоритетни мерки, чрез които социалната и солидарна икономика в България ще се развива по посока по-добра среда и възможности за социалните предприятия и другите субекти на социалната и солидарна икономика. Мерките са конкретизирани чрез действия и отговорни институции за тяхното изпълнение, предвиден е и финансов ресурс в рамките на средствата по политиката  в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции, бюджетна програма „Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност“ (Решение № 520 от 29 август 2019 г. на МС).

Социалната и солидарна икономика е възможност за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и е основен партньор и заинтересована страна по приложението на Европейския стълб за социални права. Основната цел на предвидените в плана мерки е подпомагане утвърждаването на сектора на социалната и солидарна икономика в страната и приоритетно развитие на всички онези аспекти, които водят до положителна промяна на средата на функциониране на субектите на социалната и солидарна икономика. Посочените приоритети, цели и мерки са формулирани в резултат на анализираните силни и слаби страни на сектора, на възможностите и заплахите пред неговото утвърждаване и проявление, включително и в условията на кризи. Те отразяват необходимостта от повишаване заинтересоваността на обществото към социалната добавена стойност като резултат от дейността на социалните предприятия, от промяна на нагласите и културата на потребление на продуктите и услугите, произвеждани и предлагани от социални предприятия. Очакванията са тяхното изпълнение да допринесе за обособяването на сектора и превръщането му в по-конкурентоспособен и ефективен.

| Действия | Финансови средства (лв.) |  | Източник на финансиране | Отговорни институции |  | Срок | Индикатори за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. |  | водеща | партньор |  |  |
| Приоритет 1: Повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно правните, финансови, информационни и други аспекти, свързани с функционирането на социалната и солидарна икономика и социалното предприемачество |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Подобряване на видимостта на социалното предприемачество |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Провеждане на информационни кампании/ прояви/ уебинари (вкл. семинари) за популяризиране на социалното предприемачество, за повишаване осведомеността на централната и местната власт, бизнеса и други заинтересовани страни за възможностите и условията за вписване в Регистъра на социалните предприятия и развитие на социално предприемачество. | 5 000 | 5 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2020/2021 г. на МТСП | МТСП | областни/ общински администрации, общински структури на национално представителните организации на работодателите, където има такива, висши училища, БЦНП, заинтересовани страни | 2020 г. – 2 бр.; 2021 г. – 2 бр. информационни кампании/ семинари/уебинари | Проведени 2 бр. информационни кампании/прояви/ уебинари; 2 бр. семинари/уебинари |
| Действие 2: Медийно отразяване на дигитални инструменти в областта на социалната и солидарна икономика. | 30 000 | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2020 г. на МТСП | МТСП | БНТ, БНР, заинтересовани страни | 2020 г. – 4 бр. събития | Проведени 2 събития по медийно отразяване в БНТ Проведени 2 събития по медийно отразяване в БНР |
| Действие 3: Провеждане на събитие „10 години социална икономика в България“ и изготвяне на филм. | -- | 30 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2021 г. на МТСП | МТСП | БНТ | 2021 г. - 1 бр. събитие и изготвен 1 бр. филм | Проведено 1 бр. събитие и изготвен 1 бр. филм |
| Действие 4: Провеждане на европейска конференция/форум на тема: „Кооперациите – ключов партньор в европейската социална и солидарна икономика“. | 80 000 | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2020 г. на МТСП в размер на до 30 000 лв. и средства на партньора и/или партньорите | ЦКС, МТСП | заинтересовани страни | 2020 г. – 1 бр. | Проведена конференция/форум; 70-100 участници |
| Действие 5: Изготвяне на Годишен доклад за развитието на социалната икономика през 2020 г. | -- | 5000 | -- | МТСП | БЦНП, заинтересовани страни | 2021 г.– 1 бр. | Изготвен 1 брой доклади |

| Цел 2: Създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие 1: Организиране на ежегоден европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика. | 120 000 | 150 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2020 г./ на МТСП в размер на до 50 000 лв.;за 2021 г. в размер на до 60 000 лв. за провеждане на изложението и средства на партньора и/или партньорите | НС на ТПК, МТСП | заинтересовани страни | 2020 г.- един форум; 2021 г. – един форум | Проведени два европейски форума на субектите на социалната и солидарна икономика; най-малко 110 изложители на стоки и услуги |
| Действие 2: Организиране и провеждане на международна конференция, включително и чрез дигитални инструменти по социално предприемачество в гр. Пловдив. | 37 500 | 37 500 | В рамките на предвидения бюджет за 2020/ 2021 г. на МТСП в размер на до 15 000 лв. за провеждане на конференцията и средства на партньора и/или партньорите | НС на ТПК, МТСП | заинтересовани страни | 2020 г.- една конференция; 2021 г. – една конференция | Проведени две международни конференции; най-малко 100 участници |
| Действие 3: Организиране и провеждане на Национален форум „Приносът на социалните предприемачи в социалната икономика” с участие на организации, работещи в сферата на социалното предприемачество от регион Балкани-Средиземно море. | 35 000 | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2020 г. на МТСП в размер на до 14 000 лв. и средства на партньора | НФРИ, МТСП | заинтересовани страни | 2020 г.- един форум | Проведен Национален форум; най-малко 80 участници |
| Действие 4: Организиране и провеждане на Регионален форум „Социално предприемачество, социални услуги, заетост“ (провеждане в някой от следните градове: Велико Търново, Димитровград, Ловеч, Плевен, Хасково и Ямбол). | 25 000 | 25 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2020/2021 г. на МТСП в размер на до 10 000 лв. за провеждането на един форум и средства на партньора и/или партньорите | НАСО, МТСП | заинтересовани страни | 2020 г.- един форум; 2021 г. – един форум | Проведени два Регионални форума през 2020 г. и 2021 г.; най-малко 100 участници на форум |
| Действие 5: Организиране и провеждане на Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост.“ | -- | 50 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2021 г. на МТСП в размер на до 20 000 лв. за провеждането на форума и средства на партньора и/или партньорите | НАСО, МТСП | заинтересовани страни | 2021 г. – един форум | Проведен един Национален форум през 2021 г.; най-малко 100 участници |
| Действие 6: Провеждане на „Регионален форум за социално предприемачество“ (гр. София). | 62 500 | 62 500 | В рамките на предвидения бюджет за 2020/2021 г. на МТСП в размер на до 25 000 лв. на година и средства на партньора и/или партньорите | НС на ТПК, МТСП | НСОРБ, заинтересовани страни | 2020 г. – един форум 2021 г. – един форум | Проведени два броя форуми за 2020 и 2021 г.; най-малко 70 участници във форум |

| Цел 3: Развитие на активна подкрепяща среда за развитие на субектите на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие 1: Годишна национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика). | 5 000 | 5 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2020/2021 г. на МТСП | МТСП |  | заинтересовани страни | 2020 г. – 1 бр.; 2021 г. – 1 бр. | Връчени награди |  |  |
| Приоритет 2: Създаване на подкрепящи структури за социалната и солидарна икономика и социалните предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Осигуряване на институционална подкрепа за социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Създаване и поддържане на електронна платформа в подкрепа на партньорствата и съвместната дейност на социалните предприятия. | -- | -- | Проектно финансиране | МТСП | Заинтересовани страни |  | 2021 г. |  | Подадено проектно предложение |  |
| Действие 2: Провеждане на информационни събития/ семинари/уебинари за представяне на възможности за финансиране и микрокредитиращи инструменти на социални предприятия – в шестте региона на Република България. | 4 500 | 4 500 | В рамките на предвидения бюджет за 2020/2021 г. на МТСП в размер на до 1845 лв. на година и средства на партньора и/или партньорите | МТСП | НСОРБ |  | 2020 г. – 2 бр.; 2021 г. – 3 бр. |  | Проведени пет броя информационни събития/семинари/ уебинари за 2020 и 2021 г.; най-малко 50 участници на събитие |  |
| Действие 3: Създаване на мрежа от ресурсни центрове/инкубатори на местно и регионално ниво за подкрепа на социалната икономика, включително за предоставяне целенасочена институционална подкрепа чрез програми за начални и продължаващи обучения, бизнесинкубатори за социални предприятия, платформи за споделяне на опит и подкрепата за развитие на социални предприятия. | -- | 15 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2020/2021 г. на МТСП в размер на до 6150 лв. и средства на партньора и/или партньорите | МТСП | НСОРБ |  | 2021 г. |  | Създадена една мрежа от ресурсни центрове/инкубатори на местно и регионално ниво с включени в мрежата най-малко три ресурсни центъра/инкубатора |  |

Приоритет 3: Информационно осигуряване на социалната и солидарна икономика

Цел 1: Поддържане на информационна среда за развитие на социална икономика

| Действие 1: Поддържане, допълване с информация (актуализиране) и разширяване/надграждане на интернет страницата по социална икономика. | -- | -- | В рамките на бюджета за 2020/2021 г. на МТСП | МТСП |  | Текущо, с експертно участие | Актуализирана/ разширена интернет страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие 2: Актуализиране и поддържане информацията в Националната база данни за социалните предприятия в България към МТСП. | 5 000 | 5 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2020/2021 г. на МТСП | МТСП | НСИ | 2020/2021 г. | Актуализирана Национална база данни за социалните предприятия в България |
| Действие 3: Актуализиране на Регистъра на социалните предприятия, съобразно нови нормативни изисквания. | -- | 10 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2021 г. на МТСП. | МТСП | Заинтересовани страни | 2021 г. | Актуализиран Регистър на социалните предприятия |
| Действие 4: Провеждане на структурирана информационно-обучителна програма за прилагането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и Информационно-дискусионен дигитален форум за влиянието на извънредното положение във връзка с COVID 19 върху сектора на социалната и солидарна икономика. | 5 000 | 5 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2020/ 2021 г. на МТСП в размер на до 2000 лв. и средства на партньора и/или партньорите | МТСП | Заинтересовани страни, БЦНП | 2020/2021 г. | Проведени информационно – обучителни програми, най-малко 100 участници през 2020 и 2021 г.; проведен по 1 бр. Информационно-дискусионен дигитален форум през 2020 и 2021 г. |

| Приоритет 4: Създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1: Разработване и прилагане на образователни и обучителни програми в областта на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Провеждане на международен форум „Кооперациите 2030: С поглед към младите и социалното предприемачество“ и практически семинари за активно включване на кооперациите в развитието на социалната и солидарната икономика и за готовността на младите хора да създават кооперации в областта на социалното предприемачество.“ | -- | 125 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2021 г. на МТСП в размер на до 50 000 лв. и средства на партньора и/или партньорите | ЦКС МТСП | заинтересовани страни | 2021 г. | Проведен международен форум и най-малко 4 практически семинари в 4 областни града. Най-малко 200 участници. |
| Действие 2: Създаване на партньорства и сътрудничества с висши училища, предлагащи обучение по социално предприемачество и популяризиране на партньорствата. | 4 000 | 4 000 | В рамките на бюджета за 2020/2021 г. на МТСП | МТСП | Висши училища | 2020 г. – 2 бр. 2021 г. – 2 бр. | Подписани 4 броя меморандуми за сътрудничество |
| Действие 3: Създаване на научноизследователска лаборатория по социално предприемачество в партньорство с университети, предлагащи обучение по социално предприемачество. | -- | 12 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2021 г. на МТСП в размер на до 4800 лв. и средства на партньора и/или партньорите | МТСП | ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 2021 г. | Създадена научноизследователска лаборатория; проведени 7 срещи между студенти и предприемачи, както и работещи в сферата на социалната икономика; проведени симулации на три модела обществени отношения в областта на социалната икономика; изготвено предложение за практическо прилагане на модел на социално предприятие |

| Цел 2: Оценяване на икономическото и социалното въздействие на субектите на социалната и солидарна икономика върху заетостта, социалното включване и постигането на социална и териториална кохезия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие 1: Проучване за състоянието на сектора на социалната икономика и влиянието му върху заетостта на лицата от уязвимите групите съобразно ЗПССИ, включително потребление и инвестиции в социалното предприемачество. | -- | 8 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2021 г. на МТСП | МТСП | заинтересовани страни | 2021 г. | Проведено проучване |
| Дейност 2: Проучване за обема на социалните инвестиции в национален мащаб. | 30 000 | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2020 г. на МТСП | МТСП | заинтересовани страни | 2020 г. | Стартирала процедура за провеждане на обществена поръчка |

| Приоритет 5: Създаване на благоприятна среда, стимулираща развитието на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1: Оптимизиране на националната нормативна и стратегическа рамка за развитие на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Мониторинг и оценка на въздействието по прилагането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. | -- | 15 000 | В рамките на бюджета за 2021 г. на МТСП | МТСП | Междуведомствена работна група; заинтересовани страни | 2021 г. | Доклад и оценка на въздействието за приложението на закона – обхванати социални предприятия, осигурена подкрепа и т.н. |
| Действие 2: Проучване и анализ на ефективността от мерките, заложени в Плана за действие по социална икономика 2020-2021 г. | -- | 6 000 | В рамките на бюджета за 2021 г. на МТСП | МТСП | Заинтересовани страни | 2021 г. | Доклад и анализ |

”

2. Изпълнението на решението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков