ПЛАН ЗА КОРИГИРАЩИ МЕРКИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

във връзка с извършен одит на Република България от Международната

морска организация (ИМО) по схема за доброволен одит на държава-членка на ИМО, изготвен от Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Забележка OB- 01

Беше констатирано, че държавата няма стратегия за изпълнение на всички задължения и отговорности, съдържащи се в задължителните международни инструменти на ИМО, по които Република България е страна. Това беше констатиране от липсата на документация, в която да е разписана стратегията; отсъствието на непрекъснат преглед и контрол на ефективността на държавата по отношение на международните задължения както и от факта, че не е постигнато изпълнение на всички произтичащи за страната задълженията по тези конвенции от всички институции, имащи отношение към тях и няма необходимия затова капацитет.

Коригиращи мерки

1. Разработване и внедряване на стратегия по безопасността на корабоплаването и опазване на морската среда от замърсяване от корабоплаване, базирана на задължителните международни инструменти на Международната морска организация (ИМО), по които Република България е страна, целяща постигането, поддържането и подобряването на изпълнението на всички произтичащи от тези международни инструменти задължения.

1.1. Да се създаде работна група, която да разработи и предложи за приемане от Комисията по безопасност на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби към Министерския съвет на подготвената стратегия за постигане на безопасност на българските кораби, на корабите, плаващи в български морски пространства и посещаващи български пристанища и стратегия за опазване на морската среда от замърсяване от кораби.

Срокове: Начало: 01.10.2010 г.

Край:     01.04.2011 г.

1.2. Работната група да разработи и предложи за одобряване от Комисията по безопасност на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби към Министерския съвет на критерии за оценяване на изпълнението на задълженията, произтичащи от задължителните международни инструменти на ИМО.

Срокове: Начало: 30.10.2010 г.

Край:    01.04.2011 г.

1.3 Изпълнителна агенция „Морска администрация” да разработи и предложи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да внесе в Министерския съвет доклад относно необходимите мерки за обезпечаване на адекватен административен капацитет на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, за привличане на експерти с опит, както и подобряване на заплащането им.

Срокове: Начало: 01.11.2010 г.

Край:   31.12.2010 г.

2. Доразработване на механизма за мониторинг от страна на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията върху Изпълнителна агенция „Морска администрация” във връзка с изпълнението на ангажиментите, произтичащи от задължителните международни инструменти на ИМО, по които Република България е страна.

2.1. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения да одобри форма на доклад за оценка на безопасността и опазване на морската среда, базирана на утвърдените критерии за тяхното постигане по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Срокове: Начало: 01.04.2011 г.

Край:    01.06.2011 г.

2.2. Ежегодно изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” да представя доклад до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения по одобрената форма, както и предложение за коригиращи мерки.

Срок: Не по-късно от 1 март на годината, следваща отчетната година.

3. Създаване на Комисия по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби към Министерския съвет, наричана по-нататък „комисията”, в състав:

а)	председател – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

б)	членове – заместник-министри от: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и ръководители на: Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, Изпълнителната агенция „Морска администрация”, Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.

Комисията, която ще бъде консултативен орган към Министерския съвет, ще има следните задължения:

а) да осъществява консултации, съгласуване, сътрудничество и координация между юридическите и физическите лица, които имат отношение към прилагането на задължителните международни инструменти на ИМО, регламентиращи безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби;

б) да приеме Стратегия за безопасност и опазване на околната среда от замърсяване от кораби, която да внесе за одобряване от Министерския съвет;

в) да осъществява мониторинг и координация на дейността на институциите по изпълнението на отговорностите, произтичащи от съответните задължителни международни инструменти на ИМО;

г) да изготвя задължителни указания до различните институции въз основа на оценка на безопасността и опазване на околната среда от замърсяване от кораби, с цел подобряване на показателите.

Срок: Начало: 01.03.2011 г.

Край:    01.10.2011 г.

Забележка OB- 02

По време на одита беше констатирано, че в няколко случая водената документация (записи) не може веднага и лесно да се идентифицира и използва.

Коригиращи мерки

  - Директорите на дирекции „Морска администрация – Варна” и „Морска администрация – Бургас” да изискат от всички служители, работещи в отдел „Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели” (ПОРКК), „Квалификация и регистрация на морските лица” (КРМЛ) и „Контрол и опазване на морската среда, търсене и спасяване” (КОМСТС), да предоставят фотокопия от всички свидетелства от преминати от тях курсове.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е изпълнила коригиращата мярка и забележката е отстранена към 31.03.2009 г.

1.2. Директорът на дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване” (АПФСО) да организира извършване на преглед на личните досиета на служителите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, поддържани в направление „Човешки ресурси” и там, където се установят липсващи копия от свидетелствата за квалификационни курсове и обучения в досиетата, да организира допълване с тези копия.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е изпълнила коригиращата мярка и забележката е отстранена към 01.10.2009 г.

2.1. Директорите на дирекции „Морска администрация – Варна” и „Морска администрация – Бургас” да разпоредят извършване на преглед на пълнотата на  досиетата на всички кораби, които се водят на отчет при тях за наличие на изискуемите документи по прегледите на кораби за издаване/заверка на конвенционални свидетелства. При констатация на липсващи документи, същите да бъдат издирени и прикрепени към съответното досие.

Срок: Начало: 01.03.2010 г.

Край:     01.11.2010 г.

2.2. Да се извърши запознаване на всички служители в отдели „ПОРКК” във Варна и Бургас с констатациите по отношение на прегледите на корабите и тяхното документиране и да се проведе опреснително обучение на служителите.

Срок: Начало: 01.03.2010 г.

Край:     01.05.2010 г.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е изпълнила коригиращата мярка и забележката е отстранена към 01.05.2010 г.

Предложени превантивни действия:

1. Редовно поддържане на актуалността на личните досиета на служителите на агенцията чрез регулярно допълване на личните досиета с копия от свидетелствата за квалификационни курсове и обучения от дирекция „АПФСО”.

2. При създаване на досие на кораб и в последствие – в процеса на неговото поддържане, да се изготви списък на изискващите се документи, в това число и протоколите от прегледите и инспекциите и чек-листове – при всеки преглед и проверка да се проверява попълването на досието с тези документи по списъка.

Забележка OB- 03

Беше установено, че не е осигурена инструкция или тълкувание на изискванията, съдържащи се в някои от задължителните международни инструменти, които предвиждат решенията да се вземат по преценка или съгласно мнението на администрация или по начин, удовлетворяващ последната.

Не съществува писмена процедура или ясни инструкции за оценка и одобряване на постъпили молби за освобождаване от изисквания по Конвенция SOLAS, както и за издаване на съответни свидетелства за освобождаване.

Коригиращи мерки

1. Дирекция „Инспекционна дейност” (ИД) да разработи процедура за тълкуване и прилагане на разпоредбите на Международната конвенция за опазване на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS 1974), Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973, с Протокола към нея от 1978 г. (MARPOL 73/78), Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW 1978), Международната конвенция за товарните водолинии (LL 66), предвиждащи администрацията да взема решение за одобряване на условия и освобождаване от прилагане на определени изисквания.

Срок: Начало: 01.03.2010 г.

Край:     01.09.2010 г.

Предложени превантивни действия:

Приложение и спазване на процедурата, предвидена в посочените по-горе коригиращи мерки и действия.

Забележка OB- 04

Установената програма за контрол и наблюдение от страна на администрацията над признатите организации не винаги се прилага правилно.

Коригиращи мерки

1. Стриктно спазване на утвърдения график за провеждане на одити и срещи с признатите организации.

Срок: На всеки две години, съгласно утвърдения график

2. Да се извърши анализ на организацията на поддържаната в Изпълнителна агенция „Морска администрация” документация във връзка с дейността на агенцията, произтичаща от изискванията на задължителните международни инструменти на ИМО и се разработи и приеме механизъм за оптимизиране на тази организация с цел систематизиране на съхраняваната документация и осигуряване на бърз и лесен достъп до нея.

Срок: Начало: 01.03.2010 г.

Край:    01.12.2010 г.

Предложени превантивни действия:

1. Стриктно спазване на утвърдените графици за одити.

2. Проверка на всички случаи на задържане на български кораби по реда на Държавния пристанищен контрол (ДПК) и събиране на едно място на всички документи, отнасящи се до конкретните случаи.

Забележка OB- 05

Беше установено, че не могат да се представят мерките, обезпечаващи съблюдаването на международните правила и норми от страна на корабите, които имат право да плават под българско знаме, с цел да се гарантира изпълнение от администрацията на нейните международни задължения.

Коригиращи мерки

1.1. Изменение и допълнение на Процедура по качеството (ПК) 05-03 ”Извършване на прегледи и издаване на документи на конвенционални кораби”, с цел включване на контрол върху валидността на издаваните от администрацията свидетелства.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е изпълнила коригиращата мярка и забележката е отстранена към 01.06.2009 г.

1.2. В новия регистър на корабите да се активира модулът, който следи и предупреждава за сроковете на валидност на корабните свидетелства.

Срок:   Начало: 01.06.2010 г.

Край:     01.06.2011 г.

Предложени превантивни действия:

Първоначална мярка – чрез заповед на изпълнителния директор, сроковете да се следят чрез проверка на копията на документите от досиетата на корабите. След въвеждане в експлоатация на модула за следене на сроковете на валидност на корабните свидетелства – да отпадне първоначалната мярка.

Забележка OB- 06

Беше установено, че държавата не винаги гарантира наемането на квалифициран персонал (сървейъри/инспектори) и не съществува систематична и документирана програма за обучение на новопостъпилите, както и за актуализиране познанията на съществуващия персонал от инспектори и сървейъри.

Коригиращи мерки

1. При изготвяне на ежегодния отчет за дейността на Изпълнителна агенция „Морска администрация” да се включи раздел за анализ на подготовката на инспекторите в отдел „ПОРКК” на дирекция „Морска администрация” (ДМА) – Варна и ДМА – Бургас и оценка на потребността от допълнителна подготовка. Идентифицираните потребности от обучение да залегнат в ежегодния план за обучение на служителите съгласно процедура ПК-02-01.

Срок: Начало: 01.03.2010 г.

Край:    31.05.2010 г.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е изпълнила коригиращата мярка и забележката е отстранена към 01.06.2010 г.

2. Ежегодно директорът на дирекция „ИД” да изготвя план за организиране, провеждане и документиране на семинари с инспекторите, които се занимават с ДПК и ПОРКК, за промените в задължителните международни инструменти на ИМО по предложение на директорите на ДМА – Варна и ДМА – Бургас.

Срок: Ежегодно не по-късно от 31 януари на текущата година.

Предложени превантивни действия:

Действащата нормативна уредба, на база на която са разработени изискванията за заемане на дадена длъжност, в това число и по отношение на инспекторите от държавния пристанищен контрол, гарантира наемането на квалифицирани кадри за дадена длъжност. Разработваните и утвърждавани от ръководството на агенцията индивидуални планове за обучение на служителите гарантира обучение на инспекторите в съответствие с неговите индивидуални потребности.

Забележка OB- 07

По време на одита одиторският екип не можа да установи дали извлечените поуки от разследваните произшествия са идентифицирани с цел предотвратяване на повторното възникване на такива инциденти и дали резултатите от тези разследвания се публикуват.

Коригиращи мерки

Дирекция ”Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да публикува докладите от разследваните произшествия, така както е предвидено в Наредба № 23, на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на български и на английски език.

Срок: 10 дни след изготвяне на доклада от разследване на произшествието.

Предложени превантивни действия:

Да се упражнява контрол за изпълнението от висшестоящия орган.

Несъответствие NC- 01

Не съществуват обективни доказателства, че държавата транспонира в националното законодателство и обнародва измененията в задължителните международни инструменти на ИМО.

Коригиращи мерки

1. Издаване на разпореждания на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” във връзка с прилагането на всички изменения и допълнения в анексите на конвенциите и в задължителните кодекси на ИМО, които не са обнародвани в „Държавен вестник” (ДВ).

Срок:  Начало: 01.11.2010 г.

Край      31.12.2012 г.

2. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация” да направят предложение във връзка с организирането, кадровото обезпечаване и финансирането на дейността по превод и своевременно обнародване на всички влезли до момента и влизащи в сила за Република България изменения на задължителните международни инструменти на ИМО. Необходимото финансиране и кадрово осигуряване да залегне в бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 година.

Срок:  Начало: 01.11.2010 г.

Край:    31.01.2011 г.

Предложени превантивни действия:

Своевременно въвеждане в националното законодателство на измененията и допълненията в задължителните международни инструменти на ИМО, по които Република България е страна, чрез издаване на разпореждания на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Несъответствие NC- 02

Беше установено, че държавата не винаги докладва в ИМО, както това се изисква съгласно няколко задължителни инструмента.

Коригиращи мерки

1. Дирекция ”Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предоставя на ИМО копие на английски език от доклада за разследване на всяко сериозно или много сериозно произшествие на море.

Срок:  Не по-късно от 2 месеца след публикуване на официалния доклад от разследване на произшествието.

2. Изпълнителна агенция „Морска администрация” да предоставя на ИМО информация относно задържаните чужди кораби в български пристанища по линия на ДПК. Да се извърши изменение на процедура по качеството ПК-07-02 „Държавен пристанищен контрол”, с цел включване на изискване за предоставяне на информация на ИМО относно задържаните чужди кораби.

Срок:    01.12.2010 г.

3. Изпълнителна агенция „Морска администрация” да предоставя на ИМО липсващата информация относно признатите организации и по-специално по отношение на Bureau Veritas (след подписване на договора) и  Krasyo Ltd.

Срок:   01.12.2010 г.

4. Изпълнителна агенция „Морска администрация” да предоставя на ИМО липсващата информация относно последните промени в бреговите съоръжения на Морската подвижна служба и Морската подвижна спътникова служба, създадени за обслужване на морските райони по крайбрежието и определени от администрацията.

Срок:    01.06.2010 г.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е изпълнила коригиращата мярка и забележката е отстранена към 01.06.2010 г.

Предложени превантивни действия:

Регулярно предоставяне в ИМО на изискващата се информация, документиране на процеса и контрол от страна на Междуведомствения координационен съвет.

Несъответствие NC- 03

Беше установено, че администрацията незадоволително изпълнява изискванията на задължителните международни инструменти на ИМО във връзка с упълномощаването на организации, които да действат от нейно име.

Коригиращи мерки

1. Изпълнителна агенция „Морска администрация” да направи постъпки пред Bureau Veritas (ВV) за сключване на споразумение с цел упълномощаване на същата за работа като призната организация (RO).

Срок:  Начало: 01.03.2010 г.

Край:     01.12.2010 г.

2. Изпълнителна агенция „Морска администрация” да направи анализ на всички сключени споразумения с признатите организации и, ако счете за необходимо, да предприеме действие по изменение на същите в съответствие с резолюцията на ИМО, както същата е изменена.

Срок:   Начало: 01.03.2010 г.

Край:     01.11.2010 г.

3. Изпълнителна агенция „Морска администрация” да направи детайлно проучване на фирмата Krasyo Ltd, включително и за наличие на конфликт на интереси и да предприеме действия по упълномощаването му в съответствие с изискванията на Резолюция А.789(19) и сключване на ново споразумение по формата в Резолюция А.739(18), копие от което да предостави на ИМО.

Срок:  Начало: 01.03.2010 г.

Край:     01.11.2010 г.

Предложени превантивни действия:

Да се прегледат и при необходимост извърши корекция на вътрешните процедури на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, уреждащи процеса по упълномощаване и мониторинг на признатите организации.

Несъответствие NC- 04

Не съществуват обективни доказателства, че държавата поддържа списък на местните доставчици на гориво за корабите.

Коригиращи мерки

1. Да се назначи междуведомствена работна група, която да разработи предложение за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух и на свързаните с него подзаконови актове с цел привеждането на чл. 30и в приложима на практика разпоредба.

Срок:   Начало: 01.02.2011 г.

Край:    01.06.2011 г.

2. Изпълнителна агенция „Морска администрация” да предостави на ИМО списъка на упълномощените доставчици на корабно гориво и извадка от националното законодателство, уреждащо въпроса.

Срок:   Начало: 01.06.2011 г.

Край:    01.10.2011 г.

Предложени превантивни действия:

Стриктно прилагане на новоприетото законодателство, регулиращо въпроса.

Несъответствие NC- 05

В държавата няма приемни устройства по смисъла на Конвенцията MARPOL Анекс II, въпреки че пристанищата в България обработват такива товари.

Коригиращи мерки

1. Да се назначи Междуведомствена работна група, която да проучи проблема с приемните съоръжения за веществата по смисъла на Анекс II на Конвенцията MARPOL и да разработи план за изпълнение на изискванията на Конвенцията. След внимателен и задълбочен анализ Работната група да изготви финансова обосновка във връзка с проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на изискващите се съоръжения и да излезе с предложение пред Министерския съвет за финансиране изграждането и експлоатацията на тези съоръжения.

Срок:   Начало: 01.11.2010 г.

Край:    30.09.2011 г.

2. Изграждане и пускане в експлоатация на адекватни приемни съоръжения.

Срок:   Начало:   01.10.2011 г.

Край:       31.12.2013 г.

Несъответствие NC- 06

Не съществуват доказателства, че държавата извършва периодични тренировки, с цел проверка на ефективността на плановете за сътрудничество при търсене и спасяване на пътнически кораби.

Коригиращи мерки

Изпълнителна агенция „Морска администрация” да подготви промяна на процедура ПК 10-04 чрез, която да се осигури документирането на тренировките по търсене и спасяване с пътнически кораби.

Срок:   Начало:   01.11.2010 г.

Край:       01.01.2011 г.

Предложени превантивни действия:

Стриктно водене на записи за документиране на проведените тренировки с пътнически кораби.