| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2020 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0152 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: На 14.05.2020 г. МВР представи писмени предложения за изменение на закона, с които се предлага въвеждане на директива 2019/69 с наредба по ЗТИП. МИ категорично не подкрепя предложения подход, във връзка с което на 29.05.2020 г. е изпратено писмо до МВР с контрааргументи. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0153 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: На 14.05.2020 г. МВР представи писмени предложения за изменение на закона, с които се предлага въвеждане на директива 2019/69 с наредба по ЗТИП. МИ категорично не подкрепя предложения подход, във връзка с което на 29.05.2020 г. е изпратено писмо до МВР с контрааргументи. |
|  | Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите | 10.06.2019 | 20.05.2017. | MП | 4 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0163 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка № 21- Проект на ЗИД на Закон за публичното предлагане на ценни книжа Ход на изпълнение: Mярка № 21: ЗИД на ЗППЦК е приет от Народното събрание и обнародван в ДВ. С оглед пълното транспониране на директивата, на 30 юни 2020 г. КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, която предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник. Предстоят промени и в Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа. |
|  | Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска | 05.09.2019 | 16.05.2019 | МЗХГ | 7 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0304 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 25: Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията Ход на изпълнение: Мярка 25: Проектозаконът беше одобрен от МС на 10 юни 2020 г. и приет на първо четене в НС на 19 юни 2020 г. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2020/177 на Комисията от 11 февруари 2020 година за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета, директиви 93/49/ЕИО и 93/61/ЕИО и директиви за изпълнение 2014/21/ЕС и 2014/98/ЕС на Комисията по отношение на вредителите по растенията върху семена и друг растителен репродуктивен материал | 31.05.2020 | 13.02.2020 | МЗХГ | 7 | Не | Директивата ще бъде транспонирана чрез НИД на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз, MNE(2020)54994. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г.: преминал междуведомствено съгласуване и е публикуван за публично обсъждане със срок 26.06.2020 г. |
|  | Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки | 21.12.2019 | 30.11.2017 | МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0008 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 88- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване Ход на изпълнение: Мярка 88: Проектът на ПМС е в процес на междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА в срок до 2 юли 2020 г., след което се очаква на 8 юли 2020 г., същият да бъде внесен за приемане от Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства | 23.05.2020 | 02.05.2018 | МТИТС | 9 | Не | План за действие 2020, мярка 95- Проект на НИД на Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация Ход на изпълнение: Мярка 95: Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41, заедно с Таблицата на съответствие са изпратени за съгласуване в Работна група 9 „Транспортна политика“ на 30 юни 2020 г., със срок за съгласуване 3 юли 2020 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/692 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ | 24.02.2020 | 03.05.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0151 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 130- Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка 130: Предстои издаването на заповед за определянето на поименния състав на междуведомствена Работна група към Министерство на енергетиката, със задача за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Допълнително, се работи по отношение на анализиране на изисквания на двете директиви, които да намерят отражение в законопроекта. С писмо на МЕ с предложение за включване в законодателна и оперативна програма на МС за периода 1 юли – 31 декември 2020 г. на ЗИД на ЗЕ се предвижда срок за внасяне и разглеждане от МС на ЗИД на ЗЕ през месец ноември 2020 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 10.03.2020 | 19.06.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0150 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 126- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Мярка 133- Проект на НИД на Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях Ход на изпълнение: Мярка 126: Разработеният законопроект премина процедура по обществено обсъждане, която приключи на 29 май 2020 г. Разгледани и отразени в законопроекта са получените бележки от съгласуването с ведомствата, и е представен за вътрешно съгласуване в МЕ, дирекция „Правно-нормативна дейност и управление на човешките ресурси“.. Мярка 133: Проектът на НИД на Наредба ще бъде приет след приемането на проекта на ЗИД на ЗЕЕ. |
|  | Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми | 29.09.2019 | 09.03.2018 | МЗХГ, МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0303 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 149- Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми мярка 154- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара Ход на изпълнение: Mярка № 149 и мярка № 154: Изработен са проектите на актовете, като са отразени, с някои промени, предложенията на Министерството на земеделието, храните и горите, изпратени до Министерството на околната среда и водите на 29.01.2020 г. След допълнително обсъждане на възможните варианти на действие бе решено да се изпрати писмо от министър Димитров до министър Танева, с което се предлагат два подхода. При съгласие от страна на МЗХГ с направените промени в проекта на ЗИД на ЗГМО и проекта на ПМС за изменение и допълнение на посочената Наредба министър Танева да бъде съвносител. При несъгласие от страна на МЗХГ предложението на МОСВ е да бъдат направени промени в нормативната уредба, единствено свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2018/350, като министерството ще бъде техен вносител. Писмото е в процес на вътрешно съгласуване в МОСВ. |
|  | Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814 | 09.10.2019 | 19.03.2018 | МОСВ | 20 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0300 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 148- Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата План за действие 2020, мярка 158- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина на издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплаватерлни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове Ход на изпълнение: Mярка № 148: Изпълнена. MNE(2020)52198 Mярка № 158: Проектът на ПМС, е изготвен от ИАОС. В момента се отразяват постъпили бележки от ресорната дирекция в МОСВ, отговаряща по въпросите на климата. Съгласно получена информация от ИАОС проектът ще бъде изпратен за вътрешно съгласуване в рамките на МОСВ и успоредно с това в РГ 20 до 10 юли т.г. В допълнение, бихме искали да обърнем внимание, че по отношение на пълното транспониране на директивата необходимо е да бъдат приети и нормативни актове от компетентността на МЕ. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2020 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2020/432 на Комисията от 23 март 2020 година за изменение на Директива 2002/55/ЕО на Съвета във връзка с определението за зеленчукови култури и списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) | 30.06.2020 | 24.03.2020 | МЗХГ | 7 | Не | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. премина междуведомствено съгласуване и е публикуван за публично обсъждане със срок 26.06.2020 г. |
|  | Директива (ЕС) 2020/612 на Комисията от 4 май 2020 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства | 01.11.2020 | 05.05.2020 | МТИТС МВР | 9 23 | Не | Ще са необходими изменения в подзаконовата нормативна уредба, а именно в Наредба I-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Необходимо е приемане на мерки на национално ниво в Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити |
|  | Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги | 30.07.2020 | 09.07.2018 | МТСП | 13 | Не | План за действие 2020, мярка 118: Проект на ЗИД на Кодекса на труда Мярка 120- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Ход на изпълнение: Mярка № 118: Разработен е проект на ЗИД на КТ, с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Законопроектът е качен за обществено обсъждане, и пуснат за съгласуване в РГ 13, със срок до 3 юли 2020 г. Мярка 120: Nаредбата ще бъдат публикувани за обществено обсъждане след като ЗИД на КТ се внесе за разглеждане в Народното събрание. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 25.06.2020 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | План за действие 2020, мярка 126- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Ход на изпълнение: Mярка № 126: Разработеният законопроект премина процедура по обществено обсъждане, която приключи на 29 май 2020 г. Разгледани и отразени в законопроекта са получените бележки от съгласуването с ведомствата, и е представен за вътрешно съгласуване в МЕ, дирекция „Правно-нормативна дейност и управление на човешките ресурси“. |
|  | Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии | 30.07.2020 | 09.07.2018 | МОН | 16 | Не | План за действие 2020, мярка 141- Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации Mярка № 141: През месец юни продължи работата по изготвяне на ЗИД на ЗППК. В рамките на процедура за нарушение № 2018/2284 за невъвеждане на Директива 2005/36/ЕО страната ни е поела ангажимент за изпращане на ЗИД на ЗППК до 30 октомври 2020 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия | 19.09.2020 | 28.11.2018 | МК | 18 | Не | План за действие 2020, мярка 146: Проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията Ход на изпълнение: Mярка № 146: На 18 юни приключи работата на РГ за Транспониране на Директивата за аудиовизуални медийни услуги. Предстои подготовката на документите за обществено обсъждане и предварително съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. |
|  | Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2020, мярка 152- Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците Ход на изпълнение: Mярка № 152: Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е преминал вътрешно съгласуване, както и съгласуване в Работна група № 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси в срок до 19.06.2020 г. Предстои внасянето му за разглеждане на заседание на Колегиума на МОСВ. |
|  | Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2020, мярка 157- Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове Ход на изпълнение: Mярка № 157: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове е в процес на изготвяне. |
|  | Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2020, мярка 157- Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове Ход на изпълнение: Mярка № 157: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове е в процес на изготвяне. |
|  | Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2020, мярка 161- Проект на НИД на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Ход на изпълнение: Mярка № 161: Проектът на НИД на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е в процес на изготвяне. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2020/364 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери | 31.08.2020 | 05.03.2020 | МОСВ | 20 | Не | Няма въведена информация в Инфрасолв относно необходимите мерки за въвеждане на директивата |
|  | Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма | 30.06.2020 | 27.12.2019 | МВР МФ | 23 26 | Не | План за действие 2020, мярка 171- Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за секюритизациите Ход на изпълнение: Mярка № 171: Мярката ще бъде изпълнена със ЗИД на ЗППЦК за изменение на Кодекса за застраховане. Този законопроект бе одобрен на заседание на МС на 20 май 2020 г. и приет на първо гласуване от Народното събрание на 17 юни 2020 г. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2020 г. (с краен срок 31 май 2020 г.). |