#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2020 Г.

От общо  122 мерки към 30 юни 2020 г. са изпълнени 69 мерки. Неизпълнените мерки са 53 (43.4 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-15.01.2020 г./ - МВР, МИ

Дата за нотификация: 17.01.2020

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

На 14.05.2020 г. МВР представи писмени предложения за изменение на закона,  с които се предлага въвеждане на директива 2019/69 с наредба по ЗТИП.  МИ категорично не подкрепя предложения подход,  във връзка с което на 29.05.2020 г. е изпратено писмо до МВР с контрааргументи. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0152 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 и процедура за нарушение № 2020/0153 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията.

2. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът за нов Закон за движението по пътищата е на етап обсъждане на заседания на междуведомствената работна група. Очаква се до края на месец юли 2020 г. междуведомствената работна група да разработи проекта, след което той ще бъде изпратен за становище от Работна група 1 „Свободно движение на стоки“.

3. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МЗ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

С Регламент (ЕС) 2020/561 се отлага с 1 година датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/745, във връзка с което проектът на ЗИД на ЗМИ ще бъде коригиран.

4. Неизпълнена мярка № 8 / Краен срок за приемане от НС-30.04.2020 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е приет на първо четене в пленарна зала на НС на 06.03.2020 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

5. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изпратена е допълнителна информация в рамките на запитване на ЕК EU Pilot 6788/14/SNCO, като към нея е приложен и проект на наредба. На 3.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/4042 за неизпълнение на задълженията на България по Директива 2009/54/EО.

6. Неизпълнена мярка № 10 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните

Информация за хода на изпълнението:

В ДВ. бр. 52 от 09.06.2020 бе публикуван новият Закон за храните. Той отменя стария и всички наредби, които имат основание в новия, следва да се преиздадат. За изготвянето на нова наредба за етикетирането МЗХГ ще сформира работна група.

7. Неизпълнена мярка № 12 / Дата за разглеждане на заседание на МС-13.05.2020 г./ - МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е съгласуван по чл. 32 на УПМСНА. Предстои внасяне за разглеждане на заседание на МС.

8. Неизпълнена мярка № 13 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.05.2020 г./ - МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението и за отмяна на нормативни актове е публикуван за обществено обсъждане със срок до 18.07.2020 г. Предстои проектът да бъде изпратен за съгласуване по чл. 32 на УПМСНА.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

9. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане-31.01.2020 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

В ДВ. бр. 52 от 09.06.2020 бе публикуван новият Закон за храните. Той отменя стария и всички наредби, които имат основание в новия, следва да се преиздадат. За изготвянето на нова наредба за хранителните добавки МЗХГ ще сформира работна група.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 118 / Дата за разглеждане на заседание на МС-13.05.2020 г./ - МТСП

Дата за нотификация: 30.07.2020

Проект на ЗИД на Кодекса на труда

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е проект на ЗИД на КТ, с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Законопроектът е качен за обществено обсъждане, и пуснат за съгласуване в РГ 13, със срок до 3 юли 2020 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

11. Неизпълнена мярка № 119 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.06.2020 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Стратегия по заетост 2021 -2030 г.

Информация за хода на изпълнението:

12. Неизпълнена мярка № 120 / Дата за разглеждане на заседание на МС-13.05.2020 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният проект на Наредбата за командироването и изпращането е съгласуван в работна група с представителите на социалните партньори, ГИТ и МТИТС. Тъй като в законопроекта за изменение и допълнение на КТ се въвеждат изменения относно командироването,  е необходимо първо да бъдат обнародвани промените в КТ, за да се предложи на МС да приеме постановление за изменение и допълнение на Наредбата за командироването и изпращането.  Поради това промените в наредбата ще бъдат публикувани за обществено обсъждане след като ЗИД на КТ се внесе за разглеждане в Народното събрание.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

13. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е подписан от министъра на икономиката. Изпратен е за съгласуване от министъра на финансите, след което ще се съгласува с КПКОНПИ и  дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ към администрацията на МС.

14. Неизпълнена мярка № 24 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

На оперативно заседание на МС на 04.12.2019 г. е одобрен доклад, в който е предложено да бъде удължен отново, с най-малко една година, срокът, в който министърът на земеделието, храните и горите следва да внесе в МС проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Изготвеният в тази връзка проект на решение е депозиран до Председателя на НС на 06.12.2019 г. На пленарното заседание на НС на 18.12.2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. В Решението няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХГ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХГ.

15. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-30.04.2020 г./ - БАБХ, МЗХГ

Дата за нотификация: 05.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

На 10 юни 2020 г. ЗИД на ЗЗР е одобрен от МС. На 19.06.2020 г. законопроектът е приет на първо четене в НС. Срокът за предложения, преди второ гласуване изтече на 26.06.2020 г. На 22.11.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0304 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

16. Неизпълнена мярка № 34 / Краен срок-30.06.2020 г./ - МЗХГ

Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2019 г.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на Годишен доклад, който е изпратен до МЗ, БАБХ и ИАСАС с цел предоставяне на коментари и бележки по текста на проекта, след което предстои финализирането му и изпращането му към ЕК.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

17. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

На 3 юни 2020 г. проектозаконът е приет на първо четене в пленарна зала от Народното събрание.

18. Неизпълнена мярка № 83 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.03.2020 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е в процес на междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА в срок до 3 юли 2020 г. На 11 октомври 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2218 срещу България за неизпълнение на задълженията по член 5, параграф 1, член 7, параграфи 1 и 4 от Директива 2014/90/ЕС за морското оборудване, както и по член 25, параграфи 1-2 от Директива 2014/90/ЕС във връзка с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти.

19. Неизпълнена мярка № 87 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.04.2020 г./ - ИААА, МВР, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Продължават заседанията на междуведомствената работна група за обсъждане на проекта на нов Закон за движението по пътищата. След допълнителен правен анализ беше установено, че е необходимо включване на още правни мерки за прилагането на Регламент 2019/1916. След окончателното му разработване проектът ще бъде изпратен за становище от Работна група 9 „Транспортна политика“.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

20. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 21.12.2019

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е в процес на междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА в срок до 2 юли 2020 г., след което се очаква на 8 юли 2020 г., същият да бъде внесен за приемане от Министерския съвет. На 24 януари 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0008 срещу България за нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2109 за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

21. Неизпълнена мярка № 91 / Краен срок за приемане-13.03.2020 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 56 предстои да бъде представен за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се очаква до края на месец юли 2020 г. да бъде обнародван в ДВ.

22. Неизпълнена мярка № 92 / Краен срок за приемане-05.06.2020 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на НИД на Наредба № 59, в който се наложи да бъдат направени допълнителни промени за да се вземат под внимание всички извършвани дейности по поддръжка на железопътни превозни средства, включително персонал, инструменти, оборудване, резервните части и използваните материали, включително документация за съответствие с национални правила. Допълнитено в проекта се наложи да бъдат изготвени промени и във връзка с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/572 на Комисията от 24 април 2020 година относно структурата за докладване, която трябва да бъде следвана при докладите за разследване на железопътни произшествия и инциденти. До 10.07.2020 г. се очаква да приключат подготвените промени и проекта на НИД на Наредба № 59 да бъде изпратен за вътрешно ведомствено съгласуване, след което същият ще бъде  съгласуван и  в РГ 9 "Транспортна политика".

23. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-27.03.2020 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 58 ще бъде изготвен в окончателен вариант и изпратен за вътрешноведомствено съгласуване в срок до края на месец юли 2020 г.

24. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-08.05.2020 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Продължават заседанията  на междуведомствената работна група за обсъждане на проекта на нов Закон за движението по пътищата. След окончателното разработване на проекта на нов Закон за движението по пътищата, същият ще бъде изпратен за становище от Работна група 9 „Транспортна политика“.  Своевременно се работи и по проект на НИД на Наредба Н-32, в който се наложи да бъдат направени допълнителни промени, за да се вземат под внимание някои разпоредби от Регламент 2019/621.

25. Неизпълнена мярка № 95 / Краен срок за приемане-13.05.2020 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 22.05.2020

Проект на НИД на Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41, заедно с Таблицата на съответствие са  изпратени за съгласуване в Работна група 9 „Транспортна политика“ на  30 юни 2020 г., със срок за съгласуване 3 юли 2020 г.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

26. Неизпълнена мярка № 142 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.05.2020 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 21.12.2020

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

Постъпилите от общественото обсъждане становища са обработени и е изготвена справка, съдържаща информация за постъпилите становища и съответните мотиви за приемане/неприемане на постъпилите бележки. Стартирана е процедура по съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията на по-горе цитираната Справка.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 126 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.02.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.03.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Разработеният законопроект премина процедура по обществено обсъждане, която приключи на 29 май 2020 г. Разгледани и отразени в законопроекта са получените бележки от съгласуването с ведомствата, и е представен за вътрешно съгласуване в МЕ, дирекция „Правно-нормативна дейност и управление на човешките ресурси“. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2338 за неправилно транспониране и прилагане на Директива 2012/27/ЕС. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0150 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

28. Неизпълнена мярка № 129 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

На 21 май 2020 г. проектът на ЗИД на ЗПБ е приет на първо четене в зала от Народното събрание. На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2013/2264 срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата. На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 8 март 2019 г. по процедурата е получено допълнително мотивирано становище.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

29. Неизпълнена мярка № 131 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Изменения и допълнения на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО са в процес на подготовка. Анализиран е опита на държави, използващи дълбоко геоложко погребване, предвид комплексния характер на необходимите изменения и допълнения на текстовете от документа. Проектът на стратегия се прецизира, с оглед отстраняване на определени вътрешни забележки за постигане на  компромисен и балансиран вариант на документа. На 18.05.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

На 3.07.2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

30. Неизпълнена мярка № 132 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.06.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на изменение на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Информация за хода на изпълнението:

След отговора от м. януари 2020 г. по запитването от ЕК, EUP(2019)9550, към момента не е налична информация за необходимост от изменения на наредбата.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

31. Неизпълнена мярка № 133 / Краен срок за приемане-02.03.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.03.2020

Проект на НИД на Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба ще бъде приет след приемането на проекта на ЗИД на ЗЕЕ. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0150 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

32. Неизпълнена мярка № 136 / Краен срок-30.01.2020 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Представяне на ЕК на  доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации, както и контрол върху тях в случай на прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е представен на ЕК в съответните срокове и формат, оперативно по електронен път. След одобрение ще бъде изпратен и по официален път.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на закони

33. Неизпълнена мярка № 141 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.06.2020 г./ - МЗ, МОН

Дата за нотификация: 30.07.2020

Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации

Информация за хода на изпълнението:

През месец юни продължава работата по изготвяне на ЗИД на ЗППК. На 28.11.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2284 срещу България за неизпълнение на задълженията по редица разпоредби на Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС, както и по член 56 от ДФЕС.

Министерство на културата

# Работна група  РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията

Проекти на закони

34. Неизпълнена мярка № 146 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.05.2020 г./ - МК

Дата за нотификация: 19.09.2020

Проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията

Информация за хода на изпълнението:

На 18 юни приключи работата на РГ за Транспониране на Директивата за аудиовизуални медийни услуги. Предстои подготовката на документите за обществено обсъждане и предварително съгласуване по реда на чл. 32 от УС на МС.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 147 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е приет на първо гласуване в пленарна зала на 05.06.2020 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 3.07.2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

36. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МЗХГ, МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми

Информация за хода на изпълнението:

Изработен е проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми. В хода на предварителните съгласувателни процедури с МЗХГ, от тяхна страна е предложено в законопроекта да бъдат включени и други промени, вкл. и такива, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2015/412. След изпращането в края на м. януари т.г. на конкретните предложения от страна на МЗХГ бе проведена допълнителна комуникация на експертно ниво, като не беше постигнато съгласие по част от направените предложения. След допълнително обсъждане е решено да се изпрати писмо до МЗХГ, с което да се предложат два варианта за действие. При съгласие с направените промени в проекта на ЗИД на ЗГМО МЗХГ да бъде съвносител. При несъгласие предложението на МОСВ е да бъдат направени промени в нормативната уредба, единствено свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2018/350. Писмото е в процес на вътрешно съгласуване в МОСВ. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350.

37. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.05.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда е преминал съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА, както и обществено обсъждане в срок до 19.06.2020 г. Подготвят се необходимите документи за внасяне на законопроекта за разглеждане на заседание на Министерския съвет, като внасянето му в Министерския съвет е предвидено през месец юли 2020 г.

38. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.05.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети е преминал съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА, както и обществено обсъждане в срок до 19.06.2020 г. Подготвят се необходимите документи за внасяне на законопроекта за разглеждане на заседание на Министерския съвет, като внасянето му в Министерския съвет е предвидено през месец юли 2020 г.

39. Неизпълнена мярка № 152 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.05.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 05.07.2020

Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е преминал вътрешно съгласуване, както и съгласуване в Работна група № 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси в срок до 19.06.2020 г. Предстои внасянето му за разглеждане на заседание на Колегиума на МОСВ. На 11 октомври 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2271 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2010/75/ЕС.

40. Неизпълнена мярка № 153 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.06.2020 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Предвид включените изменения в проекта на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е изготвена актуализирана оценка на въздействието, която е изпратена за становище до Администрацията на Министерския съвет. След получаване на становището документите ще бъдат разгледани от ръководството на Министерството на здравеопазването.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

41. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Информация за хода на изпълнението:

Изработен е проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара. В хода на предварителните съгласувателни процедури с МЗХГ от тяхна страна е предложено в проекта да бъдат включени и други промени, вкл. и такива, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2015/412. След изпращането в края на м. януари т.г. на конкретните предложения от страна на МЗХГ бе проведена допълнителна комуникация на експертно ниво, като не беше постигнато съгласие по част от направените предложения. След допълнително обсъждане е решено да се изпрати писмо до МЗХГ, с което да се предложат два варианта за действие. При съгласие с направените промени в проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата МЗХГ да бъде съвносител. При несъгласие предложението на МОСВ е да бъдат направени промени в нормативната уредба, единствено свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2018/350. Писмото е в процес на вътрешно съгласуване в МОСВ. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350.

42. Неизпълнена мярка № 157 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.06.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 05.07.2020

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове е в процес на изготвяне.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

43. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок за приемане-31.01.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИ на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води е преминал обществено обсъждане. В рамките на проведеното съгласуване със заинтересованите ведомства е постъпило становище от Института по океанология към БАН, като в момента се уточняват някои детайли по него.

44. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане-30.06.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 05.07.2020

Проект на НИД на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е в процес на изготвяне.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

45. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.01.2020 г./ - ДАБ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

На 09.11.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2123 срещу България за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директива 2013/33. На 09.01.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението. В допълнение, в средата на м. януари 2020 г. ЕК организира и посещение на място. В рамките на посещението беше предоставена информация за българската система за убежище, която впоследствие беше изпратена до ЕК и в писмен вид. На 26.07.2019 г. България получи мотивирано становище по процедура за нарушение № 2015/0363 относно непълно транспониране на Директива 2013/32. На 09.09.2019 г. България изпрати позицията си по мотивираното становище, с която информираме, че ще бъдат извършени необходимите нормативни промени. На 1 юли 2020 г. Министерският съвет одобри ЗИД на ЗУБ.

46. Неизпълнена мярка № 166 / Дата за разглеждане на заседание на МС-18.03.2020 г./ - МВР, МВнР, МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

На 13.12.2018 г. ЕК изпрати запитване до България EU PILOT (2018) 9380 относно прилагането на Директива 2018/0098. На 19.02.2019 г. България изпрати отговор по запитването, след което ЕК поиска и допълнителна информация, която също беше изпратена на 27.05.2019.С оглед извънредната ситуация, свързана с пандемията от корона вируса (COVID-19) ЕК предостави възможност за удължаване срока за изпълнение ангажиментите на страната. Искането на България беше уважено и срокът за приемане на ЗИД на ЗЧРБ беше удължен до 15 октомври 2020 г. Проектът на ЗИД на ЗЧРБ премина процедурите по междуведомствено и обществено съгласуване и предстои внасянето му в Министерския съвет.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

47. Неизпълнена мярка № 171 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за секюритизациите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане и изпратен за съгласуване в рамките на РГ 26 „Финансови услуги“, като срокът за становища изтече на 8 юни 2020 г.  След отразяване на бележките, законопроектът ще бъде изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА.

48. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗППЦК беше приет на първо гласуване от Народното събрание на 17 юни 2020 г. На 22.03.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/0056 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2366. Мярката е изпълнена със ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи, който е приет от НС и обнародван в ДВ бр. 13 от 14.02.2020 г. Законопроектът заедно с актуализираната таблица на съответствие са нотифицирани в системата НИМ и е изпратена допълнителна информация до ЕК към процедурата по нарушение. В резултат на предприетите мерки, на 14.05.2020 г. Европейската комисия взе решение за закриване на процедура за нарушение № 2018/0056.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

49. Неизпълнена мярка № 180 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.01.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.06.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 23.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0164 за нетранспониране на Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 21.10.2019 г. - и допълнителна информация към нея за частичното транспониране на директивата в българското законодателство. В тази връзка са извършени необходимите нотификации в системата НИМ. На 08.03.2019 г. България получи мотивирано становище по процедура № 2016/0023 относно непълното транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. На 07.05.2019 г. България изпрати позицията си на ЕК. За изпълнение на ангажиментите по двете директиви е изготвен законопроект за изменение и допълнение на НПК, който включва и изменение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Законопроектът е съгласуван със заинтересовани компетентни институции, като предстоят обществени консултации по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове, за което е изготвена и съгласувана частична предварителна оценка на въздействието.

50. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.09.2015

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 11.10.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, с която информираме, че ще бъдат извършени промени в Наказателния кодекс (НК). В тази връзка е изготвен законопроект за изменение и допълнение на глава Девета „А“ от НК относно компютърните престъпления. Законопроектът е изпратен на 29.06.2020 г. за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и е качен за обществено обсъждане по реда на чл. 26 от ЗНА.

51. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.03.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 26.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография.  На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението. За целите на пълното транспониране на директивата в Министерството на правосъдието е инициирано сформирането на работна група.

52. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.05.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2020

Проект на ЗИД на Законa за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Информация за хода на изпълнението:

Няма подадена информация от работната група. На 9.11.2018 г. е получено мотивирано становище по процедура за нарушение № 2016/0705 за нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

53. Неизпълнена мярка № 186 / Краен срок за приемане от НС-30.03.2020 г./ - ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 29 януари 2020 г. и внесен в Народно събрание - сигнатура 002-01-11/04/02/2020. Приет на първо гласуване от Комисията по правни въпроси. На 24.06.2020 г. законопроектът е приет на първо гласуване в Комисията по икономическа политика и туризъм.