Приложение

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА НА

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН

Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2019 г. е приета с Решение на Министерския съвет № 95 от 22 февруари 2019 г., изменено с Решение № 388 от 4 юли 2019 г.

В частта Национален план по цел „Повишаване информираността на българското общество за ролята, приоритетите и перспективата на Европейския съюз” бяха формулирани два приоритета:

- Приоритет 1: „Партньорство и прозрачност при участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС, популяризиране на приоритетни теми от актуалния дневен ред на ЕС и продължаване на дебата по приоритетните въпроси на Българското председателство на Съвета на ЕС“ и

- Приоритет 2: „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз –културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“.

В Приоритет 1 беше заложена дейността „Провеждане на информационни събития/срещи в продължение на дебатите по приоритетни въпроси на Българското председателство на Съвета на ЕС и от дневния ред на ЕС“.

В рамките на нея бяха реализирани две инициативи, както следва:

- Проведено бе изнесено заседание Съвета по европейските въпроси (СЕВ) на 10 и 11 октомври 2019 г. в град Банско, на което бяха обсъдени открити въпроси, свързани с участието на РБ в процеса на вземане на решения в ЕС. Също така, по време на заседанието беше дискутирана темата „Брекзит – информация относно актуално състояние на преговорите по оттеглянето на Кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз“, докладван бе напредъкът и очакваното развитие на процеса на преговори по новата Многогодишна финансова рамка 2021- 2027 г., обсъдени бяха Вътрешните правила за работа на Съвета по европейските въпроси, както и други въпроси от координационен характер, важни за ефективната работа по европейските въпроси. Форматът изнесено заседание на СЕВ даде възможност за по-добра и по-продължителна комуникация между участниците, като събитието постигна заложената цел на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за създаване на партньорство и прозрачност при участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС, популяризиране на приоритетни теми от актуалния дневен ред на ЕС и продължаване на дебата по приоритетните въпроси на Българското председателство на Съвета на ЕС.

За реализирането на инициативата са разходвани 19 416 лева. Остатъкът от 43 454 лв от заложените средства с отговорна институция администрацията на Министерския съвет не беше усвоен, поради невъзможност от провеждането на предвиденото събитие на високо политическо ниво.

- Министерството на вътрешните работи реализира шест броя инициативи с участие на аналогичните структури на вътрешна сигурност на партньорските страни, а именно на ГКПП Дуранкулак – Вама Веке –с представители на ДВС-МВР и Главна дирекция „Антикорупция“ – Румъния, доброволци от гр. Констанца; на ГКПП Дунав мост – Гюргево -с представители на ДВС-МВР и Главна дирекция „Антикорупция“ – Румъния, доброволци от Румънската академия на МВР и Русенски университет „Ангел Кънчев“, Синдикат на служителите на МВР и Синдикална федерация на служителите на МВР, Областна администрация Русе, национални и регионални медии; на ГКПП Връшка чука – с представители на ДВС-МВР и сектор „Вътрешни работи“ – Сърбия, Областна администрация Видин, доброволци от сръбски университет, национални и регионални медии; на ГКПП Калотина – Градина – с представители на ДВС-МВР и сектор „Вътрешни работи“ – Сърбия, представители на Посолство на ФР Германия, доброволци от български и сръбски университет, национални и регионални медии; на ГКПП Гюешево – Деве Баир – на представители на ДВС-МВР и сектор „Вътрешен контрол, професионални стандарти и интегритет“ – МВР Република Северна Македония, доброволци от университети в двете държави, Областна администрация Кюстендил, национални и регионални медии; на ГКПП Станке Лисичково –- с представители на ДВС-МВР и сектор „Вътрешен контрол, професионални стандарти и интегритет“ – МВР Република Северна Македония; Министъра на вътрешните работи на Р България – г-н Младен Маринов и Министъра на вътрешните работи на Р Северна Македония – г-н Оливиер Спасовски; доброволци от Академията на МВР - България и университет в Р Северна Македония; Областна администрация Благоевград; национални и регионални медии. За обезпечаване на заложените инициативи бе изградена информационна и маркетингова стратегия, целяща едновременно информираност и открояващо се съдържание, което да спомогне за събуждане на гражданската нетърпимост към активното и/или пасивно участие в корупционни практики. Медийната кампания включваше и популяризиране на дейността с лого „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“ в националните и регионални медии, в социалните медии, в официалната интернет – страница на ДВС-МВР и Министерство на вътрешните работи. С помощта на областните администрации на територията на България бяха поставени над 30 билборда на локации с голямо съсредоточаване на трафик и струпване на хора. Социумът, като основен двигател на изпълваните събития, бе запознат с последиците от корупцията в социален и икономически аспект, както и с наказателната отговорност при евентуално участие на лицата в подобна практика. В отговор на това, с помощта на информационната кампания, екипът по изпълнение ни проекта имаше за цел да популяризира съществуващите канали за подаване на сигнали за подобни престъпни действия в системата на МВР, с цел увеличаване степента на участие на всеки гражданин в борбата с корупцията. Подкрепата на доброволците има символичен елемент при изпълнението на проекта поради факта, че това са предимно млади хора от юридически и полицейски университети, които, от една страна, личностно придобиват тази нетолерантност към корупционни прояви, а от друга страна – като „бъдещето на света“ – младите хора имат по-силно влияние върху широката общественост. За реализиране на дейността са привлечени 5 бр. неправителствени организации, 4 бр. университети в страната и чужбина, участвали са 50 доброволци от партниращите университети (студенти), 150 ученици от средните училища и са събрани 5 350 анкети от граждани.

За реализирането на дейността са разходвани 59 843,71 от заложените 60 000 лева.

В рамките на Приоритет 2 бяха реализирани три дейности:

- Събития за популяризирането на съвременното европейско изкуство

В рамките на дейността Министерството на културата обяви конкурсна процедура за финансиране на проекти. Инициативата подкрепи събития за популяризиране на съвременното европейско изкуство, на богатото и разнообразно културно наследство на Европа, на европейските ценности, както и за разширяването на гражданското участие в дебата относно ролята на културното многообразие и значението на културата за изграждането на приобщаващи и сплотени общества и за поддържането на конкурентоспособността на Европа.

След успешно преминаване на етапа на оценка, бяха финансирани следните проекти и участници:

1. НЧ „Братство 1869” – Кюстендил, проект Фестивал на съвременното изкуство „Нашето наследство - миналото среща бъдещето“;

2. Драматичен театър „Рачо Стоянов“ Габрово, с проект „Хуморът – живото наследство“;

3. Креди Арте ООД - проект „НОЩТА ПРЕДИ АЛБЕНА“, спектакъл по Йордан Йовков, текст Димитър Кабаков;

4. НЧ „Любен Каравелов 1897“ Куртово Конаре, проект „Куртово Конаре Фест – мултикултурен диалог чрез изкуство“;

5. ОМОФОР – проект Седмица на православната култура в София;

6. Продуцентска къща „Оренда Арт“, с проект „Асансьорът“, Георги Марков;

7. Сдружение „Седем“ – проект „Европейското киноизкуство – културно наследство и многообразие“;

8. Театър „Любомир Кабакчиев“ Казанлък, проект „Цветя на злото, Изгубеният Рай“, спектакъл по стихове, писма и записки на Шарл Бодлер.

При изпълнение на проектите бяха постигнати следните конкретни резултати:

- Проект Фестивал на съвременното изкуство „Нашето наследство - миналото среща бъдещето“ -подготвено и проведено иновативно културно събитие, промотиращо съвременното изкуство и допринасящо за културното многообразие с 500 участници и 10 000 души публика; създаден рекламен диск от събитията на фестивала

- Проект „Хуморът – живото наследство“ – създаден и представен нов, високо-художествен културен продукт, постигнато взаимодействие с публиката по нов и креативен начин; подсилен туристически потенциал на Габрово и на страната; подчертана културната идентичност на региона

- Проект „Нощта преди Албена“ - създаден спектакъл по класически текстове на българската литература, проведен публичен културен дебат върху изконно български теми и проблеми

- Проект „Куртово Конаре Фест – мултикултурен диалог чрез изкуство“ - четири концерта в различни жанрове, една изложба, двудневна арт-работилница, един майсторски клас

- Проект Седмица на православната култура в София - показани съвременни образци от областта на науката и изкуството, вдъхновени от българското и европейското християнско наследство - изложби – художествена, иконографска и фотографска, проведени публични лекции и дискусии, представени книги, камерни концерти

- Проект „Асансьорът“ - спектакъл по текст на Георги Марков, културен дебат върху теми и проблеми от близкото ни минало, които са актуални и днес, и са съзвучни с процесите в европейския контекст и създават възможност за по-добро културно сътрудничество

- Проект „Европейското киноизкуство – културно наследство и многообразие“ - пет лекции-дискусии и майсторски класове, мини кинофестивал за деца, Творческа работилница за деца „Поезия и анимация”

- Проект „Цветя на злото, Изгубеният Рай“- създаден поетично-музикален спектакъл по стихове, писма и спомени на Бодлер, комбиниращ съвременни техники и танц със слово

В рамките на международна тематична конференция „RELOGIA: Наука – Изкуство - Технология в Образованието“ със средства от работната програма се реализира изложба, която представи тематично селектираните съвременни културни форми с профил интеграция на наука, изкуство и технология. Изложбата имаше за цел да утвърди ролята на културата като фактор за развитие на социални и икономически сектори като образованието, иновациите и местното развитие.

Също така, с осигурените средства Министерството на културата изработи информационен календар „ВИЖ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА“ с тираж 300 (триста) броя

За реализирането на дейността сумарно по всички инициативи са усвоени 127 674,29 лв.     ( 2 325,71 лв. не са признати от финансов контрольор по осем договора) от заложена сума в размер на 130 000 лева.

•	Събития за популяризирането на европейското културно многообразие (през м. юни и м. ноември 2019 г.)

В рамките на тази дейност на всяка от 28-те областни администрации бяха осигурени средства в размер на 2 500 лв. за организиране на събития за популяризиране на европейското културно многообразие. В рамките на събитията бе представено богатството и многообразието на английското, немското, френското и испанското певческото, танцовото и музикалното изкуство.

Събитията бяха насочени към широката общественост чрез множество дейности за популяризирането им, което осигури участието на голям брой представители на местната общественост.

В рамките на посочените месеци бяха реализирани следните конкретни дейности:

| ОА | Дейност |
| --- | --- |
| ОА Благоевград | Културно-музикален спектакъл „Европейските езици – култура и общуване без граници“ На голяма сцена в областния град, при широк обществен и медиен интерес (повече от 350 зрители) в спектакъла са взели участие възпитаниците на Езикова Гимназия "Академик Людмил Стоянов", като са представили пред публиката световно известните музикални произведения, мюзикъли и спектакли като „Котки“ на Андрю Лойд Уебър (на английски език), мюзикъла „Парижката Света Богородица“ (на френски език), „Фантомът на операта“ (на немски език), както и испански песни на Фредерико Гарсия Лорка, под китарен съпровод. |
| ОА Бургас | „Единни в многообразието – заедно можем повече“ - Тематичната вечер „Единство в многообразието”-програмата включваше представяне на различните етноси, част от европейското семейство, чрез художествени изпълнения, илюстриращи типичното за съответната народност в изкуството, бит и културата, както и провеждане на кръгла маса на тема: „Толерантността като обединител срещу омразата”, в която участваха 136 ученици и 12 преподаватели. Обобщеният извод, който участниците в събитието формулираха, бе „Многообразието е реалност, а толерантността към различията – свобода на духа и висша човешка добродетел”. - Седмица на многообразието „ Приятно ми е да се опознаем“– в рамките на седмица учениците от гимназията посветиха по един ден на различна държава, като организираха изложби на традиционна кухня, представяне на най-ярките за страната традиции и обичаи, облекло, начин на празнуване на официални празници. |
| ОА Варна | 4 броя събития за предоставяне на българските граждани на изчерпателна информация за различни аспекти на членството на страната ни в Европейския съюз, за техните права и задължения като европейски граждани, както и представяне на бита и културата на страна членка на Европейския съюз. |
| ОА Велико Търново | Организиране на три екскурзии с ученици и пенсионери да исторически места свързани с популяризиране на културно историческото наследство и европейските ценности. Маршрутите обхващат Пловдив, като Европейска столица на културата, Плиска, Троян и Трявна. |
| ОА Видин | „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие“ -Представяне на Област Ортенау, регион Баден Вюртемберг, Германия: програмата включваше прожектиране на филм, представящ немската култура и многообразие, изнасяне на презентация, представяща немската култура и икономическо развитие, както и провеждането на концерт на открито с участието на Ансамбъл Дунав. |
| ОА Враца | Партньорството между България, Румъния, Словакия, Франция, Германия, Украйна в област Враца – мост за сътрудничество в културното многообразие на Европа. Богатата културна програма – конкурси, рецитали, изложби и концерти, в Деня на Враца, както и участието на делегации от Румъния, Словакия, Франция, Германия, Украйна, Сърбия, даде възможност на широк кръг жители и гости на града да се запознаят с елементи от областта на историята и културата на различните държави. Поканените партньори на Областна администрация – Враца от Долж, Румъния и Нитра, Словакия, участваха и в проведената тържествена сесия на Общински съвет – Враца. В отправените от тях приветствия акцентираха върху значението на споделеното историческо и културно наследство, запазено в традициите на всяка една от страните и пред широк кръг от граждани представиха културно-историческия облик на своята държава и значими политики на партньорските държави, обменени бяха идеи за съвместна работа в бъдеще. |
| ОА Габрово | Европейски културни традиции за свободното време Инициативата се проведе на открито в парка „Градинката с мечето“ в Габрово и в него се включиха в активности деца и родители, които обогатяват знанията им за европейските държави и ги насърчат към спортни занимания, преоткриване и осмисляне на различни европейски културни традиции за свободното време. Децата бяха мотивирани чрез познавателни игри и спортни дисциплини да обогатят знанията си за традициите и достиженията на отделните държави в ЕС. Организирани бяха игри от различни европейски страни, викторини и спортни занимания, чийто обединителен елемент бе европейското културно многообразие. |
| ОА Добрич | „Поетичните гласове на младите европейци – живото културно наследство на Европа“ Проведеният литературен празник "Поетичните гласове на младите европейци - живото културно наследство на Европа", даде възможност на средношколците да изразят чрез стихове тревогите и радостите си и своя поглед към света, както и да съизмерят постиженията си с връстниците си у нас и в Европа. Сборникът отразява промяната на нагласите на младите хора в период от четвърт век, половината от който страната ни е член на ЕС. |
| ОА Кърджали | Багри от Родопите и Тракия в палитрата на Европа Популяризиране на автентичния тракийски и родопски фолклор като запазена марка на България и ключ към пълноценно общуването на самодейците от Източните Родопи с балканските им съседи и жителите на Обединена Европа. Прокарване на културни паралели. Поддържане на интереса към „живото културно наследство“ на региона. Създаване на устойчиви културни контакти между любители на фолклора от различни етнографски области на България. Приобщаване на повече млади хора към занимания със сценични изкуства /народни песни, танци, възстановки на обреди и обичаи/. |
| ОА Кюстендил | Международен детски коледен конкурс „Коледна изповед“ Популяризира сред широката общественост и най-вече младите хора богатото разнообразие на колени песни, изпълнени на различни езици от деца граждани на Европейски съюз. Участие на гости от Република Полша и Република Хърватска. |
| ОА Ловеч | „Танцуваме заедно“ - Организиране на концерт с участието на фолклорна формация „Елит“ – Ловеч и танцов фолклорен състав от Румъния - „Хоро под Стратеш“ с участието на над 500 танцьори от цяла България, чуждестранен участник в събитието бе Румънският ансамбъл „Bucur“ и над 3000 души публика. |
| ОА Монтана | Кино-прожекции на Европейско филмово изкуство Представена кино-продукция „Солта на земята“ с тематична насоченост, провокираща към размисъл и дискусия по актуални общочовешки проблеми, включително ролята и възможностите на младите хора днес за справяне със съвременните социално-икономически предизвикателства не само в рамките на ЕС, но и в света като цяло. |
| ОА Пазарджик | Фестивал на изкуствата „Арт идея - арт алея“ Разположени в различни точки на града в културни институции, алтернативни пространства или на открито, събитията в 7 -дневната му програма от 1 до 7 юни, представиха широка гама от съвременно и визуално изкуство, изложби, театър, концерти, пърформанси, ателиета, занимания за деца за жителите и гостите на града. Активно участие взеха различен тип самодейни състави, аматьори, артисти и професионалисти -модератори, художествени ансамбли, етнически малцинства, хора в неравностойно положение, които споделиха уменията си в различни сфери на приложното изкуство Театрална постановка „Балканиада“ по комедията „Балкански аристократи“ от Любинка Бобич, в която са описани обикновени жизнени проблеми, които са станали в 19 век, но са абсолютно актуални и днес. |
| ОА Перник | „СЛОВОТО, НАРЕЧЕНО ЖИВО“ Публична лекция със зрелостници от област Перник за „Словото, буквите и езика като фундаменти на европейското културно многообразие“. |
| ОА Плевен | Популяризиране на европейското културно наследство и многообразие - театрална постановка „Натюрморт със затлъстял племенник” по текст на румънския автор Йон Сапдару, поставен на сцената на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ гр. Плевен; - концерт на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” в ДКТ „Иван Радоев”; - концерт на Плевенска филхармония, представящ културното многообразие на Европа в музикален аспект. |
| ОА Пловдив | Реализиране на ФОТОИЗЛОЖБА ESA (Европейска космическа агенция, в която членува България, с главна квартира в Париж) на въздушни снимки на Балканския регион - 17 външни панела на територията на външни и вътрешни интериорни площи. |
| ОА Разград | Детски празник „3D Европа” 16 3D пъзела на известни сгради – паметници на европейското културно историческо наследство от европейски страни бяха сглобени от 16 отбори от по трима петокласници и един учител от 16 училища в област Разград- Площад „Сан Марко“, Венеция, Италия; Колизеум, Рим, Италия; Катедрала „Сейнт Пол“, Лондон, Великобритания;„Тауър Бридж“, Лондон, Великобритания; Стадион „КампНоу“, Барселона, Испания;„Casa Batllo“ – Барселона, Испания; Катедралата „Фатима“, Португалия; Бранденбургската врата, Германия; Замък Бран, Румъния; Замък Пелеш, Румъния; Националния стадион на Полша във Варшава; Вавелска катедрала, Полша; Айфеловата кула, Париж, Франция; Замък Нойшванщайн, Германия; Вятърна мелница, Холандия; Карта на България по административни области. Събитието беше съпътствано с културна програма, включваща песни на някои от езиците в ЕС. |
| ОА Русе | - Изложба под надслов „Из книгите на Европа – стари издания на европейските шедьоври“ –проведена в Регионална библиотека „Любен Каравелов“; - Изложба под надслов „Из Европата. Карти и пътеводители“ – проведена в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, - Изложба под надслов "Европейски миниатюри" – проведена в Регионална библиотека „Любен Каравелов“. |
| ОА Силистра | - Областна конференция „Хоризонти вчера – хоризонти днес” (60 години методическа дейност на Регионална библиотека „Партений Павлович” в област Силистра) - Изложба на тема „Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра и читалищните библиотеки в Силистренска област – партньори в реализиране на националните политики на Министерство на културата и на местните власти“ - Изложба на тема „Всяко начало е трудно“ – строители на съвременна европейска Силистра (1864-1913)“, представяне на албум за Добруджа - Изложба на тема „Добруджански пейзаж“ – картини от силистренски художници от различни поколения Нашият Дунав – река на вдъхновението и на приятелството между европейските народи“ - Студентска учебно-изследователска лаборатория за културно-историческо наследство – изложба на тема „Европейският дух в 130-годишното образователно дело на Силистра“ |
| ОА Сливен | Традиции без граници - Проведени бяха фолклорни концерти на 5 различни открити сцени в гр. Сливен със съвместно участие на сливенски и чуждестранни фолклорни ансамбли; - Конкурс за рисунка на тема „Децата на Европа“. Пред жители и гости на града деца на различна възраст рисуваха виждането си за бъдещето на децата като част от европейското семейство. В рамките на мероприятието беше подредена изложба с флаговете на страните от Европейския съюз. На присъстващите деца и възрастни беше представена информация за различните държави и техните национални флагове; - Пленер „Моята България – част от културното наследство на Европа“. В мероприятието участваха учениците от общината, които демонстрираха на открито пред жители и гости на общината художествените си дарби – от живопис, графика, приложни изкуства до рисунка на асфалт за най-малките, чрез които презентираха виждането си за Европейския съюз, и чрез творбите си пресъздадоха културното многообразие на Европа; - Беседа на тема „История на региона – част от европейското културно и историческо многообразие“. Беседата представляваше своеобразно пътешествие във времето, което представи важното място, което България заема в европейската история и култура. Представени бяха експонати, които са открити от международни експедиции за разкопки, уникални за района и за Европа. |
| ОА Смолян | - Изложба от фонда на Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян с наименование „Европейската живопис говори за Европа”. - Викторина за ученици от 5 до 7 клас на тема „Родопски будители с европейски измерения“. - Представяне на книгата на Стою Шишков „Гърцизмът на Балканите”, издадена от неговия внук Николай Щърбов, посветена на Среднородопието, Беломорска Тракия и Македония (Северна Македония), за да покаже културното многообразие на страните от югоизточната част на Европа. - Експониране на изложба живопис „Завръщане” на Станка Насташова и Росица Иванова в зала „Петър Стайков” на КДК – Смолян. В нея художничките разказват за Родопите и Северна Гърция.“ |
| ОА Софийска област | България – Словения– събития за популяризиране на европейското културно многообразие Презентация на Словения и среща разговор на обществеността със словенския посланик Н.Пр. Анджей Франгеш в читалището на гр. Сливница. |
| ОА София град | - Изложбата „Сухият камък – изкуство и градеж“. Фотоизложбата представи автентични кадри от изкуството на сухата каменна зидария - познания и техники, което е вписано през 2018 г. в Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Изкуството на сухата каменна зидария е играело ключова роля в праисторическите времена. Тези структури винаги са изграждани в перфектна хармония с околната среда, а техниките на строеж са пример за отношенията между човека и природата. - Кинопрожекция на "Дантела от Лефкара". Филмът представя традицията на производство на дантела в село Лефкара, което се намира в югоизточната част на Кипър, датира от около 14 век. Създаването на дантелата, което съчетава изкуство и социална практика, си остава основен поминък на жените в селото. Елементът е вписан от Кипър в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството през 2009 година. Освен това, зрителите имаха възможността да видят и кратък документален филм за словенската Дантела Макраме. Тя придобива широка известност в периода между двете световни войни на територията на бивша Югославия. |
| ОА Стара Загора | Комуникационно събитие „Коледа из Европа“ В рамките на събитието са изнесени две лекции за богатото и разнообразно културно наследство и културното многообразие на различните народи, както и за мястото на българското културно наследство на картата на Обединена Европа. Участниците са били запознати с коледните традиции и обичаи в 28-те държави- членки на ЕС, както за традициите на подаряването на подаръците в различните държави от ЕС. Коледната елха е била украсена със знамената на държавите-членки на ЕС. |
| ОА Търговище | „Културното многообразие на Европа“ Проведен концерт под надслов „Европа в песен и танц“ включващ песни и танци от различни европейски народи, изпълнени от танцовите и музикални групи към Центъра за младежки дейности и инициативи - гр. Търговище. На събитието беше представено културното многообразие на Европа пред обществеността в град Търговище. |
| ОА Хасково | Ден на младежкото творчество „Живеем в един дом- Европа“ Учениците бяха провокирани да проявят креативност в изследването и презентацията на все още непознати за тях култури на европейските народи, както и да разкажат за места, които вече са посетили. 28 училища подготвиха 28 пана-колажи за всяка от страните-членове на ЕС. |
| ОА Шумен | „Културно-историческото наследство на Шуменския регион - част от историята на Европа“ Информационното събитие включваше организиране на туристически турове на хора в пенсионна възраст от общините в област Шумен до исторически забележителности в региона - част от богатото културно разнообразие на Европа. Чрез дейностите - посещение на място и представяне на тематични беседи за тези исторически обекти, продължи инициативата за популяризиране на богатото и разнообразно културно наследство на Европа и запознаване на обществеността с мястото, което българската култура заема в Европа. Проведена беше инициатива-открит урок с ученици, представящ делото на шуменските възрожденци. |
| ОА Ямбол | ДНИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ „Концерт „Европейски музикални празници в област Ямбол“ Концерт на открито направи съпричастни жители и гости на гр. Елхово към европейското културно многообразие и музикалното наследство на европейските народи. В програмата утвърдените музиканти представиха и интерпретираха пред широката публика музикалното наследство на Европа, което включваше произведения на европейски и български композитори. На сцената прозвучаха както шедьоври на класическата европейска музика – произведения на Моцарт, Верди, Бетовен, Бах, така и на българска популярна музика. |

За реализирането на дейността са разходвани 68 912 лв. от заложените 70 000 лв.

- Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата, в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста (в 7 читалища на територията на всяка от 28-те области през м.март, м. юни, м.юли и м.ноември 2019 г.)

В рамките на тази дейност бяха осигурени по 3 500 лева на всяка от 28-те областни администрации за реализиране на събития чрез читалища на тяхна територия, като бяха проведени множество събития. Посредством тези комуникационни събития широката общественост беше запозната с различни европейски културни традиции, с музикалното, певческо и танцово изкуство, културно-историческото наследство, литературни творби, кулинарни и други традиции на европейските държави – членки на ЕС.

Живото културно наследство на европейските страни беше представено чрез презентации на традиции, рецитал на стихове, песни под инструментален съпровод, танци, снимкови и картинни изложби и др.

Насърчено бе изучаването на културното и езиковото многообразие на Европа и ЕС.

Популяризирано бе съвременното европейско изкуство и  мястото, което българската култура заема на европейската сцена, с което се засили се чувството на принадлежност към общото европейско семейство.

Посредством магията на различните изкуства се даде добър пример за организиране на бъдещи събития, за да се разкрие  богатото и разнообразно културно наследство на Европа.

Беше популяризиран също приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста, за да се възпита у младото поколение да се бори с антисемитизма, расизма, езика на омразата и нетолерантността.

За реализирането на дейността сумарно са разходвани 97 506 лева от заложените 98 000 лева.

Също така в рамките на тази дейност, Институтът за исторически изследвания при БАН проведе изследване и анализиране на политиката на българската държава по спасяване на българските евреи. Основен обект на изследването бяха абсолютно непознати досега дипломатически преписки, свързани със спасяването на българските евреи, както и съдействието на българските държавни власти в процесите по транзитиране на хиляди евреи от Европа по време на Втората световна война. В хода на изследването беше взето решение  да се включи сравнителен анализ на отношението към евреите в България и в останалите страни - членове на Тристранния пакт в най-мрачните години на цивилизована Европа. Като резултат, новооткритите документи са класифицирани, описани, а и частично преведени. Върху тях се подготвят студии и научни доклади, оценка на документалния материал.

Усвоен е целият осигурен ресурс в размер на 29 130 лева.

Изразходените средства по Комуникационната стратегия за 2019 г. в национален план, съгласно представените от отговорните институции отчети, са в размер на 402 482 лева от предвидените 450 000 лева.

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

Дейностите по Международния план на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС се основават изключително на програмните приоритети на правителството в областта на външната политика и са насочени към една основна дългосрочна цел - изграждането и утвърждаването на положителен образ на страната ни в чужбина посредством инструментите на публичната и културна дипломация.

Дирекция „Пресцентър” на МВнР координира изпълнението на инициативите на ДКП съгласно утвърден списък по Международния план на Комуникационната стратегия за  2019 г. При реализирани икономии, в хода на реализиране на Работната програма бяха одобрени и допълнителни инициативи.

Годишният отчет на Международния план е изготвен въз основа на оперативни отчети на задграничните представителства на Република България, държавни институции, организации - изпълнители на проекти по Работната програма за 2019 г.

През 2019 г. в Международен план бяха заложени четири основни приоритета, произтичащи пряко от приоритетите в областта на активната външна политика, залегнали в Програмата на правителството. Продължиха усилията за усъвършенстване на координацията и сътрудничеството с комуникационните кампании на ЕК и ЕП в целевите държави.

ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА - ЧЛЕН НА ЕС

В рамките на този приоритет попада основната част от дейностите на МВнР и задграничните представителства на РБ по Комуникационната стратегия, като акцент е представянето на България като отговорен и активен член на ЕС, разпространението на разнообразна и актуална информация за страната, утвърждаването на образа на България като привлекателно и сигурно място за чуждестранни инвестиции и туризъм и страна със значим принос към европейското културно многообразие.

Основните дейности по Приоритет 1 включваха поддържане на ясно присъствие и разпознаваемост на страната ни като член на ЕС чрез участие в общоевропейски събития и кампании, организиране на конференции и кръгли маси по актуални въпроси от европейския дневен ред, представяне на българската култура на различни международни форуми, отбелязване на значими дати и събития.

Важен акцент за 2019 г. бяха събитията, свързани с отбелязването на 140-годишнинината от създаването на МВнР, както и от установяването на дипломатически отношения между България и редица държави.

Като отделни примери за добри практики тук могат да бъдат посочени традиционният Фестивал на българската култура в Брюксел, Ден на България в канадския парламент, дни на българската култура в Истанбул, икономически семинар за представяне на възможностите за търговия и инвестиции в България в Токио, презентация на страната ни като привлекателна туристическа дестинация във Франкфурт на Майн, инициативата „България представя: музика, вино и специалитети“ в провинция Баден-Вюртенберг, участие във Втори културен карнавал Китай-ЦИЕ на страните от инициативата 16+1 в Пекин с концерт на Рут Колева и представяне на България със самостоятелен щанд, представяне на арт инсталацията „Скритите букви“ в Мароко и други.

Във връзка с утвърждаване на позитивния медиен образ на България през последните години положителен ефект се отчита при организирането на посещения на чуждестранни журналисти в България. По инициатива на ДКП през 2019 г. с проекти по Комуникационната стратегия бяха реализирани посещения на водещи журналисти от австрийски и словашки медии.

Част от дейностите през 2019 г. беше посветена и на популяризиране на инициативата „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“. Сред проектите с широк обществен и медиен отзвук в този контекст бе поредицата от изложби „Пловдив – европейска столица на културата 2019“ през обектива на млад арменски фотограф“, реализирани в Армения.

Във връзка със 140 години Българска дипломатическа служба и кръгли годишнини от установяването на двустранни отношения бяха реализирани множество събития, сред които отбелязване на 140 години българо-британски отношения в историческата сграда „Ланкастър хаус“ със съдействието на Форин офис, на което бяха представени изложби на Британското посолство в София и Дипломатическия институт към МВнР, тържествен концерт на Камерния оркестър на Софийската филхармония по повод 140 години дипломатически отношения между България и Германия във Френската катедрала на площад „Жандарменмаркт“ в Берлин в присъствието на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева и германския й колега Хайко Маас, откриване на пейка-паметник на Пенчо Славейков в Милано и представяне на фотографската изложба „България през стъклото на времето“ в Рим - по случай 140 годишнина от установяването на дипломатически отношения с Италия, тържествено вграждане на „капсула на времето“ в една от стените на посолството във Варшава с послание към бъдещите български дипломати в полската столица, засаждане на алеи с български рози в словашките градове Банска Бистрица и Хронски Бенядик, концерт-изложба „Ангелско присъствие – 760 години ренесансови фрески на Боянската църква“ в Париж, посветен на 140-годишнината на българо-френските дипломатически отношения, концерт класическа музика и театрално представление „Ние, врабчетата“ по повод 140 години от установяването на българо-руските дипломатически отношения.

Съвременното българско филмово изкуство традиционно присъства в културните програми на ДКП, като със средствата по Работната програма на Комуникационната стратегия за 2019 г. бе организирано представяне на български кинопродукции на различни международни форуми. Сред тях са Международният филмов фестивал CINEAST в Люксембург, фестивалът South by Southeast в Копенхаген, Европейска филмова седмица в Иран, Празник на българското кино в Милано.

Акцент в дейностите на задграничните представителства бяха тематичните експозиции, представящи културно-историческото наследство и природните забележителности на страната, както и изложби на съвременни български творци. Сред инициативите, реализирани по Работната програма на Комуникационната стратегия за 2019 г., се откроиха експозиции, посветени на 140-годишнината на Българската дипломатическа служба, на славянската писменост, на спасяването на българските евреи през годините на Холокоста.

Сред литературните събития, реализирани по Международния план на Работната програма за 2019 г.  могат да бъдат откроени представяне на творби на съвременни български автори в Истанбул и Мадрид, дискусия „Творци против тоталитаризма“ с участието на  в Загреб, подпомагане на Българо-английски писателски семинар в Норич. Популяризирането на българския език беше акцент в ежегодната конференция по българистика в Полша, среща с унгарски студенти от катедра „Българистика“ по повод Деня на студента, организиране на откриването на дисциплината „Български език и литература“ към катедрата „Славянски езици и литература“ в Истанбулския университет.

Традиционно в дейностите бяха включени и музикални събития, с акцент върху фолклорните програми. Тук могат да бъдат посочени представяне на фолклорен танцово-музикален спектакъл „България нашир и длъж“ на площада в Стария град на Прага, четвъртото издание на „Български фолклорен фестивал - Соватчии“ в Кипър, поредица от концерти и представяне на съвременни хореографии в Дъблин.

Български творци за пореден път се включиха в Европейския джаз фестивал в Катар, като в шестото издание на форума участва формацията „Васил Петров квартет“, а в Мадрид беше представен българо-испански проект за класическа музика - с концерт на струнния оркестър Civitas Musicae.

Задгранични ни представителства традиционно участваха в отбелязването на Деня на Европа, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и Деня на народните будители. В Израел беше организирана мащабна изява по случай 1-ви ноември с презентация „Българските праведници на народите по света“ и концерт на „Трио Владигерови“, в Белград 24 май беше отбелязан със съвместен фолклорен концерт на ансамблите „Българе“ и „Лола“, а в Хавана за празника бе открита  стена, посветена на българската азбука, изработена от известния кубински художник Хосе Родригес Фустер.

ПРИОРИТЕТ 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ, КУЛТУРА И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ

Акцентът по този приоритет беше върху дейности, насочени към развитие и укрепване на ролята на българските общности в чужбина, утвърждаване на положителния образ и авторитета на страната ни като член на ЕС и подкрепа за усилията за съхранение и популяризиране на българската култура и традиции.

Българските задгранични представителства целенасочено се стремят да включват сътрудничеството с представителите на българските общности като елемент на всички свои дейности в сферата на публичната дипломация, приобщавайки сънародниците ни на територията на целевите държави към усилията за изграждане на положителен образ на страната. Традиционно повод за организирането на публични събития се явяват честванията на Деня на народните будители, както и Коледните празници.  Тези събития привличат както представители на  българската диаспора и приятели на страната ни, така и членове на местните и национални власти. Подобни прояви са от особено значение за поддържането на чувството за национална принадлежност у сънародниците ни зад граница.

Положителни примери в тази посока са поредицата от културни събития, организирани със съдействието и участието на българските общности в Албания, Република Северна Македония, Гърция, Сърбия, Молдова, Турция, Кипър,  Испания, Унгария, Украйна, Грузия и други.

Сред реализираните инициативи могат да бъдат откроени инициативата „Пътуващо кино“, в рамките на която със съдействието на Държавния културен институт бяха представени съвременни български фирми в Цариброд, Враня и в Босилеград, Конференция на тема „Духовните територии на българските общности зад граница” в Цариброд, Първи детски фолклорен фестивал „Децата на България пеят и играят в Охрид“, провеждане на ученически конкурс за есе на тема „Моите български корени“ в Молдова, отбелязване на Деня на Васил Левски и Деня на българската просвета и култура и славянската писменост в Атина.

ПРИОРИТЕТ 3: ЕВРОПЕЙСКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

В рамките на този приоритет бе поставен акцент върху популяризиране  активната политика на България в подкрепа на европейското бъдеще на страните от региона. Не по-малко важно бе затвърждаването на ролята на България като регионален лидер, активно подкрепящ задълбочаването на сътрудничеството между балканските държави и  междукултурния диалог, който е ключов фактор за сигурността и стабилността, засилване на интереса и информираността у страните от Западните Балкани за натрупания опит на страната ни в областта на европейската интеграция. Основните дейности включваха организирането на събития в целевите държави.

Дейностите по Работната програма за 2019 г. в региона бяха съсредоточени предимно в организиране на дискусии и кръгли маси, посветени на европейската интеграция на страните от Западните Балкани, както и на съвместни културни събития. Сред по-важните прояви могат да бъдат посочени реализираните в Черна гора кръгла маса на тема „Черна гора по пътя към ЕС. България споделя своя опит – предимства, предизвикателства, перспективи“, както и международна конференция „Геополитика и Западните Балкани: поглед от региона“, представяне в Босна и Херцеговина на резултатите от социологическо проучване относно нагласите към ЕС в региона, кръгла маса на тема „Европейската перспектива на Република Сърбия и българския опит в евроинтеграцията“, проведена в Ниш.

Сред мащабните културни инициативи се открояват концертите от турнето „Оne Love Tour“ 2019 г. в Скопие и Струмица, Дни на българското кино в Загреб и Осиек (Хърватия), както и Дни на българското кино в Босна и Херцеговина – Зеница, Пале, Киселяк.

В Черна гора и Република Северна Македония се проведоха също така редица инициативи, насочени към деца в неравностойно положение.

ПРИОРИТЕТ 4: ПОВИШАВАНЕ ВИДИМОСТТА НА ЕС В СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ТЯХ

Акцентът по този приоритет е върху представяне на България като член на ЕС в страните от Източното партньорство, популяризирайки европейската идея и възможностите за сътрудничество с Европейския съюз. Източното партньорство бе сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г., когато бяха установени активни контакти с представители на местната администрация и неправителствения сектор в целевите държави при организирането на различни събития и тенденцията е тази динамика да бъде запазена. В изпълнение на приоритета България беше представена като член на ЕС чрез участие в общоевропейски инициативи, целящи популяризирането на възможностите за ползотворно сътрудничество с Европейския съюз във всички обществени сфери в страните от Източното партньорство. Задграничните ни представителства в целевите държави организираха и множество културни инициативи, сред които гастроли на български оперни певци, които участваха в оперния фестивал „О-ФЕСТ 2019” в Киев и в международния фестивал „Карпатски простори” в Ивано-Франковск, участие на български лектори в семинар за млади  кинематографисти и представяне на моноспектакъла на българския актьор Васил Дуев „Всичко на масата“ в Молдова, реализираното в Грузия проучване за живота и делото на изтъкнатия грузински просветител и възрожденец от български произход Александър Стоянов и поставяне на паметна плоча на историческата сграда на гимназията в Кутаиси, на която е бил директор.

Списък на инициативите по всички приоритети е представен в края на отчета. Като обобщение на реализираните събития по видове, в края на отчетния период по Международния план на Комуникационната стратегия за 2019 г. са осъществени 125 дейности в 49 държави, включително:

- Организиране и подготовка на изложби – 29;

- Организиране на конференции, семинари, дискусии, участия в международни форуми - 22;

- Участия във филмови и театрални фестивали и организиране на културно-информационни презентации - 35;

- Организиране и подготовка на концерти – 28;

- Провеждане на социологически проучвания и създаване на трайни информационни материали, посветени на България – 8.

Бюджетът, предвиден за изпълнение на Международния план на КС за 2019 г., беше в размер на 450 000 лева, като средствата са изцяло усвоени.

Основни изводи и препоръки

Българските задгранични представителства формулират предложенията за своите дейности по Комуникационната стратегия преди всичко на базата на резултатите от изминали години. Въз основа на този опит се определят и  предложенията за реализиране на подходящи публични събития, с цел постигането на достатъчна ефективност и видимост както чрез самостоятелни инициативи, така и в рамките на съвместни европейски проекти. Синергията с други европейски партньори доказано допринася за намаляване на разходите и повишаване популярността на проявите, но изисква и добра координация и поемане на предварителни ангажименти.

Като цяло следва да се даде положителна оценка по отношение на постигнатите резултати от осъществените инициативи. Благодарение на добрата организация от страна на ДКП голяма част от събитията привличат широка публика и допринасят значително за изграждането на положителния образ на страната ни сред представителите на страните домакини. Може да се отчете и повишен интерес сред представителите на младежката аудитория, както и сред академичните среди при инициативи с по-тясно специализиран характер. На редица събития присъстват и високопоставени представители на страните домакини, което потвърждава тяхната значимост. Следва да се отчете също така продължаващата положителна тенденция за нарастване на участието и повишената активност от страна на българските общности в чужбина.

В организационен план от особено значение остава необходимостта от своевременно приемане и финансово обезпечаване на Работната програма за 2020 г., което би позволило навременно и ефективно планиране и реализиране на инициативите.

| № | Държави | Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от РП на КС 2019 – Международен план |
| --- | --- | --- |
|  | Австрия | - Организиране на Престрип в България на група австрийски журналисти от водещи австрийски медии „Profil“ „APA“ „Kurier“ и „Krone Zeitung“; - Стимулиране сътрудничеството между региони в Австрия и България чрез популяризиране възможностите на три български региона от кметовете на Бургас, Велико Търново и Враца; - Провеждане на среща и церемония по предаване на председателство по Документа за МУДС във военноморската област в Черно море (2002 г.) от България на следващия ротационен председател; - Подпомагане на концерт на Софийската филхармония във Виена; - Подпомагане на издаването на книгата на проф. д-р Петер Бахмайер „Die Metamorphose des Staatssozialismus. Die Kulturpolitik der Volksrepublik Bulgarien 1956-1989“ от издаваната в Австрия поредица “Miscellanea Bulgarica”. |
|  | Азербайджан | - Представяне на фотоизложбата „Балканите – споделено наследство“ на Иво Хаджимишев в рамките Фестивала за културно наследство „Фантазия“, организиран съвместно от Делегацията на ЕС в Баку и държавите - членки на ЕС. |
|  | Албания | - Отбелязване Деня на народните будители; - Коледа по български. |
|  | Армения | - Пътуваща изложба „Пловдив – европейска столица на културата 2019“ през обектива на млад арменски фотограф“. Представяне на изложбата във Ванадзор и Дилиджан; - Представяне на експозицията „140 години от създаването на българската дипломатическа служба“ в Ереван. |
|  | Белгия | - Девето издание на Фестивала на българската култура в Брюксел; - 12-и международен филмов фестивал CINEAST в Люксембург – представяне на български филми и фотоизложба; - Конференция и фотоизложба в Лиеж по повод 140-годишнината от установяването на двустранните отношения. |
|  | Босна и Херцеговина | - Представяне пред политическите среди и местна общност в градовете Мостар, Баня Лука, Сараево на резлутатите от изследване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ относно политическите оценки и възприятието към ЕС и НАТО сред пълнолетното население от Западните Балкани. Представяне на изследването на заседание на Ръководителите на мисии на ДЧ на ЕС и пресконференция в сградата на Делегацията на ЕС в Сараево; - Дни на българското кино в три града – Зеница, Пале, Киселяк. |
|  | Ватикана | - Отбелязване на 25 години от установяване на дипломатически отношения със Суверенния Малтийски орден и 140 г. Българска дипломатическа служба. |
|  | Великобритания | - Подпомагане на писателската резиденция/преводачески семинар в Норич и организиране на литературно-музикална вечер в Лондон; - Отбелязване на 140-ата годишнина от установяване на дипломатически отношения с Обединеното кралство. |
|  | Германия | - Тържествен концерт по повод 140 години дипломатически отношения между България и Германия; - Участие в седмица на Франкофонията; - България представя: музика, вино и специалитети; - Дискусионен форум и документална фотоизложба на непубликувани в Бавария архивни документи и фотографии. |
|  | Грузия | - Представяне на експозицията „140 години от създаването на българската дипломатическа служба“ в Ереван“; - Изложба „Български паметници под закрилата на ЮНЕСКО“; - Възлагане на проучване за живота и делото на изтъкнатия грузински просветител и възрожденец от български произход Александър Стоянов, отпечатване на двуезична брошура, инсталиране на паметна плоча на историческата сграда на гимназията в Кутаиси. |
|  | Гърция | - Отбелязване на Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, организирано съвместно с Културно-просветно дружество „Будители“ с БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Лектората по български език към Атинския университет; - Отбелязване на Деня на Васил Левски, организирано съвместно с Гръцко-българско сдружение за култура с неделно училище „Васил Левски“. |
|  | Дания | - Подготовка на провеждането на фестивал под надслов „С България в сърцето“ в Копенхаген под патронажа на посолството; - Прожекция на филма „Вездесъщият“ на режисьора Илиян Джевелеков в рамките на фестивала South by Southeast в Копенхаген, съчетано с представяне на експозицията „Автори и плакати“, посветена на 100-годишнината на българското кино. |
|  | Египет | - Фотографска експозиция „Покривите на София”. |
|  | Израел | - Участие в Дните на Франкофонията в Израел; - Отбелязване на Деня на народните будители в Израел - концерт с участието на известни български изпълнители. |
|  | Индия | - „Мисия България“ – лекции на проф. Овчаров и проф. Павлов в гр. Делхи и в гр. Калкута; - Тържествен концерт – представяне на българска клавирна музика в изпълнение на проф. Борислава Танева, посветен на 140-ата годишнина на българската дипломатическа служба и 65-годишнината на българо-индийските отношения. |
|  | Иран | - Участие в Европейска филмова седмица, организирана от EUNIC-Иран; |
|  | Ирландия | - Представяне на съвременни хореографии на международни фестивали на фолклорното изкуство и паради на Ирландския остров с акцент върху българското народно творчество. |
|  | Испания | - Популяризиране на българската литература в Испания - представяне на книгата на Георги Господинов „Естествен роман”. - Българо-испански проект за класическа музика – концерт на струнен оркестър Civitas Musicae. |
|  | Италия | - Отбелязване на 140 години дипломатически отношения между България и Италия с фотографска изложба "България през стъклото на времето" - „Празник на българското кино в Милано“; - Изграждане на пейка-паметник на Пенчо Славейков в Милано по случай 140 годишнина от установяването на дипломатически отношения с Италия; - Представяне на изложбата „Българските градове – древност, която живее“ в Милано“. |
|  | Канада | - Ден на България в канадския парламент, с участието на български музиканти и танцьори от цяла Канада. |
|  | Катар | - Участие на българска джаз формация „Васил Петров квартет“ в 6-ти Европейски джаз фестивал; - Художествена изложба "Красотата на традициите" в Доха. |
|  | Кипър | - „Български фолклорен фестивал - Соватчии“; - Концерт на класически арии, дуети и български песни, с участието на Елица Нешевска – сопрано, Марчин Брониковски – баритон и Елена Каралийска – пиано. |
|  | Китай | - Българско участие на Втори културен карнавал Китай-ЦИЕ на страните от инициативата 16+1 в Пекин – концерт на Рут Колева и представяне на България със самостоятелен щанд. |
|  | Южна Корея | - Български кулинарен фестивал |
|  | Куба | - Отбелязване на 24 май в Хавана – откриване на пано / стена, посветена на България, изработена от известния кубински художник Хосе Родригес Фустер в Хавана. |
|  | Мароко | - Изработване и представяне на арт инсталации "Скритите букви" в Мароко; - Участие на България в дипломатическия благотворителен базар в Рабат с организиране на щанд с български продукти и културна програма. |
|  | Мексико | - Изложба, посветена на 140 години българска дипломатическа служба, включваща приноса на българските дипломати за спасяване на евреи от Централна Европа по време на Втората световна война. |
|  | Република Северна Македония | - Кандидат-студентска кампания 2019-2020 г. Прием на документи на кандидат-студенти от РМС. Представяне на водещи висши учебни заведения от София, Велико Търново, Благоевград и др.; - Първи детски фолклорен фестивал в Охрид „Децата на България пеят и играят в Охрид“; - Подкрепа на турнето „Оne Love Tour“ 2019 г. Концерт в Скопие и Струмица на известни български музикални групи, съвместно мероприятие с град Скопие и град Струмица; - Представяне на българския филм - „Диви и щастливи“ в кинозалите на Симплекс в Скопие; - Организиране на благотворителни коледни тържества за българската общност и приятелите на България в Република Северна Македония за деца с аутизъм, синдром на Даун, АДХД – гр. Скопие и гр. Охрид, за децата в Детска белодробна болница Козле – гр. Скопие, в Детска онкологична клиника - гр. Скопие и за незрящи деца в Държавно училище за незрящи деца - гр. Скопие. |
|  | Молдова | - Организиране на ежегодния конкурс за есе на тема „Моите български корени – из историята на моето семейство“ за ученици от 9-12 клас на училищата с преподаване на български език в Молдова; - Провеждане на курс за обучение на млади кинематографисти в град Кахул, Молдова; - Организиране на постановка на млад български актьор в Молдова. |
|  | Нидерландия | - Участие на български филми във Фестивала на източноевропейското кино в гр. Хага; - Представяне на България по време на седмото издание на традиционния Фестивал на посолствата в гр. Хага, Нидерландия. |
|  | Полша | - Изложба за 140 години българска дипломация от постери на полски и английски език; - Тържествено вграждане в една от стените на посолството във Варшава на метална „капсула на времето“ с послание към бъдещите български дипломати в полската столица, във връзка със 140- годишнината на българската дипломация; - Издаване на каталог към документалната изложба на Държавна Агенция „Архиви“ от декември 2018 г. - Ежегодната традиционна конференция на българистиката в Полша; - Сборник с материали от проведената през декември 2018 г. конференция във Варшавския университет под патронажа на министрите на външните работи на двете страни, посветена на 100-годишнината на полско-българските дипломатически отношения. |
|  | Португалия | - Съвместен проект с Националния дворец „Мафра“ за публикуване на сборник с всички книги, карти и други образци, свързани с България, съхранявани във фонда на Библиотеката на двореца „Мафра“. |
|  | Румъния | - Подготовка на среща с българските общности в Румъния и културна програма. |
|  | Русия | - Представяне на изложбата „За буквите" с автор Аксиния Джурова; - Заключителен концерт класическа музика по повод 140 години от създаването на българската дипломатическа служба и 140 години от установяването на българо-руските дипломатически отношения. Театрално представление „Ние, врабчетата“. |
|  | САЩ | - Издаване на брошура, посветена на живота и делото на Джанюариъс Макгахан и ролята му за освобождението на България; - Представяне на изложбата на ДКИ, посветена на 140 години от създаването на МВнР; - Концерт, посветен на 140-та годишнина от създаването на българската дипломатическа служба и 15 години от членството на България в НАТО. - Популяризиране ролята на България за спасяването на българските евреи през 1943 г. – организиране на посещение в Илинойския музей на Холокоста на сборни групи (6-8 клас) от ученици от българските неделни училища (БНУ) в Чикаго и прожекция на документалния филм „Извън хватката на Хитлер“. |
|  | Словакия | - Посещение на словашки журналисти в България; - Дни на Бургас в Братислава; - Засаждане на български рози в гр. Банска Бистрица и гр. Хронски Бенядик. |
|  | Сърбия | - Отбелязване на 24 май с културни събития в Белград – съвместен фолклорен концерт на ансамблите „Българе“ и „Лола“; - Пътуващо кино в Цариброд, Враня, Босилеград; - Коледно тържество на децата от български произход в Битоля; - Кръгла маса на тема „Европейската перспектива на Република Сърбия и българския опит в евроинтеграцията“; - Международна научна конференция „Духовните територии на българските общности зад граница - Култура и литература на етническите българи в Р Сърбия”. |
|  | Турция | - Събития в Истанбул и Анкара по представяне на антологията „Разкази от кръстопътя” – съвременни български автори на турски език, подготвена от културна асоциация „Калем”, Истанбул, с участие на авторите –срещи с читатели, издатели, журналисти; представяне на книгата пред студенти-българисти, слависти, преводачи; - Откриване на художествена експозиция „С поглед към България“ в Истанбулския университет; - Дни на българската култура в Истанбул; - Откриване на фотоизложба, посветена на Българската желязна църква „Свети Стефан“ в Истанбул и отпечатване на пълноцветен каталог; - Отбелязване на Европейския ден на езиците 2019 г., съвместно с EUNIC мрежата в Истанбул и Истанбулския университет; - Отбелязване на Деня на Народните будители в Истанбул; - Организиране на откриването на дисциплината „Български език и литература“ към катедрата „Славянски езици и литература“ в Истанбулския университет; - Българската Коледа в Истанбул. |
|  | Украйна | - Българско участие в международния фестивал „Карпатски простори” в гр. Ивано-Франковск; - Българско участие в оперния фестивал „О-ФЕСТ 2019“. |
|  | Унгария | - Представяне на град Пловдив като Европейска столица на културата; - Организиране на среща в посолството с унгарски студенти от катедра Българистика и техните преподаватели по повод Деня на студента 8 декември; |
|  | Франция | - Концерт-изложба „Ангелско присъствие – 760 години ренесансови фрески на Боянската църква” в сградата на ЮНЕСКО в Париж; - Концерт на композитора Росалин Наков; - Концерт „Магията на валса“ на пианистката Дора Делийска по повод 70-годишнината от създаването на Съвета на Европа. |
|  | Хърватия | - Дни на българското кино в гр. Загреб и Осиек; - Концерт на Трио Владигерови в Хърватския народен театър по повод 120-ата годишнина от рождението на Панчо Владигеров; - Дискусия „Творци против тоталитаризма“ в Загреб. |
|  | Черна гора | - Кръгла маса на тема „Черна гора по пътя към ЕС. България споделя своя опит – предимства, предизвикателства, перспективи“; - Международна конференция „Геополитика и Западните Балкани: поглед от региона“; - Представяне на изложбата „Азбука и история“, посветена на Деня на славянската писменост, българската просвета и култура; - Представяне на изложбата „Символи на българската идентичност“ на Сдружение „Духовно огледало“; - Прожекция на български филми в Народната библиотека на Подгорица; - Изложбата на арх. Белин Моллов „Архитектурното наследство на България“; - Концерт на цигуларката Зорница Иларионова с млади таланти от Музикалното училище на град Подгорица; - Благотворителен Коледен проект насочен към деца от социално слаби семейства чрез Детския съюз на Черна гора. |
|  | Чехия | - Представяне на фолклорен танцово-музикален спектакъл „България нашир и длъж“ на площада в Стария град на Прага; - Честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, както и на делото на Св. св. Кирил и Методий в България и Чехия: Концерт класическа музика на млади български изпълнители по случай Деня на българската, просвета и култура и на славянската писменост. |
|  | Швейцария | - Интерактивна изложба, озаглавена „Ролята на помощните устройства във включващото образование на децата с увреждания“ с официален партньор УНИЦЕФ; - „Мисия България 2019“ – среща и аудиовизуална презентация на проф. д-р Николай Овчаров и проф. д-р Пламен Павлов „Мисия България 2019“ пред българската общност в Женева. |
|  | Швеция | - Европейски ден на езиците; - Българско участие в изложба „Европа – Наследство от хуманистите”(изложбата е част от програмата на EUNIC – Стокхолм). |
|  | Южна Африка | - Филмова презентация, свързана с темата за спасяването на българските евреи - „Извън хватката на Хитлер“. |
|  | Япония | - Икономически семинар за представяне на възможностите за търговия и инвестиции в България; - Изложба на художниците Даниела и Тодор Тодорови - Представяне на българския филм „Безкрайната градина“ в рамките на „Дни на европейското кино 2019“ в Токио, Киото, Хирошима и Фукуока. |
|  | България ЦУ на МВнР | - Подкрепа на Българската телеграфна агенция за популяризирането на Шестия Световен конгрес на информационните агенции в контекста на утвърждаване на позитивния образ на Република България зад граница. |