Приложение

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.)

за периода 2020 г. – 2021 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният план за периода 2020-2021 г. е третият план за действие, изготвен в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.) (Стратегията).

Стратегията е приета с Решение № 390 на Министерския съвет от 29 май 2015 г. и за реализирането на заложените в нея оперативни цели са предприети редица мерки от институциите, които имат отношение към борбата с допинга, с водеща роля на Антидопинговия център (АЦ) като национален орган за допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта.

С Решение № 491 от 12 юли 2018 г. на Министерския съвет беше одобрен План за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта /2015 – 2024 г./ за периода 2018-2019 г.

Отчет за изпълнение на оперативните цели от Плана за действие за периода 11.02.2018-15.07.2020 г. /Плана/ на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.) /Стратегията/

1.	По първа оперативна цел „Правно-нормативни промени за контрол и превенция на допинга“

- Дейност 1.1 – „Изменение на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност /НДКТСД/“

НДКТСД беше изменена и допълнена с Постановление № 256 на МС от 22.11.2018 г. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. в изпълнение на заложеното в Плана по Стратегията и във връзка с проведен одит от Световната Антидопингова агенция /САА/ и дадени в тази връзка препоръки.

След приемането на нов Закон за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, в сила от 18.01.2019г., се наложи да бъде разработен нов нормативен акт, който да предостави актуална нормативна рамка за ефективното извършване на антидопинговата дейност в Република България – Наредба за антидопинговата дейност /НАД/. НАД беше приета с ПМС № 147 от 12.06.2019 г., обн., ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г., в сила от 14.06.2019 г. и доведе до подобряване на антидопинговата програма на Антидопинговия център и постигане на повече целесъобразност, ефективност и ефикасност при осъществяването на антидопинговите дейности.

Статус на изпълнението: Дейността е изпълнена.

- Дейност 1.2. „Проучване на европейския опит за правно регулиране на трафика и разпространението на допинг и добрите практики в тази област“

Агенция „Митници“ е подготвила проучване по темата за държавите Германия, Австрия и Румъния.

Статус на изпълнението: Дейността е изпълнена.

2.	По втора оперативна цел – „По висока обществена информираност за вредите от употребата на допинг“

- Дейност 2.1 „Организиране на кампании срещу употребата на допинг и информиране на обществеността за вредата от употребата на допинг“

Тази дейност e постоянна, като водеща институция е Антидопинговият център /АЦ/ в сътрудничество с Министерството на младежта и спорта /ММС/ и Българския олимпийски комитет /БОК/. За отчетния период АЦ участва в следните кампании:

1.	Съвместно с МФ по кънки АЦ организира Аутрич кампания „Чисти като сняг“ като се проведе обучение на общо 60 лица по време на Световно първенство по фигурно пързаляне за юноши, гр. София на 7-8 март 2018г. От тях 58 състезатели, 2 спортно-технически лица (треньор) и 1 официално лице (съдия).

2.	Съвместно с МФ по кану-каяк се организира Аутрич кампания в гр. Пловдив в периода 26-27 юли, като се проведе обучение на общо 73 състезателя по време на Световно първенство по кану-каяк за младежи.

3.	Съвместно с МФ по волейбол се организира Аутрич кампания „Играй чисто“ на общо 64 лица по време на Световно първенство по волейбол за мъже, гр. Русе и гр. Варна в периода 12-16 септември 2018г. От тях 40 състезатели, 19 спортно-технически лица и 5 официални лица.

4.	По покана на „ Асоциация за развитие на българския спорт“ за участие в антидопингов семинар - 12-16 март, 2018г. по проект „Just Sport”, финансиран по Еразъм, експерти от Антидопинговия център изнесоха двудневен лекционен курс (12.03.-13.03.2018г.) на фитнес и спортни специалисти в гр. София, а на 16 март 2018г. се състоя кръгла маса с участието на Изпълнителния директор на Антидопинговия център.

5.	По покана на магазини Basecamp и съвместно с тях, на 24.07.2018г. експерти от АЦ организираха и проведоха отворена лекция на тема „Употреба на допингиращи субстанции от спортуващи в свободното време“, за която бе изготвена отделна програма за обучение, насочена към масовата спортна аудитория и общност за вредите от употребата на допингиращи субстанции, информация за забранителния списък, опазването на спортния дух.

6.	По покана на ММС и съвместно с тях, на 27 септември 2018г., в гр. София, експерти от АЦ взеха участие в кампанията за Европейския спорт в училище, където представиха антидопинговата дейност на ученици чрез различни игри.

7.	През 2018г. бяха разработени и внедрени две нови форми за информиране на състезателите и спортно-технически лица на база тяхното ниво на антидопингово обучение - за начинаещи и напреднали. Същите са достъпни за попълване и он-лайн чрез платформата на Google disk, което позволява директно получаване на отговори от анкета и статистическа обработка на резултатите.

8.	На 21 март 2019г. по покана на Българска федерация по тенис, експерти от Антидопинговия център проведоха антидопингово обучение на подрастващи състезатели от България и Румъния по време на съвместен лагер на двете държави.

9.	На 19 юли 2019г., в гр. Банско, експерти от Центъра изнесоха лекция по време на съдийски семинар на Световната федерация по кик бокс и муй тай (WAKO). Лекцията беше насочена към основни теми, свързани с превенцията на употребата на забранени субстанции и методи, процедура по взимане на допинг проба, нарушение на антидопинговите правила и др.

10.	В периода 31 юли - 1 август 2019г. експерти от Антидопинговия център, съвместно с Международната федерация по борба, организира и проведе кампания за „Чист спорт“ по време на Световното първенство по борба за кадети.

11. На 9 август 2019г. 41 участника, от 11 страни, се включиха в кампания под надслов „Don’t be a dummy, say no to doping”, проведена в Антидопинговия център по време на лагер за кадети, организиран от Международната федерация по борба.

12.	На 24-26 септември 2019г., в гр. София, в зала Арена Армеец Антидопинговият център взе участие в кампания, организирана от  ММС, във връзка с Европейска седмица на спорта.

13.	Антидопинговият център изпълни проект на тема „Хранителните добавки- начин на живот или необходимост“- Проучване сред посетителите във фитнес центровете  на 8 български града през 2019-2020г. В изпълнение на проекта беше изготвен видео клип, чиято цел е да популяризира здравословния начин на живот, без употребата на забранени субстанции и хранителни добавки сред спортната общественост.

14.	На 10 април Антидопинговият център ежегодно отбелязва „Световния ден на чистия спорт - Play True Day”. През м. април 2018г. и 2019г. АЦ организира аутрич обучения, където експерти предоставят информационни материали, спортисти тестват знанията си относно борбата срещу употребата на допинг посредством он-лайн викторина, а най-добре представителите се получават награди от Антидопинговия център. През 2020г., поради извънредното положение в страната и света, кампанията се проведе в социалните мрежи, където водещи български спортисти изразиха подкрепата си борбата срещу допинга, включвайки се в инициативата „Play True, Play Safe”.

Статус на изпълнението: Дейността е постоянна и е изпълнена за 11.02.2018-15.07.2020 г.

- Дейност 2.2. „Включване на учебно съдържание за превенция на употребата на допинг в учебните програми по физическо възпитание и спорт“

Министърът на образованието и науката е утвърдил учебно съдържание свързано с употребата на допинг. Учебното съдържание е реквизит от учебните програми по физическо възпитание и спорт, които са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката, както следва: Заповед РД 09-1655 от 16.08.2018 г. за утвърждаване на учебните програми по физическо възпитание и спорт за учениците от XI клас, които влизат в сила от учебната 2020-2021 г. и Заповед РД 09-1655 от 16.08.2018 г. за утвърждаване на учебните програми по физическо възпитание и спорт за учениците от XII клас, които влизат в сила от учебната 2020-2021 г. на министъра на образованието и науката.

Статус на изпълнението: Дейността е постоянна и е изпълнена за 11.02.2018-15.07.2020 г.

- Дейност 2.3. „Организиране и провеждане на антидопингов семинар за преподаватели по физическо възпитание и спорт от общообразователните училища в гр. София“

В изпълнение на тази дейност на 12-13 юни 2019г.  в Антидопинговия център, проведе семинар за учителите по Физическо възпитание и спорт от гр. София. Под формата на мултимедийна презентация участниците бяха запознати с основни аспекти и теми от антидопинговите дейности: „Морални и етични принципи на борбата срещу употребата на допинг“, „Що е допинг, последствия за здравето“, „Контрол и превенция на употребата на забранени субстанции и методи“. По време на семинара беше проведена и дискусия с присъстващите учители и проучване на нагласите за включването на темата за превенция на употребата на допинг в учебните програми. Представители на МОН (РИО гр. София) се включиха в организирането на семинара.

Статус на изпълнението: Дейността е изпълнена.

- Дейност 2.4. „Изготвяне на ръководство за преподавателите по физическо възпитание и спорт“

След проведена среща с учителите по ФВС от гр. София, експерти от Центъра изготвиха  Антидопингово ръководство за учителите по физическо възпитание и спорт. Целта на ръководството е да запознае преподавателите с основните акценти в борбата срещу употребата на допинг в спорта и да даде насоки за повишаване на информираността на подрастващите за вредите от употребата му. Основните теми, включени в ръководството са: „Що е допинг?“, „Кой кой е в борбата срещу допинга?“, „Етични и морални принципи на борбата срещу допинга“, „Забранителен списък“, „Контрол и превенция на употребата на забранени субстанции“, „Здравословен начин на живот и хранителни добавки“. Към темите са включени и схеми, графики, задачи, препоръки и теми за дискусия, които да улеснят преподавателите при представянето на материала по темата.

Статус на изпълнението: Дейността е изпълнена.

3.	По трета оперативна цел – „Регулиране на дейността на лицата, занимаващи се с възстановяване на спортистите в спортните организации“

- Дейност 3.1. „Изготвяне на проект на нормативен акт за регулиране дейността на лицата, занимаващи се с възстановяване на спортистите в спортните организации“

Изготвена е и е издадена Наредба №1 от 22.11.2019 г. за реда и условията за извършване на медицински прегледи за лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност.

Наредбата е изготвена от работна група от експерти на ММС и Министерството на здравеопазването, определена със заповед на министъра на младежта и спорта, в изпълнение на законовата делегация на чл. 92 ал. 2 от ЗФВС. Съгласно чл. 92 от ЗФВС лицата, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб - член на лицензирана спортна федерация, подлежат на медицински контрол, включващ извършване на задължителни начални и периодични медицински прегледи и предсъстезателни медицински прегледи при условия и ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта.

Причините, наложили изготвянето на новата Наредба за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност са свързани с необходимостта от постигaне на съответствие на нормативния акт, регламентиращ тези обществени отношения с приетия нов ЗФВС, както и необходимост от прецизиране на обема на медицинските дейности и изследвания в зависимост от вида на медицинските прегледи, оптимизиране на цялостната организация и конкретизиране на изискванията към документацията и отчетността, която се води във връзка с медицинските прегледи.

ЗФВС дефинира две групи медицински прегледи на лицата, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност – задължителни (начални и периодични) и предсъстезателни прегледи, които се извършват и съответно са задължителни, само ако съответната спортна федерация е приела решение за това.

Наредбата дефинира лицата, които организират извършването на прегледите; обема и честотата на медицинските дейности и изследвания; документацията, която се води и издава при извършването им от медицинските специалисти. Към наредбата са изготвени приложения, съдържащи образци на документите, чрез които се удостоверява извършването на съответния вид преглед.

Установен е своевременен, ефективен и качествен медицински контрол на лицата, които участват в  тренировъчни занимания и състезания и в тази връзка отчасти е изпълнена цел 3.1. от Плана за регулиране дейността на лицата занимаващи се с възстановяване на спортистите в спортните организации.

Статус на изпълнението: Дейността е частично изпълнена.

4. По четвърта оперативна цел – „Регулиране на дейността на фитнес центровете в България“

- Дейност 4.1 „Проучване на възможностите за регулиране на дейността на фитнес центровете и инструкторите по фитнес“

В изпълнение на законовата делегация по чл. 97, ал. 6 от ЗФВС и във връзка с регулиране дейността на инструкторите, ММС разработи проект на наредба и беше изготвена и издадена Наредба №1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри.

Новата наредба е съобразена с терминологичните промени в ЗФВС, който въвежда понятието „треньорски кадри“ за лицата, които извършват тренировъчна дейност в спортните организации по ЗФВС и при предоставянето на спортни услуги по чл. 100, т. 2 от ЗФВС (треньорски услуги).

Съгласно законовата делегация наредбата урежда:

1.  условията и реда за вписването на треньорските кадри в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС;

2. изискванията за заемане на длъжности от спортно-педагогическите кадри.

В съответствие със законовите разпоредби се предвижда в регистъра на треньорските кадри да се вписват лицата, които отговарят на изискванията за заемане на видовете длъжности на треньорските кадри. Запазени са длъжностите, които бяха регламентирани в досегашната наредба – инструктор, помощник-треньор, треньор, старши треньор и главен треньор.

Изискванията за заемането на видовете треньорски длъжности са регламентирани. Предвидени се изменения в изискванията в сравнение с досегашните за длъжностите „инструктор“ и „помощник-треньор“. Новите изисквания се въведоха поради преценката от необходимостта лицата да са придобили определена квалификация, а не само да са преминали обучение в определена материя.

Създадена е възможност инструкторите по фитнес да се вписват в посочения регистър.

Статус на изпълнението: Дейността е частично изпълнена.

- Дейност 4.2 „Предприемане на действия за изготвяне на регистър на фитнес центровете в Република България“

Относно изготвянето на регистър за фитнес центровете в Република България е необходимо да се предприемат съвместни действия с Регионалната здравна инспекция и Българската агенция по безопасност на храните, тъй като в двете институции се водят регистри на фитнесите. С цел координация и съгласуване на правомощията на институциите е необходимо създаването на експертна работна група за да се предприемат съответните действия.

Статус на изпълнението: Дейността е частично изпълнена.

4. По пета оперативна цел – „Контрол върху съдържанието на продукти, обявявани за хранителни добавки или храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване“

- Дейност 5.1. „Изготвяне на подзаконови нормативни актове за хранителните добавки и за храните, предназначени за интензивно мускулно натоварване“

Проектът на нов Закон за храните, одобрен от Министерския съвет с РМС №543 от 26 септември 2017 г. беше внесен в Народното събрание, но законът бе приет и съответно обнародван в ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г. Дейността се предвижда в плана за следващия период.

Статус на изпълнението: Дейността предстои да бъде изпълнена.

5. По осма оперативна цел “Научно-изследователска дейност“

Дейност 8.1. „Събиране на данни за ендокринния и кръвен модули от биологичния паспорт на спортисти към Световната антидопингова агенция по неинвазивни методи и подпомагане създаването на персонализирани модели за спортна подготовка.“

Не е налице подкрепа за отпускане на средства по бюджетите на АЦ и Института по невробиология - БАН. Събрани са частично проби от страна на АЦ като Лабораторията за допингов контрол /ЛДК/ има изготвен отчет за дейността и участие с презентация на резултатите по време на конференция в Национална спортна академия. Колективът от Института по невробиология се е отказал от участие в проекта поради невъзможност да отдели средства от бюджета на БАН.

Частта от проекта, изработена от ЛДК, е в размер на 66 проби от доброволци спортуващи в свободното време, като пробите са събирани с неинвазивни методи /урина и слюнка/ преди  и след натоварване. Резултатите са  предадени за информация  на всеки доброволец.

Статус на изпълнението: Дейността е частично изпълнена.

План за действие (2020 г. – 2021 г.)

| Стратегически цели | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Превенция на употребата на допинг в спорта за високи постижения и в спорта през свободното време Ограничаване на разпространението на допинг чрез нормативни и регулативни мерки | ЦЕЛ 1. Правно-нормативни промени за контрол и превенция на допинга | - Изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта | Не се изискват финансови средства | Август 2020 г. | - Съответствие със Световния антидопингов кодекс 2021 | изготвен проект на РМС за одобряване на законопроект | внесен проект на РМС в МС | ММС | АЦ |
|  |  | - Приемане на нова Наредба за антидопинговата дейност | Не се изискват финансови средства | Декември 2020 г. | - Съответствие със Световния антидопингов кодекс 2021 | Изготвен проект на ПМС | Внесен проект на ПМС в МС | ММС | АЦ |
|  |  | - Изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център | Не се изискват финансови средства | Декември 2020г. | - Съответствие със Световния антидопингов кодекс 2021 | Изготвен проект на ПМС | Внесен проект на ПМС в МС | ММС | АЦ |
|  | ЦЕЛ 2. По-висока обществена информираност за вредите от употребата на допинг | - Организиране на кампании срещу употребата на допинг и информиране на обществеността за вредата от употребата на допинг | Не се изискват финансови средства | декември 2021 г. | - Широка гласност за вредите от употребата на допинг и дейността за превенцията й | подготвени материали за вредите от употреба на допинг | излъчени и публикувани материали за вредите от употреба на допинг | ММС, АЦ, БОК | МОН, МЗ |
|  |  | - Включване на учебно съдържание за превенция на употребата на допинг в учебните програми по физическо възпитание и спорт | Не се изискват финансови средства | Септември 2020 г. | - Разширена база за обучение относно вредата на допинг в училищата | проекти на програми | публикувани програми | МОН | Училища |
|  |  | - Разпространение на ръководство за преподавателите по физическо възпитание и спорт | Не се изискват финансови средства | декември 2020г. | - Разширена база за обучение относно вредата на допинг в спорта | подготвени материали | Доклад | АЦ,МОН | ММС |
|  | ЦЕЛ 4. Регулиране на дейността на фитнес -центровете в България | 4.1. Създаване на междуведомствена работна група, която да анализира възможностите за регулиране на фитнес-центровете в България | Не се изискват финансови средства | декември 2021г. | 4.1. Предприемане на действия за регулиране на фитнес -центровете в България | Заповед за създаване на работна група | Доклад с предложения за конкретни действия | ММС | МЗ, БАБХ |
|  | ЦЕЛ 5. Контрол върху съдържанието на продукти, обявявани за хранителни добавки или храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.Изготвяне на подзаконови нормативни актове за хранителните добавки и за храните, предназначени за интензивно мускулно натоварване | Не се изискват финансови средства | декември 2020 г. | 5.2.Ограничаване на разпространението на високо-рискови за здравето субстанции и влагането им в хранителни добавки и в храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване | Изготвени проекти на подзаконови нормативни актове | Внeсeни проекти в МС | МЗХ, МЗ, ММС | АЦ, БАБХ, ИАЛ |
|  | ЦЕЛ 6.Международно акредитиране на Лабораторията за допингов контрол | 6.1. Отделяне на Лабораторията за допингов контрол /ЛДК/от Антидопинговия център и включването й в структурата на СУ „Св. Климент Охридски“ | Не се изискват финансови средства |  | Съответствие с Международния стандарт за лабораториите и независимост на ЛДК от АЦ и спорта | Изготвен проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център | Внесен проект на ПМС в МС | ММС, АЦ | СУ„Св. Климент Охридски“ |
|  | ЦЕЛ 8: Научно-изследователска дейност | 8.1.Публикация в изпълнение на проучване по проект, финансиран от фонда на Юнеско за елиминиране на допинга в спорта | Не се изискват финансови средства | Април 2021 | Информиране на обществеността за употребата на хранителни добавки във фитнес центровете като част от превенцията на употребата на допинг | Отчет за проведено проучване във фитнес центрове в 8 български града | Представяне на резултатите от проучването в научни издания | АЦ |  |