| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2020 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0152 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД, съвместно с представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. Очаква се изготвянето на Финансова обосновка от страна на МО. Сроковете за приемане на законопроекта, определени в позицията на страната в рамките на процедурите за нарушение, са до края на годината да се одобри от МС и до средата на месец април 2021 г. да се приеме от НС. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0153 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД, съвместно с представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. Очаква се изготвянето на Финансова обосновка от страна на МО. Сроковете за приемане на законопроекта, определени в позицията на страната в рамките на процедурите за нарушение, са до края на годината да се одобри от МС и до средата на месец април 2021 г. да се приеме от НС. |
|  | Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства | 23.05.2020 | 02.05.2018 | МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0297 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 95- Проект на НИД на Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация Ход на изпълнение: Мярка 95: Отразяват се значителния брой бележки постъпили от общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41. |
|  | Директива (ЕС) 2019/692 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ | 24.02.2020 | 03.05.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0151 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 130- Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка 130: Разработва се проект на ЗИД на ЗЕ в рамките на междуведомствена Работна група към Министерство на енергетиката. Проектът на закон предстои да бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет през м. ноември 2020 г. С писмо на МЕ с предложение за включване в законодателна и оперативна програма на МС за периода 1 юли – 31 декември 2020 г. на ЗИД на ЗЕ се предвижда срок за внасяне и разглеждане от МС на ЗИД на ЗЕ през месец ноември 2020 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 10.03.2020 | 19.06.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0150 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 126- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Мярка 133- Проект на НИД на Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях Ход на изпълнение: Мярка 126: На 31 юли 2020 г. приключи процедурата по междуведомствено съгласуване на проекта на ЗИД на ЗЕЕ. След приключване на отчитането на получените в хода на съгласуването становища, очакванията са, че през м. октомври 2020 г. същият да бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет.. Мярка 133: Проектът на НИД на Наредба ще бъде приет след приемането на проекта на ЗИД на ЗЕЕ. |
|  | Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми | 29.09.2019 | 09.03.2018 | МЗХГ, МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0303 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 149- Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми мярка 154- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара Ход на изпълнение: Mярка № 149- Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми и оценката на въздействието към него са изпратени в Администрацията на Министерския съвет за становище по чл. 30г от УПМСНА. Законопроектът ще бъде разгледан от Колегиума на МОСВ след получаване на становището, след което ще бъде изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и публикуван за обществено обсъждане. Мярка № 154- Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара и оценката за въздействие към него са изпратени в Администрацията на Министерския съвет за становище по чл. 30г от УПМСНА. Проектът ще бъде разгледан от Колегиума на МОСВ след получаване на становището, след което ще бъде изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и публикуван за обществено обсъждане. Проектът ще бъде придвижван заедно с проекта на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми (мярка № 149), тъй като двата акта са свързани. |
|  | Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814 | 09.10.2019 | 19.03.2018 | МОСВ | 20 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0300 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 148- Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата План за действие 2020, мярка 158- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина на издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплаватерлни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове Ход на изпълнение: Mярка № 148: Изпълнена. MNE(2020)52198 Mярка № 158: Проектът на ПМС е приет от Колегиума на МОСВ. Предстои да бъде изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и да бъде публикуван за обществено обсъждане. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2020 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива (ЕС) 2020/612 на Комисията от 4 май 2020 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства | 01.11.2020 | 05.05.2020 | МТИТС МВР | 9 23 | Не | Ще са необходими изменения в подзаконовата нормативна уредба, а именно в Наредба I-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Необходимо е приемане на мерки на национално ниво в Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити |
|  | Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги | 30.07.2020 | 09.07.2018 | МТСП | 13 | Не | План за действие 2020, мярка 118: Проект на ЗИД на Кодекса на труда Мярка 120- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Ход на изпълнение: Mярка № 118: Проектът на ЗИД на КТ е одобрен на заседание на МС на 28 юли 2020 г. и внесен в НС. Мярка 120: Изготвеният проект на Наредба е съгласуван в работна група с представителите на социалните партньори, ГИТ и МТИТС. Тъй като в законопроекта за изменение и допълнение на КТ се въвеждат изменения относно командироването, е необходимо първо да бъдат обнародвани промените в КТ, за да се предложи на МС да приеме постановление за изменение и допълнение на Наредбата за командироването и изпращането. Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги е публикуван за обществено обсъждане на 16.09.2020 г. със срок до 16.10.2020 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 25.06.2020 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | План за действие 2020, мярка 126- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Ход на изпълнение: Mярка № 126: На 31 юли 2020 г. приключи процедурата по междуведомствено съгласуване на проекта на ЗИД на ЗЕЕ. След приключване на отчитането на получените в хода на съгласуването становища, очакванията са, че през м. октомври 2020 г. същият да бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии | 30.07.2020 | 09.07.2018 | МОН | 16 | Не | План за действие 2020, мярка 141- Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации Mярка № 141: Изготвен е проект на ЗИД на ЗППК, подготвя се пакетът документи за стартиране на междуведомствена съгласувателна процедура по чл. 32 от УПМСНА. |
|  | Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия | 19.09.2020 | 28.11.2018 | МК | 18 | Не | План за действие 2020, мярка 146: Проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията Ход на изпълнение: Mярка № 146: Приключила е съгласувателната процедура по чл. 32 на УПМСНА. Очаква се от МФ одобрена финансова обосновка. След получаването й предстои внасяне на законопроекта за разглеждане на заседание на Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2020, мярка 152- Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците Ход на изпълнение: Mярка № 152: Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците беше изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МОСВ и Портала за обществени консултации. Постъпилите бележки от институциите и заинтересованите страни са в процес на отразяване. |
|  | Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2020, мярка 157- Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове Ход на изпълнение: Mярка № 157: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е преминал съгласуване в Работна група 20 „Околна среда“ към СЕВ и вътрешноведомствено съгласуване. Предстои разглеждане на проекта на заседание на Колегиума на МОСВ. |
|  | Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2020, мярка 157- Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове Ход на изпълнение: Mярка № 157: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е преминал съгласуване в Работна група 20 „Околна среда“ към СЕВ и вътрешноведомствено съгласуване. Предстои разглеждане на проекта на заседание на Колегиума на МОСВ. |
|  | Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2020, мярка 161- Проект на НИД на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Ход на изпълнение: Mярка № 161: Проектът на НИД е в процес на изготвяне. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2020 г. (с краен срок 31 май 2020 г.). |