Приложение към т. 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ПОДГОТВЕНОСТТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

(за периода октомври 2020 г. – декември 2021 г.)

| Дейност | Мярка | Отговорна институция | Срок за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Законодателни дейности и адаптация на нормативната уредба | - Анализ с оглед на необходимостта от по-нататъшно синхронизиране на националното законодателство с изискванията на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания (ОК) и Северна Ирландия от ЕС. | Всички заинтересова-ни ведомства |  |
|  | - Решение относно добавянето на ОК в списъка на държавите, за които по реда на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. се възстановява платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Съюза. | МФ НАП | Не е възможно да бъде посочен срок, тъй като възстановяването е на реципрочен принцип |
| - Двустранни/ многостранни споразумения Тези мерки се предприемат в случаите, в които ЕС не предвижда общ подход за действие и са необходими действия за запълване на правния вакуум, който би се създал при оттегляне на ОК без сделка. | - Изготвяне на двустранна спогодба за социална сигурност между Република България и ОК, в случай че между ЕС и ОК не бъде постигната договореност за общ подход за уреждане на социалните права, взаимното признаване на здравноосигурителните права и ползването на медицинска помощ на осигурените в Република България и ОК граждани. | МТСП, НОИ, НЗОК, МЗ, АСП, НАП | Март 2021 г. – представяне на проект на спогодба като основа за водене на преговори (в случай че британската страна е изразила съгласието си за започване на преговори и не е представила проект на спогодба) |
|  | - Консултации за сключване на двустранно споразумение относно въздушния транспорт. | МТИТС | В зависимост от хода на преговорите, в случай че не бъде постигнат общ подход на ниво ЕС |
|  | - Консултации за сключване на двустранно споразумение относно автомобилни превози на пътници и товари. | МТИТС | В зависимост от хода на преговорите, в случай че не бъде постигнат общ подход на ниво ЕС |
|  | - Консултации за сключване на двустранна спогодба със Статистическата служба на ОК. | НСИ | В зависимост от хода на преговорите, в случай че не бъде постигнат общ подход на ниво ЕС |
|  | - Консултации за сключване на двустранно споразумение за обмен на информация по отношение на ДДС и събиране на публичните вземания. | НАП, МФ | В зависимост от хода на преговорите, в случай че не бъде постигнат общ подход на ниво ЕС |
|  | - Консултации за сключване на двустранно споразумение за прилагане на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси. | НАП, МФ | В зависимост от хода на преговорите, в случай че не бъде постигнат общ подход на ниво ЕС |
|  | - Консултации за сключване на двустранно споразумение в областта на туризма между Република България и ОК. | МТ | В зависимост от хода на преговорите, в случай че не бъде постигнат общ подход на ниво ЕС |
|  | - Сондиране на възможността за сключване на споразумения за сътрудничество в областта на туризма с национално представени британски туристически асоциации и ключови британски туроператори. | МТ | В зависимост от хода на преговорите, в случай че не бъде постигнат общ подход на ниво ЕС |
| - Координационни мерки | - Провеждане на консултации с Европейската комисия и държавите членки, както и с ОК, по адаптацията на нормативната уредба. | МВнР и секторните ведомства и агенции | 31 декември 2021 г. |
|  | - Провеждане на консултации между ВКП, МВР и МВнР с цел предприемане на мерки за преодоляване на последиците от прекратяване действието на актовете на ЕС в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела по отношение на ОК, включително по висящи заповеди за арест. | МП, МВР, ВКП, МВнР | 1 февруари 2021 г. |
|  | - Изготвяне на указания до органите на съдебната власт в Република България относно: - международните актове в сферата на правното сътрудничество по наказателни дела, които се прилагат между Република България и ОК; - международните актове в сферата на правното сътрудничество по граждански дела, които се прилагат между Република България и ОК. | МП | 1 април 2021 г. |
|  | - Оказване на съдействие на органите на съдебната и изпълнителната власт и гражданите по въпроси от компетентност на Министерството на правосъдието, свързани с последиците от оттеглянето на ОК от ЕС, в областта на международното сътрудничество по наказателни дела, гражданското правосъдие, международното частно право и дружественото право. | МП | текущо |
|  | - Анализ на прилагането на Конвенциите на Съвета на Европа, действащи между Република България и ОК, в сферата на правното сътрудничество по наказателни дела с оглед на преценка на необходимостта от присъединяване на Република България към други многостранни споразумения или сключване на двустранни договори с ОК. | МП | 30 март 2021 г. |
|  | - Изготвяне на указания, както и провеждане на семинари/работни срещи с митническите служители и икономическите оператори. | Агенция „Митници“ | ноември-декември 2020 г. |
|  | - Управление и координиране на усилията и действията във връзка с упражняването на придобити права и задължения, възникнали по време на прилагане на координационните регламенти в областта на социалната сигурност. | НОИ | текущо |
|  | - Участие в работни срещи, предложения и съгласуване на разпоредби във връзка с продължаване на административния обмен на информация. | НАП | текущо |
|  | - Участия в междуведомствени срещи и комитети в Република България и в ЕС за изготвяне на съответните ръководства на ниво ЕС. | НАП | текущо |
|  | - Консултации по създаване на постоянно действащ механизъм за консултации по въпроси от компетентността на МВнР. | МВнР | 31.12.2021 г. |
|  | - Изготвяне на указания до всички компетентни структури на МВР относно възможностите за обмен на информация по каналите на международното оперативно сътрудничество, предназначени за обмен на информация между държавите - членки на ЕС. | МВР - ДМОС | 31.01.2021 г. |
| - Административен капацитет | - Работен семинар за служители от сектори/групи „Миграция” в СДВР и ОД на МВР за практическите аспекти на прилагането на националните разпоредби, приети в изпълнение на Споразумението за оттегляне на ОК от ЕС (част 2 „Права на гражданите“). | МВР - ДМ | считано от ноември 2020 г. |
|  | - Провеждане на обучения за представители на съдебната власт и за държавни служители относно съдебното сътрудничество с ОК след оттеглянето му от ЕС. | МП | текущо |
|  | - Организиране на експертни семинари/обучения за приложимите правила и разпоредби след оттеглянето на ОК - в частта от компетентност на МТСП, с участието на представители от НЗОК, НОИ, НАП, АСП, АЗ и ГИТ. | МТСП | 30 юни 2021 г. |
|  | - Организиране на вътрешни обучения/семинари за всички 28 ТП на НОИ за действията от компетентността на НОИ при преценката и изплащането на обезщетенията от ДОО. | НОИ | текущо |
|  | - Назначаване на допълнителни служители в ДМОС-МВР (увеличаване на личния състав с 2 щатни бройки) във връзка със засилване на международния обмен на полицейска информация по каналите на МОКП Интерпол и на двустранното полицейско сътрудничество. | МВР | декември 2021 г. |
| - Информационни дейности | - Актуализиране на раздел в интернет страницата на МВнР, посветен на оттеглянето на ОК от ЕС, с линкове към електронните страници на съответните ведомства. | МВнР | януари 2021 г. |
|  | - Предоставяне на информация на българските граждани в ОК, свързани с правата им след оттеглянето на ОК от ЕС и процедурата за кандидатстване за статут на уседналост. | МВнР | текущо |
|  | - Обособяване на специална секция относно оттеглянето на ОК от ЕС на интернет страницата на Министерството на правосъдието във версиите на български език и на английски език. | МП | 1 април 2021 г. |
|  | - Информационни дейности в полза на дружествата, регистрирани на територията на Република България, относно последиците от излизането на ОК от ЕС, в сътрудничество с Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Агенцията по вписванията. | МП, АП | 1 април 2021 г. |
|  | - Създаване в МТСП, с участието на представители от МЗ, ДАЗД, ВРБ, НЗОК, НОИ и НАП, на постоянна РГ „Оттегляне на ОК от ЕС“ за осигуряване на оперативност при разглеждането на постъпили документи и подготовката на становища и препоръки. | МТСП | 30 юни 2021 г. |
|  | - Съвместни инициативи с Британското посолство за разясняване правата на британските граждани във връзка с влизането, пребиваването и издаването на документите, предвидени съгласно разпоредбите на Споразумението за оттегляне и др. | МВР | 2021 г. |
|  | - Предоставяне на консултации и отговори на постъпили запитвания от български граждани, пребиваващи в ОК, относно техните права след оттеглянето на ОК от ЕС (по телефон, електронна поща и срещи лице в лице). | МТСП-СТСВ | текущо |
|  | - Информация относно реда за ползване на медицински услуги от гражданите на Република България с легален престой или пребиваване в ОК, както и по отношение на лицата, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (чл. 82 от Закона за здравето). | МЗ, НЗОК, МВнР, МТСП (Посолство на Република България в ОК – аташе по социални и трудови въпроси) | текущо |
|  | - Регулярно актуализиране на публикуваната информация за бизнеса и гражданите на интернет страницата на Агенция „Митници“. | Агенция „Митници“ | текущо |
|  | - Публикуване в специална рубрика на интернет страницата на НАП на актуална информация и препоръки за задължените лица. | НАП | текущо |
|  | - Поддържане на актуална информация на интернет страницата на МТ, свързана с промените в областта на туризма след оттеглянето на ОК от ЕС. | МТ | 2020-2021 г. |
|  | - Провеждане на информационни кампании за българския туристически бранш на регионално ниво за състоянието на отношенията между двете страни след оттеглянето на ОК от ЕС. | МТ | декември 2021 г. |
|  | - Организиране и провеждане на маркетингови кампании на територията на Република България и ОК относно възможностите за туристически посещения след оттеглянето на ОК от ЕС. | МТ | декември 2021 г. |
|  | - Публикуване на интернет страницата на МИ и изпращане до държавни агенции, БТПП, БСК и др. на информация относно предстоящите промени в режима на търговия с ОК след края на преходния период. | МИ | декември 2020 г. |
|  | - Предоставяне на актуална информация чрез интернет страницата на МОН по въпросите на висшето образование в Република България в контекста на оттеглянето на ОК от ЕС. | МОН | текущо |
|  | - Публикуване на интернет страницата на Патентното ведомство на актуална информация относно предстоящите във връзка с края на преходния период промени в областта на интелектуалната собственост. | Патентно ведомство | текущо |
| 6. Актуализиране на информационни системи | - Адаптиране на информационни системи VIES, MOSS, VAT Refund и MARC към оттеглянето на ОК. | НАП | 31.12.2020 г. |