| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2020 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените поръчки | 17.04.2019 | 06.05.2014 | „Икономи-ческа и социална политика“, АМС | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/2087 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата ще бъде напълно въведена след изменения в Закона за концесиите. Ход на изпълнение: Мярка 7: Проектозаконът е преминал обществено обсъждане, съгласуване по чл. 32 на УПМСНА, както и в рамките на РГ 1. Предстои внасяне за одобряване от МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0152 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД, съвместно с представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. Изготвен е съвместен доклад от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбрана и министъра на икономиката до МС относно необходимостта от допълнителни бройки за Института по отбрана, както и от допълнителни финансови средства за осигуряване въвеждането на двете директиви. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0153 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД, съвместно с представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. Изготвен е съвместен доклад от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбрана и министъра на икономиката до МС относно необходимостта от допълнителни бройки за Института по отбрана, както и от допълнителни финансови средства за осигуряване въвеждането на двете директиви. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства | 23.05.2020 | 02.05.2018 | МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0297 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 95- Проект на НИД на Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация Ход на изпълнение: Мярка 95: Проектът е преминал първоначално съгласуване в рамките на компетентната работна група към СЕВ, както междуведомствено съгласуване, като постъпиха бележки и предложения по текста. В допълнение в хода на общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите също бяха получени бележки по същество, които следваше да бъдат съобразени и с текста на изменението на Наредба № 41. Дейностите по обучение, застъпени в двете наредби, са със сходен характер, като това предполага и изискванията към лицата, извършващи тези дейности – също да бъдат съпоставими. Това забави финализирането на текстовете на двете наредби. Към настоящия момент постъпилите бележки и предложения по проекта за изменение на Наредба № 41 са отразени. В кратък срок предстои повторно съгласуване на проекта на наредба по установения ред, като се цели публикуване на текста в Държавен вестник до края на месец януари 2021 г. Мярка е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/692 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ | 24.02.2020 | 03.05.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0151 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 130- Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка 130: Разработва се проект на ЗИД на ЗЕ в рамките на междуведомствена Работна група към Министерство на енергетиката. По отношение транспонирането на Директива (ЕС) 2019/692, МЕ подготви необходимите документи и разработи изменения в ЗЕ, които бяха предложени между първо и второ четене в Народното събрание на ЗИД на ЗЕ, иницииран от група народни представители, в указания срок - 18.12.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 10.03.2020 | 19.06.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0150 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 126- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Мярка 133- Проект на НИД на Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях Ход на изпълнение: Мярка 126: Проектът на ЗИД на ЗЕЕ е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 16 декември 2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.. Мярка 133: Проектът на НИД на Наредба ще бъде приет след приемането на проекта на ЗИД на ЗЕЕ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми | 29.09.2019 | 09.03.2018 | МЗХГ, МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0303 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 149- Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми мярка 154- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара Ход на изпълнение: Mярка № 149- Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е одобрен от Колегиума на МОСВ на 2 декември 2020 г. Проектът е публикуван за обществено обсъждане в срок до 08.01.2021 г. и е изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА на 22.12.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. Мярка № 154- Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара е одобрен от Колегиума на МОСВ на 2 декември 2020 г. Проектът е публикуван за обществено обсъждане в срок до 08.01.2021 г. и е изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА на 22.12.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2020 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива (ЕС) 2020/612 на Комисията от 4 май 2020 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства | 01.11.2020 | 05.05.2020 | МТИТС МВР | 9 23 | Частично | Ще са необходими изменения в подзаконовата нормативна уредба, а именно в Наредба I-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (отговорно ведомство МВР) и в Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (отговорно ведомство МТИТС). Ход на изпълнение: НИД на Наредба I-157/01.10.2002 г. е обнародвана е ДВ брой 95 от дата 6.11.2020 г. MNE(2020)58021 НИ на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити: В хода на първоначалното общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредба № 38 са получени бележки по същество. Към настоящия момент, в спешен порядък се отразяват постъпилите бележки и предложения по текста. След това предстои съгласуване на проекта на наредба по установения ред до края на месец януари 2021 г., публикуване за обществено обсъждане, одобряване и публикуване на текста в Държавен вестник. Проектът за изменение на Наредба № 38 е включен в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги | 30.07.2020 | 09.07.2018 | МТСП | 13 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0386 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 118: Проект на ЗИД на Кодекса на труда Мярка 120- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Ход на изпълнение: Mярка № 118: Обнародван в ДВ, брой: 107 от 18.12.2020 г. и нотифициран на ЕК. Мярка 120: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги се съгласува по чл. 32 от УПМСНА. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 25.06.2020 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № № 2020/0506 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 126- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Ход на изпълнение: Mярка № 126: Проектът на ЗИД на ЗЕЕ е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 16 декември 2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии | 30.07.2020 | 09.07.2018 | МОН | 16 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0391 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 141- Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации Mярка № 141: На 23.12.2020 г. приключи общественото обсъждане на проекта на ЗИД на ЗППК. Приключи и междуведомствената съгласувателна процедура, както и тази в рамките на РГ16. Пакетът с документи се финализира за внасяне за разглеждане в МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0389 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 152- Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците Ход на изпълнение: Mярка № 152: Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е одобрен на заседание на Министерския съвет на 22.12.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0387 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 157- Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове Ход на изпълнение: Mярка № 157: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е одобрен на заседание на Министерския съвет на 22.12.2020 г. Предстои нотификация. |
|  | Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0390 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 157- Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове Ход на изпълнение: Mярка № 157: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е одобрен на заседание на Министерския съвет на 22.12.2020 г. Предстои нотификация. |
|  | Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци | 05.07.2020 | 14.06.2018 | МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0388 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2020, мярка 161- Проект на НИД на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Ход на изпълнение: Mярка № 161: Проектът на НИД е преминал съгласуване в Работна група 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси и вътрешно съгласуване в рамките на МОСВ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2020 г. (с краен срок 31 май 2020 г.). |