Приложение № 1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0-18 Г. В  БЪЛГАРИЯ 2021-2025 Г.

### РАБОТНА ПРОГРАМА

| № по ред | Дейност | Отговорни институции/ Изпълнители | Срок | Целеви групи/ бенефициенти | Резултати/Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Структури за управление и координиране на дейностите по изпълнение на програмата |  |  |  |  |
| 1.1. | Национален координационен съвет по профилактика на оралните заболявания (НКС) Национален координатор и секретариат за програмата, Регионални координатори | МЗ, БЗС | 2021 | МЗ, НКС | Създаден със заповед на министъра на здравеопазването НКС |
| 2. | Дейности за повишаване нивото на информираност сред населението за оралните заболявания, със специална насоченост към родители, учители, бременните, децата и учениците и отговорните институции |  |  |  |  |
| 2.1. | Организиране на годишни форуми, насочени към профилактика и лечение на оралните заболявания. | НКС, БЗС, МЗ | Ежегодно | Деца, медицински специалисти, родители, учители | Проведени годишни форуми |
| 2.2. | Поддържане на уеб сайт на програмата и обновяване на информацията | Национален координатор | Ежегодно | Деца, родители, учители, бременни жени, медицински специалисти и др. | Поддържане на интернет страница |
| 2.3. | Провеждане на срещи за информация за дейностите по програмата за журналисти, отразяващи здравната тематика в медиите | МЗ, НКС, Национален координатор НЦООЗ | Текущ | Деца, родители, учители, бременни жени, медицински специалисти и др. | Провеждане на срещи по дейностите на програмата и тяхното отразяване в медиите |
| 2.4. | Организиране и провеждане на семинари по профилактика на оралните заболявания с медицинските специалисти от детските градини и училищата, учители, възпитатели и други специалисти, участващи непосредствено в отглеждането, възпитанието и обучението на децата по области | НКС, Национален координатор | Ежегодно | Деца, родители, учители, медицински специалисти и др. | Провеждене на семинари по профилактика на оралните заболявания |
| 2.5 | Провеждане на 10 кръгли маси в 10 области годишно и подкрепа на общинските програми за профилактика на оралните заболявания | Национален координатор и БЗС | Ежегодно | Общински ръководства, деца, родители, учители, медицински специалисти | Провеждане на срещи по дейностите на Програмата и общинските програми, и тяхното отразяване в медиите |
| 3. | Профилактични дейности – флуорна профилактика |  |  |  |  |
| 3.1. | Информиране на специалистите, общинските органи и населението за кариес профилактиката с флуоросъдържащи продукти; МЗ, РЗИ, НЦООЗ; 2021г.-2025г.; Деца, родители, учители, бременни жени, медицински специалисти и др.; Беседи за флуорната профилактика. |
| 4. | Запечатване (силанизиране) на дълбоки фисури и ямки на първи постоянни молари |  |  |  |  |
| 4.1. | Информиране на децата и родителите им и обществеността за необходимостта от поставянето на силанти, съдържанието на процедурата и предоставените възможности от програмата | МЗ, лекарите по дентална медицина | Ежегодно | Деца и родители общественост | Информирани деца и родители и общественост |
| 4.2. | Определяне на екипи за поставяне на силанти по програмата и сключване на договори с тях | МЗ, НКС, Национален координатор, регионални координатори | Ежегодно | лекари по дентална медицина | Определени екипи |
| 4.3. | Обучение на лекарите по дентална медицина за поставяне на силанти | НКС, Национален координатор | Ежегодно | лекари по дентална медицина | Проведени обучения |
| 4.4. | Поставяне на силанти на първите постоянни молари на деца от 5 до 9 год. възраст в 28 области | Лекари по дентална медицина | Ежегодно | Деца и ученици | Поставени силанти на първите постоянни молари на деца годишно |
| 4.5. | Отчитане и контрол на дейностите по силанизиране | МЗ, Национален координатор, регионални координатори | Ежегодно | Участници в програмата | Предадени отчети и извършен контрол |
| 5. | Мониторинг и оценка на програмата |  |  |  |  |
| 5.1. | Извършване на прегледи на контролни групи деца за оценка на програмата | НКС, лекари по дентална медицина | Ежегодно | Деца от възрастови групи от 5 до 9 год. | Извършени прегледи |
| 5.2. | Периодична оценка и анализ на дейностите по силанизиране | НКС, Национален координатор | Ежегодно | Участници в програмата | Представен доклад от извършените дейности по силанизиране |
| 5.3. | Периодична оценка и анализ на работата за повишаване нивото на информираност сред населението за оралните заболявания | Национален координатор, БЗС, ФДМ, НЦООЗ | 2022, 2024г. | Участници в програмата | Представен доклад от извършените дейности |
| 5.4. | Изготвяне на годишни отчети за дейностите по програмата | НКС, Национален координатор | ежегодно | Участници в програмата | Представен годишен отчет |
| 5.5. | Провеждане на Епидемиологично проучване за състоянието на оралния статус на децата обхванати от Националната програма | МЗ, НКС | 2025г. | Участници в програмата | Доклад за резултатите от епидемиологичното проучване |
| 5.6. | Изготвяне окончателен анализ и оценка на програмата | МЗ, НКС, Национален координатор | 2025г. | НКС, МЗ | Изготвен доклад с анализ и оценка на програмата |