Приложение

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2021 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. |

| Дейност 1.1. | Повишаване на капацитета на Администрацията на НКБТХ и координаторите на МКБТХ (секретари). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Общини, към които има създадени МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства от общини; по програми и проекти. |
| Срок | Март - декември, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Ефективно изпълнение на ЗБТХ и НМН; повишаване качеството и ефективността на изпълнението на дейностите по Националната програма. |
| Индикатори за изпълнение | Осъществени съвместни работни срещи и обучителни сесии. |
| Дейност 1.2. | Провеждане на Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, Общини, НПО и международни организации, представители на дипломатическия корпус в България; други анти-трафик структури. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства по програми и проекти. |
| Срок | Април - декември, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Представяне на изпълнението на дейностите през 2021 г., анализ на тенденциите при престъплението трафик на хора; предложения за надграждането на работата във всички области, но с фокус превенция и закрила на жертвите. |
| Индикатори за изпълнение | Проведена среща, брой участници. |
| Дейност 1.3. | Мониторинг на структурите по закрила - Приютите за временно настаняване на жертвите на трафика на хора и центрове за закрила и помощ на жертвите и МКБТХ. |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ |
| Партньори | НПО-доставчици на услуги към НКБТХ, МКБТХ, където има изградени услуги. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства по програми и проекти. |
| Срок | Юни – ноември, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на всички задължения от ЗБТХ, касаещи услугите към НКБТХ и подкрепата на жервтите на трафик; изпълнение на Правилник към ЗБТХ, касаещ услугите към НКБТХ; повишаване качеството и ефективността на функционирането на услугите към НКБТХ, вкл. изпълнението на НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени мониторингови срещи; изготвени протоколи и документи. |
| Дейност 1.4. | Изготвяне на Годишна национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2022 г. |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, всички останали участници в Националната програма. |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, НПО и международни организации. |
| Финансиране | Бюджетирането е от бюджета на НКБТХ, както и от съответните, залагащи в програмата дейности, институции и организации, вкл. по външни проекти и програми. |
| Срок | Ноември - декември, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на задълженията по ЗБТХ и Националната стратегия за борба с трафика на хора. Развитие на институционалната рамка, включително чрез въвличане на Постоянна работна група (ПРГ) към НКБТХ. |
| Индикатори за изпълнение | Изготвена Национална програма за 2022 г., одобрена на заседание на НКБТХ. |
| Дейност 1.5. | Провеждане на заседания на НКБТХ през 2021 г. |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, НКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ и други заинтересовани страни. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ. |
| Срок | Февруари - декември, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на задълженията по ЗБТХ и Правилник за организацията и дейността на НКБТХ. В рамките на заседанията се разглеждат и съгласуват ключови за Комисията документи и/или други казуси, произтичащи от функциите на Комисията. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени заседания на НКБТХ, взети решения и съгласувани документи. |
| Дейност 1.6. | Оценка на изпълнението на Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021. |
| Отговорна институция/ организация | НКБТХ, АНКБТХ |
| Партньори | Всички включени в НКБТХ институции, МКБТХ, организации и институции. |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ, вкл. от външни програми и проекти. |
| Срок | Май - ноември, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Изготвена оценка и анализ на цялостното изпълнението на Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 и дадени препоръки за подготовката на следващия стратегически документ. |
| Индикатори за изпълнение | Публикуван доклад с препоръки. |
| Дейност 1.7. | Участие на представители от администрацията на НКБТХ в междуведомствени работни групи и други формати с междуинституционално представителство. |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ, институции, организации, МКБТХ. |
| Финансиране | Не се изисква. |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Осигурено участие на представители от администрацията на НКБТХ. |
| Индикатори за изпълнение | Брой работни групи, в които е определен представител от страна на АНКБТХ, брой участия на представители на АНКБТХ в работните групи; изготвени становища и документи |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. |  |
| --- | --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |  |
|  | - Целенасочена превенция и детекция на трафика на хора |  |
|  | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора. |  |
| Дейност 2.1. | Провеждане на превенционна кампания за предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация, включително провеждане на целенасочени дейности по превенция и ранна идентификация сред уязвими групи и лица. |  |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, МКБТХ, АЗ |  |
| Партньори | МТСП, АЗ - ДБТ, ИА“ГИТ”; МВР; НКБТХ; НПО. |  |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; АЗ и МТСП |  |
| Срок | Март – юни, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | - Повишена информираност на българските граждани, особено желаещите да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация; - Подобряване на информираността на работниците вкл. потнециални жертви на трафик на хора и сътрудничество в областта на трудовото право - съгласно Програма за струдничество 2021-2022 г. между МТСП и Федерално министрество на труда на социалните въпроси на ФР Германия, а именно т. 2, касаеща подобряване достъпа до информация на работниците, в частта "Действия 1" – предоставяне на релевантна информация за потенциални жертви на трафик на хора за целите на предотвартяване на трудова експолатация: |  |
| Индикатори за изпълнение | - Проведени целенасочени превенционно-информационни сесии за трафика на хора, с фокус върху сезонната работа. Участие на секретарите на МКБТХ в трудови борси, организирани от АЗ – ДБТ в регионите на 10те общини, където има създадени МКБТХ; изработени и разпространени информационни материали; брой лица, участвали в срещите; подобрено сътрудничество между отговорните и партньорски институции. |  |
| Дейност 2.2. | Провеждане на местни академии за доброволци към МКБТХ за работа по превенция на трафика на хора сред връстници. |  |
| Отговорна институция/ организация | МКБТХ |  |
| Партньори | АНКБТХ, РУО на МОН, НПО, бизнес сектор. |  |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; по външни програми и проекти; от бюджета на Общините |  |
| Срок | Март – октомври, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Разширяване и надграждане на познанията на мрежата от доброволци към МКБТХ. Повишаване на информираността на млади хора и ученици относно рисковете и предпоставките за трафик на хора. Повишаване на уменията на доброволците за работа сред връстници. |  |
| Индикатори за изпълнение | Проведени сесии за доброволци, брой участници; обучени лица. |  |
| Дейност 2.3. | Провеждане на национална кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация /по повод 30-ти юли, Международен ден за борба с трафика на хора/. |  |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, МКБТХ, ГД“БОП“ |  |
| Партньори | НКБТХ; други институции и организации. |  |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; средства по външни проекти и програми, вкл. по програма към Европол/ EMPACT |  |
| Срок | Юни – август, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация. |  |
| Индикатори за изпълнение | Проведени събития, произведени информационни материали, използвани комуникационни канали. |  |
| Дейност 2.4. | Провеждане на национална кампания по повод 18-ти октомври – Ден на ЕС за борба с трафика на хора, с фокус новите тенденции при престъплението. Провеждане на международна експертна среща по линия на Европол на тема „Превенция на трафика на хора“. |  |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, ГД“БОП“/МВР; МКБТХ |  |
| Партньори | НКБТХ; институции и организации; дипломатически представителства в България. |  |
| Финансиране | Съфинансиране от бюджета на НКБТХ, средства по външни/ европейски проекти и програми. |  |
| Срок | Септември – ноември, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Проведени събития и повишена информираност на широката общественост за рисковете от попадане в трафик на хора. Проведен международен форум - Oбмен на добри практики за превенция на престъплението; повишаване на капацитета на участниците в срещата от България и други страни членки на ЕС. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали; Проведена среща; Брой участващи експерти; изготвени документи и препоръки. |  |
| Дейност 2.5. | Провеждане на кампания за превенция на трафик на бременни жени с цел продажба на новородено. |  |
| Отговорна институция/организация | MКБТХ |  |
| Партньори | АНКБТХ; институции и организации. |  |
| Финансиране | Съфинансиране от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми; |  |
| Срок | Април - Юни, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Проведени събития и повишена информираност на уязвими групи и широката общественост за трафика на бременни жени с цел продажба на новородено. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали. |  |
| Дейност 2.6. | Кампания в часа на класа, посветена на предотвратяването на трафика на хора. |  |
| Отговорна институция/организация | МОН, РУО |  |
| Партньори | МКБТХ, институции и организации. |  |
| Финансиране | Бюджет на МОН. |  |
| Срок | До началото на м. май, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Формиране у учениците на чувствителност към проблема за трафика на хора и повишаване на възможностите за справяне с него. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой училища с проведена кампания в час на класа и в извънкласни дейности. |  |
| Дейност 2.7. | Взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст |  |
| Отговорна институция/организация | МОН |  |
| Партньори | МТСП, МВР, МЗ, РУО, областни управители, НСОРБ, АСП и др. |  |
| Финансиране | Съгласно ПМС №100/08.06.2018 г., изм. и доп. ПМС № 259/14.10.2019 г. за създаване и функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. |  |
| Срок | 30.12.2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Увеличаване на информираността и на капацитета на училищата и заинтересованите страни за справяне с проблема. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой върнати в образователната система деца и ученици. |  |
| Дейност 2.8. | Разпространение на информационни материали за превенция на различните форми на трафик на хора сред български граждани, намиращи се временно и/или постоянно зад граница. |  |
| Отговорна институция/организация | МВнР |  |
| Партньори | ДАЗД, НКБТХ, АСП; НПО и международни организации. |  |
| Финансиране | От бюджета на МВнР. |  |
| Срок | Постоянен за 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Повишена осведоменост на гражданите за възможността да получат адекватна закрила от МВнР и дипломатическите и консулските представителства на Р България в случаите, когато са изпаднали в бедствено положение. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени събития, на които са разпространени информационни материали, както и брой разпространени материали. |  |
| Дейност 2.9. | Провеждане на съвместни инициативи за превенция за трафика на хора, насочена към малолетни и непълнолетни с асоциално поведение. |  |
| Отговорна институция/организация | ЦКБППМН, МКБППМН |  |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ |  |
| Финансиране | От бюджета на ЦКБППМН, МКБППМН. |  |
| Срок | 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Повишаване осведомеността сред ученици и учители. Осъществяване на ранна превенция и идентификация. Придобити знания за добри практики в превантивната дейност. |  |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения, брой участници. Представени успешни практики. |  |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. |  |
| --- | --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. |  |
|  | - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия. |  |
| Дейност 3.1. | Тематично обучение за повишаване на капацитета на прокурорите и останалите разследващи органи, с фокус различните способи и добри практики при разследване на трафика на хора, вкл. разследване на финансови престъпления, използването на информационно-комуникационни технологии и отворени данни. |  |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, Асоциация на прокурорите в България, Кралска прокурорска служба - Великобритания |  |
| Партньори | НКБТХ, Посолството на Великобритания в България, ПРБ, НСлС, МВР, РП и ОП към регионите с МКБТХ, МКБТХ; НИП. |  |
| Финансиране | Посолството на Великобритания в България, НКБТХ, Асоциация на прокурорите. |  |
| Срок | Февруари-Април, 2021 г . |  |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. Практически ползи за разследванията по дела за трафик на хора, особено, за възможностите за разследване на престъплението, когато не може да се разчита на свидетелските показания или получаването на информация от свидетелите е затруднено; подобрена и по-качествена работа на разследващи, следователи, прокурори. |  |
| Индикатори за изпълнение | Обучени разследващи и магистрати; Изведени добри практики и препоръки. |  |
| Дейност 3.2. | Мултидисциплинарни обучителни сесии за разследващи, прокурори и съдии, с цел надграждане на капацитета при разследване на престъплението трафик на хора. |  |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, МКБТХ; |  |
| Партньори | МВР, НСлС, ПРБ, НИП; НБПП, други релевантни институции и организации, вкл. европейски партньори /Европейска правна академия (ERA), Европол, Евроджъст, Европейска полицейска академия (CEPOL); дипломатически мисии в България. |  |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ; от външно финансиране; |  |
| Срок | Март - ноември, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на специалистите за разследване на престъплението, вкл. във връзка идентификация и насочване на жертви на трафик на хора; Ползване на различни способи за разследване; Познаване на правата на жервтите на трафик и спецификите на поведение на жертвите. |  |
| Индикатори за изпълнение | Проведени сесии със специалисти; брой участници. |  |
| Дейност 3.3. | Повишаване на квалификацията на екипа от специалисти, работещи в Приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора в гр. София |  |
| Отговорна институция/ Организация | АНКБТХ |  |
| Партньори | НКБТХ; Институции и организации |  |
| Финансиране | От бюджета на Проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ на МВР и изпълняван от НКБТХ |  |
| Срок | Февруари - юни, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет и информираност на новоназначения екип на Приюта по отношение на престъплението трафик на хора, НМН и работата с жертвите; Подобрена ефективност на взаимоотношенията и комуникацията между членовете на екипа на Приюта. |  |
| Индикатори за изпълнение | Проведен обучителен семинар; Брой обучени специалисти. |  |
| Дейност 3.4. | Провеждане на обучение за работа с Интегрирана база данни (ИБД) на специалистите, работещи в приютите към НКБТХ, и на служителите на АНКБТХ. |  |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ |  |
| Партньори | НКБТХ; Институции и организации |  |
| Финансиране | От бюджета на Проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ на МВР, осъществяван от НКБТХ. |  |
| Срок | Юли – ноември, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Придобиване на необходимите знания и умения за работа с ИБД; повишаване на равнището на професионалните умения и квалификацията на участниците при създаването на електронен архив за работата по случаи. |  |
| Индикатори за изпълнение | Проведено обучениe; Брой обучени специалисти от специализираните услугите за жертви на трафик на хора към НКБТХ в градовете София, Бургас и Варна |  |
| Дейност 3.5. | Провеждане на мултидисциплинарни семинари по прилагане на Националния механизъм за насочване и подпоматане на жертви на трафик на хора (НМН). |  |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, МКБТХ |  |
| Партньори | МВнР, МВР; институции предтсавени в НКБТХ; неправитекствени и международни организации; |  |
| Финансиране | от бюджета на НКБТХ и др. организации, външно финансиране |  |
| Срок | Март - ноември, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Подобряване междуинституционалното сътрудничество и повишаване осведомеността на заинтересованите страни. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой семинари; брой участници. |  |
| Дейност 3.6. | Обучения на социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“: - Предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите; Идентификацията на жертвите на трафик и работа по реинтеграцията им. |  |
| Отговорна институция/ организация | АСП |  |
| Партньори | АНКБТХ, ЦРЧРРИ, НПО |  |
| Финансиране | Бюджетни средства; Финансирани по проекти и програми. |  |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на социалните работници, относно идентифицирането на случаи на трафик на хора и реинтеграцията им. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, брой обратни връзки. |  |

| Дейност 3.7. | Обучение на педагогически специалисти по темата „Превенция на трафика на хора“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/ организация | МОН, РУО |
| Партньори | РУО, МКБТХ, АНКБТХ, други организации и институции. |
| Финансиране | Бюджет на МОН |
| Срок | Ноември, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на специалистите за разпознаване и ранна идентификация на потенциален риск от трафик на хора и взаимодействие по насочване, съгласно НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения, подобрено и по-ефективно взаимодействие. |
| Дейност 3.8. | Провеждане на обучение в училище в гр. София на тема „Превенция на трафика на хора сред подрастващите“. |
| Отговорна институция/ организация | ГД“БОП“ – МВР |
| Партньори | АНКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на МВР |
| Срок | Юни – декември, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Придобиване на знания от учениците за същността на трафика на хора, какви са рисковете от него и как да се предпазят от въвличане в ситуация на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучени ученици |
| Дейност 3.9. | Провеждане на обучителен модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и полицейски аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. |
| Отговорна институция/ организация | МВнР, Дипломатически институт на МВнР |
| Партньори | АНКБТХ, членове на НКБТХ, международни организации и НПО |
| Финансиране | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и международни организации |
| Срок | 2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени. |
| Дейност 3.10. | Провеждане на обучителни семинари в областта на трафика на хора на местно и национално ниво от ЦКБППМН и местните структури към нея. |
| Отговорна институция/ организация | ЦКБППМН; МКБППМН |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ |
| Финансиране | Бюджет на ЦКБППМН и НКБТХ |
| Срок | 2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване квалификацията на експерти от МКБППМН в областта на борбата с трафик на хора; Усъвършенстване на умения за работа по казуси; Мултиплициране на добри практики; Подобрено сътрудничеството между НКБТХ и ЦКБППМН и МКБТХ и МКБППМН. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения, брой участници, брой съвместни дейности на МКБППМН и МКБТХ. |

| Дейност 3.11. | Повишаване на капацитет на професионалисти за идентификация и подкрепа на жертви на насилие, основано на пола, вкл. и трафик на хора, в регистрационно-приемни центрове: 1.Проучване на потребностите; 2.Създаване на специализирани обучителни материали; 3. Провеждане на обучения; 4. Създаване на ръководство за обучители. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/ организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | Международни партньори, ДАБ, релевантни институции, вкл. НКБТХ |
| Финансиране | Осигурено финансиране по проект към програма ФУМИ |
| Срок | По т.1. и т. 2. – януари –юни 2021 По т.3. и т.4. – юни - декември 2021 |
| Очаквани резултати | Проведени две обучения за приблизително 30 експерти; |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучени експерти; Ръководство на български език. |
| Дейност 3.12. | Повишаване на капацитета на адвокати за работа по случаи на трафик на хора, вкл. и случаи на мигранти и бежанци: 1.Проучване на потребностите; 2.Създаване на специализирани обучителни материали; 3. Провеждане на обучения; 4. Създаване на ръководство за обучители. |
| Отговорна институция/ организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | Международни партньори, ДАБ, релевантни институции, вкл. НКБТХ |
| Финансиране | Осигурено финансиране по проект към програма ФУМИ |
| Срок | По т.1. и т. 2. – януари –юни 2021 По т.3. и т.4. – юни декември 2021 |
| Очаквани резултати | Проведено едно обучение за приблизително 20 адвокати; |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучени адвокати; Ръководство на български език. |

| Дейност 3.13. | Национална кръгла маса за популяризиране на Плана за действие за действие за усъвършенстване на подхода на наказателното правосъдие към жертвите на престъпления и зачитане на човешките им права, вкл. жертвите на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/ организация | Център за изследване на демокрацията |
| Партньори | Асоциация Pro Refugiu (Румъния), SOLWODI Германия), Европейски институт за превенция и контрол на престъпността към ООН –HEUNI(Финландия), Dinamia S. Coop.(Испания) |
| Финансиране | Бюджет по програмата към ЕС |
| Срок | Август, 2021 |
| Очаквани резултати | Публично представяне на Плана за действие пред представители на съда, прокуратурата и отговорните министерства, адвокати, НПО, работещи в сферата на правосъдието и закрилата на жертви на престъпления |
| Индикатори за изпълнение | Брой представители на правосъдни институции и неправителствени организации за подпомагане на жертвите на престъпления, обхванати в разпространението и представянето на Плана за действие |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик, получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центрове за подкрепа. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др. |

| Дейност 4.1. | Повишаване на ефективността на координацията по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване и подкрепа на жертвите на трафик на хора (НМН). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ; Всички релевантните институции и организации, особено тези, част от институционалната рамка на НМН. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и отговорните институции; средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена координация на работата по случаите на трафик на хора; Функциониращи услуги, обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно НМН. Познаване и спазване на правата на жертвите на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Водени и координирани сигнали и случаи; Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ. |
| Дейност 4.2. | Утвърждаване и развиване на междуинституционален координационен екип за работа по сигнали и случаи на трафик на хора |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ |
| Партньори | Институции представени в НКБТХ, международни организации и НПО, участници в институционалната рамка на НМН |
| Финансиране | От бюджета на релевантните институции и организации |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на ефективността на работата по случаи; подобрено сътрудничество и координация; надграждане на НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Брой срещи; брой координирани случаи |
| Дейност 4.3. | Предоставяне на подкрепа в специализирани услуги за временно настаняване и центрове за консултиране на жертви на трафик на хора към НКБТХ: - 2 услуги в гр. Варна (приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и център за консултиране и подкрепа) - 3 услуги в гр. Бургас (приют за временно настаняване; приют за последваща реинтеграция и център за консултиране и подкрепа). |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ |
| Партньори | НПО, доставчици на услуги; Общини и МКБТХ; Участници в НМН |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Подкрепени и обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно ЗБТХ и НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени и настанени жертви на трафик в услугите към НКБТХ. |
| Дейност 4.4. | Предоставяне на подкрепа в Приют за временно настаняване на жертви на трафик и център за закрила и помощ в гр. София. |
| Отговорна институция/ организация | НПО – доставчик на услугата |
| Партньори | АНКБТХ/ НКБТХ; Институции и организации; |
| Финансиране | Oт външни програми и проекти /по проект “Осигуряване на устойчивост на специализираната грижа за жертви на трафик на хора“ по ФВС - МВР и съфинансиран от ЕС, изпълняван от НКБТХ/. |
| Срок | Постаянен, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Функциониращ Приют за временно настаняване на и център за закрила и помощ за жертви на трафик на хора в гр. София. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени и настанени жертви на трафик на хора в Приют за временно настаняване на жертви на трафик и център за закрила и помощ в гр. София. |
| Дейност 4.5. | Оказване на помощ и подкрепа на жертвите на трафик, чрез насочването им към подходяща социална услуга и/или социална работа с тях в общността. |
| Отговорна институция/ организация | АСП |
| Партньори | НПО, общински администрации; други институции |
| Финансиране | Бюджетни средства |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик, включително чрез предоставяне на социални услуги за жени и деца жертви на трафик |
| Индикатори за изпълнение | Брой подпомогнати жертви на трафик; Брой новоразкрити социални услуги за жени и деца жертви на трафик. |

| Дейност 4.6. | Подобряване на сигнализирането и взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |  |
| --- | --- | --- |
| Отговорна институция/ организация | ДАЗД, МВнР, МВР, АСП |  |
| Партньори | МВР, Дирекциите „Социално подпомагане“ и ОЗД; НПО, общински администрации; НКБТХ и МКБТХ |  |
| Финансиране | В рамките на бюджета на институциите |  |
| Срок | Постоянен за 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Намаляване на броя на случаите с деца, жертви на трафик с цел трудова и сексуална експлоатация; Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружените деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой случаи, разпределени по пол и възраст; брой върнати български деца от чужбина; брой предложения за налагане на административни мерки по чл.76 а, от Закона за българските лични документи. |  |
| Дейност 4.7. | Включване на лица, жертви на трафик на хора, в програми и мерки за обучение и заетост. |  |
| Отговорна институция/ организация | АЗ и ДБТ |  |
| Партньори | НКБТХ и МКБТХ |  |
| Финансиране | От бюджета на АЗ |  |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |  |
| Очаквани резултати | Реинтеграция на лицата, приобщаване на ЖТХ към трудовия пазар, придобиване на нови знания и умения |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой лица, включени в програми и мерки за заетост и обучение |  |
| Дейност 4.8. | План за действие за усъвършенстване на подхода на наказателното правосъдие към жертвите на престъпления и зачитане на човешките им права. |  |
| Отговорна институция/ организация | Център за изследване на демокрацията |  |
| Партньори | Асоциация Pro Refugiu (Румъния), SOLWODI (Германия), Европейски институт за превенция и контрол на престъпността към ООН –HEUNI (Финландия), Dinamia S. Coop (Испания) |  |
| Финансиране | Бюджет по инициатива |  |
| Срок | Април, 2021 |  |
| Очаквани резултати | Предвижда се планът за действие (50 стр.) да бъде публикуван на пет езика – румънски, български, немски, фински и естонски и качен на интернет страницата на Асоциация Pro Refugiu (Румъния), както и да бъде отпечатан. |  |
| Индикатори за изпълнение | Брой представители на правосъдни институции и неправителствени организации за подпомагане на жертвите на престъпления в Румъния, България, Финландия и Испания, обхванати в консултациите по изготвяне на Плана за действие и неговото разпространение. |  |

| Дейност 4.9. | Предоставяне на подкрепа в Кризисен център за жертви на насилие и трафик на хора „Св. Петка”, държавно делегирана дейност през Столична община, вкл. по програма „Транзитен център на жертви на трафик на хора“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/ организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | Столична община |
| Финансиране | Държавно делегирана дейност – Кризисен център |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Приблизително 20 жертви подкрепени годишно |
| Индикатори за изпълнение | Брой случаи, насочвания,описание на случаи |

| Дейност 4.10. | Създаване на онлайн платформа на НМН, вкл. и карта на наличните услуги. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | НКБТХ; други релевантни институции и организации. |
| Финансиране | Осигурено финансиране по проект/ ЕК |
|  | Работата ще стартира през 2021, като финализирането й е предвидено за 2022 г. |
| Очаквани резултати | Идентифициране на участниците и услугите, които ще влязат в платформата. |
| Индикатори за изпълнение | Първи етап от работещата платформа |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Поддържане на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. |
|  | 2. Подобряване на механизма за събиране на данни от ведомствата и НПО. |

| Дейност 5.1. | Събиране на данни и анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора, въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ, Прокуратура на Р България, НСлС; МВР; МКБТХ |
| Партньори | Отдел ЕИСПП, Дирекция "Информационно обслужване и технологии“ в Администрацията на главния прокурор на Република България; отдел“Аналитичен“ към ВКП; други релевантни институции и организации |
| Финансиране | Средства по програми и проекти, средства от бюджета на институциите . |
| Срок | Постоянен за 2021 г. |
| Очаквани резултати | Събиране на качествена и количествена статистическа информация и анализ на данните. Разработване на политики за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални емпирични данни. |
| Индикатори за изпълнение | Събрана статистическа информация и разработени целенасочени дейности на базата на анализа им. |
| Дейност 5.2 | Събиране на данни, анализ и докладване по силата на ЗБТХ и международни споразумения – съгласно Директива 2011/36/ЕС; Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (ГРЕТА); докладване във връзка Доклад за трафика на хора на Държавен департамент на САЩ; други. |
| Отговорна институция/ организация | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ и институции; МКБТХ; НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и институциите |
| Срок | Постоянен за 2021 г. |
| Очаквани резултати | Предоставяне на актуални данни и резулати от политиките за борба с трафик на хора, съгласно поетите международни ангажименти на страната. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени проучвания, брой изготвени доклади. |
| Дейност 5.3. | Създаване на Интегрирана база данни (ИБД) за предоставените услуги за жертви на трафик в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и подкрепа, управлявани от НКБТХ. |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ, други релевантни институции и организации |
| Финансиране | От бюджета на Проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ на МВР, изпълняван от НКБТХ |
| Срок | април – юли, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Подобряване на ефективността на работата на екипите на приютите; Осигурен достъп на експертите на НКБТХ и на персонала на услугите до статистически данни и информация относно дейността на услугите и работата по случаи; Разработен инструмент за извършване на текущ мониторинг върху приютите за временно настаняване и центровете за закрила и подкрепа към НКБТХ. |
| Индикатори за изпълнение | Разработен електронен инструмент за водене на случаи, събиране и обработване на информацията за обгрижените жертви и цялостната дейност на приютите. |
| Дейност 5.4. | Създаване на електронен регистър на делата за трафик на хора, разгледани от Върховния касационен съд, в който да бъдат включени постановените касационни решения заедно с копия от проверените въззивни актове и копия от присъдите на първата инстанция. |
| Отговорна институция | ВКС |
| Партньори | Други релевантни институции |
| Финансиране | В рамките на бюджета на институцията |
| Срок | Постоянен за 2021 г. |
| Очаквани резултати | Създаден електронен регистър |
| Индикатори за изпълнение | Попълнени данни от регистъра и използване от страна на релевантните институции и организации. |
| Дейност 5.5. | Периодичен анализ на данните, включени в електронния регистър. |
| Отговорна институция | ВКС |
| Партньори | Други релевантни институции |
| Финансиране | В рамките на бюджета на институцията |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Анализ на данните |
| Индикатори за изпълнение | Периодично проследяване на данните в електронния регистър |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Обмен на опит, добри практики и участие в международни проекти по противодействие и закрила на жертвите на трафик. |
|  | 2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 3. Разработване и реализиране на международни проекти, насочени към противодействие трафика на хора. |

| Дейност 6.1. | Представяне на националната институционална и нормативна рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на сътрудничеството и в изпълнение на ангажиментите по линия на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | МВнР; Отговорни институции и организации |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ и от съответните институции и организации |
| Срок | Постоянен за 2021 г. |
| Очаквани резултати | Подобрени сътрудничество и международен образ на страната, обмен на информация и успешни практики. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участия в проведени срещи, национални представяния на международни форуми, доклади. |

| Дейност 6.2. | Взаимодействие с компетентни институции от ДЧ на ЕС в изпълнение на Директива 96/71/ЕО, Директива 2014/97/ЕС и Директива (ЕС) 2018/957 за решаване на проблеми, свързани с нарушаване на трудовите права на българските работници при предоставяне на услуги в рамките на ЕС и на гражданите на ЕС при предоставяне на услуги в Р България. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ИА „ГИТ“ |
| Партньори | Компетентните институции българска страна и от заинтересовани държави–членки на ЕС |
| Финансиране | Бюджет на ИА „ГИТ“/МТСП |
| Срок | Постоянен за 2021 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересованите държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави–членки. |
| Индикатори за изпълнение | Брой отработени заявки с искане на информация за условията на труд или за здравето и безопасността на командированите лица; Брой отработени искания за събиране на публични вземания, брой наложени имуществени санкции или глоби за нарушение на трудовото законодателство относно командироването и изпращането на работници или служители в чужбина. |
| Дейност 6.3. | Мониторингова визита в България на Специалния представител и координатор на ОССЕ по борбата с трафика на хора. |
| Отговорна институция | МВнР |
| Партньори | НКБТХ и други институции/организации включени в програмата на визитата |
| Финансиране |  |
| Срок | Април - юни, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Надграждане на капацитета на институциите и координация с ОССЕ; изготвен доклад/ становище с препоръки; |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени срещи и публикуван доклад с препоръки за България. |
| Дейност 6.4. | Преодоляване на границите за ефективно полицейско разследване за защита на жените, жертви на трафик и подобряване на механизмите за отчетност (А4). |
| Отговорна институция/ организация | Фондация „Право и Интернет“ (ФПИ); КЕМЕА (Гръцки център за изследвания по сигурност, под ръководството на гръцкото Министерство на вътрешните работи |
| Партньори | EKKA (Национален център за социална солидарност, Гърция); CECL (Център за европейско конституционно право, Гърция); VICESSE (Виенски център за обществена сигурност); АНКБТХ и ГД „ГП“ – подкрепящи институции |
| Финансиране | Осигурено финансиране по проект на ЕК |
| Срок | Постоянен, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Повиши ефективността при разследването на трафик на хора, с цел успешното противодействие и ангажирането на отговорността на всички участници във веригата, чрез сътрудничество между компетентните органи на национално и международно ниво. |
| Индикатори за изпълнение | Доклад за първични и вторични резултати от направените изследвания, електронен формат (вкл. Подкрепящи документи като ръководства за фокус групи, списъци с участници); План за действие (основни принципи, методи и подходи) |
| Дейност 6.5. | Провеждане на международна експертна среща по линия на Европол на тема „Превенция на трафика на хора“. |
| Отговорна институция | ГДБОП-МВР |
| Партньори | АНКБТХ, МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на външни програми и Европол (EMPACT) |
| Срок | Oктомври, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Придобиване на знания и опит в провеждане на превенция по линия трафик на хора от участниците в срещата. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участващи експерти |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |
|  | 2. Актуализиране на нормативната база за по-ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |
| Дейност 7.1. | Съгласуване и приемане на промени и допълнения в Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора към Закона за борба с трафика на хора от Министерски съвет. |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | Членове на НКБТХ; АНКБТХ |
| Финансиране | Средства от бюджета на НКБТХ |
| Срок | До м. ноември, 2021 г. |
| Очаквани резултати | Последваща работа по тази дейност от предходната година; Приети промени и допълнения в Правилника за приютите и центровете. |
| Индикатори за изпълнение | Приети на заседание на МС и предложено за разглеждане в Народното събрание на промени и допълнения в Правилника, синхронизирани с подобрено национално законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите (последни промени в ЗБТХ от 2019 г.). |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АНКБТХ | Администрация на Националната комисия за борба с трафика на хора |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| БАСП | Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве |
| БПМР | Българска платформа за международно развитие |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ИА „ГИТ” | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МО | Международни организации |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МЦРМП | Международен център за развитие на миграционните политики |
| НМЗМ | Национална мрежа на здравните медиатори |
| НСлС | Национална следствена служба |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| РУО | Регионално управление на образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| ФОЗ | Факултет по обществено здраве |
| ЦИД | Център за изследване на демокрацията |