## Лист1
План за изпълнение на Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г.
|  | дейности | срок за изпълнение | очаквани резултати | индикатори за изпълнение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | целeви стойности | отговорни институции | описание | бюджет
Стратегическа цел | 1. Отчитане на реализираните подобрения и продължаване в насока подобряване на материалните условия, намаляване на пренаселеността в пенитенциарните заведения и привеждането им в съответствие с Международните минимални стандарти относно местата за задържане и Европейските правила за затворите
Стратегическа задача | 1.1. В голяма част от пенитенциарните заведения материално-битовите условия са подобрени и се отчита напредък в тази посока. Планират се извършване на строително-ремонтни дейности в местата за лишаване от свобода с цел подобряване на материалните условия и привеждането им в съответствие с Международните стандарти и Европейските правила. Предстои изграждане на нови обекти с цел намаляване на пренаселеността в пенитенциарните заведения.
Под-задача | 1.1.1. Извършване на ремонтни дейности за подобряване на материалните условия и изграждане на нови пенетенциарни заведения | Ежегодно извършване на ремонтни дейности за подобряване на материално-битовите условия на съществуващ сграден фонд и изграждане на нови пенетенцирни заведния. | 2019-2025 | Подобряване на материално-битовите условия в пенетенциарните заведения и привеждането им в съответствие с Международните минимални стандарти и Европейски правила. | Работни групи за оценяване на необходимите ремонтни дейности в пенетенциарните заведения и предприемане на мерки за подобряването на материално-битовите им условия в съответствие с Международните стандарти и Европейски правила. | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 |  | МП, ГДИН | Извършването на строително-ремонтни дейности в местата за лишаване от свобода с цел подобряване на материалните условия и привеждането им в съответствие с Международните стандарти и Европейските правила. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 2. Разработване на конкретни инциативи за подобряване на взаимодействието между институциите във връзка с реинтеграцията на лишените от свобода
Стратегическа задача | 2.1. Провеждане на работни срещи за изграждане и поддържане на добро сътрудничество с държавните и неправителствени организации с оглед реинтеграцията на лишените от свобода
Под-задача | 2.1.1. Разширяване на сътрудничеството с държавните и неправителствени организации с оглед реинтеграцията на лишените от свобода в местата за лишаване от свобода | Реализиране на дейности за повишаване на информираността и компетенциите на лишените от свобода за намаляване на риска от рецидив и вреди | 2019-2025 | Превенция и намаляване на риска от рецидив | Брой на реализирани дейности годишно за повишаване на информираността и компетенциите на лишените от свобода | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | %лишени от свобода обхванати от общата популация | МП, ГДИН | ежемесечно ще се реализират мероприятия за реинтеграцията на лишените от свобода | не се изисква
Под-задача | 2.1.2. Разширяване на сътрудничеството с държавните и неправителствени организации с оглед осигуряването на постпенитенциарна подкрепа | Изграждане на устойчиви партньорства с държавните и неправителствени организации с оглед осигуряването на постпенитенциарна подкрепа | 2019-2025 | Превенция и намаляване на риска от рецидив | Брой годишно насочени лица, при освобождаването им към държавни и неправителствени организации с за осигуряването на постпенитенциарна подкрепа | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | % изтърпели наказанието си лишаване от свобода | МП, ГДИН | ежемесечно ще се реализират срещи за сътрудничество с организации постпентициарна подкрепа на лишените от свобода | не се изисква
Стратегическа цел | 3. Кадрово и обучително уплътняване на човешкия фактор с оглед създаване на устойчивост на системите за електронен мониторинг
Стратегическа задача | 3.1.Утвърждаване и популяризиране на системата зе електронно наблюдение
Под-задача | 3.1.1. Добро взаимодействие с представители на съд, прокуратура и МВР | Работни срещи с представители на съд, прокуратура и МВР | 2019 - 2025 | Увеличаване броя на лицата поставени под електронно наблюдение | Брой монтирани устройства за електронно наблюдение | 50 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН | регулярни срещи с различни институции за подобряване на взаимодейсвието при осъществяване на контрола над лицата под електронно наблюдение | не се изисква
Стратегическа цел | 4. Действия насочени към укрепване и насърчаване на личностните ресурси на правонарушителите и актуализиране на инструментариума за диагностика
Стратегическа задача | 4.1. Развитие на програми и дейности в местата за лишаване от свобода и актуализиране на профила на нуждите на правонарушителя
Под-задача | 4.1.1. Превенция на риска от рецидив и вреди чрез индивидуална и групова работа | Реализиране на превантивни и корекционно-терапевтични дейности с осъдените лица | 2019-2025 | Повишени социални и личностови компетенции на лишените от свобода | Брой лица годишно включени в специализирани програми | 100 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН | Влючването на лишени от свобода в различни програми за обществено въздейсвие ще допринесе за личностна промяна на осъдените и за изграждане на умения за законосъобразен начина на живот | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 4.1.2. Превенция на риска от рецидив и вреди чрез актуализиране на инструментариума за диагностика | Разработване на нов инструментариум за диагностика | 2019-2025 | Подобряване на диагностичната дейност на лишените от свобода | Брой приложения на инстументариума | 0 | 0 | 400 | 400 | за всеки новопостъпил | за всеки новопостъил | за всеки новопостъпил | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН | Разработването на нов инструмент за оценка на риска от рецидив и вреци ще допринесе за по точна диагностика на лицата и извеждане на дефицитите и ресурсите му | В рамките на бюджета на ГДИН | #VALUE!
Стратегическа цел | 5. Интензифициране на дейностите с правонарушителите за намаляване на риска от рецидив и вреди и мерки за постигането
Стратегическа задача | 5.1. Анализ на прилагането на действащия инструментариум за оценка на правонарушителя и оценка на нуждите от обучение за прилагането му
Под-задача | 5.1.1. Събиране и подготовка на достатъчен емпиричен материал | Активно сътрудничество с външни експерти | 2019-2025 | отчитане на пропуските в действащия инструментариум | изведени конкретни дефицити на инструментариума | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | В рамките на 2019 и 2020 година ще бъде изготвен анализ на прилаганата оценката на риска на правонарушителя въз основа на събрания емпиричен материал | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 5.2. Обучение на пробационните служители за усъвършенстване на уменията за прилагане на инструментариума за оценка на правонарушителя
Под-задача | 5.2.1. Реализиране на работни срещи и семинари за усъвършенстване на уменията за прилагане на инструментариума за оценка на правонарушителя | Активно сътрудничество с външни експерти и служители | 2019-2025 | повишаване на професионалните компетентности на пробационните служители | брой обучени служители | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Инструментариума за оценка на правонарушителя ще бъде стандартизиран и валидизиран за конкретните нужди на българската пробационна система | НФМ 2014-2021 252 102 лв
Стратегическа задача | 5.3. Актуализиране на инструментариума за диагностика на осъдените на пробация лица и разработване на софтуерна платформа към него
Под-задача | 5.3.1. Активно сътрудничество с външни експерти и неправителствени организации | Изготвяне на нов инструмент за оценка на правонарушителите и софтуерна платформа към него | 2019-2025 | По-точна диагностика на нуждите на различтните профили пранонарушители | Ефиктивно изпълнение на плана на присъдата, изготвен въз основа на новата оценка на риска, ще доведе по - ефиктвно изпълнение на накзанието | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Ще се подготви софтуерна платформа за новия инструмент за оценка на правонарушителите, която ще бъде достъпна за нейните потребители - пробационни служители | НФМ 2014-2021 356933 лв
Стратегическа задача | 5.4. Поддържане на възможностите за образование, обучение и квалификация на правонарушителите
Под-задача | 5.4.1. Добро сътрудничество с ръководствата на учебните заведения в МЛС и ДП "ФЗД" | а) Мотивиране на лишените от свобода за образование и обучение | 2019-2025 | Повишаване на квалификацията на лишените от свобода | брой лица годишно включени в учебна дейност | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН | Включването на лишените от свобода в образование и обучение ще допринесе за тяхната успешна реинтеграция | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача |  | б) Мотивиране на лишените от свобода за включване в курсове за квалификация | 2019-2025 | Повишаване на квалификацията на лишените от свобода | брой лица годишно включени в курсове за професионална квалификация; | 15 | 20 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН, ДПФЗД | Включването на лишените от свобода в образование и обучение ще допринесе за тяхната успешна реинтеграция | В рамките на бюджета на ГДИН и ДПФЗД
Стратегическа задача | 5.5. Повишаване на възможностите за реализиране на творчески, културни и спортни дейности и религиозна подкрепа
Под-задача | 5.5.1. Иницииране на допълнителни форми на работа с групите и общностите в МЛС за по-пълноценно осмисляне на свободното време | а) Реализиране на културно-информационни дейности чрез: * самодейни изяви на лишените от свобода; * представяне на театрални постановки, художествени програми, музикални концерти, спектакли, и други, свързани с празници или други важни събития; * провеждане на разнообразни културни програми от външни представители; | 2019-2025 | *Повишаване на знанията, уменията и социалните компетенции на лишените от свобода; *Привличане на доброволни начала на външни представители – творци, музиканти, художници и др. | бр. лица, годишно включени в реализираните културно-информационни и религиозни дейности; | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН | Влючването на лишените от свобода в общо пенитенцирни дейности е необходимо за осмисляне на тяхното свободно време по време на престоя в затвора | В рамките на бюджета на ГДИН
|  | б) Реализиране на спортни дейности чрез организиране на подходящи програми за физкултура, спорт и други възстановителни дейности | 2019-2025 | Привличане на доброволни начала на външни представители – спортисти, треньори, инструктори и др. | бр. лица, годишно включени в реализираните спортни мероприятия; | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН | Влючването на лишените от свобода в общо пенитенцирни дейности е необходимо за осмисляне на тяхното свободно време на престоя в затвора | В рамките на бюджета на ГДИН
|  | в) Реализиране на религиозни дейности чрез удовлетворяване на религиозните потребности на лишените от свобода | 2019-2025 | Привличане на доброволни начала на външни представители – религиозни дейци и др. | бр. лица, годишно включени в реализираните религиозни дейности; | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН | Влючването на лишените от свобода в общо пенитенцирни дейности е необходимо за осмисляне на тяхното свободно време на престоя в затвора | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 6. Повишаване на компетенциите и мотивацията на персонала в ГДИН чрез предоставяне на ефективно обучение и възможности за кариерно развитие, необходими за поддържането на високи стандарти в работа с правонарушителите и мерки за постигането
Стратегическа задача | 6.1. Разработване на Концепция за развитие на човешките ресурси в съответствие е нуждите на организацията
Под-задача | 6.1.1. Развиване на системата за професионално развитие на служителите от ГДИН и ТС, като част от цялостната концепция за развитие на ЧР | * Разширяване на възможностите за израстване в кариерата на изпълнителския и младши изпълнителския персонал; * Разширяване на възможностите за израстване в кариерата на ръководния персонал; | 2019-2025 | Задържане на квалифицирани служители | брой служители годишно с израстване в кариерата | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | % действащи служители | МП, ГДИН | Кариерно развитие на служителите в ГДИН с промяна на класификатора ва длъжностите | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 6.2. Внедряване на информационна система за управление на човешките ресурси
Под-задача | 6.2.1. Създаване на единна инфорационна система за управление на човешките ресурси, която да се поддържа от служителите от сектор "ОУЧР" и служителите от звената "Човешки ресурси" в ТС | * Въвеждане в експлоатация на единна система за управление на ЧР; * Поддържане на база данни за издадените от МП административни актове; * Поддържане от ТС на база данни за издадените от съответния ръководител административни актове; | 2019-2025 | Създаване на повече възможности за бърз достъп на служителите до необходимата информация. | осигурен достъп на всички служители ЧР | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % действащи служители ЧР | МП, ГДИН | Системата ще даде възможност за достъп до информацията за вслужителит в системата, необходима за изготвяне на вътрешноведомествени актове | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 6.3. Повишаване ефективността на обучението за придобиване на съвременни умения в съответствие с националните и международни тенденции чрез създаване на нов обучителен център за служителите на ГДИН по линия на НФМ
Под-задача | 6.3.1. Създаване на нов обучителен център за служители съобразен с европейските изисквания с капацитет 100 човека | В Учебния център ще ще се използват моделни обучителни подходи за подготовка на персонала | 2020-2024 | Нов модерен обучителен център за служители и | Обучителен център за 100 човека оборудван с модерни технологии и системи. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | МП, ГДИН | В Учебния център ще ще се използват моделни обучителни подходи за подготовка на персонала | НФМ 2014-2021
Стратегическа задача | 6.4. Създаване в рамките на обучителния център на научноизследователско звено с профил изпълнение на наказанията и криминология, който да обслужва преди всичко нуждите на Съвета по изпълнеиие на наказанията
Под-задача | 6.4.1. Въвеждане на научно-изследователски подход в процеса на интегриране на нови програми и инструменти за третиране на правонарушителите и работа със служителите | Актуализиране на пленарния и щатния състав на Съвета по изпълнение на наказанията | 2020-2025 | Интегрирани на нови програми и инструменти за третиране на правонарушителите и работа със служителите базирани на доказателства с решение на СИН | Брой нови програми одобрени от СИН | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | МП, ГДИН | Дейността на Съвета по изпълнение на наказнията ще даде възможност за внедряване на програми в системата, които ще бъдат съобразени на нуждите на правонарушителите, което ще доведе до по-ефектвно третиране. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 6.5. Организиране на сътрудничество с академичните организации с оглед потребностите на обучителния център и научно-изследователското звено
Под-задача | 6.5.1. Разширяване на сътрудничеството и създаване на партньорска мрежа с академични организации и други заинтересовани страни | Сключване на партньорски споразумения и съвместно участие по международни проекти и инициативи | 2020-2025 | Подобрено сътрудничество и разширен обхват на взаимодействие | Сключени споразумения за сътрудничество и участия в проекти | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Брой сключени споразумения | МП, ГДИН | Сътрудничеството с академични организации и други заинтересовани страни, имащи отношение към пенитециарната система ще допринесе за подобряване на дейностите в нея, както и за внедряването на положителни практики. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 6.6. Увеличаване продължителността на първоначалното обучение на новоназначените служители
Под-задача | 6.6.1. Иницииране на мерки за оптимизиране на продължителността на първоначалното обучение на новоназначените служители | Изготвяне на предложения за промяна и допълнение на текстовете в ЗИНЗС | 2020-2025 | Изготвени предложения и допълнения | Приети предложения | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Брой приети предложения | МП, ГДИН | Промяната в продължителността на обучението на служителите ще допринесе за по - добри резултати в работата и по ефектвино изпълнение на служебните задължения - теория и практика | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 6.7. Внедряване на иновативни програми и методи за обучение, съобразени с европейските стандарти за подготвеност на затворническия персонал
Под-задача | 6.7.1 Изпълнение на дейностите, касаещи обучението на персонала по предварително дефиниран проект „Повишаване капацитета на персона в затворите,изграждане на пилотен затвор свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на затворниците“ по НФМ 2014-2021 | Разработване на стратегия за обучение на персонала и нова програма за първоначално и продължаващо обучение, съдържаща и обучителните сесии.Разработване и внедряване на програма за менторство (coaching) на работното място и обучение на ментори. | 2020-2023 | Нова стратегия и програма за обучение на персонала | Брой програми за обучение пилотирани и утвърдени | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Разработването на Стратегия ще допринесе за повишаване на капацитета на служителите, чрез обучение- обмяна на опит чрез стажове, менторство. | НФМ 2014-2021 621000 лв
Стратегическа задача | 6.8. Периодични анализи на потребностите от обучение
Под-задача | 6.8.1Оценка и анализ на нуждите от обучение, включително преглед на програмите за обучение. | Провеждане на анализ и оценка и изготвяне на препоръки | 2020-2023 | Изготвен анализ и оценка на нуждите от обучение | Брой изготвени анализи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Анализа ще съдържа оценка на нуждите от обучение, както и преглед на програмите за обучение | НФМ 2014-2021 126500 лв
Стратегическа задача | 6.9. Адаптиране съдържанието на учебните програми към актуалната среда, в която се осъществява основната дейност на ГДИН и териториалните й служби
Под-задача | 6.9.1. Актуализиране на учебните програми в съответствие с динамиката на развитие на пенитенциарната система | периодичен преглед и актуализация на програмите | 2020-2025 | Изготвен преглед и адаптиране на програмите | Брой изготвени прегледи и адаптирани програми | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | МП, ГДИН | Учебните програми за служителите трябва да се актуализарт при всяка промяна на законовите и подзаконовите нормативни актове. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 6.10. Акцентиране върху практическите занятия в обучителния процес, с цел формиране на конкретни умения, необходими за изпълнение на основните задачи и дейности
Под-задача | 6.10.1. Въвеждане на интерактивни подходи за обучение в съответнствие със стила на учене на обучаемите | Разработване на интерактивни модули | 2020-2025 | Въведени интерактивни модули | Брой проведени интерактивни занятия | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | МП, ГДИН | Въвеждането на нови методи и подходи в обученията на персонала ще допринесе за по -ефективно усвояване на представения материал | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 6.11. Системно участие на служителите в курсове за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация, съобразно актуалните нормативни промени
Под-задача | 6.11.1. Разширена обучителна инфраструктура за провеждане на курсове за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация | Изграждане на нов център за обучение на персонала със съответната инфраструктура и капацитет | 2020-2024 | Изграден център за обучение и въведени курсове за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация, съобразно актуалните нормативни промени | Брой изградени центрове за обучение на персонала и брой проведени курсове | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1бр. Изграден център 10 курса | 10 |  | МП, ГДИН | увеличаването на броя на обучителните центрове в системата ще даде възможност за реализиране на по-голям брой курсове за квалификация и преквалификация на служителите | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 6.12. Актуализиране на правилата и процедурите за кариерно развитие на служителите и насърчаването им да използват ресурсите и опита си
Под-задача | 6.12.1. Предоставяне на повече възможности за професионално развитие от всички структури на ГДИН, с ясна кариерна пътека и единни правила, които да бъдат в съответствие с конкретните им очаквания и потребности | Подобряване на процедурите и методите за подбор при израстване в по - висока по вид длъжност | 2019-2025 | Задържане на квалифицирани служители | брой служители годишно с израстване в кариерата | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | % действащи служители | МП, ГДИН | Актуализиране на правилата за кариерно израстване на служителите трябва да се актуализарт при всяка промяна на законовите и подзаконовите нормативни актове. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 6.13. Разработване на прозрачни и справедливи механизми за оценка на професионалните постижения и обвързване на резултатите със служебното израстване
Под-задача | 6.13.1. Преглед на действащите нормативни актове и изготвяне на конкретни предложения за изменение, с оглед обвързване на развитието в кариарата с резултатите от служебната дейност и повишаване на професионалната квалификация | Създаване на механизми за оценка на компетентността на младите служители, с цел развитие на потенциала им в конкретно направлание, което да ги мотивира за бъдещо кариерно развитие; С цел задържане на опитните служители, освен гъвкавото заплащане и управление на кариерата да се създадат предпоставки за ефективноо предаване на знанията и опита. | 2019-2025 | Намаляване на текучеството на служителите и мотивиране за постагане на изискването за качество на извършаваната работа | брой актуализирани нормативни актове | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | МП, ГДИН | Актуализиране на правилата за кариерно израстване на служителите трябва да се актуализарт при всяка промяна на законовите и подзаконовите нормативни актове. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 7. Превенция на професионалния стрес и мерки за постигането
Стратегическа задача | 7.1. Разработване и прилагане на методика за диагностициране и оценка на професионалния стрес и програми за обучение и тренинги на служителите за психологическа помощ и консултация при критични инциденти и остър стрес
Под-задача | 7.1.1. Търсене на финансиране и привличане на специалисти за разработване на методиката | Реализиране на работни срещи и активно сътрудничество с външни експерти за разработване на методиката | 2019-2025 | подобряване качеството на психодиагностиката на професионалния стрес | нова методика за диагностика на професионалния стрес | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % обучени психолози | МП, ГДИН | Разработената методика за диагностициране и оценка професионалния стрес ще доринесе за превенция чрез включване в индидуални консултации | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 7.1.2. Разработване на програми за обучение и тренинги на служителите за психологическа помощ и консултация при критични инциденти и остър стрес | 1. Преглед на съществуващата програма за първоначално обучение на служителите и актуализиране в синхрон с необходимостта от изграждане на приложими в практиката умения и компетентности. 2. Разработване на дизайн за тренинг за управление и справяне със стреса. | 2019-2025 | Разработени програми за обучение и тренинги на служителите за психологическа помощ и консултация при критични инциденти и остър стрес | Обучени психолози за прилагане на методиката, анализ и интерпретация на резултатите от нея. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % обучени психолози |  | обучението на инспекторите психолози ще създаде възможност за реализиране на тренинти за служителите с диагностициран стрес. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 7.2. Разработване на инструментариум за оценка на факторите и източниците на професионалния стрес и оценка на индивидуалните стратегии за справяне със стреса, проявите и последствията от стреса и бърнаута на служителите
Под-задача | 7.2.1. Разработване на инструментариум за оценка на факторите и източниците на професионалния стрес | 1. Преглед и обобщение на наличните инструменти за измерване и оценка на професионалния стрес, утвърдени в трудовата и организационната психология; 2. Разработване и апробиране на нова методика за диагностика и оценка на професионалния стрес, съобразена със спрецификата на работата и на работната среда, в която работят служителите на ГД ИН. | 2019-2025 | * Разработена и приложена методика за диагностициране и оценка на професионалния стрес * Разработени програми за обучение и тренинги на служителите за психологическа помощ и консултация при критични инциденти и остър стрес | 1. Разработена нова комплексна методика за оценка на професионалния стрес. 2. Обучени психолози за прилагане на методиката, анализ и интерпретация на резултатите от нея. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % обучени психолози | МП, ГДИН | Инструментариума ще даде възможност за диагностициране на източниците на стрес на служителите и работа по неговото преодоляване чрез психологическа помощ | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 7.2.2. Разработване на инструментариум за оценка на индивидуалните стратегии за справяне със стреса, проявите и последствията от стреса и бърнаута на служителите | 1. Преглед и обобщение на наличните инструменти за измерване и оценка на професионалния стрес, утвърдени в трудовата и организационната психология; 2. Разработване и апробиране на нова методика за диагностика и оценка на професионалния стрес, съобразена със спрецификата на работата и на работната среда, в която работят служителите на ГД ИН. | 2019-2025 | * Разработена и приложена методика за диагностициране и оценка на професионалния стрес * Разработени програми за обучение и тренинги на служителите за психологическа помощ и консултация при критични инциденти и остър стрес | 1. Обучени ръководители за получаване на обратна връзка за резултатите от диагностиката и за предприемане на действия за превенция и управление на стреса. 2. Приети стандарти за работа на психолозите по отношение на диагностициране и оценка на професионалния стрес на служителите. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | % обучени ръководители на териториални звена |  | Инструментариума ще даде възможност за диагностициране на източниците на стрес на служителите и стратегии за справяне чрез психологическа помощ и консултации. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 7.3. Разработване и въвеждане на модул за управление на стреса в първоначалното обучение на служителите и дизайн на тренинг за превенция и управление на стреса за вече работещи служители
Под-задача | 7.3.1. Разработване и въвеждане на модул за управление на стреса в първоначалното обучение на служителите | 1. Преглед и подобряване на обучението за развитие на комуникативните умения и справянето в конфликтни ситуации при взаимодействие с лишените от свобода; 2. Подобряване на обучението в контекста на динамичната сигурност - създаване на умения за гъвкаво реагиране при критични ситуации; 3. Изграждане на умения за работа в екип; 4. Преглед на съществуващата програма за първоначално обучение на служителите и актуализиране в синхрон с необходимостта от изграждане на приложими в практиката умения и компетентности | 2019-2025 | 1. подобряване обучението на служителите, в резултат на което ще се улесни процеса на справяне с ежедневния стрес в работата. 2. Предоставяне на периодични обучения на служителите по проблемите на стреса и справянето с него; 3. поддържане на ниво на субективно благополучие на служителите, и мотивацията им за работа. | 1. Актуализирана програма за обучение на новопостъпили служители. 2. Въведен модул за справяне с агресията и автоагресията в професионалното обучение на служителите като средство за намаляване на професионалния стрес. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Програмата за обучение на персонала е необходимо да се актуализира съобразно нуждите на служителите, като се наблегне на модула за справяне с агресията и автоагресията като средство за намаляване на професионалния стрес. | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 7.3.2. Разработване и въвеждане на дизайн на тренинг за превенция и управление на стреса за вече работещи служители | 1. Разработване на дизайн за тренинг за управление и справяне със стреса. 2. Обучение на обучители за провеждане на тренинги за управление на стреса. 3. Разработване и въвеждане на програма за обучение на назначените служители, като нейното съдържание и модули се прецизират съобразно необходимостта от развитие на дадени умения. | 2019-2025 | 1. подобряване обучението на служителите, в резултат на което ще се улесни процеса на справяне с ежедневния стрес в работата. 2. Предоставяне на периодични обучения на служителите по проблемите на стреса и справянето с него; 3. поддържане на ниво на субективно благополучие на служителите, и мотивацията им за работа. | 1. Разработен дизайн на тренинг за управление на стреса 2. Обучени психолози за провеждане на тренинг за управление на стреса. | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | МП, ГДИН | Провеждането на тренинга за управление на стреса на служители е необходим за да улесни процеса на справяне с него в ежедневната им работа. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 7.4. Разработване на програма за психологическа помощ и консултация на служителите при критични инциденти и остьр стрес
Под-задача | 7.4.1. Преглед на съществуващата система за оказване на психологическа помощ и консултация на служители | 1. Провеждане на фокус групи с цел проучване на проблематиката със съдействието на експрети от областта; 2. Изготвяне на анализ на резулатите от фокус групите | 2019-2025 | обективен анализ на актуалните нужди от психологическо консултиране на служители | Приети стандарти за провеждане на кризисни интервенции. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Изготвения анализ ще даде възможност за изготвяне на програма за психологическа помощ при управление на професионалния стрес | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 7.4.2. Регламентиране и въвеждане на психологически консултации за служители, които преживяват остър стрес | 1. Подобряване на процеса на работа със служители, преживели остър стрес. 2. Обучение на психолозите за подобряване на уменията за консултиране и оказване на психологическа помощ в критични ситуации. | 2019-2025 | изграждане на организационни механизми за подкрепа и съдействие на служителите | Въведена регламентирана система за оказване на психологическа помощ и консултации на служители при критични инциденти и остър стрес. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Изготвения анализ ще даде възможност за изготвяне на програма за психологическа помощ при управление на професионалния стрес | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 7.4.3. Изготвяне на дизаин на програмата | апробиране на програмата | 2019-2025 | действаща програма за управление на професионалния стрес | Обучени психолози за работа при критични инциденти и остър стрес. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | % служители | МП, ГДИН | Изготвения анализ ще даде възможност за изготвяне на програма за психологическа помощ при управление на професионалния стрес | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 7.5. Анализ на наличните инструменти и разработване и апробиране на нова методика за диагностика и оценка на професионалния стрес
Под-задача | 7.5.1. Разработване и прилагане на методика за диагностициране и оценка на професионалния стрес | Преглед и обобщение на наличните инструменти за измерване и оценка на професионалния стрес, като и разработване и апробиране на нова методика | 2019-2025 | подобрено качество на психодиагностиката на професионалния стрес | Разработена нова комплексна методика за оценка на професионалния стрес. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % обучени психолози | МП, ГДИН | Разработената методика за диагностициране и оценка професионалния стрес ще доринесе за превенция чрез включване в индидуални консултации | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 7.6. Обучение на експерти и ръководители от ГДИН и териториалните й служби за прилагане на новата методика и анализ и интерпретация на резултатите от изследванията
Под-задача | 7.6.1. Провеждане на цикъл от семинари и обучения | организиране и участия в семинарите и обученията | 2019-2025 | обучени експерти и ръководители за анализ и интерпретация на резултатите от изследванията на професионалния стрес | брой обучени служители | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | % обхванати служители | МП, ГДИН | Обучението на ръководен и експретн персонал ще даде възможност за повишаване на професионалните им компетентности в работата | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 7.7. Преглед и актуализация на съществуващата програма за първоначално обучение на служителите и въвеждане на модул за справяне с агресията и авгоагресията на действащите служители
Под-задача | 7.7.1. Събиране на достатъчен емпиричен материал за преглед и актуализация на съществуващата програма за първоначално обучение на служителите | Разработване и въвеждане на обучителен модул за справяне с агресията и автоагресията; | 2019-2025 | понижени нива на агресия и автоагресия сред персонала | действащ модул в програмата за обучение, насочен към овладяване на умения за справяне с агресията и автоагресията | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | % обучени служители | МП, ГДИН | Програмата за обучение на персонала е необходимо да се актуализира съобразно нуждите на служителите, като се наблегне на модула за справяне с агресията и автоагресията като средство за намаляване на професионалния стрес. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 7.8. Разработване на дизайн за тренинг за управление и справяне със стреса и обучение на психолозите за неговото провеждане
Под-задача | 7.8.1. Анализ на стресогенните фактори в работната среда и обучение на психолози | организиране и провеждане на тренинг обучения | 2019-2025 | намаляване нивата на стрес сред пенитенциарния персонал | действащ тренинг за управление на професионалния стрес | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % обучени психолози | МП, ГДИН | Ежегодния анализ на на стесогенните фактори ще допринесе за разработване на тренинг, който да повлияе върху управлението и справянето с професионлания стрес | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 7.10. Изготвяне на стандарти за взаимодействие и работа в екип между психолози, инспектори социална дейност и възпитателна работа и надзорно-охранителен състав при критични и стресови ситуации
Под-задача | 7.10.1. Провеждане на фокус групи със служители от различните направления с цел проучване на проблематиката | проучване на актуалната ситуация на взаимодействие | 2019-2025 | обективен анализ на качеството на екипното взаимодействие между различните направления | брой проведени фокус групи | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | % служители от различни направления | МП, ГДИН | Реализирането на фокус групи ще доведе до събиране на информация за специфаката на работа на различните направления, която ще залегне в изготвянето на стандарти за взаимодействие. | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 7.10.2. Изготвяне на стандарти за взаимодействие и работа в екип между психолози, инспектори социална дейност и възпитателна работа и надзорно-охранителен състав при критични и стресови ситуации | Изработване на правила за взаимодействие и работа между психолози, инспектори по социалната и възпитателната дейност и охранителен персонал при критични и стресиращи ситуации | 2019-2025 | подобряване на екипното взаимодействие | стандарти и правила за екипно взаимодействие | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Реализирането на фокус групи ще доведе до събиране на информация за специфаката на работа на различните направления, която ще залегне в изготвянето на стандарти за взаимодействие. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 8. Превенция на стреса при правонарушителите и мерки за постигането
Стратегическа задача | 8.1. Подобряване на взаимодействието и координацията между психолози, инспектори по социалната дейност и възпитателна работа и надзорно-охранителния състав при превенция на стреса и свързаните с него нежелани прояви при правонарушителите
Под-задача | 8.1.1. Провеждане на фокус групи със служители от различните направления на дейност с цел проучване на проблематиката | проучване на актуалната ситуация на взаимодействие | 2019-2025 | обективен анализ на качеството на екипното взаимодействие между различните направления | брой проведени фокус групи | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | % служители от различни направления | МП, ГДИН | Реализирането на фокус групи ще доведе до събиране на информация за специфаката на работа на различните направления, която ще залегне в изготвянето на стандарти за взаимодействие. | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 8.1.2. Изготвяне на стандарти за взаимодействие и работа в екип между психолози, инспектори социална дейност и възпитателна работа и надзорно-охранителен състав при критични и стресови ситуации | Изработване на правила за взаимодействие и работа между психолози, инспектори по социалната и възпитателната дейност и охранителен персонал при критични и стресиращи ситуации | 2019-2025 | подобряване на екипното взаимодействие | стандарти и правила за екипно взаимодействие | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Реализирането на фокус групи ще доведе до събиране на информация за специфаката на работа на различните направления, която ще залегне в изготвянето на стандарти за взаимодействие. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 8.2. Разработване на програма за обучение на правонарушителите, която да съдържа контрол на гнева, справяне с агресията, поведение в конфликтни ситуации и справяне със стреса
Под-задача | 8.2.1. Провеждане на фокус групи с лишени от свобода с цел проучване на проблематиката и изготвяне и апробиране на програма за обучение | Провеждане на обучение на служителите от различните направления на дейности за прилагане на програмата | 2019-2025 | намаляване на стреса при лишените от свобода | действаща програма за обучение на правонарушителите | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | % обучени служители от различните направления | МП, ГДИН | Реализирането на фокус групи с правонарушителите ще доведе до събиране на информация необходима за разработването на програма, която да съдържа контрол на гнева, справяне с агресията, поведение в конфликтни ситуации и справяне със стреса | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 9. Подобряване на инфраструктурата в местата за лишаване от свобода и пробационните служби и мерки за постигането
Стратегическа задача | 9.1. Осигуряване на съответствие на материалните условия в българските пенитенциарни заведения спрямо европейските изисквания
Под-задача | 9.1.1. Извършване на ремонтни дейности в пенетенциарните заведения спрямо европейските изисквания. | Подобряване на инфрасктруктурата в местата за лишаване от свобода и пробационните служби. | 2019-2025 | Реновиран сграден фонд и изграждане на нови обекти | Брой реновирани обекти | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 |  | МП, ГДИН | Осигуряване на съответствие на материалните условия спрямо европейските изисквания в пенетенциарните заведения и повишаването на капацитета им. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 9.2. Адекватно управление и разпределение на капиталовите разходи ежегодно, чрез идентифициране на критични точки - сграден фонд в лошо състояние и подобряване на жилищно-битовите условия в затворите, затворнически общежития и арести
Под-задача | 9.2.1.Ежегодно изготвяне на капиталов списък за критични точки в лошо състояние на сгаден фонд и предпиемане на действия за подобряване на жилищно-битовите условия в затвори, затворнически общежития и арести. | Работни групи за оценяване на критични обекти и нуждата от извършване на ремонтни дейности за подобряване на сграден фонд и материално-битовите условия. | Ежегодно | Подобряване на материално-битовите условия в пенетенциарните заведения. | Брой изведени критичните точки - сграден фонд в лошо състояние. | [8 empty] | МП, ГДИН | Реализиране на работни групи с цел адекватно управление и разпределение на капиталовите разходи. | В рамките на бюджета на ГДИН | bar: 2019 to 2025
Под-задача | 9.2.2. Реновиране и изграждане на МЛС и пробационни служби | 1. Изграждане на нов Арест и Пробационна служба в гр. Благоевград; 2. Изграждане на нов Арест и Пробционна служба в гр. Добрич; 3.Изграждане на нов Арест и Пробационна служба в гр. Кърджали; 4. Изграждане на нов Арест и Пробационна служба в гр. Силистра. 5. Изграждане на нов Арест и Пробационна служба в гр. Велико Търново. | 1. 2020 г. 2. 2020 г. 3. 2020-2021 г. 4. 2021-2025 г. 5. 2020-2023 г. | Подобряване на материално-битовите условия в пенетенциарните заведения. | Повишаване на капацитета на Арестите и подобряване на материално-битовите условия за служители към сектор Пробация. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Проектиране и изграждане на пенитенциални заведения, с цел подобряване на условията и третирането на лицата. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 9.3. Кандидатстване по европейски програми и проекти с цел дофинансиране и подпомагане на дейността по подобряване на жилищно-битовите условия в затворите и арестите
Под-задача | Участие в европейски инициативи за дофинансиране подобряването на жилищно-битовите условия в затворите и арестите | Кандидатстване по донорски програми | 2020-2025 | Разширени възможности за европейско финансиране | Брой участия в партньорски европейски инициативи | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | МП, ГДИН | Кандидатстването по европейски програми и проекти с цел дофинансиране и подпомагане на дейността е необходимо предвид недостига на бюджетни средства
Стратегическа задача | 9.4. Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на договори по европсйски програми и проекти
Под-задача | 9.4.1. Ефективно Управление на времевите рамки на трите предварително дефинирани проекти по НФМ | Мониторинг на напредъка и управление на рисковете | 2020-2024 | Успешно реализиране на дейностите | Брой реализирани дейности | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |  | МП, ГДИН | Сформирани са екипи от експрети които ефективно ще реализират заложените в проектните предложения дейности | Не се изисква бюджет
Стратегическа задача | 9.5. Стартиране изграждането на пилотен затвор с център за обучение на персонала на ГДИН и териториалните й служби
Под-задача | 9.5.1.Изграждане на пилотен затвор с център за обучение на персонал. | Създадени са работни групи за анализ и подготовка на документация за стартиране на процедура за изграждане на пилотен затвор с капацитет от 400 човека - лишени от свобода и обучителен център с капацитет 100 човека. | 2020-2024 | Изграден затвор, свързан с център за обучение и преходно отделение | Брой обекти пуснати в експлоатация - затвор, център за обучение и преходно отделение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | МП, ГДИН | Проектиране и изграждане на пенитенциални заведения, с цел подобряване на условията и третирането на лицата и учебен център за подготовка на персонала, които да са съобразени с европейските изисквания | НФМ 2014-2021 г. 30 100 000 лв
Под-задача | 9.5.2. Реновиране и преустройство на МЛС | 1.Реновиране на корпуса на затвора Пловдив и обособяване на ЗО "Хеброс" в преходно отделение.2.Реновиране и обособяване преходно отделение на ЗО "Самораново" към затвора Бобов дол. 3.Преустройство и ремонт на нова сграда към затвора в Враца за обособяване на ЗО.4.Реконструкция на сграда и обособяване на ПС в Петрич. 5.Реконструкция и ремонт на ЗО "Строител" към затвора в Бургас и обособяване на преходно отделение. 6. Преустройство на производствен цех в затвора в Пазарджик в обучителен център. | 2020-2024 г. | Сигурна и безопасна материална среда в МЛС. | Брой реновирани обекти с подобрени материално-битови условия. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Проектиране и изграждане на пенитенциални заведения, с цел подобряване на условията и третирането на лицата с цел повишаване на капацитета на МЛС и подобряване на материално-битовите условия за служители. | НФМ 2014-2021 г. 11 493 222 лв
Стратегическа задача | 9.8. Приоритетно осигуряване на зони за спорт и културни дейности в местата за лишаване от свобода и задържане под стража, в т.ч. възстановяване на киносалони
Под-задача | 9.8.1. Изграждане на зони за спорт и културни дейности | Изграждане на зони за спорт и културни мероприятия в пенетенциарните заведения. Предстои изграждане на закрита спортна площадка в ПД за непълнолетни младежи в Затвора Враца. | 2020 г. | Обособяване на зани за спорт и културни мероприятия в местата за лишаване от свобода. | Брой реновирани помещения и изграждане на нови за спорт и културни мероприятия. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Реновиране на съществуващи помещения и изграждане на нови за спорт и културни мероприятия в пенетенциарните заведеия. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 10. Въвеждане на нови технологични решения и иновации в управлението, охраната и контрола на местата за лишаване от свобода и пробациошште служби
Стратегическа задача | 10.1. Автоматизиране на работните процеси, чрез внедряване на нови технологии с цел предоставяне на по-добри услуги на служителите от ГДИН и териториалните служби
Под-задача | 10.1.1. Внедряване на система за мониторинг на физическа и софтуерна обезпеченост на крайните работни станции и периферни устройства | Мониторинг на физическата и софтуерна обезпеченост на крайните работни станции и периферни устройства | 2019-2025 | Повишаване на ефективността на работните процеси | Намаляване на времето за реакция и действия при критични ситуации | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % на оптимизиране на работните процеси | МП, ГДИН | Внедряването на системата за мониторинг на физическа и софтуерна обезпеченост ще допринесе до повишаване на ефективността на работните процеси | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.2. Разширяване и модернизиране на IT инфраструктурата на ГДИН и териториалните служби с цел по-ефективно използване на информационните ресурси
Под-задача | 10.2.1.Подмяна на съществуващото комуникационно оборудване | Подмяна на съществуващото комуникационно оборудване с актуално такова, отговарящо на съвременните изисквания за киберсигурност и обмен на данни и енергоефективност | 2019-2025 | По-ефективно използване на информационните ресурси | Консолидация и ефективно използване на ресурсите | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % на по-ефективно използване на информационните ресурси | МП, ГДИН | Подмяната на съществуващото комуникационно оборудване ще допринесе до по-ефективно използване на информационните ресурси | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 10.2.2.Подмяна на сървърни конфигурации | Подмяна на сървърни конфигурации и/или разширяване и подобряване на вече съществуващи в информационната среда | 2019-2025 | По-ефективно използване на информационните ресурси | Консолидация и ефективно използване на ресурсите | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % на по-ефективно използване на информационните ресурси | МП, ГДИН | Подмяната на сървърните конфигурации ще допринесе до по-ефективно използване на информационните ресурси | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.3. Внедряване на по-високи стандарти в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в съответствие със съвременните тенденции за развитие и сигурност на информационните потоци
Под-задача | 10.3.1. Внедряване на стандарт ISO 27001 | Технически и документални дейности, свързани със сертифицирането по стандарта | 2019-2025 | Подобряване на мрежовата и информационна сигурност на бизнес процесите | Ясно описани правила и регламентирани процеси при извършване на дейности в областта на ИТ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | минимизаране на броя инциденти на годишна база | МП, ГДИН | Внедряването на по-високи стандарти в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще допринесе подобряване на мрежовата и информационна сигурност на бизнес процесите | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.4. Периодично актуализиране на вътрешно-ведомствените правила, свързани с развитието на ИКТ и повишаване на професионалната квалификация на служителите работещи в областта
Под-задача | 10.4.1. Поддържане в актуално състояние на вътрешно-ведомствените правила, свързани с развитие на ИКТ | Периодичен преглед и своевременна актуализация на вътрешно-ведомствените правила, съглсно измененията в нормативната уредба | 2019-2025 | Актуализирани вътрешно-ведомствени актове в областта на ИКТ | брой актуализирани вътрешно-ведомствени актове | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % действащи служители | МП, ГДИН | Актуализирането на вътрешно-ведомствените правила, свързани с развитието на ИКТ трябва да бъде съобразено с измененията в нормативната уредба | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача | 10.4.2 Повишаване на квалификацията на служителите, изпълняващи дейности в областта на ИТ | Провеждане на обучение в областта на информационните технологии на ИТ служители | 2019-2025 | Повишаване на квалификацията на служителите | брой служители участвали в обученията | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | % действащи служители | МП, ГДИН | Повишаването на квалификацията на служителите, изпълняващи дейности в областта на ИТ е необходима за запознаване с новите информационни технологии | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.5. Доизграждане и модернизиране съществуващите охранителни системи на териториалните служби чрез използване на най-новите технологии за видео наблюдение, периметрова охрана и контрол на достъпа до сградите, зоните и помещенията
Под-задача | 10.5.1.Доизграждане на системите за сигурност в местата за лишаване от свобода. | Проучване и доизграждане на технически устройства и системи за подобряване на охраната и сигурноста в местата за лишаване от свобода. | 2019-2025 | Функциониране на нови съвременни устройства и охранителни системи | Намаляване броя на опитите и извършените нарушения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | По качествена и безавариина работа на системите | МП, ГДИН | Доизграждането и модернизирането съществуващите охранителни системи на териториалните служби е необходимо за подобряване на охраната и сигурноста в местата за лишаване от свобода. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.6. Внедряване на нови системи за откриване на неразрешени вещи и предмети на територията на местата за лишаване от свобода, както и устройства и системи за недопускане внасянето на оръжия, взривни вещества и наркотици
Под-задача | 10.6.1.Избор на подходящи устройства и системи за откриване на неразрешени вещи и предмети | Проучване и тестване на устройства и системи за откриване и недопускане на неразрешени вещи и предмети | 2019-2025 | Ограничаване и недопускане ползването на неразрешени вещи. | Брой монтирани и работещи системи | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | Повишаване степента на сигурност | МП, ГДИН | Внедряването на нови системи и устройства за недопускане внасянето на оръжия, взривни вещества и наркотициза откриване на неразрешени вещи и предмети на територията на местата за лишаване ще допринесе за подобряване на сигурността. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.7. Осигуряване на сигурни безопасни условия на труд в пробационните служби и гарантиране безопасността на пробационните служители при работа с лица е рисково поведение
Под-задача | 10.7.1. Изграждане на Системи за видеонаблюдение в 29 териториални служби /28 Районни служби „Изпълнение на наказанията“ и 1 Контролен център /. | Проучване и изграждане на Системи за видеонаблюдение в пробационните служби. | 2019-2025 | Осигуряване на по-висока ефективност и сигурност при полагането на труд от пробационните служители. | Изградени Системи за видеонаблюдение в 29 териториални служби /28 Районни служби „Изпълнение на наказанията“ и 1 Контролен център /. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Изграждането на системи за видеонаблюдение ще допринесе за осигуряване на по-сигурност при изпълнение на служебните задължения от пробационните служители. | финасиран от ОПДУ
Стратегическа задача | 10.8. Внедряване на нова система за управление на работните процеси, свързани е електронния обмен на документи
Под-задача | 10.8.1. Централизирано управление на работните процеси и удостоверяване автентичността на документите | Внедряване на PKI инфраструра, свързана с процесите на удостоверяване на идентичността на изготвените документи | 2019-2025 | Повишаване сигурността и автентичността на изготвените документи. | намаляване на броя на документите, изискващи удостоверяване на автентичност | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | % от общият брой | МП, ГДИН | Внедряването на новата система за управление на работните процеси, свързани е електронния обмен на документи ще повиши сигурността и автентичността на изготвените документи. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.9. Разработване и внедряване на вътрешна интернет страница на ГДИН и система за управление на потребителски заявки
Под-задача | 10.9.1. Изготвяне на техническо задание за разработване и внедряване на вътрешна интернет страница на ГДИН | Проучване на съществуващите на пазара системи за управление на потребителски заявки | 2019-2025 | Повишаване на ефективността на работните процеси | Централизиране и автоматизиране на вътрешните работни процеси, свързани с обмен на информация | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | % служители използващи системата | МП, ГДИН | Разработването и внедряването на вътрешната интернет страница на ГДИН ще доведе до повишаване на ефективността на работните процеси | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.10. Изграждане на комуникационна (IP/VPN и интернет) свързаност между ГДИН и териториалните й служби
Под-задача | 10.10.1. Изготвяне на техническо задание за изграждане на комуникационна (IP/VPN и интернет) свързаност между ГДИН и териториалните й служби | Проучване на доставчици на IP/VPN и интернет услуги на пазара и провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП | 2019-2025 | Пълен достъп до информационните ресурси на ГДИН | брой териториални служби, свързани посредством IP/VPN и интернет) свързаност | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % свързани териториални служби | МП, ГДИН | Изграждането на комуникационна (IP/VPN и интернет) свързаност между ГДИН и териториалните й служби ще даде възможност за пълен достъп до информационните ресурси на ГДИН | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.11. Постоянен мониторинг на нивото на сигурност в информационната инфраструктура на ГДИН и териториалните й служби
Под-задача | 10.11.1. Изготвяне на задание, за нуждите на ГДИН, покриващо изискванията за нивото на информационна сигурност в информационната инфраструктура на ГДИН и териториалните й служби | Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП | 2019-2025 | Повишаване на нивото на информационна сигурност на ГДИН | Мониторинг и предотвратяване на опитите за външна намеса до информационните ресурси на ГДИН | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % спрени и предотвратени опити за външна намеса | МП, ГДИН | Повишаването на нивото на информационна сигурност на ГДИН чрез постоянен мониторинг на информационната инфраструктура | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.12. Разработване и внедряване на интегрирана софтуерна платформа, използваща съвременни технологии за отдалечен достъп до ресурсите на охранителните системи на затворите, затворническите общежития, арестите и пробационните служби
Под-задача | 10.12.1. Анализ и оценка на нуждите от внедряване на интегрирана софтуерна платформа, използваща съвременни технологии за отдалечен достъп до ресурсите на охранителните системи на затворите, затворническите общежития, арестите и пробационните служби | Изграждане на интегрирана софтуерна платформа за видеонаблюдение на териториалните служби. | 2019-2025 | Внедряване на интегрирана софтуерна платформа | Брой доставена техника и брой свързани териториални служби към софтуерната платформа на ГДИН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | арести, затвори, ЗО | МП, ГДИН | Внедряването на интегрирана софтуерна платформа за отдалечен достъп до охранитернителните системи ще допринесе за подобряване на сигурността. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.13. Проучване използваните специализирани устройства и системи в други ведомства и организации, в които е необходимо високо ниво на сигурност, техните възможности, начин на функциониране и приложението им в местата за лишаване от свобода
Под-задача | 10.13.1. Запознаване с използваните специализирани устройства, осигуряващи високо ниво на сигурност в сектор сигурност и възможност за прилаганве в ГДИН | Участие в междуведомствени срещи и презентации на нови сситеми за сигурност | 2019-2025 | Повишаване сигурността в МЛС | Внедрени нови системи за сигурност | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | МП, ГДИН | Проучването на използваните специализирани устройства и системи в други ведомства и организации, ще даде възможност за внедряване на нови системи за сигурност | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 10.14. Пускане в експлоатация и надграждане на Системата за електронно наблюдение на правонарушителите
Под-задача | 10.14.1.Внедряване, тестване и пускане в експлоатация на Системата за електронно наблюдение на правонарушители. | Проучване и провеждане на процедура за внедряване, тестване и пускане в експлоатация на Системата за електронно наблюдение на правонарушители. | 2019-2025 | Осигуряване на по-ефективен контрол върху местонахождението, движението и поведението правонарушителите. | Внедрена Системата за електронно наблюдение на правонарушители. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Пускането в експлоатация на Системата за електронно наблюдение на правонарушителите ще доведе до осигуряване на по-ефективен контрол върху правонорушителите | финасиран от ОПДУ
Стратегическа задача | 10.15. Изграждане на системи за видео-наблюдение в 28-те Районни служби за „Изпълнение на наказанията"
Под-задача | 10.15.1. Проучване на възможностите за изграждане на съвременни системи за видео-наблюдение и тяхното интегриране | Монтаж и въвеждане в експлоатация на системите за видео-наблюдение | 2019-2020 | Повишаване сигурността и недопускане на нарушения на територията на Районни служби за „Изпълнение на наказанията" | Изградени видео-охранителни системи и възможност за отдалечен окнтрол | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повишена сигурност на териториалните служби | МП, ГДИН | Изграждането на системи за видеонаблюдение ще допринесе за осигуряване на по-сигурност при изпълнение на служебните задължения от пробационните служители. | финасиран от ОПДУ
Стратегическа цел | 11. Подобряване на сигурността и защитеността на правонарушителите и служителите в ГДИН и териториалните й служби и въвеждане на принципа на динамичната сигурност и мерки за постигането й
Стратегическа задача | 11.1.Разработване и пристъпване към реализация на крупни инфраструктурни обекти.
Под-задача | 11.1.1. Подготовка за изграждане на нов затвор и арест с достатъчен капацитет в София или околностите | Осигуряване на подходящ терен - 2020 година и изготвяне на идеен проект за изграждане на нов затвор и арест 2021- 2022 година | 2024-2025 | Проведени процедури за пристъпване към изграждане на инфраструктурни обекти - нов затвор и арест 2024 - 2025 година | Осигурен подходящ терен, изготвено на техническо задание и проектиране на нов затвор и арест. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | МП, ГДИН | Разработване и пристъпване към реализация на крупни инфраструктурни обекти съобразени с европейските изисквания и стандарти за третиране.
Под-задача | 11.1.2. Изграждане на нова административна сграда за ГДИН | Провеждане на процедура за предоставяне на поземлен имот от Министерство на вътрешните работи на Министерство на правосъдието за изграждане на нова административна сграда на ГДИН в гр.София, кв. Враждебна. | 2024-2025 | Проведени процедури за изграждане на нова административна сграда за ГДИН. | Предоставен поземлен имот на Министерство на правосъдието и изготвен проект за изграждане на нова административна сграда на ГДИН. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | МП, ГДИН | Разработване и пристъпване към реализация на крупни инфраструктурни обекти. За осигуряване на по-добри условия на труд.
Стратегическа задача | 11.2. Повишаване сигурността в местата за лишаване от свобода, чрез внедряване на съвременна надзорно-охранителна техника и подновяване на помощните и личните средства за защита на надзорно-охранителния състав
Под-задача | 11.2.1. Разширяване, обновяване и интегриране на видео-охранителните системи и подновяване на помощните и личните средства за защита на надзорно-охранителния състав на ГДИН и териториалните й служби. | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на техника и софтуерна платформа за централизиран мониторинг и подновяване на помощните и личните средства за защита на надзорно-охранителния състав | 2019-2024 | А) Повишаване на сигурността на териториалните служби. Б) Подобряване на контрола над териториалните служби. | Възможност за осъществянане на отдалечен достъп върху видео-охранителните системи на териториалните служби. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максимално висока степен на сигурност в местата за лишаване от свобода | МП, ГДИН | Доизграждането и модернизирането съществуващите охранителни системи на териториалните служби е необходимо за подобряване на охраната и сигурноста в местата за лишаване от свобода. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 11.3. Обучение на надзорно-охранителния състав по места за постигане на натренираност за действия при особени случаи /суициди, насилие между задържаните лица, нападение срещу служители/
Под-задача | 11.3.1. Провеждане на планови занятия, с цел повишаване на професионалната подготовка | А) Занятия по Национално и европейско законодателство и добри практики в работа с уязвими групи задържани. Б) Занятия по прилагане на НПК с решаване на конкретни казуси свързани с налагане и промяна на МНО | 2019-2025 | Повишаване знанията и компетенциита на служителите от надзорно-охранителния състав | Брой проведени обучения | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 36 | 36 | Минимализиране на инциденти в местата за лишаване от свобода | МП, ГДИН | Проведените обучения с надзорно-охранителния състав за действия при особени случаи водят до повишаване на професионалните умения на състава. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 11.4. Засилване физическата, специална и огнева подготовка на надзорно-охранителния състав, участие в провеждане на стрелкови тренировки, действия с оръжие и боеприпаси и аерозолни средства
Под-задача | 11.4.1. Реализиране на занятия | Провеждане на стрелби със служителите от нодзорно-охранителния състав | 2019-2025 | Повишаване натренираността на надзорно-охранителния състав | Брой проведени занятия | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | Постигнати високи резултати | МП, ГДИН | Проведените стрелби с надзорно-охранителния състав водят до повишаване на професионалните умения на състава. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 11.5. Разработване на мерки в променената среда за сигурност, предвид усложняване на обстановката при покачване броя на представителите на организираната престъпност в местата за лишаване от свобода и екстремализация на действията на традиционния криминален контингент, свързан с неподчинение и реализиране на дръзки опити за бягства
Под-задача | 11.5.1. Разработване на Планове за действия при кризисни ситуации. | Занятия по екипни взаимодействия | 2019-2025 | Повишаване натренираността на надзорно-охранителния състав | Разработени планове за действия при кризисни ситуации | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Свеждане до минимум на кризисните ситуации.Овладяване на възникнали кризисни ситуации | МП, ГДИН | Разработените планове за действия при кризисни ситуации води до подобряване на организацията и взаимодействието на състава при усложнена обстановка. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 11.6. Осигуряване на целеви занимания за задържаните лица, в изпълнение на препоръките на контролните органи
Под-задача | 11.6.1. Реализиране на социални дейности със зъдържаните лица | Търсене на възможности за включване за включване на задържаните лица във обучение за ограмотяване, за придобиване на професионална квалификация, за придобиване и усъвършенстване на ключови компетенции | 2019-2025 | Предприети действия, с оглед ресоциализацията на задържаните лица | брой лица включени в социални дейности | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | % включени в дейностите задържани лица | МП, ГДИН | Включването на задържаните лица в програми за ограмотяване, за придобиване на професионална квалификация или за придобиване и усъвършенстване на ключови компетенции води до тяхната успешна реинтеграция | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 11.7. Подобряване на условията за труд и заплащане на служителите в системата. Постоянен и ефикасен диалог със съответните синдикални организации
Под-задача | 11.7.1. Поддържане на добро сътрудничество и реализиране на периодични работни срещи | Предприемане на адекватни действия за подобряване на условията за труд и заплащане на служителите в системата | 2019-2025 | Повишаване ефективността и мотивацията на персонала | Намаляване на текучеството на служителите в пенитенциарната система | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | МП, ГДИН | Диалога със съответните синдикални организации води до прозрачност в условията за труд и заплащане на служителите в системата | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 12. Подобряване на достъпа до основни права - медицинска грижа, образование и правна помощ на правонарушителите и мерки за постигането
Стратегическа задача | 12.1. Превантивни здравни грижи и намаляване на вредите сред лишените от свобода, както и ефикасна грижа за медицинския персонал
Под-задача | 12.1.1. Гарантиране на здравно обслужване на лишените от свобода в съответствие с медицинските стандарти и правила за добра медицинска практика | а) Провеждане на скриниг за ранна диагностика на туберкулоза в местата за лишаване от свобода | 2019-2025 | Намаляване на трансмисията на туберкулоза в местата за лишаве от свобода | Брой лишени от свобода с проведен скрининг за диагностика на туберкулоза | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Брой лишени от свобода провели скрининг за диагностика на туберкулоза | МП, ГДИН, затвори | Подобряване на достъпа на медицинска грижа се осъществява чрез провеждането на скриниг за ранна диагностика на туберкулоза, изследване на ХИВ местата за лишаване. | В рамките на бюджета на ГДИН
Под-задача |  | б) Провеждане на доброволно скринингово изследване на ХИВ на лишените от свобода | 2019-2025 | Превенция и достъп до лечение на лицата живеещи с проблема ХИВ/СПИН | Брой лишени от свобода провели скринингово изследване за ХИВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Брой лишени от свобода провели скринингово изследване за ХИВ | МП, ГДИН, затвори | Подобряване на достъпа на медицинска грижа се осъществява чрез провеждането на скриниг за ранна диагностика на туберкулоза, изследване на ХИВ местата за лишаване. | В рамките на бюджета на ГДИН
| 12.1.2. Гарантиране на здравно обслужване на медицинския песонал в съответствие с медицинските стандарти и правила за добра медицинска практика | Провеждане на доброволно изследване на ХИВ, хепатит В и хепатит С на медицинския персонал | 2019-2025 | Превенция на медицинския персонал | Брой медицински специалисти | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Брой медицински специалисти провели доброволно изследване на ХИВ, хепатит В и хепатит С | МП, ГДИН, затвори | За ефикасна грижа на медицинския персонал на тях се провеждат изследвания на ХИВ, хепатит В и хепатит С | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 12.2. Поддържане на добро сътрудничество с учителските екипи в създадените във всеки затвор училища
Под-задача | 12.2.1. Реализиране на периодични работни срещи с директорите на училищата | Обсъждане на предложения, добри практики и наложени модели за подобряване на работата с осъдените лица | 2019-2025 | Поддържане на броя лица, включени в учебна дейност | Брой годишно проведени работни срещи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Актуализирани Правила за образование и обучение на настанените в МЛС лица | МП, ГДИН | Чрез реализирането на периодични работни срещи с директорите на училищата се поддържа добро сътрудничество с учителските екипи в създадените във всеки затвор училища | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 12.3. Осигуряване на качествено правно обслужване
Под-задача | 12.3.1. Провеждане на работни срещи и семинари с външни експерти и служители | Предоставяне на правни услуги, които са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към ГДИН и МП. При осъществяване на изпълнението на дейността служителите се ръководят от високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход. | 2019-2025 | Повишаване качеството на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност | Постигане на оптимални резултати и ефикасност по отношение на правното обслужване | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оптимална защита интересите на ГДИН и МП | МП, ГДИН | Чрез реализирането на периодични работни срещи с външни експерти се повишава качеството на правното обслужване. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 12.4. Анализиране на промените в нормативната база и унифициране на вътрешноведомствените административни актове с тези промени
Под-задача | 12.4.1. Реализиране на работни срещи и обучителни семинари | проследяване и изследване на промените в нормативните актове | 2019-2025 | Своевременно актуализиране на вътрешноведомствените административни актове, съобразно промените | Количествен индикатор-брой променени вътрешноведомствени административни актове | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Прилагане на актуални вътрешноведомствени актове в съответствие с действащата нормативна база | МП, ГДИН | Актуализирането на вътрешноведомствените административни актове е необходимо с цел унифициране им с промените с нормативната база | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 12.5. Регулярна доставка, контрол и отчетност при лекарствоснабдяването
Под-задача | 12.5.1. Осигуряване на лекарствени продукти за лечебните заведения към МП-ГДИН | Изготвяне на заявка за планиране на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения към МП-ГДИН | 2019-2025 | Осигуряване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения към МП | Проведена процедура по реда на ЗОП | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Сключен договор за доставка на лекарствени продукти на лечебните заведения към МП-ГДИН | МП, ГДИН, затвори, ОСИН-София | Осигуряване на лекарствени продукти за лечебните заведения към МП-ГДИН | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 12.6. Включване на ГДИН като партньор с други специализирани институции в национални програми за превенция на отделни заболявания
Под-задача | 12.6.1. Участие на ГДИН като партньор в разработването на национални програми за превенция и контрол на социално значими заболявания в Република България | Участие на ГДИН в разработването на: а) „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р България за периода 2017 - 2020 г.”; б) „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България за периода 2017 - 2020 г.“ в) „Националната стратегия за борба с наркотиците за периода 2019 -2023 г.“, г) „Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в РБългария за периода 2019 -2023 г. | 2019-2025 | Осигуряване на превантивни здравни грижи и намаляване на вредите сред лишените от свобода | Брой лишени от свобода провели скринингови изследвания | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Брой лишени от свобода провели скринингови изследвания | МП, ГДИН | Провеждането на скинингови изследвания води до осигуряване на на превантивни здравни грижи с цел намаляване на броя на заразените лишените от свобода | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 12.7. Ежегодни общи и специализирани обучения на медицинските специалисти и подобряване на условията на труд и мотивация за работа
Под-задача | 12.7.1. Ежегодни общи и специализирани обучения на медицинските специалисти | Провеждане на обучителни семинари на медицинските специалисти | 2019-2025 | Повишаване на професионалните умения на медицинските специалисти | Брой проведени обучителни семинари | [7 empty] | Брой обучени медицински специалисти | МП, ГДИН | Провеждане на обучителни семинари на медицинските специалисти води до повишаване на професионалните умения на медицинските специалисти | В рамките на бюджета на ГДИН | bar: 2019 to 2025
| 12.7.2. Подобряване на условията на труд и мотивация за работа | а) Извършване на ремонтни дейности в лечебните заведения | 2019-2025 | Подобряване на условията на труд и повишаване на мотивацията на медицинските специалисти | Обновени и ремонтирани лечебни заведения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Брой ремонтирани лечебни заведения | МП, ГДИН, затвори | Подобряване на условията на труд води до подобряване на материално-техническата база в лечебните заведения | В рамките на бюджета на ГДИН
|  | б) Подобряване на материално-техническата база в лечебните заведения | 2019-2025 | Повишаване на диагностичните възможности на медицинските специалисти при предоставянето на здравни грижи на лишените от свобода | Доставена медицинска апаратура | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Брой доставена медицинска апаратура | МП, ГДИН, затвори | Подобряване на условията на труд води до подобряване на материално-техническата база в лечебните заведения | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 12.8. Изграждане на устойчиви партпьорства и дългосрочно сътрудничество за осигуряване на достъпа до образование на настанените в местата за лишаване от свобода лица
Под-задача | 12.8.1. Поддържане на взаимодействието с ръководствата на учебните заведения в МЛС и организиране на разяснителни кампании преди началото на всяка учебна година | Информиране на настанените лица за възможностите за включване в учебна дейност | 2019-2025 | обхващане на всички желаещи настанени лица, както и на всички непълнолетни в учебен процес | брой годишно включени пълнолетни и непълнолетни лица в учебния процес | [7 empty] | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН | Поддържане на взаимодействието с ръководствата на учебните заведения в МЛС и организиране на разяснителни кампании преди началото на всяка учебна година води до обхващане на всички желаещи настанени лица, както и на всички непълнолетни в учебен процес. | В рамките на бюджета на ГДИН | bar: 2019 to 2025
Стратегическа задача | 12.9. Обезпечаване на кадровия ресурс на сектор „Правно-нормативно обслужване" при ГДИН и териториалните й служби и ежегодно провеждане на семинари за анализиране на актуалната съдебна практика
Под-задача | 12.9.1. Провеждане на конкурсни процедури и организиране на семинари за анализиране на актуалната съдебна практика | увеличаване на щатните бройки на сектор ПНО | 2019-2025 | подобряване дейността на сектор "ПНО" чрез осигуряване лично явяване по делата за осъществяване процесуално представителство; стриктно въвеждане на делата в системата Апис Кантора с цел отчетност и възможност за изготвяне на справки по различни критерии. Чрез ежегодните семинари се цели уеднаквяване на дейността свързана с процесуалното представителство и прилагане на добрите практики и експертиза. | Резултатен индикатор-осигуряване на по-висок процент лично явяване в о.с.з.; статистика и по-добра отчетност на делата. Количествен индикатор-брой проведени семинари. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | увеличаване на контролната дейност върху териториалните служби с цел подобряване на отчетността и уеднаквяване на практиките | МП, ГДИН | Обезпечаването на кадровия ресурс на сектор „Правно-нормативно обслужване" при ГДИН и териториалните й служби ще доведе до подобряване дейността в сектора. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа задача | 13.10. При възникване на промени в нормативната база, своевременното им отразяване във вътрешноведомствените административни актове
Под-задача | 13.10.1. Своевременно актуализиране на вътрешноведомствените актове, в съответствие с действащото законодателство | Проследяване на промените в нормативните актове | 2019-2025 | своевременно актуализиране на вътрешноведомствените административни актове съобразно промените | Количествен индикатор-брой променени вътрешноведомствени административни актове | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | прилагане на актуални вътрешноведомствени актове в съответствие с действащата нормативна база | МП, ГДИН | Актуализирането на вътрешноведомствените административни актове е необходимо с цел унифициране им с промените с нормативната база | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 13. Разработване на специални програми за работа и въздействие на уязвимите групи от лица, лишени от свобода (болни, наркозависими, изповядващи различна религия и др.)
Стратегическа задача | 13.1. Привличане на специалисти за разработване на програми за работа с уязвими групи лица, лишени от свобода
Под-задача | 13.1.1. Проучване на затворническите групи и определяне на уязвимите такива | Реализиране на работни срещи и активно сътрудничество с външните експерти за разработването на програмите | 2019-2025 | Работа с по-голям брой нуждаещи се лица от рисковите групи | брой създадени програми за работа с уязвими групи лица | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | % обхванати от общата популация | МП, ГДИН | Разработването на програми за лица от уязвими групи ще доведе до по -ефективно специализирано третиране на лицата. | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 15. Мерки за превенция на радикализацията в местата за лишаване от свобода
Стратегическа задача | 15.1. Изграждане на устойчиви партньорства и дългосрочно сътрудничество с държавни и неправителствени организации за превенция на риска от радикализиране на настанените в местата за лишаване от свобода лица
Под-задача | 15.1.1. Реализиране на периодични работни срещи с държавни и неправителствени организации и обсъждане на предложения, добри практики и наложени модели за поддържане на сигурността в МЛС | *Задълбочено проучване на всеки отделен случай; * Промяна на фокуса на лицето и осмисляне на свободното му време чрез включване в учебна или трудова дейност, специализирана групова работа, в културно-информационни, спортни и религиозни дейности. * Информационен обмен между служителите в затворите и службите за сигурност | 2019-2025 | Превенция и намаляване на риска от радикализиране на настанените в МЛС лица | * ограничаване възможностите за възникване и разпространение на различни радикални възгледи; * брой реализирани работни срещи; | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | МП, ГДИН | В мерките за превенция на радикализацията в местата за лишаване от свобода се включват реализиране на периодични работни срещи с държавни и неправителствени организации и обсъждане на предложения, добри практики и наложени модели за поддържане на сигурността в МЛС | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 16. Разработване на промени в ЗИНЗС в съответствие с приключилата през 2019 г. процедура по последваща оценка за въздействието му
Стратегическа задача | 16.1. Предстване на предложения от ГДИН и ТС за актуализиране на ЗИНЗС
Под-задача | 16.1.1. Провеждане на работни срещи за изменение и допълнение на ЗИНЗС | приемане и обсъждане на предложения за промени съобразно резултатите от последващата оценка за въздействие на ЗИНЗС | 2019-2025 | Постигане на съвременен модел на управление и развитие на пенитенциарната система в съотвествие с международните минимални стандарти | намаляване броя на делата заведени от лишени от свобода, касаещи условията в местата за лишаване от свобода | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | действащ нормативен акт, който да е в съответствие с националното и Европейското законодателство в областта на пенитенциарното право | МП, ГДИН | Разработване на промени в ЗИНЗС | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 17. Усъвършенстване на структурата на ГДИН чрез включването в нея на Сектор „Вътрешна сигурност" с оглед активизация на антикорупционните политики
Стратегическа задача | 17.1. Повишаване ефективността при разкриванена корупционни дейности и практики, сред служителите на ГДИН
Под-задача | 17.1.1. Анализ на дейността на нправление "Вътрешна сигурност" | Изготвяне на анализ, относно нивото на корупция в системата на ГДИН. | 2019-2025 | Придобиване на ясна представа относно наличието на корупционни практики в системата на ГДИН. | % данни от анализа за наличие на корупционни практики. | [8 empty] | МП, ГДИН | Разкриването на сектор "Вътрешна сигурност" е с цел повишаване ефективността при разкриванена корупционни дейности и практики, сред служителите на ГДИН | В рамките на бюджета на ГДИН | bar: 2019 to 2025
| 17.1.2. Изграждане на централни и териториални структури. | Назначаване на 13 служители "вътрешна сигурност" в териториалните структури и ГДИН. | 2019 -2025 | Повишаване на нивото на сигурност и активизиране на антикорупционните политики. | Изграден и окомплектован цялостен сектор "Вътрешна сигурност" | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Разкриването на сектор "Вътрешна сигурност" е с цел повишаване ефективността при разкриванена корупционни дейности и практики, сред служителите на ГДИН | В рамките на бюджета на ГДИН
| 17.1.3. Контрол и мерки за въздействие | Въвеждане на модел на проактивен мониторинг в системата на ГДИН. | 2019-2020 | Проактивния контрол, постоянното реално и дистанционно аудио и видео наблюдение с широк обхват ще доведе до противодействие на корупционни и неправемелни действия сред служителите на ГДИН. | Намаляне на % неправомерни действия сред служителите. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | МП, ГДИН | Разкриването на сектор "Вътрешна сигурност" е с цел повишаване ефективността при разкриванена корупционни дейности и практики, сред служителите на ГДИН | В рамките на бюджета на ГДИН
| 17.1.4. Въвеждане на иновативни методи и подходи. | Въвеждане на тестове за професионален интегритет | 2020 | Предотвратяване на корупционни фактори и нарушения на професионалните задължения. | Предотвратяване проявите на корупция и нарушения на служебната дисциплина. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Разкриването на сектор "Вътрешна сигурност" е с цел повишаване ефективността при разкриванена корупционни дейности и практики, сред служителите на ГДИН | В рамките на бюджета на ГДИН
| 17.1.5. Професионално и кариерно развитие. | Първоначално и последващо обучение на служителите в сектор "Вътрешна сигурност" | 2019-2025 | Повишаване нивото на професионални компетенции, мотивация и възможности за кариерно развитие. | Брой обучени служители. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | МП, ГДИН | Разкриването на сектор "Вътрешна сигурност" е с цел повишаване ефективността при разкриванена корупционни дейности и практики, сред служителите на ГДИН | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 18. Продължаване политиката на преструктуриране и окрупняване на структурни звена
Стратегическа задача | 18.1. Преглед и анализ на функционалността на териториалните служби
Под-задача | 18.1.1. Преценка необходимостта от преструктурииране на звената | Сформиране на работни групи за преструктуриране дейността на териториалните служби | 2019-2025 | Подобряване ефективността на работа на териториалните служби | оптимална натоваренст на персонала | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | МП, ГДИН | Продължаване политиката на преструктуриране и окрупняване на структурни звена ще доведе до подобряване ефективността на работа на служителите | В рамките на бюджета на ГДИН
Стратегическа цел | 19. Адекватна работа с медиите и усилване на кадровия потенциал на ГДИН в това направление
Стратегическа задача | 19.1. Анализиране и оценка на работата с медии
Под-задача | 19.1.1. Разработване на стратегии и политики за работа с медии | Сформиране на работни групи за извеждане на стратегическите задачи при работа с медии | 2019-2025 | Подобряване на комуникацията в работата с медиите | Обективно отразяване на събитията в пенитенциарната система | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | МП, ГДИН | Разработване на стратегии и политики за работа с медии са необходими за подобряване на комуникацията в работата с медиите | В рамките на бюджета на ГДИН