РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

ОТЧЕТ НА

План за действие за 2020 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 г.-2020 г.

Отчетът на Плана за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията ( 2015 г.- 2020 г.) е изготвен в рамките стратегическа работна група „Миграционни политики“ към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.

Планът за 2020 г. включва изпълнението на 34 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в България.

Всички дейности от Плана за 2020 година са изпълнени, като една от дейностите е с отпаднала необходимост, поради обявената COVID-19 пандемия.

| Стратегическа цел | Дейности за изпълнение | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Граничен контрол |  |  |  |  |  |
| 1. Гранична сигурност. Противодействие на незаконното преминаване на държавната граница и нелегалната миграция. | 1.1.Провеждане на работни срещи на ръководно и експертно ниво между ДАБ-МС,МВР- ГД „Гранична полиция” и дирекция „Миграция” и ДАНС. | Усъвършенстване на взаимодействието и обмена на информация между държавните органи, отговорни за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция. | Брой проведени работни срещи. | МВР-ГДГП, ДМ, ДАБ-МС, ДАНС | Проведени са няколко срещи както на ръководно, така и на експертно ниво между ГДГП и др. държавни органи, отговорни за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция. Проведени са две обучения с участие на лектор от ДАБ при МС на теми „Видове международна закрила, предоставяна в Република България. Регламенти в Дъблин, Евродак и ДъблинНет“ и „Достъп до процедура за предоставяне на международна закрила. Регламенти Дъблин, Евродак и ДъблинНет“. Регулярно са провеждани работни срещи на ръководно и експертно ниво. |
|  | 1.2.Организиране и провеждане на работни семинари и обучения със служители на МВР- ГДГП по въпросите на убежището, достъп до територия и процедура за определяне на международна закрила в Р. България в изпълнение на Тристранния меморандум за разбирателство между МВР-ГДГП, ВКБООН и БХК -Програма за правна защита на бежанци и мигранти. | Повишаване на административния капацитет за покриване на международните стандарти в работата с търсещите закрила лица. | Брой обучени служители. | МВР-ГДГП, ВКБООН, БХК | Осъществени са 2 обучения на 30 служители от РДГП по следните теми: „Достъп до територия“, „Работата с уязвими групи“, „Култури на различните раси“, и др. Служители от ГДГП са участвали като обучители. |
|  | 1.3.Планиране на мероприятия относно извършване на мониторинг на границите, включително и на помещенията за настаняване на задържани лица в МВР-ГДГП, в изпълнение на Тристранния меморандум за разбирателство между МВР-ГДГП, Представителството на ВКБООН и БХК-Програма за правна защита на бежанци и мигранти. | Подобряване на условията и облекчаване на реда за предоставяне на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Република България и до производство за предоставяне на закрила в страната. | Изготвяне на доклад за 2019 г. относно мониторинг на границите и достъп до международна закрила. | МВР-ГДГП, ВКБООН, БХК | Изготвен е доклад за 2019 г., относно мониторинг на границите и достъпа до международна закрила. През 2020 г. представителите на ВКБООН са извършили 3 посещения в РДГП, а служителите на БХК-509 визити с цел извършване на мониторинг на границите. |
| 2.Повишаване ефективността на граничното наблюдение. | 2.1. Реализиране на етапите от Стратегията за техническото обезпечение на граничния контрол в периода 2014 -2020 г. | Повишаване възможностите на ГДГП за ефективно противодействие на нелегалната миграция и други форми на трансгранична престъпност чрез ремонт на съществуващо и придобиване на ново оборудване за наблюдение. | Завършване на дейностите по договори: 1.Възстановяване на работоспособността на мобилни системи за наблюдение (МСН). 2.Доставка на една мобилна система за наблюдение – оборудване за ФРОНТЕКС. | МВР-ГДГП | Завършени са дейностите по: - Възстановяване на работоспособността на 17 броя мобилни системи за наблюдение (МСН). - Доставка на една мобилна система за наблюдение- оборудване на ФРОНТЕКС. На двустранните преговори между България и Фронтекс през октомври 2020 г. мобилната система е планирана за разполагане в операция координирана от Фронтекс по гръцко-турската граница в периода май-септември 2021 г. |
| 3.Постоянно проследяване и събиране на информация, свързана с незаконната миграция по границите на Р България. | 3.1. Изготвяне на стратегически и аналитични документи за незаконната миграция. | Извеждане на фактори, влияещи върху средата за сигурност, конкретни заплахи за границата, прогнози и тенденции за развитие на оперативната обстановка. | Изготвяне на стратегически анализ на риска, разработване на планове и методики за противодействие на незаконната миграция, изготвяне на периодични доклади. | МВР-ГДГП | Изготвени са различни видове аналитични документи, анализи на риска, планове и периодични доклади относно противодействие на незаконната миграция. Изготвени са множество становища по документи, касаещи общата политика на ЕС в областта на връщането, реадмисията и убежището, разглеждани в Стратегически комитет по имиграция, граници и убежище и РГ Интеграция, миграция и експулсиране. Взети са участия в срещи, касаещи областта на реадмисията, организирани от ЕК и Агенция Фронтекс. |
| Визова политика |  |  |  |  |  |
| 4. Постигане на техническа готовност за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система на ЕС. | Република България ще участва активно във формирането и прилагането на визовата и миграционната политика на ЕС. В периода април-юни 2020 г. ще се осъществят официални тестове на интерфейса, който осигурява връзка между ВИС на ЕС и НВИС. | Поддържане готовността до момента, в който страната да започне да прилага изцяло достиженията на правото от Шенген. | Постигане на техническа готовност за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система на ЕС. | МВнР, МВР | Във връзка с Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 октомври 2017 година за предоставяне на Република България на достъп за справки в режим само за четене до данни във ВИС на ЕС („пасивен достъп“) Министерството на външните работи е предприело мерки за извършване на промени в приложното програмно осигуряване на НВИС. Изграден е Национален интерфейс за връзка с ВИС на ЕС (НИ ВИС), който отговаря на изискванията да е съвместим с референтната версия 3.0 на Документа за контрол на интерфейса (ICD v. 03.00). Към интерфейса има изградено клиентско приложение за справочна дейност във ВИС на ЕС, което може да се използва за нуждите на дирекции в МВР, Държана агенция за бежанците към Министерския съвет, Държавна агенция „Национална сигурност“ и други структури, според правата им за достъп до данните. Също така, Министерството на външните работи е предприело мерки за валидиране на достъпа до ВИС на ЕС чрез участие в провеждането на тестове за съвместимост на НВИС с ВИС на ЕС. Официалните тестове за съвместимост се проведоха през м. март 2020 г. в две фази - режим „пълен достъп“ и режим „пасивен достъп“. В изготвения от eu-LISA Обобщен доклад за резултатите от проведените тестове за съвместимост Tests Summery Report of VAG (document 2020-298) от 04.09.2020 г., одобрен в РГ по Консултативните въпроси за ВИС (VIS AG) с мълчаливо съгласие, се изразява становище, че в технически аспект България и Румъния са готови да се присъединят към ВИС на ЕС и препоръчва националните ВИС на България и Румъния да бъдат считани за “Fit for Purpose” (отговарящи на изискванията). Достъпът до ВИС на ЕС ще осигури възможност за проверка на ГКПП на България на автентичността на шенгенските визи и същевременно с това е предпоставка/предварително условие за започване на работа с новата информационна система СВИ. Българската страна, чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС, нотифицира Европейската комисия за получаване на „пасивен достъп“ след края на април 2021 г. Предвид посоченото в дейност 4.1, че Република България ще участва активно във формирането и прилагането на миграционната политика на ЕС отбелязваме, че след предложения на 23 септември 2020 г. от Европейската комисия нов Пакт по миграцията и убежището Република България, в различни формати, изрази подкрепа за важната роля на външното измерение на миграцията като основен елемент за успешното й управление, което зависи от ефективното връщане, доброто сътрудничество с третите страни и използването на пълния потенциал на вече съществуващи споразумения за реадмисия. Предвид географското разположение, Република България последователно посочва приоритетната за нея необходимост от засилване на сътрудничеството с ключови държави в Азия и Близкия изток, които са страни на произход на по-голямата част от нелегалните мигранти, преминаващи по Източно средиземноморския маршрут и през Западните Балкани. |
| Нерегулярна миграция и връщане |  |  |  |  |  |

| 5.Ефективно изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци | 5.1.Изпълнение на процедури по връщане на незаконно пребиваващи чужденци на територията на Република България. | Ефективно противодействие на незаконната миграция | Брой върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци | МВР-ДМ, ГДГП, Фронтекс МОМ | През 2020 г. от страната са върнати 427 незаконно пребиваващи чужденци, с 49 % по-малко спрямо 2019 г. От тях, 242 са върнати принудително; 35 са напуснали доброволно със собствени средства; 35 чужденци са върнати в изпълнение на програми за асистирано доброволно връщане, 22 чужденци са убедени да напуснат без да им се налага принудителна административна мярка и 93 чужденци са изведени при опростена процедура. Преобладават гражданите на Турция (91), Афганистан (52), Ирак (52), Сирия (56) и Иран (13). При изпълнение на процедурите по обратно приемане, съгласно Регламента Дъблин, в държавите-членки на ЕС са върнати 25 чужденци. Върнати са и двама граждани на ЕС със заповеди, наложени от ДАНС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2.Изпълнение на дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция в България | Изпълнение на националните и общностни политики по отдаване на предпочитание и насърчаване на доброволното връщане. | Брой чужденци, върнати по програми за асистирано доброволно връщане | МВР-ДМ, МОМ | Дирекция „Миграция“, МВР е оказала съдействие на МОМ за доброволното връщане на 35 граждани на трети страни, при изпълнението на програми за асистирано доброволно връщане, финансирани по ФУМИ. Изпълнението на дейността беше затруднено предвид Covid 19 и въведените ограничителни мерки за влизане в трети страни. |
|  | 5.3.Участие на Република България като страна-организатор и страна-партньор в операции за връщане, координирани по линия на агенция Фронтекс. | Ефективно противодействие на незаконната миграция | Брой операции, в които Република България е взела участие. Брой върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци. | МВР-ДМ, ГДГП, Държави-членки на ЕС и Агенция Фронтекс | Дирекция „Миграция“, МВР се включи в 6 съвместни операции, организирани от други държави-членки на ЕС за връщане в страната на произход на 7 незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци. В края на годината, чрез използване на ресурсите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана беше осъществено връщането и на 2-ма незаконно пребиваващи граждани на Нигерия и Камерун, без участието на съпровождащи служители от българска страна. Разпространението на новия коронавирус имаше пряко отражение върху изпълнението на дейността, като в периода месец април-септември 2020 г. Фронтекс временно преустанови изпълнението на всички планирани съвместни операции по връщане, като мярка за неговото ограничаване. |
|  | 5.4.Провеждане на срещи с консулските и дипломатически представителства на рискови в миграционно отношение трети страни, включително при изпълнението на дейност по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. | Подобряване на диалога с рисковите в миграционно отношение трети страни и оптимизиране на процедурите по идентификация на незаконно пребиваващите в България чужденци и издаване на документи за пътуване. | Брой проведени срещи. Брой идентифицирани и ефективно върнати в страна на произход лица в резултат на срещите | МВР-ДМ | Проведена е активна комуникация с консулските и дипломатически представителства на рисковите в миграционно отношение трети страни в процеса по идентификация на самоличността на незаконно пребиваващите чужденци и издаване на документи за пътуване. В резултат на въведението в страната извънредно положение комуникацията е осъществявана предимно чрез електронен обмен, които в редки случаи са провеждани и срещи, при стриктно спазване на ограничителните мерки. Пандемията от Covid 19 възпрепятства стартирането на дейностите по проект „Дейности за сътрудничество с консулски служби на трети страни в България“ в рамките на ФУМИ. |
| 6.Повишаване на ефективността при предотвратяване и противодействие на незаконната миграция. | 6.1.Провеждане на специализирани полицейски операции/полицейски операции съвместно със СДВР и ОДМВР | Установяване на незаконно пребиваващи на територията на България чужденци СДВР и ОДМВР | Брой проведени ПО и СПО. Брой установени незаконно пребиваващи чужденци | МВР-ДМ, СДВР и ОДМВР | От отдел/сектори и групи „Миграция“ са проведени 633 полицейски операции за разкриване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (със 17 % повече спрямо 2019 г.). В незаконен престой във вътрешността на страната са установени 3256 чужденци, което е увеличение със 72 % спрямо 2019г. Преобладават гражданите на Афганистан (1296), Сирия (867), Турция (161) и Ирак (136). |
|  | 6.2. Засилване на контрола по пребиваване на чужденци и извършване на проверки и интервюта, във връзка с подадени от тях заявления за получаване на право на пребиваване в Р. България | Предприемане на ефективни мерки за намаляване на незаконно пребиваващите чужденци във вътрешността на страната | Извършени справки, проверки и интервюта. | МВР-ДМ, СДВР и ОДМВР | През периода от служителите в дирекция „Миграция“, МВР са проведени 14 адресни проверки, с цел установяване на допълнителни факти и обстоятелства във връзка с подадените заявления за получаване на пребиване в Република България. От отдел/сектори и групи „Миграция“ при СДВР и ОДМВР са извършени 14993 проверки на адрес във връзка с подадени заявления за пребиване, покани-декларации за посещения на чужденци и искания за виза тип Д. |
| 7.Създаване на подходящи условия за настаняване на незаконно пребиваващи чужденци. | 7.1.Подобряване на условията за пребиваване на настанените в СДВНЧ към ДМ чужденци | Обезпечаване на основните нужди на лицата, настанени в СДВНЧ, при зачитане на международните стандарти в областта на защитата на правата на човека. | Осигурени оперативни разходи за домовете. Осигурен допълнителен персонал за охрана | МВР-ДМ, МВР-ДУССД | В рамките на проект 0044-довършени са строително-монтажни работи в СДВНЧ-Любимец и е осъществен ремонт на системите за сигурност. Сключени са договори за оценка за съответствие и за инвеститорски контрол за площадките на Любимец и Елхово, а също и договори за присъединяване на двата обекта към електроразпределителната мрежа. В съответствие с извършените три изменения на ГС 0044 през 2020 г. за изпълнение на мерки срещу пандемията от Covid 19, ДМ е сключила 18 договора за закупуване на тестове, санитарни и дезинфекциращи материали и екипировка. В рамките на проект 0046- осигурени са оперативни разходи за домовете и е нает допълнителен персонал за охрана на двата СДВНЧ. Строително-монтажните дейности за разширението на СДВНЧ-Любимец са изпълнени. В рамките на ГС 0054- всички планирани дейности са изпълнени, с изключение на дейностите предвиждащи изграждането на външни спортни зони и детски площадки. Средствата за тяхното изграждане са недостатъчни. |
|  | 7.2.Утвърждаване на сътрудничество с неправителствени и международни организации, работещи в областта на миграцията при изпълнението на дейности, насочени към подпомагане на лицата, настанени в СДВНЧ. | Гарантиране на основните права на чужденците, настанени в СДВНЧ | Проведени срещи с представители на НПО и международни организации. Реализирани съвместни дейности за подпомагане на лицата в СДВНЧ | МВР-ДМ, НПО и МОМ | От възникване на епидемичната ситуация в страната ВКБООН временно са преустановени редовните ежеседмични мониторингови посещения в СДВНЧ. В началото на годината екипи на международната организация са беседвали с 167 чужденци. ВКБООН съвместно с АМВР организира електронно обучение за полицейски служители в СДВНЧ на тема „Основи на миграционното задържане“. Представители на мисията на МОМ са консултирали 582 чужденци, настанени в СДВНЧ-София. МОМ предостави и специално разработени информационни материали на различни езици във връзка със спецификите на разпространение и лечение на Covid 19, както и мерки за предпазване. През периода 67 настанени чужденци са били включени в групи, организирани от Каритас-София за обучение по различни езици, културна ориентация, спортни дейности и занималня за деца. От месец март 2020 г. организацията временно преустанови дейностите сина терен. Дейността на БЧК през този период е свързана с повишаване на информираността относно Covid 19, като е открита гореща телефонна линия на различни езици за мерките, които трябва да се спазват по време на пандемичната обстановка. На територията на двата СДВНЧ са поставени информационни материали за възможността за ползване на консултативна телефонна линия. Представителите на БХК проведоха срещи с 2189 настанени чужденци в СДВНЧ. |

| 8. Повишаване на ефективността при изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | 8.1.Ефективно прилагане на Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия). | Повишаване на броя на лицата, върнати по силата на споразуменията за обратно приемане. | Брой изведени лица. | МВР- ГДГП | През 2020 г. продължи участието на служители от ГДГП в ежемесечните експертни срещи по реадмисия в ЕК, Брюксел (общо 9 срещи, от които поради пандемията 7 са видеоконферетни). В изпълнение на споразуменията за реадмисия, през годината от Република България са изведени общо 315 лица. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.2.Изготвяне на проекти на споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица с рискови трети държави и протоколи за прилагането на реадмисионни спогодби, сключени на ниво ЕС. | Облекчаване на процедурите за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. | Брой изготвени проекти на Споразумения и протоколи. | МВР- ГДГП, ДЕСМС, МВнР | От 1 юли 2020 г. влезе в сила ратифицирано споразумение между ЕС и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. Съвместно с ДЕСМС да изготвени Проект на протокол между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за прилагане на Споразумението за реадмисия между Европейския съюз и Република Беларус и Проект на нов протокол между правителството на Република Сърбия за прилагане на Споразумението за реадмисия между Европейския съюз и Република Сърбия. С решение на МС е утвърден подписания протокол между правителството на Република България и правителството на Република Армения за прилагане на Споразумението за реадмисия между ЕС и Република Армения ( в сила от 01.11.2020 г.) |
|  | 8.3.Провеждане на работни срещи с консулските служби, с които България или ЕС има сключени споразумения за реадмисия, за идентифициране и своевременно издаване на документи за пътуване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | Повишаване ефективността по прилагане на разпоредбите на споразуменията. | Проведени работни срещи с консулските служби, с които България или ЕС имат сключени споразумения. | МВР-ГДГП | Регулярно са провеждани срещи с консулите на Пакистан, Турция, Албания, Азърбайджан, Република Северна Македония, Сърбия, Русия, Украйна и др. за подобряване сътрудничеството в областта на реадмисия и идентификация на собствени граждани. |
| Борба с трафика на хора |  |  |  |  |  |

| 9. Превенция на трафика и повторния трафик | 9.1.Провеждане на информационно-комуникационна кампания за превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация, включително провеждане на целенасочени дейности по превенция и ранна идентификация сред търсещите международна закрила лица, настанени в ТП на ДАБ с фокус уязвими групи. | Повишена информираност на българските граждани и търсещите международна закрила, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация. | Проведени целенасочени превенционно-информационни сесии за трафика на хора с лица, заминаващи да работят извън България, с фокус върху сезонната работа. Участие на секретарите на МКБТХ в трудови борси, организирани от АЗ – ДБТ в регионите на 10те общини, където има създадени МКБТХ; -Изработени и разпространени информационни материали; брой лица, участвали в срещите | МТСП, МВнР, АЗ, НОИ, НАП, АНКБТХ, МКБТХ, АЗ – ДБТ ДАБ при МС | - Службите по трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП към посолствата в Германия, Испания, Австрия, Швейцария, Гърция, Кипър, Ирландия и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия съдействат за защита правата на българските граждани при осъществяване на правото на свободно движение на работници, като предоставят информация и консултират лицата в съответните държави членки (ДЧ). Чрез техните електронни страници българските работници в други ДЧ могат да получават информация за условията на живот и труд, както и по конкретни казуси в съответните държави, вкл. информация за опасностите от нерегламентирана заетост и трудова експлоатация и съвети на ИА „Главна инспекция по труда” за предпазване от измами при работа в чужбина. - За информиране на българските работници в съответната ДЧ СТСВ организират кариерни форуми и информационни дни. - СТСВ – Атина и Никозия организира периодично информационни дни за повишаване на информираността на българските граждани при ползване на трудови и осигурителни права, както и по въпросите, касаещи трудовата мобилност. Допълнително гражданите получават и индивидуално съдействие при сигнали, които изискват директно взаимодействие с компетентна администрация в Република Гърция и Република Кипър. За 2020 г. са проведени три виртуални информационни дни за българската общност в Кипър. - В Австрия СТСВ обменя информация с Обединението на австрийските синдикати регулярно. По този начин бяха констатирани два по-значими случая, които към момента са в ръцете на разследващите органи поради съмнения за криминалния деяния. Става въпрос за български сезонни работници, заети в земеделието и в туристическия сектор. - Във връзка с кризата с Ковид – 19 СТСВ – Виена оказва съдействие на българските граждани относно завръщането ми, информиране относно правата им при освобождаване от работа и др. Следи се и начинът на набиране на работници в земеделието, месопреработвателната промишленост и социалните услуги. Предоставя се информация относно режима на влизане в държавата, предприетите рестриктивни мерки и др. Осъществява се връзка по места с компетентните служби, съответно с работодателите при сигнал, че големи групи от български граждани са заразени с коронавирус. - Оказването на съдействие за прибиране на български граждани, в т.ч. работници, се реализира чрез координирани действия на служителите на посолствата, консулствата и МВнР (например успешно приключеният случай с българските сезонни работници в поставената под карантина австрийска провинция Тирол, при който беше подпомогнато завръщането на 48 българи). - В СТСВ – Берлин основните запитвания се отнасят до нарушения на трудовото законодателство (неизплатени възнаграждения, неизплащане на извънреден труд, работно време над регламентираното и др.). При констатирано нарушаване на трудовите права на българските граждани, наети на работа в Германия от български фирми, са подавани сигнали и до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. - На българските граждани, нуждаещи се от подкрепа, се оказва такава или се насочват към конкретни местни институции, а също така биват информирани и за съществуващи възможности за подкрепа. - В тази връзка следва да се отбележи регламентираната в Социалния кодекс (том 12) на Германия подкрепа (за транспортните разходи) за завръщане страната по произход на чужденци, които не разполагат с достатъчно средства за пътуването. - Във връзка с кризисната обстановка, свързана с коронавирусната пандемия, се предоставя допълнителна информация на българските граждани и за социални проекти, които се реализират на територията на Германия, за подпомагане доброволното завръщане на чуждестранни граждани до държавите им на произход. Пример в това отношение е инициираният от община Мюнхен проект за подпомагане на доброволно завръщане на български и румънски граждани, включващ покриване транспортните разходи от град Мюнхен до тяхната държава на произход, като максималният размер за едно лице е 250 евро (периодът за тяхното усвояване бе до края на м. април 2020 г.). В Обединеното кралство поради ситуацията с Брекзит и коронавируса не са провеждани информационни кампании за повишаване на осведомеността на сезонните работници за техните права. Предвид пандемията от Ковид-19 и рестрикциите за придвижване, събиране на групи и самоограничаване, през 2020 г. и в Испания не са организирани информационни кампании. СТСВ – Мадрид предоставя информация за правата на гражданите за свободно движение в рамките на ЕС – на работодатели и на търсещи работа лица, вкл. и по отношение на актуалните Ковид-рестрикции за придвижване между България и Испания. Поддържат се установените връзки с публичната служба по заетостта, синдикати, работодателски организации/кооперативи. Също така е предоставяна информация за актуалното положение в останалите държави – членки на ЕС и възможностите за пътуване на лица – сезонни работници, желаещи да се преместят в Испания за започване на предварително осигурена сезонна заетост. С цел повишаване на информираността на търсещите работа лица за трафика на хора с цел трудова експлоатация, Агенцията по заетостта, съвместно с националната EURES мрежа, разпространява в своите поделения, вкл. и на интернет страниците си www.az.government.bg и www.eures.bg: - Информация за условията на живот и труд в страните от ЕС и ЕИП и възможните злоупотреби в тази област; - Информация за избягване на рисковете при сезонна работа в чужбина за бране на горски плодове; - Съвети при търсене на работа в чужбина, с цел защита от трафика на хора. Превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация се осъществява, чрез следните специфични дейности: - При провеждане на интервютата за работа информиране на кандидатите, за основните им права и задължения по трудовото законодателство на съответната държава, като се подчертава необходимостта от трудов договор и разрешение за работа, когато е необходимо (в държави извън ЕС и ЕИП), за да бъде легален престоят им; - Предоставяне на заминаващите лица на информационен материал с адреси и телефони на местните бюра по труда, на СТСВ на МТСП, адресите на Посолствата на България в съответната държава, както и телефони за връзка с дирекция „Международна трудова миграция и посредничество” на Агенцията по заетостта. Винаги се обръща внимание, че наемане на работа чрез нелицензирани посредници носи риск от нелегална заетост, трудова експлоатация или трафик на хора; - Публикуване на електронната страница на АЗ, както и на информационните табла в дирекциите „Бюро по труда”, на списък с фирмите, получили разрешение за извършване на посредническа дейност в чужбина; - Участие в информационни кампании за превенцията на трафика на хора, организирани от Националната комисия за борба с трафика на хора, НПО и др. организации; - Чрез мрежата Европейски услуги по заетостта – EURES, всяко търсещо работа лице може да кандидатства за свободно работно място на територията на ЕС и ЕИП. За целта в структурите на АЗ работят специално обучени EURES–съветници и EURES–асистенти, чиито усилия, съвместно с експертите от останалите служби по заетост в държавите от ЕС и ЕИП, са насочени и към предотвратяване на нелегална заетост и трудова експлоатация. В рубриката „Условия на живот и труд” в сайта www.eures.bg е публикувана подробна информация по държави от ЕС и ЕИП, вкл. връзки към местните институции, които извършват проверка на условията на заетост. При провеждане на мероприятия (Ателие за търсене на работа, информационни дни за учащи и нерегистрирани търсещи работа лица, трудови борси и др.) EURES съветникът или асистентът, който ръководи мероприятието, запознава присъстващите с рисковете от нерегламентирана трудова заетост и информира за възможните опасности, с които биха се сблъскали лицата при търсене на работа, както и за начините на предпазване от измама и как да реагират при попадане в ситуация на трафик с цел трудова или друг вид експлоатация. При информиране, консултиране и подбор на кандидати за работа от рискови групи (без или с ниско образование, без квалификация, продължително безработни и др.), които с по-голяма вероятност биха могли да попаднат в ситуация на трафик на хора, проблемът се дискутира по-обстойно. През 2020 г. АЗ в партньорство с фондация „Кампания А 21” организира онлайн обучения на трудови посредници от дирекции „Бюро по труда” за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, идентифициране на жертвите и възможностите на Национална телефонна линия за борба с трафика на хора. Екипът на „Кампания А 21” проведе 9 обучения, във всяка от дирекциите „Регионална служба по заетостта”, в които участваха 110 трудови посредници от 106 - те дирекции „Бюро по труда”, като обучените служители са запознали с темата всички трудови посредници от ДБТ и филиалите в дните за самоинформиране. За да достигне информация за Националната телефонна линия за борба с трафика до по-голям брой хора и да стане още по-разпознаваема като линия за спешни сигнали, съмнения и допитвания, екипът на „Кампания А 21” предостави на АЗ плакати и печатни материали, които са предоставени на ДБТ и филиалите за излагане в зоните за самоинформиране, както и в помещенията, където се предоставят изнесени услуги. С цел повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора, трудовите посредници са включвани в обучения на местно ниво, като всички новопостъпили служители в поделенията на АЗ се информират как да разпознават и противодействат на трафика на хора. Национална кампания с фокус превенция на трафик на хора с цел трудова експлоатация През месец май 2020 г. Националната комисия за борба с трафика на хора стартира ежегодната Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Кампанията се проведе под наслов „Трафикът на хора съществува“ и целеше да повиши осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по отношение на механизмите за въвличане в престъплението, както и да насочи вниманието към конкретни признаци за идентифициране на жертви на трафик с цел трудова експлоатация. В следствие на пандемията от COVID-19, нарастващата безработица създаде предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа, което реално увеличи риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация. Бяха създадени специални информационни материали – видеоспот; ел. банери и плакати, които се разпространяваха до средата на месец юни 2020 г. Кампанията се реализира с подкрепата на Bulgaria ON AIR и в партньорство с десетте местни комисии за борба с трафика на хора, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, МВнР и др. В приемните на ТП на ДАБ при МС са поставени специално разработени брошури на тема трафик на пора и доброволно връщане, както и брошури разработени от ЕК свързани с процедурата съгласно Регламент (ЕС) 604/2013, които са преведени на различни езици. НКБТХ е предоставила на ДАБ при МС четири филма с информация за превенцията на трафик на хора, които се презентират на екрани, поставени в местата за настаняване и периодично се провеждат информационни сесии на същата тематика. Министерството на външните работи е изпратило информационни материали за превенция на трафика на хора сред български граждани, намиращи се временно и/или постоянно зад граница до задгранични представителства на Република България в Европа във връзка с изпълнението от страна на министерството на конкретни дейности от Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.2.Провеждане на национална кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация (по повод 30-ти юли, Международен ден за борба с трафика на хора) | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация | Проведени събития, произведени информационни материали, използвани комуникационни канали | МКБТХ, АНКБТХ | Национална кампания с фокус превенция на трафик на хора с цел сексуална експлоатация (Лятна кампания) В периода юли-август беше реализирана кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция. Кампанията включваше множество превенционно-информационни дейности, реализирани от десетте местни комисии в страната и мрежата от доброволци към тях. Част от дейностите включваха информационни срещи, изследване на медийното отразяване на престъплението „трафик на хора“ по инициатива на доброволците към Местната комисия във Варна; уебинар за журналисти от Благоевград и Бургас с фокус етичните норми на журналистическата практика при отразяване на случаи, свързани с престъплението; подкампания „Синьо сърце“ по повод 30-ти юли, организирана в гр. Варна от Местната комисия и Дирекция „Превенция“ – Община Варна; Младежка академия за „доброТворци“, Младежки Start-up фест в гр. Бургас и др; |
|  | 9.3.Провеждане на кампания по повод 18-ти октомври – Ден на ЕС за борба с трафика на хора, с фокус новите тенденции при трафика на хора | Проведени събития и повишена информираност на широката общественост за рисковете от попадане в трафик на хора | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали | АНКБТХ, МКБТХ | По повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, Националната комисия стартира ежегодната си национална кампания под наслов „Трафикът на хора се цел сексуална експлоатация съществува“. Кампанията е част от Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г., като е и една от 3-те национални кампании, заложени за изпълнение през настоящата година. С оглед че въвличането в сексуална експлоатация е една от най-разпространените форми на трафик, НКБТХ фокусира усилията си именно в тази посока. Основната цел беше да се повиши осведомеността и чувствителността на обществото като цяло и рисковите групи по отношение на механизмите за въвличане в престъплението, както и да се насочи вниманието към конкретни признаци за идентифициране на пострадали. За постигане на горепосочените цели бяха изработени тематичен видеоспот (за излъчване в телевизионен ефир, както и за разпространение в социалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter, и в официалния канал на Комисията във видеоплатформата Youtube), аудиоспот (за излъчване в радиоефир), визии и онлайн банери за разпространение в различни електронни медии и специализирани сайтове, Google Ads и социални мрежи; за целите на кампанията бяха изработени и офлайн материали, предоставени на 10-те местни комисии в страната. Кампанията се реализира до 30-ти ноември 2020 г. в партньорство с местните комисии и с медийната подкрепа на Българска национална телевизия, Българско национално радио, Investor Media Group/BulgariaOnAir. Междувременно като част от кампанията бяха проведени и редица събития и обучения за специалисти с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“- България: 3 специализирани обучения за разследващи, прокурори и съдии в градовете Благоевград, Бургас и Сливен, с фокус възможности за подобряване на разследването и конфискацията на имущество от трафик на хора чрез използване на интернет и отворени източници“ (с подкрепата и участието на Американското посолство и Джесика Ким); специализирано обучение за съдии, прокурори и инспектори от отдел „криминална полиция“ и сектор „БОП“ в гр. Пловдив; обучение за медицински специалисти от образователните институции и експерти „Здравеопазване“ към Община Пловдив; обучение за професионалисти и доброволци от Варна за рисковете в интернет за децата в ситуацията на Covid 19, социална изолация и дистанционно обучение; дискусионен форум с фокус разследване на трафик на хора, предизвикателства, предоставяне на закрила и достъп до права в гр. Варна; обучение за специалисти, работещи с деца и младежи – педагогически съветници, социални служители и обществени възпитатели в гр. Велико Търново; информационни сесии в множество училища и с граждани в различни градове |
| 10.Усъвършенстване на процедурите за връщане, закрила и интеграция на жертвите | 10.1.Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване (НМН) и подпомагане на жертвите на трафик на хора. | Подобрена координация на работата по случаите на трафик на хора; Функциониращи услуги, обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно НМН и ЗБТХ. Спазване на правата на жертвите на трафик на хора | Водени и координирани сигнали и случаи; Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ | АНКБТХ | За 2020 г. към АНКБТХ са подадени общо 53 сигнала, от които 40 касаят случаи на трафик на хора. Общият брой лица по всички сигнали, формално или неформално идентифицирани е 60 лица. Наблюдава се спад в сравнение с броя получени сигнали през 2019 г., когато общо са постъпили 77. Важно е да се има предвид, че независимо, че АНКБТХ е координатор на НМН, не всички сигнали и най-вече лица, нуждаещи се от подкрепа или информация са насочвани към Комисията; в някои случаи дори и насочвани, самите лица отказват да потърсят съдействие. |
|  | 10.2.Предоставяне на подкрепа в специализирани услуги за временно настаняване и центрове за консултиране на жертви на трафик на хора към НКБТХ: 2 услуги в гр. Варна (приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и център за консултиране и подкрепа); 3 услуги в гр. Бургас (приют за временно настаняване; приют за последваща реинтеграция и център за консултиране и подкрепа). | Подкрепени и обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно ЗБТХ и НМН | Брой подкрепени и настанени жертви на трафик в услугите към НКБТХ | АНКБТХ | През 2020 г. функциониращите услуги за жертви на трафик на хора към НКБТХ са 5 – две в регион Варна (Приют за временно настаняване и закрила и център за подкрепа) и три, находящи се в регион Бургас, две от които са аналогични, като в допълнение функционира и Приют за временно настаняване и последваща реинтеграция на ЖТХ. Общо 25 жертви на трафик са получили подкрепа в специализираните услуги за пострадали от трафик на хора към Националната комисия през 2020 г. От тях, 18 души са били експлоатирани сексуално, двама трудово, а един е въвлечен в трафик с цел принудителна просия. При част от случаите е предприето и настаняване на пострадали жени заедно с децата им (3 обгрижени деца), с оглед необходимостта от защита. Към центровете за закрила и подкрепа, функциониращи към приютите, психологическо и правно консултиране са получили още 4 лица – жертви на трафик. |
|  | 10.3.Рестартиране на две специализирани услуги за жертви на трафик на хора в гр. София: (1) Приют за временно настаняване на жертви на трафик и център за подкрепа и (2) Кризисен център за деца, жертви на трафик и/или във висок риск от попадане в трафик на хора | Функциониращи специализирани услуги в гр. София към НКБТХ и Столична община | Брой подкрепени и настанени жертви на трафик в услугите към НКБТХ и Столична община | АНКБТХ, Столична община, в партньорство с НПО | През отчетния период функционира и Кризисен център с приоритет настаняване на деца, жертви на трафик на хора, управляван от фондация П.У.Л.С., съвместно със Столична община. В началото на 2020 г. администрацията на НКБТХ предостави оборудван и ремонтиран имот, в който се помещава кризисния център. През 2020 г. в кризисния център са обгрижени общо 17 деца, съответно 14 момичета и 3 момчета. По данни от социалните доклади и след проведена социално-психологическа оценка по време на престоя в кризисния център е установено, че всички деца са жертви на насилие, като преобладаващата част от тях са във висок риск от въвличане в трафик на хора или са пострадали от експлоатация. По отношение на приюта за временно настаняване за пълнолетни лица в гр. София, през 2020 г. започна изпълнението на Проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертви на трафик“, финасниран по фонд „Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз. В тази връзка на през м. ноември стартира процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители с предмет „Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора в гр. София“. |
| 11. Укрепване на международното сътрудничество | 11.1.Представяне на националната институционална и нормативна рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на сътрудничеството и в изпълнение на ангажиментите по линия на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. | Подобрени сътрудничество и международен образ на страната, обмен на информация и успешни практики | Брой участия в проведени срещи, национални представяния на международни форуми, доклади | АНКБТХ | От страна на НКБТХ, представители на Администрацията на Комисията са взели участие в редица международни срещи и обучения с цел представяне на българския опит в борбата с трафика на хора. Част от тези срещи са двете годишни срещи на Мрежата на националните докладчици или еквивалентни механизми за трафика на хора на ЕС, 20-та конференция на Алианса срещу трафика на хора, организирана от Офиса на специалния представител и координатор на борбата с трафика на хора на ОССЕ, работно посещение с цел обмяна на опит, със Службата на криминалната полиция и разследване към Националната агенция за организирана престъпност на Чехия, работещи по линия на трафика на хора, регионална експертна среща за Югоизточна Европа, организирана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, НКБТХ и Министерство на Европа и външните работи на Франция, семинар за междудържавно сътрудничество в борбата с транснационалната организирана престъпност, организиран от МОМ в Китай, Китайската служба за борба с трафика на хора към Министерството на обществената сигурност и други. |

| Убежище |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.Подобряване условията за настаняване и поддръжка на материално-техническата база. | 12.1.Ремонтни дейности на помещения за настаняване в териториалните центрове на ДАБ при МС. Ремонт и реновиране на Корпус №4 в РПЦ-Харманли. Общ ремонт на материалната база в РПЦ София - Овча купел. | Подобрена инфраструктура на териториалните поделения на ДАБ при МС. | Изпълнение в съответствие със заложените в проекта индикатори | ДАБ при МС | В изпълнение на посочената стратегическа цел е подобрена инфраструктурата на ТП на ДАБ при МС, като е реновиран Корпус 4 в РПЦ-гр. Харманли, а в РПЦ-София, кв. „Овча Купел“ са извършени строително-ремонтни дейности в отдела за предоставяне на международна закрила и предстои обекта да бъде въведен в експлоатация. |
|  | 12.2. Изграждане на инфраструктура за провеждане на културни дейности в рамките на териториални поделения на ДАБ при МС. Строително-монтажни работи в сграда № 13 в РПЦ-Харманли. |  | Изпълнение съобразно заложените в съответния проект индикатори |  | Изградена е инфраструктура за провеждане на културни дейности в сградата на хале 13 в РПЦ-гр. Харманли. |
| 13.Повишаване на административния капацитет на ДАБ при МС. | Участие на служители на ДАБ при МС в обучителни програми | Укрепване на административния капацитет на работещите в областта на убежището, чрез системно обучение на държавната администрация | Брой обучени служители на ДАБ при МС | ДАБ при МС | През 2020 г. обучения по линия на НФМ не са провеждани, поради въведеното извънредно положение. Обученията се предвижда да стартират през 2021 г. През 2020 г., в обучения на ИПА са взели участие 64 служители на ДАБ при МС. През 2020 г., 12 служители от ДАБ при МС взеха участие в семинари и тематични срещи от експертните мрежи на ЕСПОУ в областта на международната закрила. |
| 14.Ефективно сътрудничество в рамките на общата европейска система за убежище | Принос при оказване на помощ на държавите-членки на ЕС, чиито системи за предоставяне на международна закрила са подложени на особен натиск. Командироване на български експерти за участие в оперативните дейности на ЕСПОУ в горещите точки. | Проявена солидарност като част от задълженията на Република България в рамките на общата европейска система за убежище. | Брой експерти, участвали в оперативни дейности на ЕСПОУ в отделните държави | ДАБ при МС | През изминалата година, поради усложнената международна обстановка, породена от COVID 19, ДАБ при МС преустанови изпращането на експерти за подкрепа на операции на ЕСПОУ. |

| 15.Повишаване качеството на социалната подкрепа на лицата, търсещи международна закрила | 15.1.Идентифициране на уязвими лица, търсещи международна закрила лица, настанени в ТП на ДАБ, и насочване към специализирана грижа и услуги. | Навременна идентификация и насочване на търсещи международна закрила лица съобразно техните специални потребности и защита най-добрия интерес на детето | Брой идентифицирани уязвими лица; Брой насочени лица към специализирани грижи и услуги Брой изготвени бързи и пълни оценки за най-добрия интерес на децата | ДАБ при МС | Идентифицирани са 2794 уязвими лица; насочени към специализирани грижи и услуги-1536; изготвени бързи и пълни оценки-502. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.2.Провеждане на информационни сесии и индивидуални консултации с търсещи международна закрила лица, настанени в ТП на ДАБ, по въпроси, свързани с правата, задълженията и наличните услуги. | Повишена информираност на търсещите международна закрила лица и подобрен достъп до образование, здравни грижи, социални услуги и трудова заетост | Брой обхванати лица | ДАБ при МС | Проведени са 69 информационни сесии, свързани с правата и задълженията на настанените в териториалните поделения на ДАБ при МС граждани на трети страни, вкл. Достъп до образование, трудова заетост и здравни грижи. |
|  | 15.3.Социална адаптация и културна ориентация на търсещи международна закрила лица, настанени в ТП на ДАБ, чрез прилагане на актуализирани тематични модули. | Повишена информираност и създадени условия за успешна адаптация на търсещите международна закрила лица | Брой проведени сесии; Брой участници в сесиите | ДАБ при МС | Проведени са 42 тематични сесии, свързани със здраве, образование, трудова заетост, културна ориентация и адаптация; |
|  | 15.4.Включване на търсещи международна закрила деца в образователната система на Република България | Повишен обхват на децата, търсещи международна закрила, в образователната система в Република България | Брой обхванати деца в образователната система в Република България | ДАБ при МС | Броят на обхванатите лица в образователната система в Република България за 2020 г. е 113. |
|  | 15.5.Провеждане на курсове по български език за търсещи международна закрила лица, настанени в ТП на ДАБ. | Придобиване на първоначални езикови знания | Брой лица, записани в курс по български език | ДАБ при МС | В ТП на ДАБ при МС се провеждат занятия по български език между 14 и 23 часа седмично, като в групите са включени между 7 и 18 лица. При въвеждането на извънредното положение в Република България част от дейностите бяха временно преустановени, след което се възобновиха, при строго спазване на противоепидемичните мерки. |

| Миграция, развитие и интеграция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Поддържане на ефективно партньорство с другите държави членки, европейските агенции и международните и неправителствени организации, с цел обмен на информация относно развитието на политиките в областта на миграцията | Организиране на Национална конференция по линия на Европейската мрежа за миграция, с работно заглавие „Предизвикателства пред държавите-членки в областта на миграция: специфични за отделните страни измерения, потоци, въздействие и решения“ | Създаване на форум за обмен на информация относно актуалните предизвикателства в областта на миграцията на национално и на европейско ниво. | Организирана конференция за 80 участници, представители с участието на национални експерти, представители на държавите-членки на ЕС, европейските агенции и Европейската комисия | МВР-ДМ | Изпълнението на мярката е с отпаднала необходимост, предвид разпространението на Covid 19. Организацията на събитието започна още в края на 2019 г., като през настоящия период беше осъществена цялата подготвителна дейност-изготвен дневен ред, концептуална нота, покани до участниците, избрали са тема и лектори по отделните панели. Цялата документация беше изпратена и съгласувана в Европейската комисия. През месец май 2020 г. Европейската комисия информира, че възнамерява да пренасочи средствата предвидени за организиране на форума за 2021 г., предвид наложените в цял свят ограничения за провеждане на масови мероприятия. |
| 17. Предложения за нормативни промени по отношение на децата чужденци | Участие в преглед на нормативната уредба за гарантиране правата и интересите на децата. | Подготвени предложения. | Брой изготвени предложения | ДАЗД и компетентните институции относно децата чужденци. | Експерти на ДАЗД са участвали с предложения относно промени в Закона за убежището и бежанците, относно гарантиране най-добрия интерес на непридружените деца, търсещи или получили международна закрила. |
| 18. Осъществяване на наблюдение в РПЦ с оглед спазване правата на децата търсещи международна закрила. | Извършване на мониторинг в Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците. | Препоръки за подобряване условията на живот и гарантиране правата на децата. | Брой извършени мониторинги. | ДАЗД | ДАЗД осигурява методическо ръководство и контрол по спазване на правата на децата, търсещи или получили международна закрила, както и наблюдава и анализира провеждането на държавната политика в сферата на закрила на детето. През 2020 г. не са правени проверки на територията на Регистрационно-приемателните центрове към ДАБ при МС, поради обявената извънредната епидемиологична обстановка, но при необходимост са давани насоки и методически указания относно случаи на непридружени деца, настанени там. |
| 19. Осъществяване на политиката за миграция и развитие в рамките на Глобалния подход към миграцията и мобилността и неговите инструменти, както и по инициативи като Глобалния форум по миграция и развитие, Източното партньорство и Евромед, включително и по национални инициативи. | Осъществяване на консултации с Беларус, Украйна, Албания, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и др. (при идентифициран интерес на Република България) по проекти на междуправителствени спогодби за регулиране на трудовата миграция; Консултации с Армения, Беларус и Грузия по проекти на двустранни спогодби за социална сигурност. | Проведени преговори за сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция Проведени консултации по проекти за спогодби за социална сигурност. | Брой сключени спогодби. Брой проведени консултации Брой проведени консултации. | МТСП, МВнР, АЗ, НОИ, НАП и др. | Във връзка с влязло в сила от 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на Ковид -19, през 2020 г. няма сключени нови междуправителствени Спогодби. В резултат от изразен интерес от Република Албания и Туркменистан и извършена съгласувателна процедура по чл. 32 от УПМСНА, с протоколно решение на МС съгласно Протокол № 8 от 27.02.2020 г. бяха одобрени проектите на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за регулиране на трудовата миграция и на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за регулиране на трудовата миграция като основа за водене на преговори и министърът на труда и социалната политика беше упълномощен да проведе преговорите и да ги подпише от името на правителството на Република България. Съответно със свои заповеди министърът на труда и социалната политика определи поименния състав на българската делегация за провеждане на преговорите с Албания и Туркменистан. Българска експертна делегация осъществи посещение в Беларус (18-21.02.2020 г.) с цел подготовка стартирането на преговорите. В областта на социалната сигурност през отчетния период не са провеждани консултации с посочените държави. - Съгласуване от МВнР на Доклада за внасяне на Закона за оттегляне на резервата, наложена от България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство от 1954 г. (бел. Резервата се оттегля поради факта, че е загубила актуалност в резултат на приемането през 2016 г. на изменение в ЗЧРБ, с което е разписана конкретна процедура по предоставяне на статут на лице без гражданство в Република България.) Оттеглянето на резервата е депозирано от МВнР на 26 октомври в Секретариата на ООН в Ню Йорк, който изпълнява функциите на депозитар по Конвенцията; - Предоставяне на ВКБООН на междинна и на окончателна информация през м. юли и през м. декември 2020 г. относно изпълнението на трите доброволно поети от България ангажимента в рамките на Първия глобален форум за бежанците (17-18 декември 2019 г., Женева): - оттегляне на резервата по чл. 31 на Конвенцията на ООН от 1954 г. за статута на лицата без гражданство; - предоставяне на финансов принос за дейността на ВКБООН за постигане на целите на Всеобхватната рамка за отговор на бежанската криза в Афганистан; - насърчаване на включването на бежанците с увреждания във всички етапи на хуманитарната дейност, които се изразява във финансов принос на България към Стратегията на МОМ в Ирак (2019-2021 г.) за включване на хората с увреждания държави. |
| 20. Постигане на балансиран прием на работна ръка от трети държави за подпомагане на българския бизнес и икономическото развитие. | Регулиране на приема на граждани от трети държави за заетост в България при спазване на нормативните актове по отношение на режима на пребиваване и заетост на чужденци. | Регулиран прием на граждани на трети страни за заетост в Република България и подпомагане на икономическото развитие на страната. | Брой издадени разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави в България. | МТСП, МВР, МВнР, АЗ. | През 2020 г. е разрешен достъп до българския пазар на труда на 4735 работници - граждани трети държави. От тях най-много са решенията във връзка с преместване на лица по вътрешнокорпоративен трансфер – 1776, при 38 решения за 2019 г. Предоставени са 1207 решения за упражняване на трудова заетост на чужденци във връзка с издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа”, решения за упражняване на високо-квалифицирана заетост във връзка с издаване на „Синя карта на ЕС“ - на 533 чужди граждани; издадени са 617 разрешения за работа на командировани лица и 602 решения във връзка с издаване на „Разрешение за сезонен работник”. Като цяло, въпреки пандемията от Ковид-19, продължи тенденцията към двойно увеличаване броя на подадените заявления от работодатели и предоставените от АЗ решения на чужденци за достъп до българския пазар на труда в сравнение с 2019 г. – 2 812, а през 2020 г. са 4 735. Основната причина за това е свързана с обстоятелството, че подадените през 2020 г. заявления и издадените решения за упражняване на заетост са свързани предимно с реализиране на големи инфраструктурни проекти на територията на Република България. През 2020 г. са постановени 40 решения за отказ за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави. През изминалата година е регистрирана краткосрочна заетост на 3 257 чужденци, от които за 2513 е регистрирана сезонна заетост до 90 дни; 493 са командировани до 90 дни по договори за изпълнение на услуги; 251 са лица с български произход. Въпреки увеличения брой на разрешенията за достъп до българския пазар на труда на работници - граждани на трети държави, броят на работниците, пристигащи извън ЕС, все още е ограничен и най-вече концентриран в няколко икономически дейности. Все още не съществуват всеобхватни прогнози или оценка на потенциалното въздействие по сектор или вид на заетостта. Подготвени са законодателни промени в Закона за чужденците в Република България, които да регулират заетостта на чуждестранните граждани и легалната миграция. Законопроектът беше разгледан от компетентната комисия в Народното събрание и гласуван на първо четене, като предстои неговото гласуване и приемане в началото на 2021 г. |
| 21. Гарантиране на сигурността и осигуряване на адекватни грижи за непридружените непълнолетни деца-чужденци | Изработване на методология за оценка на възрастта на установените незаконно пребиваващи в страната чужденци | Разписване на ясни правила за определяне на възрастта на лицата, в случай на съмнение, че същите са непълнолетни. | Разработена методология. | МВР, АСП, ДАЗД, ДАБ, МОМ, НПО и междуна-родни организации | При установени случаи на непридружени деца в риск, нуждаещи се от закрила са предоставяни методически указания за работа по случая. Например, в един от случаите се е наложило да се предприеме мярка за закрила спрямо непридружено дете, което е излежало присъда в Поправителен дом за непълнолетни младежи към затвора в гр. Враца – след изтърпяване на наказанието. От ДАЗД е оказано съдействие на ОЗД към ДСП-Враца за настаняване на детето в ЦНСТ на територията на област Враца. Представител на ДАБ при МС взе участие в работна група за изработване на методология за оценка на възрастта на установените незаконно пребиваващи в страната чужденци. |
| 22. Развитие и управление на законната миграция в интерес на българската икономика | Подобряване на междуинституционалното взаимодействие. | Подобряване на контрола по пребиваване и заетост на чужденци в страната и взаимодействието с институциите на други държави. | Брой осъществени проверки за контрол. | МВР, МВнР, ДАНС, МТСП, ИАГИТ. | Съгласно Кодекса на труда, ИА ГИТ осъществява цялостния контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение, както и специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. Съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), ИА ГИТ осъществява и специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, регламентиращо заетостта на чужденци на територията на Република България. В изпълнение на чл. 14 от Директива (2009/52/ЕС) за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава, ИА ГИТ ежегодно докладва извършената контролна дейност по наемането на незаконно пребиваващи чужденци въз основа на оценка на риска по икономически дейности и сектори, в които се наблюдава или е възможно да се извърши наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци. В тази връзка, през 2020 г. от ИА ГИТ са извършени 37 145 броя проверки, като в проверените предприятия работещите на трудов договор чужденци са 3 669, а командированите – 1 222 лица. Общият брой констатирани нарушения при извършените проверки са 153 739, в т.ч. 246 броя нарушения на ЗТМТМ. В 101 случая е констатирано предоставянето на работна сила от чужденци, граждани на трети държави, без съответното разрешение или регистрация в Агенция по заетостта. Констатирани се 5 случая на незаконно пребиваващи в България граждани на трети държави. Установени са 12 лица, работещи без право на достъп до пазара на труда граждани на трети страни. За констатираните нарушения на ЗТМТМ са приложени 66 броя принудителни административни мерки (ПАМ) и са съставени 172 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), в т.ч. 106 броя АУАН за предоставяне на работна сила от чужденец, гражданин на трета държава, без съответното разрешение или регистрация в Агенция по заетостта, и 5 броя – за наемането на работа на незаконно пребиваващи в България граждани на трети държави. По отношение на трафика на хора с цел трудова експлоатация, не са установени случаи, при които жертви да бъдат чужденци, граждани на трета страна. ИА ГИТ извършва проверки по получени сигнали от граждани, както и други институции, във връзка с предполагаеми случаи на трафик на хора с цел трудова експлоатация. При необходимост, за извършването на проверките се търси съдействие за извършване на съвместни действия със сектор „Трафик на хора“ – ГД БОП на МВР. Също така, представители на ИА ГИТ ежегодно участват в извършването на съвместни проверки с представители на ГД БОП в рамките на „Дни за съвместни действия срещу трудовата експлоатация“. Подготвени са законодателни промени в Закона за чужденците в Република България, които да регулират заетостта на чуждестранните граждани и легалната миграция. Законопроектът беше разгледан от компетентната комисия в Народното събрание и гласуван на първо четене, като предстои неговото гласуване и приемане в началото на 2021 г. |
| 23. Предложения за нормативни промени по отношение на заетостта на чужденци | Подобряване на междуинституционалното взаимодействие и координация при прилагането на единна процедура | Приемане на предложения във връзка с наложителни подобрения, включително в резултат на установени несъответствия със законодателството на ЕС |  | МТСП, МВР, МВнР, ДАНС, АЗ. | През 2020 г. стартираха законодателни промени в нормативната уредба за пребиваване и заетост на чужденците от трети държави. На заседание на Министерски съвет на 22.07.2020 г. бе приет проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, който е внесен на 30.07.2020 г. в Народното събрание. С този ЗИД на ЗЧРБ на практика се въвежда принципът на обслужване „на едно гише“ при прилагане на единната процедурата по кандидатстване и получаване на съответното разрешение за пребиваване и работа от гражданин на трета държава, когато е един документ. Променя се съществуващата към момента процедура и работодателите вече ще подават заявленията за получаване на разрешение за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави в съответните структури на дирекция „Миграция“ в МВР. От своя страна АЗ вече ще предоставя на дирекция „Миграция“ писмено становище по служебен път, а не както досега писмено решение на изпълнителния директор. Процедурата по кандидатстване, издаване и получаване на всеки вид разрешение за пребиваване и работа е подробно разписана в ЗИД на ЗЧРБ, като за целта са направени и необходимите изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България от гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, Закона за българските лични документи, Закона за насърчаване на заетостта и др. Предвидено е допълнително облекчаване на условията за достъп до пазара на труда на чужденци чрез отпадане провеждането на предварителното проучване на пазара на труда – т.нар. „пазарен тест”; намаляване на административни срокове; отпадане на държавни такси към АЗ; обмен на информация между компетентните институции по служебен път и др. Подготвени са законодателни промени в Закона за чужденците в Република България, които да регулират заетостта на чуждестранните граждани и легалната миграция. Законопроектът беше разгледан от компетентната комисия в Народното събрание и гласуван на първо четене, като предстои неговото гласуване и приемане в началото на 2021 г. |

Отчет на Националния план за действие по интеграция за 2020 г.

в изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 г.)

| Стратегическа цел | Дейности за изпълнение | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование и обучение |  |  |  |  |  |
| 1.Участие в образователната система | 1.1. Записване на деца, търсещи или получили международна закрила, в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата. | Повишен обхват на децата, търсещи или получили международна закрила в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата. | Брой записани деца, търсещи или получили международна закрила, в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата. | МОН | 7 деца, търсещи или получили международна закрила, записани за II срок на уч. 2019/2020 г. 4 деца, търсещи или получили международна закрила, записани за I срок на уч. 2020/2021 г. |
|  | 1.2. Записване на ученици, търсещи или получили международна закрила, в училищата. | Повишен обхват на учениците, търсещи или получили международна закрила в училищата. | Брой записани ученици, търсещи или получили международна закрила, в училищата. | МОН | 97 ученици, търсещи или получили международна закрила, записани за II срок на ул. 2019/ 2020 г. 92 ученици, търсещи или получили международна закрила, записани за I срок на уч. 2020/2021 г. |
|  | 1.3. Организиране при необходимост на допълнително обучение по български език като чужд за децата, търсещи или получили международна закрила. | Осигурено допълнително обучение по български език като чужд за децата, търсещи или получили международна закрила, за подкрепа на приобщаването им и осигуряване на равен старт при започване на училище. | Брой обучени деца по български език, търсещи или получили международна закрила. | МОН | През учебната 2019/2020 години 1 дете, търсещо или получило международна закрила, е изучавало допълнително български език като чужд. |
|  | 1.4. Организиране при необходимост на допълнително обучение по български език като чужд за ученици, търсещи или получили международна закрила | Осигурено допълнително обучение по български език като чужд за ученици, търсещи или получили международна закрила, за подкрепа на приобщаването им и повишаване на образователните им резултати. | Брой обучени деца по български език, търсещи или получили международна закрила. | МОН | През учебната 2019/2020 година 29 ученици, търсещи или получили международна закрила, са изучавали допълнително български език кат чужд. |
|  | 1.5. Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици, търсещи или получили международна закрила. | Учители, търсещи или получили международна закрила, подготвени за работа в мултикултурна среда. | Брой обучени учители за придобиване на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици, търсещи или получили международна закрила. | МОН | 65 учители са преминали обучения за работа с деца и ученици, търсещи или получили международна закрила. |
| Заетост |  |  |  |  |  |
| 2. Активно поведение на пазара на труда. | Предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране за включване в подходящо обучение. | Осигурено обучение, съгласно заложеното в НПДЗ за съответната година. | Брой включени в обучение. | МТСП-АЗ | През 2020 г. общо 15 326 безработни лица, вкл. 7 постоянно пребиваващи граждани на трети държави, бежанци и лица с хуманитарен статут са участвали в професионално ориентиране и консултиране за включване в подходящо обучение. |
| 3. Трудова реализация и интеграция в българското общество | Посредничество за реализация на първичния пазар на труда, насочване и включване в програми за заетост и обучение, включително по проекти от ОПРЧР, в съответствие с НПДЗ 2020 г. на регистрирани в ДБТ търсещи работа лица. | Осигурено посредничество за реализация на ППТ, включване в програми за заетост и обучение, включително по проекти на ОП РЧР, според ситуацията на ППТ и заложеното в НПДЗ. | Брой получили посреднически услуги; Брой започнали работа, в т.ч.: - на ППТ; - по програми за заетост и обучение; - по проекти по ОП РЧР. | МТСП-АЗ | През 2020 г. посреднически услуги са получили 2409 чужди граждани, от които 1954 граждани на трети държави. От тях работа са започнали 1033 лица, включително: - 17 лица, с предоставено убежище или международна закрила; - 3 лица, ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците. Разпределението на започналите работа лица е както следва: - на ППТ – 952 лица; - по програми и мерки за заетост и обучение – 36 лица; - по проекти по ОП РЧР – 45 лица. |
| 4. Подпомагане на трудовата реализация и интеграция на бежанците | Провеждане на информационни срещи в центровете на ДАБ, в които има временно настанени бежанци и търсещи закрила, които имат право да работят. Иницииране на съвместни действия с българския бизнес за наемане на лица, получили международна закрила. | Осигуряване на участие при организиране на срещи. | Брой проведени срещи. | МТСП-АЗ | През 2020 г. предвид противоепидемичните мерки АЗ не е участвала в организирането на и провеждането на информационни срещи в центровете на ДАБ |
| Социално подпомагане |  |  |  |  |  |
| 5. Подобряване на възможностите за социално включване и интеграция на децата на чужденци | Лицензиране на доставчици на социални услуги за деца, работещи с целевата група деца чужденци. | Повече деца чужденци да имат възможност да ползват социални услуги. | Брой лицензирани доставчици на социални услуги за деца. | ДАЗД | От 01.01.2020 г. до влизане в сила на Закона за социалните услуги (01.07.2020 г.) ДАЗД е издала и подновила лицензите на 20 доставчика на социални услуги. Производството по лицензиране от председателя на ДАЗД продължи през месец август 2020 г. с изменение и допълнение на Закона за социалните услуги (обн, ДВ от 11.08.2020 г.). Непридружените деца чужденци, търсещи или получили международна закрила, могат да бъдат настанени в социалните услуги за деца, съобразно техните потребности. |
| 6. Гарантиране правата на децата | Координиране на работата по случаи на деца от трети страни. | Брой случаи | Брой приключени случаи, по които е оказана методическа подкрепа с цел гарантиране най-добрия интерес на детето. | ДАЗД | През м. юли 2020 г. Генералните дирекции „Миграция и вътрешни работи“ и „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия бяха домакини на 6-тото съвместно заседание на неформалната експертна група “HOME” относно децата в миграция и неформалната експертна група “JUST” по правата на детето. В резултат от срещата са взети следните решения: - Продължаваща схема за доброволно преместване на непридружени деца от Гърция; - Законодателни промени на европейско ниво, свързани с правата на децата мигранти; - Специфични предизвикателства при осигуряване на защита на децата мигранти в контекста на коронавирусната криза; - Проблеми, свързани с изчезналите деца бежанци. Тези групи се свикват на всеки две години, за да обсъдят с експерти от държавите членки напредъка, постигнат до момента в изпълнение на Съобщението за защита на децата в миграцията от 2017 г. (СОМ (2017)211), предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки в тази област, и да се обменят най-добри практики за справяне с тях. Експерти от ДАЗД взеха участие в работата и дискусиите на тази съвместна експертна среща на ниво ЕС. |
| 7.Подобряване на координацията в работата на администрациите по отношение на непридружените деца чужденци | Актуализиране на проекта на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително и децата, търсещи и/или получили международна закрила, съобразно приетите изменения в националното законодателство по отношение на тази целева група деца. | Постигнато ефективно взаимодействие и координация между различните институции, организации, НПО и други. | Актуализиран и подписан координационен механизъм. | ДАЗД,МТСП,МВР,МОН, МЗ, ДАБ, НКБТХ, НЗОК, АСП, НСОРБ | През 2020 г. ДАЗД организира работна среща във връзка с идентифицирани проблеми, свързани с непридружени деца - чужди граждани, търсещи международна закрила в условията на обявената извънредна епидемиологична обстановка в Република България. Целта на срещата беше да се обсъди в детайли предприемането на действия за осигуряване на необходимите условия и възможности, свързани с транспортирането на непридружените деца чужди граждани от гр. Свиленград до гр. София, с оглед предаването им в обособените Сигурни зони за непридружени деца в РЦЦ София, кв. Овча купел и кв. Военна рампа на ДАБ. Тези сигурни зони са специално пригодени помещения, в които децата живеят до приключване на производството им. От АСП са дадени предложения за проекта на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца-чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително и децата, търсещи и/или получили международна закрила. |
| 8. Създаване и поддържане на база данни за целевата група | Разработване на инструментариум за събиране на информация за непридружените деца чужденци, пребиваващи на територията на Р България, от участниците – страни по Координационния механизъм, както и създаване на интегрирана база данни за непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци, търсещи или получили международна закрила. | Всяко дете да бъде включено в базата данни, на което са описани неговите потребности и бъдещо развитие. | Разработен инструментариум. | ДАЗД, АСП и всички ангажирани институции. | Съгласно сключено на 16.02.2016 г. Споразумение за сътрудничество, взаимодействие и обмен на информация между ДАЗД и ДАБ, ДАБ предостави ежемесечно обобщени данни за деца-чужденци на територията на Република България, търсещи и/или получили международна закрила. От предоставената информация е видно, че за 2020 г. общият брой непридружени деца, търсещи закрила, е 683. От тях статут са получили 129 деца чужденци, а 55 деца са получили отказ. Постъпилите данни се отразяват в регистър. В случай на необходимост от страна на ДАЗД се оказва нужната методическа подкрепа, която да гарантира правата и интересите на децата от тази целева група. |
| 9. Повишаване на административния и организационен капацитет на служителите от АСП и териториалните поделения (РДСП и ДСП) за работа с лица, деца и семейства - чужди граждани, в т.ч. търсещи или получили международна закрила. | Организиране и провеждане на работни семинари и обучения със служители на ЦУ на АСП, РДСП и ДСП по въпросите на миграцията, убежището и интеграцията, работа с уязвими групи, лица и деца, чужди граждани, в т.ч. търсещи убежище и международна закрила. | Повишен административен капацитет на АСП за покриване на международните и национални стандарти за работа с лица, деца и семейства - чужди граждани, в т.ч. бежанци. | Брой проведени обучения, информационни срещи и семинари, с участието на служители от АСП и териториалните поделения. | АСП; Международни организации и НПО, които финансират и осигуряват обученията. | На проведени срещи с териториалните структури на АСП са обсъждани въпроси в областта на миграцията, убежището и бежанците за гарантиране правата и интереса на децата – чужди граждани. Представители на АСП от териториалните структури са участвали и в обучения, организирани от ВКБООН. |
| Здравни грижи |  |  |  |  |  |
| 10. Оказване на спешна медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут. | Организиране оказването на спешна медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут. | Повишаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ. | Брой на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут, на които е оказана спешна медицинска помощ. | ЦСМП на съответната област. | Броят на обслужените от ЦСМП-София и ЦСМП-Хасково през 2020 г. бежанци е 679. Транспортирани за хоспитализация са 27 лица. В лечебните заведения са хоспитализирани 21 бежанци. |
| 11. Осигуряване на достъп до медицински услуги. | 11.1. Организиране предоставянето на информация, относно реда за извършване на профилактични прегледи и изследвания на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут и изготвяне на план за тяхното извършване. | Повишаване на информираността на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут за техните права и отговорности по здравето им. | Брой на лицата на които е предоставена информация, относно реда за извършване на профилактични прегледи и изследвания на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут и изготвяне на план за тяхното извършване | РЗИ на съответната област, ДАБ (по отношение на лицата търсещи закрила). | В ТП на ДАБ при МС се провеждат информационни сесии на здравна тематика. На лицата се оказва съдействие за достъпа им до медицински услуги. Разпространени са и информационни материали, преведени на различни езици, свързани с предпазването от COVID 19. |
|  | 11.2. Предоставяне на информация относно правото на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми, действащи на територията на съответната община. | Повишаване на информираността на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут за възможностите на действащите национални и регионални здравни програми, предоставяни на територията на съответната община. | Брой на лицата на които е предоставена информация относно правото на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми, действащи на територията на съответната община | РЗИ на съответната област, ДАБ. | На настанените търсещи международна закрила чужденци в ТП на ДАБ при МС се предоставя информация относно системата на българското здравеопазване и се оказва съдействие за достъпа им до медицински услуги. |
|  | 11.3. Организиране оказването на медицинска помощ на лицата, в процес на производството за получаване на статут, или получили такъв, съгласно действащо национално законодателство. | Подобряване на качеството на медицинската помощ на лицата в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут. | Брой на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут, на които е оказана спешна медицинска помощ. | Териториални поделения на ДАБ, НЗОК, здравни и лечебни заведения. | Настанените лица в ТП на ДАБ са под постоянно медицинско наблюдение от медицинските лица в здравните кабинети на ТП. При необходимост се насочват към лични лекари, специализирана и спешна медицинска помощ. |