## С всички дейности
ФИНАНСОВ ПЛАН към Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г.
I-ва част - Национално финансиране
Цели | Дейности | Срок | Източници на финансиране | Стойност | Бюджет за периода 2021-2030 г.: | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
ОБЩО по години: |  |  | Бюджет на МЗ |  | 2655000 | 167600 | 490600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600
Намаляване на заболеваемостта, болестността и смъртността от психични разстройства. |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 500 021 160 лв. | 21200 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Конституиране на Национален съвет за психично здраве | 2021
| Оценка на потребностите на населението (общото и лежащите в психиатрични стационари) от психично-здравни услуги и тяхното предоставяне на териториално ниво и изготвяне на анализ на броя на възрастните и децата, нуждаещи се от специализирани социални услуги, за да се определи броят и териториалното разпределение на услугите по общини, както и броят на специалистите, които да бъдат ангажирани. В анализа ключово участие следва да вземат Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините | 2021 | Бюджет на МЗ | Обща стойност 21 060 лв. -26 командировки, 3 човека по 2 нощувки = 420 човеконощувки или 10 920 лв. нощувки -28 командировъчни по 3 човека по 20лв. на ден по 3 дни = 5 040 лв. дневни -26 командировки пътни 200 лв. на командировка = 5 200 лв. | 21200 | 2021 г.: 21200
| Въвеждане на единна методика за оценка на качеството на стационарното и амбулаторно лечение. | 2021 |  | Не се изискват финансови средства
| Укрепване на човешките ресурси - в рамките на първите три години да се стигне до сестринска заплата 1200 лв. и лекарска от 2000 лв. за начинаещ лекар и 2 500 за лекари със специалност. За санитарите минимум 20% над МРЗ | Постоянен | Бюджет на МЗ | Около 500 млн. лв. за 10 г. период. Сумата обхваща 450 психиатри, 1 000 мед. сестри, 1 000 санитари, 1 000 други специалисти (психолози, социални работници, рехабилитатори)
| Продължаващо обучение и добра практика на специалистите по психиатрия, психология и социална работа за работа с клиенти/пациенти (случаи) по клинични, психологични и социални проблеми. Актуализация на програмата за СДО по психиатрия, чрез въвеждане на избираем модул по психотерапия с продължителност до 2 години | Постоянен |  | Не се изискват финансови средства
| Законодателство – оптимизиране на ЗЗ в частта му за спешно и задължително психиатично лечение (чл. 143 - чл. 155 от ЗЗ) и други нормативни актове имащи отношение към ефективността и качеството на психиатричната помощ | Постоянен |  | Не се изискват финансови средства
| Регламентиране на психотерапевтичните услуги | Постоянен |  | Не се изискват финансови средства
Интегриране на психиатричните услуги в общото медицинско обслужване (деинституционализация) |  |  | Бюджет на МЗ |  | 192800 | 0 | 39200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| Обучение в нови форми на психиатрично обслужване - Обучителни програми „Водене на психиатричен случай” и „Превенция и ранни интервенции при продроми на психоза | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на една програма - до 20 участника в курс, 2 курса годишно по 40 часа по 40 лв. – 3 200 лв. годишно/курс за 10 години - 32 000 лв. | 57600 |  | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400
Обща медицинска практика, в т.ч.:
| Обучителен модул за общопрактикуващи лекари „Ранно диагностициране и кратки интервенции при проблемна употреба на алкохол“ | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на един модул - до 20 участника в курс, 2 курса годишно по 40 часа по 40 лв. – 3 200 лв. годишно/курс за 10 години - 32 000 лв. | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Разработване и издаване на ръководство, съдържащо клинични препоръки за семейни лекари: „Методика за работа с психиатър в общата практика“, „Обсъждане на случаи”, „Суицидопревенция“ | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на ръководството - 20 000 лв. | 20000 | 2022 г.: 20000
| Обучителен модул на базата на ръководството | 2022-2030 | Бюджет на МЗ |  | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Обучение на социални работници в обслужване на пациенти с психични разстройства, в т.ч.:
| Обучителен пакет „Социална работа с психиатричен случай”. | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на един пакет - до 20 участника в курс, 2 курса годишно по 40 часа по 40 лв. – 3 200 лв. годишно за 10 години - 32 000 лв. | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Обучителен пакет „Трениране в социални умения” | 2022-2030 | Бюджет на МЗ |  | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка психична болест, в близост до местоживеенето, центрове за лечение на разстройства, свързани с начините на хранене. | Структурни промени в организацията на системата за психиатрично обслужване |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 50 810 000 лв. | 810000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
| Демонстрационен проект на базата на ДПБЛНА – София на модел за комплексно лечение на зависимости – извънболнична и вътреболнична детоксификация, стационарна програма за краткосрочна /до 3 месеца/ стабилизация, дневен център, програма за лечение с опиеви агонисти, защитено жилище | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | (прогнозна сума 1 млн. лв.) | 810000 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
Намаляване на употребата на алкохол и наркотични вещества и редукция на проявите на агресия и автоагресия. |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 1,2 млн. лв. | 1200000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
| Разработване и внедряване на ефективна селективна превенция на употребата на алкохол и наркотични вещества в средните училища | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и внедряване на програми за превенция и ранни интервенции при употреба на алкохол и наркотични вещества. | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване, внедряване и устойчиво прилагане на превантивни програми за предотвратяване на употребата на наркотични вещества в Местата за лишаване от свобода /МЛС/ | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и внедряване на моделна програма за програма за намаляване на здравните щети /раздаване на игли и спринцовки и т.н./ в МЛС | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Внедряване на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти в МЛС | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и осъществяване на пилотен проект за оптимизиране на използването на лечебни услуги за зависими хора при осъществяване на наказание „пробация“ | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и въвеждане на ефективни лечебни и рехабилитационни програми по време на изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода“ при зависими хора | 2022 | Бюджет на МЗ
| Разработване и внедряване на моделна програма за резиденциална програма тип „терапевтична обшност“ в МЛС | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване на механизми за ефективно финансиране на изпълнението на дейности по рехабилитация на зависими или намаляване на здравните щети. | 2022 | Бюджет на МЗ
| Разработване на механизми за ефективно финансиране изпълнението на лечебните дейности за пациентите със зависимости | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Усъвършенстване на методиката за провеждане на мониторинга на дейността на програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти | Постоянен | Бюджет на МЗ
Развиване на детско-юношеска психиатрия |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 10 232 000 лв. | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осъществяване на законодателни промени, гарантиращи реализирането на практиките и политиките по ППБ и ППЗ в училищата | Постоянен
| Интегриране на усилията на различни институции, ведомства и НПО за изпълнение на задачите, свързани с реформиране на психично-здравната помощ в училищата | Постоянен | Бюджет на МЗ | (100 000 лв. за социологическо проучване) | 100000 | 2022 г.: 100000
| Превенция на рисковите фактори за психичното здраве в ученическа възраст | Постоянен
| Планиране на човешките ресурси в областта на детско-юношеската психиатрия | Постоянен
| Водене на публичен регистър на утвърдени квалифицирани специалисти, оказващи психично-здравна помощ на деца и юноши | Постоянен
| Проучване мнението на младите хора и семействата и участието им в изработването на нови стратегии за ППБ и ППЗ в училищата | Постоянен | Бюджет на МЗ | (100 000 лв. за социологическо проучване) | 100000 | 2022 г.: 100000
| Обучения на ОПЛ за интегриране в извънболничната помощ на дейности и услуги за ранна диагностика | Постоянен | Бюджет на МЗ | (Обучения на ОПЛ - 32 000 лв. за целия период) | 32000 | 2022 г.: 32000
| Превенция на рисковете и промоция на психичното здраве в училище | Постоянен
| Разработване на програми в помощ на деца с психични заболявания и техните семейства | Постоянен
| Разработване и включване на обучителни модули по проблемите на насилието над деца, както и подготовка за работа с деца преживели насилие в училищата, следдипломната квалификация на лекари (общопрактикуващи, психиатри, детски психиатри, педиатри) и специалисти по медицински грижи | Постоянен
Развиване на психиатрия на напредналата възраст |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 25 084 000 лв. | 84000 | 26400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400
| Обучение на медицински специалисти за работа с пациенти в напреднала възраст | Постоянен | Бюджет на МЗ | (32 000 лв. за 10 г.) | 32000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Разработване на правила за добра клинична практика при лечение на пациенти в напреднала възраст с психични разстройства | Постоянен
| Разработване на програми за превенция и ранно диагностициране на симптоми за когнитивен дефицит и различни форми на деменция | Постоянен | Бюджет на МЗ | (1 млн. лв. годишно или 10 млн. лв. за целия период)
| Разработване на обучителни и рехабилитационни програми в помощ на социалните работници, обслужващи лица с различни видове психични разстройства в напреднала възраст | Постоянен | Бюджет на МЗ | (32 000 лв. за 10 г.) | 32000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Разработване на ръководство за превенция и ранна диагноза на деменция с интердисциплинарно участие на различни специалисти | Постоянен | Бюджет на МЗ | Стойност на ръководството - 20 000 лв. | 20000 | 2021 г.: 20000
Спазване на човешките права и борба със стигмата и дискриминацията |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 15 000 лв. | 15000 | 2022 г.: 3000; 2024 г.: 3000; 2026 г.: 3000; 2028 г.: 3000; 2030 г.: 3000
Работа с медиите | Информационни семинари за журналистите, свързан разпространение на знание за психичните разстройства, борба със стигмата и дискриминацията в областта на психичното здраве | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Мероприятия на държавно и локално нива (кръгли маси, семинари, публични кампании - всички насочени към таргетни групи) за въпросите на психичното здраве като част от политическия диалог между заинтересованите страни и политиците в тази област | Постоянен | Бюджет на МЗ
Мониторинг и последващ контрол |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 100 000 лв. | 100000 | 2026 г.: 50000; 2030 г.: 50000
| Оценка на напредъка по стратегията и окончателните резултати | 2026-2030 | Бюджет на МЗ | Два мониторинга с прогнозна стойност по 50 000 лв. всеки | 100000 | 2026 г.: 50000; 2030 г.: 50000
II-ра част - Европейско финансиране - индикативни разчети
Цели | Дейности | Срок | Източници на финансиране | Стойност | Бюджет за периода 2021-2030 г.: | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
ОБЩО по години: |  |  | Европейски структурни и инвестиционни фондове/ Механизъм за възстановяване и развитие |  | 61497634 | 0 | 11299526.8 | 30398580.4 | 18299526.8 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка психична болест, в близост до местоживеенето, центрове за лечение на разстройства, свързани с начините на хранене. | Структурни промени в организацията на системата за психиатрично обслужване |  | Европейски структурни и инвестиционни фондове/ Механизъм за възстановяване и развитие | Обща стойност 50 810 000 лв. | 56497634 | 0 | 11299526.8 | 28398580.4 | 16299526.8 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разкриване на Центрове за психично здраве в областните градове, където липсва такава структура за обхващане на всички 28 областни градове в страната (за 7 областни градове) | 2021-2030 | Европейски структурни и инвестиционни фондове | (3 млн. лв. на структура) | 21000000 | 2022 г.: 3000000; 2023 г.: 9000000; 2024 г.: 9000000
| Разкриване на отделения по детско-юношеска психиатрия в 3 университетски клиники Плевен, Стара Загора, Пловдив както и на отделение по детска психиатрия към Нацционалната детска болница Разкриване на клиника по хранителни разстройства | 2021-2030 | Европейски структурни и инвестиционни фондове | (500 хил. лв. на отделение) | 2000000 | 2023 г.: 500000; 2024 г.: 1000000; 2025 г.: 500000
| Пребазиране на ДПБ „Нови Искър“ в бившата Транспортна болница /собственост на МТ/ ЦПЗ: Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие | (прогнозна сума 5 млн. лв.) | 3198000 | 2022 г.: 639600; 2023 г.: 1918800; 2024 г.: 639600
| Ремонт и оборудване на ДПБ с. Царев Брод. | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие | (прогнозна сума 5 млн. лв.) | 904800 | 2022 г.: 180960; 2023 г.: 542880; 2024 г.: 180960
| Пребазиране на стационарната услуга на ЦПЗ Пловдив на територията на УМБАЛ Св. Георги и преобразуване в изцяло амбулаторна служба. Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане. | 2021-2023 | Европейски структурни и инвестиционни фондове | (4 млн. лв.) | 4000000 | 2022 г.: 1500000; 2023 г.: 1500000; 2024 г.: 1000000
| Пребазиране на отделението в Хърсово в ЦПЗ Благоевград. Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане. | 2021-2022 | Европейски структурни и инвестиционни фондове | (3 млн. лв.) | 3000000 | 2022 г.: 1500000; 2023 г.: 1500000
| Подобряване на условията във всички психиатрични отделения към МБАЛ и УМБАЛ медицинско оборудване и обзавеждане | 2021-2030 | Механизъм за възстановяване и развитие | 100 000 лв. годишно на структура – 1 800 000 лв. | 9345700 | 2022 г.: 1869140; 2023 г.: 5607420; 2024 г.: 1869140
| Извършване на строително-ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане в ДПБ | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие |  | 4369340 | 2022 г.: 873868; 2023 г.: 2621604; 2024 г.: 873868
| Извършване на строително-ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане в ЦПЗ | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие |  | 5473794 | 2022 г.: 1094758.8; 2023 г.: 3284276.4; 2024 г.: 1094758.8
| Пребазиране, оборудване и обзавеждане на ЦПЗ София | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие |  | 3206000 | 2022 г.: 641200; 2023 г.: 1923600; 2024 г.: 641200
Развиване на съдебна психиатрия |  |  | Европейски структурни и инвестиционни фондове | Обща стойност 5 млн. за СМР | 5000000 | 2023 г.: 2000000; 2024 г.: 2000000; 2025 г.: 1000000
| Създаване на специализирана клиника за съдебна психиатрия независима от пеницитиарната система с достатъчен капацитет, която да осигури оценка и лечение на съдебно-психиатрични случаи | 2023-2025 | Европейски структурни и инвестиционни фондове
| Повишаване на квалификацията на психолози и социални работници в затворите | 2023-2025 | Европейски структурни и инвестиционни фондове
| Да се въведе централизирано събиране и архивиране на експертизите | 2023-2025 | Европейски структурни и инвестиционни фондове
| Рекапитулация на средствата за финансиране на дейностите по Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г. |  | Източник на финансиране |  | ОБЩО 2021-2030 | 2021 г.: Разпределение на бюджета по години в лева
[6 empty] | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
|  | ОБЩО в лева: |  |  | 64152634 | 167600 | 11790126.8 | 30634180.4 | 18538126.8 | 1735600 | 288600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600
|  |  | Бюджет на МЗ |  | 2655000 | 167600 | 490600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600
|  |  | Механизъм за възстановяване и развитие |  | 26497634 | 0 | 5299526.8 | 15898580.4 | 5299526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Европейски структурни и инвестиционни фондове |  | 35000000 | 0 | 6000000 | 14500000 | 13000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Само страт.цели - НЕ!!!
ФИНАНСОВ ПЛАН към Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г.
Цели | Дейности | Срок | Източници на финансиране | Стойност | Бюджет за периода 2021-2030 г.: | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
ОБЩО по години: |  |  |  |  | 57655000 | 8167600 | 10990600 | 16235600 | 13238600 | 2735600 | 1288600 | 1235600 | 1238600 | 1235600 | 1288600
Намаляване на заболеваемостта, болестността и смъртността от психични разстройства. |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 500 021 160 лв. | 21200 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Конституиране на Национален съвет за психично здраве | 2021 | Бюджет на МЗ
| Оценка на потребностите на населението (общото и лежащите в психиатрични стационари) от психично-здравни услуги и тяхното предоставяне на териториално ниво и изготвяне на анализ на броя на възрастните и децата, нуждаещи се от специализирани социални услуги, за да се определи броят и териториалното разпределение на услугите по общини, както и броят на специалистите, които да бъдат ангажирани. В анализа ключово участие следва да вземат Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините | 2021 | Бюджет на МЗ | Обща стойност 21 060 лв. -26 командировки, 3 човека по 2 нощувки = 420 човеконощувки или 10 920 лв. нощувки -28 командировъчни по 3 човека по 20лв. на ден по 3 дни = 5 040 лв. дневни -26 командировки пътни 200 лв. на командировка = 5 200 лв. | 21200 | 2021 г.: 21200
| Въвеждане на единна методика за оценка на качеството – както на стационарното и амбулаторно лечение, така и на психично-здравните услуги в обшността (дневни центрове, защитени жилища и др.) | 2021 | Бюджет на МЗ | Не се изискват финансови средства
| Укрепване на човешките ресурси - в рамките на първите три години да се стигне до сестринска заплата 1200 лв. и лекарска от 2000 лв. за начинаещ лекар и 2 500 за лекари със специалност. За санитарите минимум 20% над МРЗ | Постоянен | Бюджет на МЗ | Около 500 млн. лв. за 10 г. период. Сумата обхваща 450 психиатри, 1 000 мед. сестри, 1 000 санитари, 1 000 други специалисти (психолози, социални работници, рехабилитатори)
| Продължаващо обучение и добра практика на специалистите по психиатрия, психология и социална работа за работа с клиенти/пациенти (случаи) по клинични, психологични и социални проблеми. Актуализация на програмата за СДО по психиатрия, чрез въвеждане на избираем модул по психотерапия с продължителност до 2 години | Постоянен | Бюджет на МЗ | Не се изискват финансови средства
| Законодателство – оптимизиране на ЗЗ в частта му за спешно и задължително психиатично лечение (чл. 143 - чл. 155 от ЗЗ) и други нормативни актове имащи отношение към ефективността и качеството на психиатричната помощ | Постоянен | Бюджет на МЗ | Не се изискват финансови средства
| Регламентиране на психотерапевтичните услуги | Постоянен | Бюджет на МЗ | Не се изискват финансови средства
Интегриране на психиатричните услуги в общото медицинско обслужване (деинституционализация) |  |  | Бюджет на МЗ |  | 192800 | 0 | 39200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| Обучение в нови форми на психиатрично обслужване - Обучителни програми „Водене на психиатричен случай” и „Превенция и ранни интервенции при продроми на психоза | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на една програма - до 20 участника в курс, 2 курса годишно по 40 часа по 40 лв. – 3 200 лв. годишно/курс за 10 години - 32 000 лв. | 57600 |  | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400
Обща медицинска практика, в т.ч.:
| Обучителен модул за общопрактикуващи лекари „Ранно диагностициране и кратки интервенции при проблемна употреба на алкохол“ | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на един модул - до 20 участника в курс, 2 курса годишно по 40 часа по 40 лв. – 3 200 лв. годишно/курс за 10 години - 32 000 лв. | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Разработване и издаване на ръководство, съдържащо клинични препоръки за семейни лекари: „Методика за работа с психиатър в общата практика“, „Обсъждане на случаи”, „Суицидопревенция“ | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на ръководството - 20 000 лв. | 20000 | 2022 г.: 20000
| Обучителен модул на базата на ръководството | 2022-2030 | Бюджет на МЗ |  | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Обучение на социални работници в обслужване на пациенти с психични разстройства, в т.ч.:
| Обучителен пакет „Социална работа с психиатричен случай”. | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на един пакет - до 20 участника в курс, 2 курса годишно по 40 часа по 40 лв. – 3 200 лв. годишно за 10 години - 32 000 лв. | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Обучителен пакет „Трениране в социални умения” | 2022-2030 | Бюджет на МЗ |  | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка психична болест, в близост до местоживеенето, центрове за лечение на разстройства, свързани с начините на хранене. | Структурни промени в организацията на системата за психиатрично обслужване |  | Бюджет на МЗ, Оперативни програми | Обща стойност 50 810 000 лв. | 50810000 | 8000000 | 10590000 | 14090000 | 11090000 | 1590000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000
| Разкриване на Центрове за психично здраве в областните градове, където липсва такава структура за обхващане на всички 28 областни градове в страната (за 7 областни градове) | 2021-2030 | Оперативни програми | (3 млн. лв. на структура) | 21000000 | 2022 г.: 3000000; 2023 г.: 9000000; 2024 г.: 9000000
| Разкриване на отделения по детско-юношеска психиатрия в 3 университетски клиники Плевен, Стара Загора, Пловдив както и на отделение по детска психиатрия към Нацционалната детска болница Разкриване на клиника по хранителни разстройства | 2021-2030 | Оперативни програми | (500 хил. лв. на отделение) | 2000000 | 2023 г.: 500000; 2024 г.: 1000000; 2025 г.: 500000
| Демонстрационен проект на базата на ДПБЛНА – София на модел за комплексно лечение на зависимости – извънболнична и вътреболнична детоксификация, стационарна програма за краткосрочна /до 3 месеца/ стабилизация, дневен център, програма за лечение с опиеви агонисти, защитено жилище | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | (прогнозна сума 1 млн. лв.) | 810000 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
| Пребазиране на ДПБ „Нови Искър“ в бившата Транспортна болница /собственост на МТ/ ЦПЗ: Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане | 2021 | Оперативни програми | (прогнозна сума 5 млн. лв.) | 5000000 | 2021 г.: 5000000
| Пребазиране на ДПБ с. Царев Брод в гр. Шумен | 2022-2023 | Оперативни програми | (прогнозна сума 5 млн. лв.) | 5000000 | 2022 г.: 2500000; 2023 г.: 2500000
| Пребазиране на стационарната услуга на ЦПЗ Пловдив на територията на УМБАЛ Св. Георги и преобразуване в изцяло амбулаторна служба. Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане | 2021-2023 | Оперативни програми | (4 млн. лв.) | 4000000 | 2021 г.: 1500000; 2022 г.: 1500000; 2023 г.: 1000000
| Пребазиране на отделението в Хърсово в ЦПЗ Благоевград. Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане | 2021-2022 | Оперативни програми | (3 млн. лв.) | 3000000 | 2021 г.: 1500000; 2022 г.: 1500000
| Подобряване на условията във всички психиатрични отделения към МБАЛ и УМБАЛ медицинско оборудване и обзавеждане | 2022-2030 | Оперативни програми | 100 000 лв. годишно на структура – 1 800 000 лв. | 10000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Намаляване на употребата на алкохол и наркотични вещества и редукция на проявите на агресия и автоагресия. |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 1,2 млн. лв. | 1200000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
| Разработване и внедряване на ефективна селективна превенция на употребата на алкохол и наркотични вещества в средните училища | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и внедряване на програми за превенция и ранни интервенции при употреба на алкохол и наркотични вещества. | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване, внедряване и устойчиво прилагане на превантивни програми за предотвратяване на употребата на наркотични вещества в Местата за лишаване от свобода /МЛС/ | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и внедряване на моделна програма за програма за намаляване на здравните щети /раздаване на игли и спринцовки и т.н./ в МЛС | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Внедряване на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти в МЛС | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и осъществяване на пилотен проект за оптимизиране на използването на лечебни услуги за зависими хора при осъществяване на наказание „пробация“ | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и въвеждане на ефективни лечебни и рехабилитационни програми като алтернатива на изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода“ при зависими хора | 2022 | Бюджет на МЗ
| Разработване и внедряване на моделна програма за резиденциална програма тип „терапевтична обшност“ в МЛС | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване на механизми за ефективно финансиране на изпълнението на дейности по рехабилитация на зависими или намаляване на здравните щети. | 2022 | Бюджет на МЗ
| Разработване на механизми за ефективно финансиране изпълнението на лечебните дейности за пациентите със зависимости | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Усъвършенстване на методиката за провеждане на мониторинга на дейността на програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Подпомагане разработването и приемането на пакет от социални услуги, ориентирани към потребностите на зависимите | Постоянен | Бюджет на МЗ
Развиване на детско-юношеска психиатрия |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 10 232 000 лв. | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осъществяване на законодателни промени, гарантиращи реализирането на практиките и политиките по ППБ и ППЗ в училищата | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Интегриране на усилията на различни институции, ведомства и НПО за изпълнение на задачите, свързани с реформиране на психично-здравната помощ в училищата | Постоянен | Бюджет на МЗ | (100 000 лв. за социологическо проучване) | 100000 | 2022 г.: 100000
| Превенция на рисковите фактори за психичното здраве в ученическа възраст | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Планиране на човешките ресурси в областта на детско-юношеската психиатрия | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Водене на публичен регистър на утвърдени квалифицирани специалисти, оказващи психично-здравна помощ на деца и юноши | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Проучване мнението на младите хора и семействата и участието им в изработването на нови стратегии за ППБ и ППЗ в училищата | Постоянен | Бюджет на МЗ | (100 000 лв. за социологическо проучване) | 100000 | 2022 г.: 100000
| Обучения на ОПЛ за интегриране в извънболничната помощ на дейности и услуги за ранна диагностика | Постоянен | Бюджет на МЗ | (Обучения на ОПЛ - 32 000 лв. за целия период) | 32000 | 2022 г.: 32000
| Превенция на рисковете и промоция на психичното здраве в училище | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване на програми в помощ на деца с психични заболявания и техните семейства | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и включване на обучителни модули по проблемите на насилието над деца, както и подготовка за работа с деца преживели насилие в училищата, следдипломната квалификация на лекари (общопрактикуващи, психиатри, детски психиатри, педиатри) и специалисти по медицински грижи | Постоянен | Бюджет на МЗ
Развиване на психиатрия на напредналата възраст |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 25 084 000 лв. | 84000 | 26400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400
| Обучение на медицински специалисти за работа с пациенти в напреднала възраст | Постоянен | Бюджет на МЗ | (32 000 лв. за 10 г.) | 32000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Разработване на правила за добра клинична практика при лечение на пациенти в напреднала възраст с психични разстройства | Постоянен
| Разработване на програми за превенция и ранно диагностициране на симптоми за когнитивен дефицит и различни форми на деменция | Постоянен | Бюджет на МЗ | (1 млн. лв. годишно или 10 млн. лв. за целия период)
| Разработване на обучителни и рехабилитационни програми в помощ на социалните работници, обслужващи лица с различни видове психични разстройства в напреднала възраст | Постоянен | Бюджет на МЗ | (32 000 лв. за 10 г.) | 32000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Разработване на ръководство за превенция и ранна диагноза на деменция с интердисциплинарно участие на различни специалисти | Постоянен | Бюджет на МЗ | Стойност на ръководството - 20 000 лв. | 20000 | 2021 г.: 20000
Развиване на съдебна психиатрия |  |  | Оперативни програми | Обща стойност 5 млн. за СМР | 5000000 | 2023 г.: 2000000; 2024 г.: 2000000; 2025 г.: 1000000
| Създаване на специализирана клиника за съдебна психиатрия независима от пеницитиарната система с достатъчен капацитет, която да осигури оценка и лечение на съдебно-психиатрични случаи | 2023-2025 | Оперативни програми
| Повишаване на квалификацията на психолози и социални работници в затворите | 2023-2025 | Оперативни програми
| Да се въведе централизирано събиране и архивиране на експертизите | 2023-2025 | Оперативни програми
Спазване на човешките права и борба със стигмата и дискриминацията |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 15 000 лв. | 15000 | 2022 г.: 3000; 2024 г.: 3000; 2026 г.: 3000; 2028 г.: 3000; 2030 г.: 3000
Работа с медиите | Информационни семинари за журналистите, свързан разпространение на знание за психичните разстройства, борба със стигмата и дискриминацията в областта на психичното здраве | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Мероприятия на държавно и локално нива (кръгли маси, семинари, публични кампании - всички насочени към таргетни групи) за въпросите на психичното здраве като част от политическия диалог между заинтересованите страни и политиците в тази област | Постоянен | Бюджет на МЗ
Мониторинг и последващ контрол |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 100 000 лв. | 100000 | 2026 г.: 50000; 2030 г.: 50000
| Оценка на напредъка по стратегията и окончателните резултати | 2026-2030 | Бюджет на МЗ | Два мониторинга с прогнозна стойност по 50 000 лв. всеки | 100000 | 2026 г.: 50000; 2030 г.: 50000

## Страт.цели-разделено финансиран
ФИНАНСОВ ПЛАН към Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г.
I-ва част - Национално финансиране
Цели | Дейности | Срок | Източници на финансиране | Стойност | Бюджет за периода 2021-2030 г.: | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
ОБЩО по години: |  |  | Бюджет на МЗ |  | 2655000 | 167600 | 490600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600
Намаляване на заболеваемостта, болестността и смъртността от психични разстройства. |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 500 021 160 лв. | 21200 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Конституиране на Национален съвет за психично здраве | 2021
| Оценка на потребностите на населението (общото и лежащите в психиатрични стационари) от психично-здравни услуги и тяхното предоставяне на териториално ниво и изготвяне на анализ на броя на възрастните и децата, нуждаещи се от специализирани социални услуги, за да се определи броят и териториалното разпределение на услугите по общини, както и броят на специалистите, които да бъдат ангажирани. В анализа ключово участие следва да вземат Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините | 2021 | Бюджет на МЗ | Обща стойност 21 060 лв. -26 командировки, 3 човека по 2 нощувки = 420 човеконощувки или 10 920 лв. нощувки -28 командировъчни по 3 човека по 20лв. на ден по 3 дни = 5 040 лв. дневни -26 командировки пътни 200 лв. на командировка = 5 200 лв. | 21200 | 2021 г.: 21200
| Въвеждане на единна методика за оценка на качеството – както на стационарното и амбулаторно лечение, така и на психично-здравните услуги в обшността (дневни центрове, защитени жилища и др.) | 2021 |  | Не се изискват финансови средства
| Укрепване на човешките ресурси - в рамките на първите три години да се стигне до сестринска заплата 1200 лв. и лекарска от 2000 лв. за начинаещ лекар и 2 500 за лекари със специалност. За санитарите минимум 20% над МРЗ | Постоянен | Бюджет на МЗ | Около 500 млн. лв. за 10 г. период. Сумата обхваща 450 психиатри, 1 000 мед. сестри, 1 000 санитари, 1 000 други специалисти (психолози, социални работници, рехабилитатори)
| Продължаващо обучение и добра практика на специалистите по психиатрия, психология и социална работа за работа с клиенти/пациенти (случаи) по клинични, психологични и социални проблеми. Актуализация на програмата за СДО по психиатрия, чрез въвеждане на избираем модул по психотерапия с продължителност до 2 години | Постоянен |  | Не се изискват финансови средства
| Законодателство – оптимизиране на ЗЗ в частта му за спешно и задължително психиатично лечение (чл. 143 - чл. 155 от ЗЗ) и други нормативни актове имащи отношение към ефективността и качеството на психиатричната помощ | Постоянен |  | Не се изискват финансови средства
| Регламентиране на психотерапевтичните услуги | Постоянен |  | Не се изискват финансови средства
Интегриране на психиатричните услуги в общото медицинско обслужване (деинституционализация) |  |  | Бюджет на МЗ |  | 192800 | 0 | 39200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| Обучение в нови форми на психиатрично обслужване - Обучителни програми „Водене на психиатричен случай” и „Превенция и ранни интервенции при продроми на психоза | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на една програма - до 20 участника в курс, 2 курса годишно по 40 часа по 40 лв. – 3 200 лв. годишно/курс за 10 години - 32 000 лв. | 57600 |  | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400
Обща медицинска практика, в т.ч.:
| Обучителен модул за общопрактикуващи лекари „Ранно диагностициране и кратки интервенции при проблемна употреба на алкохол“ | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на един модул - до 20 участника в курс, 2 курса годишно по 40 часа по 40 лв. – 3 200 лв. годишно/курс за 10 години - 32 000 лв. | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Разработване и издаване на ръководство, съдържащо клинични препоръки за семейни лекари: „Методика за работа с психиатър в общата практика“, „Обсъждане на случаи”, „Суицидопревенция“ | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на ръководството - 20 000 лв. | 20000 | 2022 г.: 20000
| Обучителен модул на базата на ръководството | 2022-2030 | Бюджет на МЗ |  | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Обучение на социални работници в обслужване на пациенти с психични разстройства, в т.ч.:
| Обучителен пакет „Социална работа с психиатричен случай”. | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | Стойност на един пакет - до 20 участника в курс, 2 курса годишно по 40 часа по 40 лв. – 3 200 лв. годишно за 10 години - 32 000 лв. | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Обучителен пакет „Трениране в социални умения” | 2022-2030 | Бюджет на МЗ |  | 28800 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка психична болест, в близост до местоживеенето, центрове за лечение на разстройства, свързани с начините на хранене. | Структурни промени в организацията на системата за психиатрично обслужване |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 50 810 000 лв. | 810000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
| Демонстрационен проект на базата на ДПБЛНА – София на модел за комплексно лечение на зависимости – извънболнична и вътреболнична детоксификация, стационарна програма за краткосрочна /до 3 месеца/ стабилизация, дневен център, програма за лечение с опиеви агонисти, защитено жилище | 2022-2030 | Бюджет на МЗ | (прогнозна сума 1 млн. лв.) | 810000 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
Намаляване на употребата на алкохол и наркотични вещества и редукция на проявите на агресия и автоагресия. |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 1,2 млн. лв. | 1200000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
| Разработване и внедряване на ефективна селективна превенция на употребата на алкохол и наркотични вещества в средните училища | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и внедряване на програми за превенция и ранни интервенции при употреба на алкохол и наркотични вещества. | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване, внедряване и устойчиво прилагане на превантивни програми за предотвратяване на употребата на наркотични вещества в Местата за лишаване от свобода /МЛС/ | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и внедряване на моделна програма за програма за намаляване на здравните щети /раздаване на игли и спринцовки и т.н./ в МЛС | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Внедряване на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти в МЛС | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и осъществяване на пилотен проект за оптимизиране на използването на лечебни услуги за зависими хора при осъществяване на наказание „пробация“ | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване и въвеждане на ефективни лечебни и рехабилитационни програми като алтернатива на изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода“ при зависими хора | 2022 | Бюджет на МЗ
| Разработване и внедряване на моделна програма за резиденциална програма тип „терапевтична обшност“ в МЛС | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Разработване на механизми за ефективно финансиране на изпълнението на дейности по рехабилитация на зависими или намаляване на здравните щети. | 2022 | Бюджет на МЗ
| Разработване на механизми за ефективно финансиране изпълнението на лечебните дейности за пациентите със зависимости | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Усъвършенстване на методиката за провеждане на мониторинга на дейността на програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Подпомагане разработването и приемането на пакет от социални услуги, ориентирани към потребностите на зависимите | Постоянен | Бюджет на МЗ
Развиване на детско-юношеска психиатрия |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 10 232 000 лв. | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осъществяване на законодателни промени, гарантиращи реализирането на практиките и политиките по ППБ и ППЗ в училищата | Постоянен
| Интегриране на усилията на различни институции, ведомства и НПО за изпълнение на задачите, свързани с реформиране на психично-здравната помощ в училищата | Постоянен | Бюджет на МЗ | (100 000 лв. за социологическо проучване) | 100000 | 2022 г.: 100000
| Превенция на рисковите фактори за психичното здраве в ученическа възраст | Постоянен
| Планиране на човешките ресурси в областта на детско-юношеската психиатрия | Постоянен
| Водене на публичен регистър на утвърдени квалифицирани специалисти, оказващи психично-здравна помощ на деца и юноши | Постоянен
| Проучване мнението на младите хора и семействата и участието им в изработването на нови стратегии за ППБ и ППЗ в училищата | Постоянен | Бюджет на МЗ | (100 000 лв. за социологическо проучване) | 100000 | 2022 г.: 100000
| Обучения на ОПЛ за интегриране в извънболничната помощ на дейности и услуги за ранна диагностика | Постоянен | Бюджет на МЗ | (Обучения на ОПЛ - 32 000 лв. за целия период) | 32000 | 2022 г.: 32000
| Превенция на рисковете и промоция на психичното здраве в училище | Постоянен
| Разработване на програми в помощ на деца с психични заболявания и техните семейства | Постоянен
| Разработване и включване на обучителни модули по проблемите на насилието над деца, както и подготовка за работа с деца преживели насилие в училищата, следдипломната квалификация на лекари (общопрактикуващи, психиатри, детски психиатри, педиатри) и специалисти по медицински грижи | Постоянен
Развиване на психиатрия на напредналата възраст |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 25 084 000 лв. | 84000 | 26400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400
| Обучение на медицински специалисти за работа с пациенти в напреднала възраст | Постоянен | Бюджет на МЗ | (32 000 лв. за 10 г.) | 32000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Разработване на правила за добра клинична практика при лечение на пациенти в напреднала възраст с психични разстройства | Постоянен
| Разработване на програми за превенция и ранно диагностициране на симптоми за когнитивен дефицит и различни форми на деменция | Постоянен | Бюджет на МЗ | (1 млн. лв. годишно или 10 млн. лв. за целия период)
| Разработване на обучителни и рехабилитационни програми в помощ на социалните работници, обслужващи лица с различни видове психични разстройства в напреднала възраст | Постоянен | Бюджет на МЗ | (32 000 лв. за 10 г.) | 32000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
| Разработване на ръководство за превенция и ранна диагноза на деменция с интердисциплинарно участие на различни специалисти | Постоянен | Бюджет на МЗ | Стойност на ръководството - 20 000 лв. | 20000 | 2021 г.: 20000
Спазване на човешките права и борба със стигмата и дискриминацията |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 15 000 лв. | 15000 | 2022 г.: 3000; 2024 г.: 3000; 2026 г.: 3000; 2028 г.: 3000; 2030 г.: 3000
Работа с медиите | Информационни семинари за журналистите, свързан разпространение на знание за психичните разстройства, борба със стигмата и дискриминацията в областта на психичното здраве | Постоянен | Бюджет на МЗ
| Мероприятия на държавно и локално нива (кръгли маси, семинари, публични кампании - всички насочени към таргетни групи) за въпросите на психичното здраве като част от политическия диалог между заинтересованите страни и политиците в тази област | Постоянен | Бюджет на МЗ
Мониторинг и последващ контрол |  |  | Бюджет на МЗ | Обща стойност 100 000 лв. | 100000 | 2026 г.: 50000; 2030 г.: 50000
| Оценка на напредъка по стратегията и окончателните резултати | 2026-2030 | Бюджет на МЗ | Два мониторинга с прогнозна стойност по 50 000 лв. всеки | 100000 | 2026 г.: 50000; 2030 г.: 50000
II-ра част - Европейско финансиране - индикативни разчети
Цели | Дейности | Срок | Източници на финансиране | Стойност | Бюджет за периода 2021-2030 г.: | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
ОБЩО по години: |  |  | Европейски структурни и инвестиционни фондове/ Механизъм за възстановяване и развитие |  | 61497634 | 0 | 11299526.8 | 30398580.4 | 18299526.8 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка психична болест, в близост до местоживеенето, центрове за лечение на разстройства, свързани с начините на хранене. | Структурни промени в организацията на системата за психиатрично обслужване |  | Европейски структурни и инвестиционни фондове/ Механизъм за възстановяване и развитие | Обща стойност 50 810 000 лв. | 56497634 | 0 | 11299526.8 | 28398580.4 | 16299526.8 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разкриване на Центрове за психично здраве в областните градове, където липсва такава структура за обхващане на всички 28 областни градове в страната (за 7 областни градове) | 2021-2030 | Европейски структурни и инвестиционни фондове | (3 млн. лв. на структура) | 21000000 | 2022 г.: 3000000; 2023 г.: 9000000; 2024 г.: 9000000
| Разкриване на отделения по детско-юношеска психиатрия в 3 университетски клиники Плевен, Стара Загора, Пловдив както и на отделение по детска психиатрия към Нацционалната детска болница Разкриване на клиника по хранителни разстройства | 2021-2030 | Европейски структурни и инвестиционни фондове | (500 хил. лв. на отделение) | 2000000 | 2023 г.: 500000; 2024 г.: 1000000; 2025 г.: 500000
| Пребазиране на ДПБ „Нови Искър“ в бившата Транспортна болница /собственост на МТ/ ЦПЗ: Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие | (прогнозна сума 5 млн. лв.) | 3198000 | 2022 г.: 639600; 2023 г.: 1918800; 2024 г.: 639600
| Ремонт и оборудване на ДПБ с. Царев Брод. | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие | (прогнозна сума 5 млн. лв.) | 904800 | 2022 г.: 180960; 2023 г.: 542880; 2024 г.: 180960
| Пребазиране на стационарната услуга на ЦПЗ Пловдив на територията на УМБАЛ Св. Георги и преобразуване в изцяло амбулаторна служба. Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане. | 2021-2023 | Европейски структурни и инвестиционни фондове | (4 млн. лв.) | 4000000 | 2022 г.: 1500000; 2023 г.: 1500000; 2024 г.: 1000000
| Пребазиране на отделението в Хърсово в ЦПЗ Благоевград. Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане. | 2021-2022 | Европейски структурни и инвестиционни фондове | (3 млн. лв.) | 3000000 | 2022 г.: 1500000; 2023 г.: 1500000
| Подобряване на условията във всички психиатрични отделения към МБАЛ и УМБАЛ медицинско оборудване и обзавеждане | 2021-2030 | Механизъм за възстановяване и развитие | 100 000 лв. годишно на структура – 1 800 000 лв. | 9345700 | 2022 г.: 1869140; 2023 г.: 5607420; 2024 г.: 1869140
| Извършване на строително-ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане в ДПБ | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие |  | 4369340 | 2022 г.: 873868; 2023 г.: 2621604; 2024 г.: 873868
| Извършване на строително-ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане в ЦПЗ | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие |  | 5473794 | 2022 г.: 1094758.8; 2023 г.: 3284276.4; 2024 г.: 1094758.8
| Пребазиране, оборудване и обзавеждане на ЦПЗ София | 2021-2024 | Механизъм за възстановяване и развитие |  | 3206000 | 2022 г.: 641200; 2023 г.: 1923600; 2024 г.: 641200
Развиване на съдебна психиатрия |  |  | Европейски структурни и инвестиционни фондове | Обща стойност 5 млн. за СМР | 5000000 | 2023 г.: 2000000; 2024 г.: 2000000; 2025 г.: 1000000
| Създаване на специализирана клиника за съдебна психиатрия независима от пеницитиарната система с достатъчен капацитет, която да осигури оценка и лечение на съдебно-психиатрични случаи | 2023-2025 | Европейски структурни и инвестиционни фондове
| Повишаване на квалификацията на психолози и социални работници в затворите | 2023-2025 | Европейски структурни и инвестиционни фондове
| Да се въведе централизирано събиране и архивиране на експертизите | 2023-2025 | Европейски структурни и инвестиционни фондове
| Рекапитулация на средствата за финансиране на дейностите по Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г. |  | Източник на финансиране |  | ОБЩО 2021-2030 | 2021 г.: Разпределение на бюджета по години в лева
[6 empty] | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
|  | ОБЩО в лева: |  |  | 64152634 | 167600 | 11790126.8 | 30634180.4 | 18538126.8 | 1735600 | 288600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600
|  |  | Бюджет на МЗ |  | 2655000 | 167600 | 490600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600
|  |  | Механизъм за възстановяване и развитие |  | 26497634 | 0 | 5299526.8 | 15898580.4 | 5299526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Европейски структурни и инвестиционни фондове |  | 35000000 | 0 | 6000000 | 14500000 | 13000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Рекапитулация
Рекапитулация на средствата за финансиране на дейностите по Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г. | Източник на финансиране | ОБЩО 2021-2030 | Разпределение на бюджета по години в лева
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
ОБЩО в лева: |  | 64152634 | 167600 | 11790126.8 | 30634180.4 | 18538126.8 | 1735600 | 288600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600
| Бюджет на МЗ | 2655000 | 167600 | 490600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600 | 235600 | 238600 | 235600 | 288600
| Механизъм за възстановяване и развитие | 26497634 | 0 | 5299526.8 | 15898580.4 | 5299526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Европейски структурни и инвестиционни фондове | 35000000 | 0 | 6000000 | 14500000 | 13000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0