ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021 г.

за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

| Оперативна цел от НПНРБ | Дейности за реализиране на оперативните цели от НПНРБ | Дейности | Бюджет в лева | Срок | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования и населението и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения. | - Провеждане на разяснителни кампании сред населението/ информационни дни/ обучения за органите на изпълнителната власт/ състезания/ конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца. | 1.1.1.1. Подготовка, материали, списване, редактиране, графичен дизайн и разпространение на електронното списание за пожарна безопасност и защита на населението „SOS 112”. | Бюджетът на ГДПБЗН за изпълнение на дейността е в размер на 11 000 | 31.12. | Повишена информираност на населението. | Брой издадени електронни списания. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.1.2. Софтуерна поддръжка, развитие на платформата, разходи за хостинг и домейн на информационния сайт POJARNA.COM. | Бюджетът на ГДПБЗН за изпълнение на дейността е в размер на 6 000 | 31.12. | Повишена информираност на населението. | Работеща интернет платформа за споделяне на актуална информация по ПБЗН и информационни материали. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.1.3. Изготвяне на агитационни материали и провеждане на национални информационно-разяснителни кампании сред населението за справяне при пожари, бедствия и извънредни ситуации. | Бюджетът на ГДПБЗН за изпълнение на дейността е в размер на 100 000 | 31.12. | Повишена информираност на населението. | Брой изготвени материали и брой проведени информационни кампании. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.1.4. Обучение и подготовка на подрастващото население за формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации чрез провеждане заключителен етап на Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. | Бюджетът на ГДПБЗН за изпълнение на дейността е в размер на 30 000 | 31.12. | Повишени знания и умения на подрастващите за правилни действия при пожари бедствия и извънредни ситуации. | Проведен заключителен етап на състезанието. | ГДПБЗН, МОН, БЧК |
|  |  | 1.1.1.5. Обучение и подготовка на подрастващото население за формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации чрез провеждане на републикански етап състезанията на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“. | Бюджетът на ГДПБЗН за изпълнение на дейността е в размер на 60 000 | 31.12. | Повишени знания и умения на подрастващите за правилни действия при пожари бедствия и извънредни ситуации. | Проведен републикан ски етап на състезанията. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.1.6. Обучение и подготовка на подрастващото население за формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации чрез провеждане на заключителен етап на международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. | Бюджетът на ГДПБЗН за изпълнение на дейността е в размер на 10 000 | 31.12. | Повишени знания и умения на подрастващите за правилни действия при пожари бедствия и извънредни ситуации. | Проведен заключителен етап на конкурса. | ГДПБЗН, МОН |
|  |  | 1.1.1.7. Публикуване на информация на интернет страницата на БАБХ във връзка с осведомяване на гражданите относно риска свързан с консумацията на храни при възникване на бедствия. | Бюджетът на БАБХ за изпълнение на дейността е в размер на 2 000 и е в зависимост от броя на изпратените за публикуване съобщения на платформата | 31.12. | Събрани данни и информираност на населението за извършения официален контрол на храни при възникване на бедствия. | Брой публикувани материали и отчет свързан с извършения официален контрол на храни при възникване на бедствия – 5-10 броя. | БАБХ |
|  |  | 1.1.1.8. Организиране на ученически състезания по първа долекарска помощ на национално ниво. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 50 000 | 30.09. | Повишени знания и обучени деца по първа долекарска помощ. | Участие на над 110 деца. | БЧК |
|  |  | 1.1.1.9. Организиране на обучения за действия при бедствия в НУЛЦ на БЧК – Лозен за деца и учители от детски градини, училища и др. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 2000 | 31.12. | Повишени знания и умения за правилни действия при бедствия. | Обучени над 500 деца. | БЧК |
|  |  | 1.1.1.10. Програма „Приятели с водата” обучение по водна превенция за деца от 1 до 5 клас. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 3 000 | 31.12. | Повишени знания и умения за правилни действия при наводнения. | Обучени 3000 деца. | БЧК |
|  |  | 1.1.1.11. Програма „Дръж под око“ обучения на родители за оказване на помощ при водни инциденти. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 500 | 31.12. | Повишени знания и умения за правилни действия при наводнения. | Обучени 280 родители. | БЧК |
|  |  | 1.1.1.12. Зимна академия по първа долекарска помощ, първа психологична и психо-социална подкрепа и обучение по програма “Хелфи”. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 50 000 | 31.12. | Създадена мрежа от обучители на доброволци. | Обучени 100 ученици. | БЧК |
|  | - Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения, тренировки и учения, включително и международни, при различни видове бедствия. | - Организиране и провеждане на обучения на населението за реакция при наводнения. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 5 100 000 осигурен по ОПОС | 31.12. | Повишени знания и умения за правилни действия при наводнения. | Проведени 350 обучения 12 044 обучени човека. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.2.2. Провеждане на 30 броя четиридневни курсове на обучения (теоретични и практически) на 300 водачи на автомобили за пожарогасене от териториалните структури на ГДПБЗН. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 161 000 осигурен по ОПДУ | 31.12. | Повишени възможности на водачите на автомобили. | Проведени 30 броя бучения с обучени 300 ВСА. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.2.3. Обучение на 144 български доброволци по проект ROBG-332 „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 56 543 осигурен по Програма за ТГС Interreg V-А Румъния-България | 31.12. | Подобрена теоретична и практическа готовност на звената за добро волно реагиране и подобрена координация и ефективна реакция в случай на бедствие в трансграничния регион. | Обучени 144 доброволци. | НАДРБ, ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.2.4. Провеждане на 20 обучения (в т. ч. съвместни), на спасители, пожарникари и водолази по проект ROBG-351 STREAM „Рационализиране на съвместните действия при възникване на извънредни ситуации“. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 56 625 осигурен по Програма за ТГС Interreg V-А Румъния-България | 30.11. | Повишени знания за управление на риска от бедствия на служители от регионалните структури на ГДПБЗН от трансграничния район с Румъния. | Проведени 20 специализирани обучения. Обучени 82 служители. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.2.5. Организиране и провеждане на полево учение за търсене и спасяване при авиационни произшествия. | Бюджетът на ГДГВА за изпълнение на дейността е в размер на 117 556 | 01.11. | Повишена готовност за адекватно реагиране при авиационно произшествие. | Проведен семинар с участниците в планираното учение. Реализирано полевото учение. | МТИТС- ГД ГВА, МВР, МО |
|  |  | 1.1.2.6. Участие на екипи на ГДПБЗН в две международни учения по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 178 000 осигурен по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза. | 31.12. | Повишена готовност за действие на силите и средствата от ЕСС за реагиране при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. | Участие на екипи на ГДПБЗН в две учения. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.2.7. Участие в международно учение на НАТО в Република Северна Македония. | Бюджетът на ГДПБЗН за изпълнение на дейността е в размер на 23 000 | 30.09. | Повишена готовност за действие на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. | Участие на екипи на ГДПБЗН в учението. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.2.8. Провеждане съвместно с Инициативата за готовност и превенция в ЮИЕ (DPPI SEE) на Логистично онлайн обучение и симулационно учение при спешни случаи (LOGEX 2021). | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 9 000 осигурени от DPPI SEE | 31.12. | Повишени знания и умения по логистични аспекти на операциите за реагиране при бедствия в рамките на региона на ЮИЕ. | Проведено обучение - с 20 участника от страните –членки на Инициативата и последващо симулацион но учение. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.2.9. Участие с екипи на БЧК в обучения и учения, организирани от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 10 000 | 31.12. | Повишени знания и умения на екипите на БЧК. | Обучени 20 души. | БЧК |
|  |  | 1.1.2.10. Организиране и провеждане на национални учения със силите и средствата на БЧК, с партньори (екипи по водно спасяване и доброволни екипи за работа при БАК). | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 100 000 | 30.09. | Повишени знания и умения на екипите на БЧК. | Обучени: Национален екип за работа при БАК– 42 доброволци НЕДН – 19 доброволци 28 ДЕРБАК към областните организации на БЧК – 450 доброволци Професиона листи по първа психологична помощ и психо-социална подкрепа – 100 доброволци. | БЧК |
|  |  | 1.1.2.11. Организиране на обучения за професионалисти по първа психологична помощ и психо-социална подкрепа, в системата на БЧК. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 6 000 | 31.07. | Повишени знания и умения на професионалисти за оказване на адекватна първа психологична помощ и психо-социална подкрепа. | Обучени 35 души. | БЧК |
|  | - Разработване, публикуване и периодично актуализиране на карти на риска чрез използване на географски информационни системи. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подобряване на диалога и сътрудничеството между заинтересованите страни за осигуряване на информирано вземане на решения при управление на риска от бедствия, чрез прилагането на научните постижения. | 1.1.4.1. Организиране и провеждане на Българо-Японски-Западни Балкани семинар на тема: „Предизвикателства, породени от риска от земетресения (Seismic Risk Challenges)“ | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 92 236.56 осигурен по Българска помощ за развитие | 31.12. | Проведен семинар със споделен опит в областта на защитата при земетресения. | - 15 участника от страните от Западните Балкани; - 3 лектори от международни организации и други държави; - 6 презентации на лектори от Япония; - 6 презентации на лектори от България. | ГДПБЗН, МВнР |
|  | - Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване. | - Платформа „Safer School” за повишаване на безопасността в училище, намаляване на риска от бедствия и повишаване на умения за оказване на първа помощ на деца от училища и детски градини, родители и учители. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 5 000 | 31.12. | Включени нови училища в програмата. | 5 включили се учебни заведения. | БЧК |
|  | - Изграждане и използване на центрове за обучение на населението за действия при бедствия. | 1.1.6.1. Изграждане на центрове за обучение на населението за реакция при наводнения. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 5 324 238.5 осигурен по ОПОС | 31.12. | Повишени възможности за обучение на населението за формиране на правилно поведение при наводнения. | Изградени 3 бр. центрове за обучение на населението за реакция при наводнения. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.6.2. Изграждане на център за обучение по проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 1 086 873.14 осигурен по Програма за ТГС Interreg V-A Гърция-България | 31.12. | Повишени възможности за обучение на професионалисти за реагиране при наводнения. | Изграден център за обучение. | ГДПБЗН |
|  |  | 1.1.6.3. Провеждане на обучения в национален учебен логистичен център на БЧК – Лозен. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 8 000 | 31.12. | Повишени знания на населението с цел формиране на правилно поведение при бедствия. | 1000 души, обучени за правилни действия при бедствия. | БЧК |
|  | - Въвеждане на механизми за систематизиране провеждането на обучение за защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Въвеждане на механизми за систематизиране провеждането на обучение за защита при бедствия на органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението. | 1.1.8.1. Провеждане на курсове по първа долекарска помощ на служители от „Държавна агенция автомобилна администрация“ и МВР. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 12 000 | 31.12. | Повишени знания на служители за оказване на първа долекарска помощ. | Обучени 210 души. | БЧК |
|  |  | 1.1.8.2. Организиране на състезание за лица над 60 г. по първа помощ, готовност при бедствия, психо-социална подкрепа и права на възрастните хора. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 15 000 | 31.10. | Повишени знания на лица над 60 г. за оказване на първа помощ и за формиране на правилно поведение при бедствия. | 15 отборa, участвали в състезанието, 100 участника, възрастни доброволци. | БЧК |
|  |  | 1.1.8.3. Информиране на заинтересованите страни при възникнал риск за фуражите, произтичащ от бедствие или авария. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Повишена готовност за бързи и координирани действия. | Брой разпростране ни съобщения до заинтересова ните страни, например. За храните – около 20-30 броя в зависимост от това какво е бедствието или аварията. | БАБХ |
| - Изграждане на система за измерване, съхраняване, споделяне и предоставяне на данни за загубите от бедствия, и информация за последиците върху икономиката, социалния сектор, здравеопазването, образованието, околната среда и културното наследство. | - Разработване на национална система за събиране на данни за загуби от бедствия, която да осигурява информирано вземане на решения, както и данни за целите на докладването за напредъка на България по изпълнението на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай. | - Събиране на данни за щети и загуби от възникнали бедствия за последните 100-150 години. | Бюджетът за изпълнение на дейности от 1.2.1.1. до 1.2.1.5. е в размер на 689 072.8 осигурен по ОПОС | 30.09. | Изготвена база данни за изминали бедствия. | Събрани данни от поне 6 институции. | МВР |
|  |  | - Разработване на показатели и методология за събирането на данни, включително, наред с другото, как да се определят икономическите загуби. |  | 30.09. | Предложени показатели и методология за събиране на данни. | Разработени показатели и методология за събирането на данни на база проучен опит в поне 4 институции. | МВР |
|  |  | - Проучване на видовете и методологиите за събиране на данни за щети и загуби от бедствия, които съществуват в националните и поднационалните органи, и съответните закони и разпоредби, регламентиращи този вид събиране на данни. |  | 30.09. | Проучен опит в отделни министерства и общини. | Проучен опит в поне 4 министерства и 3 общини. | МВР |
|  |  | - Извършване на оценка на ограниченията в капацитета на националните и поднационалните органи, които могат в бъдеще да възпрепятстват систематичното събиране на данни за щети и загуби от бедствия. |  | 30.09. | Идентифицирани пропуски и предизвикателст ва във връзка със събирането на данни. | Проучване и оценка на капацитета в поне 8 институции на различни нива на управление. | МВР |
|  |  | - Изготвяне на концепция с препоръки за разработване и прилагане на нова междуинституционална интегрирана система за събиране на данни за щети и загуби от бедствия, която да отчита системните изисквания на националните и поднационалните крайни потребители, както и най-добрите международни практики в тази област. |  | 30.09. | Концепция за създаването на система за бъдещо събиране на данни. | Изготвена концепция с препоръки за бъдеща система за събиране на данни на база проучен опит в поне 4 министер-ства и 3 общини. | МВР, НСИ |
|  |  | - Изготвяне на предложение за ред и процедура за събиране и обработка на информация от изследванията на НСИ, включително от предприятията, с цел формиране на статистически индикатори, както за възникнали бедствия и причинените от тях щети и загуби, така и за докладване по изпълнението на Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015 - 2030 г. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Изготвено предложение за ред и процедура. | - осъществени консултации със заинтересова ните страни; - одобрено от НСИ предложение. | НСИ, ГДПБЗН |
|  |  | - Докладване за напредъка по изпълнение на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай. | Не е необходим бюджет. | 30.09. | Отчетен напредък на България по изпълнение на глобалните цели в SendaiMonitor | Попълнени метаданни и данни в SendaiMonitor | ГДПБЗН, НСИ |
|  |  | - Подготовка и публикуване на индикатори за мониторинг на Рамката за намаляване на риска от бедствия Сендай 2015 - 2030 г., допринасящи и за отчитане на напредъка по ЦУР 2030. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Публикуван набор от индикатори с данни за България в информационна система „Мониторстат“ на НСИ. | Подготвени данни за България и метаданни свързани с Рамката за намаляване на риска от бедствия Сендай 2015 - 2030 г. | НСИ, ГДПБЗН |
|  | - Разработване и поддържане на национален риск регистър. | - Изготвяне на предложение за национален профил на риска от бедствия в България. | Бюджетът за изпълнение на дейности от 1.2.2.1. до 1.2.2.4. е в размер на 1 349 552.1 осигурен по ОПОС | 30.11. | Профил на риска, включващ природни и причинени от човека рискове. | Поне 8 опасности, които са включени в профила на риска. | МВР |
|  |  | 1.2.2.2. Събиране на данни за извършване на моделиране на податливостта, детерминизма или вероятността за всяка опасност, включена в предложението за национален профил на риска. Валидиране и верифициране на резултатите чрез сравнение с базата данни за щетите и загубите от минали бедствия, събрани в рамките на дейност 1.2.1.1. |  | 30.11. | Извършено моделиране на податливост-та, детерминизма или вероятността за всяка опасност от профила на риска. | Моделиране на поне 8 опасности от профила на риска. | МВР |
|  |  | 1.2.2.3. Документиране на установени пропуски в данните, които следва да бъдат адресирани в бъдеще, за да се даде възможност за по-подробен и точен рисков профил. |  | 30.11. | Идентифицирани пропуски с цел подобряване на профила на риска. | Поне 3 конкретни препоръки за подобряване на профила на риска в бъдеще. | МВР |
|  |  | 12.2.4. Изготвяне на доклад за националния рисков профил (с цифрови връзки към съответните технически данни, документи и масиви от данни) за по-нататъшно обсъждане със съответните национални и поднационални органи и последващо публично разпространение, и в зависимост от резултата, споделяне на съответните опасности, степен на излагане и карти на риска чрез една или повече геопространствени платформи. |  | 30.11. | Изготвен доклад за националния профил на риска. | Проведен семинар с повече от 100 представители на повече от 50 институции за обсъждане на изготвения на доклад. | МВР |
|  | - Разработване и приемане на национална методология за оценка на причинените от бедствията щети и загуби. | - Изготвяне на наредба за регламентиране събирането на данни за щети и загуби от бедствия. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Наредба за събиране на данни за щети и загуби от бедствия. | Наредбата взема предвид концепцията и препоръките за събиране на данни, изготвени по дейност 1.2.1.5. | ГДПБЗН, НСИ |
|  |  | - Изготвяне на проект на методология и статистически инструментариум за събиране на данни за щети и загуби от бедствия, включително тези, необходими за докладване по изпълнението на Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015 - 2030 г. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 64 500 осигурен по Националната статистическа програма за 2021 г. | 31.12. | Одобрен от НСИ инструментариум за събиране и поддържане на статистически индикатори свързани с възникнали пожари, бедствия, аварии и инциденти съобразени с „Рамката за намаляване на риска от бедствия Сендай 2015 - 2030 г.“ и националните потребности. | Изготвена методология и формуляр за събиране на данни. | НСИ, ГДПБЗН |
| 2.1. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги. | - Засилване ролята на платформите за намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво. | 2.1.1.1 Публикуване и актуализиране на информацията за дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет на Портала за консултативните съвети. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Повишена осведоменост относно дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия. | Публикувана информация, включваща протоколи от проведени заседания, дискутирани теми, взети решения, доклади и др. | ГДПБЗН |
|  | - Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление на риска от бедствия на служителите от съответната администрация, служби, други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита при бедствия. | 2.1.2.1. Провеждане на обучения на членовете на национален оперативен щаб на БЧК. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 2 500 | 31.12. | Повишен капацитет на НОЩ на БЧК. | Обучени 20 души. | БЧК |
|  |  | 2.1.2.2. Организиране и провеждане на 14 бр. специализирани обучения за повишаване на теоретичните и практическите знания и умения на служителите на ГДПБЗН. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 119 431.2 осигурен по ОПДУ | 31.12. | Повишени знания и умения на 600 служители от РД и РСПБЗН, осъществяващи ДПК и на 150 служители от РД и РСПБЗН, осъществяващи превантивна дейност и контрол по спазване на ЗЗБ. | Проведени 14 обучения, в рамките на които са обучени 750 човека. | ГДПБЗН |
|  |  | 2.1.2.3. Провеждане на обучения със щатните специалисти по мениджмънт на бедствията и ръководителите на доброволните екипи на БАК. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 5 000 | 31.12. | Повишени знания и умения на щатни специалисти по мениджмънт на бедствия и ръководители на доброволните екипи на БАК. | Обучени 60 души. | БЧК |
|  |  | 2.1.2.4. Обучение на служителите от отдел „Управление при кризисни ситуации“ (УКС) и ръководния състав, отговарящ пряко за управлението на риска от бедствия в Министерството на икономиката в ежегодно провежданите специализирани курсове във ВА „Г.С.Раковски“, а именно: - Управление при кризи; - Превенция и ограничаване на последствията от бедствия; - Защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации. | Бюджетът на МИ за изпълнение на дейността е в размер на 3 000 | 30.11. | Повишени знания и умения за управление на риска от бедствия на служителите от УКС. | Брой обучения и брой обучени служители. | МИ |
|  |  | 2.1.2.5. Провеждане на обучения за общински експерти за разработване на плановете за защита при бедствия, в съответствие с Указанията на СНРБ, и за разработване и актуализация на общинските програми за намаляване на риска от бедствия. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 95 000 осигурен по ОПДУ | 31.12. | Повишена експертиза на общините за планиране на дейностите по намаляване на риска и за реакция при бедствия. | Проведени минимум 12 обучения в районите за планиране и обучени минимум 300 общински експерти. Проектът предвижда и провеждане на допълнителни обучения по заявки на общини. | НСОРБ, ГДПБЗН |
|  |  | 2.1.2.6. Провеждане на обучение за системата на МТСП по управление на процеса при риск от бедствие. | Не е необходим бюджет. | 31.10 | Повишен капацитет на ръководителите и служители в системата на МТСП за управление и реакция на дейностите при бедствия. | Броя проведени обучения – 1; Брой обучени лица – до 30: (ръководите ли и служители). | МТСП |
|  |  | 2.1.2.7. Организиране и провеждане на обучение на ръководен, педагогически и изпълнителски състав от РУО и образователните институции, съгласно Националния план за защита при бедствия (Приложение - Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй“). | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Повишени знания и умения на ръководния педагогически и изпълнителски състав за правилни действия и поведение при авария в АЕЦ „Козлодуй“ и при радиоактивно замърсяване. | Брой обучения. Брой служители, преминали обучение. | МОН |
|  |  | 2.1.2.8. Организиране и провеждане на обучение на служителите от МОН при бедствия от различен характер и кризисни ситуации, съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЗБ. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Повишени знания и умения на служителите на МОН с цел формиране на правилно поведение при бедствия. | Брой обучения. Брой обучени служители. | МОН |
|  |  | 2.1.2.9. Провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 16 от ЗЗБ. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Повишени знания и умения за действия при бедствия с цел формиране на правилно поведение на деца/ ученици/ младежи при бедствия. | Брой проведени обучения. Брой обучени деца, педагогически персонал и служители. | МОН, ГДПБЗН |
|  |  | 2.1.2.10. Организиране и провеждане на специализирано обучение по защита при бедствия на групите за евакуация, нещатната група за пожарогасене, санитарната група и етажните отговорници (ЕКИПИ) от МОН. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Повишен капацитет на екипите на МОН за реагиране и действие при бедствия, при евакуация и оказване на първа долекарска помощ. | Брой проведени обучения. Брой обучени служители. | МОН |
|  | - Извършване на периодична оценка на риска от бедствия и оценка на способностите за управление на риска, включително и за целите на докладването по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза. | 2.1.3.1. Извършване на годишни количествени оценки на риска от бедствия, аварии и климатични промени в пристанищата за обществен транспорт Видин, Лом, Русе, Варна и Бургас | Бюджетът на ДППИ за изпълнение на дейността е в размер на 5 000 | 31.12. | Изготвен обобщен риск-регистър на ДППИ за 2021 г. с идентифицирани и оценени минимум 10 броя източника на опасности от бедствия, аварии и климатични промени в пристанищата за обществен транспорт. | Количествена стойност на рейтинга на рискове от бедствия, аварии и климатични промени; Оценени разходи и ползи на формулирани мерки за намаляване на негативните последици; Програмирани човешки, материални и финансови ресурси за дейности по мерките. | МТИТС-ДППИ |
|  | - Извършване на прегледи на нормативните актове свързани с управлението на риска от бедствия и иницииране на промени, при необходимост. | 2.1.4.1. Извършване на преглед на законите и наредбите свързани с УРБ и състоянието на прилагането им във връзка с намаляването на риска от бедствия. | Бюджетът за изпълнение на дейности от 2.1.4.1. до 2.1.4.5. е в размер на 643 394.05 осигурен по ОПОС | 30.09. | Предложения и конкретни препоръки за подобряване на правната рамка. | Проведен семинар с повече от 100 представите ли на повече от 50 институции за обсъждане на изготвения проект на доклад. | МВР |
|  |  | 2.1.4.2. Извършване на оценка на способностите за управление на риска (административни, технически и финансови) на национално и поднационално ниво и идентифициране на пропуски, въздействия, вратички и слабости, които могат да доведат до ограничени действия или бездействие от страна на националните и поднационалните органи за адекватно намаляване на риска, готовност и реагиране. |  | 30.09. | Идентифицирани пропуски и слабости в капацитета. | Проведен семинар с повече от 100 представите ли на повече от 50 институции за обсъждане на изготвения проект на доклад. | МВР |
|  |  | 2.1.4.3. Преглед на съществуващите мерки за справяне с рисковете от бедствия в областта на превенцията, готовността и реагирането. |  | 30.09. | Извършен преглед на мерките за справяне с рисковете. | Проведен семинар с повече от 100 представите ли на повече от 50 институции за обсъждане на изготвения проект на доклад. | МВР |
|  |  | 2.1.4.4. Събиране на данни и информация относно текущите национални и поднационални инвестиции, свързани с превенцията, готовността и реагирането. |  | 30.09. | Обобщена информация относно текущите национални и поднационални инвестиции. | Проведен семинар с повече от 100 представите ли на повече от 50 институции за обсъждане на резултата. | МВР |
|  |  | 2.1.4.5. Предоставяне на препоръки за разработването на пътна карта за законодателни, регулаторни и институционални мерки, необходими на национално и поднационално ниво, за укрепване на действията по отношение на климатичната устойчивост и тази при бедствия, и улесняване на изпълнението на Националния план за УРБ. |  | 30.09. | Пътна карта, съдържаща краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия. | Проведен семинар с повече от 100 представите ли на повече от 50 институции за обсъждане на резултата. | МВР |
|  |  | 2.1.4.6. Преглед и актуализиране на вътрешно-ведомствени актове, правила, инструкции за управление на процеса за намаляване на риска от бедствия. | Не е необходим бюджет. | 30.11. | Подобрена организационна рамка за управление на риска от бедствия, в съответствие с национални нормативни и стратегически документи в тази област. | Актуализира ни/или нови, правила и планове за защита при бедствия – брой документи – 3. | МТСП |
|  | - Въвеждане на система за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки/ услуги. | 2.1.5.1. Изготвяне на наредба за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки/ услуги. | Не е необходим бюджет. | 31.12. |  |  | МВР |
|  |  | 2.1.5.2. Създаване на „зелени коридори“ за безпрепятствено движение на стоки, в т.ч. и фуражи в случай на бедствие или авария. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Осигурена храна на бедстващото население и недопускане на липсата на храна за бедстващите хора. | За храните – 3-4 коридора в зависимост от броя на засегнатите области или населени места. | БАБХ |
|  | - Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия. |  |  |  |  |  |  |
| - Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива. | - Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на областни и общински планове за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия. | 2.2.1.1. Актуализиране и прилагане на „Оперативен план за действие при извънредни ситуации, които произтичат от фуражи“ и включване на нов раздел: „Действия при възникване на бедствия и аварии“ в същия. | Бюджетът на БАБХ за изпълнение на дейността е в размер на 10 000 | 31.12. | Хранене на животните с безопасни фуражи. | Извършена актуализация на „Оперативен план за действие при извънредни ситуации, които произтичат от фуражи“. | БАБХ |
|  | - Разработване и актуализация на областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за изпълнението им. | 2.2.2.1. Разработване на областни програми за намаляване на риска от бедствия. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Въведени документи за планиране на намаляването на риска от бедствия на областно ниво. | Приети 28 областни програми за намаляване на риска от бедствия. | Областни съвети за намаляване на риска от бедствия. |
|  | - Изготвяне и изпълнение на годишни планове за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия. | 2.2.3.1. Изготвяне на годишен план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия за 2022 г. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | В плана са взети са предвид препоръки за подобряване на състоянието от доклади, анализи, оценки, проверки и др. | Изготвен годишен план за 2022 г. | Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министер-ския съвет |
|  | - Изготвяне на годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия на национално, областно и общинско ниво. | 2.2.4.1. Изготвяне на доклад за състоянието на защитата при бедствия за 2021 г. | Не е необходим бюджет. |  | Изготвен доклад за състоянието на защитата при бедствия. | Получени доклади от поне 18 Областни съвета за намаляване на риска от бедствия. | Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министер-ския съвет |
| 2.3. Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия. | - Разработване и приемане на Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, съответстваща на настоящите добри международни и европейски практики и насоки и Закона за защита при бедствия. Разработване на план за действие/ програма за изпълнение на Стратегията с ясно определени приоритети, цели, задачи, отговорни органи, срокове и източници на финансиране. | 2.3.1.1. Разработване и представяне на проект на Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия на МС. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Стратегически документ, който да даде линията за развитие на доброволните формирования в страната. | Сформирана междуведом ствена експертна работна група за разработване на стратегията и провеждане на заседания; Разработен проект на Стратегия за развитие на доброволните формирова ния. | ГДПБЗН |
|  | - Въвеждане на механизъм и процедури за тестване на технологичната среда, предназначена за взаимодействие при бедствия. | 2.3.2.1. Изготвяне на проект на процедура и съгласуване със заинтересованите участници в процеса по взаимодействие при авиационно произшествие. | Не e необходим бюджет. | 30.11. | Одобрена процедура за периодична проверка на техническите системи, използвани за информационен обмен между участниците в системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие. | Договорени унифицирани изисквания към използваните комуникаци онни и информаци онни системи; Изготвена и приета процедура. | МТИТС, чрез ГДГВА, СКЦ АМТС и ДПРВД |
|  | - Засилване на трансгранично сътрудничество при бедствия чрез сключване на двустранни и многостранни споразумения. | 2.3.3.1. Участие в мрежа от национални дружества “Съседите си помагат първи” за организиране и провеждане на съвместни тренировъчни занятия и оказване на хуманитарна помощ при бедствия за Югоизточна Европа. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 15 000 | 31.12. | Оказана помощ и съдействие на съседни Национални дружества участващи в мрежата. | Брой случаи на оказана помощ и съдействие. | БЧК |
|  |  | 2.3.3.2. Анализ на въведените в законодателството мерки, нови разпоредби и промени във връзка с определянето на ДППИ като юридическо лице с функции на „Управителен орган на пристанище“ и в изпълнение на чл. 115м, ал. 1, т. 13 от ЗМПВВППРБ за предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност; | Не е необходим бюджет. | 30.09. | Посочени мерки, дейности, мероприятия, прогнозни ресурси и необходими активи. | Доклад с анализ и предложения за актуализиране на нормативни актове в съответствие с изменението и допълнението на ЗМПВВППРБ (ДВ бр. 104/8.12.2020 г.). | МТИТС-ДППИ |
|  | - Създаване на Европейски център за логистика чрез изграждане на склад за готовност при бедствия. | - Поддържане и дооборудване на регионален склад за готовност при бедствия. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 15 000 | 31.12. | Функциониращ регионален център. | Поддържане на имущество за 1000 души. | БЧК |
|  | - Развитие, при необходимост, на допълнителни способности за реагиране при различни видове инциденти, аварии и бедствия. | - Закупуване и оборудване на противопожарни депа; закупуване на предпазни средства и защитни облекла; закупуване и оборудване на високопроходими противопожарни автомобили. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 850 369.2 осигурен от стопанската дейност на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите. | 31.12. | Подобряване на готовността за овладяване на пожари в горите. | Оборудвани/ дооборудвани противопожарни депа – 224 бр.; закупени предпазни средства и защитни облекла; закупени и оборудвани високопрохо дими противопожарни автомобили – 5 бр. | МЗХГ – държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите |
| - Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на единната спасителна система, включваща и механизми за мониторинг и оценка. | - Разработване на механизми за извършване на оценка и анализ на предприетите действия непосредствено преди, по време на и след бедствия. | - Анализ на въведените в българското законодателство мерки, нови разпоредби и промени във връзка с определянето на ДППИ като юридическо лице с функции на „Управителен орган на пристанище“ и в изпълнение на чл. 115м, ал. 1, т. 20 от ЗМПВВППРБ за изграждане, поддържане и администриране на национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт. | Не е необходим бюджет. | 30.09. | Посочени мерки, дейности, мероприятия, прогнозни ресурси и необходими активи. | Доклад с анализ и предложения за актуализиране на нормативни актове в съответствие с изменението и допълнението на ЗМПВВППРБ (ДВ бр. 104/8.12.2020 г.). | МТИТС-ДППИ |
|  | - Изготвяне на национална програма за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Въвеждане на механизъм за мониторинг и оценка на проведените обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система. | - Анализ на въведените в законодателството мерки, нови разпоредби и промени във връзка с определянето на ДППИ като юридическо лице с функции на „Управителен орган на пристанище“ и в изпълнение на чл. 115м, ал. 1, т. 17 от ЗМПВВППРБ за отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищата по чл. 106а. | Не е необходим бюджет. | 30.09. | Посочени мерки, дейности, мероприятия, прогнозни ресурси и необходими активи. | Доклад с анализ и предложения за актуализиране на нормативни актове в съответствие с изменението и допълнението на ЗМПВВППРБ (ДВ бр. 104/8.12.2020 г.). | МТИТС-ДППИ |
|  | - Повишаване осигуреността със специализирана екипировка и оборудване на изградените способности за реагиране при бедствия на България. | 2.4.4.1. Анализ на въведените в законодателството мерки, нови разпоредби и промени във връзка с определянето на ДППИ като юридическо лице с функции на „Управителен орган на пристанище“ и в изпълнение на чл. 115м, ал. 1, т.19 от ЗМПВВППРБ за поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата по чл. 106а и на пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост в съответствие с Националния план за защита при бедствия. | Не е необходим бюджет. | 30.09. | Посочени мерки, дейности, мероприятия, прогнозни ресурси и необходими активи. | Доклад с анализ и предложения за актуализиране на нормативни актове в съответствие с изменението и допълнението на ЗМПВВППРБ (ДВ бр. 104/8.12.2020 г.). | МТИТС-ДППИ |
|  | - Разработване на Насоки за координация и взаимодействие с ЕС, НАТО, ООН и други международни организации по оказване и получаване на международна помощ при бедствия. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Повишаване на способностите за реагиране чрез ефективно използване на обучителната програма на Механизма за гражданска защита на Съюза, както и други курсове и програми за обучение. | 2.4.6.1. Участие в курсове по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза и по линия на двустранно сътрудничество. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 24 000 осигурен предимно по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза. | 31.12. | Повишени знания и умения на обучаемите относно Механизма за гражданска защита на Съюза и за реагиране при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. | Обучени 15 участника от България. | ГДПБЗН |
|  | - Изграждане на Европейски център за обучение на парамедици и други специалисти за реагиране при инциденти, аварии и бедствия. | 2.4.7.1. Организиране и провеждане на курсове на желаещи да получат диплома по професия „Парамедик”. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Обучени хора за професия „Парамедик“. | 10 човека, обучени за професия “Парамедик” . | БЧК |
| 2.5. Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използването на съвременни технологии. | 2.5.1. Анализиране на наличните системи за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване на системата за ранно предупреждение. | 2.5.1.1. Анализ на въведените в законодателството мерки, нови разпоредби и промени във връзка с определянето на ДППИ като юридическо лице с функции на „Управителен орган на пристанище“ и в изпълнение на чл. 115м, ал. 1, т. 16 от ЗМПВВППРБ за предоставяне на хидрометеорологична информация. | Не е необходим бюджет. | 30.09. | Посочени мерки, дейности, мероприятия, прогнозни ресурси и необходими активи. | Доклад с анализ и предложения за актуализиране на нормативни актове в съответствие с изменението и допълнението на ЗМПВВППРБ (ДВ бр. 104/8.12.2020 г.). | ДППИ |
|  | 2.5.2. Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на ефективна система за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт. | 2.5.2.1. Поддръжка на автоматични наблюдателни станции – пожаронаблюдателни кули, изградени от „Югозападно държавно предприятие“ (ЮЗДП), гр. Благоевград | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 252 632.4 осигурен от стопанската дейност на ЮЗДП, гр. Благоевград | 31.12. | Своевременно откриване на пожари в горите или в близост до тях. | Намаляване на площите в горските територии, засегнати в резултат на възникнали пожари. | МЗХГ – ЮЗДП, гр. Благоевград |
|  |  | 2.5.2.2. Изграждане на общо 13 бр. съоръжения за ранно откриване и оповестяване за възникнали пожари в горските територии. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 4 365 543.75 осигурен от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони по мярка 8.3 от Българска програма за развитие на селските райони. | 31.12. | Съкращаване до минимум времето за реакция от момента на възникване на пожар до първоначалните пожарогасителни действия. | Намаляване на площите в горските територии, засегнати в резултат на възникнали пожари. | МЗХГ, ИАГ – РДГ Берковица, Бургас и Сливен. |
|  |  | 2.5.2.3. Изграждане на ефективна система от индикатори за предупреждение при достигане на котите на контролните обеми на потенциално опасните язовири. | Бюджетът на МЗХГ за изпълнение на дейността е в размер на 100 000 за язовири публична държавна собственост | 31.12. | Навременно предупреждение. | Поне при 50% от язовирите. | ЦУ на НС ЕАД |
|  |  | 2.5.2.4. Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), която дава възможност за обработване, организация и извършване на контрол във връзка с установени опасности във фуражите от България към държавите членки на ЕС и от държавите членки към България. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Недопускане на небезопасни храни и фуражи. | Брой обработени нотификации. | БАБХ |
|  |  | 2.5.2.5. Използване възможностите на инфраструктурата „Национален геоинформационен център“. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 2 950 000 осигурен от държавния бюджет | 31.12. | Повишаване информираността на населението относно природни бедствия и промишлени аварии чрез създаване на планове за превенция, включително при опасни метеорологични условия (горещи вълни, студове, ураганни ветрове и др.) и свързаните с тях проблеми на здравеопазването. | • годишни планове за защита на населението в случай на бедствия, аварии и катастрофи; • анализи и прогнози – метеорологични, климатични, хидрологични и агро-метеорологични; • данни – сеизмологични геофизични, геодезични, геоложки и океанограф ски. | МОН, БАН, компетентни образовател ни институции |
| 2.6. Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“. | 2.6.1. Изграждане на система за оценка на потребностите след бедствия. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.2. Въвеждане на планиране на възстановяването след бедствия при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“. |  |  |  |  |  |  |
| - Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия. | - Включване на адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия в интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 и в плановете за интегрирано развитие на общините. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране. | 3.1.2.1. Изготвяне на доклад с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране за 2022 г. | Не е необходим бюджет. | 30.09. | Набелязани приоритетни дейности за финансиране. | Получени доклади от поне 18 Областни съвети за намаляване на риска от бедствия. | Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министер-ския съвет |
|  | - Актуализация на Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2021-2027 г. | 3.1.3.1 Извършване на анализ на свлачищната обстановка в страната, план за действия и актуализация на мерките за превенция на свлачищните проявления в страната, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразията по Черноморското крайбрежие. | Бюджет на МРРБ за изпълнение на дейността 60 000 | 31.12. | Актуализирана Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Актуализирана карта на свлачищата в страната. | Изработена актуализирана Национална програма – 1 бр.; актуализирана Карта на свлачищата – 1 бр. | МРРБ, Геологичес-ки институт-БАН, Геозащита ЕООД-Варна и клоновете му в гр. Плевен и гр. Перник |
|  | - Изготвяне и изпълнение на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2021-2027 г., които вземат предвид въздействието на промените в климата. | - Изпълнение на мерките, включени в националните програми за изпълнението на ПУРН за 2021 г., за което е необходимо осигуряването на финансов ресурс. | Бюджетът за изпълнение на дейностите е в размер на 110 037 272 съгласно националните програми за изпълнението на ПУРН за 2021 г. и съобразно тяхната индикативна стойност. | 31.12. | Увеличаване броя на изпълнените мерки за предотвратяване, защита, реакция и подготвеност, заложени в Плановете за управление на риска от наводнения. | Брой изпълнени мерки от ПУРН. | МОСВ |
|  |  | - Изготвяне на доклад с предложение за финансиране през 2022 г. на приоритетните мерки за намаляване на риска от наводнения, които не са изпълнени в рамките на плановия период. |  | 31.12. | Осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на мерките предвидени в ПУРН. | Брой мерки с осигурен финансов ресурс. |  |
|  |  | - Актуализиране на ПУРН втори цикъл 2022-2027 – актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения, вкл. консултации с обществеността. |  | 31.07. | Повишаване информираността и участието на заинтересованите страни, институциите и населението. | Брой проведени срещи със заинтересовани страни, институции и обществеността |  |
|  | - Насърчаване на научните изследвания и разработки в областта на намаляването на риска от бедствия. | 3.1.5.1. Използване на възможностите на Национална научна програма за опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 1 200 000 осигурен от централния бюджет | 31.12. | Извършена оценка на пространствено-времевото разпределение (картографиране) на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия, екстремни сеизмични събития с голям период на повторяемост, екстремни температури, лошо качество на въздуха и водите, бури, засушавания, порои, градушки, обледенявания на съоръжения, наводнения, морски вълнения, пожари, свлачища, срутища и др. | •брой извършени картографирания; •брой изградени системи за прогнозиране на неблагоприятни и катастрофал ни явления, ранно предупреждение при бедствия и др. •изградени системи, за ранно предупрежде ние при бедствия, при изменения в екосистемите с елементи на риск за влошаване качествата на жизнената среда и др. | МОН, БАН, ССА, ВУ |
|  |  | 3.1.5.2. Използване възможностите на инфраструктурата „Национален център за високопроизводителни и разпределителни пресмятания (ЕGI И РRICE)“ (включва националния суперкомпютър Авитохол). | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 1 289 200 осигурен от централния бюджет | 31.12. | Вземане на информирани решения на базата на получаваните прогнозни резултати с висока точност за превантивни мерки при бедствия, в това число интензивни снеговалежи, опасност от наводнения, опасност от критично замърсяване на въздуха с прахови частици. | Брой разработени софтуерни приложения, изчислителни системи и системи за съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги. | МОН, БАН, ВУ |
| - Подобряване разбирането и адекватно оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси. | - Стимулиране на застраховането и други механизми за трансфериране на риска сред населението и частния сектор, с цел по-бързо възстановяване след бедствия. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Осигуряване на базата на публично-частно партньорство на ниско-лихвени или безлихвени кредити на население в риск от или засегнато от бедствие. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Въвеждане на механизми за осигуряване на ликвидност след бедствия с голям мащаб, с цел по-бързо и ефективно реагиране и възстановяване (катастрофичен фонд, параметрично/ суверенно застраховане, катастрофични облигации и др.). |  |  |  |  |  |  |
|  | - Насърчаване учредяването и развитието на инструменти за взаимно подпомагане (напр. фонд „Общинска солидарност“ и др.). | 4.1.4.1. Изграждане на Национален обществен съвет от държавни, правителствени структури, медии и др. за организиране и провеждане на национални благотворителни кампании за подпомагане на пострадало население след бедствия. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Събрани дарения по кампанията. | Подпомогна ти нуждаещи се съобразно ситуацията | БЧК |
|  | - Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане. | 4.1.5.1. Извършване на мониторинг по разходвани средства по кампании на БЧК. | Бюджетът на БЧК за изпълнение на дейността е в размер на 3 000 | 31.12. | Осъществен контрол по разходване на средствата. | Извършен мониторинг и одит. | БЧК |
| - Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни решения, за намаляване на риска от бедствия и недопускане възникване на нови рискове. | - Повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/ услуги. | 4.2.1.1. Изграждане на координационен щаб в Централно управление на БАБХ за обменяне на информация и съдействие при осъществяване на контрол в бедстващите райони /Складове на БЧК и други стратегически обекти/ Осигуряване на засилен контрол в ключови обекти в района на бедствието за осигуряване на достатъчно и безопасни храни в бедстващите региони. | Не е необходим бюджет. | 31.12. | Непрекъснато функциониране на складове и осигуряване на достатъчно количество безопасни храни на населението в бедстващите региони с цел за предотвратяване на заразни и недоимъчни заболявания. | Координира не, събиране и обобщаване на информация за проверените складове в бедстващите региони – брой проверени складове – броя на проверките е в зависимост от мащаба на бедствието и големината на засегнатите населени места | БАБХ |
|  | - Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и оперативно управление. | 4.2.2.1. Изграждане на национален координационен оперативен център на БЧК. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 80 000 по програма „Дейности в отговор на COVID-19” на МФЧКЧП, финансирана от Американска та агенция за международ но развитие. | 30.09. | Функциониращ национален координационен оперативен център. | Изграждане и оборудване на национален координацио нен оперативен център на БЧК. | БЧК |
|  |  | 4.2.2.2. Извършване на спешни ремонти на язовирите, стопанисвани от ДПУСЯ. | Бюджетът на за изпълнение на дейността е в размер на 11 015 000 осигурен от държавния бюджет | 31.12. | Предотвратяване на авария и възникване на бедствия от наводнения, чрез осигуряване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрола за техническото им състояние. | Брой язовири с извършени ремонти и обезопасяване | ДПУСЯ |
|  |  | 4.2.2.3. Поддържане дигите от корекциите на реките Дунав, Искър, Огоста, Скът , Цибрица, Лом и Липница в изправност. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 1 000 000 осигурен по договор с МЗХГ |  | Намаляване на риска от наводнения на населени места, земеделски земи и инженерна инфраструктура и създадени условия за изпълнение от страна на МЗХГ на задълженията си по чл. 13, ал.1, т. 3 и чл. 10, ал.1, т. 2 от Закона за водите. | При поява на компромети ран участък/ участъци по корекциите на реки и диги ще се пристъпи съм своевременното им възстановява не, с цел недопускане увеличаване на разрушенията и респективно увеличаване на разходите за възстановява нето им. | НС ЕАД – клон Мизия |
|  |  | 4.2.2.4. Поддържане на съоръженията на язовирите в изправност. | Бюджетът за изпълнение на дейността е в размер на 100 000 осигурен по програмата на МЗХГ и е за язовири публична държавна собственост | 31.12. | Сигурност при експлоатацията на язовирите. | Брой язовири с извършени ремонти, след възникнала неизправност. | НС ЕАД, МЗХГ |
|  |  | 4.2.2.5. Железен път и съоръжения. - Подробен оглед и отстраняване на пречеща растителност по алпийски способ на откоса над железния път; - Обрушване по алпийски способ на скални и земни маси; - Замрежване на откосите по алпийски способ; - Почистване на банкети и отводнителни съоръжения, натоварване и извозване на обрушени земно-скални маси, осигуряване на строителен габарит; - Отводняване и извършване на мероприятия за стабилизиране на земната основа (циментация, изграждане на защитен пласт и/или др.); - Укрепване на слаб насип чрез монтаж на габиони или ракли; - Изграждане на облицовъчни стени; - Изграждане на предпазни джоб стени; - Изграждане на подпорни стени; - Възстановяване пропускателната способност на водостоци; - Изграждане на укрепителни съоръжения за заздравяване на слаби насипи на железния път; - Противоерозионна защита на ж.п. насипи чрез прилагане на биоинженерна технология; - Монтаж на снегозадържащи мрежи. | Бюджетът на ДП НКЖ за изпълнение на дейността е в размер на 2 587 671 | 31.12. | Гарантиране сигурността и безопасността на железопътните превози и устойчивост на графика за движение на влаковете чрез: Обезопасяване и заздравяване на опасни скални откоси и възстановяване на отводняването в участъка ще осигури защита на строителния габарит на железния път. Възстановяване на физическите показатели на земната основа и отводняването в участъка ще осигури устойчивостта на железния път по ниво и ос с дълготрайност и надеждна експлоатация. | Интервенции в общо 61 обекта и 8 съоръжения. | ДП НКЖИ |
|  |  | 4.2.2.6. Електроразпределение. - Повишаване на контрола върху съоръженията, експлоатирани и стопанисвани от поделение „Електроразпределение“; - Изготвени планове и разчети за действие при бедствия и аварии; - Подмяна на носещо въже; - Подмяна на изолатори на контактната мрежа. | Бюджетът на ДП НКЖ за изпълнение на дейността е в размер на 28 782 010 | 31.12. | Повишаване на безопасността на жп транспорта, намаляване на отказите в енергийните съоръжения и време закъснението на влаковете. | Интервенции на общо 423 км./ 2055 бр. | ДП НКЖИ |
|  |  | 4.2.2.7. Сигнализация и телекомуникации. - Укрепване на кабели на осигурителна техника и телекомуникации по мостове и водостоци; - Изграждане на видеонаблюдение с цел намаляване на риска от бедствия в резултат на свлачища и струтване; - Изместване на магистралния кабел на ТК с цел предпазването му при повишаване на нивото на водите на р. Искър; - Укрепване на кабели на ОТ и ТК по мостове и водостоци; - Осигуряване устойчивост на работата на съобщителните връзки чрез подмяна на медни съобщителни кабели с оптичен кабел и съответна апаратура за интерфейс; - Изместване на съоръженията на ОТ и ТК от закритите гари и спирки; - Осигуряване устойчивост на работата на съобщителните връзки чрез подмяна на въздушната ТТ линия с оптичен или меден кабел и съответна апаратура за интерфейс; - Подмяна на въздушна ТТ линия за осигуряване на устойчивост на работа на съобщителните връзки. | Бюджетът на ДП НКЖ за изпълнение на дейността е в размер на 649 932 | 31.12. | Осигурена безопасност на движението на влакове чрез защита на кабели с тръби и винкели. Осигурена безопасността на движение на влаковете чрез изграждане на видеонаблюдение. Осигурена безопасността на движение на влаковете чрез промяна на трасето на магистрален кабел. Мероприятия за пренасочване на съобщителни връзки и съхранение на апаратурата с цел запазване от кражби. Осигурена устойчивост на съобщителни връзки. | По 2 бр. съоръжения /мостове или водостоци/ 1 междугарие 1 междугарие По 2 бр. съоръжения /мостове или водостоци/ 1 междугарие 3 бр. гари или спирки 1 междугарие 1 междугарие | ДП НКЖИ |
|  | - Въвеждане на подход за извършване на публични и частни инвестиции, отчитащи риска от бедствия. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Повишаване дела на финансовите средства на национално, областно и общинско ниво за изпълнение на дейности за намаляване на риска от бедствия. | 4.2.4.1. Предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението в Р България на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти. | Бюджетът на БАБХ за изпълнение на дейността е в размер на 5 824 000 | 31.12. | През 2021 г. да не се допусне навлизането, установяването и разпространение на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти. | Производство на безопасни и свободни от вредители растения и растителни продукти. | БАБХ |

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| БАН | Българска академия на науките |
| --- | --- |
| БЧК | Български Червен кръст |
| БАБХ | Българска агенция по безопасност на храните |
| ВУ | Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий“ |
| ГД ГВА | Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ |
| ГДПБЗН | Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ |
| ДП НКЖИ | Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ |
| ДППИ | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ |
| ДПРВД | Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ |
| ДПУСЯ | Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ |
| ИАГ | Изпълнителна агенция по горите |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МЗХГ | Министерство на земеделието, храните и горите |
| МИ | Министерство на икономиката |
| МО | Министерство на отбраната |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МФЧКЧП | Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец |
| НАДРБ | Национална асоциация на доброволците в Република България |
| НПНРБ | Национална програма за намаляване на риска от бедствия |
| НС ЕАД | Напоителни системи ЕАД |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСОРБ | Национално сдружение на общините в Република България |
| РДГ | Регионална дирекция на горите |
| ПУРН | Планове за управление на риска от наводнения |
| СКЦ АМТС | Съвместен координационен център за авиационно и морско търсене и спасяване |
| ССА | Селскостопанска академия |
| ЦУ на НС ЕАД | Централно Управление на Напоителни системи ЕАД |
| ЮЗДП | Югозападно държавно предприятие, гр. Благоевград |