| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2021 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар | 04.02.2021 | 14.01.2019 | КЗК, МИ | 5 | Да | Процедура за нарушение срещу България 2021/0107 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 17: Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията Ход на изпълнение: Мярка 17: На 28 юни 2021 г. България изпрати допълнителна информация към позицията по процедура за нарушение 2021/0107 на ЕК. Уведомяваме ЕК, че с приемането на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), както и на Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по ЗЗК, нотифицирана в системата THEMIS с № MNE (2021)04276; Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции и Правилата за прилагане на Програмата, нотифицирани в системата THEMIS с № MNE (2021)04277; Правилата за разглеждане на предложения за поемане на задължения по ЗЗК, нотифицирани в системата THEMIS с № MNE (2021)04278 и Правилата за приоритизиране на искания за образуване на производства по гл. девета и гл. дванадесета от ЗЗК, нотифицирани в системата THEMIS с № MNE (2021)04279, се постига пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/1. Четирите подзаконови акта са нотифицирани на 22.06.2021 г. в THEMIS. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0152 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД съвместно от представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. На основание чл. 21 ал. 1 от УПМСНА е разпространен съвместен доклад от министъра на отбраната и министъра на икономиката относно осигуряването на изпълнението на новите функции, предвидени в законопроекта. Докладът все още не е внесен в МС за разглеждането му на оперативно заседание. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0153 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД съвместно от представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. На основание чл. 21 ал. 1 от УПМСНА е разпространен съвместен доклад от министъра на отбраната и министъра на икономиката относно осигуряването на изпълнението на новите функции, предвидени в законопроекта. Докладът все още не е внесен в МС за разглеждането му на оперативно заседание. |
|  | Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства | 23.05.2020 | 02.05.2018 | МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0297 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 98- Проект на НИД на Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация Ход на изпълнение: Мярка 98: НИД на Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация е обнародвана в Държавен вестник, брой: 57, от дата 9.7.2021 г. и предстои да бъде нотифицирана в системата THEMIS. |
|  | Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 10.03.2020 | 19.06.2018 | МЕ | 14 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0150 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии План за действие 2021, мярка 140- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Мярка 146: Проект на НИД на Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност Ход на изпълнение: НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии е нотифицирана в системата THEMIS MNE(2021)01059. Мярка 140: Обн., ДВ, бр. 21, от 12.3.2021 г. MNE (2021) 01832.. Мярка 146: Проектът на НИД на Наредба ще бъде приет в срок до месец септември 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 25.06.2020 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № № 2020/0506 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 140- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Ход на изпълнение: Mярка № 140: Обн., ДВ, бр. 21, от 12.3.2021 г. MNE (2021) 01832. С оглед пълно транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 в националното законодателство, ще бъде разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-16-427 от 02 септември 2015 г. за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия, в срок до края на м. септември 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на директива 2012/27/ЕС | 04.02.2021 | 14.06.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0015 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 142 – Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка № 142 - В рамките на междуведомствена Работна група към Министерство на енергетиката, се разработва проект на ЗИД на ЗЕ, свързан с транспонирането на изисквания на Директива (ЕС) 2019/944. Очакванията ни са работата по проекта на ЗИД да се финализира в рамките на първото полугодие на 2021 г. На 4 февруари 2021 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. |
|  | Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми | 29.09.2019 | 09.03.2018 | МЗХГ, МОСВ | 20 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0303 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 161- Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми мярка 167- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара Ход на изпълнение: Mярка № 161- Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е приет на заседание на Министерския съвет, проведено на 24 февруари 2021 г. и е внесен в НС на 26 февруари 2021 г. Мярка № 167- Обн. ДВ бр.20 от дата 9.3.2021 г. MNE (2021) 01680. |
|  | Директива (ЕС) 2020/1504 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти | 10.05.2021 | 20.10.2020 | МФ | 26 | Не | План за действие 2021, мярка 189- Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Ход на изпълнение: Mярка № 189: Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 21 април 2021 г. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2021 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО | 28.06.2021 | 07.06.2019 | МТИТС | 9 | Частично | План за действие 2021, мярка 78- Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Мярка 86- Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари Мярка 87- Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти Ход на изпълнение: Мярка № 78: Проектозаконът е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 21 април 2021 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 27 април 2021 г. Мярка № 86: Проектът на НИД на Наредба № 15 е подготвен за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но с оглед на обстоятелството, че правното основание за приемане на наредбата е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 78), то той ще бъде приет след обнародване на проектозакона. ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е внесен за разглеждане в Народното събрание на 27 април 2021 г. Мярка № 87: Проектът на НИД на Наредба 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти е публикуван за обществено обсъждане на 21 юни 2021 г. за срок от 30 дни. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес | 30.06.2021 | 04.12.2020 | МТИТС | 9 | Не | Необходимо е изменение на Наредба 16 за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища, Наредба 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари Ход на изпълнение: Наредба № 16 за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища: Изготвения комплект документи към проект на НИД на Наредба № 16, проект на доклад към проект на НИД на наредба № 16 и таблицата за съответствие с изискванията на Делегирана директива 2020/1833 е изпратен за съгласуване в РГ 9 в срок до 13 юли 2021 г. Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари: Към настоящия момент e разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, който ще бъде изпратен до 12 юли 2021 г. за съгласуване и становище до дирекция „Правна“, МТИТС и до Работна група 9, заедно с необходимия пакет от документи. Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари: Подготвен е комплект документи за транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2020/1833. В подготвения комплект освен транспонирането на посочената Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 са включени и други изменения свързани с предложения на заводи за относно производство, одобрението на типа и контрола на балони за вагон-цистерни за превоз на опасни товари. По тези отделни предложения се налага да се отдели малко повече време за прецизиране на текстовете и мотивите. Предвижда се подготвения НИД (за транспониране и други промени) с проект на доклад да бъде изпратен към МТИТС в срок до 20.07.2021 г. за преглед и последващи действия. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1834 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество | 20.11.2021 | 31.10.2019 | ИАМА, МЗ, МТИТС, МТСП | 9,1322 | Не | План за действие 2021, мярка 89- Проект на НИД на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите Ход на изпълнение: Mярка № 89: Със Заповед № РД-08-228/14.06.2021 г. на министъра на МТИТС е създадена МРГ със задача преглед във връзка с въвеждането на Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове (ОВ, L 113 от 30 април 1992 г.) в българското законодателство и въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2019/1834 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество с приемането на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 11 февруари 2003 г. за медицинското обслужване на корабите. Срокът за изпълнение на задачата е 31 август 2021 г. Към момента МРГ е провела едно заседание, второто заседание ще се проведе на 14 юли 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации | 20.11.2021 | 31.10.2019 | МЗ, МТСП | 13, 22 | Не | План за действие 2021, мярка 139- Проект на НИД на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място Ход на изпълнение: Mярка № 139: Изготвен Проект на НИД. Отразени са бележките на членовете на работната група. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници | 30.06.2021 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | План за действие 2021, мярка 141- Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници Ход на изпълнение: Mярка № 141: Отчет към 29 януари 2021 г.: Проект на ЗИД на ЗЕВИ се разработва в рамките на създадена със Заповед на министъра на енергетиката междуведомствена работна група. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор | 17.07.2021 | 26.06.2019 | МТИТС | 17 | Не | План за действие 2021, мярка 157- Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация Ход на изпълнение: Mярка № 157: Проектът на ЗИД е в процес на обществено обсъждане със срок до 15.07.2021 г |
|  | Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда | 03.07.2021 | 12.06.2019 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2021, мярка 171- Проект ПМС за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда Ход на изпълнение: Mярка № 171: Проектът на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда е изпратен за съгласуване в Работна група № 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/647 на Комисията от 15 януари 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на някои съединения на оловото и шествалентния хром в електрически и електронни възпламенители на взривни вещества за гражданска (професионална) употреба | 31.10.2021 | 20.04.2021 | МОСВ | 20 | Да | Директивата е въведена в българското законодателство посредством Заповед № РД-633 от 17 юни 2021 г. на министъра на околната среда и водите, обн. В ДВ 55/02.07.2021 г. Заповедта е нотифицирана в системата THEMIS на 6 юли 2021 г. (MNE(2021)04843). |
|  | Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза | 28.11.2021 | 18.12.2019 | МИ | 21 | Не | План за действие 2021, мярка 176- Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите Ход на изпълнение: Mярка № 176: Изготвен е законопроект, който е съгласуван в рамките на Работна група 21 „Защита на потребителите“. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС | 26.06.2021 | 05.12.2019 | МФ | 26 | Не | План за действие 2021, мярка 190- Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти Ход на изпълнение: Mярка № 190: Законопроектът е публикуван за обществена консултация на 24 март 2021 г. със срок за коментари до 26 април 2021 г. След идентифициране на необходимостта от включване на още текстове от компетентност на БНБ, законопроектът беше изпратен на БНБ за допълнителни предложения, които бяха съгласувани и с КФН. На 28 юни 2021 г. законопроектът беше изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и в рамките на РГ 26. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС | 08.07.2021 | 18.12.2019 | МФ | 26 | Не | План за действие 2021, мярка 184- Проект на Закон за покритите облигации Ход на изпълнение: Mярка № 184: Докладът за цялостна оценка на въздействието и резюме на доклада са съгласувани на два пъти с дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерски съвет. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на 17 юни 2021 г. със срок за коментари 17.07.2021 г. Законопроектът ще бъде изпратен за съгласуване до РГ 26 и за междуведомствено съгласуване най-късно до 20.07.2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 | 28.11.2021 | 26.02.2021 | МФ | 26 | Не | Изготвен е проект на ЗИД на ЗППЦК, който е изпратен за предложения до БНБ до края на месец юни 2021 г. В законопроекта са предложени и текстове, транспониращи Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19. |
|  | Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | План за действие 2021, мярка 201- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 201: Приключи работата на работната група със заинтересованите страни към МК по Директива 2019/789, на 22.03.2021г. започна работата на работната група със заинтересованите страни по Директива 2019/790. |
|  | Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | План за действие 2021, мярка 201- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 201: Приключи работата на работната група със заинтересованите страни към МК по Директива 2019/789, на 22.03.2021г. започна работата на работната група със заинтересованите страни по Директива 2019/790. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2021 г. (с краен срок 31 май 2021 г.). |