#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2021 Г.

От общо  138 мерки към 30 юни 2021 г. са изпълнени 83 мерки. Неизпълнените мерки са 55 (39.9 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МИ, МО

Дата за нотификация: 17.01.2020

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е нов проект на ЗИД съвместно от представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. На основание чл. 21 ал. 1 от УПМСНА е разпространен съвместен доклад от министъра на отбраната и министъра на икономиката относно осигуряването на изпълнението на новите функции, предвидени в законопроекта. Докладът все още не е внесен в МС за разглеждането му на оперативно заседание.На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0152 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 и процедура за нарушение № 2020/0153 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2021 г./ - МЗ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМИ е одобрен от МС на 17.02.2021 г. (РМС 154/24.02.2021 г.) и е внесен в НС.

3. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МВР, МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е законопроект. Поради несъгласие на МВР с определените в него функции по контрол и обучение въпросът е разгледан на оперативно заседание на МС. В резултат  са проведени срещи на ниво заместник-министри с участието на МЗ, МВР, МЗХГ, МИ и Агенция „Митници“, на които участниците са се обединили относно необходимостта от създаването на междуведомствен орган, който да има координационна, аналитична и информационна функция. След като бъде създаден този орган ще се направи оценка на въздействието коя част от законодателството и как следва да бъде променена, за да бъдат изпълнени изискванията на Регламент (ЕС) 2019/114.

4. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 31 май 2021 г. и 22 юни 2021 г. в Министерство на икономиката бяха проведени работни срещи с представители на съответните компетентни органи, на които бяха обсъдени текстовете на проекта на ЗИД на Закона за движението по пътищата, касаещи органа за надзор на пазара и оценката и надзора на техническите служби по Регламент (ЕС) 2018/858. До края на м. август 2021 г. ИА „АА“ ще подготви ревизиран проект на ЗИД на ЗДвП.

5. Неизпълнена мярка № 6 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.03.2021 г./ - БАБХ, ИАБСА, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

В процес на изготвяне е първоначален проект на ЗИД на Закона за защита на растенията.

6. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.02.2021 г./ - АОП, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

АОП е изготвила проект на Закон за изменение на Закона за обществените поръчки, заедно с мотиви към него. Проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване и публикуван за обществено обсъждане след приключване на консултациите в рамките на специално създадена междуведомствена работна група със заповед на министъра на вътрешните работи за намиране на решение за реда, по който ще се сключват договорите, уредени в отменените текстове за изключенията от ЗОП. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

7. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преминал процедура по междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА, както и обществено обсъждане. Към момента е в процес на отразяване на постъпилите становища, част от които са взаимоизключващи се или не съответства на новия Закон за храните. Предстои обсъждане в рамките на Междуведомствената работна група, която е разработила проекта на Наредба. Част от предложенията изискват допълнителен анализ и становища, тъй като са от компетентността на други ведомства. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България 2020/4042.

8. Неизпълнена мярка № 11 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.03.2021 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Информация за хода на изпълнението:

Между МЗХГ и МФ се обсъждат възможности за законови изменения в ЗГ и в ЗОП, с цел отпадане на изключението при възлагането на дейности в горски територии, и съответно изготвяне на нова наредба. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК страртира процедура за нарушение 2018/2268.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

9. Неизпълнена мярка № 12 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

На 21.05.2021 г. Проектът на Наредба за хранителните добавки е нотифициран по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 (2021/302/BG).

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г. е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. На 18 декември 2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Законопроектът следва да отчита необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В Решението на НС няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХГ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХГ.

11. Неизпълнена мярка № 19 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон на виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна спрямо предходния отчетен период. Проектът на ЗВСН е за разглеждане в НС, между 1-во и 2-ро четене.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

12. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото положение. Няма получен отговор от Генерална дирекция „Околна среда“ към ЕК относно становище и предложен проект на Наредба, изпратени от българските власти на 13.11.2019 г. След отправено запитване от българската страна, на 3.11.2020 г. ЕК информира, че все още разглеждат предоставената от българските власти информация.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

13. Неизпълнена мярка № 71 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.05.2021 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Изготвени са работни проекти на ЗИД на Закона за пътищата, Таблица на съответствие и частична оценка на въздействието. Всички процедури, свързани със законодателната инициатива, ще бъдат разглеждани след месец юли.

14. Неизпълнена мярка № 73 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.05.2021 г./ - АПИ, МВР, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за движение по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Изготвени са работни проекти на ЗИД на Закона за движение по пътищата, Таблица на съответствие и частична оценка на въздействието. Всички процедури, свързани със законодателната инициатива, ще бъдат разглеждани след месец юли.

15. Неизпълнена мярка № 74 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 31 май 2021 г. и 22 юни 2021 г. в Министерство на икономиката бяха проведени работни срещи с представители на съответните компетентни органи, на които бяха обсъдени текстовете на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, касаещи органа за надзор на пазара и оценката и надзора на техническите служби по Регламент (ЕС) 2018/858. До края на месец август 2021 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще подготви ревизиран проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

16. Неизпълнена мярка № 75 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.06.2021 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Предстои изготвянето на проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи.

17. Неизпълнена мярка № 78 / Краен срок за приемане от НС-18.06.2021 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 21 април 2021 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 27 април 2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

18. Неизпълнена мярка № 84 / Краен срок за приемане-30.06.2021 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на НИД на Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД е в процес на вътрешноведомствено съгласуване с цел отразяване на получените бележки от проведеното обществено обсъждане.

19. Неизпълнена мярка № 85 / Краен срок за приемане-30.06.2021 г./ - ИАМА, МЗ, МТИТС

Дата за нотификация: 17.01.2022

Проект на НИД на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Информация за хода на изпълнението:

В края на м. април, проектът на НИД е изпратен за становище от Министерство на здравеопазването, което към 31 май 2021 г. не е получено. Впоследствие проектът на НИД трябва да се публикува за обществено обсъждане.

20. Неизпълнена мярка № 86 / Краен срок за приемане-04.06.2021 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 15 е подготвен за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но с оглед на обстоятелството, че правното основание за приемане на наредбата е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 78), то той ще бъде приет след обнародване на проектозакона. ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е внесен за разглеждане в Народното събрание на 27 април 2021 г.

21. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане-04.06.2021 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти е публикуван за обществено обсъждане на 21 юни 2021 г. за срок от 30 дни.

22. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 ще бъде подготвен за приемане от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след приемането на съответните изменения в Закона за движението по пътищата (Мярка № 74).

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

23. Неизпълнена мярка № 157 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.05.2021 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация: 17.07.2021

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е в процес на обществено обсъждане в срок до 15.07.2021 г

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

24. Неизпълнена мярка № 158 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.02.2021 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за определяне на орган по сертифициране на киберсигурността

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на РМС е в процес на междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

25. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок за приемане-30.06.2021 г./ - КРС

Дата за нотификация:  -

Проект на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

Информация за хода на изпълнението:

Проведено е обществено обсъждане на проекта на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен. Очаква се да бъдат окончателно публикувани и нотифицирани през месец септември-октомври 2021 г.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

26. Неизпълнена мярка № 133 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.04.2021 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно получено писмо 03-534/25.02.2021 от МТСП, работата по изпълнение на мярката се намира в начален етап, като се очакват отрицантелни реакции на промяната в Закона. На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

27. Неизпълнена мярка № 136 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Стратегия по заетост 2021 -2030 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Стратегия бе качен на сайта за обществени консултации до 21 юни 2021 г. и премина етапа на общественото обсъждане. На 28 юни 2021 г. ще бъде обсъден на НСНЗ, след което ще бъде изпратен за съгласуване с министерствата, като целта е през м. юли Стратегията да бъде приета от МС.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

28. Неизпълнена мярка № 141 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.04.2021 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

Отчет към 29 януари 2021 г.: Проект на ЗИД на ЗЕВИ се разработва в рамките на създадена със Заповед на министъра на енергетиката междуведомствена работна група.

29. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 24.02.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

В рамките на междуведомствена Работна група към Министерство на енергетиката, се разработва проект на ЗИД на ЗЕ, свързан с транспонирането на изисквания на Директива (ЕС) 2019/944. Очакванията ни са работата по проекта на ЗИД да се финализира в рамките на първото полугодие на 2021 г.  На 4 февруари 2021 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

30. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

През месец февруари 2021г. е изпратено уведомление за изготвяне на план/програма до министъра на околната среда и водите за определяне на необходимите действия за издаване на решение за преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ЕО. До този момент в МЕ не е постъпил официален отговор от МОСВ относно изпратеното уведомление. През месец декември 2020г., проекта на актуализирана стратегия, с актуализирани данни към 2020г., е изпратен на ЕК като допълнителна информация по нарушение № 2018/2017.

Преди внасяне за разглеждане на проекта на актуализирана стратегия от Министерския съвет, същата следва да премине през съответните изискуеми процедури съгласно националното законодателство, а именно: процедура по екологична оценка, оценка на съвместимост (при необходимост), трансгранична оценка, процедури на обществено обсъждане и процедура на междуведомствено съгласуване.

На 18 май 2018г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020г., България получи мотивирано становище по процедурата.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

31. Неизпълнена мярка № 146 / Краен срок за приемане-14.06.2021 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.03.2020

Проект на НИД на Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с приетия Закон за енергийната ефективност (обнародван в ДВ, брой 21 от 12 март 2021 г.), наредбата ще бъде разработена в срок до м. септември 2021 г., за което на 29.3.2021 г., на ЕК е предоставена  допълнителна информация към позицията на България по процедура за нарушение 2020/0150.    На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2338 за неправилно транспониране и прилагане на Директива 2012/27/ЕС. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0150 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. На 23 ноември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0506 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

32. Неизпълнена мярка № 148 / Краен срок-29.01.2021 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания

Информация за хода на изпълнението:

В последно изготвената към 30.04.2021 г., справка за целите на докладване на нивата на запаси към Евростат, страната отчита 75,042 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение. Спада, в сравнение с докладваното към 31.03.2021 г., се дължи на процес по обновяване на публични запаси, с оглед избягване на похабяване. Причините за несъответствието са докладвани многократно. В допълнение, въз основа на изменения и допълнения на ЗЗНН, обнародвани в бр. 65 на ДВ от 21.07.2020 г., по бюджета на ДА ДРВВЗ вече не са предвидени средства за донатрупване на запаси от нефтопродукти. Съгласно § 19а от ПЗР на ЗДРВВЗ, агенцията изпълнява функциите на ДП ДПК по чл. 3а от ЗЗНН до окончателното фактическо предаване (както е описано в цитирания по-горе §), но тъй като процесът по предаване на резервите, запасите, активите, пасивите, архива, др., изисква много по-дълъг технологичен период, от този, който законодателят е предвидил, формализирането на процедурата все още е в ход, съответно агенцията е в невъзможност за предприемане на действия по донатрупване. Усилията за преодоляване на неизпълнението продължават. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.

33. Неизпълнена мярка № 151 / Краен срок-29.01.2021 г./ - МЕ

Актуализиране на всеобхватната оценка на потенциала за прилагане на високо комбинирано производство на енергия и на ефективни райони и отоплителни и охладителни системи

Информация за хода на изпълнението:

На 18.05.2021г. в Министерството на енергетиката е предоставен от изпълнителя проект на Всеобхватна оценка. Оценката е прегледана и е върната на изпълнителя за допълнителни корекции. На 29.06.2021 г. е подписан приемно - предавателен протокол между комисия, определена със Заповед Е-РД-16-466/23.06.2021 г. в МЕ и изпълнителя относно получаване на актуализиран вариант на „Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи в Република България". Комисията следва в 10-дневен срок от датата на подписване на протокола да отрази констатираните забележки и пропуски по Всеобхватната оценка, както и да определи срок за отстраняването им.

Министерски Съвет

# Работна група  РГ 19 - Регионална политика и координация на структурните инструменти

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

34. Неизпълнена мярка № 160 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.04.2021 г./ - АМС - ПСЕС - ЦКЗ, МФ

Дата за нотификация: 30.04.2021

Проект на РМС за одобряване на Национален план за възстановяване и устойчивост

Информация за хода на изпълнението:

Работата по Плана продължава в мандата на служебното правителство. В момента е подготвен четвърти проект, който предстои да бъде съгласуван с Европейската комисия.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЗХГ, МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е внесен в Народното събрание на 26 февруари 2021 г. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350.

36. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е приет на първо гласуване в пленарна зала на 05.06.2020 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

37. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.04.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за опазване на околната среда е внесен в Народното събрание на 27 април 2021 г. На 11 октомври 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2271 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2010/75/ЕС. На 9 юни 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 3 юли 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2224 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2012/18/ЕС. На 8 март 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2020 срещу България относно неизпълнение на задължения, произтичащи от разпоредби на Директива 2011/92/ЕС. На 9 юни 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

38. Неизпълнена мярка № 165 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.06.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е приет от Колегиума на МОСВ на заседание, проведено на 18.06.2021 г. Предстои проектът да бъде изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и да бъде публикуван за обществено обсъждане.

39. Неизпълнена мярка № 166 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е внесен в Народното събрание на 19.02.2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

40. Неизпълнена мярка № 170 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.06.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти е изпратен за вътрешно съгласуване в рамките на МОСВ и съгласуване в Работна група № 20 "Околна среда" към Съвета по европейските въпроси.

41. Неизпълнена мярка № 171 / Дата за разглеждане на заседание на МС-02.06.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 03.07.2021

Проект ПМС за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда е изпратен за съгласуване в Работна група № 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

42. Неизпълнена мярка № 178 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.06.2021 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи

Информация за хода на изпълнението:

Работна група в МВР започна работа по изготвянето на проект на ЗИД  на Закона за българските лични документи. Групата стартира проучване на опита на останалите държави членки в осигуряването на прилагането на Регламента. На 23 април е проведено първото заседание на работната група, като са обсъдени конкретни предложения за текстове. Изготвен е проект на ЗИД на ЗБЛД с оглед изпълняване изискванията на регламента. В хода на дейността на работната група са идентифицирани различни въпроси от практически и правен характер, чието обсъждане ще продължи. Към следващите етапи на законодателната процедура ще се пристъпи след избора на Народна събрание и сформиране на редовно правителство.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

43. Неизпълнена мярка № 180 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МВнР

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно Закона за нормативните актове подзаконовите актове се разработват в шестмесечен срок от приемането на съответния закон. След обнародването на ЗИД на Закона за чужденците в Република България в Държавен вестник, брой 21, от 12.03.2021 г., от страна на МВнР е изготвен проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. Проектът на постановление за изменение на Наредбата е публикуван в портала за обществени консултации на  15 юни 2021 г. и е със срок на приключване на 17 юли 2021 г.

44. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - ДАБ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак.

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е работна група за извършване на промените в на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак. Групата стартира дейността си и изготви прокет за изменение и допълнение на Наредбата, който е съгласуван с дирекция "Модернизация на администрацията" в Министерски съвет. Предстои съгласуване на проекта по чл. 32 от УПМСНА.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

45. Неизпълнена мярка № 182 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - МВнР

Дата за нотификация:  -

ИИД на Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи.

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно Закона за нормативните актове подзаконовите актове се разработват в шестмесечен срок от приемането на съответния закон. ИИД на Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи ще бъде разработен след приемането от Народното събрание и обнародването на ЗИД на Закона за чужденците в Република България. Последният беше приет на 26.02.2021 г. на второ четене от Народното събрание и обнародван в Държавен вестник, брой 21, от дата 12.03.2021 г.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

46. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.03.2021 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 08.07.2021

Проект на Закон за покритите облигации

Информация за хода на изпълнението:

Докладът за цялостна оценка на въздействието и резюме на доклада са съгласувани на два пъти с дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерски съвет. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на 17 юни 2021 г. със срок за коментари 17.07.2021 г. Законопроектът ще бъде изпратен за съгласуване до РГ 26 и за междуведомствено съгласуване най-късно до 20.07.2021 г.

47. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане от НС-23.06.2021 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на ЗИД  на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е  одобрен на заседание на МС на 21 април 2021 г.  С оглед на това, че Народното събрание беше разпуснато на 11 май 2021 г. по мярката няма да бъде налице допълнителна информация за хода на изпълнението й до конституирането на следващо Народно събрание.

48. Неизпълнена мярка № 190 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.03.2021 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 26.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуван за обществена консултация на 24 март 2021 г. със срок за коментари до 26 април 2021 г.  След идентифициране на необходимостта от включване на още текстове от компетентност на БНБ, законопроектът беше изпратен на БНБ за допълнителни предложения, които бяха съгласувани и с КФН. На 28 юни 2021 г. законопроектът беше изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и в рамките на РГ 26.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

49. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.06.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 23.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0164 за нетранспониране на Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 21.10.2019 г. - и допълнителна информация към нея за частичното транспониране на Директивата в българското законодателство. В тази връзка са извършени необходимите нотификации в системата НИМ. На 08.03.2019 г. България получи мотивирано становище по процедура № 2016/0023 относно непълното транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. На 07.05.2019 г. България изпрати позицията си на ЕК. За изпълнение на ангажиментите по двете директиви е изготвен законопроект за изменение и допълнение на НПК, който включва и изменение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. На 04.09.2020 г. България изпрати на ЕК допълнителна информация по процедура № 2016/0023.  Законопроектът е одобрен с Решение № 822 от 09 ноември 2020 г. на Министерския съвет и е внесен в Народното събрание на 10 ноември 2020 г. На 02.12.2020 г. законопроектът  е минал на първо гласуване в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и на 17.12.2020 – в Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

50. Неизпълнена мярка № 195 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.09.2015

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 11.10.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, с която информираме, че ще бъдат извършени промени в Наказателния кодекс (НК). ЗИД на НК е одобрен от Министерския съвет на 05.08.2020 г. и е внесен в Народното събрание на 07.08.2020 г. На 17.08.2020 г. България изпрати на Комисията допълнителна информация към позицията по нарушението относно изготвения ЗИД на НК. На 28.10.2020 г. законопроектът  е приет на първо четене от Народното събрание.

51. Неизпълнена мярка № 196 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 26.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 15.02. 2021 г. - и допълнителна информация, с която информираме, че изготвеният проект на ЗИД на Наказателния кодекс е одобрен от Министерския съвет и е внесен в Народното събрание. На 16/02/2021 законопроектът е минал на първо четене в Комисията по правни въпроси на НС, а на 17/02/2021 - в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

52. Неизпълнена мярка № 197 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 19.12.2020

Проект на ЗИД на Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество  Проект на ЗИД на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с въвеждането на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация, в Министерството на правосъдието е изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество (ЗПИПАОИ). С преходните и заключителни разпоредби на проекта се предлагат и изменения и допълнения в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС). На 25.02.2021 г. приключи процедурата по междуведомствено съгласуване и обществено обсъждане на законопроекта. Законопроектът е съгласуван и в рамките на РГ 33 към СЕВ, като получените бележки са взети предвид и законопроектът беше внесен в МС. С решение № 394 от 27.04.2021 г. Министерският Съвет одобри на проекта на ЗИД на ЗПИПАОИ.

53. Неизпълнена мярка № 198 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Законa за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Информация за хода на изпълнението:

На 24.11.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2016/0705 за нетранспониране в срок на Директива 2014/42 за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. На 9.11.2018 г. България получи мотивирано становище по процедурата. България изпрати позицията си по мотивираното становище на 09.01.2019 г. След одобряването на ЗИД на НК от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 7/22.01.2019 г.), на 05.02.2019 г. България изпрати и допълнителна информация, с която уведомяваме ЕК за нотифицирането на актове, транспониращи изисквания на директивата и поемаме ангажимент за допълнителна информация относно пълното й транспониране.  С оглед пълното транспониране на директивата, е изготвен ЗИД на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), който към момента е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. Законопроектът ще бъде финализиран и изпратен за междуведомствено съгласуване след постановяване на решение на Съда на ЕС по висящото преюдициално дело С-319/19. Очаква се произнасянето на СЕС по делото. На 09.06.2021 г. колежът на ЕК прие решение за закриване на процедура по нарушение № 2016/0705, стартирана за нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.

54. Неизпълнена мярка № 199 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.04.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 31.05.2021

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

След консултации с компетентните органи е изготвен предварителен анализ на съответствието на Директива (ЕС) 2019/713 за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства с националните разпоредби и са направени предложения за законодателни изменения, които се съгласуват вътрешноведомствено.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

55. Неизпълнена мярка № 201 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.03.2021 г./ - МК

Дата за нотификация: 07.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Приключи работата на работната група със заинтересованите страни към МК по Директива 2019/789, на 22.03.2021г. започна работата на работната група със заинтересованите страни по Директива 2019/790.