Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2030

- Въведение

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 (НСНБНСВ 2030) е приета с Решение № 976 от 31.12.2020 г. на Министерски съвет. Това е водещият стратегически документ в тази област. Стратегията посочва визията, приоритетните направления и дейностите за развитие на политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2030 г. Този стратегически документ е особено важен за реализиране на единна, последователна и устойчива политика в областта на социалното включване, основана на интегриран подход и междусекторно сътрудничество на национално, областно и общинско ниво.

Основната цел на НСНБНСВ 2030 e подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация чрез адекватно подпомагане на доходите, включващ пазар на труда и достъп до качествени услуги. В изпълнение на тази цел в Стратегията са формулирани 8 ключови приоритета:

- Устойчива интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в т.ч. продължително безработни;

- Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;

- Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;

- Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа;

- Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа на нуждаещите се;

- Осигурена достъпност на средата – физическа, архитектурна, институционална, информационна и достъпност на транспорта и транспортните услуги;

- Подобрени жилищни условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните;

- Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации.

Основният подход, на който се базира НСНБНСВ 2030, е превенцията на риска от бедност и социално изключване, като специално място е отделено на използването на иновативни подходи при предоставянето на интегрирани услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване.

Приоритетите и мерките на НСНБНСВ 2030 са определени след преглед и анализ на изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, Националната цел за намаляване на броя на лицата, живеещи в бедност с 260 000 души до 2020 г. и подцелите към нея. Те отчитат идентифицираните през последните години предизвикателства в областта на политиката за намаляване на бедността и социалното изключване, както и отразяват новата социално-икономическа реалност, предизвикана от разпространението на COVID-19 и неговото негативно въздействие върху икономиката, заетостта и обществото като цяло.

Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 и нейните негативни социално-икономически последствия засегнаха редица публични сектори и икономически дейности в страната, което от своя страна доведе до увеличение на равнищата на бедност и социално изключване и задълбочаване на съществуващите неравенства спрямо предходните години. Кризата засегна в особено сериозна степен хората, които вече са изложени на най-голям риск от бедност и социално изключване и живеят в тежки материални лишения – хората с по-ниско образование и умения, младите хора на несигурни работни места, възрастните хора, хората с увреждания, самостоятелно заетите лица, нископлатените работници, семействата с деца в неравностойно положение. Очертава се тя да има дълготрайно влияние върху различни показатели, свързани с реализираните политики в областта на пазара на труда и социалната сфера.

По данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) за 2020 г. равнището на бедност в България е било 23,8% или бедни са около 1,660 млн. лица. В сравнение с 2019 г. относителният дял на бедното население нараства с 1,2 процентни пункта (п.п). Рискът от бедност нараства и за отделните възрастови групи – населението на възраст 65 и повече години – 38,3% спрямо 34,6% през 2019 г.; децата до 18-годишна възраст – 28,3% спрямо 27,5% през 2019 г.; населението на възраст 18-64 години (населението в трудоспособна възраст) – 17,5%, като спрямо 2019 г. се наблюдава слабо увеличение на неговия дял с 0,4 п.п.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е липсата на икономическа активност и участие на пазара на труда. Според икономическия статус, през 2020 г. рискът от бедност е най-висок за безработните – 61,1% (58,9% през 2019 г.), пенсионерите – 37,7% (34,3% през 2019 г.) и други икономически неактивни лица – 35,5% (29,8% през 2019 г.). През 2020 г. се наблюдава повишаване на дела на живеещите в риск от бедност при всички тези групи спрямо предходната година. Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-голямо нарастване на риска от бедност през 2020 г. в сравнение с 2019 г. се наблюдава при едночленните домакинствата с лице на възраст над 65 години – с 4,9 п.п. (61,8% през 2020 г., 56,9% през 2019 г.).

Равнището на бедност е в пряка корелация с равнищата на социално-икономическите неравенства, които са и един от основните фактори, обуславящи задълбочаването на бедността. Неравенството в разпределението на доходите в България е най-високото в ЕС и се увеличава непрекъснато през последните години. През 2020 г. разликата между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата е 8,0 пъти, при средно 5,2 пъти в ЕС. Коефициентът на Джини достига стойност 40,0 спрямо 30,8 средна стойност в ЕС.

Прегледът на данните през последните години ясно показва, че поставената Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. е неизпълнена. Ако през 2019 г. се наблюдава ограничено намаление в абсолютно изражение на лицата, живеещи в бедност (с приблизително 46 хил. души) спрямо базовата 2008 г., то през 2020 г., с покачването на равнището на бедност общо за населението, както и за отделните групи (категоризирани по възраст, икономическа активност, състав на домакинството и т.н.), резултатите са притеснителни. Прегледът на изпълнението на целта в периода 2008-2020 г. показва, че броят на лицата, живеещи в бедност, се е увеличил с около 28 000 души спрямо базовата 2008 г.

Още по-неблагоприятни са тенденциите по отношение на изпълнението на отделните подцели, предвид отчетеното през 2020 г. увеличение на броя на живеещите в бедност сред по-голяма част от целевите групи – децата (нараства с повече от 17 хил. спрямо базовата 2008 г.), възрастните хора (лица на 65 и повече години), живеещи в бедност (нараства с повече от 128 хил. лица спрямо базовата 2008 г.) и работещите бедни (нараства с приблизително 50 хил. лица спрямо базовата 2008 г.). Единствено при безработните лица, живеещи в бедност, през 2020 г. се наблюдава намаление в техния брой спрямо 2008 г. със 72 918 души, което означава, че степента на изпълнение на подцелта за намаление със 78 хил. души е приблизително 93%.

Данните по основните индикатори показват относителна устойчивост в нивата на бедността и неравенството през последните години. Налице е тясна обвързаност между бедността и нивата на образование и икономическата активност на населението. Сред най-уязвимите групи в риск от бедност са именно безработните и икономически неактивните лица. В тази връзка, би могло да се заключи, че борбата с бедността не може да се изразява само в преодоляване на нейните последствия, а трябва да се фокусира върху факторите, които я пораждат и възпроизвеждат. Същевременно, профилът на отделните уязвими групи показва, че успоредно с ниската икономическа активност и заетост, сред факторите за бедност са и демографските, социалните и културно-етническите специфики. Заедно със съществуващите закономерности и фактори, влияещи върху профила и нивата на бедност в страната, във фокуса на мерките и политиките за намаляване на бедността и насърчаване на социално включване ще бъде адресирането на социално-икономическите последици на кризата с COVID-19, която ще продължи да оказва негативно влияние през следващите години.

В тази връзка и с оглед комплексния характер на бедността и социалното изключване водещи са интегрираният подход и изпълнението на взаимосвързани мерки в областта на различните секторни политики – икономика, образование, здравеопазване, социални услуги, социални трансфери, жилищно настаняване, достъпна среда и др. В контекста на възстановяването от кризата и протичащите процеси на дигитализация в обществото разработването и прилагането на иновативни модели и услуги за насърчаване на социалното включване ще бъдат от още по-голяма важност през следващите години.

- Очаквания за развитието на икономиката и пазара на труда в краткосрочен и средносрочен план

Макроикономическите показатели през 2020 г. показаха сравнително умерено отражение на кризата в България. БВП се понижи с 4,2% в реално изражение в сравнение със спад от 6,2% в ЕС. През 2021 г. се очаква подобрение на икономическата ситуация и растеж на БВП на България от 2,7%. Частното потребление ще се повиши, подкрепено от увеличението на заетостта, докато все още несигурната икономически среда ще ограничава частните инвестиции. Правителствените разходи за потребление ще продължат да имат положителен принос към икономическия растеж. Очаква се активизиране на външната търговия, проявено в нарастване на износа на стоки и положителен принос на нетния износ за растежа на БВП.

Търсенето на кредит от частния сектор ще остане потиснато през текущата година, с продължаваща тенденция на забавяне на растежа до края на годината. Растежът на БВП ще се ускори до 3,6 % през 2022 г., движен от по-високи растежи на потреблението на домакинствата, инвестициите и износа на услуги. През 2023-2024 г. темпът ще се забави, като износът ще има по-нисък принос и през двете години, поради забавяне във външното търсене. Основният отрицателен риск пред прогнозата е свързан с развитието на епидемиологичната обстановка както в страната, така и в глобален план. Ако не се постигне дългосрочно справяне с пандемията от COVID-19, няма да се реализира очакваното възстановяване на въшната среда и растеж на износа. Продължаващата несигурност може да доведе до допълнително отлагане на планове за разходи и инвестиции.

Основен фактор, повлиял динамиката на показателите на пазара на труда през 2020 г., бяха ограничителните мерки, свързани с COVID-19. Още в средата на м. март, с първите въведени мерки, броят на безработните в страната започна рязко да се увеличава и през м. май достигна своето най-високо ниво за годината. Успоредно с това се наблюдаваше спад на броя на работните места, като най-засегнати бяха дейности, които бяха силно ограничени и дори частично затворени в резултат от действието на ограничителните мерки (ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, транспорт и др.) или чието търсене и връзки на доставка бяха сериозно нарушени (производство на обувки, дрехи, авточасти и др.). В резултат на това, средногодишната заетост в цялата икономика отбеляза годишен спад от 2,3% през 2020 г., а нивото на безработица се повиши с 0,9 п.п. до 5,1%.

През първата половина на 2021 г. динамиката на заетостта в българската икономика продължи да бъде преимуществено определяна от ограничителните мерки за COVID-19, както и от хода на ваксинационната кампания. Затова, не се очакваше съществено възстановяване на заетостта да започне преди средата на годината. През втората половина на 2021 г. обаче се очаква известно увеличаване на броя на заетите лица спрямо 2020 г. поради съвпадение на няколко благоприятни фактора. Първият е, че ваксинационната кампания ще е набрала скорост и относително по-голяма част от населението ще бъде защитена от болестта, което ще позволи както разхлабване на съществуващите мерки, така и увеличен поток на чуждестранни туристи към България, поради намалелия риск от заболяване. На второ място, това е сезонният фактор, който трябва да усили действието на първия. В резултат на това, както и на очакваното начало на следкризисния процес на възстановяване на икономиката, очакванията са заетостта да нарасне с 0,5% на годишна база за 2021 г., а средногодишният коефициент на безработица да е 5%. През периода 2022-2023 г. очакванията са ръстът на броя на заетите да се ускори, което ще се обуслови преди всичко от завръщането на икономиката на траекторията на сравнително висок икономически растеж. В резултат на това коефициентът на икономическа активност (15+) ще се доближи до нивото от 58%, което ще е с над 1 п.п. над регистрираното ниво на показателя през последната предкризисна година (2019 г.). Коефициентът на безработица плавно ще продължи да намалява и ще достигне нива под 4,5%.

В началото на 2021 г. се очаква предлагането на труд, измерено с работната сила, да се повиши спрямо нивото си от второто тримесечие на 2020 г. предвид отпадането на ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19, и в съответствие с очакваното подобряване на икономическата активност. Търсенето на труд ще се повиши на верижна база през периода и ще доведе до забавяне на годишния спад в заетостта. Въпреки това, търсенето на труд, измерено при второто проучване на работодателите за необходимостта им от кадри в краткосрочен план, което Агенцията по заетостта (АЗ) проведе през периода м. август – м. септември 2020 г., показа   свиване в сравнение със същия период на 2019 г. и ще остане ограничено в сравнение с периода преди налагането на ограничителни мерки. Допусканията за търсенето и предлагането са в основата на сравнително слабо подобряване на условията на пазара на труда спрямо текущата ситуация. Очакваното подобряване на условията на пазара на труда спрямо 2020 г., в комбинация с увеличените социални трансфери от държавния бюджет, ще смекчат негативните ефекти от кризата върху разполагаемия доход на домакинствата. При реализиране на тези очаквания се прогнозира частното потребление да започне да се повишава на верижна база през второто тримесечие на 2021 г., но запазващата се несигурност около развитието на пандемията ще стимулира домакинствата да поддържат сравнително висока норма на спестяване.

Кризата влияе най-неблагоприятно на положението на пазара на труда на групи, които са в неравностойно положение, отдалечени са от пазара на труда и са изправени пред най-голям риск от изпадане в бедност и социално изключване, като младежи, възрастни работници, нискоквалифицирани лица, хора с увреждания, живеещите в селските и отдалечените райони, роми, както и тези с мигрантски произход и др. В тази връзка, навременната и добре проектирана подкрепа за заетост е от съществено значение както за безработните, така и за заетите, а също за бизнеса и обществото като цяло.

- Основен фокус на Плана за действие в контекста на водещите цели и приоритети на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Изпълнението на НСНБНСВ 2030 се осъществява посредством разработването и прилагането на двугодишни планове за действие, които се приемат от Министерски съвет и в които се посочват конкретни мерки и дейности, индикатори за тяхното изпълнение, източници на финансиране, срокове и отговорни институции. Планът за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Стратегията, като специфичен оперативен инструмент, осигурява практическата й реализация за първия двугодишен период на нейното действие. Планът следва принципите, целите и приоритетите на Стратегията и очертава ключовите мерки и дейности в областта на политиката за намаляване на бедността и социалното изключване.

Разработването на Плана за действие и планирането на мерките и дейностите, които ще се изпълняват в периода 2021-2022 г., се базира на прегледа на цялостното изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Това ще позволи планирането на адекватни и релевантни мерки, с оглед подобряване на качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация чрез адекватно подпомагане на доходите, включващ пазар на труда и достъп до качествени услуги.

Планът за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030 е структуриран в 8 приоритетни области, съобразно приоритетите на Стратегията. В изпълнение на тези приоритети в периода 2021-2022 г. усилията ще бъдат насочени както към ограничаване и справяне с основните предизвикателства, идентифицирани през последните години, така и към преодоляване на социално-икономическите последици на настоящата криза и възстановяването от нея. В краткосрочен план, изпълнението на мерките ще е насочено към смекчаване на социално-икономическите последици на кризата чрез подкрепа на предприятията и заетостта, гарантиране на подходящи безопасни условия на труд, повишаване на устойчивостта на националната здравна система, гарантиране на социалната закрила и подкрепа на най-уязвимите групи.

Ключов приоритет в НСНБНСВ 2030 е устойчивата интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в т.ч. продължително безработни. Този приоритет е изцяло в съответствие с водещите инициативи на Европейския съюз (ЕС), като Препоръката на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда, препоръката на Съвета на ЕС „Мост към работни места – укрепване на Гаранцията за младежта“, Европейския стълб на социалните права и др. Изпълнението на този приоритет е от особено важно значение в контекста на кризата, свързана с разпространението на COVID-19 и нейното негативно въздействие върху икономиката и обществото като цяло.

Създаването на нови работни места през последните години в резултат на икономическия растеж и реализирането на целенасочена активна политика на пазара на труда доведе до намаление на безработицата, включително и сред уязвимите групи. Анализът на изпълнението на предишната НСНБНСВ 2020 показва, че този приоритет показва едни от най-сериозните положителни резултати, като в следствие на извършените дейности през разглеждания период се наблюдава положителна промяна по отношение на икономическата активност на трудоспособното население, коефициентите на заетост и безработица. Това се дължи както на преки ефекти от вливането на средствата в икономиката (откриване на работни места), така и на косвени ефекти (намирайки изражение в повишаване на качеството на заетите и работната сила като цяло). Същевременно, интегрирането на пазара на труда се различава при отделните групи от населението и в различните райони на страната. Все още има значителни различия в равнищата на заетост и неактивност в зависимост от възрастта, образователното равнище, както и между районите.

В тази връзка и с оглед адресиране на социално-икономическите последици от кризата Планът за действие за периода 2021-2022 г. съдържа мерки, насочени към: подкрепа за запазване и възстановяване на заетостта, приоритетно на качествени работни места в реалната икономика чрез осигуряване на търсената работна сила според потребностите на работодателите и поемане на част от разходите за персонал; подобряване на бизнес средата и запазване на заетостта в основните сектори на икономиката, намаляване на нерегламентираната заетост и недекларираните плащания; увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на броя на неактивните лица в трудоспособна възраст; повишаване качеството на човешкия капитал чрез обучения; постигане на по-голяма ефикасност и качество на услугите по заетостта, прилагане на нови услуги, осигуряване на бързи преходи към нова заетост за безработните, съкратени поради пандемията; постигане на по-добра междуинституционална екипност и социално партньорство.

Важна част от политиката за намаляване на бедността е изследването на бедността и нейното проявление по статистически райони и области. Предвид това, ще бъдат изпълнявани мерки и дейности, свързани с изследване и анализиране на регионалната бедност по статистически райони и области на страната, на неравенствата в разпределението на доходите, както и ще бъде извършена оценка на политиката за намаляване на бедността на регионално ниво и особено в обезлюдяващи райони.

С оглед на основния фокус на Стратегията върху превенцията на бедността, важно място заемат и мерките за осигуряването на достъп до качествено образование и здравеопазване. Документът е съобразен с водещите приоритети на европейско ниво за превенция и намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до образование и обучение за деца и ученици в неравностойно положение, осигуряването на достъп до висококачествени услуги за здравна и дългосрочна грижа.

Системата на образованието и обучението продължава да е изправена пред сериозни предизвикателства, сред които осигуряване на качествено приобщаващо образование и справянето с преждевременното напускане на училище. Нивото на цифровите умения на населението продължава да е много ниско. Предизвикателство продължава да бъде диспропорцията по отношение на образователното равнище между селските и градските райони. Отчитайки тези предизвикателства, в периода на изпълнение на НСНБНСВ 2020 се положиха значителни и целенасочени усилия за подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от семейства в неравностойно положение, както и за превенция на отпадането от училище.

Въпреки провежданите реформи и предприетите мерки, са необходими допълнителни и целенасочени усилия за подобряване качеството и приобщаващия характер на образователната система, особено в контекста на кризата с COVID-19. Предстои да бъдат надградени постигнатите резултати, тъй като кризата и съвременните процеси на дигитализация в обществото извеждат на преден план необходимостта от повишаване нивото на цифровите умения и въвеждането на цифровите технологии като ключов елемент на модерното училище. Това е важна предпоставка за оптимизиране процеса на обучение и повишаване на неговата ефективност.

През последните години във фокуса на политиката в областта на здравеопазването е осигуряването на майчиното и детското здраве, ваксинопрофилактиката, осигуряването на акушерски грижи на бременни жени, без оглед на техния здравноосигурителен статус. Предприети бяха и стъпки в посока утвърждаване на модела на здравните медиатори, като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвимите групи. Същевременно прегледът на изпълнението на приоритета за осигуряване на достъп до качествено здравеопазване откроява редица предизвикателства, които бяха задълбочени и изострени с разпространението на COVID-19. Здравната система бе изправена пред редица предизвикателства от различно естество – организационни, финансови, кадрови, дефицит на общодостъпни за гражданите електронни услуги, недостатъчни инвестиции в наука и развойна дейност и др. В тази ситуация усилията са насочени приоритетно към ограничаване разпространението на COVID-19 в страната, подкрепа за работещите в сферата на здравеопазването и развитието на електронно здравеопазване с оглед укрепването на устойчивостта на системата. В допълнение, важно място в Плана за действие продължава да заемат мерките за осигуряване на майчиното и детското здраве, ваксинопрофилактиката, осигуряването на акушерски грижи на бременни жени, които са изключително важни с цел осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване за превенция на здравето.

Един от основните инструменти на политиката за социално включване ще продължат да бъдат социалните услуги. Секторът на социалните услуги е един от най-динамично развиващите се през последните години в резултат на предизвикателствата, свързани с негативните демографски тенденции, нарастващия брой на лицата, зависими от грижа, неравномерния достъп до услуги, както и предприетите в него реформи. В тази връзка, съществен фокус през този период ще бъде поставен върху продължаване на реформата в сферата на социалните услуги, финализиране на процеса на деинституционализация на грижата за децата и продължаване на процеса на деинституционализация на грижата за пълнолетни лица. За осъществяване на тези цели в Плана за действие са заложени мерки, произтичащи от реформата в сферата на социалните услуги и свързани с подобряване механизмите за планиране, финансиране, контрол и мониторинг на социалните услуги, както и повишаване на тяхното качество, ефективност и устойчивост. Съществено място заемат и мерките за разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие и развитие на услуги за превенция и ранна интервенция на уврежданията за деца. Планът за действие съдържа също мерки, конкретно насочени към възрастните хора и хората с увреждания в контекста на процеса на деинституционализация.

Подкрепата за децата и семействата и намаляването на детската бедност заемат важно място в Плана за действие в съответствие с целите на НСНБНСВ 2030 (ограничаване на предаването на бедността и социалното изключване между поколенията). В тази връзка се планират мерки към различните секторни политики – насърчаване на заетостта на родителите, съвместяване на професионалния и семейния живот (включително чрез гъвкави режими на работа), разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие; осигуряване на достъп до здравни грижи; повишаване на качеството и ефективността на мрежата от социални услуги за подкрепа на децата и техните семейства; финансова и материална подкрепа на семействата с деца, подобряване на жилищните условия и др. Предвидените в Плана за действие мерки за превенция и намаляване на детската бедност са изцяло в съответствие с приоритетите, залегнали в европейския политически дневен ред и по-конкретно, Европейският стълб на социалните права и инициативата Гаранция за детето.

Въпреки че социалните трансфери са важен инструмент за намаляване на бедността, съгласно социалните показатели, изведени в подкрепа на Европейския стълб на социалните права, България е една от страните, в които социалните трансфери все още имат ограничено въздействие върху намаляването на бедността и неравенството, като рискът от бедност след социалните трансфери е над средната за ЕС стойност. Данните извеждат като приоритетно подобряването на обхвата и адекватността на социалните трансфери. Изпълнението на този приоритет и предоставянето на финансова и материална подкрепа на нуждаещите се лица е особено важно в условията на кризата, свързана с разпространението на COVID-19, която постави сериозни предизвикателства пред устойчивостта и адекватността на системата за социална закрила. През 2021 г. ще продължи прилагането на основните политики по отношение на увеличаване размерите на пенсиите. Освен това, на всеки пенсионер към пенсията за месеците от януари до юли  на 2021 г. ще се изплати еднократна допълнителна сума в размер на 50 лв. Изплащането на добавки от 50 лв. за седемте месеца на 2021 г. към пенсиите е подкрепа на пенсионерите, планирана в пакета със социално-икономически мерки за подкрепа на доходите на домакинствата в условия на COVID-19.

В периода 2021-2022 г. Министерството на труда и социалната политика ще работи активно и за осигуряването на достъп за хората с увреждания и техните семейства, живеещи в бедност, до помощ от държавата чрез финансово подпомагане за компенсиране на разходите, свързани с увреждането. Предвид това, ще продължат усилията в посока подобряване и оптимизиране на процесите по извършване на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания и на механизма за отпускане на финансова подкрепа, чрез търсене на рационални решения с всички заинтересовани страни. Фокус на политиката в областта на социалното подпомагане ще бъдат постигането на по-добра целенасоченост на помощите, повишаване ефективността на програмите и усъвършенстване на нормативната уредба в съответствие с динамично променящите се условия на средата. Съществена част от политиката за социално включване през следващите години ще продължи да бъде и предоставянето на финансова подкрепа за семействата с деца и семействата, които полагат грижи за деца в риск – по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Закона за закрила на детето (ЗЗДет.).

Прегледът на изпълнението на водещите приоритети в областта на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване откроява области на въздействие, които независимо че търпят положително развитие, изискват предприемането на допълнителни мерки и постигането на по-съществени резултати. Едни от тях са осигуряването на достъпна среда. В повечето случаи ограниченията на средата са сериозна пречка за участието на уязвимите групи и в частност, хората с увреждания в обществения живот. Предвид това, се планират мерки и дейности в различни направления – осигуряване на физическа достъпност и адаптиране на обществените сгради, жилищата, откритите пространства и др., осигуряване на достъп до култура, спорт, туризъм и до дейности в свободното време, осигуряване на възможности за дигитална и мобилна младежка работа и обучения по метода „връстници обучават връстници“ и др. Предвид естеството на мерките, планирани в този приоритет, съществен за тяхното изпълнение ще бъде приносът на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Подобряването на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепата на бездомните са важно направление на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Същевременно, България е страна с редица предизвикателства в тази област на политиката, като налице е необходимост от цялостна хармонизирана политика, отчитаща комплексните потребности на бездомните лица. Ето защо, в НСНБНСВ 2030 е поставен акцент върху комплексния характер на бездомността и необходимостта от всеобхватен подход, включващ осигуряване на достъп до социални жилища или помощ за жилищно настаняване с добро качество, осигуряване на подслон и услуги на бездомните лица за насърчаване на тяхното социално включване, включително интегрирани междусекторни услуги. В съответствие с идентифицираните предизвикателства в тази сфера и основните изводи и констатации, съдържащи се в Стратегията, в Плана за действие за периода 2021-2022 г. се предвиждат мерки, свързани с извършване на оценка на жилищния фонд на населението в България, с цел ефективното разработване и усъвършенстване на политиките, насочени към подобряване на жизнения стандарт на най-уязвимите групи, осигуряване на модерни и достъпни общински жилища за настаняване на уязвими групи от населението и др.

С оглед многостранния характер на бедността и социалното изключване и комплексните потребности на уязвимите групи, специално място в НСНБНСВ 2030 е отделено на използването на иновативни подходи при предоставянето на интегрирани услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване. Цялостният преглед на изпълнението на НСНБНСВ 2020 показва, че налице е недостатъчно планиране по отношение на мерките и дейностите в изпълнение на този приоритет.  В тази връзка, в Плана за действие са заложени мерки, насочени към: повишаване на капацитета и експертизата на институциите, отговорни за разработването и прилагането на политиките в областта на социалното включване; разработване на иновативен координационен механизъм за преодоляване на бедността и социалното изключване по региони в страната, включващ проучване и обмен на добри практики при провеждане на политиките в тази сфера; насърчаване на разработването и прилагането на пилотни практики и социални иновации, включително и в областта на социалната и солидарна икономика и др.

Изпълнението на очертаните приоритетни мерки в периода на действие на настоящия план ще допринесе за постигането на основната цел на НСНБНСВ 2030, както и на специфичните й цели в различните области на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Тяхната реализация цели да спомогне за достигането на заложените в Стратегията индикатори и техните целеви стойности до 2030 г. В тази връзка, в Плана за действие са формулирани междинни стойности на основните индикатори в областта на бедността и неравенствата, чието достигане ще се цели до края на 2022 г.

Табл. 1 Текущи, междинни и целеви стойности на индикаторите за бедност и социално включване в % (коефициент на Джини, население в риск от бедност или социално изключване, относителен дял на бедните)

| № | Индикатори | Текуща стойност, % | Междинна стойност, % | Целева стойност, % | Източник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коефициент на Джини | 40,0 (2020) | 39,0 (2022) | 33,0 (2030) | НСИ, Евростат |
| 2. | Население в риск от бедност или социално изключване | 32,1 (2020) | 31,0 (2022) | 25,0 (2030) | НСИ, Евростат |
| 3. | Относителен дял на бедните, % от населението | 23,8 (2020) | 22,5 (2022) | 18,0 (2030) | НСИ, Евростат |

В условията на негативни прогнози за увеличаване равнищата нa бедност и неравенствата в национален и международен контекст постигането на планираните стойности и очакваните резултати е изключително зависимо от развитието и продължителността на ситуацията с COVID-19 през следващите години и нейното въздействие върху икономиката, заетостта и обществото като цяло.

За проследяване и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на Плана за действие ще се прилага предвиденият в НСНБНСВ 2030 механизъм, а именно отчитане на Плана за действие в края на 2022 г. чрез разработване на доклад за изпълнението му, който ще се приема от Министерски съвет.

V.	Приложение – Таблица с дейности по приоритетните направления

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2030

| Дейност/и | Срок | Индикатори за изпълнение |  |  | Източници на финансиране |  | Размер на финансиране | Водеща/и институция/и | Партньор/и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текуща стойност |  | целева стойност |  |  |  |  |  |
| Приоритет № 1 Устойчива интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в т.ч. продължително безработни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Предоставяне на посреднически услуги на регистрирани безработни лица – професионално ориентиране, включване в ателиета за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Насърчаване на работодателите за обявяване на свободни работни места (СРМ) на първичен пазар на труда (ППТ) | 2021 г. | 186 741 обявени СРМ на ППТ. |  | 180 000 обявени СРМ на ППТ. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ |  |
| 1.1.2. Активно посредничество за заемане на обявените свободни работни места на първичния пазар на труда | 2021 г. | 161 867 заети обявени работни места на ППТ. |  | 155 000 заети обявени работни места на ППТ. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ |  |
| 1.1.3. Устройване на работа на ППТ на търсещи работа лица, вкл. от уязвими групи | 2021 г. | 225 761 постъпили на работа на ППТ; постигнати преходи от безработица в заетост 7,8%. |  | Не по-малко от 185 000 постъпили на работа на ППТ; преходите от безработица в заетост на първичния пазар, изразяващи дела на включените в заетост безработни лица от средномесечния брой регистрирани, да надхвърлят 9%. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ |  |
| 1.1.4. Предоставяне на услуги от „Мобилно бюро по труда” | 2021 г. | Предоставени услуги от Мобилно бюро по труда в 143 населени места. |  | Предоставяне на услуги от Мобилно бюро по труда в 238 населени места. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ |  |
| 1.1.5. Реализиране на трудови борси за търсещи работа лица и работодатели | 2021 г. | Проведени 72 трудови борси. |  | Провеждане на минимум 56 трудови борси. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ |  |
| 1.1.6. Включване на лица в дейности за активно поведение на пазара на труда | 2021 г. | 8 692 мотивирани за активно поведение на пазара на труда. |  | Около 9 560 лица мотивирани за активно поведение на пазара на труда. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ |  |
| 1.1.7. Включване на безработни лица в Ателие за търсене на работа | 2021 г. | 27 811 лица, включени в Ателие за търсене на работа. |  | Около 30 600 лица, включени в Ателие за търсене на работа. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ |  |
| 1.1.8. Провеждане на групово професионално ориентиране към търсени на пазара на труда професии | 2021 г. | 19 952 групово професионално ориентирани лица. |  | 20 500 групово професионално ориентирани лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ |  |
| 1.1.9. Провеждане на индивидуално професионално ориентиране към търсени на пазара на труда професии | 2021 г. | 128 073 индивидуално професионално ориентирани лица. |  | 128 500 индивидуално професионално ориентирани лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ |  |
| Мярка 2: Насърчаване интеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи, в т.ч. продължително безработни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, чл. 55в от ЗНЗ) | 2021 г. | Осигурена заетост на 2 024 безработни, вкл. 1 310 нововключени. |  | Осигурена заетост на 946 безработни, вкл. 300 нововключени. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 5 552 259 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.2. Програми и насърчителни мерки за заетост, насочени към лицата с увреждания (НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, чл. 51 ал. 2, чл. 52 от ЗНЗ) | 2021 г. | Осигурена заетост на 2 204 безработни, вкл. 927 нововключени. |  | Осигурена заетост на 1 719 безработни, вкл. 310 нововключени. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 10 896 123 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.3. Реализиране на програми за насърчаване на заетостта сред уязвими групи на пазара на труда (НП „Активиране на неактивни лица”; НП „Помощ за пенсиониране”; Програма „Мелпомена”; Национална програма за обучение и заетост на бежанци) | 2021 г. | Осигурена заетост на 1 810 безработни, вкл. 718 нововключени. |  | Осигурена заетост на 1 536 безработни, вкл. 419 нововключени | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 13 153 780 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.4. Реализиране на мерки за преход от пасивни към активни мерки, свързани с мобилност (чл. 42, ал. 2 и чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ) | 2021 г. | 43 нововключени лица в мерките. |  | 70 нововключени лица в мерките. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 70 253 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.5. Мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда (чл. 51, ал. 1, чл. 53а, чл. 55, чл. 55а, чл. 55г и чл. 55д от ЗНЗ) | 2021 г. | Осигурена заетост на 1 723 безработни, в т.ч. 1 230 нововключени и осигурено допълнително въз-награждение на 26 наставника, в т.ч. нововключени 10 наставника. |  | Осигурена заетост на 1 806 безработни, в т.ч. 865 нововключени. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 5 585 615 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.6. Мерки за насърчаване на предприемачеството | 2021 г. | 264 нововключени лица в мерки за предприемачество. |  | 310 нововключени лица в мерки за предприемачество. | В рамките на бюджета на отговорната институция –НПДЗ |  | 895 598 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.7. Насърчаване на заетостта в малките и средните предприятия (чл. 50 от ЗНЗ) | 2021 г. | Осигурена заетост на 587 безработни, в т.ч. 460 нововключени. |  | Осигурена заетост на 660 безработни, в т.ч. 300 нововключени. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 2 376 593 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.8. Проект „Родители в заетост” | 2022 г. (2023 г.) | 6 645 подкрепени родители с малки деца; 7 466 безработни и неактивни лица, включени в заетост. |  | 500 подкрепени родители с малки деца; 500 безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 30 000 000 лв. | АЗ | АСП |
| 1.2.9. Операция/Проект „Обучения и заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2022 г. (2023 г.) | Включени неактивни и безработни лица над 29 г. – 19 934; Включени неактивни и безработни лица с трайни увреждания над 29 г. – 9 593 лица; Включени в заетост – 496 лица (отчетена стойност на индикаторите с натрупване). |  | 300 лица, включени в заетост. | ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 50 000 000 лв. | АЗ |  |
| 1.2.10. Обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация, вкл. и мерки тип „soft skills“ и нови умения, за безработни и неактивни лица | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой лица, включени в обучения. |  | мин. 1 611 лица, включени в обучения. | ПРЧР 2021-2027 |  | 34 153 853 лв. | УО на ПРЧР |  |
| 1.2.11. Мерки, насочени към дългосрочно безработни лица за преодоляване на липсата на квалификация, образование, навици, мотивация и работа | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой дългосрочно безработни лица, включени в обучения. |  | Мин. 314 дългосрочно безработни лица, включени в обучения. | ПРЧР 2021-2027 |  | 6 241 011 лв. | УО на ПРЧР |  |
| 1.2.12. Предоставяне на обучения за придобиване и повишаване на дигитални умения на безработни или неактивни лица | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой лица, влючени в обучения. |  | Мин. 3 883 лица, включени в обучения за дигитиални умения. | ПРЧР 2021-2027 |  | 6 070 542 лв. | УО на ПРЧР |  |
| 1.2.13. Мерки за активно включване с цел подобряване на пригодността за заетост и достъпа до пазара на труда на хора в неравностойно положение | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой лица, включени в мерки за активно включване. |  | Мин. 467 лица в неравностойно положение, включени в мерки за активно включване. | ПРЧР 2021-2027 |  | 3 570 905 лв. | УО на ПРЧР |  |
| Мярка 3: Намаляване на икономическата неактивност и безработицата сред младежите чрез активиране и включване в чиракуване, стажуване и заетост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Изпълнение на дейностите в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС „Мост към работни места-укрепване на Гаранцията за младежта“ | 2021 г. | 47 908 младежи до 29 г., получили ефективна услуга за включване в обучение и/или заетост по програми, проекти, мерки, обучение по ЗНЗ и проекти по ОП РЧР. |  | Увеличение с до 2% ср.м. спямо предходната година на младежите до 29 г., получили ефективна услуга за включване в обучение и/или заетост по програми, проекти, мерки, обучение по ЗНЗ и проекти по ОП РЧР. | В рамките на бюджета на отговорната институция; Инициатива за младежка заетост за България, ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | МТСП, АЗ | Министерства, социални партньори, общини, младежки организации |
| 1.3.2. Насочване към обучения на работното място (стажуване на безработни младежи без професионален опит и чиракуване на младежи с ниско образование и без квалификация под ръководството на наставник (чл. 41 и чл. 41а от ЗНЗ) | 2021 г. | Стажуване и чиракуване на 8 безработни младежи. |  | Осигурено стажуване и чиракуване на 100 младежи. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 474 254 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.3.3. Субсидиране на заетостта на различни подгрупи младежи – продължително безработни, без трудов опит, с ниско образование и без квалификация, със средно и висше образование (чл. 36, ал. 1, чл. 36, ал. 2 и чл. 36а) | 2021 г. | Осигурена заетост на 294 безработни младежи, вкл. 182 нововключени. |  | Осигурена заетост на 356 младежи, от които 210 нововключени. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 1 865 030 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.3.4. Реализиране на Програма „Старт на кариерата” | 2021 г. | 442 младежи, включени в заетост. |  | Осигурена заетост на 915 младежи, от които 900 нововключени в заетост. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 7 210 088 лв. | МТСП, АЗ | Централни ведомства, публични администраци, областни и общински администрации |
| 1.3.5. Проект „Обучения и заетост за младите хора” | 2022 г. (2023 г.) | 16 младежи, включени в заетост. |  | НП | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 3 000 000 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели реален сектор, неправителствени организации |
| 1.3.6. Проект „Готови за работа” | 2022 г. (2023 г.) | Идентифицирани – 7 654 неактивни младежи, от които – 7 507 активирани. |  | Идентифицирани – 5 000 неактивни младежи, от които 4 000 активирани. | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 5 000 000 лв. | МТСП, АЗ |  |
| 1.3.7. Включване на безработни младежи в стажуване и чиракуване, субсидирана заетост | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой младежи, включени в стажуване и чиракуване, субсидирана заетост. |  | мин. 2 074 младежи, включени в мерки по стажуване и чиракуване, субсидирана заетост. | ПРЧР 2021-2027 |  | 54 527 398 лв. | УО на ПРЧР |  |
| 1.3.8. Предоставяне на обучения за придобиване на дигитални умения за младежи | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой младежи, включени в обучения за придобиване на дигитални умения. |  | Мин. 2 411 младежи, включени в дигитални умения. | ПРЧР 2021-2027 |  | 4 599 505 лв. | УО на ПРЧР |  |
| Мярка 4: Повишаване пригодността за заетост и адаптивността на работната сила, включително чрез чиракуване, стажуване и обучение чрез работа (дуална система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Повишаване квалификацията и уменията на безработните лица в съответствие с потребностите на пазара на труда и изискванията на работодателите: чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ, Двугодишен план за обучения в ДП БГЦПО, обучения в ЦРЧРРИ | 2021 г. | 2 933 безработни лица, включени в обучение. |  | 3 335 безработни лица, включени в обучение. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 5 725 480 лв. | МТСП, АЗ | ДП БГЦПО, ЦРЧРРИ, работодатели |
| 1.4.2. Включване в обучение и заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда чрез проекти, реализирани от социалните партньори за удовлетворяване на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация | 2021 г. | 7 083 безработни лица, включени в обучение; 2 760 обучени, вкл. в последваща заетост. |  | 6 859 безработни лица, включени в обучение; 2 549 обучени, вкл. в последваща заетост. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 9 761 977 лв. | МТСП, АЗ | Социални партньори |
| 1.4.3. Подобряване на пригодността за заетост на безработните лица, чрез включване в дуална система на обучение (обучение чрез работа чл. 46а от ЗНЗ) | 2021 г. | Осигурена заетост и обучение на работното място на 48 лица. |  | Осигурена заетост на 153 лица, в т.ч. нова заетост и обучение на работното място на 110 безработни лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция – НПДЗ |  | 730 866 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели, обучаващи институции |
| 1.4.4. Проект „Ваучери за заети лица” | 2021 г. | 315 заети лица, включени в обучение. |  | 330 заети лица, включени в обучение. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 300 000 лв. | МТСП, АЗ |  |
| 1.4.5. Национална програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44 от ЗХУ | Постоянен | Разкрити работни места за хора с трайни увреждания – 0. |  | За 2021 г.: 1 000 разкрити работни места за хора с трайни увреждания; за 2022 г.: 1 000 разкрити работни места за хора с трайни увреждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За 2021 г.: 3 514 600 лв.; За 2022 г.: 3 514 600 лв. | МТСП, АХУ | МФ, общини, работодатели, институции |
| 1.4.6. Финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по целеви проекти и програми по чл. 49 от ЗХУ, в т.ч.: - проекти със социална насоченост; - проекти със стопанска насоченост | Постоянен | Разкрити работни места за лица с увреждания – 0. |  | За 2021 г.: 10 технологичо обновени специализирани предприятияи кооперации на хората с увреждания, с 30 разкрити работни места за лица с увреждания; за 2022 г.: 10 технологично обновени специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, с 30 разкрити работни места за лица с увреждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За 2021 г.: 1 500 000 лв.; За 2022 г.: 1 500 000 лв. | АХУ | МФ, МТСП, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания |
| 1.4.7. Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с трайни увреждания | Постоянен | Лица с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност – 0. |  | За 2021 г.: 27 лица с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност; за 2022 г.: 27 лица с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За 2021 г.: 600 000 лв.; За 2022 г.: 600 000 лв. | АХУ | МФ, МТСП, физически лица – хора с увреждания |
| 1.4.8. Проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, съответно осигуряване на защитена заетост за хора с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения | Постоянен | Разкрити Центъра за защитена заетост – 0. |  | За 2021 г. – 2 Центъра за защитена заетост; за 2022 г.: 2 Центъра за защитена заетост. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За 2021 г.: 600 000 лв.; За 2022 г.: 600 000 лв. | АХУ | МФ, МТСП, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, трудово-лечебни бази |
| Мярка 5: Насърчаване стартирането и развитието на социални предприятия на и за лица от уязвимите групи, съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Провеждане на информационни кампании/прояви/ уебинари (вкл. семинари) за популяризиране на социалното предприемачество, както и възможностите и условията за вписване в Регистъра на социалните предприятия и развитие на социално предприемачество | 2021-2022 г. | 0 |  | 4 бр. информационни кампании/ семинари/уебинари: 2021 г. – 2 бр.; 2022 г. – 2 бр. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 5 000 лв. | МТСП | Областни/ общински администрации, общински структури на национално представителните организации на работодателите, където има такива, висши училища, БЦНП, заинтересовани страни |
| 1.5.2. Подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой лица, подкрепени в мерки за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика. |  | мин. 148 лица, подкрепени в мерки за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика. | ПРЧР 2021-2027 |  | 3 570 905 лв. | УО на ПРЧР |  |
| 1.5.3. Дейности за подкрепа за развитието на социални предприятия | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой лица, които са подкрепени чрез мерки за развитието на социалните предприятия. |  | мин. 467 лица, подкрепени чрез мерки за развитието на социалните предприятия. | ПРЧР 2021-2027 |  | 3 570 905 лв. | УО на ПРЧР |  |
| Мярка 6: Повишаване на адекватността на паричните обезщетения за безработица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Увеличаване на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 9,00 лв. на 12,00 лв. | 2021 г. | Минимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица през 2020 г. – 9,00 лв. |  | Минимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица през 2021 и 2022 г. – 12,00 лв. | ДОО |  | Увеличение на разхода за парични обезщетения за безработица за 2021 г. с 15,6 млн. лв. и с 11,1 млн. лв. за 2022 г. | МТСП, МФ, НОИ |  |
| Мярка 7: Укрепване на капацитета на институциите на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Модернизиране на институциите и службите на пазара на труда | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой въведени нови услуги. |  | Мин. 2 броя въведени нови услуги. | ПРЧР 2021-2027 |  | 10 729 577 лв. | УО на ПРЧР |  |
| Мярка 8: Осигуряване на заетост на лица от уязвимите групи чрез предоставяне на лична помощ за хора с трайни увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. Заетост по механизма лична помощ | Постоянен | Kъм 31.12.2020 г. 34 451 лица, включени в заетост по механизма лична помощ като асистенти. |  | За 2021 г.: 37 000 лица, включени в заетост по механизма лична помощ; За 2022 г.: 42 000 лица, включени в заетост по механизма лична помощ. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За 2021 г.: 214 600 000 лв.; За 2022 г.: 214 600 000 лв. | МТСП | МФ, АСП, общини |
| Мярка 9: Запазване и възстановяване на заетостта, намаляване на негативното въздействие на пандемията от COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. Мярка „60/40” – подкрепа за запазване на заетостта в отговор на пандемията от COVID-19 чрез ПМС № 151/2020 г. и неговите изменения | 2021 г. | Чрез мярката е запазена заетостта на 112 000 заети лица месечно. |  | За срок от 3 месеца да се запази заетостта на 200 000 работници и служители в 5 000 фирми. | Държавен бюджет, Бюджет на НОИ |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | АЗ | НОИ |
| 1.9.2. Мярка „Заетост за теб“ | 2022 г. | 7 441 безработни участници, които при напускане на операцията имат работа. |  | Най-малко– 52 000 безработни участници, които при напускане на операцията имат работа. | ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 |  | 160 000 000 лв. | АЗ |  |
| 1.9.3. Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19 (РМС № 429 и неговите изменения) | 2021 г. | Запазена заетостта на 26 199 работници и служители в предприяти-ята, упражняващи дейност в икономически сектори, посочени в акт на МС. |  | Запазване заетостта на 30 000 заети лица. | ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 |  | 80 000 000 лв. | АЗ | НОИ |
| 1.9.4. Подкрепа за запазване заетостта чрез проект „Запази ме“ (ПМС № 325/2020 и неговите изменения) | 2021 г. | Изплатени компенсации на 8 481 лица. |  | Най-малко 33 хил. работници и служители от икономическите дейности, попадащи в обхвата на ПМС № 325/2020, изм. и доп. с ПМС № 418 от 30.12.2020 г. | ОП РЧР 2014-2020, финансиране чрез механизъм REACT-EU |  | 50 000 000 лв. | АЗ | АСП |
| Приоритет № 2 Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Усъвършенстване на съществуващата структура на управление на обхвата и качеството на образованието и грижите в ранното детство с цел предлагане на интегрирана система за по-балансиран подход между грижа и образование и достъпни услуги за всички домакинства, които се нуждаят от тях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Подобряване на достъпа до задължително предучилищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата в подготвителните групи | 2021-2022 г. |  | Брой деца, включително от уязвими групи, с осигурени познавателни книжки за безвъзмездно ползване – 159 785. | Брой деца, включително от уязвими групи, с осигурени познавателни книжки за безвъзмездно ползване – 180 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 5 451 864 лв. | МОН | Общини, министерства |
| Мярка 2: Разработване и прилагане на национална рамка за качество на ОГРДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.Разработване на национална рамка за качество на ОГРДВ | 2021-2022 г. | Изработен проект на рамка – 0. |  | Изработен проект на рамка – 1 бр. | Програма „Реформи“, ЕК |  | 273 000 евро | МОН | ЕК, МЗ, НЦОЗА, ICF България |
| Мярка 3: Осигуряване на условия и ресурси за изграждане на подкрепяща среда в училищата, която е ергономична, защитена, сигурна, мотивираща, за осъществяване на приобщаващото образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Осигуряване на условия и ресурси за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата и за приобщаващо образование | 2021 г. | Брой специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.), които подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата – 5 300. |  | Брой специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.), които подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата – 5 700. | В рамките на бюджета на отговорната институция (по функция „Образование“ за делегираните от държавата дейности за детските градини, училищата и РЦПППО) |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | МОН | Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование |
| 2.3.2. Подобряване на достъпа до училищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване от учениците на: - учебници и учебни комплекти за I клас – ежегодно безвъзмездно предоставяне; - учебни помагала за II- IV клас, които са в единна система с учебника – ежегодно безвъзмездно предоставяне; - учебници за II-IV клас – продължителността на ползване е три учебни години; - учебници за V-VII клас – продължителността на ползване е три учебни години | 2021-2022 г. | Брой ученици, включително от уязвими групи, с осигурени учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване – 425 433. |  | Брой ученици, включително от уязвими групи, с осигурени учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване –425 433. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 27 000 000 лв. | МОН | Общини, министерства |
| Мярка 4: Активна работа на медиаторите за предотвратяване отпадането от образование на децата и учениците и насърчаване на регистрацията в бюрата по труда на младежите след 16-годишна възраст, непродължаващи образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ | 2021 г. | Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 838; Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 0; Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 124 962; Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – 0. Назначени образователни медиатории/или социални работници – 720. |  | Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 500; Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340; Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000; Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици –1,43 %. Назначени образователни медиатори-743 и 101 социални работници. | ОПНОИР |  | Общ бюджет на БФП: 127 759 359, 94 лв. | МОН |  |
| Мярка 5: Разширяване на обхвата и повишаване на качеството на дуалното обучение и на практическото обучение в реална работна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. BG05M2ОP001-2.014 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ | 2022 г. (2023 г.) | Брой профе-сионални гимназии/ училища с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система на обучение – 0; Ученици включени в дуална система на обучение – 0. |  | Брой профе-сионални гимназии/ училища с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система на обучение - 147; Ученици включени в дуална система на обучение – 9 800. | ОПНОИР |  | Общ бюджет на БФП: 24 425 618, 58 лв. | МОН | Национално представени организации на работниците и служителите и на работодателите в България |
| Мярка 6: Подкрепа за образователна интеграция и социално включване на деца и ученици от уязвими групи, включително етническите малцинства в уязвимо положение, включително чрез личностна подкрепа на учениците, включени в целодневната организация на учебния ден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 | 2022 г. (2023 г.) (крайният срок за кан-дидатстване е удължен до 30.06.2021 г.) | Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 0; Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 0. |  | Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция– 900; Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 720. | ОПНОИР 2014-2020 г. ОПРЧР 2014-2020 г. |  | Общ бюджет на БФП: 33 000 000 лв., от които по ОПНОИР – 3 000 000 лв. и по ОП РЧР – 30 000 000 лв. | Общини |  |
| 2.6.2. BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ | 2021 г. | Детски градини, подкрепени по ОП, за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) – 1 778; Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на пред-училищното образование (сред тях деца от мар-гинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образовател-на интегра-ция и реинте-грация) – 32 937; Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) – 21 630. |  | Детски градини, подкрепени по ОП, за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) – 1 790; Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция) – 50 000; Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) – 40 000. | ОПНОИР 2014-2020 г. |  | Общ бюджет на БФП: 82 500 000 лв. | МОН | ЦОИДУЕМ |
| 2.6.3. Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система, чрез: - осигуряване на допълнителна работа с ученици от етническите малцинства в уязвимо социално положение, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище; - реализиране на дейности, насочени към пълен обхват и задържане на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система, чрез осъществяване на извънкласни дейности, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда; - реализиране на дейности за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства, върнати в образователната система, в резултат на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и за осигуряване на условия за ефективната им реинтеграция в образователната система; - реализиране на дейности за ученици от етническите малцинства в уязвимо социално положение за подкрепа на продължаване на образованието им в гимназиален етап; - реализиране на дейности, включващи специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на образованието си във висшите училища. | 2021-2022 г. | Брой дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати –84; Брой обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система –111; Брой педагогически специалисти, включени в изпълнение на дейности за ефективна реинтеграция на деца и ученици, върнати в образователната система –197; Брой ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати –734; Брой деца и ученици, реинтегрирани в образователната система –112; Брой ученици от етническите малцинства в социално уязвимо положение, подкрепени за продъл-жаване на образова-нието им в гимназиален етап – 337; Брой ученици от гимнази-ална степен, включени в дейности за информи-ране, мотивиране и подготовка за продължаване на образо-ванието си във висши училища –197; Брой ученици в гимнази-ален курс на обучение, кандидатствали във ВУЗ –69; Брой ученици, кандидатствали и приети във ВУЗ – 48. |  | Брой дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати –103; Брой обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система –480; Брой педагогически специалисти, включени в изпълнение на дейности за ефективна реинтеграция на деца и ученици, върнати в образователната система –239; Брой ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати –848; Брой деца и ученици, реинтегрирани в образователната система –559; Брой ученици от етническите малцинства в социално уязвимо положение, подкрепени за продължаване на образованието им в гимназиален етап – 349; Брой ученици от гимназиална степен, включени в дейности за информиране, мотивиране и подготовка за продължаване на образованието си във висши училища –123; Брой ученици в гимназиален курс на обучение, кандидатствали във ВУЗ –25; Брой ученици, кандидатствали и приети във ВУЗ – 12. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 380 000 лв. | ЦОИДУЕМ | Образователни институции, общини, специализирани звена на МОН |
| 2.6.4. Изпълнение на Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна интеграция и превенция и недопускане на вторична сегрегация“, чрез: - осигуряване на безплатен транспорт в рамките на населеното място за деца в задължително предучилищно образование и за ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции с цел осигуряване на достъп до образование в несегрегирани приемни образователни институции, както и за деца и ученици, живеещи в отдалечени райони, но посещаваци несегрегирани образователни институции; - осигуряване на учебни пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и учебни пособия и материали или електронни устройства за дистанционно обучение (таблети) за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация; - назначаване на непедагогически персонал към общините (образователни медиатори, помощници на учителите, социални работници в образованието) за осигуряване на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца, ученици и родители, включени в дейности за образователна десегрегация. | Учебната 2021/2022 година | Брой подпомогнати общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация – 0; Брой деца и ученици, за които е осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното им място – 0; Брой деца в задължително предучили-щно образование и ученици до VII клас, включени в процеса на образовател-на десегрегация и за които са осигурени учебни пособия и материали или електронни устройства за дистанционно обучение (таблети) – 0; Брой образо-вателни медиатори и друг непедаго-гически персонал, включени в проектните дейности – 0. |  | Брой подпомогнати общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация – 20; Брой деца и ученици, за които е осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното им място – 1 500; Брой деца в задължително предучилищно образование и ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация и за които са осигурени учебни пособия и материали или електронни устройства за дистанционно обучение (таблети) – 1 500; Брой образо-вателни медиатори и друг непедаго-гически персонал, включени в проектните дейности – 40. | Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна интеграция и превенция и недопускане на вторична сегрегация“ за 2021 г. |  | 500 000 лв. | ЦОИДУЕМ | Общини |
| - Реализиране на проект „Образователно и социално включване“, чрез: - разработване на нови и надграждане на съществуващи обучителни рамки за обучение на младежки работници от младежки центрове и образователни медиатори, педагогически специалисти от предучилищното образование; - разработване на обучителен модул и обучителна програма за обучение на обучители на преподаватели от факултетите по педагогика и на педагогически специалисти за усъвършенстване на знания и умения за справяне с дискриминационни прояви, тормоза, насилието и социалното изключване и за работа с уязвими групи; - обучения по изработените обучителни рамки на обучители на преподаватели от педагогически специалисти от предучилищното образование, на младежки работници и образователни медиатори за справяне с дискриминационни прояви, тормоза, насилието и социалното изключване и работа с уязвими групи в мултиетническа и мултикултурна среда. | 2021-2022 г. (2023 г.) | Обучени младежки работници от младежките центрове – 0; Обучени образователни медиатори от младежките центрове – 0; Обучени универси-тетски преподава-тели – 0; Обучени педагоги-чески специалисти –0; Обучени непедагоги-чески специалисти -0. |  | Обучени младежки работници от младежките центрове – 50; Обучени образователни медиатори от младежките центрове – 30; Обучени универси-тетски преподава-тели – 30; Обучени педагоги-чески специалисти – 120; Обучени непедагоги-чески специалисти – 30. | Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г. |  | 900 000 лв. | ЦОИДУЕМ | СУ „Св. Кл. Охридски“ |
| - Осигуряване на условия в училището с цел участие на учениците в целодневната организация на учебния ден по Национална програма | 2021 г. | Брой финансирани училища за реализиране на дейности, свързани с осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден на учениците от начален и прогимнази-ален етап – 85 училища за начален и прогимнази-ален етап. |  | Брой финансирани училища за реализиране на дейности, свързани с осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден на учениците от начален и прогимнази-ален етап – 87 училища за начален и прогимнази-ален етап. | В рамките на бюджета на отговорната институция (по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” ) |  | 800 000 лв. | МОН | училища |
| - Включване на деца, търсещи международна закрила, в българската образователна система | 2022 г. | Брой деца, търсещи междунаро-дна закрила, включени в образовател-ната система. |  | Брой деца, търсещи междунаро-дна закрила, включени в образовател-ната система. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | ДАБ към МС |  |
| Мярка 7: Осигуряване на възможности за придобиване на знания и умения, включително и дигитални |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. | 2021-2022 г. (2023 г.) | Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние –0; Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 0; Брой ученици, получили допълнител-но синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 0. |  | Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние –210 000; Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда –140 000; Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда –37 718. | ОПНОИР |  | Общ бюджет на БФП: 109 562 541, 93 лв. | МОН |  |
| 2.7.2. BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“ | 2019-2022 г. | Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата – 47 406; Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ – 0; Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процеду-рата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ – 0; Дял на учениците и децата от училищата/ детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнител-ни занимания по и чрез ИКТ –0. |  | Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата –220 000; Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ – 2 000; Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процеду-рата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ – 85%; Дял на учениците и децата от училищата/ детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнител- ни занимания по и чрез ИКТ – 25%. | ОПНОИР |  | Общ бюджет на БФП: 104 959 178, 01 лв. | МОН |  |
| 2.7.3. Развитие и разширяване на обхвата на иновативните младежки центрове, създадени по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ | 2019-2022 г. (2024 г.) | Брой младежи, обхванати от проектните дейности – 100; Брой нови младежки инициативи в целевите общности – 10; Брой участници (които не са младежи), обхванати от проектните дейности – 150; Брой подкрепени младежки центрове – 4. |  | Брой младежи, обхванати от проектните дейности – 5000; Брой нови младежки инициативи в целевите общности – 150; Брой участници (които не са младежи), обхванати от проектните дейности – 1 500; Брой подкрепени младежки центрове – 4. | Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ |  | 7 407 306,95 лв. | МОН |  |
| 2.7.4. Създаване на иновативни младежки центрове | 2019-2022 г. (2024 г.) | Брой подкрепени иновативни младежки центрове, отговарящи на Национал-ния стандарт за качество – 0; Брой младежи, обхванати от проектните дейности (отчитат се по пол и етническа принадлеж-ност) – 0; Брой създадени работни места (вкл. за младежи) – 0; Брой на служителите, обучени за работа по изискванията на бъдещия Национален стандарт за качество на младежките центрове – 0. |  | Брой подкрепени иновативни младежки центрове, отговарящи на Националния стандарт за качество – 4; Брой младежи, обхванати от проектните дейности (отчитат се по пол и етни-ческа прина-длежност) – 4 000; Брой създадени работни места (вкл. за мла-дежи) – 100; Брой на служителите, обучени за работа по изискванията на бъдещия Национален стандарт за качество на младежките центрове – 40. | Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ |  | 15 048 820, 68 лв. | МОН |  |
| Мярка 8: Осигуряване на условия и ресурси за обучение и подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и за осъществяване на приобщаващо образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образо-вание“ | 2022 (2023 г.) | Деца и ученици със специални образовател-ни потреб-ност, включени в дейности – 0; Брой детски градини, подкрепени по операцията за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие – 0; Брой училища (до основна степен на образование), подкрепени по операци-ята за предоставяне на допълни-телна под-крепа за личностно раззвите – 0; Брой специалисти, обучени за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици – 0. |  | Деца и ученици със специални образователни потребност, включени в дейности, 4 100; Брой детски градини, подкрепени по операцията за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие – най-малко 220; Брой училища (до основна степен на образование), подкрепени по операцията за предоставяне на допълни-телна подкре-па за лично-стно развитие – най-малко 430; Брой специалисти, обучени за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици – 4 850. | ОПНОИР |  | Общ бюджет на БФП: 31 000 000 лв. | МОН | РУО, държавните и общинските детски градини и училища, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО, Държавният логопедичен център |
| 2.8.2. Осигуряване на условия и ресурси за обучение и подкрепа на децата и учениците в центровете за специална образо-вателна подкрепа (ЦСОП) | 2021 г. | Брой специалисти от ЦСОП, които обучават и подкрепят деца и ученици със СОП; Брой деца и ученици със СОП, включени в обучение и подкрепа в ЦСОП. |  | Предоставени условия и ресурси в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), осигуряващи възможност за обучение и подкрепа на децата и учениците в тях. | В рамките на бюджета на съответния ЦСОП за съответната година |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | МОН | ЦСОП |
| 2.8.3. Изпълнение на пилотен проект за тестване на Европей-ската гаранция за детето в България: укрепване на капацитета за предоставяне на приобщавашо образование на деца с увреждания и специални образо-вателни потребности на 30 детски градини и 3 РЦПППО в три области Бургас, Сливен и Стара Загора | 2021-2022 г. | Брой учители и брой деца, подкрепени по проекта. |  | Брой учители – 400. Брой подкрепени деца – 6 000. | Европейска комисия чрез споразумение за финансиране с УНИЦЕФ |  | 960 000 щ.д. (приблизител-но 1 594 560 лв.). | МОН, УНИЦЕФ | Областни администрации, общини детски градини РУО РЦПППО НПО |
| Мярка 9: Осъществяване на приобщаващо образование за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, чрез осигуряване на обучение по български език и обща подкрепа за личностно развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. Осъществяване на допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила | Постоянен | Брой деца и ученици, търсещи или получили международ-на закрила, за които е осъществено допълнител-но обучение по български език като чужд – 32. |  | Брой деца и ученици, търсещи или получили международ-на закрила, за които е осъществено допълнител- но обучение по български език като чужд – 40. | В рамките на бюджета на съответното училище, които впоследствие се възстановя-ват от бюдже-та на МОН |  | В рамките на бюджета на съответното училище, които впоследствие се възстано-вяват от бюджета на МОН | МОН |  |
| Мярка 10: Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането и повторното отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. ПМС 100/08.06.2018 г., изм. и доп. с ПМС № 259/14.10.2019 г. за функциониране на Механизъм за съвме-стна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система | Постоянен | Върнатите в образовател-ната система деца и ученици в задължителна предучили-щна и учи-лищна възраст (без 5-годишни), които през втория срок на учебната 2019/2020 година не са били в образовател-ната система, а са записани към 01.12.2020 г., са 6 823 от които: - 4 165 деца и ученици в задължителна предучилищ-на и училищна възраст; - 2 245 деца и ученици в задължителна предучилищ-на и училищна възраст са новообхвана-ти преди 15.09.2020 г.; - 413 деца и ученици в задължителна предучилищ-на и училищна възраст са новообхвана-ти след 15.09.2020 г. |  | Дял на обхванатите деца и ученици. | Национална програма „Заедно за всяко дете“ за 2021 г. |  | 2 590 000 лв. | МОН | МТСП, МВР, МЗ, АСП, ДАЗД, областна и общинска администрация |
| 2.10.2. НП „Заедно за всяко дете“ | 2021 г. | Реализирани са 1 403 обходи, като в тях са взели участие 151 представители на РУО и други институции; В резултат от работата на екипите за обхват от институциите са върнати в образователната система 441 деца и ученици в задължителна предучилищ-на и училищна възраст; Включени са 14 792 деца и ученици в задължителна предучилищ-на и училищна възраст. От тях в риск от отпадане са 2 067; Броят на педагогичес-ките специ-алисти, участвали в дейностите по модула, е 797; Броят на външните институции, участвали в дейностите, е 107; Броят на родителите, включени в дейностите по модула, е 6173; Организирани са 195 информаци-онни кампании за ролята на образовани-ето на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата им; Организира-ни са 227 дейности за приобщаване на родители/-семействата към училищния живот и мотивирането им за образовани-ето на техните деца; Организира-ни и проведени са 139 обучения с родителите за разпоз-наване, превенция и предотвра-тяване на негативни прояви между децата и учениците – дискримина-ция, агресия, насилие, тормоз и др.; Проведени са 145 инициативи за популяризи-ране на добри практики във взаимодей-ствието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование. |  | Дял на преждевременно напусна-лите образо-вателната система. | Национална програма „Заедно за всяко дете“ за 2021 г. |  | 2 590 000 лв. | МОН училища, детски градини, РУО | Общини, МТСП, МВР, АСП |
| Приоритет № 3 Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Подобряване достъпа на уязвими групи до медицинска помощ чрез осъществяване на дейности от здравните медиатори в общините |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Осигуряване на акушерска помощ на здравно неосигурени жени; осигуряване по един профилактичен преглед през времето на бременността на здравнонеосигурените жени, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | Постоянен | Брой обхванати бременни – 2 800. |  | Брой обхванати бременни – 6 000 (общо за периода 2021-2022 г.). | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | МЗ | НЗОК, РЗИ |
| 3.1.2. Осигуряване на възможности за медицински консулта-ции от АГ специалисти за здравнонеосигурени бременни с патология на бременността извън прегледа по реда на Наредба 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължи-телното здравно осигуряване на деца и бременни жени | Постоянен | Брой функциони-ращи Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве – 31. |  | Брой функционира-щи Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве – 31. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | МЗ | Лечебни заведения, изпълнители на дейности по НППМДЗ |
| Мярка 2: Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по отношение провеждането на ваксинопрофилактиката и осигуряване на необходимите количества ваксини, с оглед изпълнение на имунизационния календар и поддържане на висок имунизационен обхват |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести чрез ваксинопрофилактика и надзор на заразните болести | Постоянен | 90 %. |  | 95 %. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 30 878 517 лв. | МЗ, РЗИ | ОПЛ, НЗОК |
| Мярка 3: Разработване на Национална здравна стратегия с хоризонт 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Гарантиране на правото на ефективен достъп до качествени здравни услуги | Постоянен | Брой проверки в лечебни заведения. |  | Брой проверки в лечебни заведения. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | ИАМН, РЗИ |  |
| Приоритет № 4 Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Създаване на Национална карта на социалните услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Провеждане на обучение на общините за изготвяне на анализ на потребностите от услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет с оглед бъдещото създаване на Национална карта на социалните услуги | 2022 г. | Проведени обучения – 0. |  | Проведенo обучениe – 1. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | МТСП | АСП, общини |
| Мярка 2: Създаване на нови стандарти за финансиране на социалните услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Подоготовка за създаване на нови стандарти за финансиране на социалните услуги, съгласно чл. 45 от Закона за социалните услуги | 2022 г. | Разработено работно предложение за проект на стандарти – 0. |  | Разработено работно предложение за проект на стандарти – 1. | НП |  | НП | АСП | МТСП |
| Мярка 3: Създаване на нови стандарти за качеството на социалните услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Разработване и приемане на Наредба за качеството на социалните услуги | 2021 г. | 0 |  | 1 | НП |  | НП | АКСУ, МТСП, МЗ | Всички заинтересовани срани |
| Мярка 4: Осигуряване на минимален пакет от услуги във всички общини и области на територията на Република България |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Приемане на Наредба за планирането на социалните услуги | 2021 г. | 0 |  | 1 | НП |  | НП | МТСП, МЗ | Всички заинтересовани срани |
| Мярка 5: Укрепване на капацитета на общините за управление и предоставяне на социални услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Изпълнение на дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги в рамките на проект „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“ | 2022 г. | Брой служители на АКСУ и брой служители на доставчици на социални услуги, повишили своята ква-лификация по отношение на работата с информаци-онната система на АКСУ – 0. |  | 85 служители на АКСУ и 1 400 служители на доставчици на социални услуги, повишили своята квали-фикация по отношение на работата с информаци-онната система на АКСУ. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 970 000 лв. |  | АКСУ |  |
| 4.5.2. Провеждане на обучение на доставчици на социални услуги по отношение на стандартите за качество на социалните услуги в рамките на проект „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“ | 2022 г. | Брой служители на доставчици на социални услуги, придобили знания и умения по отношение на прилагането на новите стандарти за качество на социалните услуги – 0. |  | 1 400 служители на доставчици на социални услуги, придобили знания и умения по отношение на прилагането на новите стандарти за качество на социалните услуги. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 646 800 лв. |  | АКСУ | АСП, общини |
| 4.5.3. Изпълнение на проект BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ | 2022 г. | Брой служители от екипи на действащи социални услуги, повишили своята ква-лификация по отношение на изграждане на между-секторни координаци-онни връзки – 0. |  | 1 555 служители от екипи на действащи социални услуги, повишили своята ква-лификация по отношение на изграждане на междусек-торни координаци-онни връзки. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 684 800,00 лв. |  | АСП |  |
| 4.5.4. Изпълнение на пилотен проект за тестване на Европейската гаранция за детето в България: подобряване капаци-тета на местните власти и другите заинтересовани страни за разширяване достъпа до и използването на услуги, предоставящи интегрирана подкрепа на уязвими деца и семейства в три пилотни области Бургас, Сливен и Стара Загора | 2021-2022 г. | Брой наети допълнителни служители в 7 социални услуги – 0; Брой наети нови социални работници в отдели за закрила на детето – 0; Общ брой служители, получили обучения – 0; Брой обхванати уязвими семейства и деца – 0. |  | Брой наети допълнителни служители в 7 социални услуги – 21; Брой наети нови социални работници в отдели за закрила на детето – 11; Общ брой служители, получили обучения – 100; Брой обхванати уязвими семейства и деца – 1 600. | Европейската комисия чрез споразумение за финансиране с УНИЦЕФ | 1 451 753 лв. |  | МТСП, УНИЦЕФ | Областни администрации АСП РДСП, общини, НПО, академични институции |
| Мярка 6: Разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие и развитие на услуги за превенция и ранна интервенция на уврежданията за деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Разширяване на мрежата от услуги за деца, насочени към превенция на рисковете, ранна интервенция и подкрепа в семейна среда (ЦОП – 143 бр., с капацитет 5 815 места; ДЦДУ – 100 бр., с капацитет 2 768 места и ЦСРИ – 154 бр., с капацитет 1 877 места) | 2021 г. – 2022 г. | 397 социални услуги за деца |  | Увеличен относителен дял на децата и семействата, подкрепени с услуги. | Държавен бюджет и европейско финансиране |  | В рамките на финансовия стандарт, определен в ПМС за съответната година. | Общини, АСП, АКСУ | МЗ, НПО |
| 4.6.2. Изпълнение на операция „Услуги за ранно детско развитие” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2021 г. | Брой деца, получили подкрепа чрез услуги – 32 261. |  | Брой деца, получили подкрепа чрез услуги – 48 000. | ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 10 000000 лв. | Общини |  |
| 4.6.3. Разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой разкрити услуги; Брой деца, включени в услуги. |  | Мин. 4 нови разкрити услуги; Мин. 99 деца, включени в услуги. | ПРЧР 2021-2027 |  | 3 009 600 лв. | УО на ПРЧР |  |
| 4.6.4. Развитие на услуги за ранна интервенция на уврежданията за деца | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой разкрити услуги; Брой деца, включени в услуги. |  | Мин. 4 нови разкрити услуги; Мин. 59 деца, включени в услуги. | ПРЧР 2021-2027 |  | 1 821 600 лв. | УО на ПРЧР |  |
| 4.6.5. Разширяване на компетентностите и мотивацията на специалистите от първичната медицин-ска помощ за консултиране на родители в областта на ранното детско развитие. | 2021-2022 г. | Проведени обучения; Брой обучени специалисти. |  | Проведени обучения – 4; Брой обучени специалисти – 60. | В рамките на бюджета на НППМДЗ. |  | - г. – 10 000 лв.; 2022 г. –10 000 лв. | НЦОЗА | МЗ |
| 4.6.6 Изпълнение на пилотен проект за тестване на Европей-ската гаранция за детето в България: укрепване на капацитета три услуги за деца за предоставяне на ранна детска интервенция в три пилотни общини | 2021-2022 г. | Брой наети допълнителни служители в 3 услуги – 0; Брой обучени специалисти – 0; Брой часове обучения/ методическа подкрепа на специалисти – 0; Брой обхванати семейства и деца – 0. |  | Брой наети допълнителни служители в 3 услуги – 10; Брой обучени специалисти – 40; Брой часове обучения/ методическа подкрепа на специалисти – 180 часа; Брой обхванати семейства и деца – 170 родители и 170 деца. | Европейската комисия чрез споразумение за финансиране с УНИЦЕФ |  | 1 032 358 лв. | МТСП, УНИЦЕФ | МЗ, НЦОЗА, РЗИ, областни администрации, общини, НПО |
| 4.6.7. Изпълнение на пилотен проект за тестване на Европейската гаранция за детето в България: подкрепа на услуги за патронажна грижа за семейства с малки деца в област Сливен | 2021-2022 г. | Брой обхванати семейства – 0; Брой обхванати деца – 0; Брой обхванати здравноне-осигурени бременни – 0; Брой патронажни посещения – 0; |  | Брой обхванати семейства – 3 000; Брой обхванати деца – 4 000; Брой обхванати здравноне-осигурени бременни – 400; Брой патронажни посещения – 18 000. | Европейската комисия чрез споразумение за финансиране с УНИЦЕФ |  | 806 530 лв. | МЗ, УНИЦЕФ | Медицински център, РЗИ, областна администрация, общини, НПО |
| Мярка 7: Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги в общността (разкриване на ЦСЗСГДУППМГ – 20 бр., ЦСЗСГДВРППСЗГ – 6 бр.) | 2022 г. | 0 бр. |  | 26 бр. | Държавен бюджет и европейско финансиране |  | В рамките на финансовия стандарт, определен в ПМС за съответната година | МЗ | АСП, НПО |
| 4.7.2. Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги по операция „Патронажна грижа +“ 2021-2023 г. | 2021-2022 г. (2023 г.) | Служители в структури на публичната администра-ция на национално и местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални услуги; Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности; Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможно-ст от само-обслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под каран-тина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. |  | 35 768 лица, ползващи услуги и 16 000 лица от персонала на услугите; Обхванати 17 330 лица с увреждания, възрастни хора и лица, поставени под карантина. | ОП РЧР |  | 85 млн. лв. | Общини |  |
| Мярка 8: Осигуряване на социални услуги в домашна среда и асистентска подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. Предоставяне на асистенстка подкрепа по реда на Закона за социалните услуги | Постоянен | Брой подкрепени лица – 0. |  | Брой подкрепени лица – 20 000 за 2021 г. | Държавен бюджет |  | 80 млн. лв. – за 2021 г. | Общини | АСП, АКСУ |
| 4.8.2. Мерки за подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой подкрепени услуги; Брой подкрепени лица. |  | Мин. 27 подкрепени услуги; Мин. 5 240 подкрепени лица. | ПРЧР 2021-2027 |  | 22 422 873 лв. | УО на ПРЧР |  |
| Мярка 9: Въвеждане на дигитализация на услугите, включително телеасистенция, различни форми на електронни инструменти и ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ | 2019-2022 г. (2023 г.) | Брой лица, подкрепени с интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда в областите Враца, Видин и Монтана – 600; Брой лица, подкрепени с услугата телеасистен-ция/телекеър - 0 |  | Брой лица, подкрепени с интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда в областите Враца, Видин и Монтана – 750; Брой лица, подкрепени с услугата телеасистен-ция/телекеър – 500. | Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. |  | 6 519 515 лв. | БЧК | МЗ, МТСП, Норвежка асоциация на общините |
| Мярка 10: Интегрирано предоставяне на подкрепа за бездомни лица и семейства, лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. Насърчаване на интегрирания подход при предоставяне на подкрепа за лицата, настанени в действа-щите Кризисни центрове | 2021-2022 г. | Брой подкрепени лица, настанени в Кризисни центрове – 126. |  | Брой подкрепени лица, настанени в Кризисни центрове – 300. | Държавен бюджет |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | Общини | АСП, АКСУ |
| Мярка 11: Закриване на специализираните институции за хора с увреждания и реформа на резидентната грижа за възрастни хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1. Операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 1 | 2021 г. | Извършен анализ на всички спе-циализирани институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора – 0. |  | Извършен анализ на всички спе-циализирани институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора – 1. | ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 4 000 000 лв. | МЗ, АСП, общини |  |
| 4.11.2. Операция „Подкрепа за лицата с увреждания“ | 2022 г. | Брой създадени дневни центрове за комплексна подкрепа на хората с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства – 0. |  | Брой създадени дневни центрове за комплексна подкрепа на хората с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства – 16. | ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 16 000 000 лв. | МТСП, МФ, общини | Доставчици на социални услуги, НПО |
| 4.11.3. Изпълнение на проект „Продължава-ща подкрепа за деинституционализа-ция на грижата за възрастните хора и хората с увреждания и повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата дейност“ по Плана за възстановя-ване и устойчивост | 2022 г. (2026 г.) | Съществува-щи подкре-пящи социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания – 237, които се ползват от 6 367 потребители; Съществува-щи социални услуги за резидентна грижа – 325, които се ползват от 3 952 потребители (към м. март 2021 г.) |  | По Подкомпонент 1.1: 174 изградени нови социални услуги за резидентна грижа за 5 220 потребители и 174 нови съпътстващи специализира-ни и консулта-тивни социални услуги за лица с увреждания за 5 220 потребители По Подкомпонент 1.2: 82 реформирани съществуващи социални услуги с капацитет за 5 598 потребители. | План за възстановяване и устойчивост на Република България |  | Общ размер: 753 млн. лв. | Общини |  |
| Приоритет № 5 Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа на нуждаещите се |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Повишаване на адекватността на пенсиите чрез увеличаване на техния размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Увеличаване на минималния месечен размер на пенсията за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО с 20% | 2021 г. | Минимален месечен размер на пенсията за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО към 31.12.2020 г. – 250 лв. |  | Минимален месечен размер на пенсията за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО към 01.01.2021 г. – 300 лв. | ДОО, ДБ |  | Увеличение на разхода за пенсии през 2021 г. спрямо предходната година с 474,0 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |
| 5.1.2. Увеличаване на максималния месечен размер на пенсията/ пенсиите с 20% | 2021 г. | Максимален месечен размер на пенсията/ пенсиите към 31.12.2020 г. – 1 200 лв. |  | Максимален месечен размер на пенсията/ пенсиите към 01.01.2021 г. – 1 440 лв. | ДОО, ДБ |  | Увеличение на разхода за пенсии с 94,0 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |
| 5.1.3. Осъвременяване на пенсиите с 5% | 2021 г. | Среден размер пенсия на пенсионер през 2020 г. – 437,17 лв. Месечен размер на социалната пенсия за старост към 30.06.2021 г. – 141,63 лв. |  | Среден размер пенсия на пенсионер през 2021 г. – 488,97 лв. Месечен размер на социалната пенсия за старост към 01.07.2021 г. – 148,71 лв. | ДОО, ДБ |  | Увеличение на разхода за пенсии с 305,0 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |
| Мярка 2: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Предоставяне на социални помощи | Постоянен | Kъм 31.12.2020 г. са подпомогнати 45 207 ср. м. бр. лица и семейства. |  | 47 865 ср. м. бр. подпомогнати лица и семейства – за 2021 г. 47 865 ср. м. бр. подпомогнати лица и семейства – за 2022 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 40 960 000 лв. – 2021 г. 40 960 000 лв. – 2022 г. | МТСП | МФ, АСП, ФСЗ |
| 5.2.2.Предоставяне на целеви помощи за отопление | Постоянен | За отоплите-лен сезон 2020/2021 г. са подпомог-нати 283 680 лица и семейства. |  | 233 200 подпомогнати лица и семейства – за 2021 г. 265 000 подпомогнати лица и семейства – за 2022 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 115 934 000 лв. –2021 г. 131 200 000 лв. – 2022 г. | МТСП | МФ, АСП |
| 5.2.3. Предоставяне на финансова подкрепа за хората с увреждания, предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане | Постоянен | Към 31.12.2020 г. на 664 608 ср. м. бр. хора с трайни увреждания е осигурена месечна финансова подкрепа по реда на ЗХУ. 8 225 ср. м. бр. лица са подпомогнати с финансова подкрепа под формата на целеви помощи по реда на ЗХУ. |  | За 2021 г.: 672 000 ср. м. бр. лица с увреждания с осигурена финансова подкрепа по реда на ЗХУ (в т.ч. 670 000 ср. м. бр. хора с трайни увреждания с осигурена месечна финансова подкрепа и 2 000 ср. м. бр. лица с осигурена финансова подкрепа под формата на целеви помощи). За 2022 г.: 672 000 ср. м. бр. лица с увреждания с осигурена финансова подкрепа (в т.ч. 670 000 ср. м. бр. лица с трайни увреждания с осигурена месечна финансова подкрепа и 2 000 ср. м. бр. лица с осигурена финансова подкрепа под формата на целеви помощи). | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 471 590 000 лв. – 2021 г. 493 750 000 лв. – 2022 г. | МТСП | МФ, АСП |
| 5.2.4. Осигуряване на хранителни пакети и топъл обяд на лица и семейства, подпомага-ни със социални помощи | 2022 г. | Към 31.05.2021 г. близо 60 000 потребители получават топъл обяд от 215 общини и райони в страната. Към 31.05.2021 г. помощ с пакети с хранителни пакети са получили 9 089 лица и членове на техните семейства от допълнителната целева група, като до края на годината помощ ще получат най-малко 270 000 лица и семейства с пакети с хранителни продукти. |  | За 2021 г. се очаква да бъдат подпомогнати най-малко 270 000 лица и семейства с пакети с хранителни продукти и повече от 50 000 потребители на топъл обяд За 2022 г. се очаква помощта да бъде разшире-на след одобрение на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европей-ски социален фонд +. | За 2021 от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите са лица (ФЕПНЛ) За 2022 г. се очаква помощта да се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европей-ски социален фонд +. |  | 100% от ОПХ ФЕПНЛ | АСП, Избрана партньорска организация | Общини и райони на общини |
| Мярка 3: Подпомагане на семейства с деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Предоставяне на семейни помощи за деца | Постоянен | Брой деца, подкрепени по ЗСПД: ср.м. 540 982 деца (по чл. 7 от ЗСПД към края на 2020 г.). |  | Брой деца, подкрепени по ЗСПД: 2021 г. – 572 000; 2022 г. –491 000 (по чл. 7 от ЗСПД). | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За 2021 г.: 572 423 000 лв.; за 2022 г.: 530 683 000 лв. | МТСП, АСП | МФ |
| 5.3.2. Оказване на финансова подкрепа за отглеждане на децата в семейна среда | Постоянен | Брой деца, подкрепени по реда на ППЗЗДет.: 2 955 ср.м. бр. случаи (към края на 2020 г.) |  | Брой деца, подкрепени по реда на ППЗЗДет.: 2021 г. – 6 200 ср.м. бр. случаи. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За 2021 г.: 41 845 000 лв.; за 2022 г.: 41 845 000 лв. | МТСП, АСП | МФ |
| Приоритет № 6 Осигурена достъпност на средата – физическа, архитектурна, институционална, информационна и достъпност на транспорта и транспортните услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на физическа достъпност и адаптиране на обществените сгради, жилищата, откритите пространства и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Подкрепа за осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда – незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | 2021-2022 г. (2027 г.) | 0 кв. м. |  | 1 047 797 кв. м. | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. |  | 1 231 248 575 лв. | МРРБ | общини |
| 6.1.2. Финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства и проекти в подкрепа на личната мобилност на хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност | Постоянен | Към 31.12.2020 г. са финансирани 56 проекта на лица с увреждания за осигуряване на адаптиранa жилищна среда и с осигурена лична мобилност. |  | 50 бр. финансирани проекти за 2021 г. 50 бр. финансирани проекти – за 2022 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2 000 000 лв. – за 2021 г. 2 000 000 лв. – за 2022 г. | МТСП | МФ, ФСЗ, ПКБ, АХУ, АСП, общини |
| Мярка 2: Осигуряване на достъп до култура, спорт, туризъм и до дейности в свободното време (социализация на зоните и свързаната с тях инфраструктура) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти | Постоянен | Обекти с осигурена достъпна архитектурна среда – 0. |  | 9 бр. адаптирани обекти – за 2021 г. 9 бр. адаптирани обекти – за 2022 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 500 000 лв. –2021 г. 500 000 лв. –2022 г. | МТСП, АХУ | МФ |
| 6.2.2. Финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, историчес-ки, спортни обекти | 2021-2022 г. | Брой финансирани проекти – 4. |  | Брой финансирани проекти – 3 | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 100 000 лв. | МК | Музеи и галерии в страната |
| 6.2.3. Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или за образование, обхващаща определен брой лица | 2021-2022 г. | Брой училищни ремонтирани сгради с достъпна среда с европейско финансиране – 8. |  | Брой училищни ремонтирани сгради с достъпна среда с европейско финансиране – 9. | ОПРР 2014-2020 г. |  | 20 000 лв. | МК | МРРБ |
| 6.2.4. Ремонт и реконструкция на сгради на училища по изкуства и култура за осигуряване на достъп за хора с увреждания | 2021-2022 г. | Брой училищни сгради на училища по изкуствата с изградена достъпна среда с национално финансиране – 6. |  | Брой училищни сгради на училища по изкуствата с изградена достъпна среда с национално финансиране – 8. | Национални програми за развитие на образованието – Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ за 2021 и 2022 г.; ОПРР 2014-2020 г. |  | 20 000 лв. 389 078,00 лева (собствен принос по проект) | МК | МОН |
| 6.2.5. Подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитие на творческия потенциал и участие в културния живот на хора от всички възрасти и етническа принадлежност, и различен социален статус с осигурен достъп до програмите на МК | 2021-2022 г. | Брой финансирани проекти: - в областта на издателската дейност; - в областта на библиотечно-то дело; - в областта на литературата; - в областта на сценичните изкуства. |  | Брой финансирани проекти: - в областта на издателската дейност; - в областта на библиотечното дело; - в областта на литературата; - в областта на сценичните изкуства. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За периода 2021-2022 г. – 200 000 лв.; За периода 2021-2022 г. – 4 млн. лв.; За периода 2021-2022 г. – 600 000 лв.; За периода 2021-2022 г. – 75 000 лв. | МК |  |
| 6.2.6. Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (2018-2024 г.) за подкрепа на проекти за подобрено управление на културното наследство (иновации и дигитализация), подобрен достъп до изкуство и култура и подобрена информираност за изкуствата и културата на етническите и културните малцинства | 2022 г. (2024 г.) | Брой подкрепени проекти. |  | Брой подкрепени проекти. | Финансов механизъм на ЕИП |  | Безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 млн. евро (приблизително 19 500 000 лв.) | МК | Норвежки съвет по изкуствата |
| 6.2.7. Ежегодно реализиране на Програма „Спорт за деца в риск“ на ММС | 2021-2022 г. | За 2020 г.: Брой одобрени проекти – 7; Брой обхванати деца в риск – 182. |  | За 2021 г.: Брой одобрени проекти - 10; Брой обхванати деца – 242, от които 174 деца в риск. За 2022 г.: Брой одобрени проекти – 20; Брой обхванати деца – 500, от които 250 деца в риск. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 68 000 лв. (годишно) | ММС | Спортни клубове |
| 6.2.8. Ежегодно реализиране на „Програма за развитие на спорта за учащи“ на ММС | 2021-2022 г. | За 2020 г.: Брой обхванати участници – 3 000. |  | Брой обхванати участници – 10 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 350 000 лв. (годишно) | ММС | Спортни организации, висши учебни заведения |
| 6.2.9. Ежегодно реализиране на ученически игри за учениците от V до ХІІ клас | 2021-2022 г. | За 2020 г.: Брой обхванати участници – 60 000. |  | Брой обхванати участници – 80 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 583 400 лв. (годишно) | ММС | МОН, общини, спортни организации |
| 6.2.10. Ежегодно реализиране на ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система | 2021-2022 г. | За 2020 г.: Брой обхванати участници – 26. |  | Брой обхванати участници – 350. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 35 000 лв. (годишно) | ММС | МОН, общини, спортни организации |
| 6.2.11. Ежегодно реализиране на „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ на ММС | 2021-2022 г. | За 2020 г.: Брой изпълнени проекти – 7; Брой обхванати лица – 1 600. |  | Брой изпълнени проекти годишно – 7; Брой обхванати лица годишно – 2 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 1 420 000 лв. (годишно) | ММС | Спортни федерации |
| 6.2.12. Ежегодно реализиране на „Програма за развитие на спорта за всички“ на ММС | 2021-2022 г. | За 2020 г.: Брой изпълнени проекти – 5; Брой обхванати лица – 5 616. |  | Брой изпълнени проекти годишно – 8; Брой обхванати лица годишно - 20 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 922 000 лв. (годишно) | ММС | Спортни федерации |
| 6.2.13. Ежегодно реализиране на програми на ММС за детски спорт („Спорт за децата в свободното време“, „Децата и спортния клуб“ и „Научи се да плуваш“) | 2021-2022 г. | За 2020 г.: Брой изпълнени проекти – 129; Брой обхванати лица – 8 294. |  | Брой изпълнени проекти годишно – 160; Брой обхванати лица годишно – 11 700. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 1 293 500 лв. (годишно) | ММС | Спортни клубове |
| 6.2.14. Подкрепа за развитието на детския спорт чрез реализиране на проекти на спортни федерации | 2021-2022 г. | За 2020 г.: Брой изпълнени проекти – 4; Брой обхванати лица – 3 447. |  | Брой изпълнени проекти годишно – 6; Брой обхванати лица годишно – 11 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 1 056 000 лв. (годишно) | ММС | Спортни федерации |
| 6.2.15. Осигуряване на услуги в подкрепа на младежкото развитие, социално включване и реализация чрез проекти, програми и инициативи, финансирани по Национална програма за младежта (2021-2025) (която е в процес на подготовка) | 2021-2022 г. | За 2020 г. по Национална програма за младежта - (2016 -2020): Брой финансирани младежки проекти – 46; Брой предоставени услуги – 517; Видове предоставени услуги за подкрепа развитието на младите хора: семинари, обучения, кампании, инициативи, утвърдените подходи и методи в младежката работа и др. |  | * Към момента Националната програма за младежта (2021-2025) е в процес на подготовка. Обхванати млади хора – 16,5% от младите хора на възраст 15-29 години в България (годишно). | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За 2021 г. – 500 000 лв. | ММС | Младежки организации, изпълняващи проекти по Национална програма за младежта (2021-2025) |
| 6.2.16. Осигуряване на дейности за насърча-ване на социално отговорно поведение чрез проекти, реализирани по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. | 2021-2022 г. | За 2020 г.: Брой финансирани младежки проекти – 38; Брой обхванати младежи на възраст 15-29 години – 272 369; Брой предоставени услуги за подкрепа развитието на младите хора – 591; Видове предоставени услуги за подкрепа развитието на младите хора: семинари и обучения, инициативи; дискусионни форуми, кръгли маси, инструменти за въздействие върху целевата група, прояви със спортен характер и др. |  | През 2021 г.: Брой финансирани проекти – 50; Обхванати млади хора – 20% от младите хора на възраст 15 - 29 години в България (годишно). | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2021 г. – 5 405 000 лв. | ММС | НПО |
| 6.2.17. Насърчаване на рехабилитацията и социалната интеграция на хората с уврежда-ния чрез реализиране на проекти на неправителствени организации | Постоянен | Лица с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция – 0. |  | За 2021 г.: 3 600 лица с увреждания, включени в мероприятия за рехабилита-ция и социална интеграция; За 2022 г.: 3 600 лица с увреждания, включени в мероприятия за рехабилита-ция и социална интеграция. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | За 2021 г.: 270 000 лв.; За 2022 г.: 270 000 лв. | МТСП, АХУ | МФ, НПО |
| Мярка 3: Осигуряване на възможности за дигитална и мобилна младежка работа и обучения по метода „връстници обучават връстници“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Осигуряване на услуги в подкрепа на младежкото развитие, социалното включване и реализация чрез дигитална и мобилна младежка работа и обучения | 2021-2022 г. | Брой обхванати младежи на възраст 15-29 години – 0. |  | Брой обхванати младежи на възраст 15-29 години – 500. | ОП РЧР 2014-2020 г. |  | В рамките на проект „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги в България”. Обща стойност на проекта – 4 997 200 лв. | ММС | НПО |
| Мярка 4: Изграждане на инфраструктура и оборудване за масов спорт и за културни мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Изграждане, модернизация и реконструкция на спортни обекти и съоръжения за масов спорт | 2021-2022 г. | Брой одобрени, финансирани и реализи- рани проекти. |  | Повишаване броя на изгра-дени, модер-низирани и реконструира-ни обекта; брой на населените места, в които е реализирана мярката. | В рамките на бюджета на отговорните институции; средства по Европейски фондове, програми, спонсорства, дарения. |  | 2021 г. – 3 000 000 лв.; 2022 г. – 3 000 000 лв. | ММС, общини | МФ, МРРБ, НПО |
| 6.4.2. Подкрепени културни и туристи-чески обекти | 2021-2022 г. (2027 г.) | 0 бр. |  | 72 бр. | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. |  | 98 112 346 лв. | МРРБ | общини |
| Мярка 5: Развитие на здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за уязвими групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. Подкрепа за здравна инфраструктура и оборудване – капацитет на нови или модернизирани лечебни заведения | 2021-2022 г. (2027 г.) | 0 лица/година. |  | 659 409 лица/година. | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. |  | 337 126 515 лв. | МРРБ | общини |
| 6.5.2. Разкриване на Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), в които се предоставят здравни и социални услуги | 2021-2022 г. | Брой разкрити ЦКОДУХЗ –3. |  | Брой разкрити ЦКОДУХЗ – 14. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | МЗ |  |
| 6.5.3. Обучение на персонала на ЦКОДУХЗ | 2021-2022 г. | Брой проведени обучения; Брой обучени лица – 74. |  | Брой проведени обучения; За 2021 г.: обучени лица – 200; За 2022 г.: обучени лица – 280. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | Не е необходимо допълнително финансиране. | МЗ | НЦОЗА |
| Приоритет № 7 Подобрени жилищни условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Извършване на обследвания и дейности за енергийна ефективност на сградите и технически обследвания на съществуващи сгради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Подкрепа за енергийна ефективност – жилища с подобрени енергийни характери-стики | 2021-2022 г. (2027 г.) | 0 жилища. |  | 5 836 жилища. | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. |  | 263 838 142 лв. | МРРБ | общини |
| Мярка 2: Извършване на оценка на жилищния фонд на населението в България, с цел ефективното разработване и усъвършенстване на политиките, насочени към подобряване на жизнения стандарт на най-уязвимите групи, запазване на тяхната покупателна способност и възможностите им за социално приобщаване в живота на общността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Анализ /описание на разпределението на обитаваните жилища по видове, възраст (възрастова група) на главата на домакинството, пол, образование по области и статисти-чески райони от ниво NUTS2 | 2021-2022 г. | 0 анализ/описание |  | 1 анализ/описание | НП |  | НП | МТСП | НСИ |
| Мярка 3: Осигуряване на модерни и достъпни общински жилища за настаняване на уязвими групи от население и други групи в неравностойно положение, включително роми, чрез изграждане, реконструкция, ремонт и разширяване на достъпни жилища за настаняване и рехабилитация на прилежащите пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. Изпълнение на интегрирани проекти за териториално развитие | 2021-2022 г. (2027 г.) | 0 проекта. |  | 10 проекта. | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. |  | 43 973 024 лв. | МРРБ | общини |
| Приоритет № 8 Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Повишаване на капацитета и експертизата на институциите, отговорни за разработването и прилагането на политиките в областта на социалното включване за планиране, анализ и мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Повишаване капацитета на системите за социална закрила, ефективността на системата за социални услуги/социални грижи, вкл. чрез обучения, квалификация и преквалификация | 2021-2022 г. (2027 г.) | Брой заети лица в публични администра-ции и/или публични служби. |  | мин. 716 заети лица в публични администра-ции и/или публични служби. | ПРЧР 2021-2027 |  | 7 128 000 лв. | УО на ПРЧР |  |
| Мярка 2: Насърчаване на конвенционалния бизнес да създава социални предприятия и да разработва и прилага програми за корпоративна социална отговорност и участието на тези социални предприятия във формулирането и провеждането на интегрирани политики за заетост и социално включване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Насърчаване изграждането на смесени регионални клъстери между социални предприятия и конвенционалния бизнес с цел ползването на социалните предприятия като подизпълнители и в логистичните вериги на фирмите от конвенционалния бизнес | 2021-2022 г. | 0 |  | 3 | В рамките на бюджетa на отговорната институция. |  | 6 000 лв. | МТСП | Регионални структури на работодателски организации и социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия |
| Мярка 3: Изследване и анализиране на регионалната бедност по райони на планиране и области на страната, неравенствата в разпределението на доходите, както и оценка на политиката за намаляване на бедността на регионално ниво и особено в обезлюдяващи райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Изследователски доклад/анализ с инфо-рмация тенденциите за бедността и неравенствата в разпределението на доходите по статистически райони и области. | 2021 г. | 0 анализа. |  | 1 анализ. | НП |  | НП | МТСП | НСИ |
| Мярка 4: Разработване на иновативен координационен механизъм за преодоляване на бедността и социалното изключване по региони в страната, включващ и проучване и обмен на добри практики при провеждане на политиките за намаляване на бедността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. Ежегодно определяне размера на минималната работна заплата за страната | 2021-2022 г. |  |  | Актуализиран размер на минималната работна заплата. | НП |  | НП | МТСП | МФ, социални партньори |
| 8.4.2. Ежегодно определяне размера на линията на бедност за страната | 2021-2022 г. |  |  | Актуализиран размер на линията на бедност за страната | НП |  | НП | МТСП | МФ, социални партньори |
| 8.4.3. Ежегодно наблюдение и отчитане на тенденциите на „работещите бедни“ и „нископлатени работници“ по статистически райони | 2021-2022 г. | 1 |  | 1 | НП |  | НП | МТСП | НСИ, социални партньори |
| 8.4.4. Проучване на добрите практики по общини за намаляване на бедността и социалното изключване | 2021 г. | 0 |  | 1 | НП |  | НП | МТСП | НСОРБ |
| Мярка 5: Насърчаване на разработването и прилагането на пилотни практики и социални иновации, включително и в областта на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. Провеждане на обучителни семинари за повишаване капацитета на заинтересованите страни за разработване на пилотни практики и социални иновации в областта на социалната и солидарна икономика, в рамките на сключените споразумения за сътрудничество между МТСП и висшите училища | 2021-2022 г. | 0 семинара. |  | 3 проведени семинара: 2021 г. – 1 бр.; 2022 г. – 2 бр. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 6 000 лв. | МТСП | Висши училища и заинтересовани страни |
| Мярка 6: Проучване и обмен на добри практики между държавите членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1. Участие в партньорски проверки за проучване на опит и добри практики между държавите-членки на ЕС, организирани от ЕК по Програма „Партньорски проверки в областта на социалната закрила и социалното включване” | 2021-2022 г. | 0 партньорски проверки. |  | 4 партньорски проверки. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | НП | МТСП | Други заинтерсовани страни |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АГКК – Агенция по геодезия, картография и кадастър

АЗ – Агенция по заетостта

АИКБ – Асоциация на индустриалния капитал

АКСУ – Агенция за качеството на социалните услуги

АСП – Агенция за социално подпомагане

АХУ – Агенция за хората с увреждания

БСК – Българска стопанска камара

БТПП – Българска търговско-промишлена палата

БЦНП – Български център за нестопанско право

ДАБ – Държавна агенция за бежанците

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДБ – държавен бюджет

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ

ДДЛРГ – Дом за деца, лишени от родителска грижа

ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца

ДОО – Държавно обществено осигуряване

ДП БГЦПО - Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

ДСК – Държавен спортен календар

ДЦДУ – Дневен център за деца с увреждания

ЕИП – Европейско икономическо пространство

ЕК – Европейска комисия

ЕС – Европейски съюз

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗБДОО – Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта

ЗХУ – Закон за хората с увреждания

ЗКЦ – Здравно-консултативен център

ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОС – Закон за общинската собственост

ЗСП – Закон за социално подпомагане

ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца

ИКТ – Информационно-комуникационни технологии

ИМЗ – Инициатива за младежка заетост

КНСБ – Конфедерация на независимите синдикати в България

КСО – Кодекс за социално осигуряване

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите

МК – Министерство на културата

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОН – Министерство на образованието и науката

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МП – Министерство на правосъдието

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС – Министерски съвет

МСК – Международен спортен календар

МТ – Министерство на туризма

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МФ – Министерство на финансите

НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение

НБДПТЕСФ – „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ”

НЖС – Национална жилищна стратегия

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

НОИ – Национален осигурителен институт

НП – Национална програма

НПАНЛ – Национална програма „Активиране на неактивни лица“

НПАХУ – Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

НПДЗ – Национален план за действие по заетостта

НПЕЕМЖС - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

НПЗОХТУ – Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

НПО – неправителствени организации

НПОЗБ – Национална програма за обучение и заетост на бежанци

НППМДЗ – Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве

НСИ – Национален статистически институт

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НЦОЗА – Национален център за опазване на общественото здраве

ОГРДВ – Образование и грижи в ранна детска възраст

ОПЛ – общопрактикуващи лекари

ОП НОИР – Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОП РР – Оперативна програма „Региони в растеж”

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОПХ – Оперативна програма за храни

ОСВ – Осигурителен стаж и възраст

ПЕРГ – Постоянна експертна работна група

ПМС – Постановление на Министерския съвет

ПОЗПБЛ – Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

ППЗЗДет. – Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

ППЗХУ – Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

ППЗНЗ – Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

ППЗСПД – Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

ППТ – Първичен пазар на труда

ПРР – Програма „Развитие на регионите“

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПРЧР – Програма „Развитие на човешките ресурси“

РЗИ – Регионални здравни инспекции

РМС – Решение на Министерския съвет

РУО – Регионални управления на образованието

РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СОП – Специални образователни потребности

СРМ – Свободни работни места

ССИ – Съюз за стопанска инициатива

СФГБ – Спортна федерация на глухите в България

УО – Управляващ орган

ФЕПНЛ – Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

ФСЗ – Фонд „Социална закрила“

ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

ЦЗСП – Центрове за заетост и социално подпомагане

ЦКОДУХЗ – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

ЦНСТДМУ – Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания

ЦОИДУЕМ – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЦОП – Център за обществена подкрепа

ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие

ЦПО – Център за професионално обучение

ЦРЧРРИ – Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

ЦСОП – Център за специална образователна подкрепа

ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция

ISCED – Международна стандартна класификация на образованието

Официалните данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) са публикувани през 2020 г., а референтната година, за която се отнасят, е 2019 г.

Източник: Министерство на финансите, Макроикономическа прогноза – пролет 2021.

На база резултати от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.