- СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (АФКОС)

- Отчет

- за изпълнение на Плана за действие за 2020 година

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

- (към 31.12.2020 г.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | ЗАБЕЛЕЖКА/ ПОСТИГНАТ РЕЗУЛТАТ | СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (към 31.12.2020 г.) |
| `СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приемане на нова нормативна уредба |  |  |  |  |  |
| - Преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС с цел актуализация или изготвяне на нова такава, в т.ч. законови и подзаконови нормативни актове, наредби, инструкции, вътрешни правилници, правила, контролни процедури, включително и за изпълнение на изискванията на чл. 125 от Регламент 1303/2013. | Институциите, представени в Съвета АФКОС, в т.ч. Управляващи, Сертифициращи и Одитни органи | декември, 2020 | Приета нова или актуализирана нормативна уредба/инструкции/вътрешни правилници/правила/контролни процедури и др. | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим. - не е приложимо 2-ро трим. - ПМС № 35/2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС № 57/2017 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2017 г. и бр. 67 от 2019 г.); ПМС № 67/2020 г. на ПМС №162 от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 2, 54 и 75 от 2018 г.). 3-то трим. - няма 4-то трим. – През отчетния период не е идентифицирана необходимост от актуализация във връзка с действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС. Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС към отчетения период. 2-ро трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС към отчетения период. 3-то трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС към отчетения период. 4-то трим. – Версия 9 на Наръчника по ОПДУ, утвърден на 22.12.2020 г. Министерство на икономиката 1-во трим. - Вариант 8 на Наръчника по ОПИК, утвърден със Заповед № РД-16-75/28.01.2020 г. 2-ро трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС към отчетения период. 3-то трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС към отчетения период. 4-то трим. – няма МОСВ 1-во трим. - Две изменения на процедурен наръчник в рамките на отчетния период. 2-ро трим. - Две изменения на процедурен наръчник в рамките на отчетния период. 3-то трим. - Едно изменение на процедурен наръчник в рамките на отчетния период. 4-то трим. - Едно изменение на процедурен наръчник в рамките на отчетния период. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МФ 1-во трим. - Във връзка с необходимостта от въвеждане на Директива (ЕС) 2019/1937 за защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (Whistleblowers Directive) и в рамките на създадена експертна работна група в МФ, с цел подпомагане работата на междуведомствената работна група, е извършен преглед на приложимото национално законодателство. Попълнен е Въпросник за секторен анализ в областта на защитата на сигнализиращите лица, които са получили информация за нарушения в работен контекст. 2-ро трим. - Изменение на Част III "Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Инициатива за младежка заетост 2014-2020, глава А „Сертификация“" и Част VIII "Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2014-2021, глава А „Сертификация“, глава Б“Финансово управление“, глава В “Счетоводна отчетност"" от Процедурния наръчник на дирекция "Национален фонд", версия № 03/май 2018 г. Изменението е направено с Анекс № 7, в сила от 1.06.2020 г. 3-то трим. - няма 4-то трим. - Изменение на Част III "Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Инициатива за младежка заетост 2014-2020", глава А „Сертификация на разходите“, Приложение 18 "Контролен лист за подготовка на ГСО за приключване на счетоводната година" и Част V "Двустранни програми за трансгранично сътрудничество по външните граниици на ЕС 2014-2020", глава А „Сертификация на разходите“, Приложение 15 "Контролен лист за подготовка на ГСО за приключване на счетоводната година" от Процедурния наръчник на дирекция "Национален фонд", версия № 03/май 2018 г. Изменението е направено с Анекс № 8, в сила от 24.11.2020 г. МЗХГ 1-во трим. – Дирекция МДР - Няма приета или актуализирана нормативна уредба/инструкции/вътрешни правилници/правила/контролн/процедури. Дирекция РСР - Няма 2-ро трим. – Дирекция МДР - Няма приета или актуализирана нормативна уредба/инструкции/вътрешни правилници/правила/контролн/процедури. Дирекция РСР - Няма 3-то трим. – Дирекция МДР - Утвърдено изменение на глава 10 на СУК, Утвърдени вътрешни правила за издаване на РФК. Дирекция РСР - Няма 4-то трим. – Дирекция МДР - Няма приета или актуализирана нормативна уредба/инструкции/вътрешни правилници/правила/контролн/процедури. Дирекция РСР - Със Заповед от 20.10.2020г. на Заместник-министър на земеделието, храните и горите са утвърдени Вътрешни правила за администриране на нередности. МТСП 1-во трим. - в сътрудничество с дирекция АФКОС се конкретизират текстове по изготвено предложение до Съвета АФКОС за промяна на НОПАНФИПСЕС, касаеща нови хипотези за приключване на нередности по затворени от ЕК програми. Очаква се отговор по писмо до ЕК с принципни въпроси относно промяната. 2-ро трим. - не е идентифицирана необходимост. 3-то трим. - не е идентифицирана необходимост. 4-то трим. - не е идентифицирана необходимост. МРРБ ГД СППРР 1-во трим. - Актуализация на Наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма "Регионално развитие" 2014-2020 г. и Системи за управление и контрол – в. 10, м. март 2020 г. 2-ро трим. - Не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС към отчетения период. 3-то трим. - Не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС към отчетения период. 4-то трим. – не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС към отчетения период. Д УТС 1-во трим. - Актуализация на Наръчника за управление на програмите за ТГС, финасирани по ИПП- версия 6, март 2020 г. 2-ро трим. - Със Заповед РР-02-14-294/07.04.2020 г. е извършена актуализация на Наръчник на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ за управление на програми ИНТЕРРЕГ и приложенията към него – Версия 8.1 / април 2020 г. 3-то трим. - Актуализация на Наръчника за управление на програмите за ТГС, финасирани по ИПП- версия 6, октомври 2020 г. Актуализация на Вътрешни правила за избор и определяне на контрольори за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва.- септември 2020 г. Със Заповед РД-02-14-859/08.10.2020 г. е извършена актуализация на Наръчник на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ за управление на програми ИНТЕРРЕГ и приложенията към него – Версия 8.2 / октомври 2020 г. Актуализация на Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството по програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020 съз заповед от 24.09.2020. 4-то трим. - не е констатирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС към отчетения период. ДАНС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ДФЗ 1-во трим. - С Постановление № 38 на МС от 06.03.2020 г. са приети измененията и допълненията на Устройствения правилник на ДФЗ. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - през 2020 г. е изменена НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., като с изменението от 17.07.2020 г., са включени допълнителни условия с цел подобряване на разходването на средства по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя". ИА ОСЕС 1-во трим. - Със Заповед № З-15/12.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИА ОСЕС e изменен Наръчника за одит на средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., като са изменени образеца на Одитен план за одит на операциите и образците на работни документи за проверка на процедурите за избор на изпълнител. 2-ро трим. - Като част от вътрешните процедури е изготвен проект на паметна записка за документиране на резултатите от проверка на изпълнител и от проверка на поръчки по PRAG, проверени при предходни одити. 3-то трим. - няма 4-то трим. - Със заповед № З-65 от 11.12.2020 г. е утвърдена версия 5 на Наръчника за одит на средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020. Най-важните промени в Наръчника касаят актуализираните практически ръководства за одитите на системите (ключово изискване 2), одитите на операциите и одитите на отчетите. Включени са нови допълнителни контролни листове за проверка на проекти, генериращи приходи, за проверка на проекти, одобрени по реда на Водено от общностите местно развитие, както и за проверка на методология за опростени варианти на разходите. Текстът на наръчника е актуализиран в съответствие с промените в нормативните актове и е съобразен с издадените до момента указания на ЕК, свързани с одитната дейност. Също така е актуализирана Политиката за мрежова и информационна сигурност на ИА ОСЕС и Вътрешните правила на ИА ОСЕС. Актуализиран е планът за непрекъсваемост. Статус на изпълнение: Мярката е изпълнена на годишна база. АДФИ 1-во трим. - не е идетифицирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защита на финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - не е идетифицирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защита на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - не е идетифицирана необходимост за актуализация на действащата нормативна уредба, касаеща защита на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. -идентифицирана е необходимост от изменение и допълнение на ЗДФИ и ППЗДФИ. Изгответвен е проект на ЗИДЗДФИ, който е предоставен за обществено обсъждане и за външно съгласуване от компетентните органи. АОП 1-во трим.- ППЗОП, изм. и доп. ДВ. бр. 29 от 27.03.2020 г. С промените се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г. Основната част от измененията са свързани с прилагането на ЦАИС ЕОП. Направени са промени в правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Прецизирани са разпоредбите, свързани със съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения. 2-ро трим.- Изготвен е проект на ЗИДЗОП. 3-то трим. - На 7.07.2020 г. проектът на ЗИДЗОП е изпратен за междуведомствено съгласуване с министерствата и други администрации, чиято дейност е ангажирана със ЗОП. На същата дата проектът е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на сайта на Министерството на финансите. На 28.09.2020 г. проектът на ЗИДЗОП е изпратен в Министерството на финансите за внасяне в Министерския съвет за разглеждане и одобряване. Със законопроекта се предлагат промени с оглед прецизиране на изисквания, произтичащи от европейското законодателство; допълване на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им и въвеждане на допълнителни правила при работа с централизираната платформа за възлагане. 4-то трим. - На 14.10.2020 г. проектът на ЗИДЗОП е внесен в Народното събрание за обсъждане и е приет от него на 10.12.2020 г. Законът за изменение и допълнение на ЗОП е обнародван в ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. НАП 1-во трим. - Издадена е Заповед №ЗЦУ-463/28.03.2020 г. на изпълнителния директор на НАП за утвърждаване на „Вътрешни правила за управление на процеса по възлагане на обществени поръчки в системата на Национална агенция за приходите“, Версия 4, ведно с приложения към тях. 2-ро трим. - Във връзка с приети нови разпоредби в Закона за данък върху добавената стойност - чл. 66, ал. 2 (в сила от 01.07.2020 г.) с оглед защита на финансовите интереси на ЕС и националния бюджет по предложение на Националната агенция за приходите е издадено становище изх. № 20-00-100/29.06.2020 г., с което се цели коректно прилагане на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента. 3-то трим. - не са извършвани 4-то трим. – не са извършвани Задачата е изпълнена. АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим. - На основание приетите в края на 2019 г. и в сила от 01.01.2020 г. изменения и допълнения в Закона за митниците (ЗМ), със Заповед № ЗМФ-30/14.01.2020 г. на основание чл. 66в от ЗМ министърът на финансите, по предложение на директора на Агенция „Митници“, утвърди списък на стоки с висок риск за финансовите интереси на ЕС, за които се извършва засилен митнически контрол. 2-ро трим. - През второто тримесечие на 2020 г. няма приета нова нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС, в т.ч. законови и подзаконови нормативни актове, наредби, инструкции, вътрешни правилници, правила и контролни процедури. 3-то трим. - През третото тримесечие на 2020 г. няма приета нова нормативна уредба, която касае защита на финансовите интереси на ЕС, в т.ч. законови и подзаконови нормативни актове, наредби, инструкции, вътрешни правилници, правила, контролни процедури. 4-то трим. – През четвъртото тримесечие на 2020 г. няма приета нова нормативна уредба, която касае защита на финансовите интереси на ЕС, в т.ч. законови и подзаконови нормативни актове, наредби, инструкции, вътрешни правилници, правила, контролни процедури. ИА ОПНОИР 1-во трим. - ИА ОПНОИР съгласува проект на Решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2014 - 2020 г. Със Заповед № РД09-39/02.03.2020 г. на Ръководителя на УО на ОПНОИР е одобрен Наръчник за управление на ОПНОИР вариант 5. Заповедта и одобреният наръчник са изпратени за информация на ИА ОСЕС и СО. 2-ро трим. - С писмо с изх.№ 0207-13/03.06.2020 г. до МВР, ИА ОПНОИР съгласува Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2019 г. и Отчет за изпълнение на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2014 - 2020. 3-то трим. - Със Заповед № РД09-168/04.09.2020 г. на Ръководителя на УО на ОПНОИР бяха утвърдени: актуализирано описание на действащите функции и процедури, свързани с УО и СО на ОПНОИР и консолидирана версия на Наръчника за управление на ОПНОИР, вариант 5, версия 1. С писмо с изх. № 0207-23 от 30.09.2020г. ИА ОПНОИР съгласува Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2021-2027 година. 4-то трим. - на третата неприсъствена процедура за годината за вземане на решения на Съвета АФКОС, ИА ОПНОИР гласува за одобрение на проекта на План за действие за 2021 година за изпълнение на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 г., и внасянето му за разглеждане и приемане от Министерския съвет, както и за одобрение на предложения от Секретариата проект за изменение на ПМС 18/2003. ИА СОСЕЗФ 1-во трим. - Изменение на Устройствен правилник на ИА СОСЕЗФ с ПМС № 38 от 06.03.2020 относно увеличение на числеността на персонала на Специализираната администрация с 2 бройки. 2-ро трим. - не са извършвани. 3-то трим. - Като част от вътрешните процедури са актуализирани контролните листа за извършване на детайлни проверки на схемите и мерките по ЕФГЗ и ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК. 4-то трим. - няма МВР Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ГДБОП 1-во трим. - не е извършван 2-ро трим. - не е извършван 3-то трим. - не е извършван 4-то трим. - не е извършван ГДНП 1-во трим. - без промяна 2-ро трим. - без промяна 3-то трим. - без промяна 4-то трим. - без промяна ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим.- не 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ПРБ 1-во трим. - няма 2-ро трим. - Със заповед на главния прокурор на Република България е създадена работна група в ПРБ за извършване на преглед и анализ на нормативната уредба - НК, НПК и ЗСВ с оглед съответствие им с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета и Директива (ЕС) 2017/1371 на ЕП и на Съвета. Изготвен е анализ по отношение на НПК и ЗСВ, като първи етап от работата на групата. Предложените изменения и допълнения на двата закона са залегнали в проекта на ЗИД на НПК, внесен от Министерство на правосъдието в Народното събрание. Дейността е извършена през 2-ро тримесечие на 2020 г. 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена.* |
| - а) Запознаване на членовете на Съвета АФКОС с напредъка по транспониране на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза. | Министерство на правосъдието | 30 април, 2020 | Представена информация на заседание на Съвета АФКОС | МП 1-во трим.- Предвид предприетите на национално ниво мерки за превенция и контрол относно разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19) и отлагане провеждането в указания срок – 30.04.2020 г. на първото редовно заседание на Съвета АФКОС, Секретариатът изиска необходимата информация с писмо изх. № 812100-5803/15.04.2020 г. Получен е отговор от Министерство на правосъдието с изх. № 04-02-2/20/28.04.2020 г., разпространен до членовете на Съвета АФКОС с електронна кореспонденция от 08.05.2020 г. Задачата е изпълнена. 2-ро трим. – не е приложимо 3-то трим. – не е приложимо 4-то трим. – не е приложимо | Задачата е изпълнена. |
| б) Изготвяне на предложения за нови допълнителни изменения на действащата нормативна уредба при идентифицирана необходимост и предприемане на съответни мерки на национално ниво. | Институциите, представени в Съвета АФКОС | 30 юни, 2020 | Изготвени изменения и допълнения в нормативната уредба | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- неприложимо. 2-ро трим. - неприложимо за отчетния период. 3-то трим. - неприложимо 4-то трим. – Неприложимо за отчетния период Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - не е констатирана необходимост от допълнителни изменения на действащата нормативна уредба. 2-ро трим. - не е констатирана необходимост от допълнителни изменения на действащата нормативна уредба. 3-то трим. - неприложимо 4-то трим. – неприложимо Министерство на икономиката 1-во трим. - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МОСВ 1-во трим. - Не са предприети действия в рамките на отчетния период. 2-ро трим. - Не са предприети действия в рамките на отчетния период. 3-то трим. - Не са предприети действия в рамките на отчетния период. 4-то трим. - Не са предприети действия в рамките на отчетния период. МТИТС 1-во трим. - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма МФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МЗХГ Дирекция МДР 1-во трим. – Няма изготвени изменения в нормативната уредба. 2-ро трим. - Няма изготвени изменения в нормативната уредба. 3-то трим. - Няма изготвени изменения в нормативната уредба. 4-то трим. - Не са предприети действия в рамките на отчетния период. Дирекция РСР 1-во трим. – Няма изготвени изменения в нормативната уредба. 2-ро трим. - Няма изготвени изменения в нормативната уредба. 3-то трим. - Няма изготвени изменения в нормативната уредба. 4-то трим. - Със Заповед от 20.10.2020 г. на Заместник-министър на земеделието, храните и горите са утвърдени Вътрешни правила за администриране на нередности. МТСП 1-во трим. - изпълнява се текущо, при необходимост. 2-ро трим. - изпълнява се текущо, при необходимост. 3-то трим. - изпълнява се текущо, при необходимост. 4-то трим. - изпълнява се текущо, при необходимост. МРРБ ГД СППРР 1-во трим. - Не са предприети действия в рамките на отчетния период. 2-ро трим. - Не са предприети действия в рамките на отчетния период. 3-то трим. - Не са предприети действия в рамките на отчетния период. 4-то трим. – Не са предприети действия в рамките на отчетния период. Д УТС 1-во трим.- Не са предприети действия през първо тримесечие. 2-ро трим. - не са предприемани действия през второ тримесечие. 3-то трим. - не са предприемани действия през третото тримесечие. 4-то трим. - няма ДАНС 1-во трим. - В ДВ бр. 21 от 13.03.2020 г. е обнародвано изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - С оглед постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма със заключенията в доклада за НОР от 2019 г. и с изискванията на чл. 4 от Директива (ЕС) 2015/849 по отношение на категориите лица, бяха разгледани категориите задължени субекти по чл. 4 от ЗМИП. Въз основа на този преглед в рамките на работната група беше взето решение, че е целесъобразно да се предложи отпадането на тази част от задължените субекти по ЗМИП. През месец ноември пакетът документи е публикуван за обществено обсъждане (със срок 16.12.2020 г.) на Портала за обществени консултации, на страницата на МФ и на страницата на ДАНС. Пакетът документи по законопроекта е внесен в МС за разглеждане на заседанието му на 22.12.2020 г. ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма ИА ОСЕС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма АДФИ 1-во трим.- Не е идентифицирана необходимост към 31.03.2020 г. 2-ро трим. - Не е идентифицирана необходимост към 30.06.2020 г. 3-то трим. - Не е идентифицирана необходимост към 30.09.2020 г. 4-то трим. - не е идентифицирана необходимост към 31.12.2020 г. АОП 1-во трим.- Не е установена необходимост 2-ро трим. - Не е установена необходимост. 3-то трим. - Не е установена необходимост. 4-то трим. - Не е установена необходимост. НАП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим. - Агенция "Митници" не е изготвяла подобен тип предложения през периода. 2-ро трим. - Агенция "Митници" не е изготвяла подобен тип предложения през периода. 3-то трим. - Агенция "Митници" не е изготвяла подобен тип предложения през периода. 4-то трим. - Агенция "Митници" не е изготвяла подобен тип предложения през периода. ИА ОПНОИР 1-во трим. - За отчетния период ИА ОПНОИР не е изтотвяла предложения за изменения на действащата нормативна уредба. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма МВР Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ГДБОП 1-во трим.- не са изготвяни 2-ро трим. - не са изготвяни 3-то трим. - не са изготвяни 4-то трим. - не са изготвяни ГДНП 1-во трим.- 0 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не са изготвяни 4-то трим. - не са изготвяни ПРБ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - Със заповед на главния прокурор на Република България е създадена работна група в ПРБ за извършване на преглед и анализ на нормативната уредба - НК, НПК и ЗСВ с оглед съответствие им с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета и Директива (ЕС) 2017/1371 на ЕП и на Съвета. Изготвен е анализ по отношение на НПК и ЗСВ, като първи етап от работата на групата. Предложените изменения и допълнения на двата закона са залегнали в проекта на ЗИД на НПК, внесен от Министерство на правосъдието в Народното събрание. Дейността е извършена през 2-ро тримесечие на 2020 г. 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена.* |
| 1.2. Изготвяне и приемане на национална Стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 година |  |  |  |  |  |
| - Разработване и приемане на нова национална Стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 година. | Междуведомствена Работна група | 30 септември,2020 | Изготвена и приета от МС стратегия | Дирекция АФКОС 1-во трим. - В изпълнение на Заповед No. 8121з-118/23.01.2020 г. на министъра на вътрешните работи за създаване на междуведомствена РГ за изготвяне на Национална стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021-2027 г, работата по изготвяне на стратегията започна в дистанционен формат. Към 31.03.2020 г. е финализирана Версия 1 на документа. 2-ро трим. - В рамките на междуведомствената работна група в периода януари – юни 2020 г. са извършени 3 съгласувателни процедури на проекта на Национална стратегия и 2 съгласувателни процедури относно изготвянето на национална Оценка на риска, придружаваща Стратегията. В допълнение, в рамките на специално създадената експертна работна група в дирекция АФКОС са извършени 4 съгласувателни процедури на проекта на Стратегия и 3 съгласувателни процедури на проекта на Оценка на риска. С извършването на тези дейности е финализиран проектът на Стратегия, като са отчетени коментарите и бележките на членовете на Съвета АФКОС и РГ в дирекция АФКОС. Проектът е съгласуван от дирекция „Модернизация на администрацията“ при АМС с писмо № 04.07-55 от 27.05.2020 г. Към края на отчетния период е докладвано за изпълнението на заповед No. 8121з-118/23.01.2020 г. на министъра на вътрешните работи с оглед подготовката на писмена процедура на Съвета АФКОС за одобрение проекта на стратегия. 3-то трим. – Финализираният вариант на проекта на стратегия е одобрен от Съвета АФКОС, чрез неприсъствена процедура. На 02.09.2020 г. проектът на стратегия е изпратен в ДПНД – МВР за провеждане на съгласувателна процедура по реда на чл.32 УПМСНА и публикуване на Портала за обществени консултации на МС (http://www.strategy.bg/) с оглед внасяне в Министерския съвет за разглеждане и одобряване. 4-то трим – С Решение № 833/12.11.2020 г. на Министерския съвет Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2021-2027 г., бе приета, за което е уведомена ЕК. Приетата Национална стратегия е публикувана на интернет страниците на МВР и на дирекция АФКОС, а след нейното превеждане на английски език от ЕК, ще бъде публикувана и на страницата на ОЛАФ. | Задачата е изпълнена. |
| 1.3. Укрепване на административния капацитет |  |  |  |  |  |
| - Поддържане на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата. | ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МЗХГ, ИА ОПНОИР, АСП, МФ, ДФЗ | декември, 2020 | Брой служители | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - Изпълнено през 2018 г. Осигурени са двама взаимозаменяеми служители по нередностите. 2-ро трим. Изпълнено през 2018 г. Осигурени са двама взаимозаменяеми служители по нередностите. 3-то трим. - Изпълнено през 2018 г. Осигурени са двама взаимозаменяеми служители по нередностите. 4-то трим - Изпълнено през 2018 г. Осигурени са двама взаимозаменяеми служители по нередностите. МТСП 1-во трим. - назначени са четирима служители по нередности. 2-ро трим. - назначени са четирима служители по нередности. 3-то трим. - назначени са четирима служители по нередности. 4-то трим - назначени са четирима служители по нередности. МОСВ 1-во трим. - Изпълнява се текущо. 2-ро трим. - Изпълнява се със срок постоянен. 3-то трим. - Изпълнява се със срок постоянен. 4-то трим - Изпълнява се със срок постоянен. МРРБ 1-во трим. - Изпълнява се със срок постоянен. 2-ро трим. - Изпълнява се със срок постоянен. 3-то трим. - Изпълнява се със срок постоянен. 4-то трим - Изпълнява се със срок постоянен. МТИТС 1-во трим. - УО на ОПТТИ разполага с четири служители по нередности (един от които в дългосрочен отпуск). 2-ро трим. - УО на ОПТТИ разполага с четири служители по нередности (един от които в дългосрочен отпуск). 3-то трим. - УО на ОПТТИ разполага с четири служители по нередности (един от които в дългосрочен отпуск). 4-то трим - УО на ОПТТИ разполага с четири служители по нередности (един от които в дългосрочен отпуск). Министерство на икономиката 1-во трим. - В УО на ОПИК работят 10 броя служители по нередности. 2-ро трим. - В УО на ОПИК работят 10 броя служители по нередности. 3-то трим. - В УО на ОПИК работят 11 броя служители по нередности. 4-то трим - В УО на ОПИК работят 13 броя служители по нередности. МЗХГ Дирекция МДР 1-во трим. - Назначени двама служители по нередности с длъжностни характеристики по темата. 2-ро трим. - Назначени двама служители по нередности с длъжностни характеристики по темата. 3-то трим. - Назначени двама служители по нередности с длъжностни характеристики по темата. 4-то трим – Назначени двама служители по нередности с длъжностни характеристики по темата. Дирекция РСР 1-во трим. - Определени двама служители по нередности 2-ро трим. - Определени двама служители по нередности 3-то трим. - Определени двама служители по нередности 4-то трим. - Със Заповед на Заместник-министър на земеделието, храните и горите са определени четирима служители по нередности ИА ОПНОИР 1-во трим. - ИА на ОПНОИР поддържа четирима взаимозаменяеми „служители по нередности” с разписани функионални задължения по администриране на нередности в длъжностните им характеристики. 2-ро трим. - Със Заповед № РД09-139/29.06.2020 г. са извършени персонални промени в длъжностните лица, които изпълняват функции на служители по нередности, като се запазва общият брой от четирима взаимозаменяеми служители по нередности. 3-то трим. - няма промяна 4-то трим -няма промяна МФ 1-во трим. - задачата е изпълнена. Сертифициращият орган разполага със служител по нередностите - титуляр и служител по нередностите - заместник на титуляра, като функцията им е посочена в длъжностните характеристики. 2-ро трим. - не е приложимо. Задачата е изпълнена през предходното тримесечие. 3-то трим. - не е приложимо. Задачата е изпълнена през предходното тримесечие. 4-то трим - не е приложимо. ДФЗ 1-во трим. - Изпълнява се текущо - осигурени двама служителя. 2-ро трим. - Изпълнява се текущо - осигурени двама служителя. 3-то трим. - Изпълнява се текущо - осигурени двама служителя. 4-то трим - Изпълнява се текущо - осигурени двама служителя. | Задачата е изпълнена. |
| - Поддържане на минимум двама служители с длъжностни характеристики по противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП ГДНП | декември, 2020 | Брой служители | ГДБОП 1-во трим. - служителите от сектор "03" при отдел "04" на ГДБОП-МВР извършват ОИД по 2 линии на работа: "Корупция в териториалните органи на държавната власт" и "Измами с имущество от фондове на ЕС". 2-ро трим. -без промени. 3-то трим. - без промени 4-то трим - без промени ГДНП 1-во трим. - 0 (32 служители /ГДНП – 4, ОДМВР – 28/, приоритетно работят по линията). 2-ро трим. - 0 (32 служители /ГДНП – 4, ОДМВР – 28/, приоритетно работят по линията). 3-то трим. - 0 (32 служители /ГДНП – 4, ОДМВР – 28/, приоритетно работят по линията). 4-то трим - 0 (32 служители /ГДНП – 4, ОДМВР – 28/, приоритетно работят по линията). | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на годишна работна среща на служителите по нередности с цел обучение, обсъждане на проблеми и обмяна на опит по администрирането на нередности. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Проведена работна среща; Брой участници | Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим - Изпълнението се отлага за 2021 г., тъй като през 2020 г. е проведена планираната среща за 2019 г., отложена предвид невъзможността през същата година да бъдат проведени съответните процедури за обществени поръчки. | Задачата не е изпълнена. |
| - Предоставяне на управляващите, контролни и одитни органи на анализи, наръчници, насоки и други материали, изготвени от експертни групи на европейско и национално ниво, с цел обмен на добри практики в борбата с нередностите, резултатите от които да се използват при контрол и мониторинг изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от ЕС. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Брой изпратени документи | Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим – През тримесечието представители на дирекция АФКОС взеха участие в следните видеоконферентни срещи: Седма среща на АФКОС групата към COCOLAF, организирана на 22.10.2020 г.; Пленарна среща на COCOLAF и Осма среща на под-групата „Превенция на измамите“, проведени на 03.12.2020 г. В дневния ред на първите две събития беше включена темата: „Оценка и справяне с рисковете от измами, свързани с COVID-19, при разходване на средствата от ЕС“. Презентацията на ОЛАФ, както и извадка от доклада на Седмата среща на АФКОС групата във връзка с нея, бяха изпратени до членовете на Съвета АФКОС с оглед отчитането им в хода на извършваната от членовете на Съвета оценка на риска. В допълнение, с оглед елиминиране на риска от двойно финансиране и изнесена информация от Италия по време на горепосочената първа среща е инициирано проучване сред членовете на Съвета относно необходимостта от предоставяне на достъп от страна на ОЛАФ на Република България до бази данни, съдържащи информация за получени средства от бенефициенти по директно финансирани от ЕК програми. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на общи обучения на служителите от институциите, представени в Съвета АФКОС, във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. | Институциите, представени в Съвета АФКОС | декември, 2020 | Брой обучения; Брой обучени | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- не е приложимо 2-ро трим. - През отчетния период експерти от дирекция ЦКЗ не са участвали в обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС в областта на защита на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - През отчетния период експерти от дирекция ЦКЗ не са участвали в обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС в областта на защита на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. – През отчетния период експерти от дирекция ЦКЗ не са участвали в обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС в областта на защита на финансовите интереси на ЕС. Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - Не са провеждани общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. 2-ро трим. - Не са провеждани общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. 3-то трим. - Не са провеждани общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. 4-то трим. – Не са провеждани общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. Министерство на икономиката 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МОСВ 1-во трим.- Не са предприети действия за отчетния период 2-ро трим. - Не са предприети действия за отчетния период. 3-то трим. - Не са провеждани общи обучения. 4-то трим. – няма МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма МФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма МЗХГ 1-во трим.- Дирекция МДР - Проведена работна среща през месец януари на тема "Повишаване на административния капацитет на органите, свързани с изпълнението на ПМДР 2014-2020", по време на която бяха представени теми "Често допускани грешки в процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП и ПМС 160/2016 г." и "Администриране на нередности". Дирекция РСР - Няма 2-ро трим. – Дирекция МДР - Не са провеждани общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. Дирекция РСР - Няма 3-то трим. – Дирекция МДР - Проведено обучение на тема "Основни въпроси на Обществените поръчки, практики и прилагане". Дирекция РСР - Няма 4-то трим. – Дирекция МДР - Участие в обучителен семинар на тема „Актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)". Дирекция РСР - Няма МТСП 1-во трим.- 2 обучения, 26 обучени служители. 2-ро трим.- 2 обучения, 8 обучени служители. 3-то трим. - 1 обучение, 1 обучен. 4-то трим. - 2 обучения, 10 обучени. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не са провеждани общи обучения. В рамките на дирекцията при промени на релевантни разпоредби на ЕС се провеждат обучения при необходимост. 2-ро трим. - Не са провеждани общи обучения. В рамките на дирекцията при промени на релевантни разпоредби на ЕС се провеждат обучения при необходимост. 3-то трим. - Не са провеждани общи обучения. В рамките на дирекцията при промени на релевантни разпоредби на ЕС се провеждат обучения при необходимост. 4-то трим. – Не са провеждани общи обучения. В рамките на дирекцията при промени на релевантни разпоредби на ЕС се провеждат обучения при необходимост. Д УТС 1-во трим. - Двама служители на Д УТС взеха участие в обучение за идентифициране на риска и борба с измамите и корупцията по програмите, финасирани от ЕСИФ, на което бяха отчетени последните законодателни инициативи на ЕК, включително свързани със закрилата на подателите на сигнали за нередност/измама. 2-ро трим. - 16 служители на Д УТС взеха участие в дистанционно обучение посредством платформата Zoom на тема "Адекватни проверки на управлението и мерки за борба с измамите", организирано на 18.06.2020 от Управляващия орган по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, свързано с борбата с измамите. 3-то трим. - не са провеждани 4-то трим. - Не са провеждани общи обучения. В рамките на дирекцията. ДАНС 1-во трим.- не са провеждани 2-ро трим. - не са провеждани 3-то трим. - не са провеждани 4-то трим. - не са провеждани ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - В периода 12-14 октомври 2020 г. е взето участие в работна среща на служителите по нередности, управляващи средства и/или докладващи нередности по ЕСИФ, организирано от ДАФКОС. ИА ОСЕС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - Проведено е едно обучение - уебинар на тема „Новата защита на подателите на сигнали за нарушения на правото на ЕС. Измами и етика“, на 3 и 17.08.2020 г. Брой обучени – 56 служители. 4-то трим. - няма Статус на изпълнение - изпълнена. АДФИ 1-во трим. - Проведено е обучение за електронни обществени поръчки, като са обучени 4 човека. 2-ро трим. - Не са провеждани общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. 3-то трим. - Не са провеждани общи обучения във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. 4-то трим. - Проведени са обучения по следните теми: ЦАИС ЕОП - модул "Последващ контрол" (обучени са 128 служители); Прилагане на ЗОП (5 служители); Превенция и противодействие на корупцията (3 служители); Прилагане на АПК (2 служители); Прилагане на Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (1 служител). АОП 1-во трим. - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма НАП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим.- Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип обучения. 2-ро трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип обучения. 3-то трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип обучения. 4-то трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип обучения. ИА ОПНОИР 1-во трим.- За отчетния период 3-ма служители на ИА ОПНОИР са преминали обучение на тема "Промени в сила от 1 януари 2020 г. в данъчното и осигурителното законодателство" в Център по европейско обучение, София. За посочения период 6-ма служители на ИА ОПНОИР са преминали обучение по тема "Обучение за крайни потребители (възложители) на Централизираната автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в „Информационно обслужване“ АД, София. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - Преминато обучение "Financial Instruments in ESI Funds: Recovery after COVID-19 Outbreak" – 6 служители; 4-то трим. - -8 служители са преминали обучение "Financial Instruments in ESI Funds: Recovery after COVID-19 Outbreak; -8 служители са преминали обучение „Financial Management and Control of EU Structural Funds: REACT-EU and the New Draft Regulations 2021-2027“; -8 служители са преминали обучение "Специализирано практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари"; - 5 служители са преминали обучение "Опростени варианти за разходите за ЕСИФ и переспективи след 2020 г.; -13 служители са преминали обучение "Актуални въпроси на съдебната практика по ЗУСЕСИФ; -7 служители са преминали обучение за работа със САП. ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - Онлайн модулно обучение за крайни потребители (възложители) на Централизирана автоматизирана информационна система „електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - 14 бр. Служители на ИА СОСЕЗФ; Онлайн обучение на тема „Насоки за извършване и документиране на проверки за спазване на приложимото законодателство за избор на изпълнител“ - 10 бр. Служители на ИА СОСЕЗФ; Дистанционно обучение на тема „Управление и Контрол на средствата от ЕСИФ по време и след кризата COVID-19“ - 8 бр. Служители на ИА СОСЕЗФ. 3-то трим. - Присъствено обучение на тема "Методология на одитния процес, практически примери и казуси при изпълнение одитните ангажименти на ИА СОСЕЗФ" - взели участие 26 служители; Онлайн конференция „Етика и почтеност в публичната администрация“, организирана от ЕСП - взели участие 4 служители; Присъствено обучение "Актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) - взели участие 4 служители; Онлайн обучение "Рисково-базиран финансов одит на счетоводна и финансова информация" - взели участие 10 служители; Онлайн обучение "Управление на кибер рисковете" - взели участие 8 служители. 4-то трим. -няма МВР Дирекция АФКОС 1-во трим. - Няма 2-ро трим. - Обучение на тема „Анализ и визуализация на база данни“, проведено чрез дистанционна форма на обучение от Института по публична администрация в периода 09 – 26.06.2020 г – 1 служител. 3-то трим. - няма 4-то трим. - Обучение на тема „Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности“, проведено чрез дистанционна форма на обучение от Института по публична администрация в периода 01-02.10.2020 г. – 1 служител. Обучение на тема „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“, проведено чрез дистанционна форма на обучение от Института по публична администрация в периода 21.10.2020 – 22.10.2020 г. – 1 служител. Обучение на тема „Комуникативни умения на английски език“, проведено чрез дистанционна форма на обучение от Института по публична администрация в периода 02.11.2020 – 13.11.2020 г. – 1 служител. ГДБОП 1-во трим.- не са провеждани 2-ро трим. - не са провеждани 3-то трим. - не са провеждани 4-то трим. - не са провеждани ГДНП 1-во трим.- 0 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. - 0 ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не са провеждани 4-то трим. - не са провеждани ПРБ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена*. |
| - Организиране на специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите или други специфични обучения за борба с измамите. | УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ | декември, 2020 | Брой обучения; Брой обучени | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- за отчетния период не са провеждани обучения по прилагане на индикатори за измама. 2-ро трим. - за отчетния период не са провеждани обучения по прилагане на индикатори за измама. 3-то трим. - за отчетния период не са провеждани обучения по прилагане на индикатори за измама. 4-то трим. – за отчетния период не са провеждани обучения по прилагане на индикатори за измама. Министерство на икономиката 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма МОСВ 1-во трим. - Не са предприети действия за отчетния период. 2-ро трим. - Не са предприети действия за отчетния период 3-то трим. - проведено вътрешно обучение на тема "Процедури по администриране на нередности - сигнали за нередности и нередности", включително по прилагане на индикаторите за измама; 4-то трим. - Не са предприети действия за отчетния период. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МТСП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма ИА ОПНОИР 1-во трим.- Не са провеждани специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червени флагове“). 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - Обучение на екипа за самооценка на риска от измами в УО на ОПНОИР в изпълнение на заложената дейност в Плана за действие на Съвета АФКОС за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС 2014-2020 – 8 служители /присъствено/; МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не са провеждани. 2-ро трим. - Не са провеждани. 3-то трим. - Не са провеждани. 4-то трим. – Не са провеждани Дирекция УТС 1-во трим. - Двама служители на Д УТС взеха участие в обучение за идентифициране на риска и борба с измамите и корупцията по програмите, финасирани от ЕСИФ, на което бяха отчетени последните законодателни инициативи на ЕК, включително свързани със закрилата на подателите на сигнали за нередност/измама. 2-ро трим. - не са провеждани обучения в периода. 3-то трим. - не са провеждани обучения в периода. 4-то трим. – Не са провеждани МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим. - не е провеждано обучение. 2-ро трим. - не е провеждано обучение. 3-то трим. - не е провеждано обучение. 4-то трим. – не е провеждано обучение. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - не е провеждано обучение. 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -не е провеждано обучение | Задачата е изпълнена.* |
| - Организиране на специализирани обучения за служителите на УО, НФ-МФ, ИА ОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Aрахне, както и за администриране на програмата. | ИПА | декември, 2020 | Брой обучения; Брой обучени | ИПА 1-во трим.- отчетна информация ще бъде изискана за първото полугодие 2-ро трим. - Институтът по публична администрация организира специализирани обучения за служителите на УО, НФ-МФ, ИА ОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Aрахне. ИПА в Каталог 2020 има 4 специализирани курсове за превенция и борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Те са както следва: Курс 1 – „Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции – обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане“ с продължителност 2 дни или 16 учебни часа. Курсът е предвиден за есенния период на провеждане и до сега няма проведени обучения. Курс 2 – „Борба с измами при усвояване на средства от ЕС. Системата на ЕК измерване на риска от измами и нередности ARACHNE“ с продължителност 2,5 дни или 20 учебни часа. Курсът е предвиден за есенния период на провеждане и до сега няма проведени обучения. Курс 3 – „Работа с ИСУН 2020 – мониторинг и финансов контрол“ с продължителност 1 ден или 8 учебни часа. Курсът е предвиден за пролетния период на провеждане и до сега не са проведени обучения поради извънредното положение в Република България. Курс 4 – „Мерки срещу изпирането на пари“. Курсът е предвиден като е-модул за самообучение. До момента в обучението са сформирани 7 групи в които са дипломирани 638. 3-то трим. и 4-то трим. - Институтът по публична администрация организира специализирани обучения за служителите на АМ, УО, НФ-МФ, ИА ОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Aрахне. ИПА в Каталог 2020 има 3 специализирани курсове за превенция и борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Те са както следва: Курс 1 – „Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции – обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане“ с продължителност 2 дни или 16 учебни часа във виртуална класна стая. В периода от 01.07 до 31.12.2020 г. е проведено 1 обучение в което са дипломирани 18 служители. Курс 2 – „Работа с ИСУН 2020 – мониторинг и финансов контрол“ с продължителност 1 ден или 8 учебни часа във виртуална класна стая. В периода от 01.07 до 31.12.2020 г. е проведено 1 обучение в което са дипломирани 25 служители. Курс 3 – „Мерки срещу изпирането на пари“. Курсът е предвиден като е-модул за самообучение. В периода от 01.07 до 31.12.2020 г. са сформирани 4 групи в които са дипломирани 323 служители. | Задачата е изпълнена. |
| - Участие в обучение за повишаване на експертния капацитет на служители на ДАНС, специализирани в работата по случаи, свързани с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. | ДАНС | декември, 2020 | 1 обучение | ДАНС 1-во трим.- не са провеждани 2-ро трим. - не са провеждани 3-то трим. - не са провеждани 4-то трим. - проведено обучение | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на работни срещи на служители на ГДБОП със служителите по нередности на УО за обмен на информация относно нередности и измами. | ГДБОП | декември, 2020 | Брой работни срещи | ГДБОП 1-во трим. - проведена 1 работна среща 2-ро трим. - не са провеждани 3-то трим. - проведени 3 работни срещи. 4-то трим. - проведени 2 работни срещи | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на съвместни обсъждания, с участието на прокурори и разследващи органи, с цел подобряване на взаимодействието при изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ДФЗ | декември, 2020 | Брой работни срещи | ДФЗ 1-во трим. - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - Проведена среща с ВКП, относно проблеми свързани с работата в ИСУН. По инициатива на ДФЗ със съдействието на ДАФКОС, на 20.07.2020 г. е проведена междуведомствена среща в дирекция АФКОС с участието на представители на МТСП, МОН, ДФЗ и ЦРЧР. 4-то трим. – няма | Задачата е изпълнена. |
| 1.4. Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост |  |  |  |  |  |
| - С цел предотвратяване на нередности при кандидатстване и възлагане на обществени поръчки, публикуване на интернет страниците на Управляващите органи на програмите на информация /в т.ч. препратки към публикувана на други места информация/ относно: а) често срещани грешки; | ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, АСП, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ), ИА ОПНОИР, ДФЗ | декември, 2020 | Брой публикации | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - Не е публикувана нова информация на интернет страницата, относно често срещани грешки. 2-ро трим. - Не е публикувана нова информация на интернет страницата, относно често срещани грешки. 3-то трим. - Не е публикувана нова информация на интернет страницата, относно често срещани грешки. 4-то трим. – Не е публикувана нова информация на интернет страницата, относно често срещани грешки. МТСП 1-во трим.- В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържа такава информация, с конкретни примери. 2-ро трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържа такава информация, с конкретни примери. 3-то трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържа такава информация, с конкретни примери. 4-то трим. – В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържа такава информация, с конкретни примери. МОСВ 1-во трим. - Извършена една публикация на интернет сайта на програмата. 2-ро трим. - Извършена една публикация на интернет сайта на програмата. 3-то трим. - няма публикации; 4-то трим. – Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. МРРБ 1-во трим.- Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. 2-ро трим. - Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. 3-то трим. - Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. 4-то трим. – Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. МТИТС 1-во трим. - На интернет страницата на УО е публикуван годишният анализ на ИА ОСЕС за нередности. 2-ро трим. – няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма Министерство на икономиката 1-во трим. - Изпълнява се текущо. На интернет страницата на УО на ОПИК са публикувани най-често допусканите грешки от страна на бенефициентите по ОПИК. 2-ро трим. - Изпълнява се текущо. На интернет страницата на УО на ОПИК са публикувани най-често допусканите грешки от страна на бенефициентите по ОПИК. 3-то трим. - Изпълнява се текущо. На интернет страницата на УО на ОПИК са публикувани най-често допусканите грешки от страна на бенефициентите по ОПИК. 4-то трим. – Изпълнява се текущо. На интернет страницата на УО на ОПИК са публикувани най-често допусканите грешки от страна на бенефициентите по ОПИК. ИА ОПНОИР 1-во трим.- С цел предотвратяване на нередности при възлагането на обществени поръчки, на интернет сайта на Управляващия орган в секция "Документи" са публикувани: - Указания до възложителите на обществени поръчки – бенефициенти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; -PUBLIC PROCUREMENT GUIDANCE FOR PRACTITIONERS 2018_EC; - Информация за често допусканите грешки при изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж; - Анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените през 2018 година проверки на проекти; - Анализ на ИА ОСЕС на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при извършените през 2017 година одитни ангажименти за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014 -2020; - Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им; - Насоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки; - Практическо ръководство за ръководители "Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия" 2-ро трим. - На 29.04.2020 г. на интернет сайта на Управляващия орган на ОП НОИР в секция "Документи" и в рубриката "Новини" Управляващият орган публикува „Анализ на най-често допусканите грешки, установени от УО на ОП НОИР, при извършения контрол за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ“. Целта на анализа е да бъде в помощ на бенефициентите на ОП НОИР при провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки за своевременното идентифициране на потенциални проблеми, както и за предотвратяване допускането на нередности с цел избягване определянето на финансови корекции. При изготвяне на документа е използван подходът на Одитния орган и са обхванати всички видове нарушения, които УО на ОП НОИР е установил в практиката си. Също така са изяснени някои нови моменти в Насоките за определяне на финансовите корекции, които се прилагат спрямо разходите, финансирани от ЕС в рамките на споделеното управление, при неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с Решение на Европейската комисия от 14.05.2019 г., както и измененията от 28 август 2019 г. и 06 март 2020 г. в Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС 57/2017 г. 3-то трим. -няма 4-то трим. – няма МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим. - Публикувани "Често допускани грешки при провеждане на процедури за избор на изпълнител/и по реда на ПМС 160/2016 г. и ЗОП" и "Най-често допускани грешки от бенефициентите при отчитане на разходите по ПМДР" на страницата. 2-ро трим. - Публикувани "Често допускани грешки при провеждане на процедури за избор на изпълнител/и по реда на ПМС 160/2016 г. и ЗОП" и "Най-често допускани грешки от бенефициентите при отчитане на разходите по ПМДР" на страницата. 3-то трим. - Публикувана е актуализация на често допусканите грешки при провеждане на процедури за избор на изпълнител/и по реда на ПМС 160/2016 г. и ЗОП, констатирани от УО на ПМДР при осъществяване на контрол за законосъобразност на проведените процедури. 4-то трим. – Публикувана е актуализация на често допусканите грешки при провеждане на процедури за избор на изпълнител/и по реда на ПМС 160/2016 г. и ЗОП, констатирани от УО на ПМДР при осъществяване на контрол за законосъобразност на проведените процедури. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- няма 2-ро трим. -няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма ДФЗ 1-во трим. - На електронанта страница на ДФ "Земеделие" е публикуван "Анализ на често допускани грешки от възложители по ЗОП при подготовка и провеждане на обществени поръчки, финансирани по Програмата за развитие на селските райони". 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма ## 4-то трим. – На интернет страницата на ДФЗ са публикувани най-често допускани грешки от бенефициентите при отчитане на разходите по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. | Задачата е изпълнена*. |
| б) добри практики, които да се ползват от бенефициентите. |  | декември, 2020 | Брой публикации | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - През периода не е публикувана нова информация за добри практики. 2-ро трим. - През периода не е публикувана нова информация за добри практики. 3-то трим. - През периода не е публикувана нова информация за добри практики. 4-то трим. – През периода не е публикувана нова информация за добри практики. МТСП 1-во трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР, се съдържа такава информация, с конкретни примери. 2-ро трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР, се съдържа такава информация, с конкретни примери. 3-то трим. - В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР, се съдържа такава информация, с конкретни примери. 4-то трим. – В презентациите, представяни на потенциални кандидати и бенефициенти по ОП РЧР се съдържа такава информация, с конкретни примери. МОСВ 1-во трим.- Не са предприемани мерки през отчетния период 2-ро трим. - Не са предприемани мерки през отчетния период. 3-то трим. - Не са предприемани мерки през отчетния период. 4-то трим. – Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. МРРБ 1-во трим. - Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. 2-ро трим. - Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. 3-то трим. - Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. 4-то трим. – Изпълнява се със срок постоянен и при необходимост. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - През периода не е публикувана информация за добри практики. 4-то трим. – През периода не е публикувана информация за добри практики. Министерство на икономиката 1-во трим. - Изпълнява се текущо. В Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 са дадени примери за добри практики. Ръководството е публикувано на интернет страницата на УО на ОПИК. 2-ро трим. - Изпълнява се текущо. В Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 са дадени примери за добри практики. Ръководството е публикувано на интернет страницата на УО на ОПИК. 3-то трим. - Изпълнява се текущо. В Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 са дадени примери за добри практики. Ръководството е актуализирано на 17.06.2020 г. и публикувано на интернет страницата на УО на ОПИК. 4-то трим. – Изпълнява се текущо. В Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 са дадени примери за добри практики. Ръководството е публикувано на интернет страницата на УО на ОПИК. ИА ОПНОИР 1-во трим. - На началната страница на интернет сайта на УО http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=742 регулярно се публикуват видеоклипове с примери на добри практики по проекти, като такава информация се публикува и в рубриката новини. 2-ро трим. - На началната страница на интернет сайта на УО http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=742 регулярно се публикуват видеоклипове с примери на добри практики по проекти, като такава информация се публикува и в рубриката новини. 3-то трим. - На началната страница на интернет сайта на УО http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=742 регулярно се публикуват видеоклипове с примери на добри практики по проекти, като такава информация се публикува и в рубриката новини. 4-то трим. – На началната страница на интернет сайта на УО http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=742 регулярно се публикуват видеоклипове с примери на добри практики по проекти, като такава информация се публикува и в рубриката новини. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим. - Не са публикувани добри практики. 2-ро трим. - Публикувани са УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПМС 160/2016 г. 3-то трим. - няма. 4-то трим. – Публикувани са указания за прилагане на ПМС 160/2016 г. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма ДФЗ 1-во трим. - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма | Задачата е изпълнена*. |
| - В провежданата разяснителна кампания по чл. 27 от ПМС 162/2016 г. и въвеждащи обучения за бенефициентите Управляващите органи задължително включват добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съфинансирани от ЕСИФ. | ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МИ, АСП, Дирекция “Морско дело и рибарство”(МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“(МЗХГ), ИА ОПНОИР, ДФЗ; със съдействието на АОП | декември, 2020 | Брой кампании | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - за отчетения период е проведено едно обучение. 2-ро трим. - за отчетения период са проведени 3 бр. обучения. 3-то трим. - за отчетения период са проведени 4 бр. обучения. 4-то трим. – за отчетения период е проведено едно обучение и две информационни събития. МТСП 1-во трим. - 2 бр. 2-ро трим. - 1 бр. 3-то трим. - 1 бр. 4-то трим. – 2 бр. МОСВ 1-во трим. - Не са предприемани действия през отчетния период. 2-ро трим. - 2 бр. за отчетния период. 3-то трим. - В условията на извънредна епидемична обстановка, от ръководството на УО на ОПОС е взето решение, разяснителни кампании/въвеждащи обучения да не се провеждат присъствено. На бенефициентите са осигурявани необходимите материали и информация електронно. Приложено по отношение на 58 бр. бенефициенти. 4-то трим. – Не са предприемани действия през отчетния период. МРРБ 1-во трим.- Не са провеждани. 2-ро трим. - Не са провеждани. 3-то трим. - Не са провеждани. 4-то трим. – Не са провеждани кампании. За бенефициентите на ОПРР на 18.12.20 г. е проведено обучение с представител на Одитния орган относно актуални констатации по видове нередности, както и актуална практика на ВАС по установени нередности. Министерство на икономиката 1-во трим. - 1 бр. 2-ро трим. - Не са провеждани. 3-то трим. - Не са провеждани. 4-то трим. – Не са провеждани. ИА ОПНОИР 1-во трим. - През отчетния период е проведена 1 информационна кампания за представяне на процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ и са проведени 4 бр. въвеждащи обучения за бенефициентите, в които бяха включени добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съфинансирани от ЕСИФ. Въвеждащите обучения се проведоха по проекти: - BG05M2OP001-2.013-0001-C01 "Студентски практики - фаза 2" - BG05M2OP001-1.003-0001-С01 - BG05M2OP001-1.003-0002-С01 - BG05M2OP001-2.014-0001-C01 "Подкрепа за дуалната система на обучение". 2-ро трим. - През отчетния период са проведени въвеждащи обучения както следва: - По проект BG05M2OP001-2.014-0001"ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ" е проведено присъствено въвеждащо обучение с 20 участника (членове на екипа за управление); - В изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие” през периода по 5 проекта е проведено присъствено въвеждащото обучение, като в допълнение по 8 проекта са изпратени презентации и учебни материали чрез ИСУН 2020 предвид епидемиологичната обстановка. 3-то трим. В периода са проведени: На 16.09.2020 г. е проведен дистанционен информационен ден през платформата ZOOM по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Дистанционни въвеждащи обучения на бенефициенти за периода: 1. Договор BG05M2OP001-3.013-0004 "Професионалното образование - традиция и нови възможности", процедура „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с бенефициент ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“, гр. Дряново - на 10.08.2020 г. 2. Договор BG05M2OP001-3.013-0002 "Деца, учители и родители заедно за по-добро бъдеще в Трявна", процедура „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТЛИНА", гр. Трявна - на 10.08.2020 г. 3. Договор BG05M2OP001-3.008-0001-C02, Бенефициент - СУ "Васил Левски" гр. Главиница - 12.08.2020 г. 4. Договор BG05M2OP001-3.008-0003-C02 „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Уча се, за да сполуча“ – 11.08.2020 г.; Бенефициент – Община Ситово; 5. Договор BG05M2OP001-3.008-0002-C02 „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Уча се, за да сполуча“; „Шарен свят“; – 11.08.2020 г.; Бенефициент – Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Главиница. 6. Договор BG05M2OP001-3.023-0001 "За качествено образование в малките населени места"; Бенефициент - Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски - гр. Павликени – 11.08.2020 г. 7. Договор BG05M2OP001-3.007-0006 "Заедно към бъдещето", Средно училище "Димитър Маринов" - ЛОМ - 11.09.2020; 8. Договор BG05M2OP001-3.007-0005 "Достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включитилно роми от ОУ"Константин Фотинов" град Лом и ОУ "Кирил и Методий" село Замфир "Второ основно училище "Константин Фотинов" - 11.09.2020 9. BG05M2OP001-3.007-0007 „Успешни заедно“, Професионална гимназия по производствени технологии - 29.09.2020 4-то трим. – 1 бр. Дистанционно встъпително обучение по проект 3.018 Приобщаващо образование и втори онлайн информационен ден по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим.- Не са провеждани кампании през първото тримесечие. 2-ро трим. - Не са провеждани кампании през първото тримесечие. 3-то трим. - Не са провеждани кампании през трето тримесечие. 4-то трим. – Не са провеждани кампании през трето тримесечие. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма АОП 1-во трим. - Не е искано съдействие 2-ро трим. - Не е искано съдействие 3-то трим. - Не е искано съдействие. 4-то трим. - Не е искано съдействие. | Задачата е изпълнена.* |
| - Информиране на служителите на ДФЗ, бенефициентите, частния бизнес, неправителствени организации и гражданското общество за резултатите от проведените административни проверки в ДФЗ, разследвания от компетентните органи и осъдени лица за злоупотреби, засягащи финансовите интереси на ЕС чрез страницата ДФЗ и чрез други средства. | ДФЗ | декември, 2020 | Брой публикации | ДФЗ 1-во трим.- Teлефоните за връзка на кандидатите с експерти по схемите и мерките директни плащания се поддържат актуални. Добавени са още два телефона за връзка съответно: 02/ 81-87-652, 02/ 81-87-692 за директни плащания. За кампания 2020 е създадена възможност кандидатите по директни плащания да могат да очертават земеделски площи, включително да импортират данни в стандартен shape формат, както и да копират данни от предходните си заявления по директните плащания. След като извършат очертаването на площите си, кандидатите е необходимо да посетят съответната ОСЗ и да добавят схемите и мерките, които не са налични за заявяване в СЕУ. Посредством СЕУ, кандидатите по директни плащания, могат да извършват справки относно: - Справка за заявени Кадастрални имоти (КИ); - Декларирани парцели с разлики спрямо слой "Площи в добро земеделско състояние"; - Информация за пресичания на КИ с Декларирани БЗС; - Оторизирани суми по направление Директни плащания (в лева); - Извършени плащания по направление Директни плащания (в лева); - Извършени aгроекологични плащания; - Да проверяват дали имат издадени Уведомителни писма относно изплатените им субсидии. 2-ро трим. - На електронната страница на ДФ "Земеделие" са публикувани Указания на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и на Държавен фонд „Земеделие“ към бенефициентите общини, във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната. Ежемесечно, в раздел Програма за развитие на селските райони 2014-2020 - Публичност по подмерките от ПРСР 2014-2020, се актуализират и данните за изпълнение на ПРСР 2014-2020 г., а в раздел Мерки за подпомагане чрез ИСУН се публикуват резултатите от административните проверки след отделните етапи на оценка на проектните предложения, подадени в ИСУН. 3-то трим. - няма 4-то трим. – ДДПМРСР Данни относно напредъка по ПРСР 2014-2020 г. се публикуват на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ на адрес: - Изпълнение на ПРСР 2014-2020 към края на всеки месец. Публикува се до 10-то число на следващия месец; На интернет страницата на ДФ “Земеделие” се поддържа актуална информация за обработката на подадените заявления за подпомагане/проектни предложения на платформа, която автоматично извлича данни от ИСАК ::: През 2020 г. са обявени приеми по девет подмерки по ПРСР 2014-2020 г., които касаят дейността на дирекцията. Осем от тях са с прием чрез ИСУН 2020: подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" - целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство; подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"; подмярка 5.1 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития"; подмярка 5.2 "Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития"; подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" прием 2020; подмярка 7.6"Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата"; подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка"/. Една подмярка, 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3”/ с прием по наредба в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Други дейности: Поддържане на информационни телефони - Дирекция „Договориране“ - 02/81-87-222; 02/81-87-272 и телефон за възложители по ЗОП. Приемни дни за бенефициенти, обявени на . За статуса на подадените проекти се прави индивидуална справка на https://www.prsr.bg. Електронните адреси за контакт с ДДПМРСР са: vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg за кандидатите по общински мерки и chastni_prsr@dfz.bg за кандидатите по частни мерки по Програма за развитие на селските райони. За процедури на МИГ и проекти през МИГ електронният адрес е: vomr@dfz.bg | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на годишен анализ за получените сигнали на електронните адреси, горещите телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами по фондове и програми на ЕС. Включване на информация от анализа в годишния доклад за дейността на Съвета АФКОС. | Дирекция АФКОС със съдействието на ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, МФ, ДФЗ, АСП, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ) | декември, 2020 | Представена информация в годишния доклад за дейността на Съвета АФКОС | Дирекция АФКОС 1-во трим. - Информация за получените сигнали е представена и включена в годишния доклад за дейността на Съвета АФКОС за 2019 г. Задачата е изпълнена. 2-ро трим. – Не е приложимо. 3-то трим. – Не е приложимо. 4-то трим – Не е приложимо. АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - През тримесечието на електронния адрес за подаване на сигнали за нередности и измами по фондове и програми на ЕС на ОПДУ са получени два сигнала за нередност. 2-ро трим. - През тримесечието на електронния адрес за подаване на сигнали за нередности и измами по фондове и програми на ЕС на ОПДУ не са получени сигнали. 3-то трим. - През тримесечието на електронния адрес за подаване на сигнали за нередности и измами по фондове и програми на ЕС на ОПДУ не са получени сигнали. 4-то трим – През тримесечието на електронния адрес за подаване на сигнали за нередности и измами по фондове и програми на ЕС на ОПДУ е получен един сигнал за нередност. МТСП 1-во трим. - На електронната страница на програмата е наличен електронен адрес за подаване на сигнали. В сградата на МТСП е налична специална кутия за подаване на сигнали на хартиен носител. При получаване на сигнал и регистрирането му в деловодната система на УО и в ИСУН се прави анализ на нарушението по вид. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - На електронната страница на програмата е наличен електронен адрес за подаване на сигнали. В сградата на МТСП е налична специална кутия за подаване на сигнали на хартиен носител. При получаване на сигнал и регистрирането му в деловодната система на УО и в ИСУН се прави анализ на нарушението по вид. 4-то трим - На електронната страница на програмата е наличен електронен адрес за подаване на сигнали. В сградата на МТСП е налична специална кутия за подаване на сигнали на хартиен носител. При получаване на сигнал и регистрирането му в деловодната система на УО и в ИСУН се прави анализ на нарушението по вид. МОСВ 1-во трим.- Не са предприети мерки за отчетния период 2-ро трим. - На електронната страница на програмата е наличен електронен адрес за подаване на сигнали. В сградата на МОСВ е налична специална кутия за подаване на сигнали на хартиен носител. При получаване на сигнал и регистрирането му в деловодната система на УО и в ИСУН се прави анализ на нарушението по вид. 3-то трим. - не е приложимо за отчетния период. 4-то трим - не е приложимо за отчетния период. МРРБ 1-во трим.- Не е извършван. 2-ро трим. - Не е извършван. 3-то трим. - Не е извършван. 4-то трим - Не е извършван. МТИТС 1-во трим. - няма 2-ро трим. - през отчетния период не са постъпвали сигнали на електронния адрес. 3-то трим. - през отчетния период не са постъпвали сигнали на електронния адрес. 4-то трим – през отчетния период не са постъпвали сигнали на електронния адрес. Изготвен годишен анализ на администрираните нередности въз основа на регистрирани през 2020 г. в ИСУН 2020 сигнали за нередности. Министерство на икономиката 1-во трим.- изготвя се 4-то тримесечие 2-ро трим. - изготвя се 4-то тримесечие 3-то трим. - изготвя се 4-то тримесечие. 4-то трим - изготвен 1 бр. Годишен анализ ИА ОПНОИР 1-во трим. - Мярката е със срок на изпълнение през четвъртото тримесечие. 2-ро трим. - неприложимо - мярката е със срок на изпълнение през четвъртото тримесечие. 3-то трим. - неприложимо - мярката е със срок на изпълнение през четвъртото тримесечие. 4-то трим - Предстои да бъде представен на АФКОС в определения срок до 14.02.2021г. МФ 1-во трим. - През периода са получени 2 бр. сигнали по електронна поща. Сигналите касаят изключително дейността на УО. Съгласно чл. 12 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове всеки сигнал за нередност, който не се отнася до дейността на административната структура, в която е получен, се препраща до тази, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателят на сигнала, ако е посочен адрес. Във връзка с цитираната разпоредба сигналите са изпратени за проверка към съответния УО. След извършена проверка в ИСУН е установено, че УО е регистрирал сигналите и е предприел действия по проверката им. 2-ро трим. - През периода са получени 2 бр. сигнали по електронна поща. Сигналите касаят изключително дейността на УО, като единият се отнася до конкретен проект, а другият до процедура за подбор на проектни предложения. Съгласно чл. 12 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове всеки сигнал за нередност, който не се отнася до дейността на административната структура, в която е получен, се препраща до тази, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателят на сигнала, ако е посочен адрес. Във връзка с цитираната разпоредба сигналите са изпратени за проверка към съответния УО. След извършена проверка в ИСУН е установено, че УО е регистрирал сигнала, който касае конкретен проект, и е предприел действия по проверката му. 3-то трим. - През периода са получени 3 бр. сигнали по електронна поща. Сигналите касаят изключително дейността на УО, като и трите се отнасят до процедура за подбор на проектни предложения. Съгласно чл. 12 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове всеки сигнал за нередност, който не се отнася до дейността на административната структура, в която е получен, се препраща до тази, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателят на сигнала, ако е посочен адрес. Във връзка с цитираната разпоредба сигналите са изпратени за проверка към съответния УО. СО е получил обратна информация за приключване на проверката по един от сигналите. 4-то трим – През периода няма получени сигнали за нередности и измами по фондове и програми на ЕС. ДФЗ 1-во трим. - за периода са получени 58 сигнала, отнасящи се за 89 бенефициера. 2-ро трим. - за периода са получени 65 сигнала, отнасящи се за 102 бенефициера. 3-то трим. - за периода са получени 33 сигнала, отнасящи се за 63 бенефициера. 4-то трим - за периода са получени 103 сигнала, отнасящи се за 189 кандидат/бенефициера. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим. - Предвид малко брой получени сигнали по програмата към момента не е изговен годишен анализ. 2-ро трим. - За 2020 г. не е изготвен анализ на получените сигнали. 3-то трим. - За 2020 г. не е изготвен анализ на получените сигнали. 4-то трим - За 2020 г. не е изготвен анализ на получените сигнали. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим -За периода за изготвени 4 бр. доклада със съмнение за нередности. | Задачата е изпълнена. |
| 1.5. Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на информация и отчетност |  |  |  |  |  |
| - Своевременно въвеждане и актуализиране на информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация, и докладване до дирекция АФКОС и ОЛАФ. | ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, АСП, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ); дирекция „Оперативна програма „Добро управление“ в АМС | декември, 2020 | % на докладванията в срок от общия брой докладвания | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - УО на ОПДУ своевременно въвежда и актуализира информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, и докладва до дирекция АФКОС и ОЛАФ. 2-ро трим. - УО на ОПДУ своевременно въвежда и актуализира информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, и докладва до дирекция АФКОС и ОЛАФ. 3-то трим. - УО на ОПДУ своевременно въвежда и актуализира информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, и докладва до дирекция АФКОС и ОЛАФ. 4-то трим. – УО на ОПДУ своевременно въвежда и актуализира информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, и докладва до дирекция АФКОС и ОЛАФ. МТСП 1-во трим. - изпълнява се текущо, при необходимост. Всички нередности по ОП РЧР се докладват в предвидените в нормативната уредба срокове до дирекция АФКОС и ОЛАФ, ако е приложимо. 2-ро трим. - изпълнява се текущо, при необходимост. Всички нередности по ОП РЧР се докладват в предвидените в нормативната уредба срокове до дирекция АФКОС и ОЛАФ, ако е приложимо. 3-то трим. - изпълнява се текущо, при необходимост. Всички нередности по ОП РЧР се докладват в предвидените в нормативната уредба срокове до дирекция АФКОС и ОЛАФ, ако е приложимо. 4-то трим. – изпълнява се текущо, при необходимост. Всички нередности по ОП РЧР се докладват в предвидените в нормативната уредба срокове до дирекция АФКОС и ОЛАФ, ако е приложимо. МОСВ 1-во трим. - Изпълнява се текущо. 2-ро трим. - Изпълнява се текущо. 3-то трим. - Изпълнява се текущо. 4-то трим. – Изпълнява се текущо. МРРБ 1-во трим. - Изпълнява се със срок постоянен 2-ро трим. - Изпълнява се със срок постоянен. 3-то трим. - Изпълнява се със срок постоянен. 4-то трим. – Изпълнява се със срок постоянен. МТИТС 1-во трим. - Информацията в регистрите за сигнали за нередности, и нередности, се въвежда и актуализира своевременно. 2-ро трим. - Информацията в регистрите за сигнали за нередности, и нередности, се въвежда и актуализира своевременно. 3-то трим. - Информацията в регистрите за сигнали за нередности, и нередности, се въвежда и актуализира своевременно. 4-то трим. – Информацията в регистрите за сигнали за нередности, и нередности се въвежда и актуализира своевременно. Министерство на икономиката 1-во трим. - Постъпилите през отчетния период сигнали за нередности са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Активните през първото тримесечие на 2020 г. нередности по ОПРКБИ предстоят да бъдат докладвани на дирекция АФКОС в съответствие с изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Относно активните нередности по ОПИК, докладването се извършва посредством ИСУН 2020, в съответствие с изискванията на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. 2-ро трим. - Постъпилите през отчетния период сигнали за нередности са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Активните през второто тримесечие на 2020 г. нередности по ОПРКБИ предстоят да бъдат докладвани на дирекция АФКОС в съответствие с изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Относно активните нередности по ОПИК, докладването се извършва посредством ИСУН 2020, в съответствие с изискванията на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. 3-то трим. - Постъпилите през отчетния период сигнали за нередности са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Активните през третото тримесечие на 2020 г. нередности по ОПРКБИ предстоят да бъдат докладвани на дирекция АФКОС в съответствие с изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Относно активните нередности по ОПИК, докладването се извършва посредством ИСУН 2020, в съответствие с изискванията на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. 4-то трим. – Постъпилите през отчетния период сигнали за нередности са регистрирани в ИСУН в нормативно установените срокове. Активните през четвърто тримесечие на 2020 г. нередности по ОПРКБИ предстоят да бъдат докладвани през месец януари 2021 г. на дирекция АФКОС в съответствие с изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Относно активните нередности по ОПИК, докладването се извършва посредством ИСУН 2020, в съответствие с изискванията на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. ИА ОПНОИР 1-во трим. - Служителите по нередности в ИА ОПНОИР своевременно въвеждат и актуализират информацията в регистрите за сигнали за нередности и нередности в ИСУН 2020 и извършват в установените срокове докладване до дирекция АФКОС и ОЛАФ. 2-ро трим. - Служителите по нередности в ИА ОПНОИР своевременно въвеждат и актуализират информацията в регистрите за сигнали за нередности и нередности в ИСУН 2020 и извършват в установените срокове докладване до дирекция АФКОС и ОЛАФ. 3-то трим. - Служителите по нередности в ИА ОПНОИР своевременно въвеждат и актуализират информацията в регистрите за сигнали за нередности и нередности в ИСУН 2020 и извършват в установените срокове докладване до дирекция АФКОС и ОЛАФ. 4-то трим. – Служителите по нередности в ИА ОПНОИР своевременно въвеждат и актуализират информацията в регистрите за сигнали за нередности и нередности в ИСУН 2020 и извършват в установените срокове докладване до дирекция АФКОС и ОЛАФ. МФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма ДФЗ 1-во трим. - няма 2-ро трим. - Информацията в регистрите за сигнали за нередности се въвежда и актуализира своевременно. 3-то трим. - Информацията в регистрите за сигнали за нередности се въвежда и актуализира своевременно. 4-то трим. – своевременно се въвежда и актуализира информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС и се докладва до дирекция АФКОС и ОЛАФ. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим. - Служителите по нередности своевременно актуализират информацията по обработени и новополучени сигнали в електронния регистър в ИСУН2020 2-ро трим. - Служителите по нередности своевременно актуализират информацията по обработени и новополучени сигнали в електронния регистър в ИСУН2020. 3-то трим. - Служителите по нередности своевременно актуализират информацията по обработени и новополучени сигнали в електронния регистър в ИСУН2020 и IMS. 4-то трим. – Служителите по нередности своевременно актуализират информацията по обработени и новополучени сигнали в електронния регистър в ИСУН2020 и IMS. АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма | Задачата е изпълнена.* |
|  | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | % на докладванията в срок от общия брой докладвания | Дирекция АФКОС 1-во трим. - 100 % докладване в срок за 4-то тримесечие на 2019 г. 2-ро трим. - 100 % докладване в срок за 1-во тримесечие на 2020 г. 3-то трим. - 100% докладване в срок за 2-ро тримесечие на 2020 г. 4-то трим. - 100% докладване в срок за 3-то тримесечие на 2020 г. | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне анализ на засечени нередности и подозрения за измами със средства на ЕС, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информиране на дирекция АФКОС за предприетите мерки. | ГДБОП | декември, 2020 | 2 броя анализи | ГДБОП 1-во трим.- не е изготвян. 2-ро трим. - извършен е анализ във връзка с отчет на службата за първото шестмесечие. 3-то трим. - не е изготвян 4-то трим. – извършен е анализ във връзка с годишния отчет на службата. | Задачата е изпълнена. |
| - Текущо използване, получаване на достъп и обучение на нови служители от ГДНП и ГДБОП за работа с ИСУН 2020. | ГДНП и ГДБОП | декември, 2020 | Брой потребители | ГДНП 1-во трим. - общо 6 служители на ГДНП, с достъп до ИСУН 2020 и ИСАК. 2-ро трим. - общо 6 служители на ГДНП, с достъп до ИСУН 2020 и ИСАК. 3-то трим. - общо 6 служители на ГДНП, с достъп до ИСУН 2020 и ИСАК. 4-то трим. – общо 6 служители на ГДНП, с достъп до ИСУН 2020 и ИСАК. ГДБОП 1-во трим. - 9 служители на ГДБОП с достъп до ИСУН 2020. 2-ро трим. - без промени. 3-то трим. - без промени 4-то трим. – без промени | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на годишен анализ на нередностите за 2019 г. и обобщена информация за нередностите за 2019 г. по чл. 25 от НОПАНФИПСЕС и чл. 24 от НАНЕСИФ. | Дирекция АФКОС | 31 март, 2020 | Анализ - 1 бр. | Дирекция АФКОС 1-во трим.- изпълнена. 1 бр. Годишен анализ на нередностите за 2019 г. 1 бр. – Обобщена информация за нередностите за 2019 г. по чл. 25 от НОПАНФИПСЕС и чл. 24 от НАНЕСИФ. 2-ро трим. - неприложимо 3-то трим. - неприложимо 4-то трим. – неприложимо | Задачата е изпълнена. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите |  |  |  |  |  |
| 2.1. Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество |  |  |  |  |  |
| - Преглед и актуализиране на съществуващите споразумения/ изготвяне и подписване на нови споразумения за сътрудничество между институциите, представени в Съвета, в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС, при необходимост. | Дирекция АФКОС Институциите, представени в Съвета АФКОС ПРБ | декември, 2020 | Брой подписани нови /актуализирани споразумения | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- не е приложимо 2-ро трим. - не е приложимо 3-то трим. - не е приложимо 4-то трим. – не е приложимо Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- УО на ОПДУ не е подписвал Споразумения за сътрудничество. 2-ро трим. - УО на ОПДУ не е подписвал Споразумения за сътрудничество. 3-то трим. - УО на ОПДУ не е подписвал Споразумения за сътрудничество. 4-то трим. – УО на ОПДУ не е подписвал Споразумения за сътрудничество. Министерство на икономиката 1-во трим. - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма МОСВ 1-во трим. - Не са предприемани действия през отчетния период. 2-ро трим. Не са предприемани действия през отчетния период. 3-то трим. - Не са предприемани действия през отчетния период. 4-то трим. - Не са предприемани действия през отчетния период. МТИТС 1-во трим. - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма МФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МЗХГ Дирекция МДР 1-во трим. - Няма нови /актуализирани Споразумения през първото тримесечие. 2-ро трим. - няма 3-то трим. – няма 4-то трим. - няма МТСП 1-во трим.- През тримесечието няма нови споразумения. 2-ро трим. - През тримесечието няма нови споразумения. 3-то трим. - През тримесечието няма нови споразумения. 4-то трим. - През тримесечието няма нови споразумения. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не са сключвани споразумения. 2-ро трим. - Не са сключвани споразумения. 3-то трим. - Не са сключвани споразумения. 4-то трим. – Не са сключвани споразумения. Д УТС 1-во трим. - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма ДАНС 1-во трим.- - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. – няма 3-то трим. - По инициатива на ДФЗ със съдействието на ДАФКОС, на 20.07.2020 г. е проведена междуведомствена среща в дирекция АФКОС с участието на представители на МТСП, МОН, ДФЗ и ЦРЧР. 4-то трим. - няма ИА ОСЕС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма АДФИ 1-во трим.- През отчетния период няма сключени нови или актуализирани действащи споразумения 2-ро трим. - През отчетния период няма сключени нови или актуализирани действащи споразумения. 3-то трим. - През отчетния период няма сключени нови или актуализирани действащи споразумения. 4-то трим. - През отчетния период няма сключени нови или актуализирани действащи споразумения. АОП 1-во трим.- не е възникнала необходимост 2-ро трим. - през отчетния период няма сключени нови или актуализирани действащи споразумения 3-то трим. - няма сключени нови или актуализирани действащи споразумения. 4-то трим. - няма сключени нови или актуализирани действащи споразумения. НАП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - Споразумение №110 от 20.10.2020 г. за сътрудничество и взаимодействие между НАП и Софийска градска прокуратура, което включва разпоредби относно борбата с данъчни и осигурителни измами. Задачата е изпълнена. АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим. - През периода Агенция "Митници" не е актуализирала или подписвала споразумения в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - През периода Агенция "Митници" не е актуализирала или подписвала споразумения в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - През периода Агенция "Митници" не е актуализирала или подписвала споразумения в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. - През периода Агенция "Митници" не е актуализирала или подписвала споразумения в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС. ИА ОПНОИР 1-во трим.- ИА ОПНОИР не е сключвала през отчетния период споразумения за сътрудничество с институциите, представени в Съвета. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма МВР Дирекция АФКОС 1-во трим.- подписано споразумение с КПКОНПИ 2-ро трим. – В процес на изпълнение е работата по изготвяне на споразумение със Сметна Палата на РБ. На 16.06.2020 г. до Сметна палата е изпратен финален текст на Споразумение за сътрудничество със Съвета АФКОС. Предстои одобрение на документа от двете страни. 3-то трим. - В процес на финализиране е работата по изготвяне на споразумение със Сметна Палата на РБ. 4-то трим. – подписано споразумение със Сметна Палата на РБ на 05.11.2020 г. ГДБОП 1-во трим.- не е извършван 2-ро трим. - не е извършван 3-то трим. - не е извършван 4-то трим. - не е извършван ГДНП 1-во трим.- 0 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. - 0 ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не 4-то трим. - не ПРБ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена*. |
| 2.2. Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните и правоприлагащите органи |  |  |  |  |  |
| - Извършване на контролни действия по рискови браншове, организирани и координирани от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, съвместно със структури на МВР, АМ, НАП и други администрации. | ГДБОП (МКЦПККДРСТ) | декември, 2020 | Брой проведени операции; Брой изготвени обобщени месечни доклади за дейността на Центъра | ГДБОП 1-во трим.- проведени 7 бр. операции 2-ро трим. - проведени 16 бр. операции 3-то трим. - проведени 6 бр. операции. 4-то трим. – проведени 5 операции. | Задачата е изпълнена. |
| - Взаимодействие със служители на НАП, осъществяващи дейност в аналитично звено, създадено със Споразумение за сътрудничество между ГДБОП-МВР и НАП, рег. № 126600-8432/2016 г. | ГДБОП-МВР | декември, 2020 | Брой случаи на измами с фондове на ЕС, по които е работено съвместно със служители на НАП от аналитичното звено | ГДБОП 1-во трим.- 2 бр. 2-ро трим. - 3 бр. 3-то трим. - 3 бр. 4-то трим. – 1 бр. | Задачата е изпълнена. |
| - Засилване на контролната дейност. Подобряване на взаимодействието между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество. |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на информационни кампании за гражданите за програмите, за които е приложимо, по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередност”, „съмнение за измама” и „измама“; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ДУ - АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, АСП, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” – (МЗХГ) | декември, 2020 | Брой кампании | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- неприложимо. 2-ро трим. - неприложимо. 3-то трим. - неприложимо. 4-то трим. – неприложимо. МТСП 1-во трим.- 2 бр. 2-ро трим. - 1 бр. 3-то трим. - 3 бр. 4-то трим. - 1 бр. МОСВ 1-во трим.- Не са предприети действия през отчетния период 2-ро трим. - Не са предприети действия през отчетния период. 3-то трим. - Не са предприети действия през отчетния период. 4-то трим. – Не са предприемани действия през отчетния период. МРРБ 1-во трим.- Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани. 2-ро трим. - Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани. 3-то трим. - Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани. 4-то трим. – Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма Министерство на икономиката 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани. 4-то трим. – Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани. ИА ОПНОИР 1-во трим.- В отчетния период не са проведени информационни кампании за граждани по темите относно начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередност”, „съмнение за измама” и „измама“. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - Провежда се в рамките на информационни кампании и въвеждащи обучения- 1 кампания и 10 въвеждащи обучения за периода. 4-то трим. – Провежда се в рамките на 1 информационен ден и 1 въвеждащо обучение за периода. ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. –няма МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим.- Проведена информационна кампания през м. февруари в гр. София, Варна, Видин, Силистра, Русе, Бургас, Стара Загора, Пазарджик, Кърджали и Благоевград относно отворени приеми по мерки, като на същите е представена информация за начините на сигнализиране. 2-ро трим. - Не е провеждана кампания. 3-то трим. - Проведено годишно информационно събитие в гр. Поморие, на което беше засегната темата за начините за подаване на сигнали за нередност. 4-то трим. – Не е провеждана кампания. | Задачата е изпълнена.* |
| - Провеждане на обучения за кандидати, когато е приложимо, за финансиране със средства от ЕС и за одобрени бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | Всички УО | декември, 2020 | Брой обучения | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- Не са провеждани специализирани обучения. 2-ро трим. - Не са провеждани специализирани обучения. 3-то трим. - Не са провеждани специализирани обучения. 4-то трим. – Не са провеждани специализирани обучения. Министерство на икономиката 1-во трим.- 1 бр. 2-ро трим. - Не са провеждани специализирани обучения. 3-то трим. - Не са провеждани специализирани обучения. 4-то трим. - Не са провеждани специализирани обучения. МОСВ 1-во трим.- Не са предприети действия през отчетния период 2-ро трим. - 2 бр. За отчетния период 3-то трим.- Текущо чрез предоставяните на бенефициентите материали/информация (вж. т.1.4.2.). 4-то трим. - Не са предприети действия през отчетния период. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МТСП 1-во трим.- 4 бр. 2-ро трим. - 2 бр. 3-то трим. - 1 бр. 4-то трим. – 1 бр. ИА ОПНОИР 1-во трим. - Проведени са 4 въвеждащи обучения на бенефициенти по теми, свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС по следните проекти: - BG05M2OP001-2.013-0001-C01 "Студентски практики - фаза 2" - BG05M2OP001-1.003-0001-С01 - BG05M2OP001-1.003-0002-С01 - BG05M2OP001-2.014-0001-C01 "Подкрепа за дуалната система на обучение". 2-ро трим. - По проект BG05M2OP001-2.014-0001"ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ" е проведено присъствено въвеждащо обучение с 20 участника (членове на екипа за управление); - В изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие” през периода по 5 проекта е проведено присъствено въвеждащото обучение, като в допълнение по 8 проекта са изпратени презентации и учебни материали чрез ИСУН 2020 предвид епидемиологичната обстановка. 3-то трим.- Провежда се в рамките на информационни кампании и въвеждащи обучения - 1 кампания и 10 въвеждащи обучения за периода. 4-то трим. - Провежда се в рамките на 1 бр. Информационен ден за периода. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани; 2-ро трим. - Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани. 3-то трим. - Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани. 4-то трим. – Не са провеждани, но се изпълнява при провеждане на кампании за бенефициенти, на които присъстват и граждани. Дирекция УТС 1-во трим.- Не са провеждани в последното тримесечие, но на провеждани разяснителни кампании бенефициери и граждани биват запознавани с основните понятия и необходимостта от подаване на сигнали. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - Не са провеждани в последното тримесечие, но на провеждани разяснителни кампании бенефициери и граждани биват запознавани с основните понятия и необходимостта от подаване на сигнали. 4-то трим. – няма МЗХГ Дирекция „Морско дело и рибарство“ 1-во трим.- Не са провеждани подобни обучения 2-ро трим. - Не са провеждани подобни обучения 3-то трим. - Не са провеждани подобни обучения. 4-то трим. – Не са провеждани подобни обучения. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - не са провеждани обучения. | Задачата е изпълнена.* |
| - Провеждане на работни срещи със служители от Управляващите и Сертифициращите органи и бенефициенти за споделяне на практиката на Одитния орган и на резултати от одитните ангажименти. | ИА ОСЕС | декември, 2020 | Брой работни срещи | ИА ОСЕС 1-во трим.- проведени са 12 работни срещи с представители на СО и на УО по ОПНОИР, ОПИК, ОПИМСП, ОПОС, ОПРР, Офиса на финансовия механизъм по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г. 2-ро трим. - 4 работни срещи 3-то трим. - Проведени са 9 работни срещи с представители на УО по ОПНОИР, ТГС програмите, ОПИК, ОПРР, ОПОС и ОПТТИ. 4-то трим. - Проведени са 5 работни срещи с представители на ЦКЗ, СО и УО на ОПХ ФЕПНЛ, ОПДУ и ОПРЧР и едно обучение на 100 представители и бенефициенти по ОПРР чрез системата WebEx. Статус на изпълнение: Изпълнена. | Задачата е изпълнена. |
|  | ИАСОСЕЗФ | декември, 2020 | Брой срещи | ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- 1. Работна среща с УО по ПМДР във връзка с проследяване на неизпълнените препоръки от първи и втори системен одит на УО/МЗ по ПМДР; провеждане на обучение от представители на ИА СОСЕЗФ на служители от СО по ЕФМДР на тема "Отклонения в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган“ 2-ро трим. - Работни срещи с Управляващия орган/Междинно звено по ПМДР за обсъждане на предварителни констатации от четвърти системен одит и предварителни резултати от проследяване на предприетите действия по неизпълнените препоръки от предходни системни одити - 4 бр. срещи; Работни срещи на ИА СОСЕЗФ с ДФЗ - РА и МЗХГ във връзка със сертификационен одит (ЕЗФРСР и ЕФГЗ) за финансова 2020, както и във връзка с резултати от одитни мисии на ЕК и ЕСП - 5 бр. срещи. 3-то трим. - Работни срещи с УО и МЗ на ПМДР за обсъждане на предварителни констатации от четвърти системен одит и предварителни резултати от проследяване на предприетите действия по неизпълнените препоръки от предходни системни одити - 5 бр.; Работна среща с Вътрешния одит на МЗХГ във връзка с управлението и контрола на ПМДР; Онлайн заключителна среща по одитна мисия 2020/BG/Compliance/MARE/E; Годишна онлайн среща на одитните органи и ЕК; Работна среща с УО, МЗ и СО на ПМДР за обсъждане на промени в подхода за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП по програмата; работни срещи във връзка с годишен сертификационен одит за ФГ 2020 с ДФЗ - 3 бр. 4-то трим. – 5 броя: -Работна среща с УО и МЗ на ПМДР във връзка с прилагане на нормативната уредба; - Работна среща с ЦКЗ във връзка с обсъждане на одитни констатации; -Работна среща с ДФЗ за обсъждане на предварителни одитни констатации; -Заседание на Комитета за координация на подхода ВОМР; -Заседание на Консултативния съвет по контрол и одит. | Задачата е изпълнена. |
| - Предоставяне на копия от окончателни одитни доклади, съдържащи съмнения за измама, на компетентните органи за предприемане на разследващи действия. | ИА ОСЕС ИА СОСЕЗФ | декември, 2020 | Брой предоставени доклади | ИА ОСЕС 1-во трим.- предоставени са 13 окончателни одитни доклади 2-ро трим. - 1 окончателен одитен доклад. 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма Статус на изпълнение - изпълнена. ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма | Задачата е изпълнена*. |
| - Изготвяне на Анализ на отклоненията, установени от Одитния орган, застрашаващи ефективното усвояване на средствата от ЕС, и разпространяване до всички членове на Съвета. | ИА ОСЕС | декември, 2020 | Анализ - 1 бр. | ИА ОСЕС 1-во трим.- в процес на изпълнение 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – Изготвен е Анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените през 2019 г. одитни ангажименти и проект на Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им. Статус на изпълнение: изпълнена. | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности и установени съмнения за измама при сертификационните одити по Европейските земеделски фондове, и разпространяване до всички членове на Съвета. | ИА СОСЕЗФ | декември, 2020 | Анализ - 1 бр. | ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- в процес на изготвяне 2-ро трим. - в процес на изготвяне 3-то трим. - в процес на изготвяне 4-то трим. - През първото тримесечие на 2021 ще бъде издаден обобщен анализ за 2019 и 2020. Предвид факта, че одитните ангажименти за 2020 не са приключили, анализът не е готов. | Задачата не е изпълнена. |
| - Изпращане на одитни доклади за изпълнените одитни ангажименти на отговорния Сертифициращ орган. | ИА ОСЕС | след издаване на окончателни одитни доклади | Предоставени окончателни одитни доклади – бр. | ИА ОСЕС 1-во трим.- предоставени са 10 окончателни одитни доклади 2-ро трим. - 8 бр. окончателни одитни доклади за резултатите от извършени системни одити и одити на операциите. 3-то трим.- Предоставени са 56 окончателни одитни доклади за резултатите от извършени системни одити и одити на операциите по 8 програми. 4-то трим. - Предоставени са 146 окончателни одитни доклади от одити на операциите и одити на системите по 12 програми. Статус на изпълнение: Мярката е изпълнена на годишна база. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на работни срещи и обучения на служители от Управляващите органи относно указанията на Сертифициращия орган и обмен на добри практики. | МФ-НФ | декември, 2020 | Брой проведени срещи; Брой проведени обучения; Брой обучени | МФ-НФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма | Задачата не е изпълнена. МФ-НФ Следва да се има предвид, че дейността не е изпълнена във формата, предвиден в Плана за действие, предвид въведените противоепидемични мерки във връзка с пандемията от COVID-19. Независимо от посоченото, дирекция „Национален фонд“, в качеството си на Сертифициращ орган по оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, продължи оперативното си сътрудничество с Управляващите органи по актуални въпроси и проблеми във връзка с управлението и контрола на средствата от ЕСИФ, като предвид епидемиологичната обстановка дискусиите са провеждани в електронна среда. |
| - Изготвяне на годишен анализ на административно-контролната дейност за 2019 г. | Дирекция АФКОС | 31 март 2020 | Анализ - 1 бр. | Дирекция АФКОС 1-во трим.- изпълнена - изготвен 1 бр. Анализ през март 2020 г. Задачата е изпълнена. 2-ро трим. - неприложимо 3-то трим. - неприложимо 4-то трим. – неприложимо | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на заседания на ПРГН. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Брой заседания | Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - Проведено неприсъствено заседание на ПРГН от 05.08.2020 г. - 31.08.2020 г. 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена. |
| - Подобряване на взаимодействието между ГДБОП, дирекция АФКОС, Прокуратурата, Агенция „Митници” и ДАНС. | ГДБОП | декември, 2020 | Брой проведени срещи | ГДБОП 1-во трим.- не са провеждани срещи 2-ро трим. - не са провеждани срещи 3-то трим. - не са провеждани срещи 4-то трим. – не са провеждани срещи | Задачата не е изпълнена. |
| - Координация на оперативно-издирвателната, информационната и организационна дейност, свързана с извършване на закононарушения със средства на ЕС между териториалните сектори БОП в страната и ГДБОП. | ГДБОП | декември, 2020 | Брой участия в съвместни операции на национално ниво | ГДБОП 1-во трим.- не са провеждани съвместни операции 2-ро трим. - не са провеждани съвместни операции 3-то трим. - не са провеждани съвместни операции 4-то трим. – не са провеждани съвместни операции. | Задачата не е изпълнена. |
| - Среща с представителите на специализираните служби по чл. 106 и 107 от ЗМИП. | ДАНС | декември, 2020 | Брой срещи -1 бр. | ДАНС 1-во трим.- не е провеждана 2-ро трим. - Проведена среща с представители на специализираните служби на кредитните институции на 15.06.2020 г. 3-то трим. - Проведена среща с представители на специализираните служби на кредитните институции на 23.09.2020 г. 4-то трим. – не е провеждана. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане/участие на/в обучения за задължени субекти по чл.4 и 5 от ЗМИП. | ДАНС | декември, 2020 | Брой обучения; Брой обучени | ДАНС 1-во трим.- проведена 1 среща с представители на задължен субект по чл. 4, т. 14 от ЗМИП 2-ро трим. - проведена 1 работна среща с представител на задължен субект по чл. 4, т. 12 и т. 13 от ЗМИП 3-то трим. - Проведено 1 обучение с участие на 30 служители на задължен субект по чл. 4, т. 23 от ЗМИП. 4-то трим. – Проведено 1 обучение с участие на 10 служители на задължен субект по чл. 4, т. 23 от ЗМИП. | Задачата е изпълнена. |
| - При проверки на място на задължените лица по чл. 4 и 5 от ЗМИП извършване и на проверки за участие по проекти по оперативни програми на ЕС. Докладване в рамките на правомощията на САД ФР – ДАНС при установяване на съмнения за измами/нередности. | ДАНС | декември, 2020 | Брой проверки | ДАНС 1-во трим.- През периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г. САД ФР – ДАНС е извършила 12 проверки на място. Характерът на дейността на част от проверени лица, както и целта на проверката, във връзка с идентифицираният риск не дава възможност за мониторинг и установяване на нередности. 2-ро трим. - През периода 01.04.2020 – 30.06.2020 г. САД ФР – ДАНС е извършила 4 проверки на място. Целите на проверките, във връзка с идентифицираният риск не дава възможност за мониторинг и установяване на нередности. 3-то трим. - През периода 01.07.2020 – 30.09.2020 г. САД ФР – ДАНС е извършила 11 проверки на място, като в 6 от тях САД ФР-ДАНС е извършила проверки на задължените по ЗМИП лица и за участие по проекти по оперативни програми на ЕС. 4-то трим. – През периода 01.10.2020 – 31.12.2020 г. САД ФР – ДАНС е извършила 4 проверки на място. Целите на проверките, във връзка с идентифицираният риск не дава възможност за мониторинг и установяване на нередности. | Задачата е изпълнена. |
| - Изготвяне на годишен анализ относно докладваните измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10 000 евро посредством системата OWNRES. | АМ | първо тримесечие на 2020 | Анализ - 1 бр. | АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ В съответствие с чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 година за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз, докладването на държавите членки на ЕС посредством системата OWNRES на ЕК относно случаите на измами и нередности за вземания за традиционни собствени ресурси (ТСР) на стойност над 10 000 евро се извършва през двата месеца след края на всяко тримесечие. 1-во трим. - През м. февруари 2020 г. Агенция „Митници“ изпълни ангажимента за извършване на доклада по отношение последното тримесечие на 2019 г., като за отчетния период (последно тримесечие на 2019 г.) в системата OWNRES на ЕК е затворен 1 (един) случай и са извършени актуализации по 6 (шест) случая, регистрирани през предходни отчетни периоди, от които 1 (един) е бил предходно затворен. За същия отчетен период в системата OWNRES на ЕК не са регистрирани нови случаи на измами и нередности с ТСР на стойност над 10 000 евро. 2-ро трим. - През м. май 2020 г. Агенция "Митници" изпълни ангажимента си за извършване на доклада по отношение на първото тримесечие на 2020 г. За отчетния период в системата OWNRES на ЕК няма регистрирани нови случаи. Извършени са актуализации по 8 (осем) случая, регистрирани през предходни отчетни периоди, от които 2 (два) са били предходно затворени. 3-то трим. През м. август 2020 г. Агенция „Митници“ изпълни ангажимента си за извършване на доклада по отношение второто тримесечие на 2020 г. За отчетния период (второ тримесечие на 2020 г.) в системата OWNRES на ЕК няма регистрирани нови случаи. Извършени са актуализации по 13 (тринадесет) случая, регистрирани през предходни отчетни периоди, от които 3 (три) са били предходно затворени, а са затворени 9 (девет) случая. 4-то трим През м. ноември 2020 г. Агенция „Митници“ изпълни ангажимента си за извършване на доклада по отношение третото тримесечие на 2020 г. За отчетния период (трето тримесечие на 2020 г.) по препоръка на Европейската комисия в системата OWNRES на ЕК са регистрирани 2 (два) нови случая по доклади на OLAF (№ OF/2012/1325 и № OF/2013/0110/В1), сумите по които са предоставени на разположение на бюджета на ЕС през 2018 г. , а случаите OWNRES са затворени. Извършени са актуализации по 6 (шест) случая, регистрирани през предходни отчетни периоди, от които 1 (един) е бил предходно затворен. | Задачата е изпълнена. АМ Агенция "Митници" ежегодно подава Годишен анализ относно докладваните измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10000 евро, регистрирани посредством системата OWNRES. Същият се изготвя единствено въз основа на данните от всички тримесечия на отчетната година. Последното тримесечие на 2020 г. ще бъде отчетено в срок до 28.02.2021 г., съгласно разпоредбата на чл. 5, параграф 1 от Регламент 608/2014 г.) За 2020 г., в системата OWNRES са регистрирани 9 случая на измама и са установени суми за досъбиране в размер на 16,592,956.85 лв. При 7 от случаите, механизмът на измама при допускане на стоки за свободно обращение е деклариране на занижени митнически стойности, а в 2 – невярно декларирана страна на произход (случаите са от 2018 г., като са регистрирани в системата през 2020 г. по препоръка на Европейската комисия). За периода са направени общо 32 актуализации по формуляри на регистрирани в предходни периоди случаи. За 2019 г., в системата OWNRES са регистрирани 10 случая на измама/нередности и са установени суми за досъбиране в размер на 2 854 914 лв. Случаите на измама са 10 броя – девет от тях са случаи на неправомерно въвеждане на стоки – цигари на територията на ЕС, а един – измама при допускане на стоки за свободно обращение (невярно декларирана страна на произход); няма регистрирани нередности. Направени са общо 38 актуализации по формуляри на регистрирани в предходни периоди случаи. За 2020 г. се наблюдава намаление от 10 % на броя на регистрираните случаи, в сравнение с броя регистрирани случаи през 2019 г. При установените през 2020 г. суми е регистрирано увеличение от 481 % спрямо сумите за 2019 г. |
| - Създаване на финансови рискови профили за стоки, декларирани за допускане за свободно обращение, във връзка с необходимостта от защита финансовите интереси на Съюза, съгласно Решение за изпълнение на Комисията от 31.05.2018 г., определящо подробни правила за установяване на общи критерии за финансов риск и стандарти за анализ на риска за хармонизирано прилагане на някои митнически проверки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013. | АМ | декември, 2020 | Брой създадени профили | АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим. - През периода не са създадени нови финансови рискови профили. 2-ро трим. - Създадени са три рискови профила съгласно установените в Решението рискови критерии. 3-то трим. - Създадени са десет рискови профила съгласно установените в Решението рискови критерии. 4-то трим. - Не са създавани нови финансови рискови профили. | Задачата е изпълнена. |
| - Подобряване и усъвършенстване системата за оценка, и управление на риска от нередности и измами чрез провеждане на обучения. | ДФЗ | декември, 2020 | Брой обучения Брой обучени | ДФЗ 1-во трим.- В периода 26.02-28.02.2020г. в гр. Русе, 2-ма служители от дирекция "Противодействие на измамите" изнесоха презентации пред 180 участника на теми: "Обработката на сигнали за нередности" и "Анализ на данните, водещи до индикация на червени флагове" 2-ро трим. - няма 3-то трим. - През посочения период, на служителите на ДСПМ са изпратени презентации, с цел опресняване на знанията, свързани с прилагане на утвърдени вътрешни процедури и правила. Една от презентациите е на тема: "Администриране на нередности". 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена. |
| 2.4. Преминаване към изцяло електронно докладване |  |  |  |  |  |
| - Обучение за използване на IMS за нови служители по нередностите от институциите, представени в Съвета АФКОС, потребители на IMS. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Брой обучения; Брой обучени | Дирекция АФКОС 1-во трим.- - 1 бр. обучение на 1 служител по нередности от МТИТС - 1 бр. обучение на 1 служител по нередности от ДФЗ - 1 бр. обучение на 1 служител по нередности от ГДУТС, МРРБ - 1 бр. обучение на 2 служители по нередности от ЦВОП, МФ 2-ро трим. - - 1 бр. обучение на 1 служител по нередности от дирекция МДР, МЗХГ - 1 бр. обучение на 2 служители по нередности от дирекция УТС, МРРБ - 1 бр. Обучение на 2 служители по нередности от ЦВОП, МФ 3-то трим. - - 1 бр. обучение на 2 служители от МОН - 1 бр. обучение на 1 служител от дирекция УТС, МРРБ 4-то трим. - - 1 бр. обучение на 1 служител от ИСПА, МОСВ. | Задачата е изпълнена. |
| 2.5. Провеждане на целеви обучения, кръгли маси, семинари за специализираните органи |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на обучения на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ“, предназначено за съдии, прокурори и следователи, съдебни служители, и др. | НИП ПРБ | декември, 2020 | Брой обучения; Броя обучени | НИП 1-во трим.- 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – В периода 12-13.11.2020 г. е проведено присъствено обучение на тема "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура". В обучението участие вземат общо 25 участника, от които 14 прокурори и 11 служители на МВР. Обучението е проведено по проекта на НИП „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, финансиран по Оперативна програма "Добро управление". ПРБ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – проведено е едно обучение с участие на 20 прокурори. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на кръгла маса, организирана от дирекция АФКОС, с участието на служители от специализираните отдели на УО, ГДНП, ОДМВР, ГДБОП и ПРБ за обсъждане на въпроси в областта на борбата с измамите със средства на ЕС. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Проведена кръгла маса; Брой участници | Дирекция АФКОС 1-во трим.- През отчетния период дирекция АФКОС извърши предварително проучване на нуждите от обучение на заинтересованите страни. Въвеждането на извънредно положение в страната не позволи провеждане на мероприятието, което ще бъде проведено евентуално през трето тримесечие на годината. 2-ро трим. - За подготовката на кръглата маса за 2020 г. от страна на дирекция АФКОС са извършени всички предварителни дейности по отношение на подготовката и установяване на нуждите от обучение на заинтересованите страни (УО, ГДНП, ОДМВР, ГДБОП и ПРБ). Въведените противоепидемични мерки налагат провеждането на мероприятието да бъде отложено. 3-то трим. - Създадена организация за провеждане на кръгла маса през м. ноември 2020 г., отправени покани до участниците. Мероприятието е отложено за неопределено време до нормализиране на здравната ситуация в Република България и преминаване на опасността от разпространение на КОВИД-19. 4-то трим. – няма | Задачата е в процес на изпълнение. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави |  |  |  |  |  |
| 3.1. Активно участие в разработване на стратегически документи и политики |  |  |  |  |  |
| - Участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. | Институциите, представени в Съвета АФКОС | декември, 2020 | Брой участия в заседания; Брой представени позиции на заседанията | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- не е приложимо 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – Не е приложимо. Дирекция „Добро управление“ 1-во трим. - Представители на УО на ОПДУ не са взели участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - Представители на УО на ОПДУ не са взели участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - Представители на УО на ОПДУ не са взели участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. – Представители на УО на ОПДУ не са взели участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. Министерство на икономиката 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МОСВ 1-во трим.- Участие в един брой присъствено заседание в рамките на отчетния период 2-ро трим. - Не са предприети действия през отчетния период. 3-то трим. - Не са предприети действия през отчетния период. 4-то трим. - Участие в три броя неприсъствени заседания в рамките на отчетния период. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МФ 1-во трим.- Участие на един служител от дирекция "Икономическа и финансова политика", МФ, на редовното заседание на РГ "Борба с измамите" на 31.01.2020 г. На заседанието са дискутирани предложенията за промени на Европейския парламент по предложението на Комисията на изменение на Регламент № 883/2013 на ЕП и Съвета. Все още няма съгласие на държавите членки по предложените от ЕП изменения и се очаква дискусиите с цел постигане на компромис да продължат. На заседанието държавите членки са информирани и за резултатите от проведената на 11 декември 2019 г. Междуинституционална среща за обмен на мнения, както и за резултатите от триалога проведен на 12 декември 2019г. На заседанието е представена и работната програма (01.01-30.06.2020г.) на Хърватско председателство. 2-ро трим. - Участие на един служител от дирекция "Икономическа и финансова политика", МФ на видеоконферентнo заседаниe на РГ "Борба с измамите" на 24.06.2020 г. На заседанието са дискутирани предложенията за промени на Европейския парламент по предложението на Комисията на изменение на Регламент № 883/2013 на ЕП и Съвета. На заседанието на 24.06.2020 г. са дискутирани и някои компромисни предложения на ЕП по Програмата на ЕС за борба с измамите, както и докладът за изпълнението на програмата Перикъл 2020 за 2019 г. Досието с окончателните текстове по изменението на Регламент № 883/2013 се очаква да отиде за разглеждане на Корепер през месец септември 2020 г. 3-то трим. - Участие на един служител от дирекция "Икономическа и финансова политика", МФ във видеоконферентните заседания на РГ "Борба с измамите", проведени на 23.07.2020 г. и 22.09.2020 г. На заседанията са се дискутирали окончателните текстове по предложението за изменение на Регламент № 883/2013, както и докладите на Европейската служда за борба с измамите (ОЛАФ) и Надзорния съвет на ОЛАФ. Представена е и актуална информация от Германското председателство по някои законодателни предложения, свързани със следващата МФР (2021-2027 г.). 4-то трим. - Участие на един служител от дирекция "Икономическа и финансова политика", МФ във видеоконферентните заседания на РГ "Борба с измамите", проведени на 28.10.2020 г. и 18.12.2020 г. На заседанието на 28.10.2020 г. се е състояла дискусия по подготовката за междуинституционалната среща за обмен на мнения (по чл.16 от Регламента за ОЛАФ), както и дискусия по Годишният доклад за 2019 г. за защита на финансовите интереси на ЕС. На заседанието на 18.12.2020 г. Германското председателство е информирало държавите членки за резултатите от проведената на 1 декември 2020 г. междуинституционална среща на мнения (член 16 от Регламента на ОЛАФ), както и за резултатите от проведения на 8 декември 2020 г. триалог по програмата на ЕС за борба с измамите. Председателството е представило информация и за текущото състояние на Програма "Перикъл" IV. Също така на заседанието Европол е представил новосъздадения Център за борба с финансовите и икономическите престъпления към Европол и неговите функции. Участие на един служител на дрекция "Национален фонд", МФ във видеоконферентна среща на Експертната група за Европейските структурни и инвестиционни фондове за разглеждане на проект на Анекс EGESIF_20-0015-00 от 29/10/2020 относно детайлните правила и формата за докладване на нередности – чл. 63 (2). На срещата е представен и обсъден проектът на Анекс към проекта на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби във връзка с изпълнението на чл. 63, ал. 2 от същия. Представеният проект на Анекс е разработен въз основа на действащите в настоящия програмен период Делегиран Регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1974 на Комисията. При разработването на Анекса, обаче, е застъпен принципа на опростяване и рационализация на правилата. МЗХГ Дирекции РСР и МДР 1-во трим.- Участие в заседания на ЕС относно подготовка на новия програмен период 2021 - 2027 г. 2-ро трим. - Участие в заседания на ЕС относно подготовка на новия програмен период 2021 - 2027 г. 3-то трим. - Участие в заседания на ЕС относно подготовка на новия програмен период 2021 - 2027 г. 4-то трим. - Участие в заседания на ЕС относно подготовка на новия програмен период 2021 - 2027 г. МТСП 1-во трим.- От МТСП има определени двама служители, които активно участват в работата на Работната група по разработването на Националната стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021-2027 г. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не са провеждани; 2-ро трим. - Не са провеждани; 3-то трим. - Не са провеждани; 4-то трим. – Не са провеждани Д УТС 1-во трим.- Не са провеждани 2-ро трим. - Не са провеждани 3-то трим. - Не са провеждани 4-то трим. - Не са провеждани ДАНС 1-во трим.- Представители на ДАНС не са взели участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - Представители на ДАНС не са взели участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - Представители на ДАНС не са взели участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. - Представители на ДАНС не са взели участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - Определени са двама служители, които учатват в Работната група по разработването на Националната стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021-2027 г. 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ИА ОСЕС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - участия в проведени онлайн на 15.09.2020 г. Годишна координационна среща с представители на ЕК и ОЛАФ и на 23.09.2020 г. Техническа среща с одитните органи. 4-то трим. - Участия в 8 онлайн работни срещи и заседания, както следва: - техническа среща на националните одитни органи и ЕК, 15.12.2020 г. - работна среща, организирана от ЕК за представяне на одитни констатации пред ДЧ, 12-13.11.2020 г. - 45-та среща на Експертната група за ЕСИФ, 11.11.2020 г. - среща на тема „След 2020: Споразумение за партньорство“, организирана съвместно от българските управляващи органи и Европейската комисия - уебинар, организиран от ЕК за Националните органи и Независимите Одитни органи по програми Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност - среща на Транснационалната мрежа на експертите по ЕСФ за опростените варианти на разходите (ОВР), 5.11.2020 г. - среща с представители на ЕК за изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост. - среща на Транснационалната мрежа на експертите по ЕФРР/КФ за опростените варианти на разходите. Статус на изпълнение: изпълнена. АДФИ 1-во трим.- През отчетния период представители на АДФИ не са вземали участие в заседания на институциите на ЕС. 2-ро трим. - През отчетния период представители на АДФИ не са вземали участие в заседания на институциите на ЕС. 3-то трим. - През отчетния период представители на АДФИ не са вземали участие в заседания на институциите на ЕС. 4-то трим. - През отчетния период представители на АДФИ не са взели участие в заседания на институциите на ЕС. АОП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма НАП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип заседания. 2-ро трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип заседания. 3-то трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип заседания. 4-то трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип заседания. ИА ОПНОИР 1-во трим.- Представители на ИА ОПНОИР не са участвали в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - 7 броя -двустранна среща по Проучване № AA/2019/007/BG относно помощите на площ, проведена на 8 октомври 2020 г.; -експертна група на сертифициращите органи във връзка с извършването на сертификационния одит на 09.11.2020 г.; -експертна група на компетентните органи, проведена на 11.11.2020 г.; -експертна група на сертифициращите органи във връзка с използването на инструмента Арахне, проведена на 02.12.2020 г.; -одитна мисия PAYR/2020/003/BG/DIV относно акредитацията на Разплащателна агенция BG01, Държавен фонд „Земеделие“, проведена на 03-04.12.2020 г.; -двустранна среща с ЕК във връзка с проучване Audit_mission_RD3_2020_101_BG относно прилагането на опростени разходи по подмярка 19.4., проведена на 10.12.2020 г.; - техническа среща на одитните органи, проведена на 15.12.2020 г. МВР Дирекция АФКОС 1-во трим. - Представители на дирекция АФКОС участваха в редовно заседание на РГ „Борба с измамите“ в Съвета на ЕС на 31.01.2020 г, на която представиха позиция относно Програма “Перикъл“ IV и Предложение на ЕК за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите относно предложените изменения от Европейския парламент 83-93, 100-117 и 121-126. Писмена позиция е изпратена електронно във връзка със заседанието на 03.03.2020 г. 2-ро трим. - 1. Участия в заседания на работна група „Борба с измамите“ към Съвета на ЕС Представител на дирекция АФКОС участва в заседанията на РГ „Борба с измамите“ към Съвета на ЕС дистанционно на 30.04.2020 г и 24.06.2020 г. 3-то трим. - няма 4-то трим. – На 11 ноември 2020 г. двама представители на дирекция АФКОС участваха в 45-то заседание на Експертната група за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕГЕСИФ) към Европейската комисия, проведено чрез видеоконферентна връзка. ГДБОП 1-во трим.- не са участвали 2-ро трим. - не са участвали 3-то трим. - не са участвали 4-то трим. - не са участвали ГДНП 1-во трим.- 0 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. - 0 ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - няма участие 4-то трим. - няма участие ПРБ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена.* |
| - Участия в заседания на Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF) и подгрупите на COCOLAF. Представяне на обсъжданите въпроси и документи на членовете на Съвета за предприемане на мерки. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Брой участия в заседания; Брой представени позиции на заседанията | Дирекция АФКОС 1-во трим. - Не е приложимо. 2-ро трим. - Четирима представители на дирекция АФКОС участваха в заседанието на COCOLAF, проведено на 28.05.2020 г. чрез видеоконферентна връзка. По време на заседанието са представени проекта на Доклад на ЕК до ЕП и Съвета по чл. 325 от ДФЕС за 2019 г., с анексите за докладваните нередности, отговорите по Въпросника по чл. 325 от ДФЕС за 2019 г., информацията по Препоръките на ЕК по доклада на ЕК за 2018 г. 3-то трим. - няма 4-то трим. - На 22 октомври 2020 г. представители на дирекция АФКОС взеха участие в Седмата среща на АФКОС групата към СОСОLAF, проведена чрез видеоконферентна връзка; Служители на дирекция АФКОС участваха в заседание на COCOLAF, проведено чрез видеоконферентна връзка на 3-4.12.2020 г. В хода на Пленарната видеоконферентна среща на Консултативния комитет за борба с измамите, както и на Осмата видеоконферентна среща на под-групата „Превенция на измамите“ и Десетата видеоконферентна среща на експертната група на COCOLAF „Докладване и анализ на нередностите“, организирани от ОЛАФ в гореуказания период, бяха представени Доклада за 2019 година на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета по чл. 325 от ДФЕС, както и извършено проучване във връзка с него. Изложени бяха презентации в контекста на кризата с COVID-19, на МФР 2021 - 2027 и на Пакета за възстановяване. Представена е информация по отношение подготовката на националните стратегии за борба с измамите в контекста на програмен период 2021 – 2027, Системата за ранно откриване и отстраняване – EDES, изграждане на капацитет за разкриване и превенция на измами и корупция в ЕСИФ, подготовката за изготвяне на годишния доклад на ЕК до ЕП и Съвета по чл. 325 ДФЕС за 2020 г., работата при попълването на Въпросника по чл. 325 ДФЕС за 2020 г., както и по Препоръките на ЕК до държавите членки по доклада по чл. 325 ДФЕС за 2019 г. и новини за Системата за управление на нередности – IMS. | Задачата е изпълнена. |
| - Създаване на организация по подготовката от българска страна на Доклада на ЕК по чл. 325 от ДФЕС до ЕП и Съвета за 2019 г.: а) попълване на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС за 2019 г.; б) предоставяне на информация по изпълнение на Препоръките на ЕК във връзка с Доклада на ЕК по чл. 325 от ДФЕС до ЕП и Съвета за 2018 г. в) изготвен и съгласуван на национално ниво Доклад по чл. 325 от ДФЕС за 2019 г. в частта за Република България. | Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ | 29.02.2020 | Попълнен въпросник | Дирекция АФКОС 1-во трим.- Дирекция АФКОС създаде необходимата организация за обобщаване на получената информация от членовете на Съвета, ПРБ и структурите на МВР, и нейното анализиране. На базата на проекта на въпросник, изпратен от дирекция АФКОС и получените предложения беше изготвен отговор на Република България по Въпросника, който беше изпратен на Европейската комисия на 17.02.2020 г. чрез специален модул за Въпросника, до който дирекция АФКОС има предоставен достъп от ЕК/ Европейската служба за борба с измамите. Задачата е изпълнена. 2-ро трим. - неприложимо 3-то трим. - неприложимо 4-то трим. – неприложимо | Задачата е изпълнена. |
|  |  |  | Представена информация по изпълнение на препоръките | Дирекция АФКОС 1-во трим. - След преглед, анализ и обобщаване на информацията, предоставена от членовете на Съвета, в рамките на поставения срок, на 27.02.2020 г., дирекция АФКОС изпрати на Европейската комисия обобщена информация относно изпълнението на двете препоръки, отправени към държавите членки на ЕС в Доклада по чл. 325 ДФЕС за 2018 г . Задачата е изпълнена. 2-ро трим. - неприложимо 3-то трим. - неприложимо 4-то трим. – неприложимо | Задачата е изпълнена. |
|  |  | 10.06.2020 | Съгласуван проект на доклад | Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. – Докладът е съгласуван. Задачата е изпълнена. 3-то трим. - неприложимо 4-то трим. – неприложимо | Задачата е изпълнена. |
| - Участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от пресцентровете на МВР, ПРБ и Агенция „Митници”) за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | МВР – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“, дирекция АФКОС ПРБ АМ | според календара на ЕК за 2020 г. | Брой участия | МВР Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ 1-во трим. - компетентните структури от българска страна (ПВО – МВР и Агенция „Митници“) не са участвали в мероприятия на Комуникационната мрежа на ОЛАФ. 2-ро трим. - компетентните структури от българска страна (ПВО – МВР и Агенция „Митници“) не са участвали в мероприятия на Комуникационната мрежа на ОЛАФ. 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма Дирекция АФКОС 1-во трим. - компетентните структури от българска страна (ПВО – МВР и Агенция „Митници“) не са участвали в мероприятия на Комуникационната мрежа на ОЛАФ. 2-ро трим. - компетентните структури от българска страна (ПВО – МВР и Агенция „Митници“) не са участвали в мероприятия на Комуникационната мрежа на ОЛАФ. 3-то трим. - компетентните структури от българска страна (ПВО – МВР и Агенция „Митници“) не са участвали в мероприятия на Комуникационната мрежа на ОЛАФ. 4-то трим. – компетентните структури от българска страна (ПВО – МВР и Агенция „Митници“) не са участвали в мероприятия на Комуникационната мрежа на ОЛАФ. ПРБ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим. - Представител на Агенция "Митници" не е взел участие в проведената през месец януари 2020 г. работна среща. 2-ро трим. - Представител на Агенция "Митници" не е взел участие в проведената през м. януари 2020 г. работна среща. 3-то трим. - Представител на Агенция "Митници" не е взел участие в проведената през м. януари 2020 г. работна среща. 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена. (Не е възникнала необходимост от такива участия). |
| 3.2. Разширяване на оперативното сътрудничество |  |  |  |  |  |
| - Оказване на съдействие на ОЛАФ при отправени искания за предоставяне на информация, провеждане на проверки на място в България, оперативни срещи в България и Белгия във връзка с разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ от дирекция АФКОС за оперативното сътрудничество с ОЛАФ. | Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета АФКОС ПРБ | декември, 2020 | Брой искания за съдействие от ОЛАФ Брой мисии, оперативни срещи и проверки на място на ОЛАФ Изготвен анализ | Дирекция АФКОС 1-во трим.- През първото тримесечие на 2020 г. в дирекция АФКОС са получени 26 искания за съдействие от Европейската комисия (24 от ОЛАФ и 2 от Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ (DG Regio)). В периода са проведени 5 мисиии на ОЛАФ. В рамките на мисиите са проведени 8 оперативни срещи, 6 проверки на място и 4 събеседвания. 2-ро трим. - През второто тримесечие на 2020 г. в дирекция АФКОС са получени 22 искания за съдействие от Европейската комисия. През периода не са провеждани мисии на ОЛАФ. 3-то трим. - През трето тримесечие на 2020 г. в дирекция АФКОС са получени 20 искания за съдействие от Европейската комисия. През периода не са провеждани мисии на ОЛАФ. Извършена е проверка на място по искане на ОЛАФ – 1 бр. с проверени 3 бенефициента и взето обяснение от 1 лице. 4-то трим. - През четвърто тримесечие на 2020 г. в дирекция АФКОС са получени 30 искания за съдействие от ОЛАФ. | Задачата е изпълнена. |
| - Оказване на съдействие от дирекция АФКОС на институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ, ГДБОП, ГДНП и ГДГП във връзка с искане за предоставяне на информация от ОЛАФ и/или за извършване на проверки в други държави членки. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Брой искания за съдействие към ОЛАФ | Дирекция АФКОС 1-во трим. - Дирекция АФКОС изпрати четири искания за съдействие до ОЛАФ по молба на националните власти (2 по инициатива на ДФЗ и 2 по инициатива на дирекция АКФОС). 2-ро трим. – През периода дирекция АФКОС изпрати седем искания за съдействие до ОЛАФ. 3-то трим. - Изпратени 2 искания за съдействие до ОЛАФ по молба от националните власти (1 по инициатива на ПРБ и 1 по инициатива на МВР). 4-то трим. – През периода дирекция АФКОС изпрати четири искания за съдействие до ОЛАФ. | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, като се използва НКЦ – ГДГП и Черноморски граничен координационно – информационен център. Изготвяне на годишен доклад. | ГДГП | декември, 2020 | Доклад - 1 бр. | ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не 4-то трим. – изготвен годишен доклад. | Задачата е изпълнена. |
| - Създаване на организация, подготовка и участие на представители на българските компетентни институции в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от Европейската служба за борба с измамите. | Дирекция АФКОС АМ ГДБОП | септември, 2020 | Изготвен доклад | Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - Конференцията повторно е отложена от ОЛАФ за 2021 год., предвид ситуацията с разпространението на КОВИД 19. 4-то трим. – няма АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим. - Срещата предстои да се проведе през 4-то тримесечие на 2020 г. 2-ро трим. - Срещата предстои да се проведе през четвъртото тримесечие на 2020 г. 3-то трим. - Срещата е отложена за 2021 г. 4-то трим. - Следващата среща ще се проведе през 2021 г., към момента датите не са определени. ГДБОП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не 4-то трим. –не | Задачата е в процес на изпълнение. |
| 3.3. Обмяна на опит |  |  |  |  |  |
| - Участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. | Институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ, Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Брой участия Брой участници | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- не е приложимо 2-ро трим - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – През отчетния период експерти от дирекция ЦКЗ не са участвали в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- Представители на УО на ОПДУ не са взели участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. 2-ро трим. - Представители на УО на ОПДУ не са взели участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. 3-то трим. - Представители на УО на ОПДУ не са взели участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. 4-то трим. – Представители на УО на ОПДУ не са взели участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. Министерство на икономиката 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - Трима служители по нередности са взели участие в годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, организирана от дирекция АФКОС. МОСВ 1-во трим.- Участие в един брой присъствена работна среща в рамките на отчетния период 2-ро трим. - Не са предприети действия през отчетния период. 3-то трим. - Няма участие на представители на УО на ОПОС във форуми на посочените теми за отчетния период. 4-то трим. - Няма участие на представители на УО на ОПОС във форуми на посочените теми за отчетния период. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МЗХГ Дирекции РСР и МДР 1-во трим.- Представители на дирекциите не са взимали участие в подобни срещи. 2-ро трим. - Представители на дирекциите не са взимали участие в подобни срещи. 3-то трим. - Представители на дирекциите не са взимали участие в подобни срещи. 4-то трим. - Представители на дирекциите не са взимали участие в подобни срещи. МТСП 1-во трим.- 1 семинар,23 обучени. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. –няма МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не са провеждани; 2-ро трим. - Не са провеждани. 3-то трим. - Не са провеждани. 4-то трим. – Не са провеждани Д УТС 1-во трим.- Двама служители на Д УТС взеха участие в обучение за идентифициране на риска и борба с измамите и корупцията по програмите, финасирани от ЕСИФ, на което бяха отчетени последните законодателни инициативи на ЕК, включително свързани със закрилата на подателите на сигнали за нередност/измама. 2-ро трим. - 16 служители на Д УТС взеха участие в дистанционно обучение посредством платформата Zoom на тема "Адекватни проверки на управлението и мерки за борба с измамите", организирано на 18.06.2020 от Управляващия орган по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, свързано с борбата с измамите; 3-то трим. - Не са провеждани. 4-то трим. - Не са провеждани. ДАНС 1-во трим.- Представители на ДАНС не са взели участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. 2-ро трим. - Представители на ДАНС не са взели участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. 3-то трим. - Представители на ДАНС не са взели участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. 4-то трим. – няма. ДФЗ 1-во трим.- 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - Със Заповед № РД 09-821/15/10/2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите е създадена междуведомствена работна група между МЗХГ и ДФЗ за изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. ИА ОСЕС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - 1 участие, 1 участник 3-то трим. - няма 4-то трим. - 2 участия, 6 участника. Статус: изпълнена. АДФИ 1-во трим.- През отчетния период от АДФИ не са участвали в конференциии/или семинари с цел обмяна на опит на защита на финансовите интереси на ЕС. 2-ро трим. - През отчетния период от АДФИ не са участвали в конференциии/или семинари с цел обмяна на опит на защита на финансовите интереси на ЕС. 3-то трим. - През отчетния период от АДФИ не са участвали в конференциии/или семинари с цел обмяна на опит на защита на финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. През отчетния период от АДФИ не са участвали в конференциии/или семинари с цел обмяна на опит на защита на финансовите интереси на ЕС. АОП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма НАП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип мероприятия. 2-ро трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип мероприятия. 3-то трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип мероприятия. 4-то трим. - Служители на Агенция "Митници" не са взели участие в подобен тип мероприятия. ИА ОПНОИР 1-во трим.- Представители на ИА ОПНОИР не са взели участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - Онлайн семинар на тема „Управление на риска от измами“ - 13 бр. служители; „Управление на корпоративната сигурност" - 3 бр. служители. 3-то трим. - Онлайн конференция „Етика и почтеност в публичната администрация“, организирана от ЕСП – 4 участници; Участие в Годишна координационна среща на одитните органи на България за ЕСИФ с отделните ГД на Европейската комисия - 2 бр служители. 4-то трим. - 44 участия: -Онлайн обучение на тема "Установени нередности от одити извършвани от ЕК" - 2-ма служители; -Обучение на тема "Разкриване и възпиране на измами със средства от фондовете на ЕС" - 12 служители; - Oнлайн обучение на тема „Превенция и противодействие изпирането на пари в България" - 30 служители; МВР Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. – Предвид наложените противоепидемиологични мерки, участие в събития с такъв характер няма, но с оглед обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите: 1. По инициатива на АФКОС-Унгария, адресирана до Службите АФКОС в държавите членки, е извършено проучване за прилагания подход и практики за оказване на съдействие на инспекторите на ОЛАФ при извършване на проверки на място. Обобщената от АФКОС-Унгария информация от страните членки е предоставена и на дирекция АФКОС, като е отразен и българският принос. 2. По инициатива на АФКОС-Полша между държавите членки е обменена информация за опита им в изготвяне на стратегии за превенция и борба с нередностите и измамите. В тази връзка дирекция АФКОС предостави на службите АФКОС в ЕС Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите за периода 2014 - 2020 г. В информацията е описан и опитът на България в приемане и изпълнение на национални стратегии, включително и практиката по отношение на изготвения вече проект на Национална стратегия за периода 2021 - 2027 г, която се очаква да бъде първата приета до края на настоящата година. 3-то трим. – няма. 4-то трим. – няма. ГДБОП 1-во трим. - 1 служител участие в обучителен курс на тема „Финансови разследвания, свързани с измами по обществени поръчки и пране на пари.“ в гр. Сараево, Босна и Херцеговина, организиран от CEPOL. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма ГДНП 1-во трим.- 0 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. - 1 ГДГП 1-во трим.- 1 семинар 2 участници 2-ро трим. - не 3-то трим. - няма участие 4-то трим. - няма участие ПРБ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена.* |
| - Изготвяне на предложения и изпълнение на проекти по Програма Херкулес III, с цел организиране и провеждане на конференции и семинари в България за засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, с участието на компетентните институции на държавите членки, кандидат членки и трети страни. | Институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ | декември, 2020 | Брой изготвени/одобрени проекти Брой изпълнени проекти | АМС Дирекция ЦКЗ 1-во трим.- не е приложимо 2-ро трим. - не е приложимо за отчетния период. 3-то трим. - не е приложимо 4-то трим. – не е приложимо Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- Не са изготвяни предложения и не са изпълнявани проекти по програмата Херкулес III. 2-ро трим. - не е приложимо 3-то трим. - не е приложимо 4-то трим. – не е приложимо Министерство на икономиката 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МОСВ 1-во трим.- Не са предприети действия в рамките на отчетния период 2-ро трим. - Не са предприети действия през отчетния период. 3-то трим. - Не са предприети действия през отчетния период. 4-то трим. - Не са предприети действия през отчетния период. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МЗХГ Дирекции РСР и МДР 1-во трим.- Не са изготвяни проектни предложения 2-ро трим. - Не са изготвяни проектни предложения. 3-то трим. - Не са изготвяни проектни предложения. 4-то трим. - Не са изготвяни проектни предложения. МТСП 1-во трим.- За периода няма формулирани проектни предложения 2-ро трим. - За периода няма формулирани проектни предложения. 3-то трим. - За периода няма формулирани проектни предложения. 4-то трим. - За периода няма формулирани проектни предложения. МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не са давани предложения; 2-ро трим. - Не са давани предложения; 3-то трим. - Не са давани предложения; 4-то трим. – Не са давани предложения. Д УТС 1-во трим.- Не са давани предложения 2-ро трим. - Не са давани предложения 3-то трим. - Не са давани предложения; 4-то трим. - Не са давани предложения; ДАНС 1-во трим.- Не са изготвяни предложения 2-ро трим. - Не са изготвяни предложения. 3-то трим. - Не са изготвяни предложения. 4-то трим. - Не са изготвяни предложения. ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма ИА ОСЕС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма АДФИ 1-во трим.- През отчетния период не са изготвяни предложения и не са изпълнявани проекти по програма Херкулес III. 2-ро трим. - През отчетния период не са изготвяни предложения и не са изпълнявани проекти по програма Херкулес III. 3-то трим. - няма 4-то трим. - През отчетния период не са изготвяни предложения и не са изпълнявани проекти по програма Херкулес III. АОП 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма НАП 1-во трим. - Етапи на изпълнение на одобрените за финансиране Проекти на НАП – 2 броя, съгласно подписани Грантови споразумения с ОЛАФ по европейска програма „Херкулес - ІІІ – 2019 г.“, а именно:  Проект „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“. Цел на проекта: Защита на финансовите интереси на Република България и ЕС чрез постигане на значителен напредък в борбата с националните и трансгранични данъчни измами и на устойчиво намаление на дела на сивата икономика. По-конкретно, проектът цели повишаване ефективността на извършваните от НАП компютърни разследвания чрез оборудване на териториалните структури на Агенцията със специализирани хардуер и софтуер, както и обучение на служители за работа с тях. Обществена поръчка за доставка на хардуерно оборудване: сключени са 4 бр. договори за възлагане на обществена поръчка за доставка на хардуерно оборудване. Подготвена е документация по обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри /лаптопи/ в структурите на НАП.” Обществена поръчка за доставка на софтуер и специализирано обучение, избран е изпълнител.  Проект „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“. Цел на проекта: Защита на финансовите интереси на Република България и системата на собствени ресурси на ЕС, чрез оптимизиране на контролната дейност на НАП България в областта на превенцията и разследването на нередности и данъчни измами, свързани с прилагането на митнически режими 4200 и 4000, чрез засилване на транснационалното сътрудничество с приходните администрации от Балканския регион. Изпълнението на проекта приключи успешно в предварително определения срок - 01.02.2020 г. В резултат от проведените мероприятия, екипът изготви официална кореспонденция с доклад за предложените мерки за съгласуване от висшите ръководства на приходните администрации на България, Гърция, Румъния и Турция. Изготвени са окончателен технически доклад и финален финансов отчет за проекта.  Подадено е проектно предложение „Усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален контрол, с цел засилване защитата на финансовите интереси на Република България и ЕС“. Цел на проекта: Модернизиране на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, с цел повишаване степента на защитата на финансовите интереси на Р България и ЕС. Оценка на подаденото проектно предложение: Получено е известие от OLAF, че въпреки че оценката на проектното предложение е покрила минималния праг за финансиране, поради големия брой проектни предложения по процедурата, одобрени за финансиране, окончателната позиция от страна на OLAF е отказ за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проектното предложение. НАП възнамерява отново да кандидатства с настоящото проектно предложение по новооткритата през февруари 2020 г. процедура „Техническа помощ” на програма „Hercule III” на OLAF 2-ро трим. - Етапи на изпълнение на два броя одобрени за финансиране Проекти на НАП, съгласно подписани Грантови споразумения с ОЛАФ по европейска програма „Херкулес - ІІІ – 2019 г.“ и едно проектно предложение, а именно: Проект „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“. Цел на проекта: Защита на финансовите интереси на Република България и ЕС чрез постигане на значителен напредък в борбата с националните и трансгранични данъчни измами и на устойчиво намаление на дела на сивата икономика. По-конкретно, проектът цели повишаване ефективността на извършваните от НАП компютърни разследвания чрез оборудване на териториалните структури на Агенцията със специализирани хардуер и софтуер, както и обучение на служители за работа с тях. Подписано е Изменение към Грантовото споразумение, за удължаване на срока за изпълнение на проекта до 31.01.2021 г. Изпълнени са 4 бр. договори с изпълнители за доставка на хардуерно оборудване. Подготвената в предходното тримесечие документация по обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри /лаптопи/ в структурите на НАП” е изменена, във връзка със сключеното Изменение за удължаване срока за изпълнение на проекта. Предстои обявяване през месец юли. Проект „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“. Цел на проекта: Защита на финансовите интереси на Република България и системата на собствени ресурси на ЕС, чрез оптимизиране на контролната дейност на НАП България в областта на превенцията и разследването на нередности и данъчни измами, свързани с прилагането на митнически режими 4200 и 4000, чрез засилване на транснационалното сътрудничество с приходните администрации от Балканския регион. Изпълнението на дейностите по проекта приключи успешно в определения срок - 01.02.2020 г. Изготвени са окончателни технически доклад и финансов отчет по проекта, които са представени на Европейска служба за борба с измамите (OLAF). В периода на отчитане, докладът и финансовият отчет бяха в процес на преглед и оценка от страна на OLAF, като се очаква обратна връзка. Подадено е проектно предложение „Усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален контрол, с цел засилване защитата на финансовите интереси на Република България и ЕС“. Цел на проекта: Модернизиране и усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, с цел повишаване защита на финансовите интереси на България и системата на собствени ресурси на ЕС. Основни дейности: 1. „Надграждане на Информационна система „Фискален контрол“ (ИСФК) с нови ИТ инструменти и модули в подкрепа на оперативните проверки и анализа на риска“; 2. „Закупуване на допълнително високо специализирано техническо оборудване за проследяване на движението и идентифицирането на нерегламентирани стоки и товари“. Проектното предложение е подадено на 27.05.2020 г. за кандидатстване по откритата през февруари 2020 г. процедура „Техническа помощ” и е в процес на оценка от Оценителната комисия към OLAF. 3-то трим. - етапи на изпълнение на два броя одобрени за финансиране Проекти на НАП, съгласно подписани Грантови споразумения с ОЛАФ по европейска програма „Херкулес - ІІІ – 2019 г.“ и едно проектно предложение, а именно: Проект „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“. Цел на проекта: Защита на финансовите интереси на Република България и ЕС чрез постигане на значителен напредък в борбата с националните и трансгранични данъчни измами и на устойчиво намаление на дела на сивата икономика. По-конкретно, проектът цели повишаване ефективността на извършваните от НАП компютърни разследвания чрез оборудване на териториалните структури на Агенцията със специализирани хардуер и софтуер, както и обучение на служители за работа с тях. Подписано е Изменение към Грантовото споразумение, за удължаване на срока за изпълнение на проекта до 31.01.2021 г. По всички обособени позиции от обществената поръчка за доставка на хардуерно оборудване дейностите са изпълнени и е извършено плащане в предходни тримесечия. В момента тече работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти във връзка с обществената поръчка с наименование „Доставка на преносими компютри (лаптопи) в структурите на НАП.“ Относно обществената поръчка за доставка на софтуер и специализирано обучение, в процес на съгласуване от страна на НАП са договори за възлагане на обществени поръчки „Закупуване на лицензи за софтуер за нуждите на IT-Forensic лаборатории/работни места в структурите на НАП“ и „Осигуряване на специализирано обучение за служители на НАП за работа с инсталиран софтуер за нуждите на IT-Forensic лаборатории/работни места в структурите на НАП“. Проект „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“. Цел на проекта: Защита на финансовите интереси на Република България и системата на собствени ресурси на ЕС, чрез оптимизиране на контролната дейност на НАП България в областта на превенцията и разследването на нередности и данъчни измами, свързани с прилагането на митнически режими 4200 и 4000, чрез засилване на транснационалното сътрудничество с приходните администрации от Балканския регион. Изпълнението на дейностите по проекта приключи успешно в определения срок - 01.02.2020 г. Изготвени са окончателни технически доклад и финансов отчет по проекта, които са представени на Европейска служба за борба с измамите (OLAF). През трето тримесечие на 2020 г. проектът претърпя следното развитие: От OLAF са изискани съпътстващи документи към финансовия отчет, които са представени на Службата. В НАП е получено уведомително писмо, относно изплащане на остатъка от окончателната сума от безвъзмездните средства, като Агенцията разгледа и прие без възражения направените изчисления, в следствие на което остатъкът от заявената сума по проекта е възстановен от OLAF. Към момента се очаква официално потвърждение от Европейска служба за борба с измамите за окончателно приключване на Проекта. Подадено е проектно предложение „Усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален контрол, с цел засилване защитата на финансовите интереси на Република България и ЕС“. Цел на проекта: Модернизиране на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, с цел повишаване степента на защитата на финансовите интереси на Р България и ЕС. Основни дейности: 1. „Надграждане на Информационна система „Фискален контрол“ (ИСФК) с нови ИТ инструменти и модули в подкрепа на оперативните проверки и анализа на риска“; 2. „Закупуване на допълнително високо специализирано техническо оборудване за проследяване на движението и идентифицирането на нерегламентирани стоки и товари“. Проектното предложение е в процес на оценка. Съгласно посочените в Поканата за кандидатстване срокове, през месец октомври ще бъде предоставена информация за резултата от оценяването. 4-то трим. - Проект „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“ Изпълнение Обществена поръчка за доставка на хардуерно оборудване: По всички обособени позиции от поръчката дейностите са изпълнени и е извършено плащане в предходни тримесечия. Обществена поръчка с наименование „Доставка на преносими компютри (лаптопи) в структурите на НАП.“ Обществена поръчка за доставка на софтуер и специализирано обучение. Сключени са 2 бр. договори, както следва: - за доставка на специализиран разследващ софтуер в структурите на НАП; - за организиране на специализирано обучение за работа с доставения софтуер; Обучението е проведено в периода 17-19.11.2020 г. и е извършено плащане към Изпълнителя. По договор за доставка на специализиран софтуер е констатирано частично изпълнение, в тази част плащане не е извършено. Проект „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“ Изпълнение. Изпълнението на планираните дейности по проекта приключи успешно и в предварително определения срок - 01.02.2020 г. Подадено проектно предложение „Усъвършенстване на механизма за прилагане на фискален контрол, с цел постигане на висока степен на защитата на финансовите интереси на Р България и Европейския съюз“ Цел на проекта Основната цел на проекта е защита на финансовите интереси на България и системата на собствени ресурси на ЕС чрез модернизиране и усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск /СВФР/. Основни дейности Дейност 1: „Надграждане на Информационна система „Фискален контрол“ (ИСФК) с нови ИТ инструменти и модули в подкрепа на оперативните проверки и анализа на риска“. Дейност 2: „Закупуване на допълнително високо специализирано техническо оборудване за проследяване на движението и идентифицирането на нерегламентирани стоки и товари“. Оценка на подаденото проектно предложение и подготовка на грантово споразумение На 29.10.2020 г. е получено писмо от Оценителната комисия към OLAF, изпратено чрез електронния портал на Комисията, с което ни информират, че проектното предложение е одобрено и предстои подготовка на грантово споразумение. На 09.12.2020 г. е подписано Грантово споразумение 101014769 — BG-NRA-FISCCTRL-2020. Задачата е изпълнена. АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 1-во трим. - Служители на Агенция "Митници" не са изготвяли подобни предложения през периода. 2-ро трим. - Служители на Агенция "Митници" не са изготвяли подобни предложения през периода. 3-то трим. - Служители на Агенция "Митници" не са изготвяли подобни предложения през периода. 4-то трим. - Служители на Агенция "Митници" не са изготвяли подобни предложения през периода. ИА ОПНОИР 1-во трим.- ИА ОПНОИР не е изготвяла предложения и участвала в изпълнение на проекти по Програма Херкулес III. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма ИА СОСЕЗФ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма МВР Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. – няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ГДБОП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не 4-то трим. -не ГДНП 1-во трим.- 0 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. - 0 ГДГП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не 4-то трим. - не ПРБ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма | Задачата е изпълнена.* |
| - Провеждане на работно посещение в аналогична на АФКОС служба в друга ДЧ с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Проведено посещение | Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма | Задачата не е изпълнена. |
| - Провеждане на международни срещи на служители от ДФЗ с други държави членки с цел обмяна на опит в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС | ДФЗ | декември, 2020 | Брой срещи | ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - В ДФЗ постъпи писмо с предложение за реализиране на двустранна среща между институции на Агенцията за финансиране на инвестиции в селските райони (АФИСР) на Румъния и ДФ ”Земеделие", с цел бъдещо сътрудничество в областта на превенцията и борбата с измамите. Дирекция"Противодействие на измамите" започна организация за реализиране на срещата, която трябваше да се проведе в периода 16-20.03.2020 г. Предвид предприетите мерки на национално ниво за превенция и контрол относно разпространението на вирусна инфекция COVID-19, планираната среща е отменена, като очакванията са при нормализиране на ситуацията в страната, срещата да се осъществи в рамките на календарната година. 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма | Задачата е в процес на изпълнение. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на дейностите по разследване, възстановяване и санкции |  |  |  |  |  |
| 4.1. Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП, ГДНП | декември, 2020 | Брой проведени мероприятия | ГДБОП 1-во трим. - извършена ОИД по 5 случая 2-ро трим. - извършени ОИД по 7 случая 3-то трим. - извършени ОИД по 8 случая. 4-то трим. – извършени ОИД по 11 случая ГДНП 1-во трим.- 221 2-ро трим. - 120 3-то трим. - 57 4-то трим. – 157 | Задачата е изпълнена. |
| - Предоставяне на информация от дирекция АФКОС на ГДНП и/или ГДБОП, свързана с оперативното взаимодействие с ОЛАФ, в следните случаи: а) при установяване на информация за съмнение за измама със средства на ЕС в хода на оказвано от дирекция АФКОС съдействие на ОЛАФ при проверки на място на територията на Република България; б) при изпращане в дирекция АФКОС на искания за съдействие от Отдел 0.1 в ОЛАФ във връзка с информация за съмнения за измами със средства на ЕС и с искане за проверка относно водени полицейски преписки и/или досъдебни производства. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Брой представени случаи | Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма | Задачата е изпълнена. (Дирекция АФКОС През периода не е възниквала необходимост от предоставяне на информация на ГДНП и ГДБОП във връзка с оперативно взаимодействие с ОЛАФ.) |
| - Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията и ГДНП. Изготвяне на годишен анализ. | ГДНП | декември, 2020 | Анализ - 1 бр. | ГДНП 1-во трим.- За всяко тримесечие СДВР и ОДМВР подават информация в ГДНП за работата по линията, съгласно действащо окръжно 2-ро трим. - без промяна 3-то трим. - без промяна 4-то трим. – без промяна | Задачата е изпълнена. |
| - Провеждане на срещи за обмен на оперативна информация по линия на борбата с измамите със средства на Европейския съюз. | Дирекция АФКОС, ГДНП, ГДБОП, УО | декември, 2020 | Брой проведени срещи | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 2 срещи 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. –2 срещи ГДНП 1-во трим.- 0 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. – 0 ГДБОП 1-во трим.- не са провеждани 2-ро трим. - не са провеждани 3-то трим. - не са провеждани 4-то трим. – не са провеждани АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- Не е извършен обмен на добри практики. 2-ро трим. - Не е извършен обмен на добри практики. 3-то трим. - Не е извършен обмен на добри практики. 4-то трим. – Не е извършен обмен на добри практики. Министерство на икономиката 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма МОСВ 1-во трим.- Не са предприети действия през отчетния период 2-ро трим. - Не са предприети действия през отчетния период 3-то трим. - Не са предприети действия през отчетния период. 4-то трим. - Не са предприети действия през отчетния период. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма МТСП 1-во трим.- изпълнява се текущо, при необходимост - за периода има проведени две срещи 2-ро трим. - изпълнява се текущо, при необходимост - за периода има проведени две срещи. 3-то трим. - изпълнява се текущо, при необходимост - за периода има проведени четири срещи. 4-то трим. – изпълнява се текущо, при необходимост - за периода има проведени две срещи. ИА ОПНОИР 1-во трим.- За отчетния период ИА ОПНИР не е проведеждала срещи за обмен на оперативна информация по линия на борбата с измамите. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма МРРБ ГД СППРР 1-во трим.- Не са провеждани. 2-ро трим. - Не са провеждани 3-то трим. - Не са провеждани 4-то трим. – Не са провеждани Дирекция УТС 1-во трим.- Не са провеждани. 2-ро трим. - Не са провеждани. 3-то трим.- Не са провеждани. 4-то трим.–Не са провеждани. МЗХГ Дирекции РСР и МДР 1-во трим.- Не са провеждани подобни срещи 2-ро трим. - Не са провеждани подобни срещи. 3-то трим. - Не са провеждани подобни срещи. 4-то трим. – Не са провеждани подобни срещи. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. - няма ДФЗ 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. -няма | Задачата е изпълнена.* |
| - Уведомяване на ГДНП и ГДБОП за наличие на информация за извършено престъпление от общ характер и/или друга оперативно-интересна информация, свързана с измами със средства на ЕС, получена в хода на работа по постъпили сигнали в дирекция АФКОС. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Брой уведомления | Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма | Задачата е изпълнена. (Дирекция АФКОС През отчетния период не е възниквала необходимост от взаимодействие.) |
| - Съвместно участие в проверки на място от служители на дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП в съответствие с компетенциите им по линия на борбата с измамите със средства на ЕС. | Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2020 | Брой съвместни проверки | Дирекция АФКОС 1-во трим.- няма 2-ро трим. – 3 бр. 3-то трим. - няма 4-то трим. –2 бр. ГДНП 1-во трим.- 5 2-ро трим. - 5 3-то трим. - 8 4-то трим. – 6 ГДБОП 1-во трим.- не са извършвани 2-ро трим. - не са извършвани 3-то трим. - не са извършвани 4-то трим. – не са извършвани. | Задачата е изпълнена.* |
| - Създаване на организация и провеждане, при необходимост, на съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на Управляващите органи и други държавни органи и институции. | Дирекция АФКОС Управляващите органи | декември, 2020 | Брой съвместни проверки | Дирекция АФКОС 1-во трим.- 3 бр. 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – 2 бр. МТИТС 1-во трим.- няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма | Задачата е изпълнена.* |
| 4.2. Оптимизиране на правилата за налагане на санкции |  |  |  |  |  |
| - Споделяне на опита и обмен на добри практики на Управляващите органи относно процеса на налагане на финансови корекции и при необходимост изготвяне на предложения за изменение на вътрешните им правила или правилата на национално ниво. | Управляващите органи | декември, 2020 | Изготвени анализи Представени добри практики | АМС Дирекция „Добро управление“ 1-во трим.- Не е извършен обмен на добри практики. 2-ро трим. - Не е извършен обмен на добри практики. 3-то трим. - Не е извършен обмен на добри практики. 4-то трим. – Не е извършен обмен на добри практики. МТСП 1-во трим.- при необходимост 2-ро трим. - при необходимост 3-то трим. - при необходимост 4-то трим. – при неободимост МОСВ 1-во трим.-Не са предприети действия през отчетния период 2-ро трим. - Не са предприети действия през отчетния период 3-то трим. - Не са предприети действия през отчетния период. 4-то трим. – Присъствие на годишна работна среща на служителите по нередности. МРРБ 1-во трим.- Не са изготвяни предложения; 2-ро трим. - Не са изготвяни предложения; 3-то трим. - Не са изготвяни предложения; 4-то трим. – Не са предприети действия през отчетния период. МТИТС 1-во трим. - няма 2-ро трим. – няма 3-то трим. -няма 4-то трим. – няма Министерство на икономиката 1-во трим.- няма 2-ро трим. -няма 3-то трим. -няма 4-то трим. – няма ИА ОПНОИР 1-во трим.- експерти на УО участват активно в дискусиите на ПРГН. В оперативен порядък се провеждат консултации с експерти на други УО 2-ро трим. - няма 3-то трим. - експерти на УО на ОПНОИР участват активно в дискусиите на ПРГН. Проведена е 1 среща с експерти от МТСП. 4-то трим. – коментирани са практики на УО на годишната работна среща на служителите по нередности в гр. Хисаря 12-14.10.2020г. по подготвени от ИА ОПНОИР въпроси. МЗХГ Дирекция “Морско дело и рибарство” 1-во трим. - Не са изготвяни анализи или добри практики 2-ро трим. - Не са изготвяни анализи или добри практики 3-то трим. - Не са изготвяни анализи или добри практики. 4-то трим. – Изготвени нови Вътрешни правила за издаване на решения за финансови корекции по ПМДР2014-2020. Дирекция „Развитие на селските райони“ 1-во трим.- няма 2-ро трим. -няма 3-то трим. -няма 4-то трим. – Не са изготвяни анализи или добри практики. ДФЗ 1-во трим. - няма 2-ро трим. - няма 3-то трим. - няма 4-то трим. – няма | Задачата е изпълнена.* |
| 4.3. Установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване |  |  |  |  |  |
| - Приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз или свързани с „традиционните собствени ресурси“, като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз. Изготвяне на годишен доклад за 2019 г. | НАП | февруари, 2020 | Доклад - 1 бр. | НАП 1-во трим.- Текущо е докладвано с писма: № 04-04-10#1/31.01.2020 г., № 04-04-10#2/18.02.2020 г. и № 04-04-10#3/11.03.2020 г. с приложени справки по чл. 8а от ПМС №18/2003 г. за събирането на възникналите по силата на договор или административен акт частни и публични държавни вземания, предадени на НАП като случаи на нередности или измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. С писмо № М-04-04-1#1/21.01.2020 г. е отчетено изпълнението на плана за действие през ІV-то тримесечие на 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода от 2014 г. до 2020 г. 2-ро трим. - Текущо е докладвано с писма: № 04-04-10#4/24.04.2020 г., № 04-04-10#5/20.05.2020 г. и № 04-04-10#6/22.06.2020 г. с приложени справки по чл. 8а от ПМС №18/2003 г. за събирането на възникналите по силата на договор или административен акт частни и публични държавни вземания, предадени на НАП като случаи на нередности или измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. С писмо № М-04-04-52#6/04.05.2020 г. е отчетено изпълнението на плана за действие през І-во тримесечие на 2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода от 2014 г. до 2020 г. 3-то трим. - текущо е докладвано с писма: № 04-04-10#8/13.08.2020 г., № 04-04-10#9/14.09.2020 г. и № 04-04-10#10/15.10.2020 г. с приложени справки по чл. 8а от ПМС №18/2003 г. за събирането на възникналите по силата на договор или административен акт частни и публични държавни вземания, предадени на НАП като случаи на нередности или измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. С писмо № М-04-04-77#6/31.07.2020 г. е отчетено изпълнението на плана за действие през IІ-ро тримесечие на 2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода от 2014 г. до 2020 г. 4-то трим. – текущо докладвано с писма: № 04-04-10#11/20.11.2020 г., № 04-04-10#12/15.12.2020 г. и № 04-04-10#13/15.01.2021 г. с приложени справки по чл. 8а от ПМС №18/2003 г. за събирането на възникналите по силата на договор или административен акт частни и публични държавни вземания, предадени на НАП като случаи на нередности или измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. С писмо № М-04-04-108#7/05.11.2020 г. е отчетено изпълнението на плана за действие през ІII-то тримесечие на 2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода от 2014 г. до 2020 г. Задачата е изпълнена. | Задачата е изпълнена. |
| 4.4. Подобряване ефективността на административните и наказателните производства |  |  |  |  |  |
| - Годишен анализ на установени и регистрирани нарушения при разходване на средства при извършените финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС. | АДФИ | декември, 2020 | Анализ - 1 бр. | АДФИ 1-во трим. - За четвърто тримесечие е извършен анализ на установените нарушения при разходването на средства при финансовите инспекции на получатели на средства по оперативни програми и докладвано с писмо 04-04-18/30.01.2020 г. 2-ро трим. - За първо тримесечие е извършен анализ на установените нарушения при разходването на средства при финансовите инспекции на получатели на средства по оперативни програми и докладвано с писмо 04-04-40/18.05.2020 г. 3-то трим. - За второ тримесечие е извършен анализ на установените нарушения при разходването на средства при финансовите инспекции на получатели на средства по оперативни програми и докладвано с писмо 04-04-76/11.08.2020 г. 4-то трим. - За трето тримесечие е извършен анализ на установените нарушения при разходването на средства при финансовите инспекции на получатели на средства по оперативни програми и докладвано с писмо 04-04-110/26.11.2020 г. | Задачата е изпълнена. (АДФИ АДФИ предоставя информация до 20 число на следващия месец, спрямо отчетното тримесечие. За отчитане на резултатите през 2020 г. са изпратени 4 писма, съдържащи информация за установени нарушени, при разходване на европейски средства, както следва: 1. 04-04-40/18.05.2020 г.; 2. 04-04-76/11.08.2020 г.; 3. 04-04-110/26.11.2020 г.; 4. 04-04-7/01.02.2021 г. Агенцията изготвя годишен анализ на резултатите от извършени финансови инспекции, при които са установени нарушения при разходването на европейски средства, във връзка с изготвяне на Годишен отчет за дейността на агенцията по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗДФИ). |
| - Провеждане на административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ. Изготвяне на годишен анализ и представянето му на членовете на Съвета. | Дирекция АФКОС | декември, 2020 | Анализ - 1 бр. | Дирекция АФКОС 1-во трим.- В отдел „Административни разследвания“ са водени общо 14 броя (15 неприключени от предходното тримесечие, 4 приключени разследвания и 3 новообразувани) административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС 2-ро трим. - В отдел „Административни разследвания“ са водени общо 15 броя (14 неприключени от предходното тримесечие, 1 приключени разследвания и 2 новообразувани) административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС 3-то трим. - В отдел „Административни разследвания“ са водени общо 12 броя (15 неприключени от предходното тримесечие, 4 приключени разследвания и 1 новообразуванo) административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС. 4-то трим. - В отдел „Административни разследвания“ са водени общо 12 броя (12 неприключени от предходното тримесечие, 2 приключени разследвания и 2 новообразувани) административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС. | Задачата е изпълнена. |
| - Годишен анализ относно разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства на ЕС. | ГДНП | декември, 2020 | Доклад - 1 бр. | ГДНП 1-во трим. - годишен анализ за работата на служителите от ИП по линията. 2-ро трим. - 0 3-то трим. - 0 4-то трим. – 1 | Задачата е изпълнена. |
| - Годишен доклад относно образувани, водени и приключени производства от ГДБОП по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП | декември, 2020 | Доклад - 1 бр. | ГДБОП 1-во трим.- не 2-ро трим. - не 3-то трим. - не 4-то трим. –1 | Задачата е изпълнена. |
| - Годишен доклад относно образуване, разследване, приключване и решаване на производства, водени от компетентните правоприлагащи органи по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ПРБ | февруари, 2020 | Доклад - 1 бр. | ПРБ 1-во трим.- Задачата е изпълнена 2-ро трим. - 3-то трим. - 4-то трим. – | Задачата е изпълнена. |

*Забележка: Посоченият статус на изпълнение на задачата касае структурите, които са идентифицирали съответната необходимост и/или задачата попада в техните компетенции.

Използвани съкращения:

| АДФИ | Агенция за държавна финансова инспекция; |
| --- | --- |
| АМ | Агенция „Митници“; |
| АСП | Агенция за социално подпомагане; |
| ВАС | Върховен административен съд; |
| ГД СППРР | Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството; |
| ГДБОП | Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ГДГП | Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ГДНП | Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност“; |
| ДУ – АМС | Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет; |
| ДФЗ | Държавен фонд „Земеделие“; |
| ЕЗФРСР | Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони ; |
| ЕСИФ | Европейски структурни и инвестиционни фондове; |
| ЕСФ | Европейски социален фонд; |
| ЕФГЗ | Европейски фонд за гарантиране на земеделието; |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие; |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки; |
| ИА ОПНОИР | Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; |
| ИА ОСЕС | Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; |
| ИА СОСЕЗФ | Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“; |
| ИМЗ | Инициатива за младежка заетост; |
| ИПА | Институт по публична администрация; |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение; |
| КПКОНПИ | Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; |
| КФ | Кохезионен фонд; |
| МВР | Министерство на вътрешните работи; |
| МЗХГ | Министерство на земеделието, храните и горите; |
| МИ | Министерство на икономиката; |
| МОН | Министерство на образованието и науката; |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите; |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството; |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика; |
| МФ | Министерство на финансите; |
| НАП | Национална агенция за приходите; |
| НИП | Национален институт на правосъдието; |
| НС | Народно събрание; |
| НФ-МФ | Дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите; |
| ОДМВР | Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи; |
| ОЛАФ | Европейска служба за борба с измамите; |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет; |
| ПРБ | Прокуратура на Република България; |
| ПРГН | Постоянна работна група по нередности; |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони; |
| ПТСВГ | Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС; |
| РА | Разплащателна агенция; |
| СО | Сертифициращ орган; |
| Съвет АФКОС | Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС); |
| УО | Управляващ орган; |
| УТС | Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“- Министерство на регионалното развитие и благоустройството; |
| ФЕПНЛ | Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица; |
| ЦКЗ – АМС | Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет; |