Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020

- Анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Бедност и социално изключване

България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средното равнище за ЕС. По данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) за 2020 г. равнището на бедност в България е било 23,8% или бедни са около 1,660 млн. лица. В сравнение с 2019 г. относителният дял на бедното население нараства с 1,2 процентни пункта (п.п). Рискът от бедност нараства и за отделните възрастови групи – населението на възраст 65 и повече години – 38,3% спрямо 34,6% през 2019 г.; децата до 18-годишна възраст – 28,3% спрямо 27,5% през 2019 г.;  населението на възраст 18-64 години (населението в трудоспособна възраст) – 17,5%, като спрямо 2019 г. се наблюдава слабо увеличение на неговия дял с 0,4 п.п.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е липсата на икономическа активност и участие на пазара на труда. Разпределението на бедността по икономическа активност е изключително важно, тъй като най-непосредствено показва връзката между икономическите процеси и бедността. Според икономическия статус, през 2020 г. рискът от бедност е най-висок за безработните – 61,1% (58,9% през 2019 г.), пенсионерите – 37,7% (34,3% през 2019 г.) и други икономически неактивни лица – 35,5% (29,8% през 2019 г.). Спрямо 2019 г. се отчита повишаване на дела на живеещите в риск от бедност при всички тези групи.

Тези данни дават основание да се заключи, че факторът „безработица“ придобива все по-нарастващо влияние върху мащаба и равнището на бедността. Работещи бедни са 9,6% от заетите, като през 2020 г. техния дял се покачва с 0,7 п.п. спрямо предходната година. Съпоставени с дела на безработните и икономически неактивните лица, от данните е видно, че наличието на работа на практика намалява в пъти вероятността за попадане в риск от бедност. Същевременно, най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование – 65,7%. За сравнение, делът на работещите бедни с висше образование е едва 2,4%. Анализът на данните от индикаторите ясно показва, че бедността е тясно обвързана с нивата на образование и икономическата активност на населението.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че през 2020 г. най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години (61,8%), домакинствата с три и повече деца (59,2%) и самотните родители с деца (39,5%). Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с двама възрастни и едно дете (11,9%) и в домакинства с двама възрастни под 65 години (9,5%). Най-голямо намаление на риска от бедност през 2020 г. в сравнение с 2019 г. се наблюдава при домакинствата от двама

възрастни под 65 години – с 4,0 п.п. Сред едночленните домакинства рискът от бедност при жените е с 16,7 п.п. по-висок, отколкото при мъжете. Ако в домакинството живее едно лице над 65 години, рискът от бедност е с 37,7 п.п. по-висок от домакинство, в което живее едно лице под 65 години.

Според данните за 2020 г., ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 23,8% до 29,9%, или с 6,1 п.п. Съответно, при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери, равнището на бедност нараства до 41,7%, или с 17,9 п.п. Въпреки че социалните трансфери са важен инструмент за намаляване на бедността, съгласно социалните показатели, изведени в подкрепа на Европейския стълб на социалните права, България е една от страните, в които социалните трансфери все още имат ограничено въздействие върху намаляването на бедността и неравенството, като рискът от бедност след социалните трансфери е над средната за ЕС стойност. Подобряването на обхвата и адекватността на социалните трансфери е и сред специфичните препоръки към страната през последните години.

Равнището на бедност е в пряка корелация с равнищата на социално-икономическите неравенства, които са и един от основните фактори, обуславящи задълбочаването на бедността. Неравенството в разпределението на доходите в България е най-високото в ЕС и се увеличава непрекъснато през последните години. През 2020 г. разликата между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата е 8,0 пъти, при средно 5,2 пъти в ЕС. Коефициентът на Джини достига стойност 40,0 спрямо 30,8 средна стойност в ЕС.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. През 2020 г. продължава тенденцията за намаляване на дела на населението в материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), като достига най-ниската си стойност – 19,4% (спрямо 2019 г. намалява с 0,5 п.п.). Подобна положителна тенденция се наблюдава и по отношение на комбинирания индикатор – риск от бедност или социално изключване. През 2020 г. 32,1% от населението, или 2 231 500 лица са били в риск от бедност и социално изключване, като техният дял спрямо 2019 г. намалява с 0,4 п.п., а в абсолютно изражение – с около 47 200 лица.

Важен аспект в изследването на бедността е нейното регионално измерение. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта. Очаквано, областите с по-добри икономически показатели (заетост, доходи) са обикновено и такива с по-ниски нива на подоходното неравенство или на относителната бедност.

През 2020 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин (съответно 270 и 297 лв.), а най-високата – в област София (столица) (718 лв.), следвана от областите Перник (506 лв.) и Варна (480 лв.). Оценката на бедността в регионален аспект показва, че през 2020 г. най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен (30,3%), Монтана (29,4), Силистра (29,1%) и Бургас (29,0%). Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово (12,3%), Разград (12,6%) и Шумен (16,4%).

Анализът на състоянието на показателя БВП на глава от населението е сред определящите фактори за състоянието на икономиката и задълбочаване на регионалните различия на ниво NUTS II (статистически райони) през последните години. Северозападен район продължава да заема последното място в класацията на районите в страната по този показател, докато първото място традиционно се заема от Югозападен район, като в столицата са концентрирани значителна част от икономическите дейности и тя остава най-привлекателното място за бизнес и заетост в страната.

Преглед на изпълнението на Националната цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г.

В контекста на Стратегия „Европа 2020“ и вземайки предвид регистрираните по-високи нива на бедност сред определени групи от населението, през 2010 г. беше приета Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г., на която се базира Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Към Националната цел бяха формулирани четири специфични подцели:

- Намаляване на броя на децата във възрастовия интервал 0-18 години, живеещи в бедност, със 78 хил. души (30% от общата национална цел и 25% от броя на бедните деца през 2008 г.);

- Намаляване на броя на лицата на 65 и повече навършени години, живеещи в бедност, с 52 хил. души (20% от общата национална цел и 10% от броя на бедните възрастни хора през 2008 г.);

- Намаляване на броя на безработните във възрастовия интервал 18-64 години, живеещи в бедност, със 78 хил. души (30% от общата национална цел и 25% от броя на бедните безработни във възрастовия интервал 18-64 г. през 2008 г.);

- Намаляване на броя на заетите лица във възрастовия интервал 18-64 години, живеещи в бедност, с 52 хил. души (20% от общата национална цел и 22% от броя на работещите бедни във възрастовия интервал 18-64 години през 2008 г.).

Проследяването на изпълнението на Националната цел се базира на индикатора „относителен дял на лицата при праг на бедност 60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица“ (включително по отношение на изведените целеви групи), като за базова година е използвана 2008 г.

Фиг. 1 Напредък по изпълнението на Националната цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. и четирите подцели към нея в периода 2008-2020 г. (в хил.)

Източник: НСИ, „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“

Данните ясно показват, че поставената Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. е неизпълнена. Ако през 2019 г. се наблюдава ограничено намаление в абсолютно изражение на лицата, живеещи в бедност (с приблизително 46 хил. души) спрямо базовата 2008 г., то през 2020 г. с покачването на равнището на бедност общо за населението, както и за отделните групи (категоризирани по възраст, икономическа активност, състав на домакинството и т.н.) резултатите са притеснителни. Прегледът на изпълнението на целта в периода 2008-2020 г. показва, че броят на лицата, живеещи в бедност, се е увеличил с около 28 000 души спрямо базовата 2008 г.

Още по-неблагоприятни са тенденциите по отношение на изпълнението на отделните подцели, предвид отчетеното през 2020 г. увеличение на броя на живеещите в бедност сред по-голяма част от целевите групи – децата (нараства с повече от 17 хил. спрямо базовата 2008 г.), възрастните хора (лица на 65 и повече години), живеещи в бедност (нараства с повече от 128 хил. лица спрямо базовата 2008 г.) и работещите бедни (нараства с приблизително 50 хил. лица спрямо базовата 2008 г.). Единствено при безработните лица, живеещи в бедност, през 2020 г. се наблюдава намаление в техния брой спрямо 2008 г. със 72 918 души, което означава, че степента на изпълнение на подцелта за намаление със 78 хил. души е изпълнена приблизително на 93%.

Направеният анализ на динамиката на основните индикатори за бедност и социално включване в България през последните години показва продължаваща необходимост от преосмисляне на прилаганите подходи и инструменти и изпълнение на целенасочени интервенции в областта на секторните политики, имащи пряко отношение към намаляването на бедността – заетост и политика по доходите, образование, здравеопазване, предоставяне на качествени и достъпни социални услуги, осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания, жилищна политика и др.

COVID-19 – задълбочаване на бедността и неравенствата

Кризата с COVID-19, освен преките въздействия върху здравето, доведе до тежки социални и икономически последици. Очертава се тя да има дълготрайно влияние върху различни показатели, свързани с реализираните политики в областта на пазара на труда и социалната сфера. Въпреки че на този етап цялостното отражение на кризата по отношение на бедността не може да бъде измерено и оценено, безспорни са негативните й последствия не само върху работните места, но и върху цените и нивата на доходите, задлъжняването и финансовото изключване, бездомността и жилищното изключване. Изводът, който може да бъде направен е, че създалата се ситуация поражда риск от задълбочаване на бедността и съществуващите неравенства, включително с дългосрочни проявления.

Кризата засегна редица сектори на икономиката, водейки до спад на производството, ръст на безработицата, намаляване на доходите и перспективите за заетост, несигурност на работното място. Разпространението на COVID-19 наложи принудително затваряне на редица икономически дейности, предимно в структуроопределящия сектор на услугите, където заетостта е повече от 60% – ресторантьорство и хотелиество, спорт, развлечение и туризъм и др. Това доведе до освобождаване за кратко време на голям брой работници и служители, което от своя страна предизвика увеличаване на входящия поток на регистрираните безработни в бюрата по труда. Същевременно, различните видове политики на изолация, въведени за ограничаване разпространението на вируса, коренно промениха живота на хората, изостриха съществуващите социални проблеми и създадоха нови такива.

През 2020 г. в ежегодното изследване „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“ са включени допълнителни въпроси за оценка на въздействието на кризата, свързана с COVID-19, върху домакинствата. Въпросите са свързани с оценка на домакинството за промяна в доходите през последните 12 месеца, причина за промяната, очаквания за следващите 12 месеца, взети заеми и кредити по различни причини и източник на взетия заем/кредит. Резултатите от изследването ясно отразяват отрицателното въздействие на кризата върху доходите и качеството на живот на домакинствата в страната. 74,0% от домакинствата посочват, че доходите им са се запазили на същото ниво, 18,0% от домакинствата посочват, че доходите им са намалели, а само за 8,0% от тях доходите им са се увеличили през последните 12 месеца. Влиянието на кризата, свързана с COVID-19, е посочена от близо 60% от домакинствата, които имат намаление на доходите през последните 12 месеца. „Намаляване на работното време, надницата или заплатата (включително и за самонаетите)“ е основна причина за спад на доходите през последните 12 месеца за 34,2% от домакинствата, следвани от „Загубване на работа/безработица/фалит на собствена фирм“ за 25,9% от домакинствата. Очакванията на домакинствата по отношение на доходите за следващите 12 месеца са както следва: 74,6% смятат, че ще останат същите, 12,7% смятат че доходите им ще намалеят и 10,9% очакват доходите им да се увеличат.

Резултатите показват също, че затруднения при плащането навреме на разходи, които не са свързани с жилището (напр. интернет, телефон (вкл. мобилен), кабелна телевизия и др.), поради финансови причини изпитват 21,1% от домакинствата. Повече от 6% от домакинствата изплащат заеми или кредити, несвързани със закупуване на основно жилище. Основното предназначение на взетите заеми/кредити е свързано със „Закупуване на имущество (имот, мебелировка, домакински уреди и др.)“ – 42,7% от домакинствата; „Покриване на ежедневни разходи“ – 28,9% от домакинствата; „Финансиране на собствен бизнес“ – 12,0% от домакинствата; „Здравни грижи“ и „Закупуване на средства за транспорт (автомобил, мотоциклет, каравана, колело и др.)“ – съответно по 9,0% от домакинствата; „Покриване на неочаквани разходи“ – 4,6% от домакинствата; „Образование“ – 2,9% от домакинствата и „Почивка/екскурзия“ – 2,5% от домакинствата.

Извънредната ситуация в сериозна степен засегна хората, които вече са изложени на най-голям риск от бедност и социално изключване и живеят в тежки материални лишения – работещите без трудов договор, хората с по-ниско образование и умения, младите хора на несигурни работни места, възрастните хора, хората с увреждания, самостоятелно заетите лица, жените (предвид тяхната свръхпредставеност в по-силно засегнатите сектори или поради полагането на грижи за зависими членове на семейството), нископлатените работници, граждани на трети държави, в т.ч. търсещи и получили международна закрила лица. Не без значение е и фактът, че процесът на възстановяване от кризата ще отнеме време, като не може да се изключи и необходимостта от налагане на допълнителни ограничителни мерки. В този контекст, има сериозен риск броят на хората, страдащи от недостиг на храна и материални лишения, да нарасне. Това налага засилване на подкрепата за най-нуждаещите се в посока предоставяне на адекватна материална помощ за задоволяване на основните им нужди, както и мерки за интегрирането им в обществото при новите условия, произтекли от кризата.

Последиците от кризата и физическото дистанциране изправиха редица семейства в България пред задълбочаващи се проблеми от различно естество, свързани както с възникналите финансови затруднения, така и със задълбочаването на образователното неравенство, ограничения достъп до здравни грижи и др. Ето защо адекватното справяне със ситуацията изисква разглеждането на проблемите във всичките им измерения.

Отразяването на новата социално-икономическа реалност изведе като приоритетно запазването на работните места и уменията, посредством насърчаването на гъвкави схеми на работа и дистанционна работа и по-добрия баланс между професионалния и личния живот. Особено внимание следва да се обърне на безработицата сред младежите, които са диспропорционално засегнати в настоящата ситуация.

Създалата се ситуация във връзка с разпространението на COVID-19 постави пред сериозно изпитание социалните системи. Основното предизвикателство е свързано с осигуряване на допълнителни ресурси и възможности за подкрепа на най-уязвимите лица, както и обхващане на възможно по-голям брой нуждаещи се при запазване на устойчивостта на системата. От решаващо значение за смекчаване на последиците и ограничаване задълбочаването на бедността и неравенствата е осигуряването на адекватна и навременна подкрепа на доходите и предоставянето на подходящи форми на достъпни и качествени услуги.

Демографска ситуация

През 2020 г. демографската ситуация в страната се характеризира със следните процеси: продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост; нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност; намалява детската смъртност;  намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0,5%.

Мъжете са 3 349 715 (48,4%), а жените – 3 566 833 (51,6%), или на 1 000 мъже се падат 1 065 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастта до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната. Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21,8% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,2 п.п.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25,3%, а на мъжете – 17,9%, Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години в страната са 999 014 или 14,4% от общия брой на населението, като спрямо 2019 г. този дял остава непроменен.

Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56,7%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 56,4%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства до 44,0 години в края на 2020 г. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43,1 години, а в селата – 46,6 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 4 139 хил. души, или 59,8% от населението на страната, като мъжете са 2 168 хил., а жените – 1 971 хил. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души, или с 0,4%, спрямо предходната година. Към края на 2020 г. в надтрудоспособна възраст са 1 713 хил. души, или 24,8%, а в подтрудоспособна възраст – 1 064 хил. души, или 15,4% от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 67. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Броят на умрелите лица през 2020 г. е 124 735, а коефициентът на обща смъртност – 18,0‰, Спрямо предходната година, броят на умрелите лица се увеличава със 16 652, или с 15,4%.

През 2020 г. в страната са починали 301 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5,1‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14,4‰, а през 2019 г. – 5,6‰.

Пазар на труда

През 2020 г. основните фактори, които определяха икономическата активност в глобален мащаб, бяха мерките за ограничаване на бързото разпространение на COVID-19. Мерките доведоха до пълно прекъсване на дейността в редица икономически сектори като цяло, като най-засегнат бе секторът на услугите. Още през първото тримесечие бяха отчетени значителни спадове в икономическата активност във всички водещи икономики, а през второто тримесечие те се задълбочиха. Четвъртото тримесечие беше белязано от второто за година затваряне на дейности.

Разпространението на COVID-19 в България в края на първото тримесечие на 2020 г. предизвика силно влошаване на икономическата ситуация и на краткосрочните перспективи за растежа на БВП. Въведените мерки за ограничаване на разпространението му имат сериозно неблагоприятно въздействие върху икономическата активност на отделните сектори. Двата „локдауна” през годината предизвикаха затварянето на заведения, прекъсването на транспортни връзки, въвеждане на контролно-пропускателните пунктове между големите градове, които доведоха до спиране на дейността на редица предприятия, включително в индустрията. Това предизвика рязко покачване на броя на безработните лица. Само в първите две седмици на м. април 2020 г. броят на новорегистрираните безработни е съответно 25 631 души (30 март – 5 април) и 31 499 (6-12 април). Общият брой на регистрираните в бюрата по труда надхвърли 300 хил. души през м. май 2020 г.

Отпускането на ограничителните за разпространението на COVID-19 мерки, съчетано с активирането на схемите за подкрепа на заетостта, обаче позволиха относително бързо свиване на входящия поток в бюрата по труда, а вторият "локдаун" не доведе до толкова драматичен скок на безработицата.

Рязкото повишаване на икономическата несигурност е другият негативен фактор, който ограничаваше развитието на трудовия пазар. Това се отрази в по-ниско потребление, спиране на производства и в отлагане на инвестиционни решения – и като логично следствие, в сериозен застой в създаването на нови работни места. Поне два пъти по-нисък е броят на постъпилите на работа от бюрата по труда в периода на налагане на най-строгите ограничителни мерки през м. април и м. декември 2020 г.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години за четвъртото тримесечие на 2020 г. е 72,7%, като в сравнение със същия период на 2019 г. намалява с 0,3 процентни пункта (п.п.). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години за четвъртото тримесечие на 2020 г. намалява с 1,2 п.п. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. и достига 68,8%. Коефициентът на безработица за последното тримесечие на 2020 г. е 5,2% или с 1.1 п.п. по-висок в сравнение със същия период на 2019 г. Обезкуражените лица на възраст 15-64 навършени години за 2020 г. са 62,1 хил. или 5,2% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 126.9 хил., от които 1 692.3 хил. мъже и 1 434.5 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 3,0%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,9%, като при мъжете този дял е 59,8%, а при жените – 46,6%.

През последното тримесечие на 2020 г. в сектора на услугите работят 1 959,2 хил. или 62,7% от заетите лица, в индустрията – 963,6 хил. (30,8%) и 204,0 хил. (6,5%) – в селското, горското и рибното стопанство. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява във всички икономически сектори, но най-голямо намаление се наблюдава в сектора на услугите - със 74.0 хил. или c 3,6%. От всички заети 3,8% (118,6 хил.) са работодатели, 6,8% (211.9 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88,9% (2 780.1 хил.) – наети лица и 0,5% (16,2 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 120,7 хил. (76,3%) работят в частния сектор, а 659,4 хил. (23,7%) – в обществения.

Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта (АЗ) показват, че броят на регистрираните безработни и равнището на безработица се увеличават на територията на цялата страна, като в 18 области равнището е по-високо от средното за страната. Достигнатото средномесeчно равнище на безработица за периода януари - декември 2020 г. е 7,4% (при 5,6 % за периода м. януари – м. декември 2019 г.).

Средномесечният брой на регистрираните безработните лица в бюрата по труда за периода м. януари – м. декември 2020 г. е 241 413, като при сравнение с 2019 г. се наблюдава съществено увеличение в абсолютен брой, изразяващо се в 30,3%.

- Безработни младежи до 24 г. и до 29 г. (вкл. и тези до 24 г.)

Административната статистика на АЗ показва, че за периода м. януари – м. декември 2020 г. младежката безработица в страната се увеличава спрямо 2019 г. Средномесечният брой на регистрираните безработни до 24 г. е 12 504 младежи, а делът им в общия брой безработни лица е 5,2%. Броят им отчита увеличение от 35,5% (3 237 лица) при сравнение с 2019 г., а относителният дял спрямо общия брой регистрирани безработни се увеличава с 0,2 п.п. Регистрираните безработни до 29 г. са 30 824 младежи средно през 2020 г., а делът им заема 12,8% от всички безработни. Паралелът с 2019 г. показва увеличение в абсолютен брой, изразяващо се в 28,6% (6 856 лица), а относителният дял, спрямо общия брой регистрирани безработни, регистрира спад с 0,2 п.п.

- Продължително безработни лица над 1 година

Продължително безработните през 2020 г. наброяват средномесечно 47 263 лица, като намаляват с 1,2% в сравнение с 2019 г. Делът им отчита значително намаление от 6,2 п.п., от 25,8% за 2019 г. до 19,6% за 2020 г.

- Безработни лица над 50 години

Безработните над 50 г. през 2020 г. са 94 088 лица, като тази група се увеличават по численост с 27,9% спрямо 2019 г., а делът им от общия брой на безработните в страната се установява на 38,9%, като намалява с 0,7 п.п.

- Безработни лица с основно и по-ниско образование

Увеличение на безработните лица се наблюдава и при групите на лицата с основно, начално и по-ниско образование, като средномесечният им брой през 2020 г. е 96 205 лица. Паралелът спрямо 2019 г. показва, че при абсолютен брой има ръст от 19,9%, а делът им намалява с 3,4 п.п., заемайки дял от 39,8% от общия брой на безработните в страната.

- Най-многобройна продължава да е групата на безработните без квалификация и специалност, като тя включва 124 694 лица, отчитайки увеличение от 23,9% в сравнение с предходната година. Относителният дял на разглежданата група в общия брой на безработните логично е най-висок, като отчита намаление от 1,5 п.п. спрямо същия период на 2019 г., установявайки се на 51,7%.

- Безработни лица с трайни увреждания

Средномесечният брой на регистрираните безработни лица с установен вид и степен на увреждане през 2020 г. е 12 428 лица, като при сравнение с 2019 г. броят им се увеличава с 0,5%. Относителният дял в общата структура на безработните лица отчита намаление от 1,3 п.п. спрямо 2019 г., установявайки се на 5,1%.

Образование

Бедността и социалното изключване са сред факторите, обуславящи преждевременното напускане на училище като явление. В тази връзка, усилията са насочени към осигуряване на достъп до качествено образование на всички деца и ученици, повишаване на обхвата на децата и учениците в задължително предучилищно и училищно образование и намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище. Налице е положителна тенденция за намаляване на дела на необхванатите ученици на възраст от 5 до 16 години. През учебната 2019/2020 година той намалява почти два пъти в сравнение с предходната учебна 2018/2019 година – от 8,47% на 4,73%. Негативно въздействие върху тези показатели оказва кризата, свързана с разпространението на COVID-19, която постави сериозни предизвикателства пред образователната система, като най-тежко засегнати са децата и учениците от семейства в неравностойно положение – деца от узявими етнически групи, деца, живеещи в семейства с ниски доходи (с продължително безработни или икономически неактивни родители), деца с увреждания и др.

Социални услуги

Социалните услуги са важен инструмент за насърчаване на социалното включване на лицата. Секторът на социалните услуги е един от най-динамично развиващите се през последните години в резултат на предизвикателствата, свързани с негативните демографски тенденции, нарастващия брой на лицата, зависими от грижа, неравномерния достъп до услуги, както и предприетите в него реформи. В унисон с очертаните предизвикателства, политиката в сферата на социалните услуги е насочена към повишаване на тяхното качество и достъпност, подобряване на процеса на планиране на услугите на национално, регионално и местно ниво, инвестиции в капацитета на системата, междуинституционална координация и предоставяне на интегрирани междусекторни услуги.

Към 31.12.2020 г. социалните услуги в общността за деца, възрастни хора и хора с увреждания, финансирани от държавния бюджет, са общо 1 192, в които има възможност за подкрепа на повече от 24 859 потребители (634 услуги за деца и 558 услуги за пълнолетни лица). С оглед обществената значимост на социалните услуги, като ключов инструмент за подкрепа на лицата, ежегодно нарастват и средствата за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейност. За 2020 г. от държавния бюджет бяха осигурени значителни средства за финансиране на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности, в размер на 290,9 млн. лв. Тези средства са увеличени с 30 млн. лв. спрямо предходната година. В изпълнение на пакета социално-икономически мерки от 1 август 2020 г. от държавния бюджет са осигурени допълнителни финансови средства в размер на 15 млн. лв. за увеличение на стандартите за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, за оставащите пет месеца до края на годината с цел подкрепа на работещите в тях в условията на пандемия и ограничаването на разпространението на COVID-19.

Секторът на социалните услуги, подобно на повечето публични сектори, също бе силно повлиян от кризата с COVID-19, както и от протичащите процеси на дигитализация и цифровизация на обществото. Успешното адаптиране на сектора към съвременните тенденции поставя на дневен ред необходимостта от подобряване на достъпността и ефективността на предоставяните услуги, прилагането на иновативни подходи и подобряването на организацията на работа в услугите, усвояването и използването на новите технологии за комуникация и т.н.

- Анализ на ключовите политики и изпълняваните мерки в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 през отчетния период 2019-2020 г.:

•	Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда

Ключов приоритет в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е осигуряването на възможности за заетост и повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда. Стратегията идентифицира липсата на заетост като една от основните причини за бедност и социално изключване. Планът за периода 2019-2020 г. съдържа широк спектър от мерки, които адресират проблема и насърчават активното включване на най-отдалечените от пазара на труда – неактивни лица, продължително безработни лица, безработни младежи, лица с ниска степен на образование, хора с увреждания и др.

Икономическото развитие на страната с потенциал за разкриване на работни места е важен фактор за намаляване на бедността. Активната политика на пазара на труда има положително въздействие върху икономическия ръст, доколкото влияе върху предлагането на труд и подпомага бързите и качествени преходи на пазара на труда. През отчетния период политиката по заетостта бе насочена към подобряване на човешкия капитал, за да се подкрепи ръста на икономиката, като се подготвят кадри за работните места с необезпечено търсене. Специален акцент бе поставен на услугите за активиране на неактивни лица и осигуряване на изпреварващо обучение за удовлетворяване на потребностите на бизнеса. Действията, програмите и насърчителните мерки в националните планове за действие по заетостта, които се изпълняват ежегодно, допринасят за реализиране на приоритетите на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

С националните планове за действие по заетостта също така се изпълняват цели и поети ангажименти на страната в областта на политиката по заетостта, произтичащи от Стратегията на ЕС „Европа 2020“, Актуализираната стратегия по заетостта 2013-2020 г. и Националната програма за реформи. Те са инструмент за реализиране на ключовите приоритети за разкриване на повече нови работни места и инвестиране в човешки ресурси.

През периода 2019-2020 г. са обучени голям брой безработни лица по търсени на пазара на труда професии, активирани са много неактивни лица, което подобрява предлагането на работна сила. Работодателите са подкрепени да създават работни места в реалната икономика чрез финансиране на част от разходите за труд, което има положителен ефект за икономическия растеж. Постигнати са значителни резултати при изпълнението на Европейската гаранция за младежта и намаляване на безработицата сред младежите, особено от групата на неактивните (NEET’s). Продължително безработните лица намаляват и се изпълнява Препоръката на Съвета относно тази целева група.

През периода 2019-2020 г. със средства от държавния бюджет, по програми и насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) е осигурена заетостта общо на 38 805 лица, от тях в нова заетост са включени 30 288 лица. През 2019 г. в нова заетост по програми и мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, са включени 14 605 безработни лица. През 2020 г. в нова заетост по програми и мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, са включени 15 683 безработни лица.

През периода 2019-2020 г. с подкрепа по ОП РЧР 2014-2020 г., в заетост са включени 32 727 лица. През 2019 г. чрез мерки по ОП РЧР в заетост са включени 14 386 безработни лица. През 2020 г. чрез мерки по ОП РЧР в заетост са включени 18 341 безработни лица, от които 7 441 са включени по проект „Заетост за теб”.

С активното участие на социалните партньори са реализирани проекти, насочени към инвестиране в знания и умения според потребностите на бизнеса. Подкрепени са продължително безработни лица, безработни лица без професионална квалификация, безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст, неактивни лица и др. През 2019 г. в обучение, финансирано със средства от държавния бюджет, са включени 12 346 безработни лица, а в обучение за придобиване на ключови компетентности са включени 863 заети лица в малки и микро предприятия. През 2020 г. в обучения са участвали 10 397 безработни лица, а в обучения за придобиване на ключови компетентности – 234 заети лица от микро и малки предприятия и 100 заети в средни предприятия. За подобряване на пригодността за заетост на безработни лица допринася дейността на Държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО), което предоставя качествено обучение. През периода 2019-2020 г. в обучение, проведено в клоновете на ДП БГЦПО, са включени 4 800 безработни лица от уязвимите групи. Пригодността за заетост се повишава и чрез организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по заявка на работодателя при условията и по реда на чл. 63 от ППЗНЗ. Мярката цели повишаване пригодността за заетост на работната сила в съответствие с потребностите на пазара на труда и изискванията на работодателите. През периода 2019-2020 г. по чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта  (ППЗНЗ) в обучение са включени 1 078 безработни лица. През периода от 2019-2020 г. по проекти на социалните партньори в обучение са включени общо 15 615 лица, а в заетост – 7 141 лица.

Към 31.12.2020 г. заетите работни места са били 161 867, като те са 95,1% от очакваното изпълнение за 2020 г.

Броят на младите хора, които не са включени в образование, заетост или обучение (NEETs), все още е висок, но постоянно намалява. Достигането до младежите, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда (NEET’s) и тяхното активиране е един от приоритетите на политиката в областта на заетостта. България продължава да изпълнява ангажиментите си по Гаранцията за младежта и през периода 2019 -2020 г. посредством Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. (НПИЕГМ), като са постигнати конкретни резултати. През периода 2019-2020 г. чрез изпълнението на програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на интеграцията на пазара на труда на младежите, е осигурена заетост на 1 913 младежи, от тях в заетост по нови договори са включени 1 629 младежи.

През периода 2019-2020 г. продължи изпълнението на вече утвърдилата се Национална програма „Активиране на неактивни лица” (НП АНЛ), чиято цел е активиране и включване на пазара на труда на неактивни и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в ДБТ и ползват услугите за включване в обучение и/или заетост. През 2019 г. по програмата средномесечно са работили 78 ромски медиатори, 93 младежки медиатори, 26 мениджъри на случай, 28 психолози и 167 организатори на общественополезен труд. До 31.12.2019 г. в рамките на НП АНЛ са активирани 11 814 икономически неактивни лица. През 2020 г. по програмата средномесечно са работили 78 ромски медиатори, 92 младежки медиатори, 25 мениджъри на случай, 24 психолози и 167 организатори на общественополезен труд. До 31.12.2020 г. в рамките на НП АНЛ са активирани 11 650 икономически неактивни лица.

С най-висок риск от изпадане в дългосрочна безработица са хората с ниско образование или без образование и квалификации; по-възрастните лица поради остарели умения и знания; младежите без опит и практически умения; хората с увреждания и със специални потребности; маргинализираните групи и не на последно място – живеещите в селските, планинските и полупланинските райони. Една от специфичните групи в риск от изпадане в продължителна безработица са ромите. За подобряване на достъпа до пазара на труда на ромите и тяхната интеграция се изпълняват дейности, планирани по Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Активна подкрепа за връщане на пазара на труда на продължително безработните лица на социално подпомагане се оказва в Центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), създадени по проект BG05M9OP001-3.002 „Услуги „Лице в лице”. Към 31.12.2020 г. в общините, в които функционират 76 ЦЗСП, средно месечно са регистрирани 68 220 безработни лица, от които 21 243 са обект на социално подпомагане. В резултат от предоставените услуги през 2020 г. общо 14 419 безработни лица са устроени на работа (12 377 лица – на първичен пазар на труда, 2 042 лица са включени в субсидирана заетост със средства от държавния бюджет (ДБ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР)), в обучение са включени 594 лица, а 13 953 безработни са получили услуги за активно поведение на пазара на труда (АТР), психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър и др.). Данните показват, че към края на м. декември 2020 г. в ЦЗСП са сключени Споразумения за интеграция и заетост с 9 365 продължително безработните лица (ПБЛ). С цел преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост 1 071 ПБЛ са насочени към услуги от други институции.

С инструментите на активната политика на пазара на труда се насърчава стартирането на предприемачеството като перспектива за устойчива заетост на безработните лица. С широк спектър от услуги по информиране и консултиране, обучение и развитие на уменията, предоставяне на средства за бизнес проект се подпомагат първите стъпки. Чрез изпълнението на насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на предприемачеството през периода 2019-2020 г. са подпомогнати 598 лица, от тях – 450 нови.

В съответствие с благоприятните тенденции в периода 2018-2019 г. икономическият ръст, намаляване на безработицата и повишаване на заетостта и в изпълнение на Програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 г. минималната заплата нарасна за периода 2018-2020 г. с 19,6% и достигна 610 лв. През този период средната работна заплата нараства с устойчиви темпове.

През 2018 г. средната работна заплата достигна 1 146 лв., в обществения сектор – 1 157 лв. и 1 143 лв. – в частния сектор. Средната работна заплата в частния сектор нарасна с 11,1% в сравнение с 2017 г., заплатите в обществения сектор отчетоха ръст от 8,6% и допринесоха за нарастването на доходите от труд общо в икономиката с 10,5%. През 2019 г. заплатите продължават да нарастват, съответно общо за страната ръстът спрямо 2018 г. е 10,5% (1 267 лв.), в обществения сектор – 11,8% (1 294 лв.), в частния сектор – 10,2% (1 260 лв.).

Работната заплата продължава да нараства с устойчиви темпове и през 2020 г. През последното тримесечие на 2020 г. средната заплата нарасна с 9,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като достигна 1 437 лв., съответно в обществения сектор средната заплата нарасна с 13,1% и достига 1 551 лв. и с 8,1% в частния сектор и достига 1 399 лв. Най-голямо увеличение на заплатите през четвърто тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. е отчетено в икономическите дейности: Операции с недвижими имоти (1 457 лв.) – ръст от 22,4%; Хуманно здравeопазване и социална работа (1 606 лв.) – ръст от 18,5%; Образование (1 619 лв.) – ръст от 13,5% и Държавно управление (1 741 лв.), с ръст от 18,5%.

Прегледът на изпълнението на този приоритет показва едни от най-сериозните положителни резултати, като това се дължи както на преки ефекти от вливането на средствата в икономиката (откриване на работни места), така и на косвени ефекти (намирайки изражение в повишаване на качеството на заетите и работната сила като цяло). Същевременно, кризата, свързана с разпространението на COVID-19 и нейните социално-икономически последици доведоха до силно влошаване на икономическата ситуация, съпътствано от спад в икономическата активност, повишаване на икономическата несигурност и рязко покачване равнището на безразботица в страната.

Своевременната реакция на правителството и стартиралите антикризисни мерки като придобилата популярност мярка „60 на 40” способстват за осигуряване на доходи на хиляди работници и служители, лишени от възможността да работят, поради затваряне на дейността им. Мярката е усъвършенствана през 2020 г., за да бъде по-ефективна и навременна подкрепата за запазване на доходите и заетостта. За периода от от м. март до края на 2020 г. по мярката „60 на 40” са изплатени общо 713 973 371 лв.

В изпълнение на Постановление на МС (ПМС) № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, Националният осигурителен институт (НОИ) е изплатил към 31 декември 2020  г. компенсации в общ размер на 186 064 432 лв., в т.ч. разходи в размер на 185 351 947 лв. и 712 485 лв. под формата на трансфери към бюджетни организации, на 8 984 работодатели за 171 737 наети лица. Разходите са за сметка на бюджета на фонд „Безработица“ на ДОО. В изпълнение на ПМС № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка, НОИ е изплатил средства за запазване на заетостта в общ размер на 343 400 258 лв., в т.ч. разходи в размер на 342 646 861 лв. и 753 397 лв. под формата на трансфери към бюджетни организации, на 4 927 работодатели за 144 017 наети лица. Във връзка с изменение и допълнение на горното Постановление с ПМС № 278 от 12 октомври 2020 г. са изплатени 119 219 673 лв., в т.ч. разходи в размер на 118 714 638 лв. и 505 035 лв. под формата на трансфери към бюджетни организации, на 4 414 работодатели за 106 582 наети лица. Разходите са за сметка на бюджета на фонд „Безработица“ на ДОО.

Други мерки, финансирани по ОП РЧР, за кратковременна подкрепа на заетостта дадоха възможност на хора в неплатен отпуск да имат доходи и в същото време да съхранят работните си места. В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проект „Заетост за теб“ цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. От стартирането на дейностите по Проекта на 01.07.2020 г. до края на м. декември 2020 г. в заетост са включени 7 441 безработни лица. Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” и Решение на Министерски съвет (РМС) № 429/2020 г. предоставя подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. По проекта се предоставя възможност за запазване на трудовата ангажираност чрез изплащане на компенсации в размер на 290.00 лв. на наети и самостоятелно заети лица. За периода от началото на стартиране на проекта – 03.07.2020 г. до края на м. декември 2020 г. са изплатени компенсации за 26 199 наети и самостоятелно заети лица за запазване на трудовата им ангажираност. Проект „Запази ме” и ПМС 325/26.11.2020 г. осигуряват подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. По мярката ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време, или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Приемът на заявления стартира на 30.11.2020 г. През м. дeкември 2020 г. по проекта са подадени 6 599 заявление за 33 659 лица.

•	Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование

Осигуряването на достъп до качествено образование на всички деца и ученици, повишаването на обхвата на децата и учениците в задължително предучилищно и училищно образование и намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище – това са все политики и мерки, които ще подобряват показателите на страната ни както по отношение на отпадналите от училище, така също и по отношение дела на преждевременно напусналите училище, което ще окаже пряко положително влияние и върху бедността и социалното изключване.

Значимо място в политиките за превенция на отпадането от училище е отделено на подобряване на обхвата на децата в предучилищното образование и повишаване на неговото качество. Непосещаването на детска градина повишава риска децата да имат последващи затруднения в училище, които обикновено се проявяват още в началния етап на основното образование и могат да станат евентуална причина за отпадане от училище. Увеличаването на времето за задължително предучилищно образование е стъпка, чрез която ще се подобрят условията за ранна социализация и за развитието на умения, необходими при постъпване в училище, което е особено необходимо за деца, чийто майчин език е различен от българския език. В тази връзка, през 2020 г. са направени промени в Закона за предучилищното и училищното образобвание, регламентиращи задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст.

Значителни усилия се полагат и за насърчаване на приобщаването и образователната интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, на търсещи или получили международна закрила, както и за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

Продължава модернизирането на професионалното образование и обучение. Активизирани са партньорства между училища и работодатели в интерес на нуждите на пазара на труда.

От особена важност е и насърчаването на взаимодействието между младите хора и получаване на подкрепа за неформално обучение чрез изграждането на иновативни младежки центрове за личностно развитие, които предоставят разнообразни дейности и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите.

Безпрецедентната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, изправи българската образователна система пред сериозно предизвикателство – да се модернизира по такъв начин, че да не задълбочи дистанцията в образованието. Тя се справи успешно и приложеният подход показа добри резултати в края на предходната учебна година. Предстои да бъдат надградени постигнатите резултати, тъй като настоящата криза с COVID-19 и динамично протичащите процеси на дигитализация в обществото извеждат на преден план необходимостта от повишаване нивото на цифровите умения и въвеждането на цифровите технологии като ключов елемент на модерното училище. Това е важна предпоставка за оптимизиране процеса на обучение и повишаване на неговата ефективност.

След преглед на дейностите, заложени в този приоритет, може да се направи заключение, че се полагат целенасочени усилия за подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от семейства в неравностойно положение, което е идентифицирано като едно от предизвикателствата пред политиката по социално включване. Също така, засилени са дейностите в подкрепа на децата със специални образователни потребности и повишаване на квалификацията както на лицата, напуснали преждевременно училище, така и на тези, които никога не са посещавали училище.

•	Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване

През отчетния период са предприети стъпки в посока утвърждаване на модела на здравните медиатори, като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвимите групи. Изпълнението на Програма „Здраве и образование за всички (ЗОВ)“, целяща подобряване достъпа на роми и други уязвими групи до качествени образование и здравеопазване, приключи в средата на 2019 г. Проектите по Програма „ЗОВ“ са изпълнявани в шест големи общински центрове – Бургас, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен и Шумен, в партньорство с училища, детски градини, здравни центрове, НПО и др. Във връзка със здравния компонент на Програмата, са реализирани следните дейности:

-	изграждане, обновяване, ремонт и оборудване на здравно-консултативни центрове в близост до или в ромските махали;

-	обучение на медицински специалисти (лекари и сестри) за работа с роми и уязвими групи;

-	подбор и обучение на здравни медиатори за засилване на здравната превенция и ваксинопрофилактиката в общността;

-	осигуряване на безплатни профилактични прегледи за жени, бременни, млади майки и деца;

-	провеждане на консултации по семейно планиране и осигуряване на безплатни контрацептивни средства за жени от рискови групи на ромската общност;

-	предоставяне на доболнична и специализирана помощ на здравнонеосигурени представители на ромската общност;

- 	здравни обучения и кампании за подобряване информираността на ромите по отношение на здравната превенция и профилактика, сексуалното и репродуктивно здраве, семейното планиране, майчиното и детско здраве.

На база извършена оценка на програмата и анализ на дейността на здравните медиатори, са приети промени в законодателството, така че да се утвърди моделът на здравния медиатор и да се гарантира устойчивост на резултатите от реализираните проектни дейности. Направено е предложение за включване на дейности по семейно планиране в Националната програма за майчино и детско здраве.

Успоредно с изпълнението на ключовите за сектора приоритети, системата на здравеопазването бе поставена в безпрецедентна ситуация, предизвикана от разпространението на COVID-19 през 2020 г. Кризата обуслови редица предизвикателства от различно естество – организационни, финансови, кадрови, дефицит на общодостъпни за гражданите електронни услуги, недостатъчни инвестиции в наука и развойна дейност и др. В тази ситуация усилията са насочени приоритетно към ограничаване разпространението на COVID-19 в страната, подкрепа за работещите в сферата на здравеопазването и развитието на електронно здравеопазване с оглед укрепването на устойчивостта на системата. С оглед сериозната натовареност на системата се предприеха стъпки за нейната реорганизация, както и за финансовото подпомагане на лечебните заведения в условията на пандемия. Увеличени бяха възнагражденията на работещите на първа линия в сектора на здравеопазването, както и се предприеха мерки за увеличаване числеността на медицинския персонал, включително чрез инвестиции в медицинското образование.

Прегледът на изпълняваните през разглеждания период дейности показва, че приоритетите на Министерство на здравеопазването са свързани с осигуряването на майчиното и детското здраве, ваксинопрофилактика, осигуряване на акушерски грижи на бременни жени, без оглед на техния здравноосигурителен статус, които са изключително важни с цел осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване за превенция на здравето на тези уязвими групи. Също така е поставен фокус и върху превенцията на сексуалното и репродуктивното здраве на подрастващите, със специален фокус върху уязвимите групи, особено ромското население, което продължава да бъде най-уязвима група в това отношение.

•	Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване

В отговор на сериозните предизвикателства в сектора на социалните услуги бяха предприети редица реформи, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца и пълнолетни лица, както и съответните законодателни инициативи, които да обезпечат качественото предоставяне на различни форми на подкрепа и услуги за уязвимите лица с комплексен и иновативен характер.

Реформата в областта на социалните услуги е един от най-важните приоритети в областта на социалната политика. В обхвата на предприетите на национално ниво действия за реформи на сектора на социалните услуги през 2019 г. беше приет Закон за социалните услуги (ЗСУ), в сила от 01.07.2020 г. С него се цели да се подобрят механизмите за планиране, финансиране, контрол и мониторинг на услугите, както и да се повиши тяхното качество, ефективност и устойчивост. Основните цели на закона са гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги, гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата, както и насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги.

Успоредно със законодателните инициативи успешно се реализира процесът на деинституционализация на грижата за деца, който е сред най-мащабните реформи в социалната сфера. Основният фокус е превенция на рисковете, ранна интервенция и осигуряване на все повече възможности за подкрепа на децата в семейна среда. В тази връзка в ход е изпълнението на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. В изпълнение на Плана вече се изграждат 112 нови услуги за 5 454 деца/младежи и техните семейства, включително и предвидените в плана специализирани здравно-социални услуги. Изпълнението на мерките в Актуализирания план за действие се финансира както със средства от държания бюджет, така и със средства по линия на Европейските структурни фондове.

Основните резултати от реформата са:

- Намаление на броя на децата в специализираните институции с над 96% (от 7 587 деца през 2010 г. до 377 деца в края на м. декември 2020 г.);

- Значително намаление на броя специализираните институции за деца с над 97%. Закрити са общо 133 специализирани институции, като през 2010 г. броят им е бил 137. В края на 2020 г. функционират само 4 Дома за медико-социални грижи за деца, които също ще бъдат закрити до 31 декември 2021 г. До края на 2020 г. бяха закрити и последните функциониращи към тази дата 6 Дома за деца, лишени от родителска грижа;

- Превес на грижата в семейна среда – в сравнение с 2010 г. много по-висок е делът на децата, които се отглеждат във формална грижа в семейна среда (в семейства на роднини или близки и в приемни семейства), в сравнение с броя на децата във формална резидентна грижа – към 31.12.2020 г. в семейства на роднини или близки са настанени 4 455 деца; децата, настанени в приемни семейства, са 1 899, а децата/младежите, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип, са 2 768 (общ брой деца/младежи „със“ и „без“ увреждания). За сравнение, около 80% от децата във формална грижа през 2010 г. са ползвали резидентни услуги;

- Значително нарастване на броя на социалните услуги за деца и семейства (от 241 през 2010 г. до 634, с 14 593 места в края на м. декември 2020 г.).

Процесът на деинституционализация на грижата за деца е подкрепен и от ЗСУ. Законът, освен че предвижда цялостна реформа в сектора на социалните услуги, създава и допълнително гаранции за затваряне на входа към резидентната грижа и промяна на модела на грижа за децата.

Деинституционализацията на грижата за хората с увреждания и възрастните хора е сред основните цели на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Плана за действие към нея за периода 2018-2021 г. Планът включва мерки за: подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора; осигуряване на качествени социални услуги в общността за лица, настанени в специализирани институции и поетапно закриване на институции; повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа; изграждане и ремонт на необходимата инфраструктура за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. В изпълнение на мерките и дейностите по Плана се изграждат 100 нови социални услуги за 2 140 лица с увреждания и възрастни хора. В процес на разработване е и следващият план за действие за реализиране на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания за периода до 2027 г. Чрез него ще се осъществи вторият най-важен етап на процеса, като се предвижда да се закрият приблизително 60% от съществуващите специализирани институции за хора с увреждания до края на 2027 г.

Както вече бе споменато, изпълнението на реформата за деинституционализация на грижата е гарантирано законодателно чрез ЗСУ. В него са заложени основните принципи на реформата за деинституционализация, един от които е превенция на институционализацията. Предвидено е съществуващите специализирани институции за хора с увреждания да се закрият до 1 януари 2035 г., а съществуващите домове за стари хора да се реформират до 1 януари 2025 г., за да отговорят на стандартите за качество.

В условията на COVID-19 социалните услуги бяха поставени пред сериозни изпитания, което наложи реорганизация на процесите в тях в отговор на кризата и с оглед осигуряване на непрекъсната подкрепа на нуждаещите се лица. Бяха въведени в практиката нови модели на работа, включително чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Изключително успешно се развиха услугите в домашна среда и патронажната грижа, които имаха ключова роля за подкрепа на възрастните хора, самотноживеещите лица и хората в уязвимо положение. Реализираната по ОП РЧР 2014-2020 г. процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ изгради модел на национално ниво за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, както и чрез превенция и подпомагане на достъпа до услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. В условията на обявената извънредна епидемилогична обстановка в страната достъпът до услугата е разширен и обхваща повече от 50 000 лица, а размерът на цялостната финансова подкрепа достигна 76 800 000 лв.

По този приоритет е налице съществен напредък по изпълнението на заложените мерки и дейности. Ключов момент тук е предприетата реформа в областта на социалните услуги. Специален акцент в реформата в сферата на социалните услуги се поставя върху реализирането на процеса на деинституционализация, развитието на услугите в общността, включително и в домашна среда и върху интегрираните здравно-социални услуги.

- Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания

Социалните трансфери са важен инструмент за намаляване на бедността и неравенствата и за подкрепа на уязвимите групи. Водеща цел на политиката в тази област е гарантиране на социалната защита на уязвимите групи от населението. Същевременно, през последните години системата за социална закрила е изправена пред задълбочаващи се предизвикателства в контекста на негативните демографски тенденции, свързани със застаряване на населението, намаляване на населението в трудоспособна възраст и съответно повишаване на дела на населението в извънтрудоспособна възраст, продължаващите ниски нива на раждаемост, повишаване на процента на самотните родители и на семействата без стабилни доходи, увеличаване продължителността на живота, бързо развиващите се структурни промени на пазара на труда и навлизането на нестандартни форми на заетост и т.н.

На следващо място, голямо влияние оказва и ще продължи да оказва кризата, свързана с разпространението на COVID-19, която постави на преден план въпроса за задълбочаващата се бедност и неравенство в обществото, както и инструментите за тяхното намаляване.

Политиката в областта на социалното подпомагане се реализира на база Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗСП), Постановление № 17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, Закона за военноинвалидите и военопострадалите, Закона за ветераните от войните. В ЗСП и ППЗСП са регламентирани видовете помощи, предназначени да подкрепят нуждаещи се лица и семейства, които живеят под определен защитен доход, за задоволяване на основните им жизнени потребности.

През 2019 г. за новия отоплителен сезон се извършиха промени, свързани с осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за целево енергийно подпомагане. За отоплителен сезон 2019/2020 г. за основа при определянето на диференцирания доход за отопление служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход (или 150,00 лв.). Разшири се обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо беше увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено тези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, които са включени в образователния процес. С оглед провежданата политика, насочена към стимулиране на връщането и задържането на децата в образователната система, са въведени три нови целеви групи, включващи: деца, които не посещават на училище; деца, които не посещават на училище, но са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не посещават на училище. Значително беше увеличението и на размера на целевата помощ за отопление, тъй като базата за определянето ѝ нарастна от 385 кВтч на 500 кВтч. За 2019 г. изразходваните средства са в размер на 117,4 млн. лв. за 252 616 лица и семейства при месечен размер на помощта в размер 93,18 лв. Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г. разходи за целеви помощи за отопление са в размер на 121,2 млн. лв.

Месечният размер на целевата помощ за отопление за сезон 2020/2021 г. беше увеличен с 6,4% до 99,16 лева. Важно е да се отбележи, че ежегодното увеличение на пенсиите от 1 юли не се отразява на правото на достъп до този вид помощ. Освен това, Наредбата беше приведена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка с влизането му в сила на 25 май 2018 г.

Към 31.12.2020 г., по данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са подадени 345 195 броя заявления за отпускане на целева помощ за отопление по Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за отоплителен сезон 2020/2021 г. Издадени са 283 680 брой заповеди за отпускане на помощта и 30 983 брой заповеди за отказ.

В условията на кризисна ситуация бе регламентирана нова месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 16б от ППЗСП (с ПМС № 218 от 17.08.2020 г., изм. и доп. с ПМС № 322 от 23.11.2020 г.). Помощта е насочена към родители на деца до 14-годишна възраст, които имат принос към осигурителната система, и които в условията на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, при затваряне на учебно/детско заведение трябва да останат вкъщи за да се грижат за децата си, тъй като не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. За периода от 01.09.2020 г. до 31.12.2020 г. са изплатени средства са в размер на 18,6 млн. лв., които са насочени към 22 854 семейства.

За периода 2019-2020 г. е осигурена материална подкрепа и подпомагане на хората с най-ниски доходи чрез прилагане на диференциран подход, подобряване целенасочеността на мерките и оптимизиране на разходите и целева социална защита за отопление на хората с ниски доходи през зимния период, както следва:

- За 2019 г. са отпуснати помощи на общо 37 756 лица и семейства;

- За 2020 г. са отпуснати помощи на общо 45 207 лица и семейства;

- За отоплителен сезон 2019/2020 г. са подпомогнати 252 616 лица и семейства;

- За отоплителен сезон 2020/2021 г. са подпомогнати 283 680 лица и семейства.

Имайки предвид очакваните негативни последици, предизвикани от кризата, свързана с разпространението на COVID-19, се очаква увеличаване на лицата и семействата, които ще имат право да получат социални помощи и целева помощ за отопление.

През периода 2019-2020 г. продължи провеждането на последователна и системна политика в областта на правата на хората с увреждания, както и на комплексен подход при изпълнението на тази хоризонтална политика, която се развива в съответствие със заложените цели и мерки в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., с националните ангажименти по прилагане на изискванията на ратифицираната Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, както и при спазване на приоритетите на релевантните стратегически документи.

По отношение на специалната нормативна уредба в областта Законът за хората с увреждания (ЗХУ), в сила от 1 януари 2019 г., урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания и има за цел да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания, да създаде условия за социално приобщаване на хората с увреждания, да способства за зачитане на вътрешно присъщото човешко достойнство на хората с увреждания, да предоставя подкрепа за хората с увреждания и техните семейства. Този закон в частност урежда видовете социални плащания за хората с увреждания. В тази връзка, през 2019 г. бе променен моделът за определяне на финансовото подпомагане за тази целева група. Регламентираха се видовете финансова подкрепа, състояща се от два компонента: месечна финансова подкрепа, съобразно степента на увреждане, на която имат право хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст в посочените размери по чл. 70 от ЗХУ, и целеви помощи (за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по утвърдени стандарти за качество; покупка на лично моторно превозно средство; приспособяване на жилище; балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и/или за наем на общинско жилище), съобразно вида на увреждането, чрез заявена и установена потребност при индивидуално оценяване и спазване на заложените условия. Подкрепата е предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане.

Месечната финансова подкрепа е първият компонент на финансовата подкрепа, която замени изплащаните месечни добавки за социална интеграция по реда на Закона за интеграция за хората с увреждания (отм.), както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата бе изплащана от НОИ към друг вид пенсия в размер на 25 на сто.

До 31 март 2019 г. бяха разработени и приети Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания (в сила от 1 април 2019 г.), които регламентират реда, начина и условията за прилагане на законовите норми.

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като част от българската правна уредба, изисква при оценяване на увреждането и на възможностите за социално приобщаване да се прилага индивидуален подход, което наложи и промени върху регулацията за провеждане на оценката на потребностите на хората с увреждания. Това бе причината финансовата подкрепа за хората с увреждания, включително подкрепата при предоставяне на лична помощ, социални услуги и др. мерки, да бъде обвързана с оценяване на потребностите и произтичащите административни производства и срокове, респективно чрез обезпечаването й по линия на органите за социално подпомагане в страната. Съобразно въведения от 2019 г. модел на финансово подпомагане на хората с увреждания, всички подкрепящи мерки, в т.ч. социални плащания за тях, са обвързани с изготвяне на оценка на потребностите им.

Новата база за изчисляване на размера на финансовата подкрепа е линията на бедност, установена за страната за съответната година, и това създава гаранция за избягване на възможността за понижаване размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания. По този начин хората с увреждания са поставени в по-благоприятно икономическо положение предвид измененията в динамичната макроикономическа среда. В сравнителен аспект, в ЗИХУ (отм.) размерът на месечната добавка за социална интеграция бе определян като процент от гарантирания минимален доход, който към настоящия момент е в размер на 75 лв.

В рамките на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е заложено ежегодно увеличение на необходимия ресурс за обезпечаване на този вид подпомагане за хората с увреждания, съобразно установения модел за определяне на линията на бедност – постоянна база за формиране на размера на плащанията. С Постановление № 170 на Министерския съвет от 17.08.2018 г. се определи размерът на линията на бедност за страната за 2019 г. – 348 лв. Така месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, бе предоставена в следните размери:

1. за лица с от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност – 24,36 лв.;

2. за лица с от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност – 52,20 лв.;

3. за лица с над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 87,00 лв.;

4. за лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност – 104,40 лв.;

5. за лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност – 198, 36 лв.

В резултат на законовите разпоредби през 2019 г. се разшири кръгът от лица, обект на нововъведените форми на подкрепа. Увеличен е размерът на получаваните месечни финансови средства от хората с увреждания.

Поради спецификата на отчитане, изплащането на отпуснатите месечни добавки за социална интеграция по реда ЗИХУ, до 31.01.2019 г. са изплатени 12 709 588 лв. за подпомагане на 497 887 лица с трайни увреждания. За периода м. февруари – м. декември са изплатени средства в размер на 435 544 349 лв. за осигуряване на месечна финансова подкрепа на 636 093 средно месечен брой лица и целеви помощи на 8 485 средно месечен брой лица. Към 31.12.2019 г. изплатените средства за предоставени помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания (ПСПСМИ) са общо в размер на 32 605 079 лв., в т.ч. на 6 854 брой лица са  изплатени 2 378 364 лв. за м. януари 2019 г. по реда на ЗИХУ, а за периода м. февруари – м. декември 2019 г. изплатените на 6 994 средно месечен брой лица средства са в размер на 30 226 715 лв., които намират отражение в целевите помощи по ЗХУ.

През 2020 г. продължиха мерките за подобряване на икономическото положение на хората с увреждания посредством предоставяне на финансова подкрепа по реда на ЗХУ. С Постановление № 275 на Министерския съвет от 01.11.2019 г. бе определен размер на линията на бедност за страната 363 лв. за 2020 г., което позволи увеличение на отпуснатите публични средства за този вид подкрепа за хората с увреждания през отчетния период спрямо 2019 г. Така през 2020 г. месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, съобразно степента на увреждане, се предоставяше в следните размери:

•	за лица с от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност – 25,41 лв.;

•	за лица с от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност – 54,45 лв.;

• за лица с над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 90,75 лв.;

•	за лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност – 108,90 лв.;

•	за лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност – 206,91 лв.

За периода м. януари – м. декември 2020 г. е предоставена месечна финансова подкрепа на 664 608 средномесечен брой лица с трайни увреждания. Изразходваните средства за нейното обезпечаване са на стойност 460 046 647 лв. За периода м. януари –м. декември 2020 г. на 8 225 средномесечен брой лица с увреждания (от тях на 6 780 средномесечен брой лица са осигурени ПСПСМИ) са изплатени средства за съответната финансова подкрепа под формата на целеви помощи в размер на 2 030 693 лв.

През 2020 г. бяха осъществени нормативни промени на ЗХУ, разработени в широка представителност и при съблюдаване на всички предшестващи тяхното приемане нормативни процедури и изисквания. Съгласно приетите последни законови изменения (в сила от 01.01.2021 г.) дейностите по предоставяне и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания ще преминат изцяло към НЗОК до края на 2021 г., при което от началото на 2022 г. хората с увреждания ще имат право на необходимите им ПСПСМИ, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от НЗОК. В тази връзка ще бъдат предприети всички необходими действия за реализиране на предвидените по закон дейности. За поетапното преминаване на дейностите по финансиране и предоставяне на ПСПСМИ към системата на здравеопазването е уредена временна процедура с определени конкретни срокове в разпоредба от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Кризата с COVID-19 и нейните социално-икономически последици засегнаха в сериозна степен хората с трайни увреждания. В тази връзка, бяха предприети редица нормативни и организационни мерки и действия, в резултат на които продължи реализирането на социални права, вкл. предоставянето на финансова подкрепа. През отчетния период се осъществяваха регулярните социални плащания по установения ред, без преустановяване или спиране на административни процедури и оперативни процеси, но при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Осигурено бе активно информиране и консултиране на нуждаещите се хора с увреждания за предоставяне на административни услуги за социална подкрепа по телефон или електронна поща, вкл. препоръки за действие. Инициирана бе специална мярка, приета със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП), насочена към хората с увреждания, които в този период подават заявление за извършване на индивидуална оценка на потребностите, която предвижда в случаите на заявена, но не навременна установена потребност от предоставяне на подкрепа, същата им се отпускаше от датата на подаване на изискуемите документи. По този начин се гарантира непрекъсваемост на процеса за достъп до финансова подкрепа, и др.

Децата са особено уязвима група и в много по-голяма степен са застрашени от риск от бедност и социално изключване, поради своята зависимост от грижата на възрастните. Бедността сред децата е в пряка зависимост от факторите, пораждащи бедност при техните родители, а именно ниско образование, липса на заетост, недостатъчни доходи и т.н. Поради това, за намаляване на детската бедност са важни всички мерки, свързани с насърчаване на заетостта и съвместяването на личния и професионалния живот, като особено важни са и мерките за достъп до качествено образование и здравеопазване. Кризата, свързана с COVID-19, постави още по-остро въпроса за необходимостта от засилване на подкрепата за семействата с деца, предвид нейните социално-икономически последици, особено по отношение на уязвимите групи семейства с деца.

За осигуряване на подкрепа за децата и техните семейства, съществен принос има предоставянето на финансова подкрепа. Основна цел на финансовата подкрепа за семействата с деца, осигурявана по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), е отглеждането на децата в семейна среда, включително и чрез интегриране на семейните помощи с останалите мерки за подкрепа на семейството. Оказваната финансова подкрепа по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) също е част от политиките за подкрепа на децата и семействата.

През разглеждания период се осъществиха нормативни промени в посока подобряване на целенасочеността и ефективността на семейното подпомагане. С промени в ЗСПД (обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г.), считано от 01.01.2019 г. се въведе нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, която се предоставя без доходен тест. Помощта цели гарантиране на достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия. Със ЗДБРБ за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г.) е определен размерът на новата месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител – 115 лв. Измени се и редът за предоставяне на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, като тези месечни семейни помощи се прекратяват, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини (с промени в ЗСПД, обн., ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 1.08.2019 г.). В тези случаи месечната помощ може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването. С промените в закона се въведе и изплащане на два пъти на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Със ЗДБРБ за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2019 г.), в сила от 01.01.2020 г., са увеличени размерите на двойния доходен критерий за отпускане на месечните семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, с които са обвързани размерите на помощите. Средномесечният доход, при който семействата получават пълен размер на помощта е 410 лв., а при средномесечнен доход от 410,01 лв. до 510 лв. включително, семействата получават 80 на сто от пълния размер на помощта.

Отчитайки значимостта на тази подкрепа, в ЗДБРБ за 2020 г. за изплащане на всички видове семейни помощи за деца са предоставени общо 505 072 292 лв. С най-масовата семейна помощ (месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст) са подкрепени приблизително 541 000 деца средномесечно. Изплатените средства за помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето за 2020 г. са в размер на 6 948 987 лв. През 2020 г. е оказана финансова подкрепа за 2 955 средномесечен брой случая.

Във връзка с преодоляване на последствията от разпространението на COVID-19, през 2020 г. бяха въведени редица мерки, насочени към семействата с деца. Чрез ЗМДВИППП бе облекчен редът за достъп до някои видове семейни помощи за деца. До 31 декември 2020 г. не се прилагаха голяма част от изискванията за тяхното отпускане. Удължени бяха и сроковете за получаване и изплащане на част от помощите. Сроковете за погасяване на правото на всички видове еднократни семейни помощи и сроковете за погасяване на вземанията за отпуснати семейни помощи, изтичащи след 1 март 2020 г., бяха удължени до 31 декември 2020 г. Предвид настоящата ситуация се предприеха допълнителни мерки за подкрепа, както и се въведоха нови форми за подпомагане на семействата с деца.

Със ЗДБРБ за 2021 г. са направени промени в ЗСПД, в сила от 01.01.2021 г., чрез които се разшири универсалния подход на подкрепата на семействата с деца. От 2021 г. отпада доходният критерий за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, като новите условия ще са приложими от предстоящата учебна 2021/2022 г. С направените промени се регламентира като нова семейна помощ еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, която за учебната 2020/2021 г. се предоставяше с доходен критерий по реда на ЗМДВИППП. От новата учебна 2021/2022 г. помощта обаче вече ще се отпуска без доходен тест. Със ЗДБРБ за 2021 г. се увеличават и размерите на тези две помощи от 250 лв. на 300 лв. За изплащане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас са предвидени средства в размер на 16 800 000 лв. за 56 000 деца, а за изплащане на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас – 18 750 000 лв. за 62 500 осмокласника. Увеличава се и доходният критерий за еднократните помощи при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до една година – от 450 лв. на 510 лв., както и размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – от 100 лв. на 200 лв.

С оглед негативните демографски тенденции, свързани със застаряването на населението и тяхното отражение върху функционирането и финансовата стабилност на пенсионните системи, през отчетния период продължи бързото нарастване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 от КСО, като за период от две години той нарасна от 207,60 лв. на 300 лв. Това доведе до повишаване и на минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 от КСО – пенсията за инвалидност поради общо заболяване, пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, и наследствените пенсии.

Размерът на социалната пенсия за старост също се повиши от 1 юли 2019 г. и 1 юли 2020 г., което се отрази и на размерите на всички останали пенсии, несвързани с трудова дейност и добавките към пенсиите, които се определят в процент от нея – пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

С оглед актуализиране на размерите на вече отпуснатите пенсии, продължи тяхното ежегодно преизчисляване или осъвременяване. През 2019 г. са преизчислени всички вече отпуснати пенсии, като гарантираното увеличение на размера на пенсията беше 5,7 на сто, а през 2020 г. пенсиите са осъвременени съгласно т.нар. „швейцарско правило“ с 6,7 на сто.

По отношение на новоотпуснатите пенсии на 1 януари 2019 г. е повишена тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,169 на сто на 1,2 на сто, което допринесе за увеличаването на техния размер.

През 2019 г. е увеличен максималният месечен размер на осигурителния доход от 2 600 на 3 000 лв., което от своя страна доведе до повишаване на т.нар. „таван“ на пенсиите на 1 200 лв., определени като 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход.

В отчетния период редовно бяха изплащани и т.нар. „великденски“ и „коледни“ добавки към пенсиите на пенсионери, чийто сбор от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за съответния месец, е под линията на бедност за страната.

Разпространението на COVID-19 постави някои групи от обществото в особено уязвимо положение, сред които и пенсионерите. В тази връзка всички около 2,1 млн. пенсионери, независимо от размера на техните пенсии, получиха добавка от 50 лв. към пенсиите си за месеците август, септември, октомври, ноември и декември 2020 г. Изплащането на тези добавки е подкрепа на пенсионерите, планирана в пакета със социално-икономически мерки на правителството за подкрепа на доходите на домакинствата в условия на пандемията от COVID-19. Изплатени са общо 530 576 098 лв.

Видно е, че през отчетния период са изпълнени заложените в Плана за действие мерки и са предприети и редица други инициативи за повишаване на доходите на пенсионерите.

- Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване

Прилагането на иновативни подходи при предоставянето на интегрирани услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване е важен фактор за създаването на условия и възможности за участие на уязвимите групи в обществения живот. Успешен пример са предприетите действия за интегрирано предоставяне на услуги на безработни лица, получаващи социални помощи, с цел улесняване на достъпа до заетост и възможности за социално включване. С цел преход към бърза и устойчива заетост на безработните лица се предоставят посреднически услуги с прилагане на гъвкав, индивидуализиран и интегриран подход чрез 76 Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП) на територията на страната. Основните цели на ЦЗСП са свързани с подобряване на координацията и взаимодействието между АСП и АЗ чрез прилагане на пилотен модел за съвместно комплексно обслужване на гражданите от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. Предоставянето на комплексни услуги в подкрепа на уязвими групи чрез мултидисциплинарен и междусекторен подход от съвместни екипи на АСП и АЗ има за цел превенция на социалното изключване и подобряване качеството на живот, както и изграждане на плавен преход между пасивно получаване на помощи към включването на лицата в трайна заетост. Преходът от пасивни функции по предлагане към активни, предполага индивидуализирано предоставяне на услуги към различните действащи лица на пазара на труда с оглед посрещането на техните нужди по-гъвкаво и точно. Важно е осигуряването на консултиране „лице в лице”, кариерно и професионално ориентиране, диалог, мотивиране, предлагане на възможности и перспективи за развитие.

Чрез интегрирания модел на административно обслужване ЦЗСП предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане. ЦЗСП могат да извършват координирано взаимодействие между системите за социално подпомагане и за насърчаване на заетостта в търсене на възможност за социалното включване и осигуряване на заетост на уязвими групи.

Към 31.12.2020 г. в общините, в които функционират 76 ЦЗСП, средномесечно са регистрирани 68 220 безработни лица, от които 21 243 са обект на социално подпомагане. В резултат от предоставените услуги през 2020 г. общо 14 419 безработни лица са устроени на работа (12 377 лица – на първичен пазар на труда, 2 042 лица са включени в субсидирана заетост със средства от ДБ и ОП РЧР), в обучение са включени 594 лица, а 13 953 безработни са получили услуги за активно поведение на пазара на труда (АТР, психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър и др.). Данните показват, че към края на м. декември 2020 г. в ЦЗСП са сключени СИЗ с 9 365 ПБЛ. С цел преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост 1 071 ПБЛ са насочени към услуги от други институции.

През последните години се предприеха мерки за подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги. С цел посрещане на комплексните потребности на различните уязвими групи, важен акцент в ЗСУ е поставен върху интегрираното предоставяне на подкрепа и интегрираните междусекторни услуги насърчаването на интегрирания подход и сътрудничество при предоставянето на подкрепа. В първия случай в основата са координационните механизми и взаимодействието, а при интегрираните услуги водеща е нуждата от обща организация и управление на услугата. Регламентира се координационен механизъм при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи; интегрирано предоставяне на подкрепа чрез социални услуги; социална работа в други системи, както и подкрепа от специалисти от други системи. Целта е интегрираност на действията и осигуряване на интегриран подход и подкрепа не само чрез социални услуги, но и чрез услуги от различни сектори – здравен, образователен и т.н.

Прилагането на иновативни подходи при предоставянето на интегрирани услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване е важен фактор за създаването на условия и възможности за участие на уязвимите групи в обществения живот. Един от примерите за прилагането на подобен подход е по-добрата обвързаност на предоставянето на семейни и социални помощи с редовното посещение на предучилищна и училищна подготовка.

•	Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт

Предвид естеството на заложените мерки в това приоритетно направление, съществен принос за реализацията на голяма част от тях има ОП РР 2014-2020 г. За отчетния период 2019-2020 г. по Оперативната програма са сключени общо 198 договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП), от които: 2019 г. – 75 договора и  2020 г. – 123 договора.

Всички проекти, които се изпълняват по ОП РР и са насочени към строителство, ремонт и реконструкция на сгради, както и за подобряване на градската среда, включват задължителна хоризонтална дейност „Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради”, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Предприемането на такива мерки има важен принос за повишаване възможностите на икономически неактивното население, както и заетостта на хората със затруднена мобилност, както и осигурява съответствие с Дългосрочната национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. и с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

През разглеждания период в изпълнение на мерките, насочени към осигуряване на достъп до култура и спорт, се реализират програми и проекти, имащи за цел да насърчават целевите групи, към системни спортни занимания, създаване на навици за здравословна физическа активност и разширяване на достъпа до услуги за младите хора и тяхното социално включване. През отчетния период в областта на спорта за всички и спорта за учащи са реализирани редица дейности, сред които:

- „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“, включваща две отделни направления „Спортно–състезателна дейност на хора с увреждания“ и „Спорт в свободното време за хора с увреждания“. През 2019 г. в Програмата са включени 43 състезания от държавните спортни календари на федерациите с над 2 000 участници. Финансирана е подготовката и участието на 161 изявени спортисти, 30 треньори и 14 длъжностни лица (лекари, рехабилитатори, психолози и др.), както и участието им в 46 състезания от Международния спортен календар (МСК). През 2020 г. Програмата е финансирана от Министерство на младежта и спорта в размер на 1 289 000 лева. В нея са включени 36 състезания от държавните спортни календари на федерациите по 19 вида спорт с над 2 000 участници. Финансирана е подготовката на 182 изявени спортисти, 30 треньори и 15 длъжностни лица (лекари, рехабилитатори, психолози и др.), както и участието им в състезания от МСК. В 7 населени места – София, Варна, Пловдив, Благоевград, Сливен, Ихтиман и Габрово, 40 спортни специалисти от 23 спортни клуба са провели занимания по 15 вида спорт с над 330 лица с увреждания. Поради настъпилата световна пандемия от COVID-19 и предприетите в тази връзка мерки, част от планираните дейности по Програмата са отложени и/или отменени. По решение на международните спортни федерации повечето от състезанията, планирани от спортните организации в дейност МСК за 2020 г., не са проведени.

- Програма „Спорт за деца в риск” е насочена към създаване на условия за провеждане на безплатни спортни занимания с физически упражнения и спорт за деца в риск с цел създаване на здравословни навици, преодоляване на тяхната изолация и за пълноценната им реализация в обществото. За реализиране на дейностите по Програмата през 2019 г. са предоставени средства в размер на 28 540 лева и са подпомогнати финансово 12 проекта в 10 населени места. В дейностите по 7 вида спорт са обхванати 380 деца в риск. За изпълнение на дейностите, включени в проектите по Програмата, през 2020 г. са предоставени средства от ММС в размер на 32 200 лева на 7 спортни клуба в 7 населени места. В спортните занимания по 5 вида спорт са обхванати 182 деца в риск. Поради настъпилата пандемия от COVID-19 и въведените мерки за предотвратяване на разпространението му, дейностите са стартирали със закъснение. Въпреки това, основните цели на Програмата са постигнати.

Във връзка с изпълнението на този приоритети следва да се отбележи, че наложените ограничения във връзка с разпространението на COVID-19 поставиха на изпитание спортните и младежки организации. Това стана причина за удължаване на срокове и промяна на дати за изпълнение на някои дейности, отлагане или отпадане на други такива. Въпреки кризата, спортните и младежките организации съумяха да реализират своите проекти, макар и с намален обхват и при необичайни условия.

Ежегодно се утвърждават Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за учениците от V до ХІІ клас и Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система, и подпомага организирането и провеждането на игрите, които са най-масовата проява за ученици в областта на спорта.

Политиката в областта на младежките дейности е насочена и към разширяване на достъпа до услуги за младите хора и тяхното социално включване. За целта през периода 2019-2020 г. в страната се изпълняват две Национални програми за младежта (НПМ).

Към настоящия момент по инициатива на ММС е разработен проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г., която е в процедура на обществено обсъждане. Разработва се и нова Национална програма за младежта за периода 2021-2025 г., която като инструмент за изпълнението на Стратегията, ще отговори на новите потребности на младите хора, в това число и на въвеждането на нови подходи с цел намаляване на бедността и насърчаването на социалното включване.

Важно направление на този приоритет е изграждането на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни обекти. През 2020 г. е финансиран проект за изграждане на рампа за достъп до експозиционните зали на Регионален исторически музей – Асеновград. Също така през 2020 г. приключи изпълнението на проект „Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез обзавеждане на специализирани читателски места за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, финансиран от Агенцията за хора с увреждания. Извършените дейности включват: оборудване на две специализирани работни места за читатели с увреждания, обособени в специален кът в непосредствена близост до централния вход, професионални ергономични компютърни бюра, лицензиран софтуер, екранни четци, речеви синтезатор на български език, мобилен стълбищен подемник е пример за добра практика при прилагането на нови технологии и на спомагателни устройства, подходящи за хора с увреждания, както и на помощни средства за осигуряване на тяхната мобилност.

С инструментите за съфинансиране, преодставени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище”, са реализирани съвместни проекти на Министерство на културата (МК), Министерство на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта, и с участието общините, които са пример за добра практика при провеждането на интегрирани политики за социално включване. По тези програми са реализирани проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, извършени са ремонтни дейности и реконструкция на сгради на училища по изкуства и култура.

В училищата по изкуствата са реализирани два проекта за ремонт и реконструкция осигуряване на достъпна среда на училища по изкуствата по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – в Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – гр. Варна и Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – гр. Котел. По този начин броят на училищата по изкуствата с ремонтирани сгради по този проект достига 8. През 2020 г. е подаден един нов проект по Оперативната програма – за Професионална гимназия по каменообработване – Кунино, като той също предвижда осигуряване на достъпна среда.

Значителна част от училищата по изкуствата имат вече осъществени проекти за достъпна среда по Националната програма на МОН „Достъпно и сигурно училище”. Към момента със средства по тази програма са реализирани 6 проекта. За учебната 2019/2020 г. в училищата по изкуствата и училищата по културата интегрирано се обучават 72 деца със специални образователни потребности, а 58 от тях са подпомогнати ресусрсно.

Министерство на културата със своите програми в различни области, като културно наследство, сценични изкуства, любителско творчество, библиотечно дело и издателска дейност ежегодно предоставя равен достъп и участие в културния живот за хората с увреждания и хората с допълнителни потребности. През изминалите две години по тези програми са подпомогнати множество проекти (общо около 2 000 в изброените области), с което е дадена възможност на хората от всички възрасти и различен социален статус за самообразование и самообучение, пълноправно социално включване, равно участие и достъп до култура за хора от всички възрасти и етническа принадлежност.

Ежегодно се финансират проекти за физически и ментален достъп на граждани в неравностойно положение. Всички програми в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства отчитат необходимост от специално внимание и увеличаване на възможностите за достъп до културния свят от страна хората със специални нужди. За периода 2017-2020 г. са финансирани 4 проекта със специално внимание към създаване на условия за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания и ефективно решаване проблемите на лицата със специфични нужди.

Секторът на културата, подобно на много други публични сектори, бе силно засегнат от кризата, свързана с разпространението на COVID-19. В тази връзка, своевременно бе изпълнен пакет от икономически мерки за възстановяване на културния сектор и за отстраняване на икономическите последици кризата за творците и организациите, както и за подпомагане на независимия сектор в областта на културата и изкуствата: гарантирани заплати и осигуровки за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства за периода на извънредното положение; подпомагане на самоосигуряващи се творци в областта на културата и на изкуствата със сума в размер на една минимална работна заплата; възможност за кандидатстване с проекти към МК и Национален фонд „Култура“ по съществуващите програми, в правилата на които са включени допустими разходи до 25% на разходи за персонал и административни разходи и увеличение на сроковете на изпълнение; възможност за получаване на безлихвени кредити до 1 500 лв. с удължен срок на изплащане за 10 години; изпълнение на мярката по схемата „60:40“ за запазване на работните места в предприятията, включително за тези, занимаващи се с артистична и творческа дейност.

Прегледът на дейностите откроява области на въздействие, които независимо че търпят положително развитие, изискват предприемането на допълнителни мерки и постигането на по-съществени резултати. Едни от тях са осигуряването на достъпна среда. В повечето случаи ограниченията на средата са сериозна пречка за участието на уязвимите групи и в частност, хората с увреждания в обществения живот. Тези обстоятелства поставят необходимостта от ускоряване на дейностите в различни направления – осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и др., осигуряване на достъп до информация и комуникация, осигуряване на достъп до публични услуги.

•	Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните

Осигуряването на достъп до съвременни и адекватни жилищни условия е важно измерение на този приоритет. Анализът на изпълнението на мерките, свързани с подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните, показва, че въпреки изпълнението на конкретни дейности, имащи отношение към този проблем, е налице необходимост от цялостна хармонизирана политика, отчитаща комплексните потребности на бездомните лица.

Сред водещите мерки за изпълнение на този приоритет е осигуряването на достъпни социални жилища за настаняване на уязвими групи. В рамките на програмния период 2014-2020 г. по ОП РР бяха сключени 16 договора за изграждане на социални жилища на стойност 40 290 440 лв., в резултат на което е договорено изграждане или рехабилитация на 812 индивидуални социални жилища в градски райони.

Продължава изпълнението на съвместен проект със Световната банка „Оценка на жилищните и битови условия на живот на най-маргинализираните и уязвими общности (с фокус върху ромите) в Северозападна България“. Предвижда се резултатите от проекта да бъдат използвани за изготвянето на програма „Подобряване на жилищните условия на най-уязвимите групи от населението”, която е част от разработвания към момента проект на Национална жилищна стратегия. В рамките на проекта ще бъде направен анализ и оценка на условията на живот сред уязвимите групи, жилищното настаняване и общ преглед на институциите и политиките, свързани с интеграцията на ромите. В процес на изпълнение е и дейност в направление „Жилищни условия“, мярка „Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население за 153 бр. населени места“. Целта е наличната актуална кадастрална основа да служи за устройство на територията – за създаване на подробни устройствени планове, специализирани карти, за проектиране на техническата инфраструктура и др.

•	Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия

Безспорна е необходимостта от прилагане на междусекторен подход и сътрудничество на всички равнища при изпълнението на рамката на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Този подход е в основата на НСНБНСВ 2020, като Приоритет 9 на Стратегията е изцяло посветен на работата в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия.

Проучването и обмена на добри практики между държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване са важни за насърчаване на взаимното учене между страните-членки и за идентифицирането и трансфера на добри практики. Изпълнението на тази дейност с фокус върху основаващи се на доказателства подходи, има съществен принос за подобряване на прилаганите политики на национално ниво за превенция и намаляване на бедността и осигуряване на качествена и ефективна подкрепа на уязвимите групи. Ключов инструмент за изграждането на мрежи и обмяната на опит и добри практики между страните-членки в областта на социалната закрила и социалното включване са провежданите в рамките на европейския Отворен метод на координация (ОМК) партньорски проверки, в които България участва ежегодно.

Изпълнението на този приоритет е подкрепено в рамките на ОП РЧР 2014-2020 г. чрез процедурата „Транснационални партньорства“, насочена към трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях. В резултат от необходимостта от предприемането на спешни мерки, свързани с преодоляване на безпрецедентните предизвикателства пред българския обществен, социален, финансов и икономически живот след началото на кризата с COVID-19, бе необходим допълнителен финансов ресурс и средствата в рамките на Приоритетна ос 4 бяха пренасочени към мерки за борба с COVID-19. Към момента по всички операции, реализиращи се в рамките на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ по ОП РЧР 2014-2020, са идентифицирани 271 иновативни практики.

Същевременно, въпреки реализираните инициативи през този период, прави впечатление, че е налице недостатъчно планиране по отношение на мерките и дейностите като цяло в този приоритет. Това налага през следващите години засилване на фокуса върху припознаването на общата национална политика на всички нива на управление; подобряването на механизмите за изпълнение и координация на всички нива на управление между заинтересованите страни и свързаното с това прилагане на добри механизми за отчетност, мониторинг и анализ, в изпълнението на което е и разработването на настоящия отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2020.

- Приложение – таблица за изпълнението на заложените мерки за периода 2019-2020 г.

ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020

| Дейност/и | Постигнати резултати | Индикатори за изпълнение (текуща и целева стойност) | Финансиране (източник и размер) | Отговорни институции |  | Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет № 1 Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез предоставяне на обучение за придобиване на квалификация |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по заявка на работодателя, при условията и по реда на чл. 63 от ППЗНЗ | През отчетния период е организирано и проведено професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на безработните лица по заявка на работодатели. Със средства от държавния бюджет са финансирани разходите за професионално обучение, стипендии и транспортни разходи на включените в обучение лица. На успешно завършилите е осигурена заетост за срок не по-кратък от 6 месеца след приключване на обучението. | През отчетния период в обучение са включени 1 078 безработни лица. През 2019 г. са включени 1 009 безработни лица; През 2020 г. са включени 69 безработни лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция – 342 280 лв. | МТСП, АЗ |  |  |  |
| 1.1.2. Организиране и провеждане на обучение на възрастни, финансирано със средства от държавния бюджет (Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”) | През отчетния период е организирано и проведено от ЦРЧРРИ професионално обучение на безработни лица. В изпълнение на Двугодишните планове за обучение, провеждано от ДП БГЦПО, безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда са подкрепени чрез включване в професионално ориентиране, професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности. Проведено е и обучение на обучаващи на възрастни, в т. ч. наставници. | През 2019 г. в обучение в ЦРЧРРИ са включени 434 лица, а в обучение в ДП БГЦПО – 2 369 лица; през 2020 г. в обучение в ЦРЧРРИ са включени 433 лица, а в обучение в ДП БГЦПО са включени 2 431 лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция – 6 772 030 лв. | МТСП, АЗ, ЦРЧРРИ, ДП БГЦПОО |  |  |  |
| 1.1.3. Обучение и заетост по проекти на социалните партньори | През 2019 г. са реализирани следните проекти: - - „Ние също можем-2” (КНСБ); - - „Предизвикателства” (АИКБ); - - „Трудова активност” (БСК); - - „Успешни заедно - за едно достойно ново образование” (ССИ); - - Проект „Каталози” (БТПП); - - „Хоризонти 4” (КТ „Подкрепа”); - - „Ново начало за работа” (КРИБ), като безработните лица са подпомогнати чрез включване в професионално обучение, обучение по ключови компетентности и включване в заетост. През 2020 г. се реализират следните проекти: - - „Класик - ПРО” (БТПП); - - „Нови умения-нови възможности” (КНСБ); - - „Хоризонти 5” (КТ „Подкрепа”); - - „Рестарт 2020” (АИКБ); - - „Просперитет” (ССИ); - - „Развитие на работната сила” (БСК); - - „Ново начало за работа-2” (КРИБ), като безработните лица са подпомогнати чрез професионално обучение, обучение по ключови компетентности и включване в заетост. | През отчетния период са обучени 15 615 лица, а в заетост са включени 7 141 лица. През 2019 г. са обучени 8 532 лица, а в заетост са включени 4 381 лица; През 2020 г. са обучени 7 083 лица, а в заетост са включени 2 760 лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция – 18 200 350 лв. | МТСП, АЗ, АИКБ, БСК, БТПП, КНСБ, КТ „Подкрепа“, ССИ, КРИБ |  |  |  |
| 1.1.4. Насърчаване на разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) (чл. 46а от ЗНЗ) | Със средства от държавния бюджет са финансирани разходи за професионално обучение, част от трудовото възнаграждение и осигуровките, средства за наставник. | През 2019 г. 55 безработни лица са работили в рамките на мярката за дуално обучение; през 2020 г. в дуално обучение са участвали 48 лица, от тях – 44 нововключени. | В рамките на бюджета на отговорната институция –385 326 лв. | МТСП, АЗ, работодатели, обучаващи институции |  | Мярката по чл. 46а от ЗНЗ не се реализира през 2019 г., поради промени в Закона за професионално образование и обучение, с които бяха въведени нови изисквания във връзка с организацията на обучението чрез работа (дуална система на обучение). Изпълнението на мярката беше възобновено през 2020 г., след утвърждаване от министъра на икономиката на Наредба № РД-04-4/08.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа, и издаване на Заповед № РД-09-495/21.02.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на образец за проведено обучение на наставник. |  |
| 1.1.5. Насърчаване на работодателите да наемат хора с трайни увреждания (Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания; Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, Програма „Кредит без лихва за хора с увреждания“; чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ; чл. 52 от ЗНЗ) | По НПЗОХУ са осигурени възможности за заетост на хора с трайни увреждания. Със средства от държавния бюджет са финансирани трудовото възнаграждение, осигуровки и допълнителни разходи по трудовото законодателство за период до 24 месеца. През 2019 г. по НП „Асистенти на хора с увреждания“ е осигурена заетост на лицата при 5-часов работен ден. По чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ се насърчават работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания. Мярката по чл. 52 от ЗНЗ насърчава заетостта на пълно или непълно работно време на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди. | През 2019 г. по НПЗОХУ е осигурена заетост на 1 819 лица, по НП АХУ – 2 076 лица; по чл. 51, ал. 2 – 363 лица, по чл.52 – 140 лица; през 2020 г. по НПЗОХУ – 1 632 лица; по чл. 51, ал. 2 – 439 лица, по чл. 52 – 133 лица. От тях в заетост по нови договори за 2019 и 2020 г. са включени 3 997 лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция –28 583 737 лв. | МТСП, АЗ, работодатели |  |  |  |
| 1.1.6. Организиране и провеждане на младежки трудови борси | Провеждане на специализирани трудови борси за младежи за 2019- 2020 г. | През отчетния период са проведени общо 27 трудови борси за младежи. През 2019 г. са проведени 7 трудови борси за младежи. През 2020 г. са проведени 20 трудови борси за младежи. | Държавен бюджет – НПДЗ, ОП РЧР 2014-2020 г. | АЗ, работодатели |  |  |  |
| 1.1.7. Операция „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Интеграция на лицата в трудоспособна възраст, които са с основно и по-ниско образование или са без образование. Изпълнението на дейностите допринася за подобряване на шансовете за активно поведение на пазара на труда на безработни лица с ниска степен или без степен на образование чрез мотивация за полагане на усилия за повишаване на знанията и уменията и предоставяне на условия за придобиване на професионална квалификация. По проекта се предоставят поименни ваучери за включване в обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или за част от професия по първа квалификационна степен. | През 2019 г. по проекта са включени 155 лица. Реализацията на проекта и неговото изпълнение приключи на 31 декември 2019 г. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. – изразходвани средства в размер на 390 950 лв. (общ бюджет на операцията – 1 000 000 лв.) | АЗ |  |  |  |
| 1.1.8. Операция „Работа“ | Проект „Работа” е насочен към преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица, вкл. лица в неравностойно положение на пазара на труда, от райони с високо равнище на безработица. Акцентът е върху повишаването на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за безработни лица и активирането на неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост. | През отчетния период по проекта е осигурена заетост на 1 656 безработни лица; През 2019 г. е осигурена заетост на 1 642 безработни лица; През 2020 г. е осигурена заетост на 14 безработни лица. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. До 31.12.2020 г. изразходваните средства са в размер на 68 647 912,64 лв. (общ бюджет на операцията –75 000 000 лв.) | МТСП, АЗ |  |  |  |
| Мярка 2: Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Прилагане на гъвкав, индивидуален или интегрален подход при предоставяне на посреднически услуги на безработните лица | Понижение на средногодишното равнище на безработица на годишна база с 0,2 п.п. | Достигнато средномесeчно равнище на безработица за периода януари - декември 2019 г. е 5,6%; Достигнато средномесeчно равнище на безработица за периода януари - декември 2020 г. е 7,4%; | Държавен бюджет – НПДЗ, ОП РЧР 2014-2020 г. | АЗ |  |  |  |
| 1.2.2. Изпълнение на програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на интеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи (Програма „Мелпомена”; чл. 43а; чл. 46; чл. 50; чл. 51, ал.1; чл. 53а; чл. 55г, 55г за наставници; чл. 55д от ЗНЗ) | НП „Мелпомена“ подпомага дейността на театрите в страната. По програмата се разкриват работни места, на които се наемат безработни лица. Със средства от държавния бюджет заетостта за период не по-дълъг от 12 месеца. Насърчителната мярка по чл. 46 от ЗНЗ допринася безработните лица да придобиват професионален опит в реална работна среда чрез стажуване. На работодател, разкрил работно място и осигурил заетост на безработно лице, са предоставяни стимули – финансиране на част от разходите за труд за период до 6 месеца. Мярката по чл. 50 от ЗНЗ осигурява подкрепа за предприемачеството. Със средства от държавния бюджет са субсидирани първите 5 разкрити работни места в микропредприятия за период до 9 месеца. По чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ се насърчават работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни лица до 24-годишна възраст, безработни лица с основно или по-ниско образование и безработни лица на възраст над 50 год. По условията на разпоредбата на чл. 53а от ЗНЗ са финансирани разходи за труд на работодатели, които осигуряват заетост на самотни родители и майки с деца до 5- годишна възраст за период до 6 месеца. По условията на мярката по чл. 55г от ЗНЗ се разкриват работни места за чиракуване под ръководството на наставник. Целева група са безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация. Заетостта на лицето е субсидирана за период до 6 месеца. Финансирано е допълнително възнаграждение за наставник. Мярката по чл. 55д от ЗНЗ стимулира разкриването на „зелени работни места“, които допринасят за опазване на околната среда. | През отчетния период е осигурена заетост на 4 637 лица. През 2019 г. по НП „Мелпомена“ – 363 лица, по чл. 46 – 40 лица, по чл. 50 – 615 лица, по чл. 51, ал. 1 – 877 лица, по чл. 53а – 208 лица, по чл. 55 г – 160 лица, по чл. 55 д – 68 лица; През 2020 г. по НП „Мелпомена“ – 241 лица, по чл. 46 – 22 лица, по чл. 50 – 587 лица, по чл. 51, ал. 1 – 1 131 лица, по чл. 53а – 235 лица, по чл. 55 г – 57 лица, по чл. 55д – 33 лица. От тях в заетост по нови договори за 2019 и 2020 г. са включени 3 134 лица. | Държавен бюджет – 11 991 315 лв. | МТСП, АЗ, работодатели |  |  |  |
| 1.2.3. Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, чл. 55в от ЗНЗ) | Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица допринася за повишаване на пригодността за заетост на продължително безработни лица. Реализира се с предимство в региони с равнище на безработица над средното за страната. На работодателите се предоставят субсидии за трудово възнаграждение и осигуровки за период до 12 месеца. Целева група по насърчителната мярка по чл. 55в от ЗНЗ са безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация в бюрото по труда не по-малко от 12 месеца. Стимулират се работодатели, които наемат лица от целевата група. | През 2019 г. по ПОЗПБЛ е осигурена заетост на 1 369 лица, по чл. 55 в от ЗНЗ – 313 лица; през 2020 г. по ПОЗПБЛ – 1 670 лица, по чл. 55 в от ЗНЗ – 354 лица. От тях в заетост по нови договори за 2019 г. и 2020 г. са включени 2 290 безработни лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция –11 788 085 лв. | МТСП, АЗ, работодатели |  |  |  |
| 1.2.4. Насърчаване на работодателите да наемат лица в предпенсионна възраст (Национална програма „Помощ за пенсиониране”, чл. 55а от ЗНЗ) | НП „Помощ за пенсиониране“ осигурява подкрепа при прехода от безработица към работа и пенсиониране. Целевата група обхваща безработни лица над 58 г. Периодът на субсидиране на заетостта е от 3 до 24 месеца. Мярката по чл. 55а от ЗНЗ се реализира в подкрепа на безработни лица в предпенсионна възраст. | През 2019 г. по НП ПП – 1 245 лица, по чл. 55а от ЗНЗ – 380 лица; през 2020 г. по НП ПП – 1 141 лица, по чл. 55а от ЗНЗ – 290 лица. От тях в заетост по нови договори за 2019 и 2020 г. са включени 1 402 безработни лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция – 13 943 700 лв. | МТСП, АЗ, работодатели |  |  |  |
| 1.2.5. Подкрепа на безработни лица без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация (Национална програма „Активиране на неактивни лица”; Национална програма за обучение и заетост на бежанци; Регионални програми за заетост и обучение; чл. 55 от ЗНЗ) | НП „Активиране на неактивни лица“ е насочена към активиране и включване на пазара на труда на неактивни лица чрез предоставяне на услуги, съобразени с техните индивидуални потребности. По програмата са работили ромски медиатори, младежки медиатори, мениджъри на случай и психолози. Програмата за заетост и обучение на бежанци подпомагат интеграцията на ПТ на безработни лица, придобили статут на бежанец или хуманитарен статут. Субсидира се заетостта на тези безработни лица, които са назначени в общинските администрации, в транзитни и регистрационно – приемателни центрове за работа с бежанци. Утвърдените и изпълнени регионални програми за заетост са съобразени с приоритетите в политиката за насърчаване на заетостта и потребностите на регионалните пазари на труда. Реализирани са разнообразни дейности с местно значение, като: поддържане и опазване на общинската и държавната собственост – училища, детски градини, читалища; поддържане на пътища и др. общополезни дейности. През 2019 г. и 2020 г. са реализирани по 28 регионални програми за заетост – по една за всяка област. По условията на насърчителната мярка (чл. 55 от ЗНЗ) се предоставят стимули на работодатели, които разкриват работни места и наемат безработни лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода”. | През отчетния период е осигурена заетост на 5 873 лица. През 2019 г. по НП АНЛ – 393 лица, НПОЗБ – 103 лица, Регионални програми за заетост – 2 523 лица, по чл. 55 – 3 лица; През 2020 г. по НП АНЛ – 384 лица, НПОЗБ – 44 лица, Регионални програми за заетост – 2 420 лица, чл. 55 от ЗНЗ - 3 лица. От тях в заетост по нови договори за 2019 и 2020 г. са включени 5 151 лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция – 21 352 205 лв. | МТСП, АЗ, работодатели |  |  |  |
| 1.2.6. Операция „Родители в заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | По Проекта се осигурява по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. Улесняване достъпа до пазара на труда за младите родители, посредством осигуряване на предпоставки за запазване равнището на тяхната трудова и икономическа активност, заетост и доходи, превенция на отсъствието на родителите от трудовия пазар. | През 2019 г. 1 640 безработни/ неактивни лица са включените в заетост като детегледачи; 1 640 са подкрепените родители. През 2020 г. 2 758 безработни/ неактивни лица са включените в заетост като детегледачи; 2 758 са подкрепените родители. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. – Изразходени средства –32 068 386 лв. (общ бюджет на операцията – 65 000 000 лв.) | МТСП, АЗ |  |  |  |
| 1.2.7. Операция/Проект „Обучения и заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Целта на проекта е интегриране на безработни лица над 29-годишна възраст (навършени 30 год.), включително с трайни увреждания и регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, чрез включването им в заетост при работодател и осигуряване на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност. | През 2019 г. са включени в заетост 5 932 лица; в обучение са включени 311 лица. През 2020 г. са включени в заетост 496 лица. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. – Изплатени средства към 31.12.2020 г. в размер на 66 767 351 лв. (общ бюджет на операцията – 214 000 000 лв.) | МТСП, АЗ |  |  |  |
| 1.2.8. Поддържане на база с данни на работодатели, с цел посредничество за реализация на търсещите и получилите международна закрила на пазара на труда | През 2019 г. е оказано съдействие за намиране на работа на 125 лица, търсещи международна закрила. През 2020 г., поради епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19 е оказано съдействие за намиране на работа на 48 лица. | Брой лица, на които е оказано съдействие за намиране на работа. |  | ДАБ при МС |  |  |  |
| 1.2.9. Провеждане на курсове по български език за лица в процедура по международна закрила | През 2019 г. включените в курсове по български език лица, търсещи международна закрила, са 268; През 2020 г. включените в курсовте по български език лица, търсещи международна закрила, са 221. | Брой лица, включени в курсовете по български език. |  | ДАБ при МС |  |  |  |
| Мярка 3: Ефективно финансиране на достъпа до образование и обучение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Подпомагане на равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание | Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности-верифицирана стойност на индикатора –1 837; Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 0; Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – верифицирана стойност на индикатора – 124 962; Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – 0. | За целия период на реализиране на проекта: Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 500; Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340; Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000; Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%. | По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР – 130 000 000 лв. | МОН |  |  |  |
| 1.3.2. Подпомагане на равния достъп до качествено образование и попълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание | 1 288 ученици между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства, обхванати и задържани в образователната система; 343 ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа. | Ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 7- и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система; Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа. | Бюджет на ЦОИДУЕМ – 212 280 лв. | ЦОИДУЕМ |  |  |  |
| 1.3.3. Осигуряване на допълнителни гъвкави възможности за финансово подпомагане на обучаваните студенти и докторанти чрез прилагане на модела за кредитиране, съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти | През 2019 и 2020 г. са сключени общо 1 012 нови кредита на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Съответно, през 2019 година са сключени 505 кредита и през 2020 година – 507 кредита. | Сключени 1500 нови кредита на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти | Държавен бюджет Държавни гаранции до 50 млн. лв. за 2019 г. и до 50 млн. лв. за 2020 г., заложени в държавния бюджет за съответната година. | МОН МФ |  |  |  |
| Мярка 4: Осигуряване на услуги, необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи с акцент върху социалните умения и подобряване на индивидуалната социална работа с тези лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Осигуряване на достъп до курсове за ограмотяване на възрастни и на подходяща среда за компенсиране на проблемите относно грамотността | Брой лица над 16 години, включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование – верифицирана стойност на индикатора –10 723; Дял на получилите удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП – верифицирана стойност на индикатора –73,47%. | За целия период на реализиране на проекта: Брой лица над 16 години, включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП НОИР – 10 000; Дял на получилите удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП – 80 %. | По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1“ по ОП НОИР - 19 070 732 лв. | МОН |  |  |  |
| 1.4.2. Изпълнение на операция „Активно включване“ | По процедурата се предоставя подкрепа за наемането на хора с увреждания в специализираната работна среда – в специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания. Към края на 2020 г. по процедурата изпълнението на заложените индикатори е следното: участници на възраст над 29 години, започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията – 525 лица; неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете – 588 лица; участници с увреждания над 18 години, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 1 183; лица и участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги – 2 808 лица. | Участници на възраст над 29 години, започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията – 525; Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете – 588; Участници с увреждания над 18 години, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 1 183; Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги – 2 808. | ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. – 22 755 755, 23 лв. | МТСП, общини, доставчици на социални услуги |  |  |  |
| Мярка 5: Насърчаване на предприемачеството, включително и социалното предприемачество |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Изпълнение на насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на предприемачеството | В подкрепа на предприемачеството са предоставени разнообразни стимули – финансиране на разходи за заетост на друго безработно лице без право на обезщетение, кредит за квалификация, средства за самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие, средства за професионално обучение и др. | През отчетния период са подпомогнати 598 лица, от тях – 450 нови. | В рамките на бюджета на отговорната институция – 833 671 лв. | МТСП, АЗ |  |  |  |
| 1.5.2. Създаване и поддържане на електронна платформа в подкрепа партньорствата и съвместната дейност на социалните предприятия | Дейността не е изпълнена. | Специфична функционалност на интернет страница | В рамките на бюджета на отговорната институция и проектно финансиране | МТСП |  | Във връзка с възникналата извънредна обстановка с COVID – 19, финансовият ресурс е пренасочен за подкрепящи мерки за справяне с COVID – 19. |  |
| 1.5.3. Изпълнение на операция „Развитие на социално предприемачество“ | Брой подкрепени кооперативни предприятия и предприятия на социалната икономика, продължили дейността си 6 месеца след приключване на операцията – 115; Неактивни или безработни участници в заетост след приключване на операцията – 2 551. | Брой подкрепени кооперативни предприятия и предприятия на социалната икономика, продължили дейността си 6 месеца след приключване на операцията – 115; Неактивни или безработни участници в заетост след приключване на операцията – 2 551. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. –51 234 538,91 лв. | Социални предприятия; работодатели; специализира ни предприятия и кооперации на хора с увреждания; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, НПО |  |  |  |
| Мярка 6: Осигуряване на условия за намаляване на броя на работещите бедни |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Изпълнение на Програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 г. и достигане на минимална работна заплата от 650 лв. през 2021 г. | В изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. МРЗ нараства с устойчиви темпове. През 2019 г. МРЗ е в размер на 560 лв., спрямо 2018 г. нараства с 9,8%; ръстът на МРЗ продължава и през 2020 г., съответно 610 лв.– ръст от 8,9%. | МРЗ от 650 лв. през 2021 г. | НП | МТСП |  |  |  |
| 1.6.2. Изпълнение на насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на намаляване броя на работещите бедни (чл. 42, ал 2 от ЗНЗ; чл. 42, ал 3 от ЗНЗ) | Лицата са подкрепени чрез финансиране на ежедневни транспортни разходи от и до местоработата и за транспортни разходи за представяне пред работодател; в изпълнение на насърчителна мярка по чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ при насочване за работа в населено място на повече от 50 км от местоживеенето безработните лица се подпомагат чрез изплащане на суми за детски ясли, детски градини, разходи за квартира и интернет. | През отчетния период са подкрепени 303 лица. През 2019 г. по чл. 42, ал. 2 от ЗНЗ – 91 лица, по чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ – 110 лица; През 2020г. по чл. 42, ал. 2 от ЗНЗ –46 лица, по чл. 42, ал.3 от ЗНЗ – 56 лица. От тях в заетост по нови договори за 2019 и 2020 г. са включени 177 лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция – 144 619 лв. | МТСП, АЗ |  |  |  |
| 1.6.3. Операция „Ваучери за заети лица” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Повишаване адекватността на уменията и квалификацията на заетите лица спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Придобиване на нови или усъвършенстване на професионалните знания и умения на заетите лица чрез включването им в обучения срещу ваучери за придобиване на по-висока професионална квалификация и/или ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. | През 2019 г. в обучение са включени 2 597 заети лица. През 2020 г. в обучение са включени 315 заети лица. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. – 3 765 265 лв. (общ бюджет на операцията –50 000 000 лв.) | МТСП, АЗ |  |  |  |
| 1.6.4. Операция „Обучения за заети лица“ | Участници, придобили квалификация при напускане на операцията – 21 476 лица. | Участници, придобили квалификация при напускане на операцията – 21 476 лица. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. – 50 000 000 лв. | Работодатели, социални партньори |  |  |  |
| 1.6.5. Операция/Проект „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Брой проекти, насочени към публични администрации и публични услуги в сферата на пазара на труда – 1; Заети лица в институциите на пазара на труда, обхванати в мерки по програмата – най-малко 2 000 заети лица, включени в дейностите по схемата; Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда – минимум 3; Заети лица в институциите, работещи в сферата на пазара на труда, повишили своята квалификация – най-малко 2 000 заети лица. | Брой проекти, насочени към публични администрации и публични услуги в сферата на пазара на труда – 1; Заети лица в институциите на пазара на труда, обхванати в мерки по програмата – най-малко 2 000 заети лица, включени в дейностите по схемата; Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда – минимум 3; Заети лица в институциите, работещи в сферата на пазара на труда, повишили своята квалификация – най-малко 2 000 заети лица. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. – 36 400 000 лв. | АЗ, работодатели, бизнес организации |  |  |  |
| Мярка 7: Организация на стажуване, специфично за работното място обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности за млади безработни без трудов опит, със средно и висше образование в публичния и реалния сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Изпълнение на дейностите, включени в Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. | Европейската гаранция за младежта (ЕГМ) способства за подобряване на прехода от образование към заетост на младежите, регистрирани в ДБТ, както и активирането на неактивните. Възможността за учене и работа на всеки млад човек е в основата на неговото професионално развитие и благоденствие. Действията относно безработицата сред младежите се реализират в контекста на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. (НПИЕГМ), като приоритет по насърчаване на заетостта е ускореното намаляване на безработицата сред младежите, особено от групата на неактивните (NEET’s). | Постигнати резултати през отчетния период: През 2019 г. са изготвени 61 122 индивидуални планове за действие на новорегистрирани младежи до 29 г.; 33 838 младежи до 29 г. са започнали работа на първичен пазар на труда; 39 953 младежи до 29 г. са участвали във форми на професионално ориентиране; 1 728 младежи до 29 г. са участвали в обучение на възрастни (ДП БГЦПО, ЦРЧРРИ и чл. 63). През 2020 г. са изготвени 81 653 индивидуални планове за действие на новорегистрирани младежи до 29 г.; 46 598 младежи до 29 г. са започнали работа на първичен пазар на труда; 33 882 младежи до 29 г. са участвали във форми на професионално ориентиране; 1 310 младежи до 29 г. са участвали в обучение на възрастни (ДП БГЦПО, ЦРЧРРИ и чл. 63). | В рамките на бюджета на отговорната институция | МТСП, АЗ, министерства, социални партньори, общини, младежки организации |  |  |  |
| 1.7.2. Изпълнение на програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на интеграцията на пазара на труда на младежите (Програма „Старт на кариерата”; чл. 36, ал.1 от ЗНЗ; чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ; чл. 36а от ЗНЗ; чл. 41 от ЗНЗ; чл. 41а от ЗНЗ) | Програмата „Старт на кариерата” осигурява възможности на младежи със завършено висше образование до 29 г. да придобият професионален опит чрез работа в публичната администрация. Със средства от държавния бюджет са финансирани разходите на работодателите за труд за период от 9 месеца; В изпълнение на мярката по чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ работодателите разкриват работни места, на които наемат безработни младежи, включително и за първа работа по специалността. Със средства от държавния бюджет са финансирани част от разходите на работодателите за труд за период до 9 месеца. | През отчетния период е осигурена заетост на 1 913 лица. През 2019 г. по програма „Старт на кариерата“ е осигурена заетост на 692 лица, по чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ – 376 лица, по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ – 10, по чл. 36а от ЗНЗ – 19лица, по чл. 41 – 24 лица, по чл. 41а от ЗНЗ – 53 лица; През 2020 г. по програма „Старт на кариерата“ е осигурена заетост на 443 лица, по чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ – 288 лица, по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ – 5 лица, по чл. 36а от ЗНЗ – 1 лице, по чл. 41 от ЗНЗ – 5 лица, по чл. 41а от ЗНЗ – 6 лица) От тях в заетост по нови договори за 2019 и 2020 г. са включени 1 629 лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция – 8 725 204 лв. | МТСП, АЗ, публични администрации, областни и общински администрации, работодатели |  |  |  |
| 1.7.3. Операция/Проект „Обучения и заетост за младите хора” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Целта на проекта е интегриране на безработни младежи до 29-годишна възраст, включително с трайни увреждания и регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, чрез включването им в заетост при работодател и осигуряване на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност. | През 2019 г. са включени в заетост 224 лица. През 2020 г. са включени в заетост 16 лица. | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. – изразходени средства: 9 645 195 лв. (общ бюджет на операцията – 115 854 936 лв.) | МСП, АЗ |  |  |  |
| 1.7.4. Операция „Готови за работа” по ОП РЧР2014-2020 г. | Чрез дейностите за изпълнение на Проекта се цели стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в ДБТ и подобряване възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация. | През 2019 г. експертите по активиране по проекта са мотивирали да се регистрират и да потърсят съдействие и подкрепа за включване в обучение и/или заетост 8 852 неактивни младежи. През 2020 г. от експертите по активиране и чрез съдействието на външни изпълнители по проекта са мотивирали да се регистрират и да потърсят съдействие и подкрепа за включване в обучение и/или заетост 7 507 неактивни младежи. | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014- 2020 г. – изразходени средства: 6 050 250 лв. (общ бюджет на операцията – 15 368 218 лв.) | МТСП, АЗ |  |  |  |
| 1.7.5. Операция „Младежка заетост”, Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Чрез Проект „Младежка заетост” се цели да се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст, вкл. за стажуване/обучение по време на работа при работодател. С повишаването на конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на стажуване или обучение, се улеснява преходът от образование към заетост, което води до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на СРМ, заявени от работодатели. | През 2019 г. са включени в проекта 4 213 безработни младежи, от които за стажуване 591 и за обучение 3 622. През 2020 г. са включени в проекта 4 426 безработни младежи, от които за стажуване 514 и за обучение 3 912. | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. – изразходени средства: 31 621 987 лв. (общ бюджет на операцията – 117 439 109 лв.) | МТСП, АЗ |  |  |  |
| 1.7.6. Разширяване на достъпа до професионално обучение чрез лицензиране на нови ЦПО или допълване лицензията на лицензирани ЦПО на територията на цялата страна за придобиване на квалификация по професии за лица, навършили 16 години | Нови ЦПО, лицензирани през: 2019 г: 40; 2020 г: 43. Допълнени лицензии на ЦПО през: 2019 г.: 33; 2020 г.: 40. | Брой лица, придобили квалификация по цяла професия: 2019 г: 17 294; 2020 г: 8 700. Брой лица, придобили квалификация по част от професия: 2019 г: 62 917; 2020 г: 60 687. | Такси за лицензиране, определени съгласно ПМС | НАПОО |  | Въведените ограничения с обявените в страната извънредно положение и извънредна епидемилогична обстановка през 2020 г. оказаха неблагоприятен ефект върху професионалното обучение на лица над 16 г., включително: - провалени курсове за професионална квалификация; - невъзможност за организиране на практическо обучение през по-голямата част от 2020 г.; - липса на техническа готовност за преминаване към дистанционно обучение на по-голямата част от лицензираните ЦПО. |  |
| Приоритет № 2 Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Мониторинг на физическата среда за осигуряването на задължителна предучилищна подготовка на децата и осигуряване на допълнителна подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Подобряване на условията за модерни образователни услуги | 3 изцяло обновени професионални гимназии, финансирани от МОН. В допълнение към края на 2020 г. са стартирали ремонтни дейности за цялостно обновяване на 51 професионални гимназии, второстепенни разпоредители с бюджет към МОН. | Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 115 266 ученици; Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура – 10 583 лица; Модернизирани образователни институции – 233 бр. | ОП РР 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие – група дейности „Образователна инфраструктура“ и Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура; ЕФРР и национално съфинансиране 111 813 000 лв. (за модернизаци я на 102 образователн и институции по проекти на МОН). | МРРБ, МОН, МК, ММС, общини |  |  |  |
| 2.1.2. Реализиране на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (срок - учебна 2019/2020 година) | Върнатите в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (без 5-годишни), които през втория срок на учебната 2019/2020 г. не са били в образователната система, а са записани към 01.12.2020 г. са 6 823 от които: - 4 165 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; - 2 245 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са новообхванати преди 15.09.2020 г.; - 413 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са новообхванати след 15.09.2020 г. | Брой посещения от екипите за обхват; Брой обхванати след посещенията на екипите; Брой дейности с родителите на деца в риск/отпаднали; Брой дейности с други заинтересовани страни в процеса на реализиране на Механизма. | Национална програма „Заедно за всяко дете“– с два модула: Модул 1: „Подпомагане на екипите за обхват“; Модул 2: „Взаимодействие на екипите за обхват с родителите и институции за реализиране на Механизма“ Финансиране - 250 000/300 000 лв. | МОН |  |  |  |
| 2.1.3. Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание | 879 деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства, обхванати в образователната система; 1105 деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение по български език. | Деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3- и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система; Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение по български език. | Бюджет на ЦОИДУЕМ 234 600 лв. | ЦОИДУЕМ |  |  |  |
| 2.1.4. Осигуряване на по-добра подготовка за училище за деца от уязвими групи, включително и от ромски произход; по-добри социални умения на децата на възраст 3-6 години; по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език | Проведено обществено обсъждане на актуалните задачи, свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години. В съответствие с актуализиране графика на процеурите, предстои стартиране на покана за набиране на проектни предложения. | Подобряване на материално- техническата база в детските заведения и въвеждане на иновативни образователни и социални мерки за деца от уязвими групи на възраст от 3-6 години – 40; Деца, включени в иновативните образователни и социални дейности – 400. | Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 година – 6 029 412 евро; Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. | МОН |  |  |  |
| 2.1.5. Подобряване на достъпа до задължително предучилищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата в подготвителните групи | 130 000 деца, включително от уязвими групи, с осигурени познавателни книжки за безвъзмездно ползване. | Брой деца, включително от уязвими групи, с осигурени познавателни книжки за безвъзмездно ползване. | В рамките на бюджета на отговорната институция За учебната 2019/2020 година – 3 367 220 лв. | МОН |  |  |  |
| 2.1.6. Подпомагане на ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование | Детски градини, подкрепени по ОП НОИР за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) – верифицирана стойност на индикатора – 1 778; Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция) – верифицирана стойност на индикатора-32 937; Брой национални кампании за мотивация на родителите от целевата група – 0; Брой национални кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи и недискриминация – 0; Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) – 0. Индикаторът ще бъде отчетен след приключване на процедурата. Относителен дял на децата от уязвимите групи с напредък по български език от участието им в операцията- 0. Индикаторът ще бъде отчетен след приключване на процедурата. Групов нетен коефициент на записване в детските градини 0. Индикаторът ще бъде отчетен след приключване на процедурата. | Детски градини, подкрепени по ОП НОИР за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) – минимум 1 500 от всички 1 894; Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция) – 50 000; Брой национални кампании за мотивация на родителите от целевата група – 6; Брой национални кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи и недискриминация – 6; Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) – 40 000; Относителен дял на децата от уязвимите групи с напредък по български език от участието им в операцията – 85%; Групов нетен коефициент на записване в детските градини – повишение с 2% за периода на операцията. | По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР – 82 500 000 лв. | МОН |  |  |  |
|  | Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – верифицираната стойност на индикатора е 13 718 ; Деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – верифицираната стойност на индикатора е 1 121. | Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 15 000; Деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 12 000. | По процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. по ОП НОИР – 20 000 000 лв. | МОН |  |  |  |
| 2.1.7. Осигуряване на условия и ресурси за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) в детските градини и училищата и за приобщаващо образование | За 2020 г. е осигурена подкрепяща среда в самите детски градини и училища или от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование на общо 20 314 деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование и обучение, от които 15 971 в училища и 4343 в детски градини. Децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в системата на предучилищното и училищното образование (без специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа), се подпомагат от 4 340 педагогически специалисти, назначени в детските градини и училищата, като от тях: ресурсни учители – 1 218, психолози – 966, логопеди – 709, рехабилитатори на слуха и говора – 79, учители за деца с нарушено зрение – 133, слухово-речеви рехабилитатори – 13, педагогически съветници – 725, учители на деца с умствена изастаналост – 24, възпитатели – 398, педагози други – 75. | Брой специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.), които подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата. | В рамките на средствата от държавния бюджет по функция „Образование“ за делегираните от държавата дейности за детските градини, училищата и РЦПППО | МОН |  |  |  |
| 2.1.8. Осигуряване на условия и ресурси за обучение и подкрепа на деца и ученици със СОП в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) | На територията на страната функционират 42 центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП). През 2020 г. са осигурени условия и ресурси за обучение и подкрепа на деца и ученици със СОП в ЦСОП на 2 785, от тях 188 деца. Децата и учениците се подпомагат от 753 педагогически специалисти. | Брой специалисти от ЦСОП, които обучават и подкрепят деца и ученици със СОП; Брой деца и ученици със СОП, включени в обучение и подкрепа в ЦСОП. | В рамките на бюджета на съответния ЦСОП за съответната година | МОН |  |  |  |
| 2.1.9. Осъществяване на приобщаващо образование за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, чрез осигуряване на обучение по български език и обща подкрепа за личностно развитие | За учебната 2019/2020 г. е осъществено допълнително обучение по български език като чужд за 30 деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, като средствата за проведеното обучение се възстановени от МОН на съответните държавни и общински училища. | Брой деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, записани в училища. | В рамките на бюджета на съответното училище за съответната година | МОН |  |  |  |
| 2.1.10. Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Подобряване на качеството на преподаване за деца и ученици от уязвими групи: обучение на директори, учители и възпитатели за въвеждане на иновативни методи и техники, работа в мултикултурна среда. Ръководител на обученията – ЦОИДУЕМ; обучители от регистъра на МОН | Неизпълнена, поради приключена Програма ЗОВ и неудължен срок за изпълнението й. | Брой обучени директори, учители, медиатори. | Б-швейцарска програма, ЗОВ 104 000 лв. само за обучения | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегрирана в МТСП, МОН |  | Неизпълнена, поради приключена Програма ЗОВ и неудължен срок за изпълнението й. |  |
| 2.1.11. Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Превенция на отпадането на деца и ученици от уязвими групи: обучение на директори, учители и образователни медиатори на методи и техники за задържане на децата в образователни институции, Ръководител на обученията – ЦОИДУЕМ; обучители от регистъра на МОН | Неизпълнена, поради приключена Програма ЗОВ и неудължен срок за изпълнението й. | Брой обучени директори, учители, медиатори. | БГ-швейцарска програма, ЗОВ 104 000 лв. само за обучения. | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегрирана в МТСП, МОН |  | Неизпълнена, поради приключена Програма ЗОВ и неудължен срок за изпълнението й. |  |
| Мярка 2: Подкрепа за посещаване на училище за ученици от уязвими групи, живеещи в отдалечени райони, от семейства с ниски доходи и други |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Подобряване на достъпа до училищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване от учениците на: - учебници и учебни комплекти за I клас – ежегодно безвъзмездно предоставяне; - учебни помагала за II – IV клас, които са в единна система с учебника – ежегодно безвъзмездно предоставяне; - учебници за II – IV клас – продължителността на ползване е три учебни години; - учебници за V-VII клас – продължителността на ползване е три учебни години | 464 750 ученици, включително от уязвими групи, с осигурени учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване. | Брой ученици, включително от уязвими групи, с осигурени учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване. | В рамките на бюджета на отговорната институция За учебната 2019/2020 г. – 15 028 515 лв. | МОН |  |  |  |
| 2.2.2. Включване на деца бежанци в българската образователна система | През 2019 г. включените деца в българската образователна сиситема са 110; През 2020 г. включените деца в българската образователна система са 113. | Брой деца, включени в българската образователна система. | В рамките на бюджета на отговорната институция. | ДАБ при МС |  |  |  |
| 2.2.3. Провеждане на часове по толерантност в училища, предоставящи обучение на деца бежанци | През 2019 г. са проведени часове по толерантност в 59 СУ „Васил Левски“, 66 СУ „Филип Станиславов“, 85 СУ „Отец Паисий“ и 124 ОУ „Васил Левски“; През 2020 г., поради епидемиологичната обстановка в страната, не са провеждани часове по толерантност. | Брой училища, в които са проведени часове по толерантност. | В рамките на бюджета на отговорната институция. | ДАБ при МС |  | През 2020 г., поради епидемиологичната обстановка в страната, не са провеждани часове по толерантност. |  |
| 2.2.4. Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила | Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – верифицираната стойност на индикатора е 16 714; Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми) интегрирани в образователната система – верифицираната стойност на индикатора е 14 926. | Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция- 15 828; Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми) интегрирани в образователната система – 14 239. | По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по ОП НОИР – 2 436 192 лв. | Общини, училища, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност |  |  |  |
|  | Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – верифицирната стойност на индикатора е 8 954; Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – верифицираната стойност на индикатора е 1 659. | Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 8754; Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 5 737. | По процедура за предоставяне на безвъзмезна финасова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по ОП ПОИР – 20 000 000 лв. |  |  |  |  |
| 2.2.5. Обмен на информация между ДАБ при МС и МОН за броя на децата в училищна възраст, търсещи или получили международна закрила, настанени в териториалните поделения на агенцията, по реда на споразумение между двете институции | ДАБ при МС предоставя на МОН ежемесечна информацията за броя на децата, търсещи международна закрила, които са в училищна възраст. | Брой информации, предоставени на МОН за децата, търсещи международна закрила, които са в училищна възраст. | В рамките на бюджета на отговорната институция. | ДАБ при МС |  |  |  |
| 2.2.6. Подпомагане процеса на първоначална адаптация на чужденците, търсещи международна закрила, чрез обучение по български език и образователни дейности за деца и възрастни | През 2019 г. в курсовете по български език са включени 268 лица, търсещи международна закрила; През 2020 г., в курсовете по български език са включени 221 лица, търсещи международна закрила. | През 2019 г. в курсовете по български език са включени 268 лица, търсещи международна закрила; През 2020 г., в курсовете по български език са включени 221 лица, търсещи международна закрила. | В рамките на бюджета на отговорната институция. | ДАБ при МС |  |  |  |
| 2.2.7. Организиране и провеждане на часове за подобряване на здравната култура на децата, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове | В териториалните поделения на ДАБ при МС се провеждат ежемесечни информационни сесии с деца, търсещи международна закрила, за подобряване на здравната култура. | Брой сесии, проведени в ТП на ДАБ при МС, за подобряване на здравната култура на деца, търсещи международна закрила. | В рамките на бюджета на отговорната институция. | ДАБ при МС |  |  |  |
| 2.2.8. Организиране на срещи за информиране и запознаване на чужденците, настанени в приемателните центрове, с етапите в българската образователна система; Мотивиране на чужденците търсещи работа, за включване в обучение и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование | Социалните експерти в ТП на ДАБ при МС провеждат ежемесечни информационни срещи за запознаване на чужденците с етапите в българската образователна система. | Брой информационни сесии, проведени в ТП на ДАБ при МС за запознаване на чужденците с етапите в българската образователна система. | В рамките на бюджета на отговорната институция. | ДАБ при МС |  |  |  |
| Приоритет № 3 Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Утвърждаване на модела на здравните медиатори, като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвимите групи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Осигуряване на възможности за медицински консултации от АГ специалисти за здравнонеосигурени бременни с патология на бременността извън прегледа по реда на Наредба 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени | Подобрен достъп до здравни услуги на лица от уязвими групи. Чрез Здравно-консултативните центорве (ЗКЦ) се организират и финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, освен прегледът, който е предвиден в Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Консултациите са извършвани, както на място в центъра, в приемно-консултативните кабинети на територията на лечебното заведение, така и в дома на пациентите по преценка на специалистите. За отчетния период в ЗКЦ са извършени 16 000 медицински консултации и домашни посещения. | За периода 2019-2020 г. са разкрити и функционирали 31 Здравно-консултативни центрове, в изпълнение на дейности по НППМДЗ 2014-2020 г. | Бюджет на НППМДЗ 2014-2020 г. | МЗ, лечебни заведения, изпълнители на дейности по НППМДЗ 2014-2020 г. |  |  |  |
| 3.1.2. Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Достъп до първични здравни грижи за неосигурени лица, представители на уязвими групи (фокус върху млади семейства, майки, бременни) – консултации, прегледи и здравна медиация в 6 града: Бургас, Сливен, Пловдив, Монтана, Шумен, Русе и 9 по-малки населени места, партньори на големите градове | Подобрен достъп до здравни услуги на лица от уязвими групи. | Брой здравни медиатори; брой ангажирани лекари; 20 обучени лекари по програмата; 12 обучени здравни медиатори; 5 218 извършени специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи. | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегриран в МТСП, МЗ |  |  |  |
| 3.1.3. Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Информационни кампании относно здравно-осигурителните права на ромите | Подобрена информираност по отношение правата при здравно обслужване. | Брой участващи в кампаниите; 15 012 здравни консултации и срещи. | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегриран в МТСП, МЗ |  |  |  |
| 3.1.4. Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Информационни кампании за здравна профилактика | Разширени знания сред ромската общност за ползите от здравна профилактика. | Брой участващи в кампаниите; 18 253 общи медицински прегледи (ОПЛ лекари и педиатри), скрининги. | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | БГ -швейцарска програма ЗОВ, интегриран в МТСП, МЗ |  |  |  |
|  | Подобрен достъп до диагностика и лечение на полово предавани болести. | Брой участващи в кампаниите; 2 627 медицински изследвания (вкл. ХИВ, сифилис, РАР-цитонамазки), кръвни тестове за кучешка тения; 604 поставени вътрематочни спирали. | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | БГ -швейцарска програма ЗОВ, интегриран в МТСП, МЗ |  |  |  |
| 3.1.5. Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Информационни кампании за семейно планиране | Подкрепени дейности насочени към по-добро майчино и детско здраве на лицата от уязвими групи. | Брой участващи в кампаниите; 19 665 бенефициенти на кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи. | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | ЗОВ, МЗ |  |  |  |
| 3.1.6. Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Работа с работна група на ЗОВ към МЗ за: 1) Изготвяне на предложение за включване на дейности за семейно планиране в Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве; 2) Подобряване на статута на здравния медиатор | Изготвено предложение за допълнение на Националната програма за майчино и детско здраве. Направено е изменение в Закона за здравето – в чл. 29 е регламентирана функцията на здравния медиатор. Приета Наредба 1/19.08.2020 за изискванията за дейността на здравните медиатори. Длъжността „Здравен медиатор” е включена в Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България. | Изготвени предложения за включване на дейности по семейно планиране при актуализиране на Националната програма за майчино и детско здраве и подкрепено нормативното утвърждаване на професията „здравен медиатор“. | В рамките на бюджета на отговорните институции | ЗОВ, МЗ |  |  |  |
| Мярка 2: Повишаване на имунизационния обхват в дългосрочен план до 95% от подлежащите на имунизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести чрез ваксинопрофилактика и надзор на заразните болести | Осигурено устойчиво изпълнение на политиката по отношение провеждането на ваксинопрофилактика и осигурени необходимите ваксини и изпълнение на имунизационния календар във висок имунизационен обхват. | 95% | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | МЗ, РЗИ |  |  |
| Приоритет № 4 Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Предоставяне на устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в общността, отговарящи на индивидуалните нужди на потребителите |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на социалните услуги | През м. март 2019 г. е приет Закон за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г.), в сила от 01.07.2020 г. С Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 306 от 09.11.2020 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2020 г.) е приет Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги. С ПМС № 343 от 07.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.) е приета Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. С ПМС № 220 от 18.08.2020 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2020 г.) е приет Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги. С ПМС № 267 от 25.09.2020 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2020 г.) e приета Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги. С ПМС № 419 от 31.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2021 г.) е изменен и допълнен Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. С ПМС № 133 от 06.04.2021 г. (обн. ДВ. бр. 29 от 9 Април 2021 г.) е приета Наредба за планирането на социалните услуги. Дейността по разработването на проект на Наредба за качеството на социалните услуги продължава. | Приет закон; Приети норамтивни актове за прилагането на закона. | В рамките на бюджета на отговорната институция | МТСП |  |  |  |
| 4.1.2. Изпълнение на проект „Нови стандарти за социални услуги“ по ОП РЧР 2014-2020 г. | Дейностите по проекта са приключили. От изпълнението на проекта са постигнати следните резултати: - Разработени са финансови модели за остойностяване предоставянето на социалните услуги по типове услуги и модел за финансиране на интегрирани междусекторни услуги от различни източници; - Разработени са стандарти за качество на социалните услуги за пълнолетни лица (включително и за лица с увреждания) и за деца (включително и за деца с увреждания) с обективни и измерими критерии и показатели към тях по типове услуги, включително и интегрирани; - Проучени са практиките в 10 държави-членки на ЕС относно финансирането на системата за дългосрочна грижа, включително и чрез инструментите на осигурителната система. Изготвен е анализ и предложения за развитието на услуги (социални и интегрирани здравно-социални) за подкрепа на семействата, които полагат грижи за член/членове на семейството, които имат трайно увреждане или са зависими от грижи възрастни хора; - Разработен е модел за планиране на минимален пакет от услуги на областно и общинско ниво, който се основава на реалните потребности на отделните целеви групи - деца, пълнолетни лица, включително и с увреждания. Определени са критерии, въз основа на които е разработена карта на потребностите и карта на услугите на национално ниво; - Резултатите от изпълнените дейности по проекта са публикувани в сборници и разпространени сред заинтересованите страни. | Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги. | ОП РЧР 2014-2020 г. – 2 000 000 лв | МТСП, МЗ, АСП |  |  |  |
| 4.1.3. Операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ | Изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1” в рамките на ОП РЧР 2014-2020 г. | Разработена програма за специфично обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, които предоставят патронажните грижи; Разработена методика за предоставяне на патронажната грижа; Ежемесечен мониторинг на процеса на обучение и супервизия на предоставянето на услугата от страна на РЗИ; Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 117; Участници над 18 години, вкл. с увреждания, получаващи патронажна грижа – 10 879. | ОП РЧР 2014-2020 г. Компонент 1: 200 000 лв.; Общо: 76 800 000 лв. | Компонент 1: МЗ Компонент 2: общини |  |  |  |
| 4.1.4. Операция „Социално включване в общността“ | Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете – 91; Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги –181; Участници с увреждания над 18 години, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 202; Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги – 569. | Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете – 91; Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги –181; Участници с увреждания над 18 години, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 202; Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги – 569. | ОП РЧР 2014-2020 г. – 5 000 000 лв. | Доставчици на социални услуги, НПО, общини |  |  |  |
| Мярка 2: Развитие на мрежа от услуги в семейна или близка до семейната среда за деца, хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижите на професионалисти |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Изпълнение на Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ | Продължава изпълнението на мерките, насочени към деинституционализация на грижата за деца в съответствие с Актуализирания план за действие. Към Актуализирания план са разработени: Карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Карта на резидентните услуги. Съгласно картите, вече се изграждат 112 нови услуги за 5 454 деца/младежи и техните семейства, включително и предвидените в плана специализирани здравно-социални услуги. В началото на м. юли 2020 г. Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за деца прие Мониторингов доклад за 2019 г. за изпълнението на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. | Продължаване и финализиране на процеса на деинституционализация на грижата за деца съгласно Актуализирания план за действие. | Държавен бюджет, ОП РЧР – 74 000 000 лв. ОП РР – 57 000 000 лв. | МТСП, МЗ, МРРБ, АСП, общини |  |  |  |
| 4.2.2. Изграждане на нови социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на децата и семействата и ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване за разширяване на дейността на вече съществуващи и функциониращи социални услуги | Изпълнение на проекти BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ и BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“. По двата проекта ще се изградят 20 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и 6 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи /ЦСЗСГД с ВРП/, където ще бъдат настанени деца с увреждания от закриващите се ДМСГД. Към края на 2020 г. е стартирало изпълнението на строителните дейности. | Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 4 753 лица; Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 76 броя. | ОП РР 2014-2020 г. Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”; ЕФРР и национално съфинансиране | МРРБ, МЗ, общини |  |  |  |
| 4.2.3. Изграждане на нови социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и хора с увреждания и ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване за разширяване на дейността на вече съществуващи и функциониращи социални услуги в общността | Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 1 брой. | Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация. | ОП РР 2014-2020 г. Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на специалните грижи за възрастни и хора с увреждания”; ЕФРР и национално съфинансиране | МРРБ, общини |  |  |  |
| 4.2.4. Изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа | Продължава изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (приет с РМС № 28/19.01.2018 г.). С него стартира първият етап от процеса на деинституционализация на хората с увреждания и възрастните хора. Към Плана за действие са разработени: Карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Карта на резидентните услуги. В изпълнение на мерките и дейностите по Плана се изграждат 100 нови социални услуги за 2 140 лица с увреждания и възрастни хора. През м. юни 2020 г. МРГ прие Доклад за изпълнението през 2019 г. на Плана за действие за периода 2018 -2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. | Прилагане на мерките и дейностите, заложени в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. | Държавен бюджет, ОП РЧР – 70 000 000 лв. ОП РР – 41 300 000 лв. | МТСП, МЗ, МРРБ, МФ, АСП, общини, |  |  |  |
| 4.2.5. Стартиране на операция „Подкрепа за лицата с увреждания“ | По процедурата, по двата компонента има общо 10 сключени договора с 10 общини на обща стойност 9.9 млн. лева: 5 сключени договори са по компонент 1 със следните общини – Столична община, Варна, Бургас, Пловдив и Русе; 5 сключени договори по компонент 2 със следните общини: Шумен, Велико Търново, Исперих, Троян и Асеновград. По процедурата са изградени и новоразкрити 10 центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания в съответните 10 общини. Дейностите по Компонент 1 продължават да се изпълняват и през текущата 2021 г. По компонент 2, продължителността на дейностите е до 01.06.2023 г. | Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги – 180 лица с увреждания, получаващи дневни и почасови грижи; Участници, получаващи консултативни и други подобни услуги – 360; Участници над 18 години, получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция – 60; Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 10. | ОП РЧР 2014-2020 г. – 15 985 053 лв. | Общини на територията на Република България, областни центрове, съгласно териториалното деление на страната на райони на планиране от ниво NUTS 2 |  |  |  |
| 4.2.6. Изпълнение на процедура „Приеми ме 2015“ | През 2019 г. са настанени общо 997 деца или средномесечно 83. Към 31.12.2019 г. общият брой на децата, настанени в 1 534 приемни семейства, е 1 822. През 2020 г. са настанени 772 деца или средномесечно 64,33. Към 31.12.2020 г. общият брой на децата, настанени в 1 486 приемни семейства е 1 759 (в 158 общини партньори). За 5-те години (01.01.2016 г. – 31.12.2020 г.), общият брой на децата участници в проект „Приеми ме 2015“, независимо от продължителността на престоя им в социалната услуга, е 5 958. | Деца и младежи, получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция – 3 300; Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 150. | ОП РЧР 2014-2020 г.– 15 985 053 лв. | Общини на територията на Република България, областни центрове, съгласно териториалното деление на страната на райони на планиране от ниво NUTS 2 |  |  |  |
| 4.2.7. Изпълнение на операция „Открий ме“ | Деца и младежи, получили достъп до услуги за социално включване – 1 339. | Деца и младежи, получили достъп до услуги за социално включване – 1 339. | ОП РЧР 2014-2020 г. – 4 000 000 лв. | НПО, доставчици на социални услуги |  |  |  |
| 4.2.8. Изпълнение на операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ | Брой деца и младежи, подготвени/подкрепени за извеждане в общността – 670 (230 в ДДЛРГ и 440 в ДМСГД); Деца и младежи, настанени в ЦНСТДМУ с актуализирана оценка – 820. | Брой деца и младежи, подготвени/подкрепени за извеждане в общността – 670 (230 в ДДЛРГ и 440 в ДМСГД); Деца и младежи, настанени в ЦНСТДМУ с актуализирана оценка – 820. | ОП РЧР 2014-2020 г. – 3 000 000 лв. | МЗ, ДАЗД, АСП |  |  |  |
| 4.2.9. Стартиране и изпълнение на операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 -предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства | Подадено проектно предложение по обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.093 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - КОМПОНЕНТ 2. | Деца и младежи, получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция –общо 400 деца/младежи (целева стойност); Деца и младежи настанени в институции, обхванати в интервенции за деинституционалия – общо 400 деца/младежи (целева стойност). | ОП РЧР 2014-2020: Общ размер на финансирането: 18 444 864.00 лв. | МЗ, АСП |  | Към края на отчетния период няма сключен договор за БФП. |  |
| Мярка 3: Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства и други уязвими групи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Осигуряване дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве | Министерството на здравеопазването, със средства по НППМДЗ 2014-2020 г., финансира дейността на 31 Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ). Центровете са разкрити на функционален принцип в лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала, както и в университетски и специализирани болници. В ЗКЦ се предоставят информационни, консултативни, координиращи и насочващи услуги, психологична подкрепа и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти. Насочването на пациентите към ЗКЦ се осъществява от ОПЛ на детето, лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ или друго лечебно заведение след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и по преценка на самите пациенти или техните законни представители. Чрез ЗКЦ се организират и финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледът, който е предвиден в Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Чрез ЗКЦ се осигурява и възможност за извършване на биохимичен скрининг за бременни, за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена. Изследванията се извършват в университетски болници в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, в които са разкрити генетични лаборатории. За периода 2019-2020 г. е извършен биохимичен скрининг на 40 727 бременни. Освен консултациите, извършвани на място в центровете и приемно-консултативните кабинети на територията на лечебното заведение, се осъществяват посещения и в дома на пациентите по преценка на специалистите. Домашните посещения се предоставят и на деца с увреждания, недоносени и с хронични заболявания до навършване на 1 година. При необходимост пациентите са насочвани и за високоспециализирани дейности, проследяване и лечение. Осигуряват се и високоспециализирани консултации за деца с определени заболявания от ЗКЦ в 5 специализирани/университетски болници (СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД – София, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД – София, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен) с разкрити 13 експертни комисии. Комисиите извършват комплексно медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания – диабет, вродени сърдечни малформации, вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания, недоносени деца и детска церебрална парализа, и изготвят индивидуални медико-социални планове за децата с хронични заболявания. За периода 2019 - 2020 г. са отчетени 3 412 медико-социални планове. През 2019 г., с цел подобряване на здравните услуги за деца и навременното им насочване към необходимия вид диагностика и лечение, на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД беше възложено изпълнението на нова дейност – изготвяне на оценка на необходимостта от ранна интервенция при рискове и проблеми в здравето и развитието на децата. Оценката се изготвя задължително за всеки пациент, хоспитализиран в лечебното заведение, като включва данни за общия здравен статус на пациента при дехоспитализацията, препоръки за наблюдение на развитието на детето, включително и за прилагане на хранителен режим, както и информация за необходимостта от последващо наблюдение и допълнителни консултации с медицински и немедицински (логопед, психолог и др.) специалисти. За отчетния период са изготвени 8 156 оценки. | Разкрити и функциониращи 31 Здравно-консултативни центрове, в изпълнение на дейности по НППМДЗ 2014-2020 г. | Бюджет на НППМДЗ 2014-2020 г. | МЗ, лечебни заведения, изпълнители на дейности по НППМДЗ 2014-2020 г. |  |  |  |
| 4.3.2. Предоставяне на психологична помощ на лица, търсещи международна закрила | Брой обхванати лица по ВИХТЗТО – 27; Център „Надя“ – 129; АСЕТ – 12 лица и МОМ – 255 (по проекти на ФУМИ и НПО). | Брой обхванати лица по ВИХТЗТО – 27; Център „Надя“ – 129; АСЕТ – 12 лица и МОМ – 255 (по проекти на ФУМИ и НПО). | Вв рамките на бюджета на отговорната институция. | ДАБ при МС |  |  |  |
| 4.3.3. Разширяване на компетентностите и мотивацията на специалистите от първичната медицинска помощ за консултиране на родители в областта на ранното детско развитие | Повишаване на информираността и компетенциите на ОПЛ, педиатри, медицински сестри, акушерки и др. специалисти от извънболничната медицинска помощ за консултиране на родители в областта на ранното детско развитие, превенция на нарушения в развитието и мотивиране за насочване на семействата към услуги за ранна диагностика, ранна интервенция, специализирани консултации, психологична подкрепа, лечебни и профилактични дейности, вкл. и по-интензивно използване на ЗКЦ. | Брой обучения: проведени 4 бр. обучения; Брой информационни и консултативни дейности: проведени 20 бр. консултации и методична помощ; изготвени 5 бр. препоръки; проведени 7 бр. супервизии; изготвени и разпространени 5 бр. информационни и образователни материали; Брой обхванати специалисти: 83 бр. (ОПЛ, педиатри, медицински сестри, акушерки, здравни медиатори, специалисти от РЗИ). | Бюджет на НППМДЗ 2014-2020 г. | НЦОЗА, МЗ, лечебни заведения, изпълнители на дейности по НППМДЗ 2014-2020 г. |  |  |  |
| Приоритет № 5 Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Предоставяне на социални помощи | Мярката е с постоянен срок на действие. Осигурена е материална подкрепа и подпомагане на хората с най-ниски доходи чрез прилагане на диференциран подход, подобряване целенасочеността на мерките и оптимизиране на разходите. | За 2019 г. са отпуснати помощи на общо 37 756 лица и семейства; Към 31.12.2020 г. са отпуснати помощи на общо 68 061 лица и семейства. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2019 г. – 46 200 000 лв.; За 2020 г. – 125 960 000 лв. | МТСП, МФ, АСП |  |  |  |
| 5.1.2. Предоставяне на целеви помощи за отопление | Мярката е с постоянен срок на действие. Осигурена е целева социална защита за отопление на хората с ниски доходи през зимния период. | За отоплителен сезон 2019/2020 г. са подпомогнати 252 616 лица и семейства; За отоплителен сезон 2020/2021 г. са подпомогнати 283 680 лица и семейства. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2019 г. – 121 200 000 лв.; За 2020 г. – 121 200 000 лв. | МТСП, МФ, АСП |  |  |  |
| 5.1.3. Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания | Мярката е с постоянен срок на действие. Осигурена е месечна финансова подкрепа за хората с трайни увреждания, съобразно степента на увреждане, и финансова подкрепа под формата на целеви помощи, съобразно вида на увреждане за необходимите помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия при съобразяване с нормативно заложените изисквания. Финансовата подкрепа за хората с увреждания е определена и актуализирана спрямо динамичен монетарен показател като линията на бедност за подобряване на финансовото им положение. Чрез подкрепата е осъществено компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане на подпомаганите лица. | Средномесечен брой лица с трайни увреждания, получили месечна финансова подкрепа – 636 093 през 2019 г. (целева стойност: 502 000 лица с увреждания, получили месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ (отм.), съответно месечна финансова подкрепа по реда на ЗХУ) и 664 608 за 2020 г. (целева стойност 650 000); Средномесечен брой лица, получили финансова подкрепа под формата на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия – 6 854 през 2019 г. (целева стойност 10 000 по реда на ЗИХУ (отм.)) и 6 780 за 2020 г. (целева стойност 8 200 - финансова подкрепа за хора с увреждания под формата на целеви помощи по чл. 69, т. 2 от ЗХУ, в т .ч. за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия). | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2019 г. – 152 000 000 лв.; 150 000 000 лв.; 46 000 000 лв. За 2020 г. – 450 190 000 лв. | МТСП, МФ, АСП |  |  |  |
| 5.1.4. Осигуряване на хранителни пакети и топъл обяд на лица и семейства, подпомагани със социални помощи | Дейността се реализира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. През 2019 г. 502 202 лица и семейства са получили пакети храни и топъл обяд по програми. През 2020 г. 970 975 семейства са получили храни и топъл обяд. | Брой лица, подпомагани със социални помощи, на които са осигурени хранителни пакети и топъл обяд | Оперативна програма по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите са лица | АСП, общини и райони на общини |  |  |  |
| Мярка 2: Подпомагане на семейства с деца |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Предоставяне на семейни помощи за деца | Оказана финансова подкрепа на семействата с деца за отглеждането им в семейна среда. За предоставянето на семейни помощи за деца през 2019 г. от ДБ са изразходвани средства в размер на 516 798 261 лв., от които 294 401 897 лв. за месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. За 2020 г. са изплатени общо средства в размер на 505 072 292 лв., от които 277 920 357 лв. за месечни помощи за отглеждане дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. През 2019 г. средномесечно са подпомогнати 367 663 семейства за 572 790 деца. През 2020 г. средномесечно са подпомогнати 344 164 семейства за 540 982 деца. | През 2019 г. средномесечно са подпомогнати 367 663 семейства за 572 790 деца. През 2020 г. средномесечно са подпомогнати 344 164 семейства за 540 982 деца. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2019 г. – 516 798 261 лв.; За 2020 г. – 505 072 292 лв. | МТСП, МФ, АСП |  |  |  |
| 5.2.2. Оказване на финансова подкрепа за отглеждане на децата в семейна среда | Оказана е финансова подкрепа за деца в риск и техните семейства. Изплатената сума за помощи по ППЗЗД за 2019 г. е 7 215 382 лв., а за възнаграждания и осигурителни вноски на професиотални приемни семейства – 1 421 799 лв. Изплатената сума за помощи по ППЗЗД за 2020 г. е 6 948 987 лв., за възнаграждения и осигурителни вноски на професиотални приемни семейства – 1 520 575 лв. През 2019 г. е оказана финансова подкрепа за 3 127 средномесечен брой случая и за 131 средномесечен брой професионални приемни семейства. През 2020 г. е оказана финансова подкрепа за 2 955 средномесечен брой случая и за 130 средномесечен брой професионални приемни семейства. | През 2019 г. е оказана финансова подкрепа за 3 127 средномесечен брой случая и за 131 средномесечен брой професионални приемни семейства. През 2020 г. е оказана финансова подкрепа за 2 955 средномесечен брой случая и за 130 средномесечен брой професионални приемни семейства. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2019 г. – 7 215 382 лв.; За 2020 г. – 6 948 387 лв. | МТСП, МФ, АСП |  |  |  |
| Мярка 3: Увеличение на размерите на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.Увеличаване размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г. с 5,7%. Увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 от КСО с 5,7%. Увеличаване на социалната пенсия за старост с 5,7%. | От 1 юли 2019 г. размерите на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г., бяха увеличени с 5,7% при отчитане на новата „тежест“ за една година осигурителен стаж. От 1 юли 2019 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 от КСО се увеличи с 5,7% (от 207,60 лв. на 219,43 лв.). Увеличиха се и всички минимални размери на пенсиите за трудова дейност, свързани с този размер. От 1 юли 2019 г. се увеличи размерът на социалната пенсия за старост с 5,7% (от 125,58 лв. на 132,74 лв.). Увеличиха се и всички размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, както и добавките, свързани с този размер. В резултат на изпълнението на трите дейности над 2 130 000 пенсионери получиха увеличение на пенсиите и/или добавките си от 1 юли 2019 г. | Отчетеният коефициент на заместване на дохода за 2019 г. е както следва: брутен – 38,8% нетен – 50,0%. Планиран коефициент на заместване на дохода за 2019 г. брутен – 40,0% нетен – 51,4%. Отчетеният минимален размер на пенсията за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО от 1 юли 2019 г. съответства на планирания – 219,43 лв. Отчетеният размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2019 г. съответства на планирания – 132,74 лв. | ДОО, ДБ Увеличение на разхода за пенсии за 2019 г. с 272,3 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |  |  |
| Увеличаване размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2019 г. с 6,7%. Увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 от КСО от 219,43 лв. на 250 лв. Увеличаване на социалната пенсия за старост с 6,7%. | От 1 юли 2020 г. размерите на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г., бяха увеличени с 6,7%. От 1 юли 2020 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 от КСО се увеличи от 219,43 лв. на 250 лв. Увеличиха се и всички минимални размери на пенсиите за трудова дейност, свързани с този размер. От 1 юли 2020 г. се увеличи размерът на социалната пенсия за старост с 6,7% (от 132,74 лв. на 141,63 лв.). Увеличиха се и всички размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, както и добавките, свързани с този размер. В резултат на изпълнението на трите дейности над 2 090 000 пенсионери получиха увеличение на пенсиите и/или добавките си от 1 юли 2020 г. | Коефициент на заместване на дохода за 2020 г.– брутен – 40,9% нетен – 52,7%. Минимален размер на пенсията за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО от 1 юли 2020 г. – 250 лв. Размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2020 г. – 141,63 лв. | ДОО, ДБ Увеличение на разхода за пенсии за 2020 г. с 452,3 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |  |  |
| 5.3.2. Увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула за новоотпуснатите пенсии от 1 януари 2019 г. от 1,169 на 1,2 на сто. | От 1 януари 2019 г. процентът по чл. 70, ал. 1 от КСО за всяка година oсигурителен стаж във формулата за изчисляване размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, се увеличи от 1,169 на 1,2 на сто. Новата стойност беше приложена при изчисляването на размерите на всички новоотпуснатите пенсии, свързани с трудова дейност. | Отчетената тежест на една година осигурителен стаж съответства на планираната – 1,2 на сто. | ДОО, ДБ Увеличение на разхода за пенсии за 2019 г. с 16,5 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |  |  |
| 5.3.3. Увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 910 лв. на 1 200 лв. (40% от размера на максималния осигурителен доход за календарната година – 3 000 лв. за 2019 г.) | От 1 юли 2019 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличи от 910 лв. на 1200 лв. От същата дата 42 800 пенсионери получиха действителните размери на пенсиите си, които до тогава са били над съществуващия до този момент таван от 910 лв. и поради тази причина са били ограничени до този размер. | Отчетеният максимален размер на пенсията/ пенсиите без добавките от 1 юли съответства на планирания – 1 200 лв. | ДОО, ДБ Увеличение на разхода за пенсии за 2019 г. със 71,0 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |  |  |
| Приоритет № 6 Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Повишаване на капацитета чрез въвеждане на нови подходи при предоставянето на услуги – мултидисциплинарен подход, индивидуализиране на услугите, прилагане на комплексна оценка и други |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Разкриване на Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), в които се предоставят здравни и социални услуги | През 2019 г. започва да функционира първият ЦКОДУХЗ в област Силистра, който е разкрит на 04.12.2018 г. За годината са преминали 125 деца, които са ползвали диагностика, физикална терапия, медицинска и психосоциална рехабилитация. През 2020 г. са разкрити и започват да функционират още 2 ЦКОДУХЗ в гр. Видин и гр. Бургас. В 3-те центъра през 2020 г. е оказана подкрепа на 603 родители и семейства и на 628 деца, от тях на 23 деца са предоставени мобилни услуги в дома. През 2020 г. са предприети мерки за разкриване на още седем ЦКОДУХЗ в градовете: Благоевград, Бузовград, Добрич, Дебелец, София, Сливен и Хасково. Изготвен е проект на Постановление на Министерския съвет | За отчетния период са разкрити 3 ЦКОДУХЗ. | В рамките на бюджета на отговорната институция 2019 г. – 516 886 лв.; 2020 г. – 2 438 184 лв. | МЗ |  |  |  |
| 6.1.2. Обучение на персонала на ЦКОДУХЗ | През 2019 г. персоналът на ЦКОДУХЗ-Силистра са участвали във 15 вътрешни колегиуми. Част от медицинските и немедицинските специалисти са участвали в 2 външни обучения и 1 конференция. Поради създалата се и все още съществуваща извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, през 2020 г специалистите от ЦКОДУХЗ нямаха възможност да участват активно в организирани външни обучения и следдипломни курсове за повишаване на квалификацията. Част от медицинските и немедицинските специалисти са участвали в 4 външни обучения, 3 конференции и 1 курс. През 2020 г. на персоналът на 3-те ЦКОДУХЗ са проведени 48 вътрешни колегиуми за повишаване на квалификацията. | За периода 2019-2020 г. са проведени 63 колегиума, 6 обучения, 4 конференции и 1 курс. | В рамките на бюджета на отговорната институция 2019 г. – 3 332 лв.; 2020 г. – 620 лв. | МЗ |  |  |  |
| 6.1.3. Развитие на интегрираните здравно-социални услуги | В процес на изпълнение са два проекта по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП РР 2014-2020, чрез които ще се изградят общо 20 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и 6 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. През 2019 г. чрез процедура по ЗОП за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)", са избрани изпълнители за изграждането на 24 от центровете. За 2 от центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи няма избран изпълнител (за градовете Разград и Силистра). Сключени са договори за изграждането на 20 от центровете. Един от избраните изпълнители, които следва да изгради 4 от центровете: 1 в гр. Бургас и 3 в гр. Варна, е отказал да подпише договор, поради възникнали обстоятелства, водещи до невъзможността да бъде изпълнена поръчката. Поради отказ за изпълнение на някои от сключените договори по двата проекта, както и поради липса на оферти през м. 08.2020 г. е обявена нова обществена поръчка, включваща 3 обособени позиции за изграждане на 6 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и за 2 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Допълнително поради техническа невъзможност от понататъшно изпълнение през 2020 г. бе прекратен договора с изпълнителя на инженеринга за още 3 от центровете в гр.Сливен, гр.Ямбол и гр.Бургас. През месец октомври 2020 г. е преобявена обществената поръчка за избор на изпълнители. Стартирало е строителството на центровете за здравно-социални грижи за деца в гр. Хасково и гр. Кюстендил и предстои започване на строителство в гр. Бургас. | 26 центъра (целева стойност) | ОПРРР 2019 г. – 543 061 лв.; 2020 г. – 1 369 024 лв. | МЗ |  |  |  |
| 6.1.4. Изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ | 7 082 служители са придобили квалификация/ повишили квалификацията си за периода 2019-2020 г. | 7 082 служители. | ОПРЧР 2014-2020 г. | АСП |  | Предвид настъпилата епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19, през 2020 г. не са провеждани мероприятия (обучения, семинари и др.) за повишаването на квалификацията на служители в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане. |  |
| 6.1.5. Изпълнение на процедура „Центрове за заетост и социално подпомагане /ЦЗСП/“ | През периода се оказва активна подкрепа за връщане на пазара на труда на продължително безработните лица на социално подпомагане в Центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), създадени по проект BG05M9OP001-3.002 „Услуги „Лице в лице”. Прилагането на интегрирана услуга от ЦЗСП допринася за постигане на социален ефект с осигуряване на комплексно обслужване на място, спестяват се разходи за транспорт на безработните лица; повишава се шансът за устройване на работа и намаляване дела на ПБЛ и обезкуражени лица; увеличава се икономическата активност в малките населени места, които са едни от най-рисковите за продължителна безработица. | През 2019 г. в общините, в които функционират 73 ЦЗСП, са регистрирани 52 413 безработни лица, като 17 670 от тях са обект на социално подпомагане. Общо 12 502 безработни лица са устроени на работа, в обучение са включени 806 лица. Услуги за активно поведение на пазара на труда (АТР, психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър и др.) са получили 19 110 безработни. Към края на м. декември 2019 г. в тях са сключени СИЗ с 7 932 ПБЛ. 1 839 ПБЛ са насочени към услуги от други институции. От 01.07.2019 г. във всички ЦЗСП са въведени новите услуги за заетост и социално подпомагане: Консултация и менторство след започване на работа, Семеен трудов консултант, Мобилно бюро по труда, с участието на екипи на ЦЗСП. През 2020 г. в общините, в които функционират 76 ЦЗСП, ср.месечно са регистрирани 68 220 безработни лица, от които 21 243 са обект на социално подпомагане. През 2020 г. общо 14 419 безработни лица са устроени на работа, в обучение са включени 594 лица, а 13 953 безработни са получили услуги за активно поведение на пазара на труда (АТР, психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър и др.). Към края на 2020 г. в ЦЗСП са сключени СИЗ с 9 365 ПБЛ. 1 071 ПБЛ са насочени към услуги от други институции. През 2020 г. приоритет в дейността на центровете е утвърждаването на новите услуги в подкрепа на безработните лица на социално подпомагане. | ОП РЧР 2014 – 2020 г. | МТСП, АЗ, АСП |  |  |  |
| 6.1.6. Операция „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Общата цел на проекта е да модернизира дейността на АЗ и предоставянето на по-качествени услуги за търсещите и предлагащите работа, вкл. чрез разработване на нови или подобряване на съществуващи услуги, както за неактивните и търсещите работа лица, така и за работодателите. Подобрените услуги дават възможност за ефективно посредничество и интеграция на пазара на труда на безработни и неактивни лица, което, от своя страна, допринася за намаляване риска от изпадане в бедност. По Дейност 7 на Проекта са назначени безработни лица на длъжностите „трудов медиатор”, „кариерен консултант”, „трудов консултант”, „психолог” и „кейс мениджър”. Те подпомагат осигуряването на административен капацитет, в т. ч., човешки ресурси, за реализиране на нови или подобрени услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите, като същевременно самите те се интегрират на пазара на труда. | Назначените служители по Дейност 7 на длъжностите „трудов медиатор”, „кариерен консултант”, „трудов консултант”, „психолог” и „кейс мениджър”, осигуряват административен капацитет, в т. ч., човешки ресурси, за реализиране на нови или подобрени услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите; Служителите на АЗ са участвали в обучения, работни срещи, семинари и др., с цел надграждане на капацитета им; Оптимизирани са софтуерните решения и използваните продукти за счетоводство, човешки ресурси, деловодство и др., което е довело до по-добро информационно осигуряване, техническа обезпеченост и по-ефективна работа на Агенцията; Осигурено е доразработването и поддръжката на „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ”; Съгласно сключено Допълнително споразумение № 5 от 22.05.2020 г. е добавена нова Дейност № 12 за „Осигуряване сигурното и качествено обслужване на гражданите и работодателите в период на въведено извънредно положение, вследствие разпространението на Коронавирус (COVID-19)”. | За 2019 г. изразходвани средства в размер на 9 995 312,63 лв.; За 2020 г.: изразходвани средства в размер на 11 217 293,74 лв. | АЗ |  | Поради разпространението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки в страната се наложи отлагане изпълнението на дейност 6 за провеждане обучения на служителите на АЗ и териториалните поделения за придобиване и усъвършенстване на знания, умения и компетентности в новата среда, вкл. мониторинга на дейността на системата на АЗ. Във връзка с припокриване на дейности по обществена поръчка не е стартирало изпълнението на Дейност 9 по проекта „Изследване на неравновесията на пазара на труда на регионално и секторно ниво”. |  |
| 6.1.7. Подобряване механизма за социална, здравна и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди, при необходимост насочване към социални услуги | В хода на работа са идентифицирани 628 уязвими лица; насочени към лекар са 299 лица и през психолог са преминали по ВИХТЗТО – 27 лица; Център „Надя“ – 129 лица; център АСЕТ – 12 лица и МОМ – 255 лица. | В хода на работа са идентифицирани 628 уязвими лица; насочени към лекар са 299 лица и през психолог са преминали по ВИХТЗТО – 27 лица; Център „Надя“ – 129 лица; център АСЕТ – 12 лица и МОМ – 255 лица. | В рамките на бюджета на отговорната институция. | ДАБ при МС |  |  |  |
| Приоритет № 7 Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради | Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради – 76 932 311,30 kWh/година; Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергийно потребление – 6 142 домакинства. | Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради – kWh/година; Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергийно потребление. | ОП РР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради“); Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“, ЕФРР и национално съфинансиране, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради | МРРБ, Общини |  |  |  |
| 7.1.2. Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт | Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – 30,76 км. | Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – км. | ОП РР 2014-2020 г. | МРРБ, общини |  |  |  |
| 7.1.3. Подобряване на качеството на градската среда | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 2 488 571,21 кв. м. | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – кв.м. | ОП РР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Подобряване на качеството на градската среда“); ЕФРР и национално съфинансиране | МРРБ, Общини |  |  |  |
| Мярка 2: Осигуряване на достъп до култура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически, спортни обекти | Изпълнение на Проект за обзавеждане на специализирани читателски места за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Дейностите по проекта са приключили. Извършените дейности включват: оборудване на две специализирани работни места за читатели с увреждания, обособени в специален кът в непосредствена в близост до централния вход, професионални ергономични компютърни бюра, лицензиран софтуер, екранни четци, речеви синтезатор на български език, мобилен стълбищен подемник.за е пример за добра практика при прилагането на нови технологии и на спомагателни устройства, подходящи за хора с увреждания, както и на помощни средства за осигуряване на тяхната мобилност. | 22 проектa – за 2019 г. са финансирани 10 броя проекти на стойност 134 424,00 лв.; за 2020 г. са финансирани 12 броя проекти на стойност 389 941,00 лв. | В рамките на бюджета на отговорната институция | МК, АХУ |  |  |  |
| 7.2.2. Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или за образование, обхващаща определен брой лица | Брой ремонтирани сгради по ОП РР 2014-2020 г. с изградена достъпна среда – 8 проекта. | Брой реализирани проекти по ОП РР 2014-2020 г. с изградена достъпна среда. | ОПРР 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско и Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“; (ЕФРР и национално съфинансиране) | МК, ММС, МРРБ, общини |  |  |  |
| 7.2.3. Ремонт и реконструкция на сгради на училища по изкуства и култура за осигуряване на достъп за хора с увреждания | Брой училищни сгради на училища по изкуствата с изградена достъпна среда по Национални програми на МОН – 6. | Брой реализирани проекти за ремонт/ реконструкция на училищни сгради на училища по изкуствата с изградена достъпна среда по Национални програми на МОН. | Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище" | МК, МОН |  |  |  |
| 7.2.4. Подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитие на творческия потенциал и участие в културния живот на хора с увреждания с осигурен достъп до програмите на МК | В областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства за хора с допълнителни потребности и специални нужди – 4 проекта; В областта на сценичните изкуства – 10 проекта; В областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство – общо за двете години – 85 проекта; В областта на библиотечното дело общо за двете години – 1 673 проекта, вкл. 2 проекта на НЧС „Луи Брайл 1928”; В областта на издателската дейност общо за двете години – 120 проекта, вкл. проект на НЧС „Луи Брайл 1928”. | Брой реализирани проекти в в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства за хора с допълнителни потребности и специални нужди; Брой реализирани проекти в областта на сценичните изкуства Брой реализирани проекти в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство; Брой реализирани проекти в областта на библиотечното дело; Брой реализирани проекти в областта на издателската дейност. | В рамките на бюджета на отговорната институция | МК |  |  |  |
| 7.2.5. Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете | Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони – 4 820,06 кв.м. | Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони – кв.м. | ОП РР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Културна и спортна инфраструктура; ЕФРР и национално съфинансиране | МРРБ, МК, ММС, общини и организации, изпълняващи финансови инструменти |  |  |  |
| 7.2.6. Осигуряване на услуги в подкрепа на младежкото развитие, социално включване и реализация чрез проекти, програми и инициативи, финансирани по Национална програма за младежта (2016-2020) | През 2019 г. по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ са финансирани 53 проектни предложения по следните тематични области: Развитие и признаване на младежката работа; Активизиране на младите хора в малките населени места; Младежко предприемачество. През 2020 г. по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ са финансирани 46 проектни предложения по следните тематични области: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи; Развитие и признаване на младежката работа; Активизиране на младите хора в малките населени места. | За 2019 г.: Брой финансирани младежки проекти – 53; Брой обхванати млади хора – 27 251; Брой предоставени услуги – 722, от тях: семинари и обучения – 221; кампании и инициативи – 420; утвърдени подходи и методи в младежката работа – 81; За 2020 г.: Брой финансирани младежки проекти – 46‘ Брой обхванати млади хора – 12 380; Брой предоставени услуги – 517, от тях: семинари и обучения – 120; кампании и инициативи – 274; утвърдени подходи и методи в младежката работа – 7. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2019 г. – 783 706,79 лв.; За 2020 г. – 714 500,41 лв. | ММС |  | Поради разпространението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки в страната се наложи удължаване на срока за изпълнение на дейностите при част от одобрените проекти. |  |
| 7.2.7. Изпълнение на Програма „Спорт за деца в риск“ | Създадени са условия за провеждане на безплатни спортни занимания с физически упражнения и спорт за деца в риск с цел създаване на здравословни навици, преодоляване на тяхната изолация и за пълноценната им интеграция в обществото. | За 2019 г.: Брой одобрени проекти – 12; Брой обхванати деца в риск – 380; Брой спортове – 7; Брой ангажирани спортни специалисти – 15; За 2020 г.: Брой одобрени проекти – 7; Брой обхванати деца в риск – 182; Брой спортове – 5; Брой ангажирани спортни специалисти – 9. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2019 г. –28 540 лв. За 2020 г. –32 200 лв. | ММС, общини, НПО (спортни оргнизации) |  | Поради разпространението на COVID-19 и въведената извънредна епидемична обстановка в страната, дейностите по Програмата през 2020 г. стартираха със закъснение, което се отрази на общия й обхват. |  |
| 7.2.8. Изпълнение на Програма „Спорт за децата в детските градини“ | През отчетния период Програмата не се изпълнява. | Брой одобрени проекти; Брой обхванати деца от детските градини; Брой спортове; Брой ангажирани спортни специалисти. |  | ММС |  | През отчетния период Програмата не се изпълнява. |  |
| 7.2.9. Провеждане на ученически игри за учениците от общообразователните училища | Състезанията от Ученическите игри се провеждат в четири етапа – вътрешноучилищен и общински, областен, зонален и финален, в три възрастови групи: V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас. Създадени са оптимални условия за спортна изява на учениците и реализиране на лични спортни постижения. | За 2019 г.: Брой обхванати участници – 80 000; Брой спортове – 8; Брой ангажирани спортни специалисти – не се отчита. За 2020 г.: Брой обхванати участници – 60 000; Брой спортове – 8; Брой ангажирани спортни специалисти – не се отчита. | В рамките на бюджета на отговорната институция. За 2019 г. – 508 000 лв.; За 2020 г. – 508 000 лв. | ММС, МОН, БАСУ, общини, НПО (спортни организации) |  | Разпространението на COVID-19 и въведената извънредна епидемична обстановка в страната възпрепятстваха провеждането на ІІ, ІІІ и ІV етапи от УИ през 2020 г. |  |
| 7.2.10. Провеждане на ученически игри за учениците от специалните училища | Състезанията от Ученическите игри за учениците от специалните училища се провеждат в две възрастови групи: V-VІІІ и ІХ-ХІІ клас по 11 вида спорт. Създадени са условия за насърчаване на учениците с увреждания към физическа активност и занимания със спорт и възможности за спортна изява. | За 2019 г.: Брой обхванати участници – 310; Брой спортове – 11; Брой ангажирани спортни специалисти – не се отчита. За 2020 г.: Брой обхванати участници – 26; Брой спортове – 1; Брой ангажирани спортни специалисти – не се отчита. | В рамките на бюджета на отговорната институция. За 2019 г. – 32 510 лв.; За 2020 г. – 18 250 лв. | ММС, МОН, БПФ, СФГБ, общини, НПО (спортни организации) |  | Разпространението на COVID-19 и въведената извънредна епидемична обстановка в страната възпрепятстваха провеждането на част от състезанията от УИ за учениците от специалните училища. |  |
| 7.2.11. Изпълнение на Програма „Развитие на спорта на учащите“ | Създадени са условия за участие в спортни състзания и прояви на национално и международно ниво на ученици, студенти, деца и мадежи в риск. | За 2019 г.: Брой обхванати участници – 10 000; Брой спортове – над 30; Брой ангажирани спортни специалисти – не се отчита. За 2020 г.: Брой обхванати участници – 3 000; Брой спортове – над 30; Брой ангажирани спортни специалисти – не се отчита. | В рамките на бюджета на отговорната институция. За 2019 г. – 350 000 лв.; За 2020 г. – 272 500 лв. | ММС, МОН, общини, ВУЗ, НПО (многоспортови федерации и асоциации) |  | Поради разпространението на COVID-19 и въведената извънредна епидемична обстановка в страната, голяма част от дейностите по Програмата през 2020 г. не бяха реализирани, а друга част се проведоха с намален брой участници. |  |
| 7.2.12. Осигуряване на условия и възможности за включване на хората с увреждания в спортни занимания в свободното време, подготовка и участие в спортни прояви | Чрез реализиране на „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ са създадени условия за включване на хора с увреждания в спортни занимания, тренировъчна и спортно-състезателна дейност с оглед преодоляване на тяхната изолация и социална адаптация. | За 2019 г.: Брой изпълнени проекти – 8; Брой хора с увреждания – 2 000; Брой включени в спортни занимания - 450; Брой спортисти с увреждания – 200; Брой спортни състезания – 87. За 2020 г.: Брой изпълнени проекти – 7; Брой хора с увреждания – 2 000; Брой включени в спортни занимания – 450; Брой спортисти с увреждания – 200; Брой спортни състезания – 31. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2019 г. –1 360 000 лв.; За 2020 г. – 1 289 000 лв. | ММС |  | Разпространението на COVID-19 и наложените ограничения за провеждане на спортни занимания и състезания в страната затрудниха реализирането на планираните за 2020 г. дейности. |  |
| 7.2.13. Осигуряване на достъп до спорт чрез подпомагане на спортни организации | Чрез реализиране на „Програма за развитие на спортните клубове“, „Програма за развитие на спорта за всички“, Програма „Спорт за децата в свободното време“, Програма „Децата и спортния клуб“, Програма „Научи се да плуваш“ на ММС и други програми на спортни федерации е подпомогната общественополезната дейноста на спортни клубове и спортни федерации за развитие на администрираните от тях спортни дейности, реализиране на спортни занимания, организиране на спортни състезания и прояви, подготовка на състезатели, участие в национални и международни състезания и прояви. | За 2019 г.: Брой финансирани проекти на спортни федерации – 15; Брой финансирани проекти на спортни клубове – 1 125. За 2020 г.: Брой финансирани проекти на спортни федерации – 9; Брой финансирани проекти на спортни клубове – 1 026. | В рамките на бюджета на отговорната институция. За 2019 г. – 9 539 906 лв. За 2020 г. – 10 607 567 лв. | ММС |  | Разпространението на COVID-19 и наложените ограничения за провеждане на спортни занимания и състезания в страната затрудниха реализирането на планираните за 2020 г. дейности. |  |
| 7.2.14. Осигуряване на дейности за насърчаване на социално отговорно поведение чрез проекти, реализирани по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта | През 2019 г. по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта са финансирани 41 проектни предложение и се реализира в три основни направления. През 2020 г. по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта са финансирани 38 проектни предложения в две основни направления. | За 2019 г.: Брой финансирани младежки проекти – 41; Брой обхванати млади хора – 231 438; Брой предоставени услуги – 1 062, от тях: дейности за осъществяване на мерките за информираност и публичност – 158; семинари и обучения– 267; инициативи – 47; дискусионни форуми, кръгли маси – 94; инструменти за въздействие върху целевата група – 148; прояви със спортен характер – 198 и др. За 2020 г.: Брой финансирани младежки проекти – 38; Брой обхванати млади хора – 272 369; Брой предоставени услуги – 591, от тях: дейности за осъществяване на мерките за информираност и публичност – 158; семинари и обучения– 163; инициативи – 35; дискусионни форуми, кръгли маси – 53; инструменти за въздействие върху целевата група – 34; прояви със спортен характер – 126 и др. | В рамките на бюджета на отговорната институция. За 2019 г. – 1 968 487,40 лв. За 2020 г. – 1 976 177,43 лв. | ММС |  | Поради разпространението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки в страната се наложи удължаване на срока за изпълнение на дейностите при част от одобрените проекти. |  |
| 7.2.15. Развитие и разширяване на обхвата на иновативните младежки центрове, създадени по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ | Договорите за изпълнение са подписани. Проектите, финансирани по процедура „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие” за вече изградените центрове (Стара Загора, Добрич, Враца и Пловдив), са в процес на изпълнение на своите дейности. За периода м. юли – м. декември 2020 са обхванати 1189 младежи. Брой нови младежки инициативи в целевите общности – изпълнени до момента са 15 младежки инициативи и още 20 са в процес на подготовка. Подкрепените младежки центрове по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ – 4. | Брой младежи, обхванати от проектните дейности – 5 000; Брой нови младежки инициативи в целевите общности – 150; Брой участници (които не са младежи), обхванати от проектните дейности – 1 500; Брой подкрепени младежки центрове – 4. | Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 7 407 306,95 лева Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, | МОН |  |  |  |
| 7.2.16. Създаване на иновативни младежки центрове | Договорите за изпълнение на новите младежки центрове по процедура „Изграждане на младежки центрове“ са подписани. Нови младежки центрове ще бъдат изградени в градовете Бургас, Габрово, Монтана и Перник. Дейностите по проектите са стартирали. По процедурата ще бъдат изградени 4 нови младежки центрове. Екипите от младежки работници и ромски медиатори ще бъдат наети и обучени за работа в младежките центрове. Към момента са сформирани екипите за управление и изпълнение на проектите. | Брой подкрепени иновативни младежки центрове, отговарящи на Националния стандарт за качество – минимум 3; Брой младежи, обхванати от проектните дейности (отчитат се по пол и етническа принадлежност) – 4 000; Брой създадени работни места (вкл. за младежи) – 100; Брой на служителите, обучени за работа по изискванията на бъдещия Национален стандарт за качество на младежките центрове – 40. | Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 15 048 820, 68 лева. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ | МОН |  |  |  |
| Приоритет № 8 Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на достъп до жилищно настаняване |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи от населението, включително ромите | Рехабилитирани жилища в градските райони – 232 жилища; Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура – 337 лица. | Рехабилитирани жилища в градските райони – брой жилища; Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура – брой лица. | ОП РР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Социална инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране | МРРБ, общини |  |  |  |
| 8.1.2. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура | Изработване на целеви програми за реализиране на Национална жилищна стратегия на Република България 2018-2030 г.; Брой населени места с одобрена кадастрална карта – 9. | Изработване на целеви програми за реализиране на Национална жилищна стратегия на Република България 2018-2030 г.; Брой населени места с одобрена кадастрална карта – 9. | В рамките на бюджета на отговорната институция | МРРБ, АГКК |  |  |  |
| Приоритет № 9 Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Проучване и обмен на добри практики между държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Участие в партньорски проверки за проучване на опит и добри практики между държавите-членки на ЕС, организирани от ЕК по Програма „Партньорски проверки в областта на социалната закрила и социалното включване” | През 2019 г. бе планирано провеждането на 2 партньорски проверки, като през отчетния период са проведени 2 срещи. Първата проверка се проведе през м. ноември 2019 г. По преценка на организаторите втората партньорска проверка беше отложена и се проведе през м. март 2020 г. През 2020 г. бяха планирани 2 партньорски проверки. Първата се проведе през м. септември 2020 г. По преценка на организаторите втората партньорска проверка беше отложена и се проведе през м. февруари 2021 г. | 4 партньорски проверки | В рамките на бюджета на отговорната институция НП | МТСП, други заинтерсовани страни |  |  |  |
| 9.1.2. Стартиране на процедура „Транснационални и Дунавски партньорства за заетост и растеж“ | Трансферирани иновативни практики – 183. | Трансферирани иновативни практики – 183. | ОП РЧР 2014-2020 г. – 20 930 157 лв. | Всички заинтересовани страни |  |  |  |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АГКК – Агенция по геодезия, картография и кадастър

АЗ – Агенция по заетостта

АИКБ – Асоциация на индустриалния капитал

АСП – Агенция за социално подпомагане

АТР - Асоциация на професионалните тенисисти

АХУ – Агенция за хората с увреждания

БАСУ - Българска асоциация спорт за учащи

БВП - Брутен вътрешен продукт

БСК – Българска стопанска камара

БТПП – Българска търговско-промишлена палата

ДАБ – Държавна агенция за бежанците -

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДБ – държавен бюджет

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ

ДДЛРГ – Дом за деца, лишени от родителска грижа

ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца

ДОО – Държавно обществено осигуряване

ДП БГЦПО - Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

ДСК – Държавен спортен календар

ЕГМ - Европейска гаранция за младежта

ЕП - Европейски парламент

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗБДОО – Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

ЗДБРБ - Закон за държавния бюджет на Република България

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта

ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания

ЗКЦ – Здравно-консултативен център

ЗМДВИППП - Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОВ - Здрваве и образование за всички

ЗОС – Закон за общинската собственост

ЗСП – Закон за социално подпомагане

ЗСУ – Закон за социалните услуги

ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца

ЗХУ– Закон за хората с увреждания

ИМЗ – Инициатива за младежка заетост

КНСБ – Конфедерация на независимите синдикати в България

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

КСО – Кодекс за социално осигуряване

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите

МК – Министерство на културата

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОН – Министерство на образованието и науката

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МП – Министерство на правосъдието

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС – Министерски съвет

МСК – Международен спортен календар

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МФ – Министерство на финансите

НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение

НБДПТЕСФ – „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ”

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

НОИ – Национален осигурителен институт

НП – Национална програма

НПАНЛ – Национална програма „Активиране на неактивни лица“

НПАХУ – Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

НПДЗ - Национален план за действие по заетостта

НПЕЕМЖС - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

НПЗОХТУ – Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания -

НПО – неправителствени организации

НПОЗБ – Национална програма за обучение и заетост на бежанци

НППМДЗ – Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве

НППП - Национална програма „Помощ за пенсиониране“

НСНБНСВ 2020 - Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НЦОЗА – Национален център за опазване на общественото здраве

ОПЛ – общопрактикуващи лекари

ОП НОИР – Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОП РР – Оперативна програма „Региони в растеж”

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПМС - Постановление на Министерския съвет

ПОЗПБЛ – Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

ППЗЗД – Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

ППЗИХУ – Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

ППЗНЗ – Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

ППЗСПД – Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

ППЗСУ - Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

РЗИ – Регионални здравни инспекции

РМС - Решение на Министерския съвет

РУО – Регионални управления на образованието

РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СИЗ – Споразумение за интеграция в заетост

СОП – Специални образователни потребности

ССИ – Съюз за стопанска инициатива

СФГБ – Спортна федерация на глухите в България

ФСЗ – Фонд „Социална закрила“

ЦЗСП – Центрове за заетост и социално подпомагане

ЦКОДУХЗ – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

ЦНСТДМУ – Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания

ЦОИДУЕМ – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЦПО – Център за професионално обучение

ЦРЧРРИ – Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

ЦСЗСГД с ВРП- Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи

ЦСОП - Център за специална образователна подкрепа

ISCED – Международна стандартна класификация на образованието

Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Основен източник на данни е изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“

Определено като дял на средномесечния брой на регистрираните безработни лица от общия брой на икономически активното население на възраст 15 – 64 г., установен по Преброяване 2011. (3 282 740 души)

Информационната система за реализиране на Механизма (ИСРМ), съгласно ПМС № 100 от 08 юни 2018 г. (изм. и доп. с ПМС № 259 от 14.10.2019 г.).