- Рамка с индикатори за изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2021-2025 г.

| Индикатор на въздействие/ резултат |  | Описание на индикатора | Изходни данни |  |  | Целеви стойности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | година | източник | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Въздействие | Намаляване на регистрираното годишно разпространение на ХИВ на 100 000 население |  | 3.7 / 100 000 | 2019 | ECDC | Под средното за ЕС /ЕИП | Под средната за ЕС /ЕИП | Под средната за ЕС /ЕИП | Под средната за ЕС /ЕИП | Под средната за ЕС /ЕИП |
| Въздействие | % от младите жени и мъже (15-24 год.), които са инфектирани с ХИВ |  | <1% | 2019 | МЗ | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| Въздействие | % бременни жени изследвани за ХИВ |  | 48% | 2019 | НЗОК | > 80% | >85 % | >90% | >90% | >95% |
| Въздействие | % бременни жени изследвани за сифилис |  | 60% | 2019 | НЗОК | > 70% | > 80% | > 85% | >90% | >95% |
| Резултат | % бременни ХИВ -позитивни жени, които получават АРВ терапия за намаляване на риска от предаване на инфекцията от майка на дете |  |  | 2019 | МЗ | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |

| Стратегически интервенции | Описание | Изходни данни |  |  | Планирани резултати |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стойност | година | източник | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Лица от групите в риск изследвани за ХИВ и узнали своя резултат | Лица от групите в риск, които получават услуги за доброволно, консултиране и изследване за ХИВ и научават своя резултат | 6 475 | 2019 | НПО, РЗИ | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Комуникация за промяна на поведението – достигане до общността | Работа на терен в общността, разпространение на презервативи, обмяна на игли и спринцовки, здравно-образователни материали и участвали в здравно-образователни беседи – брой достигнати лица | 8 190 | 2019 | НПО, РЗИ | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 14 500 | 15 000 |
|  | Обучение по подхода "връстници обучават връстници" |  | 2019 | НЦОЗА, ДАЗД | 121 | 133 | 146 | 150 | 155 |