Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 396

от    20 юли    2017 година

за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурни реформи в рамките на Европейския семестър

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Изготвянето на ежегодната актуализация на Националната програма за реформи на Република България и на отчета за изпълнението на мерките в нея за периода 1 май – 31 октомври на съответната година се организира от министъра на финансите по предварително одобрени от него график и структура.

2. В срок не по-късно от 15 април министърът на финансите подготвя и внася в Министерския съвет проект на решение на Министерския съвет за одобряване на ежегодна актуализация на Националната програма за реформи на Република България. Към документа се прилага отчетна таблица с детайлна информация за съдържащите се в програмата мерки.

3. В 7-дневен срок след одобряването на актуализацията по т. 2 Министерският съвет изпраща Националната програма за реформи на Република България на Народното събрание за сведение.

4. Министърът на външните работи организира представянето на програмата по т. 1 пред Европейската комисия.

5. Не по-късно от 20 юли компетентните министри и ръководители на ведомства представят на министъра на финансите писмени предложения за нови и актуализирани мерки в отговор на специфичните препоръки, одобрени от Европейския съвет през настоящата година.

6. Не по-късно от 15 август министърът на финансите изготвя и внася за разглеждане и одобряване в Министерския съвет доклад с таблица, съдържаща мерките по т. 5, във формата по т. 2, изречение второ.

7. Определя дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите за Координационно звено по прилагането на Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи в България, а директора на дирекцията - за ръководител на звеното. Координационното звено осигурява диалог със Службата за подкрепа на структурни реформи към Европейската комисия, следи и докладва за напредъка в изпълнението на целите от Плана за сътрудничество и подкрепа и при необходимост предлага мерки и действия при забавяне или неизпълнение.

8. Не по-късно от 20 август компетентните министри и ръководители на ведомства предоставят на Координационното звено искания за подкрепа, попълнени в стандартизирана форма на Европейската комисия, и декларация към искането за подкрепа по образец съгласно приложението.

9. Координационното звено извършва проверка на съответствието и на допустимостта на събраните искания за подкрепа и ги изпраща на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет за проверка за наличие на двойно финансиране.

10. Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет уведомява Координационното звено за резултатите от проверката в двуседмичен срок от получаването на исканията за подкрепа.

11. След приключване на проверките по т. 9 и 10 Министерството на финансите изготвя списък с приоритизирани искания за получаване на подкрепа въз основа на анализ на получените искания за подкрепа съобразно Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013, както и въз основа на следните, подредени по важност критерии:

а) изпълнението на искането за подкрепа е свързано с изпълнение на специални, неотложни мерки;

б) изпълнението на искането за подкрепа води до провеждане на мащабна реформа;

в) изпълнението на искането за подкрепа води до адресиране на специфична препоръка на Съвета, на препоръки от Механизма за сътрудничество и проверка или до намаляване на макроикономически дисбаланси.

12. Преди внасянето за разглеждане и одобряване в Министерския съвет на списъка с приоритизирани искания Координационното звено информира институциите, подали искане за подкрепа, относно резултатите от проверките по т. 9 и 10, както и за приоритизирането на исканията по т. 11.

13. Не по-късно от 15 октомври министърът на финансите внася за разглеждане и одобряване в Министерския съвет списък с приоритизирани искания за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи.

14. Не по-късно от 31 октомври министърът на финансите изпраща одобрения по реда на т. 13 списък на Европейската комисия.

15. Ръководителят на Координационното звено подписва със Службата за подкрепа на структурни реформи към Европейската комисия План за сътрудничество и подкрепа. Планът съдържа информация относно приоритетните области за подкрепа, целите, препоръчителния график, обхвата на мерките и прогнозната обща сума на финансова подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи.

16. Министърът на финансите уведомява Европейската комисия за решението на Министерския съвет, с което се дава или се отказва да се даде съгласие Европейската комисия да предостави Плана за сътрудничество и подкрепа на Европейския парламент и Съвета.

17. Не по-късно от 15 ноември министрите и ръководителите на ведомствата чрез своите представители в Работна група 31 „Европа 2020” по приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз предоставят на секретариата на работната група информация относно текущото развитие и напредъка в изпълнението на мерките от таблицата по 
т. 6.

18. В срок не по-късно от 15 декември Министерският съвет разглежда и одобрява доклад за изпълнението на мерките от таблицата по т. 6, изготвен и внесен от министъра на финансите.

19. Министерският съвет изпраща на Народното събрание за сведение доклада по т. 18 в 7-дневен срок след одобряването му.

20. В случай че по реда на т. 18 са отчетени мерки в риск от забавяне или неизпълнение, в едномесечен срок след одобряването на доклада от Министерския съвет министрите и ръководителите на водещите ведомства представят на министър-председателя и на министъра на финансите своите предложения за допълнителни действия за ускоряване изпълнението на мерките в риск от неизпълнение.

21. Отменя се Решение № 406 на Министерския съвет от 20 юни 2014 г. за определяне на механизъм за ежегодно актуализиране на Националната програма за реформи на Република България и за отчитане изпълнението на мерки и действия за постигане на националните цели в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ и на специфичните препоръки на Съвета на Европейския съюз в рамките на Европейския семестър.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

Приложение

към т. 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

КЪМ ИСКАНЕ ЗА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

Подписаният/подписаната	,

(имена по документ за самоличност)

ЕГН	 __________________, притежаващ/притежаваща лична карта	,

издадена на ____________________   от МВР – гр. 	,

(дата на издаване)                                                  (място на издаване)

в качеството ми на 	,

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

представляващ   	,

(наименование на министерство/ведомство/организация)

във връзка с подаденото към Координационното звено по прилагането на Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи в България в дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите искане за подкрепа „ 	 “

ДЕКЛАРИРАМ, че представляваното от мен министерство/ведомство/организация

| 1. | към датата на подаване на искането за подкрепа разходите за изпълнение на действията и дейностите, включени в него, не се финансират/не са финансирани от други източници, включително програми, инструменти или фондове на Европейския съюз, финансирани от бюджета на Европейския съюз. | ☐ |
| --- | --- | --- |
| 2. | към датата на подаване на искането за подкрепа не е в процедура по одобряване на проектно предложение, предвиждащо финансиране за същите разходи от други източници, включително програми, инструменти или фондове на Европейския съюз, финансирани от бюджета на Европейския съюз. | ☐ |
| 3. | в случай на одобрение на искането за подкрепа от Европейската комисия съответните дейности ще бъдат разработени при спазване на изискванията на Закона за електронното управление и на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и относимата към тях документация ще бъде представена за утвърждаване от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление. | ☐ |

______________

(дата)	(име, подпис)

попълва се, в случай че искането за подкрепа съдържа дейности за електронно управление, информационни и комуникационни технологии при кандидатстване от страна на административни органи, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.