| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2021 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0152 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД съвместно от представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. На основание чл. 21 ал. 1 от УПМСНА е разпространен съвместен доклад от министъра на отбраната и министъра на икономиката относно осигуряването на изпълнението на новите функции, предвидени в законопроекта. Докладът все още не е внесен в МС за разглеждането му на оперативно заседание. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МВР, МИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0153 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД съвместно от представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. На основание чл. 21 ал. 1 от УПМСНА е разпространен съвместен доклад от министъра на отбраната и министъра на икономиката относно осигуряването на изпълнението на новите функции, предвидени в законопроекта. Докладът все още не е внесен в МС за разглеждането му на оперативно заседание. |
|  | Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 10.03.2020 | 19.06.2018 | МЕ | 14 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0150 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии План за действие 2021, мярка 140- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Мярка 146: Проект на НИД на Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност Ход на изпълнение: НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии е нотифицирана в системата THEMIS MNE(2021)01059. Мярка 140: Обн., ДВ, бр. 21, от 12.3.2021 г. MNE (2021) 01832.. Мярка 146: През май от страна на МЕ беше потвърден ангажимент, че проектът на НИД на Наредба ще бъде приет в срок до месец септември 2021 г. Към 6 октомври 2021 г. няма постъпила информация кога наредбата ще бъде приета. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 25.06.2020 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № № 2020/0506 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 140- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Ход на изпълнение: Mярка № 140: Обн., ДВ, бр. 21, от 12.3.2021 г. MNE (2021) 01832. С оглед пълно транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 в националното законодателство, ще бъде разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-16-427 от 02 септември 2015 г. за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия, в срок до края на м. септември 2021 г. Към 6 октомври 2021 г. няма постъпила информация кога наредбата ще бъде приета. |
|  | Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на директива 2012/27/ЕС | 31.12.2020 | 14.06.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0015 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 142 – Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка № 142 - В рамките на междуведомствена Работна група към Министерство на енергетиката, се разработва проект на ЗИД на ЗЕ, свързан с транспонирането на изисквания на Директива (ЕС) 2019/944. Очакванията са работата по проекта на ЗИД да се финализира в рамките на 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми | 29.09.2019 | 09.03.2018 | МЗХГ, МОСВ | 20 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0303 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 161- Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми мярка 167- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара Ход на изпълнение: Mярка № 161- Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е внесен в Народното събрание на 26 февруари 2021 г. На 1 септември 2021 г. Министерският съвет одобри Доклад от министъра на околната среда и водите относно необходимостта от приоритетно обсъждане и приемане от 46 - то Народно събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие и Закон за изменение и допълнение на Закона за генномодифицираните организми. Мярка № 167- Обн. ДВ бр.20 от дата 9.3.2021 г. MNE (2021) 01680. |
|  | Директива (ЕС) 2020/1504 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти | 10.05.2021 | 20.10.2020 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0165 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 189- Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Ход на изпълнение: Mярка № 189: Законопроектът бе одобрен на заседание на МС на 17 август 2021 г. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2021 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1047 на Комисията от 5 март 2021 година за изменение на Директива № 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на списъка на свързаните с отбраната продукти в съответствие с актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз от 17 февруари 2020 г. | 30.09.2021 | 25.06.2021 | МИ | 1 | Не | Необходимо е да се отмени ПМС 204/19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, и да се приеме ново ПМС. Ход на изпълнение: Подготвен е проект на ПМС за приемане на Списъка, който се на вътрешно ведомствено съгласуване в рамките на МИ и след това ще бъде изпратен на междуведомствено съгласуване и обществено обсъждане. |
|  | Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО | 28.06.2021 | 07.06.2019 | МТИТС | 9 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0162 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 78- Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Мярка 86- Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари Мярка 87- Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти Ход на изпълнение: Мярка № 78: Проектозаконът е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 21 април 2021 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 27 април 2021 г. Мерки № 86 и 87: Проектите на наредби са подготвени за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но с оглед на обстоятелството, че правното основание за приемането им е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 78), то те ще бъдат приети след обнародване на проектозакона. ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е внесен за разглеждане в Народното събрание на 27 април 2021 г. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес | 30.06.2021 | 04.12.2020 | МТИТС | 9 | Частично | Необходимо е изменение на Наредба 16 за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища, Наредба 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и НАРЕДБА № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари Ход на изпълнение: Наредба № 16 за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища- обн. ДВ бр. 68/17.08.2021 г. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари е изготвен и съгласуван от МВР и МОСВ, без бележки. На 6 октомври 2021 г. проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 е публикуван за обществено обсъждане в срок до 20 октомври 2020 г. След приключване на процедурата по обществено обсъждане проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 ще бъде представен за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проектът на НИД на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари е преминал цялата законоустановена процедура по съгласуването му, включително обществено обсъждане, парафиран е от отговорните длъжностни лица, и е подготвен за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства | 02.08.2021 | 12.07.2019 | МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0378 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 102- Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства Ход на изпълнение: Mярка № 102: Наредба № Н-18 е издадена на основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като към момента не е отменено правното основание за издаване на наредбата. ИААА няма правомощия за разработване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С оглед на изложеното ИААА ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки. Агенцията за обществени поръчки е сформирала вътрешноведомствена експертна работна група, която да обсъди необходимостта от предприемане на мерки за законодателни промени във връзка с транспониране на Директива (ЕС) 2019/1161 в Закона за обществени поръчки |
|  | Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза | 19.10.2021 | 29.03.2019 | МТИТС | 9 | Не | План за действие 2021, мярка 71- Проект на ЗИД на Закона за пътищата мярка 73- Проект на ЗИД на Закона за движение по пътищата мярка 95-Проект на НИД на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние Ход на изпълнение: Mерки № 71 и 73: Изготвен e работен проект на ЗИД на Закона за пътищата, с който се предвижда изменение и допълнение и в Закона за движението по пътищата в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. Изготвени са Таблици на съответствие и частична оценка на въздействието. Пакетът от документи е в процес на вътрешноведомствено съгласуване и отразяване на забележки. мярка 95: Изпълнението на мярката произтича от предвидените изменения в Закона за пътищата (Мярка № 71) и съответно в Закона за движение по пътищата (Мярка № 73). След тяхното обнародване ще се пристъпи към изработване на проект на НИД. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1834 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество | 20.11.2021 | 31.10.2019 | ИАМА, МЗ, МТИТС, МТСП | 9,1322 | Не | План за действие 2021, мярка 89- Проект на НИД на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите Ход на изпълнение: Mярка № 89: Проектът на НИД е изготвен, като в момента е в процес на вътрешно ведомствено съгласуване. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации | 20.11.2021 | 31.10.2019 | МЗ, МТСП | 13, 22 | Не | План за действие 2021, мярка 139- Проект на НИД на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място Ход на изпълнение: Mярка № 139: Проектът на НИД е обсъден и одобрен от Националния съвет по условия на труд и РГ 13 „Социална политика и заетост“ и публикуван за обществено обсъждане на 29.09.2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници | 30.06.2021 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0157 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 141- Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници Ход на изпълнение: Mярка № 141: С цел продължаване дейността по изготвяне на окончателния проект на закон за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 се актуализира състава на междуведомствената работна група. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор | 17.07.2021 | 26.06.2019 | МТИТС | 17 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/ 0375 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 157- Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация Ход на изпълнение: Mярка № 157: Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен на заседанието на Министерския съвет, проведено на 1 септември 2021 г. и на 3 септември е внесен за приемане в Народното събрание на Република България. |
|  | Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда | 03.07.2021 | 12.06.2019 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2021, мярка 171- Проект ПМС за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда Ход на изпълнение: Mярка № 171: Проектът на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда е преминал съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и обществено обсъждане, като се финализира процесът по отразяване на постъпилите бележки. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза | 28.11.2021 | 18.12.2019 | МИ | 21 | Не | План за действие 2021, мярка 176- Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите Ход на изпълнение: Mярка № 176: Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и пакетът документи към него са изпратени за междуведомствено съгласуване. Същите са предоставени и за обществено обсъждане. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране | 02.08.2021 | 12.07.2019 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0377 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 189- Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Ход на изпълнение: Mярка № 189: Законопроектът бе одобрен на заседание на МС на 17 август 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС | 26.06.2021 | 05.12.2019 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0163 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 190- Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти Ход на изпълнение: Mярка № 190: Законопроектът е одобрен от МС на заседанието на 29.07.2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС | 08.07.2021 | 18.12.2019 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0379 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 184- Проект на Закон за покритите облигации Ход на изпълнение: Mярка № 184: Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 1 септември 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 | 28.11.2021 | 26.02.2021 | МФ | 26 | Не | Изготвен е проект на ЗИД на ЗППЦК (мярка 191), в който са предложени и текстове, транспониращи Директива (ЕС) 2021/338. След получено от БНБ становище, с което се предлага КФН да бъде определена за национален компетентен орган по отношение и на двата вида доставчици на услуги за колективно финансиране, на 27 юли 2021 г. е изпратено писмо до КФН за предложения. КФН изпрати писмо на 9 август 2021 г., в което поддържа своето становище, че БНБ също следва да бъде определена за компетентен орган по регламента. В МФ продължава процесът за изготвяне на частична ОВ по законопроекта и обсъждане на конкретно решение във връзка с различните позиции на БНБ и КФН. |
|  | Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0159 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 201- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 201: Частичната предварителна оценка на въздействието на проект на ЗИД на ЗАПСП е съгласувана от МС. Предстои преработената оценка на въздействието, проектът на ЗИД на ЗАПСП и мотивите да бъдат публикувани на Портала за обществени консултации. |
|  | Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0160 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 201- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 201: Частичната предварителна оценка на въздействието на проект на ЗИД на ЗАПСП е съгласувана от МС. Предстои преработената оценка на въздействието, проектът на ЗИД на ЗАПСП и мотивите да бъдат публикувани на Портала за обществени консултации. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2021 г. (с краен срок 31 май 2021 г.). |