Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2021-2030 г.

- Въведение

Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. (НСХУ) е приета с Решение № 957 от 23.12.2020 г. на Министерски съвет. Тя е водещият стратегически документ в областта на правата на хората с увреждания. Стратегията посочва визията, приоритетите и мерките за развитие на политиката в тази област и за подобряване на положението на хората с увреждания в България с оглед пълноценното им включване в обществото. Този стратегически документ е особено важен за реализиране на целенасочена, последователна и устойчива политика в областта на правата на хората с увреждания, насочена към прилагане на интегриран подход с хоризонтално въздействие, обединяващ ресурсите в различни секторни политики, респективно в дългосрочен план.

Основната цел на Националната стратегия е подобряване на качеството на живот на хората с увреждания чрез създаване на условия и предоставяне на възможности за тяхното пълноценно и равноправно участие в общността.

В изпълнение на тази цел в Стратегията са формулирани 7 ключови приоритета:

ПРИОРИТЕТ  1. Oсигуряване на достъпност на средата.

ПРИОРИТЕТ 2. Oсигуряване на достъп до приобщаващо образование и осигуряване на възможности за учене през целия живот.

ПРИОРИТЕТ 3. Oсигуряване на устойчивост на достъпни и качествени здравни услуги, включително достъп до абилитация и рехабилитация без дискриминация по признак увреждане.

ПРИОРИТЕТ 4. Oсигуряване на възможности за работа и заетост и подходящи условия на труд.

ПРИОРИТЕТ 5. Oсигуряване на възможности за участие в културния живот, в спорта и прекарване на свободното време.

ПРИОРИТЕТ 6. Oсигуряване на социална закрила и подкрепа в общността.

ПРИОРИТЕТ 7. Гарантиране на правата на децата с увреждания.

Основният подход, на който се базира Националната стратегия за хората с увреждания, е превенцията на риска от социално изключване за преодоляване на изолацията и сегрегацията, на основата на индивидуален подход на процедурите и достъпа за получаване и оказване на необходимата публична подкрепа.

Продължават усилията за подпомагане осигуряването на правата на всички хора с увреждания да живеят в общността чрез гарантиране на възможности за избор, прилагане на ефективни и подходящи мерки, така че хората с увреждания да бъдат мотивирани и подпомогнати за пълното им социално включване, чрез предоставяне на набор от услуги в дома, социални услуги и цялостна публична подкрепа за живот в общността.

Предвид на създалата се извънредна ситуация от пандемията от COVID-19, която породи преки негативни социално-икономически последици, наруши икономическия тренд на развитие, посредством загуба на работа, ръст в нормата на безработица, трудности за малки и големи бизнеси, липса на доходи, неясна перспектива за домакинствата и редица др., хората с увреждания съставляват социална група, която се нуждае от особено внимание чрез подкрепящи мерки.  Хората с увреждания са силно засегнати от пандемичната обстановка. Една съществена част от тази уязвима група е носител на редица съпътстващи заболявания, които повишават риска от влошаване на здравословното състояние. Хората с най-тежки увреждания са физически зависими от своите асистенти и близки или са в невъзможност да водят независим начин на живот, поради което са допълнително афектирани от възникналите форсмажорни обстоятелства.

За ограничаване влиянието на пандемията и риска от разпространение на вируса без да се допуска възпрепятстване и нарушаване на правата и достъпът до подкрепа за хората от с увреждания, са необходими адекватни нормативни и организационни мерки и действия. В тази връзка, навременната и добре проектирана подкрепа за социално включване в обществения живот е от съществено значение.

С настоящия План се поставя началото на изпълнението на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 като основният фокус, който е поставен е в контекста на водещите принципи, цели и приоритети на стратегическия документ. Неговата реализация ще допринесе за продължаване на водената до момента политика по отношение на хората с увреждания. Предложените за изпълнение дейности в документа отразяват ангажиментите по изпълнението на държавната политика за правата на хората с увреждания по посочените в Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 ключови приоритети, чрез които се цели подобряване на качеството на живот на хората с увреждания посредством създаване на условия и предоставяне на възможности за пълноценно им и равноправно участие в общността. Отчитайки хоризонталния характер на политиката за правата на хората с увреждания, изпълнението на включените в плановете дейности по съответните мерки ще се осъществява от институциите и организациите, които са ги заложили, съобразно своите компетенции, с цел постигане на очакваните резултати от изпълнението. Процесът на изпълнение на Стратегията ще се проследява чрез система от индикатори за наблюдение и оценка, заложени в плановете за действие.

Основният източник на финансиране на дейностите в изпълнение на Стратегията е държавният бюджет и общинските бюджети. Най-големият допълнителен източник за финансиране са европейските фондове и програми и други национални и международни източници като релевантен инструментариум.

Планът за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Стратегията, като специфичен оперативен инструмент, осигурява практическата й реализация за първия двугодишен период на нейното действие. Планът очертава конкретни дейности по заложените мерки за постигането на основната стратегическа цел през разглеждания програмен период.

Разработването на Плана за действие се базира на изготвени доклади във връзка с цялостното изпълнение на политиката за правата на хората с увреждания, предвид на хоризонталното й въздействие в отделните секторни политики. Това позволи планиране на адекватни и релевантни дейности по заложените мерки. Планът е структуриран в 7 приоритети, съобразно приоритетите на Стратегията. В изпълнение на тези приоритети в периода 2021-2022 г. усилията ще бъдат насочени както към ограничаване и справяне с основните предизвикателства, идентифицирани през последните години, така и към преодоляване на социално-икономическите последици на настоящата криза и възстановяването от нея.

В периода 2021-2022 г. Министерството на труда и социалната политика ще работи активно за осигуряването на достъп за хората с увреждания и техните семейства до помощ от държавата чрез финансово подпомагане за компенсиране на разходите, свързани с увреждането, както и за подобряване на механизмите за подкрепа в сферата на достъпността, мобилността, равното третиране и социалните услуги. Ще продължи работата за усъвършенстване на модела, при който хората с увреждания в максимално възможна степен са удовлетворени и подпомогнати, чрез предоставянето на адекватна подкрепа и рационален ефективен инструментариум от мерки за социално приобщаване.

- Таблица с дейности по приоритети

| Приоритети Мерки Дейности | Бюджет | Срок за реализация - месец/година |  | Очаквани резултати | Индикатор/и за изпълнение |  | Отговорни институции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Водеща |  |  | Партньор/и |
| Приоритет 1: Осигуряване на достъпност на средата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Хармонизиране на националните нормативни актове с влезли в сила изисквания за достъпност на европейски регламенти, директиви и стандарти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цялостна подготовка на националния процес по транспониране на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изискванията за достъпност на продукти и услуги (Европейски акт за достъпност). | В рамките на бюджетите на отговорните институции | 2021-2022 г. |  | Привеждане в съответствие на действащото българско законодателство с изискванията на Директивата (ЕС) 2019/882/2019 чрез изготвяне на: 1. Концепция, въз основа на която да бъде приет подход за транспониране на Европейския акт за достъпност в националното законодателство. 2. Проект на план за действие за реализиране на процеса по транспониране на Европейския акт за достъпност. 3. Изработване на таблица за съответствие с Директива (ЕС) 882/2019. Осигурен достъп на хората с увреждания до потребление и използване на определените стоки и услуги, попадащи в приложното поле на Европейския акт за достъпност, на базата на подобреното функциониране на вътрешния пазар. Повишаване на броя на крайните потребители – хора с увреждания на достъпни продукти и услуги, обект на Директивата, благоприятстващо тяхното активно участие в живота на общността. |  | Текущи: Създадена междуведомствена работна група за подпомагане на цялостния процес по транспониране на Европейски акт за достъпност. Целеви: 1. Изготвена концепция 2. Изготвен проект на план за действие 3. Изготвена таблица за съответствие |  | МТСП | Всички отговорни институции |  |
| Мярка 2: Осигуряване на адаптиран железопътен, морски и въздушен транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонтиране на санитарни възли на територията на Терминал 1 на летище София. | „СОФ Кънект“ АД | 2022 г. | Подобряване на достъпността за хора с увреждания на територията на летище София. |  | 2 бр. обществени тоалетни (салон Заминаване и салон Пристигане) |  | „СОФ Кънект“ АД |  |  | „СОФ Кънект“ АД |
| 2. Периодично обучение на персонала (индивидуални пътнически асистенти) на летище София за обслужване на хората с увреждания. | „СОФ Кънект“ АД | 2022 г. | Повишаване на качеството на обслужване на хората с увреждания. |  | 47 бр. обучени служители |  | „СОФ Кънект“ АД |  |  | „СОФ Кънект“ АД |
| 3. Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания чрез адаптиран железопътен транспорт при устойчиво развитие и висока степен на сигурност в националния транспортен сектор. | Бюджет на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) | 2021-2022 г. | Създаване на равни условия за достъп на лица с увреждания, чрез въвеждане на мерки за общодостъпна среда и подобряване на мобилността в нея. |  | Осигурена достъпна среда на хора с увреждания до 47 броя приемни здания и перони на жп гари/спирки (поставяне на тактилни и обозначителни ивици; осигуряване на тоалетни за лица с намалена подвижност; рампи) |  | МТИТС |  |  | ДП НКЖИ |
| 4. Подобряване на мобилността на хората с увреждания чрез осигуряване на адаптиран железопътен транспорт при устойчиво развитие и висока степен на сигурност в националния транспортен сектор. | ОПТТИ | 2021-2022 г. | Създаване на равни условия за достъп на лица с увреждания, чрез въвеждане на мерки за общодостъпна среда и подобряване на мобилността в нея за обекти: Реконструкция на гаров комплекс Искър, Реконструкция на гаров комплекс Казичене, Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора, Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора. |  | 4 бр. реконструирани гарови комплекси - (Искър, Казичене, Стара Загора и Нова Загора) за осигуряване на достъпна среда и безпрепятствени маршрути до всички нива на приемните здания на гаровите комплекси, както и до прилежащите жп инфраструктурни съоръжения, и за изграждане на визуална комуникация и информационни табла (насочващи табели, пиктограми, включително с брайлови надписи). |  | МТИТС |  |  | ДП НКЖИ |
| Мярка 3: Създаване на условия за подобряване на достъпността до информацията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година – за периода септември-декември 2021 г. - 3 млн. лв.; за 2022 г. – 6 млн. лв. | 2021-2022 г. | Създаване на условия за премахването на ограниченията при общуването на глухите и сляпо-глухите лица, които са естествени носители и/или ползватели на българския жестов език, на принципа на равен достъп, до всички сфери на обществения живот, чрез осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на българския жестов език. |  | Текущи: 0 Целеви: Брой глухи и сляпо-глухи лица, на които е осигурено правото на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език – 5 000 лица. |  | МТСП; |  |  | МОН, АСП, АХУ |
| 2. Разработване на проект на Правилник за реда за определяне на членовете, организацията на работа и дейността на Съвета за българския жестов език към министъра на образованието и науката. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година | 2021 г. | Създаване на условия за прилагане на разпоредби от Закона за българския жестов език с оглед изпълнение на дейностите, свързани с развитието на българския жестов език. |  | Изготвен правилник – 1 бр. |  | МОН |  |  | МТСП и организации на и за глухи и сляпо-глухи лица, академична общност, БАН |
| 3. Осигуряване на подробна информация за продуктите и услугите, предназначени за потребители с увреждания в ясна, изчерпателна и леснодостъпна машинно-четима форма и във формат, който е достъпен за потребители с увреждания в съответствие с действащото законодателство и правото на ЕС в областта на хармонизирането на изискванията за достъпност на продукти и услуги. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година | 2021-2022 г. | Предоставяне на информация на и за хората с увреждания чрез информационна система за АХУ, вкл. Профила на хората с увреждания. |  | Текущи: Ежедневно се извършват актуализации в поддържаните от АХУ електронни Регистри. Целеви: Брой предоставени справки годишно - 200; Месечен брой посещения в Профила на хората с увреждания - 1000. |  | АХУ |  |  | МТСП |
| 4. Създаване на условия за достъп до информация за хора с увреждания в туристически обекти. | Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2014-2021 г. – предвиден финансов ресурс 1 млн. лв. | 2021 г. | Създадени съоръжения за достъп на лица с увреждания в туристически обекти. |  | Създадени / реконструирани съоръжения за хора с увреждания в туристически обекти – 2 броя сключени договори. |  | Общини |  |  | МРРБ |
| Мярка 4: Подобряване на физическата инфраструктура за хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради, в т.ч. подобряване достъпа за хора с увреждания | ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“; (ЕФРР и национално съфинансиране) – предвидените средства са в размер на 312 млн. лв. | 2022 г. | Адаптиране на публични сгради за подобряване на достъпната среда за хора с увреждания. |  | Брой адаптирани сгради – 1009 сгради и сключени 274 договора. |  | Общини |  |  | МРРБ |
| 2. Подобряване на качеството на градската среда, в т.ч. подобряване достъпа за хора с увреждания | ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие; (ЕФРР и национално съфинансиране) – предвидени средства – 421 млн. лв. | 2022 г. | Незастроени площи, създадени или реабилитирани в градските райони – кв. м. |  | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 5 259 863,26 кв. м. и 63 сключени договора. |  | Общини |  |  | МРРБ |
| 3. Развитие на екологичен, достъпен и устойчив градски транспорт | ОПРР 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ЕФРР и национално съфинансиране) – предвидени средства - 302 млн. лв. | 2022 г. | Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – км |  | Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – 630,36 км. и 15 сключени договора. |  | Общини |  |  | МРРБ |
| 4. Подобряване на физическата инфраструктура, в т.ч. подобряване достъпа за хора с увреждания | Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. – предвиден финансов ресурс – 2,5 млн. лв. | 2022 г. | Осигурена достъпна среда в сгради, градска и паркова среда, транспортен и пешеходен достъп до туристически обекти. |  | Подкрепени обекти с изградени съоръжения и обща дължина на подобрена инфраструктура – 11 сключени договора. |  | Общини |  |  | МРРБ |
| 5. Подобряване на достъпа до здравни услуги. | Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 – предвидени средства 376 млн. лв. | 2021 г. | Подобряване на достъпа, качеството, ефективността и контрола на медицинските дейности, в т.ч. на превантивната, диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност на здравната система. |  | Брой подкрепени обекти – 1. |  | Общини |  |  | МРРБ |
| 6. Финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в частни жилищни сгради и прилежащите им пространства и на проекти в подкрепа на личната мобилност на хора с трайни увреждания по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. За 2021 г. 2 млн. лв.; за 2022 г. – 2,5 млн. лв. | 2021-2022 г. | Премахване на съществуващи пречки и прегради пред достъпността и мобилността на хора с увреждания, с цел насърчаване на тяхното социално приобщаване. |  | Текущи: Одобрени за финансиране 58 проектни предложения за 2021 г. Целеви: Брой финансирани инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания частни жилищни сгради; Брой финансирани проекти на хора с увреждания, в подкрепа на личната мобилност. 2021 г. – 50 проекта; 2022 г. – 70 проекта; |  | МТСП, проект „Красива България“, Фонд „Социална закрила“ |  |  | Общини, АСП, АХУ |
| Приоритет 2: Осигуряване на достъп до приобщаващо образование и осигуряване на възможност за учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на равен достъп и възможности за учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Провеждане на обучения за преквалификация на наети служители с увреждания за работа в обичайна работна среда | „СОФ Кънект“ АД | 2022 г. | Повишаване на квалификацията на наети служители с увреждания в обичайна работна среда. Възможност за професионална реализация. |  | Наети служители с увреждания с повишена квалификация - 2% от персонала на Дружеството. |  | „СОФ Кънект“ АД |  |  | „СОФ Кънект“ АД |
| Мярка 2: Осигуряване на условия за въвеждането на функционална оценка чрез ICF-CY (Международна класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето за деца и младежи), както и обучение и подготовка на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Провеждане на обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, включени в проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП НОИР, и от центровете за специална образователна подкрепа за прилагане на карта за функционална оценка чрез ICF-CY и за въвеждане на междусекторен подход между образователната, здравната и социалната сфера. | ОП НОИР | 2022 г. | Обучени специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, включени в проекта, и от центровете за специална образователна подкрепа за прилагане на картата за функционална оценка и за въвеждане на междусекторен подход. |  | Обучени 1164 педагогически специалисти, от които: 220 специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие от ДГ: 860 специалисти от училища (специалисти от екипа – логопед, психолог, ресурсен учител, друг специалист в зависимост от състава на екипа); 84 специалисти от ЦСОП. |  | МОН |  |  | РУО, РЦПППО, МЗ, РЗИ, МТСП, АСП |
| 2. Провеждане на обучения на специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от детските градини и училищата, включени в проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОПНОИР, за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, и за прилагане на стандарти за логопедична подкрепа. | ОП НОИР | 2022 г. | Обучени специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от детските градини и училищата по проекта за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, и за прилагане на стандарти за логопедична подкрепа. |  | Обучени 346 логопеди от екипите за подкрепа за личностно развитие за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, и за прилагане на стандарти за логопедична подкрепа. |  | МОН |  |  | ДЛЦ |
| Мярка 3: Гарантиране на достъпност на приобщаващото образование в контекста на физическата достъпност и по отношение на използваните форми на комуникация, и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осъществяване на научно изследване в областта на българския жестов език за разработване на Дигитален онлайн тематичен речник на български жестов език | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2022 г. | Осигурени изследователски и образователни ресурси, които да се използват в по-нататъшни научни изследвания, както на българския жестов език - разработване на методики за билингвистично обучение, така и в неговото изучаване от педагогически специалисти, студенти и др. |  | Проведено научно изследване – 1 бр. |  | МОН, НПО |  |  | висши училища, научни организации, специални училища, НПО |
| 2. Осигуряване на подкрепяща среда от детските градини и училищата и от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование чрез назначаване на педагогически специалисти. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2021 г. | Осигурена подкрепяща среда от детските градини и училищата и от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование чрез назначени педагогически специалисти. |  | Назначени педагогически специалисти в детски градини, училища или в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, съобразно ежегодно заявените потребности в информационната система НЕИСПО. |  | МОН |  |  | РЦПППО, детски градини и училища |
| 3. Oсигуряване на достъпна архитектурна среда за учениците със специални образователни потребности в държавни училища и държавни центрове за специална образователна подкрепа. | Национална програма "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище", модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“. – обща стойност на одобрените дейности - 398 418 лева. | 2021 - 2022 г. | Осигурена достъпна архитектурна среда за ученици със специални образователни потребности. |  | През 2021 г. са одобрени дейности за: - проектиране и изграждане на покрити рампи – 2 - адаптирани и изградени санитарни възли – 5 - ремонт на прилежаща инфраструктура – 7 - изпълнение на асансьорна уредба – 3 - доставка монтаж на платформени съоръжения – 2 - маркиране на маршрути – 2 Дейностите ще се изпълнят в 18 държавни образователни институции. |  | МОН |  |  | ММС, МК |
| 5. Подобряване на условията за модерни образователни услуги. | ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“; (ЕФРР и национално съфинансиране) – предвидени средства – 560 млн. лв. | 2022 г. | Подобрени грижи за децата чрез осигуряване на модерни образователни услуги и повишен капацитет на подпомогнатата инфраструктура |  | Подобрен капацитет на подкрепената инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образованието на образователни обекти с капацитет за 201 026 лица; Сключени договори за подкрепа на образователни обекти с общини, МОН, МК, ММС – 96 броя. |  | Общини, МОН, МК, ММС |  |  | МРРБ |
| Приоритет 3: Осигуряване на устойчивост на достъпни и качествени здравни услуги, включително достъп до абилитация и рехабилитация без дискриминация по признак увреждане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: 1. Превенция на уврежданията, първична и вторична профилактика на уврежданията, включително в малките населени места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на условия за осъществяване на първична и вторична профилактика на социално-значимите заболявания. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2021-2022 г. | Гарантиран достъп до необходимия обем профилактични и диспансерни дейности, насочен към ранно откриване на рисковите фактори за развитие на заболяване, ранно диагностициране на настъпило заболяване и своевременно насочване за лечение с оглед предотвратяване на трайно увреждане или неблагоприятен изход. |  | „Актуализация на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията“. |  | МЗ |  |  | НЗОК |
| 2. Обезпечаване на дейностите по ранна диагностика и лечение на основните заболявания, причиняващи увреждания, загуба на работоспособността или смърт. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2021-2022 г. | Гарантиран и подобрен достъп на всички задължително здравноосигурени лица до определени по вид и обхват медицински дейности, при спазване на изискванията за своевременност, качество и непрекъснатост на диагностично-лечебния процес. |  | Брой профилактични прегледи и изследвания и брой прегледи и изследвания в рамките на диспансерно наблюдение. |  | НЗОК |  |  |  |
| 3. Осъществяване на контрол на качеството медицинските дейности . | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2021-2022 г. | Повишено качество на медицинските дейности. |  | Брой проверки в лечебни заведения - 720 за 2021 г. Брой проверки в лечебни заведения - 750 за 2022 г. |  | ИАМН |  |  | РЗИ |
| 4. Обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна. | ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ (ЕФРР и национално съфинансиране) – предвиден финансов ресурс – 163,9 млн. лв. | 2021-2022 г. | Обновен и модернизиран сграден фонд и оборудване в системата на спешната помощна територията на цялата страна. |  | Брой подкрепени обекти за спешна медицинска помощ с интервенции за строеж, ремонт или реконструкция, оборудване и обзавеждане – 237 обекти. Брой закупени съвременни линейки осигурени с оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ – 400 линейки. |  | МЗ |  |  |  |
| Мярка: 2. Усъвършенстване на механизмите за осигуряване на медицински изделия и технически помощни средства, включително и на индивидуални протези и ортези и други спомагателни устройства и технологии, предназначени за абилитация и рехабилитация на хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на финансиране и предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година – съгласно закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. трансферираната сума е в размер на 38 млн. лв. | 2021-2022 г. | Подобрен достъп до помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. |  | 1. Намалена административна тежест за хората с увреждания при предоставянето на ПСПСМИ, чрез изключване на този вид подкрепа от обхвата на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания, извършвана към момента от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане (АСП) – дирекциите „Социално подпомагане“. 2. Въведен механизъм за финансиране и предоставяне на ПСПСМИ и стандарти за тяхното качество в рамките на системата на здравеопазването. 3. Брой хора с увреждания с осигурени помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните потребности на хората с увреждания и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса. |  | НЗОК |  |  | МЗ, МТСП Лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания |
| Мярка 3. Създаване на условия за развитие на мрежа от услуги за рехабилитация и дългосрочни грижи за деца и хора с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разкриване на центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2021-2022 г. | Подобряване на възможностите за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания |  | Текущи: 3 броя Целеви: Брой разкрити ЦКОДУХЗ - 14. |  | МЗ |  |  |  |
| 2. Изграждане на нови интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на деца и семейства и ремонт, преустройство, на дейността на вече съществуващи и функциониращи социални услуги. | Средства по оперативна програма. | 2021-2022 г. | Изградени нови интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на деца и семейства. Ремонтирани и преустроени вече съществуващи и функциониращи социални услуги. |  | Текущи: 0 Целеви: Брой изградени центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи /ЦСЗСГД с ВРП/ - 26 |  | МЗ |  |  |  |
| Мярка 4. Развитие на електронното здравеопазване. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поддържане на информационната база данни на медицинската експертиза, съгласно чл. 108а от Закона за здравето. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2021-2022 г. | Осигурен достъп на заинтересованите страни по чл. 112 от Закона за здравето и други институции. |  | Извършени справки и подадени заявки за актуализиране на информацията, съдържаща се в електронните преписки на всяко освидетелствано лице – над 10 000 за година. |  | МЗ |  |  | МТСП, НЕЛК, НОИ, АХУ |
| Приоритет 4: Осигуряване на възможности за работа и заетост и подходящи условия на труд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на възможности за заетост на хората с увреждания за преодоляване на социалната им изолация и включване на пазара на труда, в т.ч. чрез осъществяване на активно посредничество за устройване на работни места, подходящи за тях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания по реда на чл. 38 от Закона за хората с увреждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2021-2022 г. | Създадена възможност за професионална реализация на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда с оглед постигане на устойчива заетост и дългосрочна социализация. |  | Брой работодатели, засегнати от квотата по чл. 38 от Закона за хората с увреждания, вкл. използвали посредническите услуги на дирекции „Бюро по труда“ за нейното изпълнение: за 2021 г. – около 5 000 работодатели (средни и големи предприятия). Брой лица с трайни увреждания с осигурена заетост, съгласно квотата – около 20 000 на годишна база. |  | МТСП, АЗ |  |  | Работодатели, трудови посредници |
| 2. Съдействие за устройване на работа на безработни лица с трайни увреждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2022 г. | Устроени на работа безработни лица с трайни увреждания на първичен пазар на труда. |  | Предоставени услуги по заетостта от трудовите посредници, в контекста на специализираното трудово посредничество на хората с увреждания, търсещи работа, за устройване на първичен пазар на труда. |  | МТСП, АЗ |  |  | Работодатели |
| 3. Осъществяване на специализирана контролна дейност по спазване на законовия ангажимент за работодателите по реда на чл. 38 от Закона за хората с увреждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2021-2022 г. | Гарантиране на равни права на хората с увреждания в сферата на заетостта. |  | Брой извършени специализирани проверки на работодатели за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания – 2 000 бр. на годишна база |  | ИА ГИТ |  |  | Работодатели |
| 4. Осигуряване на заетост на хора с увреждания по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за хората с увреждания. | „СОФ Кънект“ АД | 2022 г. | Възможност за професионална реализация на хора с увреждания в обичайна работна среда |  | Брой лица с осигурена на заетост - 2% от персонала на Дружеството |  | „СОФ Кънект“ АД |  |  | „СОФ Кънект“ АД |
| 5. Операция „Обучения и заетост“ | ОПРЧР 2014-2020 | 2021 – 2022 г. | Улесняване на наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и/или дигитална компетентност. Операцията предоставя възможности за включване на безработните лица в обучения и/или в заетост и се реализира от Агенция по заетостта. |  | Включени в операцията неактивни и безработни лица с трайни увреждания над 29 г. - 124 |  | МТСП |  |  | Всички заинтересовани страни |
| Мярка 2: Насърчаване и подпомагане на работодателите да наемат на работа хора с увреждания, в т.ч. да осигурят достъпна и подкрепяща за хората с увреждания работна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализиране на Национална програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. за 2021 г. - 3 514 600 лв. за 2022 г. – 3 014 600 лв. | 2021-2022 г. | Създаване на условия за насърчаване и подпомагане на работодателите да наемат на работа на хора с трайни увреждания чрез финансиране на дейности за осигуряване на достъп до работното място, приспособяване и/или оборудване на работното място за човек с трайно увреждане; квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. В това число и стимулиране на работодатели, съответно органи по назначаване, за ползване на преференция по реда на чл. 45 от Закона за хората с увреждания чрез възстановяване на 30 на сто от внесените от работодател, съответно орган по назначаване, съответни здравни и осигурителни вноски за наетите хора с увреждания при осигурено финансиране по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Извършване мониторинг за законосъобразното и целесъобразно изпълнение на поетите задължения в резултат на осигуреното финансиране. |  | Текущи: Разкрити работни места за хора с трайни увреждания за 2020 г. - 52 брой. Целеви: Подкрепени работни места за хора с трайни увреждания за 2021 г. - 1 000 бр. за 2022 г. - 500 бр. Приспособени и оборудвани работни места за хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, в т.ч. обучени лица от целевата група за професионално и служебно развитие. Брой работодатели, съответно органи по назначаване, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв – 100% |  | МТСП, АХУ |  |  | Работодатели/ органи по назначаване, АЗ, НАП |
| 2. Осигуряване на заетост на хора с увреждания по реда на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2022 г. | Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” и насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните, обект на Програмата. |  | Текущи: Към 31.08.2021 г. е осигурена заетост на 1 213 лица, от които 301 нововключени. Изплатените средства от ДБ са в размер на 6 018 067 лв. Целеви: Брой лица, включени в заетост (общо 260 лица с увреждания, включени в заетост по програмата в т.ч.: през 2021 г. – 100 лица, средства - 8 979 601 лв. Съгласно бюджетната прогноза са планирани през 2022 г. – 160 лица). |  | МТСП, АЗ |  |  | Работодатели |
| 3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си, чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2022 г. | Включване в заетост на лица с увреждания. |  | Текущи: Към 31.08.2021 г. е осигурена заетост на 5 лица, всичките нововключени. Изплатените средства от ДБ са в размер на 8 821 лв. Целеви: Брой лица, включени в заетост (общо 50 лица с увреждания, включени в заетост, в т.ч. : през 2021 г. – 30 лица, средства – 116 753 лв. Съгласно бюджетната прогноза за 2022 г. са планирани 20 лица). |  | МТСП, АЗ |  |  | Работодатели |
| 4. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки по чл. 51, ал.2 от ЗНЗ | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2022 г. | Включване в заетост на лица с увреждания. |  | Текущи: Към 31.08.2021 г. е осигурена заетост на 371 лица, от които 126 нововключени. Изплатените средства от ДБ са в размер на 925 598 лв. Целеви: Брой лица, включени в заетост (общо 300 лица с увреждания, включени в заетост, в т. ч.: през 2021 г. – 110 лица, средства – 1 409 589 лв. Съгласно бюджетна прогноза за 2022 г. са планирани 190 лица.). |  | МТСП, АЗ |  |  | Работодатели |
| 5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания на пълно или непълно работно време чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки по чл. 52 от ЗНЗ | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2022 г. | Включване в заетост на лица с увреждания. |  | Текущи: Към 31.08.2021 г. е осигурена заетост на 109 лица, от които 53нововлючени. Изплатените средства от ДБ са в размер на 186 551 лв. Целеви: Брой лица, включени в заетост (общо 220 лица с увреждания, включени в заетост, в т. ч.: през 2021 г. – 100 лица, средства – 506 933лв. Съгласно бюджетна прогноза за 2022 г. са планирани 120 лица.). |  | МТСП, АЗ |  |  | Работодатели |
| 6. Обучения и заетост и нови работни места за хора с увреждания | Бюджет ПРЧР 2021-2027 | 2022 г. | Обучения, вкл. и на работното място и осигуряване на заетост за хора с увреждания. |  | Брой лица, включени в обучения и заетост - 3100 |  | МТСП |  |  | Работодатели |
| Мярка 3: Стимулиране на стопанската активност на хора с увреждания и насърчаване на предприемаческите им умения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализиране на проекти на хора с увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година - за 2021 г. - 600 000 лв., за 2022 г. - 600 000 лв. | 2021-2022 г. | Финансирани проекти на хора с увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност, с оглед преодоляване на социалната им изолация, пълноправното им включване в обществото и създаване на предпоставки за независим и достоен живот. Извършен мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите, в резултат на осигуреното финансиране. |  | Брой финансирани проекти на хора с увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност годишно – 27. Извършен мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите, резултат на осигуреното финансиране - 100%. |  | МТСП, АХУ |  |  | Хора с увреждания - предприемачи |
| 2. Стимулиране на стопанската активност на хора с увеждания и насърчаване на предприемаческите им умения в областта на социалната икономика | Бюджет П РЧР 2021-2027 | 2022-. | Осигурена подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика |  | Подобрени предприемачески умения на хората с увреждания, вкл. в областта на социалната икономика – брой подкрепени хора с увреждания. |  | МТСП |  |  | Всички заинтересовани страни. |
| Мярка 4: Стимулиране на заетостта на хората с увреждания в специализирана, подкрепена и защитена работна среда чрез инвестиции и стимули, включително за осигуряване на достъп до работното място и неговото адаптиране. Подпомагане на процеса по рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания в работната среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализиране на целеви проекти в подкрепа на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, в т.ч. за развитие на института на защитената заетост. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година – за 2021 г.– 2,1 млн. лв. за 2022 г. – 2,1 млн. лв. | 2021-2022 г. | Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за технологично обновяване на производствения процес с цел подпомагане на възможностите за заетост на хората с увреждания. Насърчаване на работодатели от специализирана работна среда за подобряване условията на труд. Ползване на преференция по чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с уреждания чрез възстановяване на 50 на сто от внесените съответни здравни и осигурителни вноски на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази за работещите в тях хора с трайни увреждания, с цел използването на тези средства за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с трайни увреждания и подкрепящия ги персонал. Регистриране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Финансирани проекти за създаване на Центрове за защитената заетост с цел осигуряване на условия за извършване на продуктивна дейност, платена работа и предоставяне на персонални подкрепящи услуги за хората с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения. Извършен мониторинг по изпълнение на поетите задължения в резултат на осигуреното финансиране и ползвана преференция |  | Брой технологично обновени специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания годишно – 10. Брой разкрити работни места за хора с трайни увреждания годишно – 30. Брой хора с увреждания с подобрени условия на труд годишно – 360. Брой специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази, ползвали преференцията годишно – 72. Брой издадени удостоверения за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Брой създадени центрове за защитена заетост годишно – 2. Брой субекти, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв – 100 % |  | МТСП, АХУ |  |  | Специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, национално представителни организации на и за хората с увреждания |
| Мярка 5: Провеждане на кампании с цел промяна на нагласите на работодателите по отношение наемането на работа на хората с увреждания, както и осигуряване на възможности за повишаване степента на информираност на работодателите за възможностите на хората с увреждания в трудовия процес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Провеждане на информационни кампании/ прояви/ уебинари (вкл. семинари) за популяризиране на социалното предприемачество, както и възможностите и условията за вписване в Регистъра на социалните предприятия и наемане на лица от уязвимите групи, включително хора с увреждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година – 2022 г., в размер на до 8 000 лв. | 2022 г. | Повишена информираност на заинтересованите страни относно социалното предприемачество |  | Проведени 3 информационни кампании/ прояви/ уебинари (вкл. семинари) |  | МТСП |  |  | Всички заинтересовани страни |
| 2. Провеждане на кампании за повишаване на информираността относно ползите от реализирането на корпоративна социална отговорност (КСО) практики. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година – 2022 г., в размер на до 6 000 лв. | 2022 г. | Повишена информираност на заинтересованите страни относно ползите от реализирането на КСО практики. |  | Проведени 3 информационни кампании/ прояви/ уебинари (вкл. семинари) |  | МТСП |  |  | Всички заинтересовани страни |
| Мярка 6: Подобряване на възможностите за професионално ориентиране и кариерно консултиране на хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подкрепящи дейности за активиране, професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора с увреждания | Бюджет ПРЧР 2021-2027 | 2022 г. | Разработени подкрепящи мерки за изпълнение на дейности за активиране, професионално ориентиране и кариерно консул тиране на хора в неравностойно положение, в т.ч. хора с увреждания |  | Създадени условия за подобряване на възможностите за по-целенасочено активиране, професионално ориентиране и кариерно консултиране на хората с увреждания – брой разработени и приложени подкрепящи мерки |  | МТСП |  |  | Всички заинтересовани страни. |
| Мярка 7: Насърчаване на социалното предприемачество в подкрепа на заетостта на хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработване на мерки за развитие на социалните предприятия | Бюджет ПРЧР 2021-2027 | 2022 г. | Развитие на дейността на социалните предприятия |  | Подобрени възможности за включване на хората с увреждания в дейността на социалните предприятия с оглед тяхното приобщаване – брой включени лица с увреждания. |  | МТСП |  |  | Всички заинтересовани страни. |
| Мярка 8: Осигуряване на възможности за предоставяне на специализирани обучения за хора с увреждания, насочени към придобиване на ключови компетентности, вкл. на дигитални умения, потребни на пазара на труда, както и на възможности за повишаване производителността на труда на работещите хора с увреждания и пригодността им за заетост. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изпълнение на проект „Обучения за цифрови умения и изграждане на онлайн платформа за обучение на възрастни (лица над 16 г.) в електронна среда“: Компонент 1: Национална онлайн платформа за обучение с основна цел разширяване на достъпа и предоставяне на повече възможности за качествено обучение Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции | Инструмент за възстановява-не и устойчивост Общ бюджет: 379,5 млн. лв. | От 2022 г. | Компонент 1: Разработена Национална онлайн платформа за онлайн обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, за които това е възможно. Националната онлайн платформа за обучение ще съдържа възможности за обучения, адаптирани към потребностите на лицата в неравностойно положение, вкл. специални възможности, адаптирани за лицата с увреждания. Разработването и внедряването на онлайн платформа за обучение ще предостави гъвкави и достъпни форми на учене като онлайн курсове за обучение от разстояние и електронни ресурси за самостоятелно учене, с което ще се разшири достъпа и ще се предоставят повече възможности за качествено обучение, вкл. на лицата в неравностойно положение и в т.ч. лица с увреждания. Компонент 2: Обучение на регистрирани безработни и заети лица за придобиване на базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции в съответствие с Европейската рамка за дигитални компетентности DigComp2.1, като приоритет ще се даде на лицата в неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч. лица с увреждания. |  | Компонент 1: Разработена национална онлайн платформа за провеждане на обучение в електронна среда с адаптирани възможности за обучение на лица в неравностойно положение, вкл. лица с увреждания. Компонент 2: Обучени 500 000 регистрирани безработни и заети лица за базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции, в т.ч. лица с увреждания. |  | МТСП |  |  | Всички заинтересовани страни |
| Приоритет 5: Осигуряване на възможности за участие в културния живот, в спорта и прекарване на свободното време |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на условия и възможности за включване на хората с увреждания за участие в спортни занимания в свободното им време с оглед подобряване на физическата им активност, социална интеграция и рехабилитация, в т.ч. стимулиране на неправителствения сектор за социално приобщаване на хората с увреждания чрез култура и спорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на адаптирана достъпна среда за хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година за 2021 г. - 500 000 лв., за 2022 г. - 500 000 лв. | 2021-2022 г. | Финансирани проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически, спортни обекти. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите в резултат на осигуреното финансиране. |  | Текущи: Брой адаптирани обекти: – 12 през 2020 г. Целеви: Брой адаптирани обекти: – 9 бр. годишно. Броят на фактически адаптираните обекти за съответната година зависи от одобрените за финансиране проекти в рамките на заложения за съответната година бюджетен ресурс. Брой организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв – 100%. |  | АХУ |  |  | МТСП, НСОРБ, МК, ММС |
| 2. Осигуряване на условия и възможности от спортните клубове в страната за разширяване на обхвата на хората с трайни увреждания, за участие в спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност, пълноценно използване на свободното време и социалната им интеграция. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година за 2021 г. - 270 000 лв., за 2022 г. - 270 000 лв. | 2021-2022 г. | Финансирани проекти за рехабилитация и интеграция с цел организиране на публични изяви - фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, литературни изяви, спортни състезания и др., изготвяне на различни материали, помагала, наръчници и други, подпомагащи работата с хората с увреждания за пълноправното им включване. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите в резултат на осигуреното финансиране. |  | Текущи: Брой на обхванатите лица с увреждания - 3662 за 2020 г. Целеви: Брой на обхванатите лица с увреждания - 3600 годишно. Брой организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв – 100%. |  | АХУ |  |  | МТСП, НПО |
| Мярка 2: Подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитие на творческия потенциал и участие в културния живот на хора с увреждания С цел подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитие на творческия потенциал и участие в културния живот, включително на хора с увреждания, Министерство на културата продължава своята дейност в партньорство с музеи, галерии, културни институти, НПО, читалища, библиотеки и издателства. Подкрепените творчески проекти са в областта на културното наследство, сценичните изкуства, любителското изкуство, библиотечното дело, издателската дейност и книгоразпространението в рамките на бюджета по програми на Министерство на културата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Финансиране на проекти, свързани с осигуряване на достъп до културното наследство за хора с допълнителни потребности | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година и по Програма 2 на МК - 100 000 лв. | 2021-2022 г. | Разширяване на достъпа на обществото до културното наследство. |  | Текущи: Брой финансирани проекти – 4. За 2021 г. са планирани две конкурсни сесии в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства. Целеви: Брой финансирани проекти на музеи и галерии, в зависимост от резултатите от конкурсните сесии. |  | МК |  |  | Музеи и галерии в страната |
| 2. Подкрепа на проекти в областта на сценичните изкуства Програмите са на конкурсен принцип, насочени към представители на всички възрастови и целеви групи, вкл. и към лицата с увреждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година и по програми на МК - 75 000 лв. за двете години | 2021-2022 г. | Разширяване на достъпа на населението до високохудожествени произведения на театралното, музикално и танцово изкуство. |  | Текущи: За 2021 г. са планирани 5 конкурсни сесии. През първото полугодие на 2021 г. е подкрепен с 6 500 лв. проект на Фондация "Арт Бюро“ за деца с увреждания " - "Отвъд стената - театрално приключение за глухи и чуващи деца". Целеви: Брой финансирани проекти, в зависимост от резултатите от конкурсните сесии. |  | МК |  |  | Културни институти, НПО |
| 3. Подкрепа на проекти в областта на библиотечното дело. Програмата е на конкурсен принцип и е насочена към представители на всички възрастови и целеви групи, вкл. и към лицата с увреждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година – 4 млн. лв. за двете години | 2021-2022 г. | Повишаване и оптимизиране на обхвата на бенефициентите. Подобряване на достъпа до продуктите и услугите, предоставяни от библиотечната мрежа в страната. |  | Текущи: За двугодишния период се очаква реализирането на две сесии, всяка за 2 млн. лв. През 2021 г. са финансирани 953 проекта, от които проект на НЧ "Луи Брайл-1928" за 1086,99 лв. Целеви: Брой подкрепени проекти на обществени библиотеки – регионални, общински и читалищни, в зависимост от резултатите от конкурсните сесии. |  | МК |  |  | Библиотеки читалища |
| 4. Подкрепа на проекти в областта на издателската дейност Програмата е на конкурсен принцип и е насочена към представители на всички възрастови и целеви групи, вкл. и към лицата с увреждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година – 200 000 лв. за двете години | 2021-2022 г. | Повишаване и оптимизиране на обхвата на бенефициентите |  | Текущи: За двугодишния период се очаква реализирането на две сесии, всяка за 100 000 лв. През 2021 г. са финансирани 84 проекта, от които проект на Фондация за информационен обмен "Равностойно партньорство" (ФРП) за 1200 лв. Целеви: Брой подкрепени творчески проекти в областта на книгоиздаването, в зависимост от резултатите от конкурсните сесии. |  | МК |  |  | Издателства |
| 5. Подкрепа на проекти за подобрен достъп до изкуства и култура по Резултат 2 на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ | Финансов механизъм на Европейското икономичес-ко пространство | 2021-2024 г. | В документите за кандидатстване по процедурите по Подрезултат 1.1, Резултат 2 и Резултат 3 Програмният оператор е включил сред примерните дейности, такива насочени към подобряване на достъпа до култура на хората с увреждания и лицата в неравностойно положение, а в 4 от общо 5-те покани по Програмата лицата в неравностойно положение са част от посочените целеви групи. |  | Текущи: Кандидатстването по първата покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ приключи през 2020 г. През 2021 г. са подписани 8 договора, като изпълнението на повечето от тях започна през юни 2021 г. През първата половина на 2021 г. по втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ с разполагаем финансов ресурс от 1 582 353 евро са получени 67 проектни предложения. Целеви: Брой финансирани проекти, в зависимост от резултатите от конкурсните сесии. |  | МК |  |  | Бенефициенти по проектите -всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 на Програма „Творческа Европа“. |
| 6. Подкрепа на проекти за достъпност на обекти на културното наследство по Резултат 1 на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ | Финансов механизъм на Европейското икономичес-ко пространство | 2021-2024 г. | Финансова подкрепа на проекти за подобрено управление на културното наследство по Резултат 1, и Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“. |  | Текущи: По поканата по Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ с разполагаем финансов ресурс от 1 000 000 евро са получени 22 проектни предложения през 2021 г. Целеви: Брой финансирани проекти, в зависимост от резултатите от конкурсните сесии. |  | МК |  |  | Бенефициенти по проекти - бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 на Програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации. |
| 7. Подкрепа на проекти за културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места по Резултат 1 на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ | Финансов механизъм на Европейското икономичес-ко пространство | 2021-2024 г. | Финансова подкрепа на проекти за подобрено управление на културното наследство по Резултат 1, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ |  | Текущи: По поканата по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ с разполагаем финансов ресурс от 5 400 000 евро са получени 43 проектни предложения през 2021 г. Целеви: Брой финансирани проекти, в зависимост от резултатите от конкурсните сесии. |  | МК |  |  | Бенефициенти по проекти -нетърговски публични организации, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации |
| Мярка 4: Оказване на методическа помощ на работещите в сферата на културата за подобряване на средата за достъпност на хора с увреждания и допълнителни потребности в музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учредяване на Национална награда „Музейна образователна дейност" | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година | 2021-2022 г. | Осигурени условия за обезпечаване на процеса по предоставяне на националната награда |  | Текущи: Понастоящем процедурата по кандидатстване все още е в процес на изпълнение. Целеви: Брой отличени кандидатури, в зависимост от резултатите след финализиране на процедурата. |  | МК |  |  |  |
| Мярка 5: Ремонт и реконструкция на сгради в областта на културата за осигуряване на достъпна архитектурна среда и подобряване на условията за интегрирано обучение в националните училища по изкуствата и културата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт и реконструкция на сгради на училища по изкуства и култура за осигуряване на достъп за хора с увреждания и за подобряване условията за интегрирано обучение на деца с увреждания в училищата по изкуствата и училищата по културата. | Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ за 2021 и 2022 г . – 20 000 годишно. | 2021-2022 г. | Повишаване и оптимизиране на обхвата на бенефициентите и разширяване на достъпа до обучение. |  | Текущи: Броят училищни сгради на училища по изкуствата с изградена достъпна среда с национално и европейско финансиране е 10. Целеви: Резултати (броят на сградите) ще могат да бъдат отчетени в края на 2022 г. |  | МК |  |  | МОН МРРБ |
| 2. Ремонт и реконструкция на сгради в областта на културата за осигуряване на достъпна архитектурна среда | ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие; (ЕФРР и национално съфинансиране) - 94 млн. лв. МОН, МТСП и организации на и за глухи и сляпо-глухи лица МОН, МТСП | 2022 г. | Предприети действия за ремонт и реконструкция на обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони - квадратни метри |  | Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони - 101 127,85 квадратни метри – 27 сключени договора. |  | Общини |  |  | МРРБ |
|  | Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 – предвидените средства са в размер на 480 000 лв. | 2021 г. | Изградена достъпна среда в културни, исторически, спортни обекти и осигурена възможност за хората с увреждания да се докоснат до културното и историческо наследство на страната ни. |  | Подкрепени обекти, съгласно параметрите по 1 сключен договор. |  | Общини |  |  | МРРБ |
| Мярка 6: Осигуряване на условия и възможности за подготовка и участие на хора с увреждания в спортни състезания и прояви и осигуряване на достъпна среда в спортните обекти, на достъп до спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания, в т.ч. изграждане и обновяване. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на условия и възможности за участие на хората с увреждания в спортни занимания в свободното им време | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година (Бюджетна програма „Спорт в свободното време“ – 200 000 лв. годишно) | 2022 г. | Изпълнена „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“, направление „Спорт в свободното време за хора с увреждания“ |  | Текущи: 6 бр. финансово подпомогнати спортни федерации (ежегодно) 365 лица с увреждания, участващи в спортни занимания (ежегодно) Целеви: 6 бр. финансово подпомогнати спортни федерации (ежегодно) 365 лица с увреждания, участващи в спортни занимания (ежегодно) |  | ММС |  |  | Спортни организации (спортни федерации и спортни клубове) |
| 2. Осигуряване на условия и възможност за подготовка и участие на хора с увреждания в спортни състезания и прояви | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година (Бюджетна програма „Спорт в свободното време“ – 1 220 000 лв. годишно) | 2022 г. | Изпълнена „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“, направление „Спортно-състезателна дейност на хора с увреждания“ |  | Текущи: 6 бр. финансово подпомогнати спортни федерации (ежегодно) 1 550 спортисти с увреждания, участващи в спортни състезания (ежегодно) Целеви: 6 бр. финансово подпомогнати спортни федерации (ежегодно) 1 550 спортисти с увреждания, участващи в спортни състезания (ежегодно) |  | ММС |  |  | Спортни организации (спортни федерации и спортни клубове) |
|  | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година - ММС (35 000 лв. годишно) и МОН (37 000 лв. годишно) | 2022 г. | Проведени Ученически игри за деца с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система |  | Текущи: 170 ученици със специални образователни потребности, участващи в спортни състезания (ежегодно) 6 вида спорт, включени в състезанията (ежегодно) Целеви: 170 ученици със специални образователни потребности, участващи в спортни състезания (ежегодно) 6 вида спорт, включени в състезанията (ежегодно) |  | ММС МОН |  |  | Спортни организации Общински администрации |
|  | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година (Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“ – 195 325 лв. годишно) | 2022 г. | Изпълнена „Програма за развитие на спортните клубове“ Предоставени награди за материално стимулиране на спортисти и треньори |  | Текущи: 19 бр. финансово подпомогнати спортни клуба за спорт за хора с увреждания (ежегодно) 460 финансово подпомогнати спортисти с увреждания (ежегодно) 15 наградени спортисти с увреждания и 3 треньори (ежегодно) Целеви: 19 бр. финансово подпомогнати спортни клуба за спорт за хора с увреждания (ежегодно) 460 финансово подпомогнати спортисти с увреждания (ежегодно) 15 наградени спортисти с увреждания и 3 треньори (ежегодно) |  | ММС |  |  | Спортни организации (спортни федерации и спортни клубове) |
| 3. Осигуряване на достъпна среда в спортните обекти | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година – 4 562 500 лв. годишно. | 2022 г. | Изградени достъпни спортни обекти |  | Текущи: 9 бр. финансирани проекти по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост (ежегодно) 1 изграден спортен обект и осигурена достъпна среда (ежегодно) Целеви: 9 бр. финансирани проекти по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост (ежегодно) 1 изграден спортен обект и осигурена достъпна среда (ежегодно) |  | ММС |  |  | Спортни организации, които ползват или на които са предоставени за управление спортни обекти – държавна или общинска собственост Ведомства Общини Държавни спортни училища. |
| 4. Осигуряване на възможност младите хора в неравно положение да участват в младежки дейности, реализирани в националните програми за младежи. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година – до 5 405 000 лв. | 2022 г. | Участие на младите хора в неравно положение в младежките дейности, реализирани по националните програми на Министерство на младежта и спорта |  | Текущи: 2 % от младите хора в страната съгласно НСИ за съответната година (ежегодно) Целеви: 2 % от младите хора в страната съгласно НСИ за съответната година (ежегодно) |  | ММС |  |  | Държавни и местни институции и организации от неправителствения сектор |
| 5. Осигуряване на условия и възможности за включване на хората с увреждания за участие в спортни занимания | Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България -Сърбия 2014-2020 – предвидени средства- 149 000 лв. | 2021 г. | Изготвени методологии за включване на хора с увреждания в спортни дейности и рехабилитация; Повишен брой на хората с увреждания, включени в спортни дейности и спортни занимания. |  | Брой хора с увреждания, включени в спортни дейности – сключен 1 договор. |  | НПО, Университет, Спортен клуб |  |  | МРРБ |
| Приоритет 6: Осигуряване на социална закрила и подкрепа в общността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Създаване на условия за гарантиране на подходяща и устойчива социална подкрепа за хората с увреждания/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на материална подкрепа на хората с увреждания и техните семейства. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година 471 590 000 лв. – за 2021 г. 493 750 000 лв. – за 2022 г. | 2021-2022 г. | Осигурена финансова подкрепа за подобряване на жизнения стандарт на хората с увреждания и техните семейства. Осигурено на финансово подпомагане, както следва:: месечна финансова подкрепа; целеви помощи за: - за приспособяване на жилище; - за покупка на лично превозно средство; - за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги; - за наем на общинско жилище. Осигурена безплатна годишна електронна винетка на хората с трайни увреждания и на лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания. |  | Текущи: Средномесечния брой хора с трайни увреждания с осигурена финансова подкрепа по реда на ЗХУ за 2020 г. са 664 608 лица. През 2020 г. средномесечния брой на хората с трайни увреждания с осигурена финансова подкрепа под формата на целеви помощи е 1 372 лица. Броят на хората с трайни увреждания с осигурена безплатна годишна електронна винетка през 2020 г. са 229 007 лица. Целеви: За 2021 г.: 672 000 ср. м. бр. лица с трайни увреждания с осигурена финансова подкрепа по реда на ЗХУ (в т.ч. 670 000 ср. м. бр. хора с трайни увреждания с осигурена месечна финансова подкрепа и 2 000 ср. м. бр. лица с осигурена финансова подкрепа под формата на целеви помощи). За 2022 г.: 672 000 ср. м. бр. лица с увреждания с осигурена финансова подкрепа (в т.ч. 670 000 ср. м. бр. лица с трайни увреждания с осигурена месечна финансова подкрепа и 2 000 ср. м. бр. лица с осигурена финансова подкрепа под формата на целеви помощи). Брой лица с трайни увреждания с осигурена безплатна годишна електронна винетка – 230 000 бр. годишно. |  | АСП; АПИ |  |  | МТСП Национално ТОЛ управление |
| Мярка 2: Оптимизиране на системата за индивидуална оценка на потребностите, в т.ч. на възможностите за обвързване с експертизата на работоспособността на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализиране на проект, свързан с възможностите за въвеждане на нов инструментариум за извършване на индивидуална функционална оценка на потребностите на хората с увреждания, следвайки утвърдените международни стандарти | Бюджет на Програмата за подкрепа на структурните реформи за държавите членки (ЕС) 2017–2020 г. - договорен ресурс за финансиране на заложените проектни дейности - 400 000 евро. | 2021 г. | Предприети действия и създадени условия за промяна на модела за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа чрез анализиране на настоящата система за оценка на уврежданията в България. Подобряване на възможностите за въвеждане на нов инструментариум за извършване на индивидуална функционална оценка на потребностите на хората с увреждания в системата за социално подпомагане, базиран на разработки и опит на СЗО. |  | Изготвен цялостен анализ на действащата система за оценка на уврежданията в България – 1 бр.; Апробиран нов инструментариум за извършване на индивидуална функционална оценка на потребностите на хората с увреждания в системата за социално подпомагане (WHODAS) сред около 3000 потенциални бенефициенти. |  | МТСП |  |  | Генерален секретариат на ЕК - Служба за подкрепа на структурни реформи Световна банка, АСП, АХУ. |
| Мярка 3: Осигуряване на лична помощ за подобряване на автономността на хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изпълнение на дейности по правоприлагане на Закона за личната помощ | В рамките на бюджета на отговорните институции за съответната година – предвидени средства в размер на 214,6 млн. лв. за всяка година | 2021-2022 г. | Подобряване на автономността на хората с увреждания с оглед на възможностите им водене на независим начин на живот. Постигане на координация и взаимодействие между отговорните институции за изпълнението на механизма лична помощ. |  | Текущи: Брой ползватели на механизма лична помощ – 25 997 средномесечен брой лица за 2020 г. Целеви: Брой ползватели на механизма лична помощ: - 36 500 средномесечен брой лица за 2021 г. и - 41 250 средномесечен брой лица за 2022 г. |  | АСП, общини |  |  | МФ, МТСП, НОИ |
| Мярка 4: Осигуряване на достъпни и интегрирани здравно-социални услуги за хората с увреждания, включително социални услуги в домашна среда за хора с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставяне на социални услуги за хора с увреждания | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2021-2022 г. | Подобряване на качеството на социалната подкрепа в цялост с оглед включване на хората с увреждания в живота на общността. |  | Социалната услуга в домашна среда „асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност - 19 993 субсидираните потребители в 265 общини; Създадени нови социални услуги за подкрепа в общността са 32 бр. за 1 120 потребители (6 Дневни центъра за подкрепа на лица с деменция и техните семейства; 16 дневни центъра за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания; 10 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост. |  | АСП |  |  | МТСП, АКСУ (като отговарящи за качеството на социалните услуги) |
| 2. Предоставяне на асистентска подкрепа за лицата с увреждания по реда на Закона за социалните услуги (ЗСУ) | Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година чрез бюджетите на общините. Размер на финансиране за 2021 г. – 79,67 млн. лв. | 2021 г. постоянен | Осигурена възможност за социално включване и подобрено качеството на живот на 19 993 лица чрез предоставяне на асистентска подкрепа. |  | Текущи: Брой подкрепени лица – 0 Целеви: Брой подкрепени лица за 2021 г. – 19 993. |  | общини |  |  | АСП |
| 3. Операция „Подкрепа за лицата с увреждания“ | ОПРЧР 2014-2020 | 2021-2022 | Да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства. |  | Брой подкрепени хора с увреждания над 18 г. - 995 |  | МТСП |  |  | Общини, НПО, доставчици на социални услуги |
| 4. Операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ | ОПРЧР 2014-2020 | 2021-2022 | Създаване на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания - мрежа от почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Превенция и подпомагане на достъпа до услуги на уязвими лица в условията на COVID-19 |  | Брой участници над 18 г., вкл. с увреждания, получаващи патронажна грижа – 12 600 Брой участници над 18 г., вкл. с увреждания, получаващи грижа във връзка с пандемичната ситуация – 18 450 |  | МТСП |  |  | Общини |
| 5. Операция „Патронажна грижа + | ОПРЧР 2014-2020 | 2021-2022 | Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса. |  | Брой участници, вкл. с увреждания в риск от заразяване с COVID-19 – 44 741 |  | МТСП |  |  | Общини |
| 6. Операция „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ | ОПРЧР 2014-2020 | 2021-2022 | Създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, да се предоставят подкрепящи социални услуги в общността с цел създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността според възможностите им. Чрез предоставяните услуги се цели развиване на потенциала на лицата с интелектуални затруднения чрез изграждане на трудови и социални умения. Ще бъде предоставена психо-социална рехабилитация за хора с психични разстройства и предприемане на мерки за социалното им включване. |  | Брой доставчици на услуги за социално включване – 10 Лица над 18 години - 380 |  | МТСП |  |  | Общини, Доставчици на социални услуги; НПО; Публични лечебни и здравни заведения; МЗ. |
| 6. Подобряване достъпа до услуги | Бюджет ПРЧР 2021-2027 | 2021-2022 | Ще бъде подпомогнато активното приобщаване и подобрен достъпа до услуги. |  | Брой подкрепени лица - 550 |  | МТСП |  |  | НПО, Доставчици на социални услуги |
| Мярка 5: Закриване на специализираните институции за хора с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ | 3 998 788,12 лв. - ОПРЧР 2014-2020 | 2021-2022 | Осигуряване на подготовка за предоставяне на услуги в общността, след изградена подходяща инфраструктура със средства по Оперативна програма "Региони в растеж". Разработване на Методика за извършване на индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на лицата с увреждания; Методика за закриване на домовете за хора с увреждания и за реформиране на домовете за стари хора. Създаване на 22 екипа за оценка, които ще извършат индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на над 700 лица от 10 специализирани институции, определени за закриване и над 200 лица, пребиваващи продължително време в държавните психиатрични болници по социални индикации. Изготвяне на обучителни материали за обучение на специалистите от социалната и здравната система, предоставящи социални и интегрирани здравно-социални услуги. Разработване на планове за закриване на 10-те специализирани институции. Работа с потребителите на институциите за подготовка за извеждането и преместването им в новите услуги. |  | Текущи: 750 изготвени индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на лицата с умствена изостаналост и с психични разстройства Целеви: 10 бр. закрити специализирани институции. |  | АСП |  |  | 11 Държавни психиатрични болници; МТСП и МЗ (асоциирани партньори) |
| 2. Операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ | 20 млн. лв. - ОПРЧР 2014-2020 | 2021-2022 | Операцията е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността. Целта на операцията е извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции, превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа (Дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства) и подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип (Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора – за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване). |  | Текущи: 1 215,00 лица над 18 г., да получат социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция и от психиатрични болници Целеви: Предоставени нови услуги, чиято инфраструктура се изгражда по ОПРР 2014-2020, както следва: • 6 Дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – наречени в текста за по-кратко „Дневни центрове“; • 65 Центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора (за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване) – наречени в текста за по-кратко „Центрове за грижа“. |  | 28 общини (конкретни бенефициенти на помощта) |  |  | 11 Държавни психиатрични болници и МЗ (асоциирани партньори) |
| Мярка 6: Осигуряване на възможности за предоставяне на мерки за подкрепа при процедурни и всякакви процесуални действия, касаещи достъпа на хора с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа с цел изследване на съотношението между формулираните цели и очакваните резултати и намиране на най - доброто решение и оптимален подход относно лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и мерките за подкрепа. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | Според конституционосъобразността на законопроекта. | Осигуряването на ефективен достъп до правосъдие на хората с увреждания. |  | Изготвен анализ относно конституционосъобразността на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, предвиденото отпадане на института на поставяне под запрещение и ползването от активно и пасивно избирателно право на лицата, поставени под запрещение, от който зависи и решението за предприемане на конкретните стъпки: финализиране на законопроекта в настоящия му вид или изготвяне на нов законопроект в съответствие с института на запрещението съобразно сега действащата Конституция на Република България. |  | МП |  |  | МТСП, МЗ, други ведомства, национално представителни организации на и за хората с увреждания и други |
| Мярка 7: Развитие на здравната и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни | ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ – предвидени средства – 84 млн. лв. | 2022 г. | Подкрепени обекти за подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни |  | Брой подкрепени обекти – 218 и сключени 83 договора. |  | Общини, МЗ |  |  | МРРБ, МТСП |
| Приоритет 7: Гарантиране на правата на децата с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на подкрепяща среда за семейството/родителя и детето/децата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дейности по осигуряване на подкрепяща среда за семейството/родителя и детето/децата; | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2022 г. | Проследяване спазването на правото на детето на достъп до социални, образователни и здравни услуги. |  | Изготвен анализ относно проведен мониторинг и контрол относно спазване правата на децата. |  | ДАЗД |  |  | МОН, МЗ, МТСП – АСП, доставчици на услуги, общини и НПО |
| 2. Осигуряване на консултиране, информиране и подкрепа на деца (вкл. на деца с увреждания) чрез НТЛД 116 111. | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2022 г. | Повишаване информираността, социализацията и подкрепата на деца с увреждания и/или техните родители. |  | Анализ относно подадени сигнали и обаждания за информация и консултации на НТЛД - 116 111 бр. |  | ДАЗД |  |  | ДАЗД, общини, РУО на МОН, синдикални и работодателски организации, НПО |
| 3. Разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие | ОПРЧР 2014-2020 | 2021-2022 г. | Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. |  | Брой услуги за ранно детско развитие – 62 |  | МТСП |  |  | Всички заинтересовани страни. |
| Мярка 2: Разработване на мерки за гарантиране на самостоятелното развитие на децата с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване участие на деца от уязвими групи (вкл. с увреждания) в Съвета на децата - консултативен орган към председателя на ДАЗД | В рамките на бюджета на отговорната институция за съответната година. | 2022 г. | Участие в инициативите на Съвета на децата и ДАЗД; изразяване на мнение; участие в работни групи; изразяване на право на глас. |  | Приложени квоти (4 бр.) за деца от уязвими групи, участници в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на ДАЗД. |  | ДАЗД |  |  | Уницеф за България, общини, РУО на МОН, НПО. |
| 2. Операция „Открий ме“ | ОПРЧР 2014-2020 | 2021 г. | Превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. |  | Осъществена превенция на институционализирането за деца и младежи, получили достъп до услуги за социално включване - Брой изпълнени проекти; Брой подкрепени деца и младежи, включително такива с увреждания и в риск. |  | МТСП |  |  | НПО, доставчици на социални услуги |