| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2021 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МO, МИИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0152 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД съвместно с представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. След проведена в началото на октомври 2021 г. среща на ниво главни секретари от страна на МО е поет ангажимент за изготвяне и предоставяне в МФ на актуализирана финансова обосновка. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МO, МИИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0153 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка 1: Разработен е нов проект на ЗИД съвместно с представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. След проведена в началото на октомври 2021 г. среща на ниво главни секретари от страна на МО е поет ангажимент за изготвяне и предоставяне в МФ на актуализирана финансова обосновка. |
|  | Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 10.03.2020 | 19.06.2018 | МЕ | 14 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0150 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии План за действие 2021, мярка 140- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност Мярка 146: Проект на НИД на Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност Ход на изпълнение: НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии е нотифицирана в системата THEMIS MNE(2021)01059. Мярка 140: Обн., ДВ, бр. 21, от 12.3.2021 г. MNE (2021) 01832.. Мярка 146: Разработен е проект на НИД от МЕ и МРРБ, който е одобрен от страна на МЕ и е изпратен на МРРБ. След одобрението от МРРБ, проектът на Наредба ще бъде публикуван за обществено обсъждане. |
|  | Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на директива 2012/27/ЕС | 31.12.2020 | 14.06.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0015 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 142 – Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка № 142 - В рамките на междуведомствена Работна група към Министерство на енергетиката, се разработва проект на ЗИД на ЗЕ, свързан с транспонирането на изисквания на Директива (ЕС) 2019/944. |
|  | Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми | 29.09.2019 | 09.03.2018 | МЗм, МОСВ | 20 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0303 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 161- Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми мярка 167- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара Ход на изпълнение: Mярка № 161- Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е внесен в 44-ото Народно събрание на 26 февруари 2021 г., но не е приет до неговото разпускане. На свое заседание на 20 октомври 2021 г. Министерският съвет прие за сведение доклад от министъра на околната среда и водите относно необходимостта от приоритетно обсъждане и приемане от 47-ото Народно събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие и на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми и взе решение министър-председателят да предложи на 47-ото Народно събрание след неговото конституиране приоритетно да разгледа, обсъди и приеме двата законопроекта. Мярка № 167- Обн. ДВ бр.20 от дата 9.3.2021 г. MNE (2021) 01680. |
|  | Директива (ЕС) 2020/1504 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти | 10.05.2021 | 20.10.2020 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0165 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2021, мярка 189- Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Ход на изпълнение: Mярка № 189: Законопроектът бе одобрен на заседание на МС на 21 април 2021 г. Предвид факта, че 45-то Народно събрание преустанови законодателните процедури по отношение на внесените законопроекти, се наложи приемане на ново Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроекта с оглед внасянето му в новоконституираното 46-то Народното събрание. Законопроектът бе повторно одобрен от МС на заседанието на 17 август 2021 г. и е внесен в НС на 18 август 2021 г. След ново съгласуване, МС одобри законопроекта за трети път на заседанието на 24 ноември 2021 г. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2021 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО | 28.06.2021 | 07.06.2019 | МТС | 9 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0162 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 78- Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Мярка 86- Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари Мярка 87- Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти Ход на изпълнение: Мярка № 78: Проектозаконът е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 21 април 2021 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 27 април 2021 г. Мерки № 86 и 87: Проектите на наредби са подготвени за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но с оглед на обстоятелството, че правното основание за приемането им е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 78), то те ще бъдат приети след обнародване на проектозакона. ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е внесен за разглеждане в Народното събрание на 27 април 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства | 02.08.2021 | 12.07.2019 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0378 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директива (ЕС) 2019/1161 ще бъде напълно транспонирана в българското законодателство, чрез: - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки; - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози; - Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства; - Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства Индикативният график за приемането на двата законопроекта е следният: - Одобряване от Министерския съвет: до края на м. януари 2022 г. - Приемане от Народното събрание: след конституирането на 47-то Народно събрание – до края на м. април 2022 г. Проектът на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства, както и актът на МС за определяне кръга на възложителите се очаква да бъдат приети в 2-месечен срок след приемане на промените в ЗИД на ЗОП и ЗИД на ЗАП. |
|  | Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза | 19.10.2021 | 29.03.2019 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0517 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 71- Проект на ЗИД на Закона за пътищата мярка 73- Проект на ЗИД на Закона за движение по пътищата мярка 95-Проект на НИД на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние Ход на изпълнение: Mерки № 71 и 73: Изготвен e проект на ЗИД на Закона за пътищата, с който се предвижда изменение и допълнение и в Закона за движението по пътищата (Мярка № 73) в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. Предстои публикуване за обществено обсъждане. мярка 95: Изпълнението на мярката произтича от предвидените изменения в Закона за пътищата (Мярка № 71) и съответно в Закона за движение по пътищата (Мярка № 73). След тяхното обнародване ще се пристъпи към изработване на проект на НИД. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1834 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество | 20.11.2021 | 31.10.2019 | ИАМА, МЗ, МТС, МТСП | 9,1322 | Не | План за действие 2021, мярка 89- Проект на НИД на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите Ход на изпълнение: Mярка № 89: Проектът е изготвен и съгласуван, като предстои подписване от страна на министъра на транспорта и съобщенията. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници | 30.06.2021 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0157 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2021, мярка 141- Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници Ход на изпълнение: Mярка № 141: Създадена е нова междуведомствена работна група, с цел продължаване на дейността по изготвяне на окончателния проект на закон за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор | 17.07.2021 | 26.06.2019 | МЕУ | 17 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/ 0375 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 157- Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация Ход на изпълнение: Mярка № 157: Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен на заседанието на Министерския съвет, проведено на 1 септември 2021 г. и на 3 септември е внесен за приемане в Народното събрание на Република България. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза | 28.11.2021 | 18.12.2019 | МИИ | 21 | Не | План за действие 2021, мярка 176- Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите Ход на изпълнение: Mярка № 176: Проектът на ЗИД е одобрен на заседание на МС на 20 октомври 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране | 02.08.2021 | 12.07.2019 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0377 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 189- Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Ход на изпълнение: Mярка № 189: Предвид факта, че и 46-то Народно събрание преустанови законодателните процедури по отношение на внесените законопроекти, по законопроекта беше проведена трета процедура по междуведомствено съгласуване и той бе одобрен на заседание на МС на 24 ноември 2021 г. и впоследствие внесен в 47-то Народно събрание. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС | 26.06.2021 | 05.12.2019 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0163 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2021, мярка 190- Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти Ход на изпълнение: Mярка № 190: Законопроектът е одобрен от МС на 1 декември 2021 г. и е внесен в 47-то Народно събрание. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС | 08.07.2021 | 18.12.2019 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0379 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 184- Проект на Закон за покритите облигации Ход на изпълнение: Mярка № 184: Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 1 септември 2021 г. и е внесен на 9 септември 2021 г. в 46-то Народно събрание. След повторно междуведомствено съгласуване, МС одобри законопроекта на заседанието на 1 декември 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 | 28.11.2021 | 26.02.2021 | МФ | 26 | Не | Изготвен е проект на ЗИД на ЗППЦК (мярка 191), който бе изпратен за предложения до БНБ до края на месец юни 2021 г. В законопроекта са предложени и текстове, транспониращи Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19, чийто срок за въвеждане е 28 ноември 2021 г. След получено от БНБ становище, с което се предлага КФН да бъде определена за национален компетентен орган по отношение и на двата вида доставчици на услуги за колективно финансиране, на 27 юли 2021 г. е изпратено писмо до КФН за предложения. КФН изпрати писмо на 9 август 2021 г., в което поддържа своето становище, че БНБ също следва да бъде определена за компетентен орган по регламента. Законопроектът е публикуван на Портала за обществени консултации на 17 ноември 2021 г. със срок за коментари до 17 декември 2021 г. След отразяване на постъпилите становища, се очаква законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА през първата половина на януари 2022 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма | 30.06.2021 | 27.12.2019 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0164 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2021, мярка 185- Проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпиране на пари мярка 190- Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти Ход на изпълнение: Мярка № 185: Обнародван е в ДВ бр.21 от 12.03.2021 г. Mярка № 190: Законопроектът е одобрен от МС на заседанието на 29 юли 2021 г. и е внесен в 46-то НС на 6 август 2021 г. След повторно съгласуване, законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 1 декември 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала 2019/944/EU 2019 L 158 31/12/2020 Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета | 26.06.2021 | 07.06.2019 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0161 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2021, мярка 190- Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти Ход на изпълнение: Mярка № 190: Законопроектът е одобрен от МС на заседанието на 29 юли 2021 г. и е внесен в 46-то НС на 6 август 2021 г. След повторно съгласуване, законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 1 декември 2021 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0159 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 201- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 201: Проектът на ЗИД на ЗАПСП е съгласуван в РГ 34 и пуснат за междуведомствено съгласуване. |
|  | Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0160 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2021, мярка 201- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 201: Проектът на ЗИД на ЗАПСП е съгласуван в РГ 34 и пуснат за междуведомствено съгласуване. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2021 г. (с краен срок 31 май 2021 г.). |