#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

От общо  201 мерки към 31 декември 2022 г. са изпълнени 128 мерки. Неизпълнените мерки са 73 (36.3 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и индустрията

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МИИ, МО

Дата за нотификация: 17.01.2020

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е нов проект на ЗИД съвместно с представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. След проведена в началото на октомври 2021 г. среща на ниво главни секретари от страна на МО е поет ангажимент за изготвяне и предоставяне в МФ на актуализирана финансова обосновка. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0152 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 и процедура за нарушение № 2020/0153 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията. Мярката е прехвърлена в Планa за действие за 2022 г.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2021 г./ - МЗ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМИ е одобрен от МС на 17.02.2021 г. (РМС 154/24.02.2021 г.) и е внесен в НС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

3. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МВР, МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Поради несъгласие на МВР с определените със законопроекта функции по контрол и обучение и не постигане на съгласие в продължение на повече от година, от страна на МЗ беше изготвен доклад до МС и ревизиран проект на ЗИД на закона, които бяха разгледани на оперативно заседание на МС на 03.11.2021 г. По искане на МВР на 10.11.2021 г. беше проведена среща в разширен състав - МЗ, МВР, МИ, МЗХГ, МП и Агенция „Митници“. На 30 ноември 2021 г. бе разпространен доклад от заместник министър председателя и министър на вътрешните работи относно изпълнението на мярката с предложение за създаване на междуведомствена работна група с участието на МВР, МЗ, МИ, АМ, МЗХГ, МОСВ, ДАМТН, БАБХ и КЗП за изготвяне на ЗИД-а под ръководството на администрацията на МС. На оперативно заседание на МС на 8 декември 2021 г. е взето решение проектът на ЗИД да бъде изпратен на междуведомствено съгласуване в спешен порядък, като в него бъде посочено, че с наредба ще бъде определен междуведомствен механизъм за изпълнение на контролните функции. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

4. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 03.12.2021 г. в ИА "АА" постъпи становище на РГ 1 "Свободно движение на стоки" по последния ревизиран проект на ЗИД на ЗДвП. С предоставеното становище РГ 1 съгласува ревизирания проект с бележки и предложения по него. От ИА "АА" са отразени бележките и предложенията на РГ1 по ревизирания законопроект. Към момента се подготвят придружаващите документи по чл. 28 от Закона за нормативните актове и предстои същият да бъдат изпратен за междуведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

5. Неизпълнена мярка № 6 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.03.2021 г./ - БАБХ, ИАБСА, МЗм, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

В процес на изготвяне е първоначален проект на ЗИД на Закона за защита на растенията. Изготвена е частична оценка на въздействие. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

6. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.09.2021 г./ - БАБХ, МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

След допълнителни анализи е решено чрез ЗИД на ЗВМД да се осигури прилагането на Регламент 2019/6, а не чрез нов закон, с цел избягване забавяне при изпълнение на ангажиментите към ЕС. Проектът на ЗИД е в процес на изготвяне.Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

7. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.02.2021 г./ - АОП, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

АОП е изготвила проект на Закон за изменение на Закона за обществените поръчки, заедно с мотиви към него. Планира се законопроектът да бъде разгледан на заседание на МС до края на месец януари 2022 г. и одобрен от НС до края на месец април 2022 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

8. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Наредба, който е преминал междуведомствено съгласуване и публично обсъждане. След проведени консултации с ЕК е изготвен коригиран проект на наредба, който е изпратен на ЕК. Предстои поредно отразяване на предоставените коментари на ЕК в проекта на наредба, както и провеждане на консултации с ЕС. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище на ЕК, чийто срок за отгвор бе удължен до 21.01.2022 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

9. Неизпълнена мярка № 11 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.03.2021 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Информация за хода на изпълнението:

На 20.10.2021 г. МЗХГ е изпратило писмо до МФ и АОП, касаещо липсата на отговор на писмо от 07.07.2021 г., което да изразява становище по предложени конкретни действия, свързани с процедура за нарушение № 2018/2268. Тъй като липсата на отговор възпрепятства реализирането на предложените административни действия и по-нататъшното процедиране по изпълнението на мярката, МЗХГ информира МФ, че ще продължи административните действия по проекта за изменение и допълнение на Наредбата, съгласно който възлагането на дейностите в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти ще продължи да се осъществява по реда на Наредбата. Отделно МЗХГ заявява готовност за предприемане на действия за разработване на проект на ЗИД на ЗГ, респ. на ЗОП, и за изготвяне на нова наредба единствено за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 16 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.07.2021 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

На 26.01.2021 г. България е изпратила на службите на ЕК допълнителна информация по процедура за нарушение № 2020/4006 с приложен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, с който констатираните от ЕК несъответствия с правото на ЕС следва да бъдат отстранени. България очаква обратна връзка от ЕК по предвидените изменения с оглед предприемане на последващи действия за приемане на проекта на ЗИД на ЗА. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 176 / Краен срок за приемане от НС-26.11.2021 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 30.11.2021

Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, въвеждащ в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/2161 по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите е одобрен с Решение на МС № 738/26.10.2021 г. Законопроектът е внесен в 47-то Народно събрание на 03.12.2021 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Министерство на земеделието

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

12. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г. е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗм и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. На 18 декември 2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Законопроектът следва да отчита необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В Решението на НС няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗм и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗм. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

13. Неизпълнена мярка № 19 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - ИАЛВ, МЗм, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон на виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

14. Неизпълнена мярка № 20 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.10.2021 г./ - БАБХ, МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Извършена е редакция на текстовете по законопроекта, за които има направени бележки. Същият се подготвя за повторно съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

15. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Информация за хода на изпълнението:

На 18 октомври е изпратено запитване по електронната поща до ЕК, на което на 20 октомври е върнат отговор, че българският случай ще бъде оценен съвсем скоро. Допълнително на 22 октомври постъпи коментар в системата ИнфраСолв, че българските власти могат да подпомогнат оценката на Комисията, като дадоха допълнителни разяснения по телефон, че това може да се случи с изпращане на таблица за съответствие, както и чрез провеждане на видеоконферентна среща. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

16. Неизпълнена мярка № 62 / Краен срок-14.12.2021 г./ - ИАРА

Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

17. Неизпълнена мярка № 71 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.05.2021 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Предстои публикуване за обществено обсъждане. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № „2021/0517“ за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза.

18. Неизпълнена мярка № 73 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.05.2021 г./ - АПИ, МВР, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за движение по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г., като част от ЗИД на Закона за пътищата. Предстои публикуване за обществено обсъждане. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № „2021/0517“ за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза.

19. Неизпълнена мярка № 74 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Отразени са бележките от становището на РГ 1. Предстои вътрешноведомствено съгласуване.

20. Неизпълнена мярка № 75 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.06.2021 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. След допълнителен правен анализ от междуведомствената работна група е решено двете мерки от Плана за действие за 2021 г. с №№ 75 и 76 да бъдат въведени в националното законодателство с едно изменение на Закона за автомобилните превози. Поет е следният ангажимент от страна на МТС: Проектът на ЗИД на Закона за автомобилните превози е представен на вниманието на ръководството на МТС на 16 декември 2021 г.  Прогнозна дата за внасяне в МС – 19 януари 2022 г. Прогнозна дата за разглеждане на заседание на МС – 26 януари 2022 г.

21. Неизпълнена мярка № 76 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.09.2021 г./ - ИААА, МТС, МТСП

Дата за нотификация: 02.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. След допълнителен правен анализ от междуведомствената работна група е решено двете мерки от Плана за действие за 2021 г. с №№ 75 и 76 да бъдат въведени в националното законодателство с едно изменение на Закона за автомобилните превози. Поет е следният ангажимент от страна на МТС: Проектът на ЗИД на Закона за автомобилните превози е представен на вниманието на ръководството на МТС на 16 декември 2021 г.  Прогнозна дата за внасяне в МС – 19 януари 2022 г. Прогнозна дата за разглеждане на заседание на МС – 26 януари 2022 г.

22. Неизпълнена мярка № 77 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.09.2021 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. На 24 ноември 2021 г. ЗИД на ЗГВ е публикуван за обществено обсъждане в срок до 24 декември 2021 г. Приемането на законопроекта е свързано и с поети ангажименти по Процедура за нарушение № 2014/4241 на ЕК относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София.

23. Неизпълнена мярка № 78 / Краен срок за приемане от НС-18.06.2021 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е  прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Проектозаконът е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 21 април 2021 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 27 април 2021 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

24. Неизпълнена мярка № 80 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.02.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Проектът на ПМС е съгласуван в РГ 9 "Транспортна политика" в срок до 29 ноември 2021 г.

25. Неизпълнена мярка № 81 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.11.2021 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство-то на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да бъде съобразен с разпоредби, които ще бъдат включени в проекта на ЗИД на ЗГВ по Мярка № 77. В тази връзка ГД ГВА подготвя коригиран проект.

26. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.10.2021 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Национален план за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Поет ангажимент от МТИТС на заседанието на СЕВ, проведено на 11 октомври: до 15 ноември се очаква да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване, до 30 ноември се очаква да бъде внесен в Министерския съвет и неговото приемане от Министерския съвет да стане до началото на декември. Към момента се отразяват вътрешноведомствени бележки.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

27. Неизпълнена мярка № 86 / Краен срок за приемане-04.06.2021 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Проектът на НИД на Наредба № 15 е подготвен за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но с оглед на обстоятелството, че правното основание за приемане на наредбата е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 78), то той ще бъде приет след обнародване на проектозакона. ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е внесен за разглеждане в Народното събрание на 27 април 2021 г.  В едноседмичен срок след обнародване на ЗИД на Закона, проектът на НИД на наредбата ще бъде представен за подпис на министъра на транспорта и съобщенията. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

28. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане-04.06.2021 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Проектът на НИД на Наредба № 9 е подготвен за подпис от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но с оглед на обстоятелството, че правното основание за приемане на наредбата е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 78), то той ще бъде приет след обнародване на проектозакона. ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е внесен за разглеждане в Народното събрание на 27 април 2021 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

29. Неизпълнена мярка № 89 / Краен срок за приемане-20.10.2021 г./ - ИАМА, МЗ, МТС

Дата за нотификация: 20.11.2021

Проект на НИД на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Проектът е изготвен и съгласуван, като предстои подписване от страна на министъра на транспорта и съобщенията.

30. Неизпълнена мярка № 91 / Краен срок за приемане-30.07.2021 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. В момента се отразяват получените бележки от приключилото на 9 декември 2021 г. обществено обсъждане.

31. Неизпълнена мярка № 92 / Краен срок за приемане-30.07.2021 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. В момента проектът е в процес на вътрешноведомствено съгласуване, като се отразяват и бележки в частта защита на личните данни.

32. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-30.07.2021 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. В момента проектът продължава да е в процес на вътрешноведомствено съгласуване.

33. Неизпълнена мярка № 95 / Краен срок за приемане-16.09.2021 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на НИД на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Изпълнението на мярката произтича от предвидените изменения в Закона за пътищата (Мярка № 71) и съответно в Закона за движение по пътищата (Мярка № 73). Към настоящия момент е изготвен проект на Постановление за  изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2018 г., изм. и доп., бр. 80 от 2019 г.). На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № „2021/0517“ за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза.

34. Неизпълнена мярка № 96 / Краен срок за приемане-19.11.2021 г./ - АПИ, ДА БДП, МРРБ

Дата за нотификация: 17.12.2021

Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност”

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Със заповед на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" е създадена междуведомствена работна група със задача да изготви проект на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и да отмени Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. (мярка 96) и Наредба № 5 от 2003 г. (мярка 97). Със заповед на председателя на ДАБДП срокът на работа на МРГ е удължен до 29.10.2021 г. Впоследствие отново се удължава срокът на работа на МРГ до 3 декември 2021 г. Очаква се мярката да бъде изпълнена до 31.01.2022 г.

35. Неизпълнена мярка № 97 / Краен срок за приемане-29.11.2021 г./ - АПИ, ДА БДП, МВР, МРРБ

Дата за нотификация: 17.12.2021

Проект на НИД на Наредба № 5 от 23 септември 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Със заповед на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" е създадена междуведомствена работна група със задача да изготви проект на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и да отмени Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. (мярка 96) и Наредба № 5 от 2003 г. (мярка 97). Със заповед на председателя на ДАБДП срокът на работа на МРГ е удължен до 29.10.2021 г. Впоследствие отново се удължава срокът на работа на МРГ до 3 декември 2021 г. Очаква се мярката да бъде изпълнена до 31.01.2022 г.

36. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства е обвързана с предстоящите изменение на Закона за движението по пътищата (Мярка № 74). След приемането на ЗИД на Закона за движението по пътищата ИААА ще подготви проекта на Наредба.

37. Неизпълнена мярка № 101 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Информация за хода на изпълнението:

Необходимостта за изменение на Наредба № 11 във връзка с Регламент 2020/1055 е отпаднала, тъй като прилагането на регламента е осигурено в ЗИД на Закона за автомобилните превози, който е включен в Плана за действие за 2022 г.

38. Неизпълнена мярка № 102 / Краен срок за приемане-15.07.2021 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Проектът на Наредба е обвързан със ЗИД на Закона за обществените поръчки (предвиден е в Плана за действие за 2022 г.). След приемането на съответните изменения в закона ще бъде приет и проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 . На 22 октомври 2021 г. беше проведена работна среща с участието на представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция по обществени поръчки, на която бяха обсъдени необходимите промени в националното законодателство за въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161. Подготвен е проект на Закона за обществените поръчки, който се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане до края на 13 януари 2022 г. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за Нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

39. Неизпълнена мярка № 115 / Краен срок-13.07.2022 г./ - АПИ, МРРБ

Предоставяне на доклад на ЕК по чл.12 от Делегиран регламент (EC) 2015/962 на Комисията от 18 декември 2014 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на ЕП и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата.

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

40. Неизпълнена мярка № 157 / Краен срок за приемане от НС-30.06.2021 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация: 17.07.2021

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен на заседанието на Министерския съвет, проведено на 1 септември 2021 г. и на 3 септември е внесен за приемане в Народното събрание на Република България. На 30 септември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0375 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

41. Неизпълнена мярка № 129 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.10.2021 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2021

Проект на ЗИД на Закон за акцизите и данъчните складове

Информация за хода на изпълнението:

Посочените директиви ще бъдат въведени в националното законодателство със Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за корпоративното подоходно облагане. Законопроектите са одобрени на заседание на МС на 08.12.2021 г. и внесени в НС на 13.12.2021 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

42. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.03.2021 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 08.07.2021

Проект на Закон за покритите облигации

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 1 септември 2021 г. и е внесен на 9 септември 2021 г. в 46-то Народно събрание (НС).  Предвид факта, че 46-то Народно събрание преустанови законодателните процедури по отношение на внесените законопроекти, бе извършено повторно междуведомствено съгласуване на законопроекта. Законопроектът е одобрен повторно от МС на 1 декември 2021 г. и внесен в 47-то Народно събрание.   Преходните и заключителни разпоредби на проекта на закон въвеждат и мерки по Регламент 2020/2223.  На 30.09.2021 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2021/0379 за липса на транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2162. Позицията по ОУП е одобрена от СЕВ на 29 ноември и е изпратена на ЕК. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

43. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане от НС-23.06.2021 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на ЗИД  на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът бе  одобрен на заседание на МС на 21 април 2021 г.  Предвид факта, че 45-то Народно събрание преустанови законодателните процедури по отношение на внесените законопроекти, се наложи приемане на ново Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроекта с оглед внасянето му в 46-то Народното събрание. Законопроектът бе повторно одобрен от МС на заседанието на 17 август 2021 г. и е внесен в НС на 18 август 2021 г.  Предвид факта, че и 46-то Народно събрание преустанови законодателните процедури по отношение на внесените законопроекти, по законопроекта беше проведена трета процедура по междуведомствено съгласуване и той бе одобрен на заседание на МС на 24 ноември 2021 г. и впоследствие внесен в 47-то Народно събрание.  На 26 юли 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0165 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1504. На 20 септември 2021 г. СЕВ одобри позицията на България във връзка с уведомителното писмо, която бе изпратена на ЕК. На 30.09.2021 г. Европейската комисия стартира процедура № 2021/0377 за нарушение за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1160. Позицията по ОУП е одобрена от СЕВ 29.11.2021 и е изпратена на ЕК.  На 02.12.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2021/0165 (Директива (ЕС) 2020/1504) по чл. 258 от ДФЕС. Срокът за съгласуване в СЕВ на проекта на отговор до ЕК е 28 януари 2022 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

44. Неизпълнена мярка № 190 / Краен срок за приемане от НС-07.06.2021 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 26.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на заседанието на 29.07.2021 г. и е внесен в 46-то НС на 6 август 2021 г.  Предвид факта, че 46-то Народно събрание преустанови законодателните процедури по отношение на внесените законопроекти, бе извършено повторно междуведомствено съгласуване на законопроекта. Законопроектът е одобрен от МС на  1 декември 2021 г. и е внесен в 47-то Народно събрание.  ЕК стартира процедури за нарушение №№ 2021/0161, 2021/0163 и 2021/0164 срещу България за нетранспониране в срок съответно на Директива (ЕС) 2019/878, Директива (ЕС) 2019/2034 и Директива (ЕС) 2019/2177. На 20 септември 2021 г. СЕВ одобри позицията по ОУП, която е изпратена на ЕК. На 02.12.2021 г. ЕК изпрати мотивирани становища по процедури за нарушение № 2021/0161, 2021/0163 и  2021/0164  по чл. 258 от ДФЕС.  Срокът за съгласуване в СЕВ на проекта на отговор до ЕК е 28 януари 2022 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

45. Неизпълнена мярка № 191 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.09.2021 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 10.11.2021

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на ЗППЦК, който бе изпратен за предложения до БНБ до края на месец юни 2021 г. В законопроекта са предложени и текстове, транспониращи Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19, чийто срок за въвеждане е 28 ноември 2021 г. След получено от БНБ становище, с което се предлага КФН да бъде определена за национален компетентен орган по отношение и на двата вида доставчици на услуги за колективно финансиране, на 27 юли 2021 г. е изпратено писмо до КФН за предложения.  КФН изпрати писмо на 9 август 2021 г., в което поддържа своето становище, че БНБ също следва да бъде определена за компетентен орган по регламента.   Законопроектът е публикуван на Портала за обществени консултации на 17 ноември 2021 г. със срок за коментари до 17 декември 2021 г.  След отразяване на постъпилите становища, се очаква законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА през първата половина на януари 2022 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

46. Неизпълнена мярка № 192 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.12.2021 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 31.03.2022

Проект на ЗИД  на Кодекса за социално осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

В края на месец април 2021 г. бяха изпратени писма до заинтересованите институции и асоциации на пазарни участници, за предоставяне на лица за контакт, с оглед сформиране на междуведомствена работна група към МФ със задача изработване на законопроект за въвеждане на мерки по прилагането на Регламента 2019/1238. След изготвяне на заповед за РГ, стартира работата по изработване на законопроекта, като беше проведено първо заседание на междуведомствената РГ на 12 юли 2021 г. По проекта на закон е изготвена частична ОВ и е получено становище от съгласувателната процедура с дирекция МА при АМС на 24.08.2021 г. Продължава работата на междуведомствената РГ по въвеждане на мерки по прилагането на Регламента за ПЕПП в ЗИД на КСО, като бяха проведени 3 работни срещи през октомври. През месец ноември бяха проведени 4 работни срещи за изготвяне на конкретни предложения за нормативни промени. През месец декември беше финализиран анализа относно необходимостта от изменения на националното законодателство във връзка с осигуряване на условия за прилагане на регламента и в тази връзка бяха проведени още 3 работни срещи за изготвяне на конкретни предложения за нормативни промени. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Национален Статистически Институт

# Работна група  РГ 12 - Статистика

Проекти на закони

47. Неизпълнена мярка № 131 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.09.2021 г./ - МС, НСИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Информация за хода на изпълнението:

Завърши обществената консултация и съгласуването в РГ 12 на проект на ЗИД на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Справката за отразяване на становищата е публикувана на Портала за обществени консултации. В ход е процедурата за междуведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

48. Неизпълнена мярка № 132 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.10.2021 г./ - МТСП

Дата за нотификация: 01.08.2022

Проект на ЗИД на Кодекса на труда

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

49. Неизпълнена мярка № 133 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.04.2021 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги

Информация за хода на изпълнението:

Подготвен законопроект, който предстои да премине през процедура за оценка на въздействието и необходимите последващи стъпки до внасянето му за разглеждане в НС. На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

50. Неизпълнена мярка № 141 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.04.2021 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Създадена е нова междуведомствена работна група, с цел продължаване на дейността по изготвяне на окончателния проект на закон за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за не уведомяване в срок на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

51. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 24.02.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. В рамките на междуведомствена Работна група към МЕ, се разработва проект на ЗИД на ЗЕ, свързан с транспонирането на изисквания на Директива (ЕС) 2019/944. На 4 февруари 2021 г. Европейската комисия стартира Процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

52. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Подготвен е план на дейностите за подготовка на проекта на Стратегия за внасяне в Министерския съвет, който е изпратен и на ЕК на 18.10.2021 г. Предвижда се Етап 1 от плана да бъде изпълнен до 1 април 2022 г. На 18.05.2018 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

53. Неизпълнена мярка № 145 / Краен срок за приемане-14.06.2022 г./ - МРРБ

Дата за нотификация: 10.03.2020

Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Към 30 декември 2021 г. мярката е в процес на съгласуване в рамките на РГ 14 "Енергетика". На 28 май 2020 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2020/0150 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

54. Неизпълнена мярка № 146 / Краен срок за приемане-14.06.2021 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.03.2020

Проект на НИД на Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-1/14.03.2019 г. от МЕ и МРРБ, който е одобрен от страна на МЕ и е изпратен на МРРБ. След одобрението от МРРБ, проектът на Наредба ще бъде публикуван за обществено обсъждане. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2338 за неправилно транспониране и прилагане на Директива 2012/27/ЕС. На 28 май 2020 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2020/0150 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. На 23 ноември 2020 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2020/0506 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

55. Неизпълнена мярка № 148 / Краен срок-29.01.2021 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. В последно изготвената към 31.10.2021 г., справка за целите на докладване на нивата на запаси към Евростат, страната отчита 83,338 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и ВОП в страната. Покачването спрямо предходния месец се дължи на повишените нива, съхранявани в този сезон, от енергийните предприятия, както и на оперативни запаси, декларирани от задължени лица. Информацията, представена в предходни месеци, относно задължени лица, които не създават индивидуално определените им запаси, остава без промяна (Едно задължено лице обжалва индивидуално определените му запаси и по този начин не ги създава, друго задължено лице все още не създава 50% от индивидуално определените му нива).  По отношение на публичните запаси, създавани за сметка на държавния бюджет, ДА ДРВВЗ прави възможното в рамките на правомощията й, съгласно действащото законодателство.  На 3 декември 2020 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.

56. Неизпълнена мярка № 151 / Краен срок-29.01.2021 г./ - МЕ

Актуализиране на всеобхватната оценка на потенциала за прилагане на високо комбинирано производство на енергия и на ефективни райони и отоплителни и охладителни системи

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г. Поет ангажимент от страна на МЕ на заседанието на СЕВ, проведено на 11 октомври: Проектът се очаква бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет до края на месец октомври 2021 година. В момента пакетът от документи се подготвя за междуведомствено съгласуване.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

57. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЗм, МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е внесен в 44-ото Народно събрание на 26 февруари 2021 г., но не е приет до неговото разпускане. На свое заседание на 20 октомври 2021 г. Министерският съвет прие за сведение доклад от министъра на околната среда и водите относно необходимостта от приоритетно обсъждане и приемане от 47-ото Народно събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие и на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми и взе решение министър-председателят да предложи на 47-ото Народно събрание след неговото конституиране приоритетно да разгледа, обсъди и приеме двата законопроекта. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

58. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е приет на първо гласуване в пленарна зала от 44-ото Народно събрание на 05.06.2020 г., но до разпускането му през 2021 г. не е окончателно приет. На свое заседание на 20 октомври 2021 г. Министерският съвет прие за сведение доклад от министъра на околната среда и водите относно необходимостта от приоритетно обсъждане и приемане от 47-ото Народно събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие и на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми и взе решение министър-председателят да предложи на 47-ото Народно събрание след неговото конституиране приоритетно да разгледа, обсъди и приеме двата законопроекта. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 12 ноември 2021 г. ЕК взе решение за сезиране на Съда на ЕС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

59. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.04.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за опазване на околната среда е внесен в Народното събрание на 3 декември 2021 г. На 11 октомври 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2271 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2010/75/ЕС. На 9 юни 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 3 юли 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2224 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2012/18/ЕС. На 15 юли 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 8 март 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2020 срещу България относно неизпълнение на задължения, произтичащи от разпоредби на Директива 2011/92/ЕС. На 9 юни 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

60. Неизпълнена мярка № 165 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.06.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

На 27 октомври 2021 г. проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е нотифициран съгласно изискванията на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

61. Неизпълнена мярка № 166 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е внесен в Народното събрание на 19.02.2021 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

62. Неизпълнена мярка № 169 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.12.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето и последващото приемане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е обвързано с приемането на Закона на изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. На 3 юли 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2224 срещу България относно неизпълнение на задължения, произтичащи от разпоредби на Директива 2012/18/ЕС. На 15 юли 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

63. Неизпълнена мярка № 170 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.06.2021 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти е преминал обществено обсъждане и съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА, като получените бележки са отразени. Предстои проектът да бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

64. Неизпълнена мярка № 178 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.06.2021 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи

Информация за хода на изпълнението:

Работна група в МВР започна работа по  изготвянето на проект на ЗИД  на Закона за българските лични документи. Групата стартира проучване на опита на останалите държави членки в осигуряването на прилагането на Регламента. На 23 април е проведено първото заседание на работната група, като са обсъдени конкретни предложения за текстове. Изготвен е проект на ЗИД на ЗБЛД с оглед изпълняване изискванията на регламента. В хода на дейността на работната група са идентифицирани различни въпроси от практически и правен характер, чието обсъждане ще продължи. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

65. Неизпълнена мярка № 179 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.10.2021 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за Министерство на вътрешните работи

Информация за хода на изпълнението:

В МВР е създадена работна група, която да идентифицира необходимите законодателни изменения. Групата изготви първи проект на текстове за изменение и допълнение на Закона за МВР, обсъждането на които продължава на експертно ниво.  Съставът на работната група беше актуализиран, с привличането на представителни на други ангажирани ведомства, като продължава процесът на прецизиране на текстовете. Изготвен е проект на ЗИД на ЗМВР, като предстои да бъдат уточнени няколко открити въпроса. Работната група в рамките на МВР установи, че оптималният вариант за осигуряване прилагането в националното законодателство на трите регламента е извършване на изменения в ЗЧРБ, с чийто преходни и заключителни разпоредби ще бъде изменен и ЗМВР. Новият законопроект ще има същият краен резултат, като първоначално предвидените изменения в ЗМВР. Предстои скорошното изпращане на законопроекта за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. В Плана за действие за 2022 г. мярката ще бъде прехвърлена с новото си наименование „проект на ЗИД на ЗЧРБ“.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

66. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - ДАБ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак е изготвен, приключили са общественото му обсъждане и междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е изпратен за одобрение в Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

67. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.06.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 7.09.2021 г. България изпрати две допълнителни информации по двете процедури за нарушение, съответно с № 2019/0164 и № 2016/0023 по описа на ЕК. С тях уведомихме Комисията, че е изготвен ЗИД на НПК, с който се правят и предложения за промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления, приет от МС на 9 ноември 2020 г. и внесен в 44-то НС: https://parliament.bg/bills/44/002-01-64.pdf. 44-то, 45-то и 46-то Народно събрание  не успяха да одобрят законопроекта. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

68. Неизпълнена мярка № 195 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.09.2015

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 11.10.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, с която информираме, че ще бъдат извършени промени в Наказателния кодекс. ЗИД на НК е одобрен от Министерския съвет на 05.08.2020 г. и е внесен в Народното събрание на 07.08.2020 г. На 17.08.2020 г. България изпрати на Комисията допълнителна информация към позицията по нарушението относно изготвения ЗИД на НК. На 28.10.2020 г. законопроектът е приет на първо четене от в 43-то Народно събрание. 44-то, 45-то и 46-то Народно събрание не успяха да приемат законопроекта. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г., като обединява мерки 195, 196 и 199 от Плана за действие за 2021 г. в един проект на ЗИД на НК.

69. Неизпълнена мярка № 196 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 26.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 15.02.2021 г. - и допълнителна информация, с която информираме, че изготвеният проект на ЗИД на Наказателния кодекс е одобрен от Министерския съвет и е внесен в Народното събрание. На 16.02.2021 законопроектът е минал на първо четене в Комисията по правни въпроси на НС, а на 17.02.2021 - в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. След разпускането на 45-то и 46-то НС законопроектът беше обединен със ЗИД на НК за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/713 (мярка 199 от Плана), като понастоящем работата на експертно ниво в министерството продължава. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г., като обединява мерки 195, 196 и 199 от Плана за действие за 2021 г. в един проект на ЗИД на НК.

70. Неизпълнена мярка № 197 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 19.12.2020

Проект на ЗИД на Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество  Проект на ЗИД на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с въвеждането на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация, в Министерството на правосъдието е изготвен проект на ЗИД на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество (ЗПИПАОИ). С преходните и заключителни разпоредби на проекта се предлагат и изменения и допълнения в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС). С Решение № 394 от 27.04.2021 г. Министерският съвет одобри проекта на ЗИД на ЗПИПАОИ. Законопроектът не е разглеждан в Народното събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

71. Неизпълнена мярка № 199 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.04.2021 г./ - МП

Дата за нотификация: 31.05.2021

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 26.07.2021 г. в рамките на наказателна процедура № 2021/0158 Комисията изпрати ОУП до България за това, че не е уведомена за мерките за пълно транспониране на Директива 2019/713 за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. На 20.09.2021 г. България изпрати позицията си на ЕК, с която уведомяваме, че в допълнение на нотифицираните на 27.04.2021 г. законодателни мерки, за целите на пълното транспониране на Директива (ЕС) 2019/713 в Министерството на правосъдието е изготвен проект на ЗИД на Наказателния кодекс, чрез който се изменя и Закона за административните нарушения и наказания. С оглед административна икономия законопроектът е обединен със ЗИД на НК относно пълното транспониране на Директива 2011/93/ЕС (мярка 196 от Плана), по който работата на експертно равнище в министерството продължава. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г., като обединява мерки 195, 196 и 199 от Плана за действие за 2021 г. в един проект на ЗИД на НК.

72. Неизпълнена мярка № 200 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.10.2021 г./ - МП, МТСП

Дата за нотификация: 17.12.2021

Проект на ЗИД на АПК и др./ нов специален закон

Информация за хода на изпълнението:

На 14 декември 2021 г. Република България уведоми Генералния секретариат на Европейската комисия за частичното транспониране на Директивата посредством нотифицирането в системата за национални изпълнителни мерки THEMIS.  Работна група с ръководител заместник-министър на правосъдието разработи структура на специален закон, с който директивата да бъде изцяло въведена в българското законодателство.  През септември и октомври 2021 г. беше проведено обществено обсъждане по отношение на структурата на специален закон. През ноември 2021 г. беше изготвен първоначален проект на закон с работно заглавие „Закон за защита на лицата, които подават сигнали или оповестяват публично информация за нарушения“, който се обсъжда в работната група. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

73. Неизпълнена мярка № 201 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.03.2021 г./ - МК

Дата за нотификация: 07.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗАПСП е съгласуван в РГ 34 и пуснат за междуведомствено съгласуване. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0159 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/789 и процедура за нарушение № 2021/0160 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/790. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2022 г.