## APMS_FY2014_Hydropower (hidden)
PO/Country Office Annual Action Planning and Monitoring System
| Office: | COUNTRY X | [11 empty] | Note: Average % shown in Dashboard @ Mid-Year |  |  |  |  | Note: Average % shown in Dashboard @ Year-End
| Progress at end of Financial Year: | FY12
| Function: | Conservation
| Accountable | Conservation Manager
|  | THIS IS Y OUR PLAN: | [8 empty] | … AND THIS FOR MONITORING SYSTEM
| FY14 Desired Results | FY14 Activities | FY14 Output/Deliverables | Lead | FY12 Budget Needs $ (Optional) | % Budget Secured (Optional) | Implementation Timeline (or use 'Start' and 'Finish' columns) |  |  |  | FY13 Performance Against Outputs/Deliverables
YEAR | [10 empty] | Q1 | Q2 Monitoring & Adaptive Management |  |  |  | Q3 | Q4 Monitoring & Adaptive Management
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Quick Self-Rating of Progress (vs desired progress) | Planned % Achieved (by Q2) | Actual % Achievement (by Q2) | Actual vs Planned % | Lessons Learned / Changes Needed to Actions or Desired Results | Quick Self-Rating of Progress (vs planned progress) | Planned % Achieved (by Q4) | Actual % Achievement (by Q4) | Actual vs Planned % | Lessons Learned / Changes Needed to Actions or Desired Results
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2014 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Conservation Average (for Dashboard) | [12 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Scoring System (To evaluate 'Forecast' Results or 'Actual' Results vs. 'Desired' Results)
[15 empty] | 0-19.99% | 20%-39.99% | 40-69.99% | 70-94.99% | >95%
[14 empty] | WWOV KPI C2 Achievement Ratings: | Low |  | Modest | Good | High
[14 empty] | Equivalent to following KPI ratings: | Critical | Serious | Concern | On Track | On Target
[14 empty] | Midpoint % (to enter into the SPMS and APMS system) | 10% | 30% | 55% | 83% | 98%
Note: If no specific % score can be defined or calculated (e.g. there are insufficient/inaccurate indicators or the objectives & indicators are qualitative), then the Conservation Achievement guidelines (C2) will be used to assign either a 'Low/Medium/Goo
Note on B9: Christina Wolf-Petre: The planned intermediate result & year is what result the programme/project planned or wanted to achieve by the reporting period in question and according to the indicators developed for it. These results or milestones help a project/programme plan how it will accomplish the final result (or objective) and enable it to report annually on its progress.
Note on C9: Christina Wolf-Petre: Christina Wolf-Petre: 2. Activities are the key actions necessary to achieve the FY Desired Results. IMPORTANT: This is not necessarily a list of conservation project activities! Also, many day to day activities need not need to be noted here. Offices must use their judgement where to “draw the line” in terms of level of detail to monitor (e.g., one PO has a range of 3-5 activities per objective to keep the total number of activities manageable and sufficiently high level).
Note on D9: Christina Wolf-Petre: This is what you plan to accomplish through an activity (see examples in the attached template). It is what you will rate your achievement against.
Note on E9: Christina Wolf-Petre: This can be transferred to that staff member’s objectives for the FY, from which staff performance can be evaluated
Note on M11: Christina Wolf-Petre: This is your estimate of how far you expect to be on an Output at the end of Q2, in % terms. This should be completed during the planning process. IMPORTANT: If an output is quantifiable, then provide an accurate % figure here (e.g., 50 trees planted by 31 December vs 100 planned, i.e., 50% achievement). However we realize that many activities are not easily quantifiable (e.g., hold a policy workshop). In these cases we rely on your sound judgement to estimate the desired level of achievement, whether in numbers or in qualitative terms (e.g., workshop finished). In this case, we recommend using the WWOV C2 rating system guidelines (see Figure 1 above)
Note on N11: Christina Wolf-Petre: . This is how much of the Output you’ve achieved at end Q2 as a % of the total FY Planned Output/Deliverable.
Note on P11: Christina Wolf-Petre: This is your reflection of recommended changes to Activities or Annual Desired Results, based on your mid-year progress and other external factors. Changes should be highlighted during the mid-Year discussion with Home Office, and should be signed off by senior management.
Note on L14: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L17: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L71: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L74: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L78: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L81: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L85: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L88: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L92: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L95: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L99: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L102: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L106: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L109: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L113: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L116: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L120: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L123: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L127: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L130: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L134: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L137: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L141: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L144: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L148: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L151: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L155: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L158: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L162: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L165: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L169: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L172: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L176: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L179: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L183: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L186: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L190: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L193: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L197: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L200: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L204: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L207: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L211: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L214: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L218: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L221: Ali: No action needed, so 100% on track

## APMS_FY2015_Hydropower (hidden)
PO/Country Office Annual Action Planning and Monitoring System
| Office: | COUNTRY X | [11 empty] | Note: Average % shown in Dashboard @ Mid-Year |  |  |  |  | Note: Average % shown in Dashboard @ Year-End
| Progress at end of Financial Year: | FY12
| Function: | Conservation
| Accountable | Conservation Manager
|  | THIS IS Y OUR PLAN: | [8 empty] | … AND THIS FOR MONITORING SYSTEM
| FY15 Desired Results | FY15 Activities | FY15 Output/Deliverables | Lead | FY12 Budget Needs $ (Optional) | % Budget Secured (Optional) | Implementation Timeline (or use 'Start' and 'Finish' columns) |  |  |  | FY13 Performance Against Outputs/Deliverables
YEAR | [10 empty] | Q1 | Q2 Monitoring & Adaptive Management |  |  |  | Q3 | Q4 Monitoring & Adaptive Management
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Quick Self-Rating of Progress (vs desired progress) | Planned % Achieved (by Q2) | Actual % Achievement (by Q2) | Actual vs Planned % | Lessons Learned / Changes Needed to Actions or Desired Results | Quick Self-Rating of Progress (vs planned progress) | Planned % Achieved (by Q4) | Actual % Achievement (by Q4) | Actual vs Planned % | Lessons Learned / Changes Needed to Actions or Desired Results
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Conservation Average (for Dashboard) | [12 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Scoring System (To evaluate 'Forecast' Results or 'Actual' Results vs. 'Desired' Results)
[15 empty] | 0-19.99% | 20%-39.99% | 40-69.99% | 70-94.99% | >95%
[14 empty] | WWOV KPI C2 Achievement Ratings: | Low |  | Modest | Good | High
[14 empty] | Equivalent to following KPI ratings: | Critical | Serious | Concern | On Track | On Target
[14 empty] | Midpoint % (to enter into the SPMS and APMS system) | 10% | 30% | 55% | 83% | 98%
Note: If no specific % score can be defined or calculated (e.g. there are insufficient/inaccurate indicators or the objectives & indicators are qualitative), then the Conservation Achievement guidelines (C2) will be used to assign either a 'Low/Medium/Goo
Note on B9: Christina Wolf-Petre: The planned intermediate result & year is what result the programme/project planned or wanted to achieve by the reporting period in question and according to the indicators developed for it. These results or milestones help a project/programme plan how it will accomplish the final result (or objective) and enable it to report annually on its progress.
Note on C9: Christina Wolf-Petre: Christina Wolf-Petre: 2. Activities are the key actions necessary to achieve the FY Desired Results. IMPORTANT: This is not necessarily a list of conservation project activities! Also, many day to day activities need not need to be noted here. Offices must use their judgement where to “draw the line” in terms of level of detail to monitor (e.g., one PO has a range of 3-5 activities per objective to keep the total number of activities manageable and sufficiently high level).
Note on D9: Christina Wolf-Petre: This is what you plan to accomplish through an activity (see examples in the attached template). It is what you will rate your achievement against.
Note on E9: Christina Wolf-Petre: This can be transferred to that staff member’s objectives for the FY, from which staff performance can be evaluated
Note on M11: Christina Wolf-Petre: This is your estimate of how far you expect to be on an Output at the end of Q2, in % terms. This should be completed during the planning process. IMPORTANT: If an output is quantifiable, then provide an accurate % figure here (e.g., 50 trees planted by 31 December vs 100 planned, i.e., 50% achievement). However we realize that many activities are not easily quantifiable (e.g., hold a policy workshop). In these cases we rely on your sound judgement to estimate the desired level of achievement, whether in numbers or in qualitative terms (e.g., workshop finished). In this case, we recommend using the WWOV C2 rating system guidelines (see Figure 1 above)
Note on N11: Christina Wolf-Petre: . This is how much of the Output you’ve achieved at end Q2 as a % of the total FY Planned Output/Deliverable.
Note on P11: Christina Wolf-Petre: This is your reflection of recommended changes to Activities or Annual Desired Results, based on your mid-year progress and other external factors. Changes should be highlighted during the mid-Year discussion with Home Office, and should be signed off by senior management.
Note on L14: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L17: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L71: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L74: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L78: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L81: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L85: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L88: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L92: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L95: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L99: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L102: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L106: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L109: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L113: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L116: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L120: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L123: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L127: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L130: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L134: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L137: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L141: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L144: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L148: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L151: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L155: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L158: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L162: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L165: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L169: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L172: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L176: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L179: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L183: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L186: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L190: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L193: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L197: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L200: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L204: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L207: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L211: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L214: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L218: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L221: Ali: No action needed, so 100% on track

## Annual Action Plan FY2014 (hidden)
PO/Country Office Annual Action Planning and Monitoring System
| Office: | COUNTRY X | [11 empty] | Note: Average % shown in Dashboard @ Mid-Year |  |  |  |  | Note: Average % shown in Dashboard @ Year-End
| Progress at end of Financial Year: | FY12
| Function: | Conservation
| Accountable | Conservation Manager
|  | THIS IS Y OUR PLAN: | [8 empty] | … AND THIS FOR MONITORING SYSTEM
| FY13 Desired Results | FY13 Activities | FY13 Output/Deliverables | Lead | FY12 Budget Needs $ (Optional) | % Budget Secured (Optional) | Implementation Timeline (or use 'Start' and 'Finish' columns) |  |  |  | FY13 Performance Against Outputs/Deliverables
YEAR | [10 empty] | Q1 | Q2 Monitoring & Adaptive Management |  |  |  | Q3 | Q4 Monitoring & Adaptive Management
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Quick Self-Rating of Progress (vs desired progress) | Planned % Achieved (by Q2) | Actual % Achievement (by Q2) | Actual vs Planned % | Lessons Learned / Changes Needed to Actions or Desired Results | Quick Self-Rating of Progress (vs planned progress) | Planned % Achieved (by Q4) | Actual % Achievement (by Q4) | Actual vs Planned % | Lessons Learned / Changes Needed to Actions or Desired Results
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 150% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 150% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
| Conservation Average (for Dashboard) | [12 empty] | #DIV/0! |  | 102.2% |  |  | #DIV/0!
Scoring System (To evaluate 'Forecast' Results or 'Actual' Results vs. 'Desired' Results)
[15 empty] | 0-19.99% | 20%-39.99% | 40-69.99% | 70-94.99% | >95%
[14 empty] | WWOV KPI C2 Achievement Ratings: | Low |  | Modest | Good | High
[14 empty] | Equivalent to following KPI ratings: | Critical | Serious | Concern | On Track | On Target
[14 empty] | Midpoint % (to enter into the SPMS and APMS system) | 10% | 30% | 55% | 83% | 98%
Note: If no specific % score can be defined or calculated (e.g. there are insufficient/inaccurate indicators or the objectives & indicators are qualitative), then the Conservation Achievement guidelines (C2) will be used to assign either a 'Low/Medium/Good/High' rating. If the rating is Low, then the team should further determine whether this item is Critical or Serious using the definitions below. The PO team would then input the Mid-point % into the SPMS and APMS sheet as indicated above.
Note on B9: Christina Wolf-Petre: The planned intermediate result & year is what result the programme/project planned or wanted to achieve by the reporting period in question and according to the indicators developed for it. These results or milestones help a project/programme plan how it will accomplish the final result (or objective) and enable it to report annually on its progress.
Note on C9: Christina Wolf-Petre: Christina Wolf-Petre: 2. Activities are the key actions necessary to achieve the FY Desired Results. IMPORTANT: This is not necessarily a list of conservation project activities! Also, many day to day activities need not need to be noted here. Offices must use their judgement where to “draw the line” in terms of level of detail to monitor (e.g., one PO has a range of 3-5 activities per objective to keep the total number of activities manageable and sufficiently high level).
Note on D9: Christina Wolf-Petre: This is what you plan to accomplish through an activity (see examples in the attached template). It is what you will rate your achievement against.
Note on E9: Christina Wolf-Petre: This can be transferred to that staff member’s objectives for the FY, from which staff performance can be evaluated
Note on M11: Christina Wolf-Petre: This is your estimate of how far you expect to be on an Output at the end of Q2, in % terms. This should be completed during the planning process. IMPORTANT: If an output is quantifiable, then provide an accurate % figure here (e.g., 50 trees planted by 31 December vs 100 planned, i.e., 50% achievement). However we realize that many activities are not easily quantifiable (e.g., hold a policy workshop). In these cases we rely on your sound judgement to estimate the desired level of achievement, whether in numbers or in qualitative terms (e.g., workshop finished). In this case, we recommend using the WWOV C2 rating system guidelines (see Figure 1 above)
Note on N11: Christina Wolf-Petre: . This is how much of the Output you’ve achieved at end Q2 as a % of the total FY Planned Output/Deliverable.
Note on P11: Christina Wolf-Petre: This is your reflection of recommended changes to Activities or Annual Desired Results, based on your mid-year progress and other external factors. Changes should be highlighted during the mid-Year discussion with Home Office, and should be signed off by senior management.
Note on L14: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L17: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L71: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L74: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L78: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L81: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L85: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L88: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L92: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L95: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L99: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L102: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L106: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L109: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L113: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L116: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L120: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L123: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L127: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L130: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L134: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L137: Ali: No action needed, so 100% on track

## Annual Action Plan FY2015 (hidden)
PO/Country Office Annual Action Planning and Monitoring System
| Office: | COUNTRY X | [11 empty] | Note: Average % shown in Dashboard @ Mid-Year |  |  |  |  | Note: Average % shown in Dashboard @ Year-End
| Progress at end of Financial Year: | FY12
| Function: | Conservation
| Accountable | Conservation Manager
|  | THIS IS Y OUR PLAN: | [8 empty] | … AND THIS FOR MONITORING SYSTEM
| FY13 Desired Results | FY13 Activities | FY13 Output/Deliverables | Lead | FY12 Budget Needs $ (Optional) | % Budget Secured (Optional) | Implementation Timeline (or use 'Start' and 'Finish' columns) |  |  |  | FY13 Performance Against Outputs/Deliverables
YEAR | [10 empty] | Q1 | Q2 Monitoring & Adaptive Management |  |  |  | Q3 | Q4 Monitoring & Adaptive Management
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Quick Self-Rating of Progress (vs desired progress) | Planned % Achieved (by Q2) | Actual % Achievement (by Q2) | Actual vs Planned % | Lessons Learned / Changes Needed to Actions or Desired Results | Quick Self-Rating of Progress (vs planned progress) | Planned % Achieved (by Q4) | Actual % Achievement (by Q4) | Actual vs Planned % | Lessons Learned / Changes Needed to Actions or Desired Results
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 60% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 150% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
2015 | #REF!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 50% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2013 | [10 empty] | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | #DIV/0!
| Conservation Average (for Dashboard) | [9 empty] | 51.57% |  |  | #DIV/0! |  | 103.8% |  |  | #DIV/0!
Scoring System (To evaluate 'Forecast' Results or 'Actual' Results vs. 'Desired' Results)
[15 empty] | 0-19.99% | 20%-39.99% | 40-69.99% | 70-94.99% | >95%
[14 empty] | WWOV KPI C2 Achievement Ratings: | Low |  | Modest | Good | High
[14 empty] | Equivalent to following KPI ratings: | Critical | Serious | Concern | On Track | On Target
[14 empty] | Midpoint % (to enter into the SPMS and APMS system) | 10% | 30% | 55% | 83% | 98%
Note: If no specific % score can be defined or calculated (e.g. there are insufficient/inaccurate indicators or the objectives & indicators are qualitative), then the Conservation Achievement guidelines (C2) will be used to assign either a 'Low/Medium/Good/High' rating. If the rating is Low, then the team should further determine whether this item is Critical or Serious using the definitions below. The PO team would then input the Mid-point % into the SPMS and APMS sheet as indicated above.
Note on B9: Christina Wolf-Petre: The planned intermediate result & year is what result the programme/project planned or wanted to achieve by the reporting period in question and according to the indicators developed for it. These results or milestones help a project/programme plan how it will accomplish the final result (or objective) and enable it to report annually on its progress.
Note on C9: Christina Wolf-Petre: Christina Wolf-Petre: 2. Activities are the key actions necessary to achieve the FY Desired Results. IMPORTANT: This is not necessarily a list of conservation project activities! Also, many day to day activities need not need to be noted here. Offices must use their judgement where to “draw the line” in terms of level of detail to monitor (e.g., one PO has a range of 3-5 activities per objective to keep the total number of activities manageable and sufficiently high level).
Note on D9: Christina Wolf-Petre: This is what you plan to accomplish through an activity (see examples in the attached template). It is what you will rate your achievement against.
Note on E9: Christina Wolf-Petre: This can be transferred to that staff member’s objectives for the FY, from which staff performance can be evaluated
Note on M11: Christina Wolf-Petre: This is your estimate of how far you expect to be on an Output at the end of Q2, in % terms. This should be completed during the planning process. IMPORTANT: If an output is quantifiable, then provide an accurate % figure here (e.g., 50 trees planted by 31 December vs 100 planned, i.e., 50% achievement). However we realize that many activities are not easily quantifiable (e.g., hold a policy workshop). In these cases we rely on your sound judgement to estimate the desired level of achievement, whether in numbers or in qualitative terms (e.g., workshop finished). In this case, we recommend using the WWOV C2 rating system guidelines (see Figure 1 above)
Note on N11: Christina Wolf-Petre: . This is how much of the Output you’ve achieved at end Q2 as a % of the total FY Planned Output/Deliverable.
Note on P11: Christina Wolf-Petre: This is your reflection of recommended changes to Activities or Annual Desired Results, based on your mid-year progress and other external factors. Changes should be highlighted during the mid-Year discussion with Home Office, and should be signed off by senior management.
Note on L14: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L47: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L51: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L55: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L59: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L63: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L67: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L71: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L75: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L79: Ali: No action needed, so 100% on track
Note on L83: Ali: No action needed, so 100% on track

## преглед заплахи
| Заплахи - приоритизация при разработването на плана | Заплахи - след приоритизация при оценката на целите | Забележка/причина/конкретизиране на заплахата | Дейност от работния план, която адресира въпросната заплаха | Препоръка за нова дейност, която да адресира заплахата, в случай че не е включена в плана
1 | Горско-стопански практики
2 | Транспортна и енергийна инфраструктура
3 | Загуба на местообитания/Промяна на ползването (НТП)
4 | Бракониерство
5 | Замърсяване
6 | Чужди видове
7 | Туризъм (посетителски натиск)
8 | Пожари
9 | Недървесни горски продукти
10 | Промяна собствеността на земята
11 | Управление на съседните територии
12 | Незаконни сечи
13 | Управление и използване на водите
14 | Паша
1. Да се определят релевантните заплахи при разработването на плана
2. При прегледа се прави приоритизация.
3. Срещу всяка заплаха се разписва дейност, която да предполага преодоляване на заплахата.

## Приложение5.1-1.
Приложение 5.1-1. - Формуляр за преразглеждане на целите.
Природен парк Българка | [18 empty] | Note: For WWOV KPI Conservation Achievement (C2), per KPI Guidelines |  |  |  |  | Note: Average % shown in Dashboard @ Year-End | Раздел за последващо планиране
Година на преглед:
Директор:
Мониторинг на главни и оперативни цели | [17 empty] | Current FY 13 Monitoring |  |  |  | Cumulative % Acheivement vs Overall FY15 Goals/Objectives (Measured at end of each FY) |  |  | Адаптивно управление (принос към планирането за следващия период)
Код на главна цел |  | Главни и оперативни цели | Индикатор | Data Source / Means of Verification | Frequency of Data Capture, Analysis & Reporting | Location (where will monitoring be done) | Annual Monitoring Cost $ | % Budget Secured | M&E Lead | Indicator Priority (1-3) |  |  | Очаквани междинни резултати |  |  |  |  | Actual FY13 Results - input value as part of year end reporting | Achievement Rating for WWOV C2 "Conservation Achievement" | Actual FY13 vs Planned FY13 (%) | Explanation for rating/Lessons learned | Planned % Achieved (end FY13) | Actual % Achieved (end FY13) | Actual vs Planned % Achieved (end FY13) | Реални резултати спрямо планирани резултати (%) | Научени уроци, предизвикателства, възможности | Има ли нужда от ревизия на целта. Каква. | Има ли нужда от ревизия на дейностите. Каква.
[11 empty] | Стойност на индикатора | Срок | година 1 | година 2 | Q4 actual achievement | година 3 | година 4
2.1.1.1 |  | Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие, което включва: | [21 empty] | -
|  | Увеличаване на площта на буковите гори в парка | не по-малко от 0,1 %;. | Legislation | Annual | Desktop |  |  | CB |  | площ (ха) | края на действие на плана. | [11 empty] | - | 100%
|  | Опазване на старите гори в парка | Запазване процента на покритие на старите гори (към датата на първото проучване). | Legislation | Annual | Desktop |  |  | CB |  | площ (ха) | края на действие на плана. | [12 empty] | 100%
|  | Опазване, поддържане и възстановяване на популациите на консервационно значимите видове от фауната свързани със старите широколистни гори. | Основно това са едрите бозайници представени от рис, мечка, вълк и др,; прилепите, представени от бехщайновият нощник и широкоухия прилеп; дребните бозайници представени от сънливците и катерицата; птиците, представени от горския бекас, мухоловките, кълвачите и др.; земноводните и влечугите представени от слепока и тритоните; безгръбначните, представени от бръмбарите алпийска розалия и еленов рогач | [7 empty] | популационни характеристики към праучването. | края на действие на плана. | [11 empty] | - | 100%
|  | Увеличаване с поне 0,01% площта на типичните за парка ландшафти – горски и ливадни за сметка на антропогенни екосистеми. | Увеличаване с поне 0,01% | [7 empty] | площ (ха) | края на действие на плана.
|  | Опазване на естественото състояние и площта на типичните за парка ландшафти – скални образувания, пещери, карстови форми и високопланински пасища. | [9 empty] | края на действие на плана.
|  | Поддържане на съществуващите в парка естествени и полу-естествени природни местообитания - пасища и ливади, и свързаните с тях популации на консервационно и ресурсни-значими видове растения и животни. |  | FSC | Annual | Desktop |  |  | CB |  |  | края на действие на плана. | [11 empty] | - | 100%
|  | Възстановяване на популации и местообитания (трансплантация) на консервационно значими животински видове. | КОИ | [8 empty] | края на действие на плана.
|  | Опазване, поддържане и възстановяване на популациите на консервационно значимите видове от фауната свързани с естествените ливади и пасища. | Лалугерът от бозайниците, ливадния дърдавец от птиците, голяма част от влечугите – сухоземните костенурки, змии и гущери, редки видове пеперуди и скакалци от безгръбначните | [8 empty] | края на действие на плана.
|  | Опазване на водни и крайречни местообитания. Извършване на пилотни дейности по възстановяване на елшови гори, течащи води и карстови извори | . | [8 empty] | края на действие на плана.
|  | Опазване, поддържане и възстановяване на популациите на консервационно значимите видове от фауната свързани с речните течения и стоящите водоеми. | Минимум: Видрата и водните земеровки от бозайниците, всички видове риби и земноводни, ручейният рак от безгръбначните запазват популационните си параметри. Максимум: тези видове увеличават бройката си спрям опървата оценка. | [8 empty] | края на действие на плана.
|  | Опазване на находищата на реликтни и консервационно-значими растителни видове | Опазени находища на: Laurocerasus officinalis, Illex aquifolium, Taxus baccata, Cynoglossum germanicum, Daphne blagayana, Allium phthioticum, Paeonia mascula, Немска мирикария Myricaria germanica, Orchis militaris, Huperzia selago, Lilium jankae. | [8 empty] | края на действие на плана.
|  | Възстановяване на находищата на изчезнали от парка консервационно значими растителни видове | Възстановено находище на бухалковиден плаун (Lycopodium clavatum). | [8 empty] | края на действие на плана.
Постигане и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания от НАТУРА 2000 със справедливо поделяне на отговорностите между различните собственици
Постигане и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на местообитания и популациите на целевите видове от НАТУРА 2000.
Подобряване управлението на високопланинските пасища и гори чрез увеличаване площта на парка на юг.
2.1.1.2. |  | Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси | [21 empty] | -
|  | Устойчиво стопанисване на буковите гори чрез постигане на увеличаване на средната възраст и запаса. | средната възраст и запаса
|  | Намаляване площта на монокултури от бял бор, дугласка и акация, чрез постепенна замяна с естествени за района видове минимум с 10 ха. | заменени монокултури (бял бор, дугласка и акация) с естествени за района видове. | [7 empty] | 10 ха.
|  | Поощряване сертифицирането на горите по системата на FSC . | [21 empty] | - | 100%
Разработване и въвеждане на схеми за плащания за екосистемни услуги
Осигуряване на необходимите количества и качество на питейни води за нуждите на местното население.
Увеличаване на дивечовите и рибни ресурси на местните видове.
Намаляване на незаконосъобразното ползване на възобновимите природни ресурси (дървесина, гъби, лечебни растения) и осигуряване превенцията от пожари.
Формиране и налагане на туристически продукт, включващ услугите и средата в парковата и извънпарковата територия с цел развитие на природосъобразни форми на туризъм и рекреационни дейности.
Осигуряване по-добър достъп на посетителите до територията на парка чрез подобряване качеството и поддържане на пътната инфраструктура.
Подобряване комфорта и сигурността на посетителите чрез развитие на туристическата инфраструктура и институциите, занимаващи се със сигурността
Балансирано развитие на туризма на цялата територия на природния парк, чрез развитие на туристически атракции в югоизточната част на ПП.
Създаване на система за осигуряване на чистотата в парка.
Подобряване на обществената информираност относно целите и значението на ПП „Българка”.
Увеличаване делът на публичната собственост върху горските и земеделски територии
2.1.2. |  | Второстепенните цели | [21 empty] | -
2.1.2.1. |  | Опазване, възстановяване и поддържане на културно-историческото наследство |  | Management plans or measures | Annual | Desktop |  |  | CB | [14 empty] | - | 100%
|  | Подпомагане опазване, възстановяване и поддържане на нематериалното културно-историческо наследство | [21 empty] | - | 75%
Опазване, изследване и социализация на паметниците на културно историческото наследство.
Изследване и интегриране на обекти, свързани с историята, в туристическия продукт, формиран на територията на парка.
2.1.2.2. |  | Създаване на условия за развитие на научни и образователни дейности
Разработване и прилагане на система за мониторинг на видове и местообитания.
Мониторинг на инвазивните видове и техните популации.
Проучване на видовия състав, разпространението и числеността на слабо проучените групи - безгръбначни, дребни бозайници, гъби, мъхове и папрати. Детайлно теренно проучване популациите, картиране и оценка на популациите на видовете определени като приоритетни в настоящия план.
Създаване на специализирани ботанически и фаунистични маршрути.
Създаване и прилагане на образователни програми за деца и младежи за опознаване на биоразнообразието на територията на ПП „Българка“.
Създаване и развитие на мрежа от доброволци за извършване на научни и образователни дейности и за провеждане на мониторинг
Провеждане на образователна програма за значението на горите и горското стопанство сред всички възрастови групи.
Изготвяне и провеждане на система за мониторинг на състоянието на ресурсно-значимите видове животни, растения и гъби.
2.1.2.3. |  | Възстановяване на традиционни начини на земеползване и животновъдство
|  | Развитие на устойчиво природосъобразно земеделие и животновъдство: | • Поддържане на тревните местообитания чрез косене и паша на домашни животни; • Възстановяване на овощни градини с характерни за района сортове и традиционни практики; • Развитие на биологично земеделие; • Създаване на възможности и условия за развитие на пасищното животновъдство чрез възстановяване на местни породи животни. • Пчеларство
Повишаване на добавената стойност на местни продукти и услуги чрез разработване на маркетингова концепция и прилагане на защитена местна марка „Парк Българка“.
Развитие на малки производства и предприятия за преработка на земеделски продукти по традиционен начин – мандри, сушилни за плодове, билки и гъби, производство на сладка от горски плодове, мед и др.
|  | Контролирана паша и сенокос на тревните местообитания | Този проект включва определяне на райони за паша и сенокос във високопланинските поляни и ливади (Исполин, Карамандра, Малуша, Мъхченица), и постоянен мониторинг за влиянието на пашата и сенокоса върху биологичното разнообразие и условията на хабитатите и допустимата промяна в тях. Възстановяване на тези територии с НТП пасище, ливада (Мъхченица).
2.1.2.4. |  | Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП” Българка”, Държавните горски стопанства, Регионалните дирекции по горите, РИОСВ и ПСС
Обучение на парковата администрация и доброволци от местни и национални НПО за провеждане на мониторинг на видове и местообитания, както в рамките на ПУ, така и на НСМБР
Усъвършенстване политиката на управление на ДПП Българка, посредством изграждане на широка обществена подкрепа за ПП, чрез въвличане на заинтересовани страни и местните хора в обсъждане на важни за тях проблеми по опазване на природния парк
Въвеждане на специализирана охрана на парковата територия и подобряване условията за работа на горските инспектори.
Увеличаване броя на постоянния експертен и контролен персонал на ДПП, ДГС, РДГ, РИОСВ и ПСС системното му обучение, повишаване на квалификацията му и въвеждане на система за поощряване на професионалното му развитие.
Изграждане и поддържане на мрежа за участие на доброволци, за оказване на помощ при управлението и изпълнението на дейности на парковата територия.
Подобряване на техническото обезпечаване, материалната база и условията за работа на специализирания персонал в различните институции, свързани с управлението и контрола на ПП Българка.
Създаване и прилагане на маркетингова и комуникационна стратегия за парка и неговата дирекция.
Изграждане на капацитет чрез обмяна на опит със сродни администрации в Стара планина, България и чужбина.
Средна стойност | [23 empty] | - | 96.43%
The following questions are required for Conservation only, and are inputs into the Worldwide Overview Conservation Achievement KPI (C2) |  | природния комплекс
Based on your analysis of the progress your office made on this objective, the factors affecting its performance (i.e. the difficulties or enabling conditions encountered), what were the main (i.e. top 3-4) challenges or strengths to the PROGRAMMES that your PO thinks should be brought to the Network's attention? (FOR EACH OF THE PRIORITY PROGRAMMES COVERED IN THE MONITORING PLAN, THIS INFORMATION CAN BE COPY/PASTED FROM THE PRIORITY PROGRAMME REPORT TEMPLATE, QUESTION 8A.)
This is for the C2.
What are your recommendations on how the Network (including your office) should act on these challenges and strengths to help your OFFICE improve its performance? (FOR EACH OF THE PRIORITY PROGRAMMES COVERED IN THE MONITORING PLAN, THIS INFORMATION CAN BE COPY/PASTED FROM THE PRIORITY PROGRAMME REPORT TEMPLATE, QUESTION 8B.)
This is for the C2.
Система за точкуване (оценява реални резултати спрямо очаквани)
| 20%-39% | 40-69% | 70-100% | >95%
Ниво на оценка на изпълнението: | ниско | средно | добро | On Target
среден процент за нивото | 30% | 55% | 83% | 98%
в норма
Note on W8: Christina Wolf-Petre: This section indicates how well your office is achieving your objectives. While the ambition is to have indicators which can be quantified, if this is not possible, then you are recommended to either estimate, or refer to the WWOV C2 approach to ratings, as per the guidelines in Attachment 3.
Note on C13: Kateto: Това не го намирам в разписаните цели, предлагам да го да го добавимл

## преглед проекти и ежегоден
Приложение 5.2-1. - Формуляр за преглед на дейности и задачи.
|  | ДПП Българка: | [14 empty] | Note: Average % shown in Dashboard @ Year-End
Година на попълване:
|  |  | План: | [7 empty] | … Система за мониторинг
|  | Проекти, и задачи | Дейности | Резултат/Продукт | Кой отговаря |  | FY12 Budget Needs $ (Optional) | % Budget Secured (Optional) | График (полугодие) |  | 2014 Оценка на изпълнението спрямо резултатите
Година | Code |  |  |  |  | От кого получава подкрепа |  |  |  |  | Първо полугодие |  | Мониторинг и адаптивно управление | оценка за годината |  | Q4 Monitoring & Adaptive Management
[9 empty] | 1 | 2 | Оценка на напредъка спрямо очакваните резултати за полугодието | Коментари | Научени уроци / Необходими промени на действия или очаквани резултати | Оценка на напредъка спрямо очакваните резултати за годината | Коментари | Actual % Achievement (by Q4) | Actual vs Planned % | Lessons Learned / Changes Needed to Actions or Desired Results
2.1.1.1 |  | Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие, което включва:
Оперативни цели: Увеличаване на площта на буковите гори в парка
|  | Програми за поддържащи лесовъдски дейности в предварително избрани подотдели заети от иглолистни горски култури, и в които има естествено възобновяване на бук. | Поддържащи лесовъдски дейности в предварително избрани подотдели заети от иглолистни горски култури, и в които има естествено възобновяване на бук. Да се оставят групи жизнени борови дървета с добра механична устойчивост в бъдещото буково насаждение като гнездови хабитат за черен лешояд. | увеличаване на буковите гори на територията на парка до 0,1% | [6 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | #REF!
|  | Програма за постепенна замяна на горските култури на територията на ПП „Българка” с естествени за района видове. | [8 empty] | 100% |  |  | 80% |  |  | #REF!
Опазване, поддържане и възстановяване на популациите на консервационно значимите видове от фауната свързани със старите широколистни гори.
|  | Програма за възстановяване структурното разнообразие на насажденията. Поне 10 % от територията на местообитанието трябва да бъде отделена за осигуряване на гори, които са във фаза на старост (Old-growth forests), съставени от обикновен бук над 50 %, ела и единично бяла мура, черен бор, горун. | [8 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | #REF!
|  | Определяне на места с минимални интервенции в естествените гори. | Определяне на труднодостъпни части, където лесовъдските активности са икономически нерентабилни, гранични участъци на екосистемите (екотони или окрайнини), традиционни убежища на дивеча, калища и солища, участъци, където насажденията са близко до или във фаза на “стара гора”, около вековни дървета, духовни, религиозни, културни и исторически паметници и други. като места с минимални интервенции. | [7 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | #REF!
|  | Подобряване хранителната база за едрите хищни бозайници | Подхранване на сърните с цел увеличаване числеността им. Намаляване популациите на скитащите кучета и чакалите. | Резултат - размножаване на една двойка рисове в района на Козята река. | [6 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | #REF!
|  | Подобряване местообитанията на хралупогнездещи птици и бозайници | Поставяне на къщички компенсиращи липсата на дървета, предоставящи подходящи убежища.
|  | Подобряване на условията на прилепните местообитания | Поставяне на къщички за прилепи, компенсиращи липсата на дървета, предоставящи подходящи убежища.
Почистване веднъж годишно на входовете на пещерите от храсти, издънки на дървета, листа и пръст (в случай на необходимост от това; Премахване на мрежата на входовете на пещерите, при необходимост поставяне на прилепна решетка, съобразена с инструкциите на EUROBATS. Евентуално поставяне на метална решетка на входовете на пещери с цел запазване на местообитанието от необосновани посещения. Маркиране на пещерите и поставянето на табели с мерките ограничаващи безпокойството на прилепите. закупуване на изоставени постройки и съхраняването им като прилепни убежища.
Увеличаване с поне 0,01% площта на типичните за парка ландшафти – горски и ливадни за сметка на антропогенни екосистеми.
|  | Проекти за залесяване или затревяване с естествени ливадни и пасищни видове на антропогенни ексосистеми. | [8 empty] | 75% |  |  | 80% |  |  | #REF!
|  | Рекултивация на съществуващи кариери, табани и мини | Разработване на технически проекти за рекултивация. Анализ на възможностите за създаване на разсадникова база за посадъчен материал от местни видове. | [7 empty] | 90% |  |  | 75% |  |  | #REF!
|  |  | Изпълнение на проектите за рекултивация | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
Опазване на естественото състояние и площта на типичните за парка ландшафти – скални образувания, пещери, карстови форми и високопланински пасища.
|  | Защита и поддържане на естественото състояние на типичните за парка ландшафти – скални образувания, пещери и карстови форми | Инвентаризация и картиране на типичните за парка ландшафти – скални образувания, пещери и карстови форми. Изработване на програма за дейности по поддържането. | [7 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | #REF!
|  | Мониторинг на зоните с типични скални образувания, пещери и карстови форми | Изпълнение на дейности на мониторинг с цел запазване и съхраняване на естествените скални образувания, пещери и карстови форм | [7 empty] | 100% |  |  | 70% |  |  | #REF!
Възстановяване на популации и местообитания (трансплантация) на консервационно значими животински видове.
Опазване, поддържане и възстановяване на популациите на консервационно значимите видове от фауната свързани с естествените ливади и пасища.
|  | Програма за възстановяване на традиционни земеделски практики - косене, паша. | [8 empty] | 75% |  |  | 100% |  |  | #REF!
Програма за мониторинг и контрол на орловата папрат и на самосева на иглолистни култури върху полу-естествени местообитания – ливади и пасища.
|  | Програми за попълване на популациите на редки растителни видове – | Разработване на програми за попълване популациите на джел (Illex aquifolium), тис (Taxus baccata), фтиотиков лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), шлемовиден салеп (Orchis militaris), иглолистна хуперция (Huperzia selago) жълт планински крем (Lilium jankae).
|  | Възстановяване популациите на лалугера | Възстановяване на лалугера в подходящи местообитания, заедно с възстановяване на традиционната паша.
Опазване на консервационно значими видове от фауната
|  | Ограничаване смъртността на дребни гръбначни, породена от автомобилният трафик | изграждане на проходи под натоварените пътища на установените горещи точки за преминаване на земноводни и дребни бозайници, насочващи пътеки и шумоизолиращи прегради. поставяне на пътни знаци. Поставяне на табели предупреждаващи за преминаване на диви животни по асфалтираните пътища в парка.
Приютяване и лечение на бедстващи грабливи и водолюбиви птици.
|  | Опазване колониите на червената горска мравка | Огради около мравуняци в близост до посещавани от човека територии
|  | Подхранване на грабливи птици | Поддържане на съществуващата площадка, с цел поддържане популацииите на едрите местни грабливи птици (скален орел) и привличане на изчезнали от фауната на парка видове (лешояди) | В парка се хранят лешояди.
|  | Възстановяване на лещарката | При доказване на индивиди - подхранване, засяване с растителни видове с цел повишаване хранителната база
|  | Поддръжка/подхранване на дивата коза | При доказване на индивиди - подхранване и охрана.
|  | Опазване на биотопни дървета и местообитания за бърлоги на едри хищници | Изработване на система за регистрация на гнезда на гарибливи птици и на бърлоги на едри хищници. Изработване на механизъм за координация с ДГС по прилагане на режимите за тях.
Опазване на водни и крайречни местообитания. Извършване на пилотни дейности по възстановяване на елшови гори, течащи води и карстови извори
Програма за пилотно залесяване с елша в подходящо избрано крайречно местообитание.
Програма за мониторинг и контрол на инвазивните видовер превантивна за опазване основно на крайречните съобщества, които са най-уязвими.
Опазване, поддържане и възстановяване на популациите на консервационно значимите видове от фауната свързани с речните течения и стоящите водоеми.
|  | Програма за възстановяване на водни и крайречни местообитания. | Да се инвентаризират всички мочурища и извори на територията на парка и да се набележат практически мерки за възстановяване на водния им режим с консултация със специалисти хидроинженери и хидрогеолози. Да се формира буферна зона с ширина не по-малка от 15 метра, в която не се провеждат сечи или те са с интензивност не по-голяма от 5 % от запаса с цел опазване на крайречните гори. Тази буферна зона следва да бъде отразена и в Горскостопанските планове и програми.
|  | подпомагане размножаването и разселване на местни рибни видове - мряна, пъстърва, ручеен рак | Разселване на личинки и възрастни екземпляри останали в капан при пресъхването на реките и/или изкуствено размножаване.
|  | Възстановяване популациите на изчезнали видове риби - главоч, кротушки и щипоци | Реинтродукция от съседни реки и/ или изкуствено размножаване.
|  | Поддържане и възстановяване на речния континиум | Премахване на миграционни бариери по речните течения
Създаване на рибни проходи, на съществуващи миграционни прегради на реките
|  | Създаване на нови и поддръжка на съществуващите местообитания на земноводни | Създаване на нови малки временни водоеми в териториите на които е открит алпийски тритон, поддържане местообитанията в които е открит, премахване на нетипичната ихтиофауна.
|  | Залесяване на изсечените в миналото и в последно време крайбрежни територии с типични видове. | Възстановяване на типичната растителност чрез залесяване с естествени видове.
|  | Поддържане на стоящите водоеми. | Поддържане на поне 20% открити водни площи във водоемите с тритони и водни костенурки.
Опазване на находищата на реликтни и консервационно-значими растителни видове
|  | Програма за контрол, мониторинг и забрана на сечите в места с находища на реликтни видове: лавровишня (Laurocerasus officinalis), джел (Illex aquifolium), тис (Taxus baccata), германска наумка (Cynoglossum germanicum), благаяново вълче лико (Daphne blagayana). | Определяне на буферни зони около популациите на тези видове в които да се ограничи и спре всякаква стопанска дейност.
|  | Изготвяне на предложения за обяване на нови защитени местности с ботаническа насоченост. | Подготовка на документацията за обявяване на находищата от бодливолистен джел (Ilex aquifolium), фтиотиков лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), немска мирикария (Myricaria germanica) и тис (Taxus baccata) в района на Топлешки дол, както и на шлемоносен салеп (Orchis militaris) и жълт планински крем (Lilium jankae) на вр. Малуша за защитени местности по смисъла на ЗЗТ.
Възстановяване на находищата на изчезнали от парка консервационно значими растителни видове
Програма за повторно въвеждане в природата на изчезналия от ПП Българка бухалковиден плаун (Lycopodium clavatum).
Постигане и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания от НАТУРА 2000 със справедливо поделяне на отговорностите между различните собственици
|  | Въвеждане на еколого-съобразни мерки и практики при стопанисването на горите, които да бъдат съобразени с Наредбата за сечите в горите и Режимите за устоичиво управление на горите в НАТУРА 2000, както и изискванията и препоръките от Докладите за гори с висока консервационна стойност, така че за горите, които са и природни местообитания от НАТУРА 2000 да бъдат изпълнени изискванията да бъдат поддържани в Благоприятно природозащитно състояние. | Подготовка и организиране на обучения за РИ, ОСВДГС и ДЛС, включително с теренна работа. Участие в актуализацията на ЛУП-овете, с цел контрол по отразяавне на изискванията на местообитанията. | [7 empty] | 75% |  |  | 75% |  |  | #REF!
Постигане и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на местообитания и популациите на целевите видове от НАТУРА 2000.
Подобряване управлението на високопланинските пасища и гори чрез увеличаване площта на парка на юг.
|  | Увеличаване площта на парка на юг. | Изготвяне на мотивирано предложение с природо-консервационни цели за разширяване на ПП Българка на юг, като се включи територията на национален парк музей Шипка-Бузлуджа и др. територии със субалпийски пасища и букови гори. Осъществяване на срещи със заинтересован истрани от южната страна на парка.
2.1.1.2. |  | Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси
Устойчиво стопанисване на буковите гори чрез постигане на увеличаване на средната възраст и запаса.
Намаляване площта на монокултури от бял бор, дугласка и акация, чрез постепенна замяна с естествени за района видове минимум с 10 ха.
Поощряване сертифицирането на горите по системата на FSC .
Разработване и въвеждане на схеми за плащания за екосистемни услуги
Поддържане и прилагане на плащания за екосистемни услуги на територията на ПП“Българка“ насочени към опазване на старите гори и количеството и качеството на водите, възстановяване на тревните местообитания и др.
Осигуряване на необходимите количества и качество на питейни води за нуждите на местното население.
|  | Намаляване на замърсяването на водни обекти в парка вследствие безконтролното изтичане на отпадните води | Системно обслужване на септични ями от специализирани коли, поставяне на модулни пречиствателни станции
|  | Опазване, поддържане и контрол на количествените и качествени показатели водните ресурси на парка | Изработване на система от мерки и начини за поддържане на съоръженията за пречистване на отпадните води и контрол при нейното прилагане
Разработване на воден баланс на ПП Българка
|  | Мониторинг на състоянието на повърхностни и подпочвени води | Следене и определяне на екологичен и химичен статус. Следене на основните физико-химични показатели
Увеличаване на дивечовите и рибни ресурси на местните видове.
Намаляване на незаконосъобразното ползване на възобновимите природни ресурси (дървесина, гъби, лечебни растения) и осигуряване превенцията от пожари.
Съвместни мерки с други контролни органи (ДГС, РИОСВ, МВР) срещу незаконното ползване на ресурсите (дървесина, гъби, билки).
Изготвяне на механизъм за съгласуване с Дирекцията на ПП Българка за разрешителните за събиране на лечебни растения и ядливи гъби за стопански цели.
Формиране и налагане на туристически продукт, включващ услугите и средата в парковата и извънпарковата територия с цел развитие на природосъобразни форми на туризъм и рекреационни дейности.
Иницииране на група от местни заинтересовани хора, оказване на подкрепа от Дирекцията на парка да предлагат нови туристически продукти, включващи атракциите на парка и в прилежащите територии към парка;
Проектиране и изграждане на машрута „Преживяване на различни нива“ и направа на пътека в короните на дърветата, както и други интерпретативни маршрути с различна тематика, предложени в паркоустройствения проект;
Създаване на „Входни врати” към парка на подходите при населените места - кътове, оборудвани с малки ахитектурни елементи, паркинги и информационни табели;
|  | Определянето и оборудването на информационни точки, обезпечаване функционирането на информационни и посетителски пунктове | Проектиране и изграждане на информационен център в Трявна и на Шипка (с постоянен човек от парковата администрация/ или назначен на тудов договор);
Проучване, изграждане и поддържане на палатков и скаутски лагери на територията на парка;
|  | Курс за обучение на водачи за ПП“ Българка“ | Подготовка на програми за обучение на кадри от ДПП, туроператорски фирми, местни жители и членове на НПО за водачи на групи по интереси. Провеждане на обучения.
|  | Стимулиране на местното население за равитие на леглова база и туристически атракции | Разработване на програми и проекти за стимулиране на местното население, насърчаване на бизнес-планиране, свързано с развитието на алтернативния туризъм и традиционни за зоната дейности
Осигуряване по-добър достъп на посетителите до територията на парка чрез подобряване качеството и поддържане на пътната инфраструктура.
Подобряване и надграждане на туристически маршрути; Подобряване на условията за пешеходен туризъм и отдих в района на ПП“Българка“ и регламентиране на правила за безопасен туризъм.
|  | Проектиране и изграждане, или адаптация на съществуващата инфраструктура, сгради и съоръжения за ползване от хора с увреждания | Разработване на технически проекти и изграждане на минимум две алеи за хора с ограничена подвижност и увреждания
Изграждане на туристически маршрут в две фази: 1-ва фаза- направа на вело маршрут“ Плачковци – Гръбчево“. 2-ра фаза: Реконструкция и изграждане на теснолинейката от гр.Плачковци до с.Гръбчево с атракционна цел;
Определяне на нови местата и изграждане на заслони; определяне, обозначаване и оборудване на местата за палене на огън, бивакуване и зони за пикник и почивка; определяне, обозначаване и изграждане на местата за къмпиране и бивакуване;
|  | Създаване на мрежа от буферни паркинги за посетителите на парка в зоните на достъп до защитени местности и природни забележителности | Проектиране и изграждане на паркинги с цел подобряване и контрол на достъпа на посетители в определени зони на парка, поставяне на знаци и информационни табели
Подобряване комфорта и сигурността на посетителите чрез развитие на туристическата инфраструктура и институциите, занимаващи се със сигурността
Балансирано развитие на туризма на цялата територия на природния парк, чрез развитие на туристически атракции в югоизточната част на ПП.
|  | Изграждане на нови туристически маршрути и информационни пунктове | Разработване на технически проекти за туристическите маршрути
Обезпечаването им с информационни табели и паркова инфраструктура, според програмата за унифицирана визия на инфраструктурните елементи изградени от парковата администрация.
Реконструкция на съществуващите и поставяне на нови елементи на парково обзавеждане с цел постигане на унифицирана визия за информационни табели, заслони, зони за отдих и други.
|  | Посетителски център в ЮИ част на парка | Разработване на проект за Посетителски център в зоната на гара Кръстец, за предлагане на цялостна информация за ПП "Българка" и за туристическите възможности на прилежащите зони и територии
Изграждане на Посетителски център в зоната на гара Кръстец
Създаване на система за осигуряване на чистотата в парка.
Подобряване на обществената информираност относно целите и значението на ПП „Българка”.
Увеличаване делът на публичната собственост върху горските и земеделски територии
|  | Създаване на фонд за изкупуване на частни земи в парка. | Разработване на рекламна кампания. Съгласуване с ИАГ.
2.1.2.1. |  | Опазване, възстановяване и поддържане на културно-историческото наследство
Подпомагане опазване, възстановяване и поддържане на нематериалното културно-историческо наследство
Опазване, изследване и социализация на паметниците на културно историческото наследство.
План за съхраняване и интерпретиране на културното наследство на територията на ПП“Българка“;
|  | Посланици на парка - изкуството и художествените занаяти; | Създаване на послания за парка чрез произведения на изкуството и художествените занаяти. Информиране за ценността на парка, провеждане на пленери по живопис и дървопластики, художествена фотография, учебни практики по изобразително изкуство и фотография, традиционни изложби-базари от произведения на изкуството и художествените занаяти, фото- и други конкурси. Експониране на получените от пленерите произведения на постоянна изложба – „посланник“ (около Соколоманастирската поляна).
Изследване и интегриране на обекти, свързани с историята, в туристическия продукт, формиран на територията на парка
2.1.2.2. |  | Създаване на условия за развитие на научни и образователни дейности
Разработване и прилагане на система за мониторинг на видове и местообитания.
Програма за мониторинг на находищата на консервационно значимите видове от флората.
Програма за мониторинг на екологично-чувствителни природни местообитания – торфища, карстови извори, субалпийски тревни и храстови съобщества, букови гори с вечнозелен подлес от лавровишня.
|  | Мониторинг на всички консервационно значими и приоритетни видове от фауната | Изпълнение на дйности за биологичен мониторинг, съобразен с особеностите на всеки вид.
|  | Мониторинг на ловните видове представляващи хранителна база за едрите хищници | Преброяване, сравнение с таксациите. Отчитане на тенденциите.
Мониторинг на състоянието на популациите и ресурсите от лечебни растения, горски плодове и гъби.
Мониторинг на инвазивните видове и техните популации
Програма за мониторинг на инвазивните видове и техни популации в крайречни екосистеми.
Проучване на видовия състав, разпространението и числеността на слабо проучените групи - безгръбначни, дребни бозайници, гъби, мъхове и папрати. Детайлно теренно проучване популациите, картиране и оценка на популациите на видовете определени като приоритетни в настоящия план.
Проекти за научно-изследователска работа и провеждане на системни теренни проучвания на мъхове, гъби и папрати. От последните специално внимание трябва да бъде отделено за установяване на наличието на вида алпийска крехка папрат (Cystopteris regia) на територията на ПП „Българка”.
|  | Фаунистично проучване на слабо проучени или непроучени групи от фауната. | Инвентаризация, картиране, популационни характеристики.
|  | Екологични проучвания на консервационно значимите видове. | Поведение, хабитатни изисквания, хранене, междувидови взаимоотношения и пр.
Създаване на специализирани ботанически и фаунистични маршрути.
Определяне и създаване на “ботанически и фаунистични маршрути“ за специализирани групи с определена научно- изследователска цел;
Определяне, създаване и поддържане на места за интерпретиране в парка - около погледни места, застрашени растения и животни, защитени местности и специална информация според сезона;
Създаване и прилагане на образователни програми за деца и младежи за опознаване на биоразнообразието на територията на ПП „Българка“.
Проекти за специализирани ботанически маршрути. Изготвяне на информационни материали – брошури, информационни табла и др
Образователни програми за деца и младежи за опознаване на биоразнообразието на територията на ПП „Българка“..
|  | „ Горско училище за всеки“ | Разработване на образователна програма за „горско образование“ от Дирекцията на Парка с местни училища, туроператори, туристически агенции, местни доброволци.
Създаване и развитие на мрежа от доброволци за извършване на научни и образователни дейности и за провеждане на мониторинг
Програми за обучение на парковата администрация и доброволци от местни и национални НПО за провеждане на мониторинг на видове и местообитания, както в рамките на ПУ, така и на НСМБ.
Провеждане на образователна програма за значението на горите и горското стопанство сред всички възрастови групи.
Програми за обучение на граждани, НПО, деца и младежи за за значението на горите и горското стопанство
Изготвяне и провеждане на система за мониторинг на състоянието на ресурсно-значимите видове животни, растения и гъби.
Проекти за проучване на находища и ресурсно значение на лечебни растения и гъби със стопанска значимост на територията на ПП Българка, както и изготвяне и прилагане на програма за мониторинг на ресурсите им.
|  | Ежегоден мониторинг на земите с висока природна стойност (ВПС); | ДПП със съдействието на ОС“Земеделие“ да извършват ежегоден мониторинг на земите с висока природна стойност( ВПС) идентифицирани в ИСАК от ползвателите на ливади и пасища на територията на парка (община Габрово: с.Тодорчетата, кв.Лютаци, с.Зелено дърво; община Трявна: кв. Пунговци, с.Престой, с.Радевци, с.Велчовци, с.Конарското, с.Драгневци).
2.1.2.3. |  | Възстановяване на традиционни начини на земеползване и животновъдство
Развитие на устойчиво природосъобразно земеделие и животновъдство:
|  | Разширяване на генната банка с местни овощни видове, горскоплодни, лекарствени растения и др., и осигуряване на средства за нейното поддържане; | Определяне на място за разширяване на генната банка с местни овощни видове, горскоплодни, лекарствени растения и др., и средства за нейното поддържане.
Възстановяване на местни видове домашни животни чрез закупуване на средностаропланинска и каракачанска овца и пасищното им отглеждането чрез поддържане на тревни местообитания (чрез възстановяване НТП) като пасища вкл. разширяване на парка на юг;
|  | Бизнес-предприемачество в парка; | Да се подпомогне развитието на подходящи предприемачески природощадящи инициативи, които да промотират ПП“Българка“; чрез производството на млечни продукти, сладка, малки сушилни за билки и гъби, производство на характерни кулинарни изделия, рекламни сувенири, тъкани и плетени изделия, и други стоки защитени с местна марка „Парк Българка“.
|  | Развитие на биологично земеделие; | Да се подпомогне развитието на биологично земеделие чрез осигуряване на информация и обучения за стопаните и подпомагането им по време на процеса на сертификация. Целенасочени действия за осигуряване на пазари за био продуктите.
Повишаване на добавената стойност на местни продукти и услуги чрез разработване на маркетингова концепция и прилагане на защитена местна марка „Парк Българка“.
Развитие на малки производства и предприятия за преработка на земеделски продукти по традиционен начин – мандри, сушилни за плодове, билки и гъби, производство на сладка от горски плодове, мед и др.
2.1.2.4. |  | Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП” Българка”, Държавните горски стопанства, Регионалните дирекции по горите, РИОСВ и ПСС
Обучение на парковата администрация и доброволци от местни и национални НПО за провеждане на мониторинг на видове и местообитания, както в рамките на ПУ, така и на НСМБР
Усъвършенстване политиката на управление на ДПП Българка, посредством изграждане на широка обществена подкрепа за ПП, чрез въвличане на заинтересовани страни и местните хора в обсъждане на важни за тях проблеми по опазване на природния парк
|  | Ежегоден мониторинг на конфликтите | Наблюдение и регистриране на конфликти на интереси на собственици, ползватели, нарушения на режимите; мерки за предотвратяване на конфликтите
Обезпечаване функционирането на Консултативен съвет за ПП “Българка”
Въвеждане на специализирана охрана на парковата територия и подобряване условията за работа на горските инспектори.
|  | Увеличаване капацитета на парковата администрация и горската охрана |  Обучение на паркова охрана и администрацията в разпознаването на консервационно значими видове от флората и фауната;
 запознаване с действащата нормативна база в областта на природозащитното законодателство и неговото прилагане.
Увеличаване броя на постоянния експертен и контролен персонал на ДПП, ДГС, РДГ, РИОСВ и ПСС системното му обучение, повишаване на квалификацията му и въвеждане на система за поощряване на професионалното му развитие.
Разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси
Изграждане и поддържане на мрежа за участие на доброволци, за оказване на помощ при управлението и изпълнението на дейности на парковата територия.
Месечни програми за мероприятия на ДПП представляващи интерес за посетителите, местното население
Разработване на графици и бюджет за организиране възлагането на дейностите по работния план
Подобряване на техническото обезпечаване, материалната база и условията за работа на специализирания персонал в различните институции, свързани с управлението и контрола на ПП Българка.
|  | Противопожарно устройство на територията на парка; | Организация на противопожарни мероприятия, ефективна противопожарна охрана, система за бързо оповестяване и гасене на възникнал пожар. Палене на огън само на определените места.
Разработване на ежегодни планове за пожарна безопасност
Актуализиране на базата данни, осигуряване на данни за сравнение и анализ при дългосрочните мониторингови проекти и научни изследвания, предоставяне на необходими картни материали на служителите при изпълнение на конкретните им задължения на терена.
Създаване и прилагане на маркетингова и комуникационна стратегия за парка и неговата дирекция.
|  | Информационна политика и ангажиране на обществеността | Þ Установяване на журналисти, които отразяват новините, свързани с парка в съответните местни и национални средства за информация;
Þ Предоставяне на информация за средствата за масова информация, поддържане и редовно актуализиране на информацията върху информационните табла;
Þ Издаване на информационни материали;
Þ Разпространяване на актуална и добре интерпретирана информация за плановете и програмите, които реализира парковата администрация, за проблемите при управлението на парка и пътищата за тяхното решаване;
Þ Поддържане на интернет страницата на парка за информиране на заинтересованите лица за природното богатство на парка, дейността на парковата администрация /годишни отчети и планове включително финансови, както и документи с голям обем – плана за управление, отчети от научни изследвания и т.н./
Изграждане на капацитет чрез обмяна на опит със сродни администрации в Стара планина, България и чужбина.
|  | Прилагане на законодателството и действащата нормативна база | Организиране на срещи за обмен на опит с администрации на защитените територии в Стара планина.
Поддържане на контакти с международни организации, свързани със защита на природата за участие в конференции и обучителни семинари/работни срещи и др.
|  | Създаване на обща стратегия с НП Централен Балкан изграждане на зелена инфрастуктура (подобряване на екологичната свързаност между защитените територии) | Работни срещи, план за действие, разработване на проект.
Осигуряване на изпълнението на дейностите от плана за упарвление
Търсене на допълнителни източници на финансиране
Средна оценка | [10 empty] | 92.92% |  |  | 90% |  |  | -
Система за точкуване (оценява постигнати спряво очаквани резултати)
[14 empty] | 0-19.99% | 70-100% | 40-69.99% | 70-94.99% | >95%
[14 empty] | Ниско | Високо | Modest | Good | High
[16 empty] | Concern | On Track | On Target
[13 empty] | Среден % | 10% | 83% | 55% | 83% | 98%
Note on D9: Тук се описват ключовите действия, необходими за постигане на очакваните за годината резултати. ВАЖНО: Това не е списък от консервационни дейности и ежедневните действия няма нужда да се записват тук. Да има не повече от 3 - 5 дейности.
Note on E9: Тук се записва какво се постига със съответната дейност. Постигнатото се мери спрямо този продукт.
Note on L11: Запишете % който сте достигнали като напредък към очаквания резултат
Note on N11: Запишете препоръчаните промени в дейностите или очакваните резултати за годината възоснова на средногодишния напредък и други външни фактори. Промените трябва да се одобрят от ръководството.
Note on O11: Запишете % който сте достигнали като напредък към очаквания резултат
Note on C13: Kateto: Оперативна цел:

## Приложение5.2-1.
Приложение 5.2-1. - Формуляр за преглед на дейности и задачи.
ДПП Българка:
Година на попълване:
|  |  | План: | [5 empty] | … Система за мониторинг
|  | Проекти, и задачи | Дейности | Резултат/Продукт | Кой отговаря |  | График (полугодие) |  | 2014 Оценка на изпълнението спрямо резултатите
Година | Code |  |  |  |  | От кого получава подкрепа |  |  | Първо полугодие |  | Мониторинг и адаптивно управление | оценка за годината
[7 empty] | 1 | 2 | Оценка на напредъка спрямо очакваните резултати за полугодието | Коментари | Научени уроци / Необходими промени на действия или очаквани резултати | Оценка на напредъка спрямо очакваните резултати за годината | Коментари
Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие, което включва:
Оперативни цели: Увеличаване на площта на буковите гори в парка
|  | ПРОГРАМА: Опазване и възстановяване на естествените гори в парка. ПРОЕКТ: Подпомагане на естествено възобновяване на буковите гори на територията на парка. Увеличаване на площа на буковите гори на територията на парка (до 0,1%) | Поддържащи лесовъдски дейности в предварително избрани подотдели заети от иглолистни горски култури, и в които има естествено възобновяване на бук. Да се оставят групи жизнени борови дървета с добра механична устойчивост в бъдещото буково насаждение като гнездови хабитат за черен лешояд. | увеличаване на буковите гори на територията на парка до 0,1% | ДПП Българка, ДГС | финансираща институция,ДГС, НПО, местна общност |  |  | 100% |  |  | 80%
Опазване, поддържане и възстановяване на популациите на консервационно значимите видове от фауната свързани със старите широколистни гори.
|  | ПРОЕКТ: Възстановяване структурното разнообразие на насажденията от обикновен бук. | Лесовъдски дейности. Мининум 10 % от територията на насаждението трябва да бъде отделена за осигуряване на гори, които са във фаза на старост (Old-growth forests), съставени от обикновен бук над 50 %, ела и единично бяла мура, черен бор, горун. | увеличавана на горите във фаза старост до мин. 10% от насажденията | ДПП Българка, ДГС | финансираща институция,ДГС, НПО, частни собственици на гори |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | Опазване, поддържане и възстановяване на популациите на редки и консервационно значими растителни видове | [9 empty] | 75%
|  | ПРОЕКТ: Повторно въвеждане в природата на изчезналия от ПП Българка бухалковиден плаун (Lycopodium clavatum). | Изготвяне на Програма за повторно въвеждане, съгласуване с МОСВ/НСЗП и изпълнение на програмата. | възстановяване на бухалковидния плаун на територията на парка | ДПП, експерти, МОСВ | финансираща институция, експерти, БАН, НПО | [5 empty] | 100%
|  | ПРОЕКТ: Опазване и възстановяване на популациите на редки растителни видове – джел (Illex aquifolium), тис (Taxus baccata), фтиотиков лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), шлемовиден салеп (Orchis militaris), иглолистна хуперция (Huperzia selago) жълт планински крем (Lilium jankae). | Разработване на програми за попълване популациите на джел (Illex aquifolium), тис (Taxus baccata), фтиотиков лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), шлемовиден салеп (Orchis militaris), иглолистна хуперция (Huperzia selago) жълт планински крем (Lilium jankae). | възстановяване на жизнени популации | ДПП, експерти, МОСВ | финансираща институция, експерти, БАН, НПО
[11 empty] | Система за точкуване (оценява постигнати спряво очаквани резултати) | -
Среден %
[12 empty] | 0-19.99% | 70-100%
[12 empty] | Ниско | Високо
[12 empty] | 10% | 83%
Note on D9: Тук се описват ключовите действия, необходими за постигане на очакваните за годината резултати. ВАЖНО: Това не е списък от консервационни дейности и ежедневните действия няма нужда да се записват тук. Да има не повече от 3 - 5 дейности.
Note on E9: Тук се записва какво се постига със съответната дейност. Постигнатото се мери спрямо този продукт.
Note on J11: Запишете % който сте достигнали като напредък към очаквания резултат
Note on L11: Запишете препоръчаните промени в дейностите или очакваните резултати за годината възоснова на средногодишния напредък и други външни фактори. Промените трябва да се одобрят от ръководството.
Note on M11: Запишете % който сте достигнали като напредък към очаквания резултат
Note on C13: Kateto: Оперативна цел: